## I
6. Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на 2012 рік
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Всього |  | у т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обгрунтовуючих матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис.грн з ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал
[6 empty] | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Корецька дільниця
1 | ПЛІ-0.4кВ в c.Cтовпин від ТП-322 | км | 179.1 | 4.2 | 752.214 |  |  | 4.2 | 752.214 |  |  |  |  | Амортизація | - // - | Дод 1
Березнівська дільниця
2 | ПЛІ-0.4кВ в c.Орлівка від ТП-123 | км | 206.3162 | 6.655 | 1373.034 |  |  |  |  | 6.655 | 1373.034 |  |  | Амортизація | - // -
Здолбунівська дільниця
3 | ПЛІ-0.4кВ в м.Здолбунів від ТП-9 | км | 242.1308 | 4.13 | 1000 |  |  | 4.13 | 1000 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
4 | с. Івачків ПЛI-0,4 кВ від ТП-392 | км | 156 | 0.555 | 86.58 |  |  | 0.555 | 86.58 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Млинівська дільниця
5 | ПЛІ-0.4кВ в с.Косарево від ТП-62 | км | 231.9087 | 3.35 | 776.894 |  |  |  |  | 3.35 | 776.894 |  |  | Амортизація | - // -
6 | ПЛІ-0.4кВ в с.Брищі від ТП-428 | км | 152.1911 | 4.5 | 684.86 |  |  |  |  | 4.5 | 684.86 |  |  | Амортизація | - // -
7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-109 с.Городниця | км | 210.9677 | 6.2 | 1308 |  |  |  |  | 6.2 | 1308 |  |  | Амортизація | - // -
Рівненська сільська дільниця
8 | ПЛІ-0.4кВ в с.Руда Красна від ТП-245 | км | 213.5135 | 1.85 | 395 |  |  |  |  | 1.85 | 395 |  |  | Амортизація | - // -
9 | с. Хотинь ПЛI-0,4 кВ від ТП-141 | км | 159.9773 | 1.451 | 232.127 |  |  | 1.451 | 232.127 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Володимирецька дільниця
10 | ПЛІ-0.4кВ c. Веретино від ТП-135 | км | 208.656 | 4.39 | 916 |  |  | 4.39 | 916 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
11 | ПЛІ-0.4кВ в c. Балаховичі від ТП-38 | км | 235.9634 | 6.45 | 1521.964 |  |  |  |  | 6.45 | 1521.964 |  |  | Амортизація | - // -
12 | ПЛІ-0.4кВ в c. Балаховичі від ТП-49 | км | 196.1905 | 2,1 | 412 |  |  |  |  | 2.1 | 412 |  |  | Амортизація | - // -
13 | ПЛІ-0.4кВ в c. Острів від ТП-42 | км | 206.25 | 3.68 | 759 |  |  | 3.68 | 759 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
14 | ПЛІ 0,4 кВ від ТП-194 с.Щоків | км | 211.3671 | 6.51 | 1376 |  |  | 6.51 | 1376 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
15 | ПЛІ-0.4кВ в c.Чудля від ТП-390 | км | 220.177 | 5.65 | 1244 |  |  |  |  | 5.65 | 1244 |  |  | Амортизація | - // -
Зарічненська дільниця
16 | ПЛІ-0.4кВ в м.Зарічне від ТП-118 | км | 184.375 | 3.52 | 649 |  |  |  |  | 3.52 | 649 |  |  | Амортизація | - // -
17 | с. Неньковичі ПЛІ-0,4кВ від ТП-45 | км | 106.4418 | 1.824 | 194.1498 |  |  | 1.824 | 194.1498 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Дубровицька дільниця
18 | ПЛІ-0.4кВ в c.Крупове від ТП-190 | км |  | 3.05 | 688 | [6 empty] | 3.05 | 688 | Амортизація | - // -
Рівне міська дільниця
19 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-125 м.Рівне | км | 239.7887 | 2.84 | 681 |  |  | 2.84 | 681 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
20 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-250 м.Рівне | км | 198.8372 | 0.86 | 171 |  |  | 0.86 | 171 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
21 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-130 м.Рівне | км | 213.9055 | 3.006 | 643 |  |  | 3.006 | 643 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
22 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-174 м.Рівне | км | 212.8532 | 2.194 | 467 |  |  | 2.194 | 467 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
23 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-172 м.Рівне | км | 232.67 | 2 | 465.34 |  |  |  |  | 2 | 465.34 |  |  | Амортизація | - // -
24 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-218 м.Рівне | км | 193.4672 | 1.145 | 221.52 |  |  |  |  | 1.145 | 221.52 |  |  | Амортизація | - // -
25 | м. Рівне ПЛІ-0,4 кВ від ТП-88 | км | 165.2135 | 0.716 | 118.2928 |  |  | 0.716 | 118.2928 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
26 | м. Рівне ПЛІ-0,4 кВ від ТП-21 | км | 182.2223 | 0.714 | 130.1067 |  |  | 0.714 | 130.1067 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Дубенська дільниця
27 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-33 м.Дубно | км | 242.1942 | 4.15 | 1005.106 |  |  |  |  | 4.15 | 1005.106 |  |  | Амортизація | - // -
28 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-56 м.Дубно | км | 219.7987 | 2.98 | 655 |  |  |  |  | 2.98 | 655 |  |  | Амортизація | - // -
29 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-260 c.Підлужжя | км | 218.2663 | 3.23 | 705 |  |  |  |  | 3.23 | 705 |  |  | Амортизація | - // -
30 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10 | км | 139.9978 | 0.684 | 95.7585 |  |  | 0.684 | 95.7585 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
31 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-17 | км | 162.6961 | 0.224 | 36.4439 |  |  | 0.224 | 36.4439 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
32 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-57 | км | 165.3831 | 0.13 | 21.4998 |  |  | 0.13 | 21.4998 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
33 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-52 | км | 143.025 | 0.178 | 25.4584 |  |  | 0.178 | 25.4584 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Сарненська дільниця
34 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-194 м.Сарни | км | 194.8007 | 2.885 | 562 |  |  |  |  | 2.885 | 562 |  |  | Амортизація | - // -
35 | с. Яринівка ПЛІ-0,4 кВ від ТП-178 | км | 137.682 | 0.118 | 16.2465 |  |  | 0.118 | 16.2465 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
36 | м.Сарни ПЛІ від ЗТП-4 | км | 138.1911 | 1.77 | 244.5982 |  |  | 1.77 | 244.5982 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Рокитнівська дільниця
37 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-263 та 76 c.Більськ | км | 223.5616 | 3.65 | 816 |  |  |  |  | 3.65 | 816 |  |  | Амортизація | - // -
38 | с. Синіжево ПЛІ-0,4 кВ від КТП-6 | км | 147.7086 | 1.535 | 226.7326 |  |  | 1.535 | 226.7326 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Острозька дільниця
39 | с. Оженіно 1 ПЛІ-0,4кВ від ТП-173 | км | 120 | 1.445 | 177.42 |  |  | 1.445 | 177.42 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
40 | м. Остріг ПЛІ-0,4кВ від ЗТП-2 | км | 170.087 | 0.23 | 39.12 |  |  | 0.23 | 39.12 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Костопільська дільниця
41 | с. Борщівка ПЛІ-0,4кВ від ТП-215 | км | 159.9006 | 0.7 | 39.721 |  |  | 0.7 | 39.721 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
| Всього |  |  |  | 21932.1873 |  | 0 |  | 8449.4693 |  | 12794.718 |  | 688
Заміна ПЛ на ПЛІякі проходять по території шкіл (дошкільних закладів) :
| Здолбунівська дільниця | [14 empty] | Дод 2
42 | Винос ПЛ-10 кВ з території школи в с.Здовбиця | км | 274.0162 | 0.37 | 101.386 | 0.37 | 101.386 | [6 empty] | Амортизація | - // - | Ст 54
Володимирецька дільниця
43 | Винос ПЛ-10 кВ і ПЛ-0,4 кВ та ТП з території школи в с.Любахи | км | 246.3592 | 1.2 | 295.631 | 1.2 | 295.631 | [6 empty] | Амортизація | - // -
| Всього |  |  |  | 397.017 |  | 397.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Встановлення розвантажувальних ТП:
Сарненська дільниця
44 | ТП-10/0.4кВ в с.Орлівка від ТП-217 | шт | 199.648 | 1 | 199.648 | [6 empty] | 1 | 199.648 | Амортизація | - // - | Дод 3
45 | ТП-10/0.4кВ в м. Сарни від ТП-187 | шт | 100.9298 | 1 | 100.9298 | [6 empty] | 1 | 100.9298 | Амортизація | - // -
46 | с. Люхча ПЛ-0,4 кВ ТП-144 | км | 100.549 | 0.03 | 3.0165 |  |  | 0.03 | 3.0165 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Радивилівська дільниця
47 | ТП-10/0.4кВ в с.Немирівка від ТП-300 | шт | 170.596 | 1 | 170.596 | [6 empty] | 0.54 | 170.596 | Амортизація | - // -
48 | ТП-10/0.4кВ в с.Курсики від ТП-168 | шт | 301.648 | 1 | 301.648 | [6 empty] | 1 | 301.648 | Амортизація | - // -
Рівне сільська дільниця
49 | ПЛІ-0.4кВ в с.Ставки від ТП-659 | шт | 98.7896 | 1 | 98.7896 | [6 empty] | 1 | 98.7896 | Амортизація | - // -
50 | ТП-10/0.4кВ в с.Ново-Українка від ТП-612 | шт | 260.753 | 1 | 260.753 | [6 empty] | 1 | 260.753 | Амортизація | - // -
51 | ТП-10/0.4кВ в с.Обарів від ТП-658 | шт | 149.727 | 1 | 149.727 | [6 empty] | 1 | 149.727 | Амортизація | - // -
52 | ТП-10/0.4кВ в с.Обарів від ТП-654 | шт | 289.999 | 1 | 289.999 |  |  |  |  | 1 | 289.999 |  |  | Амортизація - 262.74, інші доходи - 27,26 | - // -
Дубенська дільниця
53 | ТП-10/0.4кВ в с.Миколаївка від ТП-166 | шт | 90.789 | 1 | 90.789 | [6 empty] | 1 | 90.789 | Амортизація | - // -
54 | смт Смига ПЛІ-0,4 кВ ТП-390 | км | 89 | 2.355 | 209.595 |  |  | 2.355 | 209.595 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Зарічнянська дільниця
55 | ТП-10/0.4кВ в с.Борова від ТП-161 | шт | 191.332 | 1 | 191.332 | [6 empty] | 1 | 191.332 | Амортизація | - // -
Березнівська дільниця
56 | ТП-10/0.4кВ в с.Поліське від ТП-133 | шт | 99.543 | 1 | 99.543 | [6 empty] | 1 | 99.543 | Амортизація | - // -
57 | с. Поліське ПЛ-0,4 кВ ТП-208 | км | 69.3834 | 0.02 | 1.3877 |  |  | 0.02 | 1.3877 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Рокитнівська дільниця
58 | ТП-10/0.4кВ в с.Карпилівка від ТП-21 | шт | 96.5436 | 1 | 96.5436 | [6 empty] | 1 | 96.5436 | Амортизація | - // -
Здолбунівська дільниця
59 | ТП-10/0.4кВ в м. Здолбунів від ТП-39 | шт | 603.106 | 1 | 603.106 | [6 empty] | 1 | 603.106 | Амортизація | - // -
Костопільська дільниця
60 | с. Мирне ПЛІ-0,4 кВ ТП-43 | км | 89.1379 | 0.08 | 7.131 |  |  | 0.08 | 7.131 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
61 | м. Костопіль ПЛІ-0,4 кВ ТП-371 | км | 89 | 0.047 | 4.183 |  |  | 0.047 | 4.183 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Володимиецька дільниця
62 | смт. Володимирець ПЛ-10 кВ ТП-348 | км | 104 | 0.012 | 2.698 |  |  | 0.012 | 2.698 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Рівне місто
63 | м.Рівне ПЛІ-0,4 кВ від ТП-402 | км | 47.4797 | 0.03 | 1.4244 |  |  | 0.03 | 1.4244 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
64 | м.Рівне КЛ-10 кВ від ТП-424 | км | 179 | 0.19 | 30.7172 |  |  | 0.19 | 30.7172 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
| Всього |  |  |  | 2913.5568 |  | 0 |  | 260.1528 |  | 289.999 |  | 2363.405
Заміна силових трансформаторів в ТП 10/0,4кВ:
65 | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 160кВА | шт | 23 | 10 | 230 |  |  |  |  | 10 | 230 |  |  | Амортизація | - // - | Дод 3
66 | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 250кВА | шт | 26 | 8 | 208 |  |  |  |  | 8 | 208 |  |  | Амортизація | - // - | Ст 60
67 | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 400кВА | шт | 41 | 2 | 82 |  |  |  |  | 2 | 82 |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  | 20 | 520 |  | 0 |  | 0 | 20 | 520 |  | 0
Заміна КЛ-10 кВ:(Вартість робіт і кабеля)
Костопільська дільниця
68 | КЛ-10кВ в м.Костопіль ЗТП-347 - ЗТП-313 (АСБ 3*120) | км | 351.6129 | 0.62 | 218 |  |  |  |  | 0.62 | 218 |  |  | Амортизація | - // - | Дод 4
| Корецька дільниця | [14 empty] | Ст 61-63
69 | КЛ-10кВ в м.Корець ПС-35" Корець"-ЗТП-385 (АСБ 3*120) | км | 342.8258 | 0.913 | 313 |  |  | 0.913 | 313 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
Рівне міська дільниця
70 | КЛ-10кВ в м.Рівне ЗТП-69 - ЗТП-130 (АСБ 3*150) | км | 440.1709 | 1.17 | 515 |  |  | 1.17 | 515 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
71 | КЛ-10кВ в м.Рівне ЗТП-448 - ЗТП-408 (АСБ 3*150) | км | 447.3684 | 0.95 | 425 |  |  | 0.95 | 425 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
72 | КЛ-10 кВ "ТП-279 - ЗТП-311" | км | 332.4585 | 0.058 | 19.2826 |  |  | 0.058 | 19.2826 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Володимирецька дільниця
73 | КЛ-10кВ в с.м.т.Володимирець від Пст 35\10 "Володимирець" ком № 27 до ТП-449 (АСБ 3*70) | км | 298.4615 | 1.95 | 582 |  |  | 1.95 | 582 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
Радивилівська дільниця
74 | КЛ-10кВ в м.Радивилів ЗТП-19 - ЗТП-307 (АСБ 3*120) | км | 397.7273 | 0.88 | 350 |  |  | 0.88 | 350 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  | 6.541 | 2422.2826 |  | 0 |  | 2204.2826 |  | 218 |  | 0
Заміна КЛ-0,4 кВ:(Вартість робіт і кабеля)
Гощанська дільниця
75 | КЛ-0.4кВ в смт Гоща від ТП-80 до 24-х квартирного ж\будинку (4*95) | км | 231.25 | 0.16 | 37 |  |  | 0.16 | 37 |  |  |  |  | Амортизація | - // - | Дод 5
| Березнівська дільниця | [14 empty] | Ст 64
76 | КЛ-0.4кВ в с.Хотин від ТП-259 до ВРП школи (АСБ2л 4*70) | км | 230 | 0.1 | 23 |  |  | 0.1 | 23 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  | 0.26 | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0
ПЛ-35 кВ "Здолбунів ЦШК-Здолбунів місто. | [15 empty] | Дод 6
77 | ПЛ-35 кВ "Здолбунів ЦШК - Здолбунів місто" | км | 1103.4483 | 1.45 | 1600 |  |  | 1.45 | 1600 |  |  |  |  | Амортизація | - // - | Ст 64
| Всього |  |  |  | 1600 |  | 0 |  | 1600 |  | 0 |  | 0
Підстанційне обладнання на ПС 110-35кВ : (Вартість робіт і обладнання) | [15 empty] | Дод 8
| ПС 110/35/10 кВ "Рокитно" |  |  |  | 3324.27 | [5 empty] | 3324.27
78 | Заміна секційного масляного вимикача типу МКП 110 кВ на елегазовий вимикач 110 кВ з мікропроцесорними захистами. | шт | 3324.27 | 1 | 3324.27 |  |  |  |  | 1 | 3324.27 |  |  | Амортизація | - // - | Ст 67-68
| ПС 110/10 кВ "Соснове" |  |  |  | 384 |  |  |  | 384
79 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ І СШ 10 кВ | шт | 48 | 8 | 384 |  |  | 8 | 384 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
| ПС 35/10 кВ "Мізоч" |  |  |  | 624 |  |  |  | 624
80 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ | шт | 48 | 13 | 624 |  |  | 13 | 624 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
ПС 110/10кВ "Східна"
81 | Заміна МВ 10 кВ типу АК 10 на ВВ 10 кВ ком29 | шт | 40.757 | 1 | 40.757 |  |  | 1 | 40.757 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
| Всього |  |  |  | 4373.027 |  | 0 |  | 1048.757 |  | 3324.27 |  | 0
Заміна захистів на ПС 110-35 кВ | [15 empty] | Дод 8
82 | Заміна захистів ПЛ 35кВ на ПС 35/10кВ "Городище"-1шт., "Дядьковичі"-2шт. | шт | 70 | 3 | 210 |  |  |  |  | 3 | 210 |  |  |  |  | Ст 68
83 | Модернізація регістраторів "РЕКОН" на ПС 110кВ "Південна", "Костопіль", "Сарни" | шт | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 | 2 | 40
| Всього |  |  |  | 270 |  | 20 |  | 40 |  | 210
Заміна масляних вимикачів на вакуумні в ТП(РП) 10кВ (Вартість робіт і обладнання) | [15 empty] | Дод 7
| м.Рівне | [14 empty] | Ст 66
84 | РП - 1 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  |  |  | 3 | 144 |  |  | Амортизація | - // -
85 | РП - 2 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  |  |  | 3 | 144 |  |  | Інші доходи-139.53, амортизація-4.47 | - // -
86 | РП - 3 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  |  |  | 3 | 144 |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
87 | РП - 4 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  |  |  | 3 | 144 |  |  | реструктуризація ІП 2011р-123.87тис.грн, амортизація-20.13 тис.грн. | - // -
м.Дубно
88 | РП - 1 | шт | 48 | 9 | 432 |  |  |  |  | 9 | 432 |  |  | Інші доходи | - // -
м.Сарни
89 | РП - 1 | шт | 48 | 8 | 384 |  |  |  |  | 8 | 384 |  |  | Інші доходи | - // -
Млинівська дільниця
90 | ЗТП -526 с.Хорупань | шт | 48 | 2 | 96 |  |  |  |  | 2 | 96 |  |  | Інші доходи (небаланс ТВЕ) | - // -
| Всього |  |  | 29 | 1488 |  | 0 |  | 0 |  | 1488 |  | 0
Виготовлення та погодження проектно кошторисної документації
91 | Вартість проектів ЕМ 0,4-10 кВ на 2013 -2014рр. | км | 4.9 | 219.24 | 1074.274 |  |  | 219.24 | 1074.274 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Дод 9
92 | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2013 рік в т.ч. | шт |  |  | 624 |  |  |  | 264 |  | 180 |  | 180 | Інші доходи | - // - | Ст 69-71
| Вартість проектів | шт | 6 | 17 | 102 |  |  | 17 | 102
| Вартість проектів по землеустрою | ділянок | 1.8 | 290 | 522 |  |  | 90 | 162 | 100 | 180 | 100 | 180
93 | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2014 рік . | шт | 6 | 15 | 90 |  |  | 15 | 90 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
94 | Вартість проектів КЛ-10 -0,4кВ на 2013 рік | км | 5.9994 | 6.624 | 39.74 |  |  | 6.624 | 39.74 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Ст 72
95 | Вартість проектів ПЛ 0,4-10 кВ на 2012 р. | км | 3.5 | 10.98 | 38.43 |  |  | 10.98 | 38.43 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
96 | Вартість проектів КЛ-10 кВ на 2012 рік | км | 5.13 | 6.02 | 30.8826 |  |  | 6.02 | 30.8826 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
97 | Схема перспективного розвитку ЕМ 10кВ по Сарненському, Дубенському, Рівненському районах до 2017р |  | 106.6667 | 3 | 320 |  |  |  |  | 3 | 320 |  |  | Інші доходи | - // - | Дод 11
98 | Розрахунок оптимізації реактивних перетоків в мережах 35-110кВ |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | Інші доходи | - // - | Ст 72-73
99 | Робочий проект по заміні акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/35/10 кВ «БПФ» | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Дод 12
100 | Робочий проект на проведення заміни КРУН 10 І та ІІ СШ 10 кВ на КРПЗ з ВВ 10 на викатних елементах ПС 110/35/10 Зарічне | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Ст 74-76
101 | Робочий проект по заміні акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/35/10 кВ «Сарни» | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
102 | Робочий проект реконструкція ВРП 110-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Володимерець" | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 1 | 120 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
103 | Робочий проект на проведення заміни КРУН 10 І та ІІ СШ 10 кВ на КРПЗ з ВВ 10 на викатних елементах ПС 110/10 "Любомирка" | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 1 | 60 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
| Всього |  |  |  | 2677.3266 |  | 0 |  | 1897.3266 |  | 600 |  | 180
Усього по розділу I: |  |  |  |  | 38653.3973 |  | 417.017 |  | 15559.9883 |  | 19444.987 |  | 3231.405
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
104 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.54184 | 2018 | 1093.44 |  |  | 969 | 525.044 | 1049 | 568.3913 |  |  | Інші доходи |  | Дод 13
105 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 1.2345 | 491 | 606.1 |  |  | 217 | 267.8848 | 274 | 338.2209 |  |  | Інші доходи |  | Ст 77-79
| Всього |  |  |  | 1699.54 |  | 0 |  | 792.9288 |  | 906.6121 |  | 0
Заміна дефектних приладів обліку:
106 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.13739 | 23746 | 3262.4154 | 5936 | 815.5352 | 5936 | 815.5352 | 5936 | 815.5352 | 5938 | 815.8099 | Інші доходи |  | Дод 14
107 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.45481 | 1840 | 836.8541 | 460 | 209.2135 | 460 | 209.2135 | 460 | 209.2135 | 460 | 209.2135 | Інші доходи |  | Ст 80
108 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.13739 | 201 | 27.6156 |  |  | 201 | 27.6156 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р (170шт+31шт)
109 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.4547 | 452 | 205.5253 |  |  | 452 | 205.5253 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р (447шт+5шт)
| Всього |  |  |  | 4332.4104 |  | 1024.7487 |  | 1257.8896 |  | 1024.7487 |  | 1025.0235
Заміна приладів обліку власними силами:
110 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.60809 | 340 | 206.7503 | 85 | 51.6876 | 85 | 51.6876 | 85 | 51.6876 | 85 | 51.6876 | Інші доходи |  | Дод 15
111 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 1.1835 | 150 | 177.5251 | 37 | 43.7895 | 37 | 43.7895 | 37 | 43.7895 | 39 | 46.1565 | Інші доходи |  | Ст 81-82
| Всього |  |  |  | 384.2754 |  | 95.4771 |  | 95.4771 |  | 95.4771 |  | 97.8441
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника: | [15 empty] | Дод 16
112 | Мотаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом | шт | 5.8333 | 60 | 350 |  |  | 30 | 175 | 30 | 175 |  |  | Інші доходи |  | Ст 83
| Всього |  |  |  | 350 |  | 0 |  | 175 |  | 175 |  | 0
Метрологічні прилади
113 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | 5.862 | 5 | 29.31 |  |  | 5 | 29.31 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 17
114 | ПСР 3 (безконтактний покажчик струму) | шт | 2.406 | 5 | 12.03 |  |  | 5 | 12.03 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 84-85
115 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) | шт | 5.52 | 2 | 11.04 |  |  | 2 | 11.04 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р
116 | Зчитуючі головки для інтелектуальних лічильників з програмним забезпеченням | шт | 3.045 | 1 | 3.045 |  |  | 1 | 3.045 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р
| Всього |  |  |  | 55.425 |  | 0 |  | 55.425 |  | 0 |  | 0
Трансформатори струму 0,4-10 кВ
117 | Трансформатори струму 10 кВ | шт | 5.2846 | 14 | 73.9968 |  |  | 14 | 73.9968 |  |  |  |  | Інші доходи
Пункти комерційногог обліку 10 кВ
118 | Обладнання пункту комерційного обліку ПКУ-10/50 | шт | 52.9684 | 9 | 476.7159 |  |  | 4 | 211.8737 | 5 | 264.8422 |  |  | Інші доходи |  | Ст 85
| Всього |  |  |  | 550.7127 |  | 0 |  | 285.8705 |  | 264.8422 |  | 0
Усього по розділу IІ: |  |  |  |  | 7372.3635 |  | 1120.2258 |  | 2662.591 |  | 2466.6801 |  | 1122.8676
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:
Побудова телемеханіки Дубровицькій дільниці з модемами та монтажним комплектом на 8 ПС.
119 | Радіомодеми в комплекті Дубровицький РЕМ (8 ПС) | шт | 24.25 | 8 | 194 |  |  |  |  | 8 | 194 |  |  | Інші доходи |  | Дод 18
120 | Монтажний комплект для радіомодемів. | шт | 38 | 1 | 38 |  |  |  |  | 1 | 38 |  |  | Інші доходи |  | Ст 86-92
121 | Побудова системи телемеханіки Дубровицький РЕМ (8 ПС) | шт | 486 | 1 | 486 |  |  |  |  | 1 | 486 |  |  | Інші доходи
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 718 |  | 0 |  | 0 |  | 718 |  | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:
Закупівля нових робочих станцій
122 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 6 | 25 | 150 |  |  | 25 | 150 |  |  |  |  | Інші доходи
123 | Портативний компютер | шт | 8 | 4 | 32 |  |  | 4 | 32 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 19
124 | Багатофункціональний пристрій А3 формату | шт | 16 | 1 | 16 |  |  | 1 | 16 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 93-95
125 | Сканер ручний DocuPen RC810 | шт | 3.2 | 2 | 6.4 |  |  | 2 | 6.4 |  |  |  |  | Інші доходи
126 | Сканер потоковий Epson GT-S80 | шт | 8.7 | 2 | 17.4 |  |  | 2 | 17.4 |  |  |  |  | Інші доходи
127 | Блоки ББЖ для операторів дзвінкового центра | шт | 1.2 | 14 | 16.8 |  |  | 14 | 16.8 |  |  |  |  | Інші доходи
128 | Принтер А4 формату | шт | 1.5 | 10 | 15 |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 253.6 |  | 0 |  | 253.6 |  | 0 |  | 0
Закупівля нового мережевого обладнання | [15 empty] | Дод 20
129 | Модернізація ІТ інфраструктури | шт | 3573.86 | 1 | 3573.86 |  |  |  |  | 1 | 3573.86 |  |  | Інші доходи |  | Ст 96-98
| Всього |  |  |  | 3573.86 |  | 0 |  | 0 |  | 3573.86 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
130 | Ліцензії для організації документообороту | шт | 1.8 | 50 | 90 |  |  | 50 | 90 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 21
131 | Ліцензії для організації селекторного звязку | шт | 2.4 | 10 | 24 |  |  | 10 | 24 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 99
| Всього |  |  |  | 114 |  | 0 |  | 114 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 3941.46 |  | 0 |  | 367.6 |  | 3573.86 |  | 0
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:
Впровадження корпоративного зв'язку компанії | [15 empty] | Дод 22
132 | Організація дзвінкового центру (2-й етап) | шт | 469 | 1 | 469 |  |  | 1 | 469 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 100
133 | Архіватори для обл.та міської диспетчерської та сільського РЕМ. | шт | 12 | 3 | 36 |  |  | 3 | 36 |  |  |  |  | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 505 |  | 0 |  | 505 |  | 0 |  | 0
Цифрові АТС
134 | Плата PRI для АТС по організації селекторного звязку | шт | 65 | 1 | 65 |  |  | 1 | 65 |  |  |  |  | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 65 |  | 0 |  | 65 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 570 |  | 0 |  | 570 |  | 0 |  | 0
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
Автомобілі
135 | ВАЗ-21214 | шт | 85.9567 | 7 | 601.6967 |  |  | 7 | 601.6967 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 23
136 | УАЗ-39095 | шт | 136.35 | 6 | 818.1 |  |  | 6 | 818.1 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 101
137 | ГАЗ-2705 | шт | 138.6 | 2 | 277.2 |  |  | 2 | 277.2 |  |  |  |  | Інші доходи
Спецмеханізми
138 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | шт | 601 | 1 | 601 |  |  |  |  | 1 | 601 |  |  | Інші доходи
139 | Автовишка АП 18 | шт | 395 | 1 | 395 |  |  |  |  | 1 | 395 |  |  | Інші доходи
Усього по розділу VІ: |  |  |  |  | 2692.9967 |  | 0 |  | 1696.9967 |  | 996 |  | 0
VII. Інше
140 | Бензопила STIL MS-341 | шт | 5.9 | 6 | 35.4 | 6 | 35.4 | [6 empty] | Інші доходи |  | Дод 24
141 | Висоторіз STIL NT-75 | шт | 7.3 | 6 | 43.8 | 6 | 43.8 | [6 empty] | Інші доходи
142 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | шт | 19.6 | 2 | 39.2 |  |  | 2 | 39.2 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст102-108
143 | Компресор AiRcasn 50 LB 30 | шт | 4.5 | 2 | 9 |  |  | 2 | 9 |  |  |  |  | Інші доходи
144 | Електрокотел Protherm СКАТ К | шт | 7 | 2 | 14 |  |  | 2 | 14 |  |  |  |  | Інші доходи
145 | Мегомметр С0210\2Г | шт | 1.7 | 2 | 3.4 |  |  |  |  | 2 | 3.4 |  |  | Інші доходи
146 | Електричний опресовочний насос | шт | 4.3 | 1 | 4.3 |  |  | 1 | 4.3 |  |  |  |  | Інші доходи
147 | Прилад для вимірювання діелектричних втрат в трансформаторному маслі. | шт | 38.9 | 1 | 38.9 |  |  |  |  | 1 | 38.9 |  |  | Інші доходи
148 | Фотоелектроколориметр. | шт | 18 | 1 | 18 |  |  |  |  | 1 | 18 |  |  | Інші доходи
149 | Модернізація системи зливу з т-рів, відстоювання та перекачування т-ного масла в Цеху РЕО с. Олександрія (Виготовлення ПКД) |  | 138 | 1 | 138 |  |  |  |  | 1 | 138 |  |  | Інші доходи
150 | Кондиціонер для серверів | шт | 12.33 | 1 | 12.33 |  |  | 1 | 12.33 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р
Усього по розділу VІІ: |  |  |  |  | 356.33 |  | 79.2 |  | 78.83 |  | 198.3 |  | 0
Усього по програмі |  |  |  |  | 54304.5475 |  | 1616.4428 |  | 20936.006 |  | 27397.8271 |  | 4354.2726
Примітка: - // - - Перспективний план розвитку мереж ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" та шляхи його реалізації
| Керівник організації ___________________ | [7 empty] | Миколайчик А.І.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
М. П.
" 12 " червня 2012 року
Note on B254: Olexandr.Lukyanuk: знято 1шт на 5.9тис
Note on B255: Olexandr.Lukyanuk: знято 1шт на 7.3 тис
Note on B246: Olexandr.Lukyanuk: 4 шт на 343.8 тис
Note on B247: Olexandr.Lukyanuk: 1шт на 136.35 тис

## Титульна сторінка
Додаток 1
до Порядку подання, розгляду, схвалення та
виконання інвестиційних програм ліцензіатів
з передачі та постачання електричної енергії
Інвестиційна програма
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"
Прогнозний період | з | 2012-01-01 | по | 2012-12-31
П'ятирічний період | з | 2012 | по | 2016 | роки
В таблицях з формулами заповнюються поля, виділені жовтим кольором.
З приводу заповнення форми звертайтесь за адресою: pustovojtov@nerc.gov.ua

## 1.Незавершене будівництво
1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість (тис.грн) | Обсяг здійсненого фінансування з початку будівництва по (поточна дата) (тис.грн) | Вартість виконаних робіт з початку будівництва по (поточна дата) (тис.грн) | Обсяг незавершеного будівництва станом на (поточна дата) (тис.грн) | Залишок кошторисної вартості на (поточна дата) (тис.грн) | Обсяг фінансування згідно інвестиційною програмою на 2012р. (тис.грн) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4-5 | 9 | 10 | 11 | 12
Обєктів незавершеного будівництва в 2012 році не планується
| Керівник організації ___________________ | [6 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, яка його заміщує) (підпис) | [7 empty] | (П. І. Б.)
"7 " листопада 2012 року
М. П.
| Заступник головного бухгалтера ___________________ | [6 empty] | Чернявська О.О.
| (або особа, яка його заміщує) (підпис) | [7 empty] | (П. І. Б.)
" 7 " листопада 2012 року

## 2.Джерела фінансування
2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми 2012р (тис. грн без ПДВ)
№ з\п | Показники капіталовкладень | Капіталовкладення на передачу електроенергії | [5 empty] | Капіталовкладення на постачання електроенергії |  | Усього
|  | 1 клас |  | 2 клас |  | Усього
|  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012
1 | Джерела фінансування | 6508.82 | 8729.23 | 20149.45 | 28782.98 | 26658.27 | 37512.21 | 6857.56 | 7741.69 | 33515.83 | 45253.9
1.1 | Власні кошти, у т.ч. | 5892 | 8382.23 | 17379 | 27177.08 | 23271 | 35559.31 | 6516 | 7524.69 | 29787 | 43084
1.1.1 | амортизаційні відрахування | 5892 | 6745 | 17379 | 19896 | 23271 | 26641 | 475 | 544 | 23746 | 27185
1.1.2 | прибуток від ліцензованої діяльності |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3 | операційні витрати |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | інші доходи, в т.ч. | 0 | 1637.23 | 0 | 7281.08 | 0 | 8918.31 | 6041 | 6980.69 | 6041 | 15899
1.1.4.1 | - дохід від реалізації реактивної електроенергії |  |  |  |  | 0 | 0 | 6041 | 6091 | 6041 | 6091
1.1.4.2 | - дохід внаслідок збільшення обсягів передачі та постачання електроенергії у 2011 році | 0 | 1088.41 | 0 | 4886.4 | 0 | 5974.81 | 0 | 602.19 | 0 | 6577
1.1.4.3 | - перевищення нормативних ТВЕ над фактичними |  | 548.82 |  | 2394.68 |  | 2943.5 | 0 | 287.5 | 0 | 3231
1.2 | Залучені кошти |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | Кредити |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Іноземні інвестиції |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Технічна допомога (гранти) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | Інші (не використані кошти ІП 2010р) | 616.82 |  | 2770.45 |  | 3387.27 | 0 | 341.56 |  | 3728.83 | 0
1.7 | Інші (реструктуризовані кошти ІП 2011р) |  | 347 |  | 1605.9 | 0 | 1952.9 |  | 217 | 0 | 2169.9
| Керівник організації ___________________ | [6 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, яка його заміщує) (підпис) | [7 empty] | (П. І. Б.)
"7 " листопада 2012 року
М. П.

## 3.План інвестицій
3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років
Джерела фінансування, (тис.грн без ПДВ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Власні кошти | 45253.7952 | 65170.7984 | 68140.1069 | 78310.9495 | 80750.8515
Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Іноземні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технічна допомога (гранти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього | 45253.7952 | 65170.7984 | 68140.1069 | 78310.9495 | 80750.8515

## 4.1.Технічний стан
4.1. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка | Одиниця виміру | Технічний стан на початок 2012р. | Обсяги запланованих робіт на 2012р. | Прогнозований технічний стан на кінець 2012р з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ПЛ-110 (150) кВ*, усього | км | 1264.2 | 63.17 | 1264.2
| у доброму стані |  | 1201.03 | 0 | 1264.2
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 63.17 | 63.17 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-35 кВ*, усього | км | 1500.5 | 121.6 | 1500.5
| у доброму стані |  | 1378.9 | 0 | 1500.5
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 120.15 | 120.15 | 0
| підлягає повній заміні |  | 1.45 | 1.45 | 0
3 | ПЛ-6 (10) кВ*, усього | км | 9303.16 | 824.7 | 9308.16
| у доброму стані |  | 2522.47 | 0 | 3352.17
| підлягає реконструкції |  | 1154.2 | 0 | 1154.2
| підлягає капітальному ремонту |  | 5609.51 | 819.7 | 4789.81
| підлягає повній заміні |  | 16.98 | 5 | 11.98
4 | ПЛ-0,4 кВ*, усього | км | 13398.08 | 696.56 | 13402.26
| у доброму стані |  | 3201.53 | 0 | 3902.27
| підлягає реконструкції |  | 1786.4 | 95.88 | 1690.52
| підлягає капітальному ремонту |  | 7860.95 | 596.5 | 7264.45
| підлягає повній заміні |  | 549.2 | 4.18 | 545.02
5 | КЛ-110 (150) кВ*, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
6 | КЛ-35 кВ*, усього | км | 2.3 | 0 | 2.3
| у доброму стані |  | 2.3 | 0 | 2.3
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-6 (10) кВ*, усього | км | 919.04 | 84.68 | 928.16
| у доброму стані |  | 607.14 | 0 | 700.94
| підлягає реконструкції |  | 62.03 | 0 | 62.03
| підлягає капітальному ремонту |  | 71.1 | 71.1 | 0
| підлягає повній заміні |  | 178.77 | 13.58 | 165.19
8 | КЛ-0,4 кВ*, усього | км | 484.43 | 10.93 | 484.76
| у доброму стані |  | 372.88 | 0 | 384.14
| підлягає реконструкції |  | 12.44 | 0 | 12.44
| підлягає капітальному ремонту |  | 10.6 | 10.6 | 0
| підлягає повній заміні |  | 88.51 | 0.33 | 88.18
9 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 35 | 6 | 35
| у доброму стані |  | 29 | 0 | 35
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 6 | 6 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
10 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 91 | 10 | 91
| у доброму стані |  | 81 | 0 | 91
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 10 | 10 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
11 | ТП, РП-6 (10) кВ, усього | шт. | 5981 | 562 | 6003
| у доброму стані |  | 2568 | 0 | 3152
| підлягає реконструкції |  | 230 | 3 | 227
| підлягає капітальному ремонту |  | 3025 | 536 | 2489
| підлягає повній заміні |  | 158 | 23 | 135
12 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 127 | 0 | 127
| у доброму стані |  | 127 | 0 | 127
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 0 | 0 | 0
| як такі, що не підлягають ремонту** |  | 0 | 0 | 0
13 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 55 | 0 | 55
| у доброму стані |  | 55 | 0 | 55
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 0 | 0 | 0
| як такі, що не підлягають ремонту** |  | 0 | 0 | 0
Примітка:
* Оцінку необхідності капітального ремонту або заміни ПЛ проводити по пріоритету реального технічного стану, а не з періодичності капітального ремонту, згідно з ПТЕ.
** У разі наявності таких трансформаторів по кожному з них дати окреме обґрунтування.

## 4.2.Характеристика мереж
4.2. Характеристика електричних мереж
№ з/п | Назва показника | Одиниці виміру | Станом на початок 2012 року |  |  | Очікується станом на кінець 2012 року з урахуванням інвестиційної програми
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Територія, на якій ведеться ліцензована діяльність | тис.км² | 20100 |  |  | 20100
2 | Населення регіону | тис.осіб | 1153.5 |  |  | 1154.8
3 | Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах | км | 25465.94 |  |  | 25475.12
у т.ч.:
| напругою 150 кВ | км ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них на дерев'яних опорах | км ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км ¦ % | 1264.2 | 4.964% |  | 1264.2 | 4.962%
| з них на дерев'яних опорах | км ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км ¦ % | 1500.5 | 5.892% |  | 1500.5 | 5.89%
| з них на дерев'яних опорах | км ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км ¦ % | 9292.06 | 36.49% |  | 9297.06 | 36.49%
| з них на дерев'яних опорах | км ¦ % | 292.7 | 3.15% |  | 275.4 | 2.962%
| напругою 6 кВ | км ¦ % | 11.1 | 0.04359% |  | 11.1 | 0.04357%
| з них на дерев'яних опорах | км ¦ % | 2.625 | 23.65% |  | 2.625 | 23.65%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км ¦ % | 13398.08 | 52.61% |  | 13402.26 | 52.61%
| з них на дерев'яних опорах | км ¦ % | 3278.8 | 24.47% |  | 3233.1 | 24.12%
| з проводом ПС, ПСО | км | 0 |  |  | 0
| з ізольованим проводом (магістральних) | км | 71.2 |  |  | 171.26
| перекидок 0,4 кВ, усього | шт ¦ км | 327921 | 6124 |  | 328754 | 6139
| у т.ч. з ізольованими проводами (кабелями) | км ¦ % | 1801 | 29.41% |  | 2424 | 39.49%
4 | Довжина кабельних ліній електропередачі, усього | км | 1403.47 |  |  | 1415.22
у т.ч.:
| напругою 35 кВ | км ¦ % | 2.3 | 0.0007014% |  | 2.3 | 0.1625%
| з них працюють понад 30 років | км ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км ¦ % | 859.04 | 61.21% |  | 868.16 | 61.34%
| з них працюють понад 30 років | км ¦ % | 355.05 | 41.33% |  | 351.26 | 40.46%
| напругою 6 кВ | км ¦ % | 60 | 4.275% |  | 60 | 4.24%
| з них працюють понад 30 років | км ¦ % | 31.4 | 52.33% |  | 31.4 | 52.33%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км ¦ % | 484.43 | 34.52% |  | 484.76 | 34.25%
| з них працюють понад 30 років | км ¦ % | 182.8 | 37.74% |  | 182.12 | 37.57%
5 | Кількість власних знижувальних ПС 35-150 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього | шт. ¦ МВА | 126 | 1206 |  | 126 | 1206
у т.ч.:
| 35кВ | шт. ¦ МВА | 91 | 421.4 |  | 91 | 421.4
| 110 кВ | шт. ¦ МВА | 35 | 784.6 |  | 35 | 784.6
| 150 кВ | шт. ¦ МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кількість власних знижувальних ПС 35-150 кВ , усього | шт. | 126 |  |  | 126
з них таких , які мають:
| два і більше трансформатори | шт. ¦ % | 56 | 44.44% |  | 56 | 44.44%
| два і більше джерел живлення | шт. | 102 |  |  | 102
| телемеханіку в повному обсязі (ТС,ТУ,ТВ,АПТС) | шт. ¦ % | 91 | 72.22% |  | 91 | 72.22%
| пристрої компенсації ємкісного струму | шт. | 33 |  |  | 33
| пристрої компенсації реактивної потужності | шт. | 5 |  |  | 5
7 | Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-150 кВ (без трансформаторів для підключення заземлюючих реакторів та трансформаторів власних потреб), усього | шт. ¦ МВА | 7578 | 2416.82 |  | 7600 | 2419.06
| з них працюють більше 25 років | шт. ¦ % ¦ МВА | 4120 | 54.37% | 1278.8 | 4164 | 54.79% | 1283.2
у т.ч.:
| напругою 6 - 10 кВ | шт. ¦ % ¦ МВА | 7396 | 97.6% | 1210.82 | 7418 | 97.61% | 1213.06
| з них працюють понад 25 років | шт. ¦ % ¦ МВА | 4012 | 54.25% | 478.7 | 4056 | 54.68% | 483.1
| напругою 35 кВ - 150 кВ | шт. ¦ % ¦ МВА | 182 | 2.402% | 1206 | 182 | 2.395% | 1206
| з них працюють більше 25 років | шт. ¦ % ¦ МВА | 108 | 1.425% | 800.1 | 108 | 59.34% | 800.1
у т.ч.:
| напругою 35 кВ | шт. ¦ МВА | 127 | 421.4 |  | 127 | 421.4
| з них працюють більше 25 років | шт. ¦ МВА | 90 | 318.6 |  | 90 | 318.6
| напругою 110 кВ (150 кВ) | шт. ¦ МВА | 55 | 784.6 |  | 55 | 784.6
| з них працюють більше 25 років | шт. ¦ МВА | 32 | 481.5 |  | 32 | 481.5
8 | Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-150 кВ, усього | шт. | 43 |  |  | 42
| з них потребують заміни | шт. ¦ % | 14 | 32.56% |  | 13 | 30.95%
у т.ч.:
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 4
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 4
| напругою 110 кВ | шт. | 38 |  |  | 38
| з них потребують заміни | шт. | 9 |  |  | 9
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
9 | Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-110 кВ, усього | шт. | 45 |  |  | 44
| з них потребують заміни | шт. ¦ % | 23 | 51.11% |  | 22 | 50%
у т.ч.:
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 4
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 4
| напругою 110 кВ | шт. | 40 |  |  | 40
| з них потребують заміни | шт. | 18 |  |  | 18
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
10 | Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-110 кВ, усього | шт. | 978 |  |  | 978
| з них потребують заміни | шт. ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
у т.ч.:
| напругою 35 кВ | шт. | 687 |  |  | 687
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 291 |  |  | 291
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
11 | Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-150 кВ, усього | шт. | 2370 |  |  | 2370
у т. ч.:
| напругою до 10 кВ, з них: | шт. | 2012 |  |  | 2012
| масляних | шт. | 1706 |  |  | 1650
| вакуумних | шт. | 281 |  |  | 337
| електромагнітних |  | 25 |  |  | 25
| напругою до 35 кВ, з них: | шт. | 304 |  |  | 304
| масляних | шт. | 295 |  |  | 294
| вакуумних | шт. | 9 |  |  | 10
| напругою до 110 кВ, з них: | шт. | 54 |  |  | 54
| масляних | шт. | 46 |  |  | 44
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0
| елегазових | шт. | 8 |  |  | 10
| напругою до 150 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| елегазових | шт. | 0 |  |  | 0
12 | Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби | шт. ¦ % | 698 | 29.45% |  | 675 | 28.48%
у т.ч.:
| напругою 6 - 10 кВ | шт. ¦ % | 504 | 25.05% |  | 483 | 24.01%
| напругою 35 кВ | шт. ¦ % | 174 | 57.24% |  | 173 | 56.91%
| напругою 110 кВ | шт. ¦ % | 20 | 37.04% |  | 19 | 35.19%
| напругою 150 кВ | шт. ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
13 | Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього | шт. | 0 |  |  | 0
у т.ч.:
| напругою 6 - 10 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
14 | Кількість і потужність підстанцій 6 - 10/0,4 кВ, усього | шт. ¦ МВА | 5955 | 1210.82 |  | 5977 | 1214.2
| з них працюють понад 25 років | шт. ¦ % | 2491 | 41.83% |  | 2589 | 43.32%
у т.ч.:
| відритих | шт. ¦ % | 4700 | 78.93% |  | 4722 | 79%
| однотрансформаторних | шт. ¦ % | 4668 | 99.32% |  | 4690 | 99.32%
| з них щоглових | шт. ¦ % | 31 | 0.6641% |  | 31 | 0.661%
| двотрансформаторних | шт. ¦ % | 1 | 0.02128% |  | 1 | 0.02118%
| закритих | шт. ¦ % | 1255 | 21.07% |  | 1255 | 21%
| однотрансформаторних | шт. ¦ % | 572 | 45.58% |  | 572 | 45.58%
| двотрансформаторних | шт. ¦ % | 680 | 54.18% |  | 680 | 54.18%
| трьохтрансформаторних | шт. ¦ % | 3 | 0.239% |  | 3
15 | Кількість РП 6-20 кВ, усього | шт. | 26 |  |  | 26
| з них працюють більше 25 років | шт. ¦ % | 21 | 80.77% |  | 21 | 80.77%
16 | Кількість повітряних фідерів 6-10 кВ, усього | шт. | 557 |  |  | 557
у т.ч.:
| довжиною з відгалуженнями до 15 км | шт. ¦ % | 328 | 58.89% |  | 328 | 58.89%
| з відгалуженями від 15 до 50 км | шт. ¦ % | 219 | 39.32% |  | 222 | 39.86%
| довжиною з відгалуженнями понад 50 км | шт. ¦ % | 10 | 1.795% |  | 7 | 1.257%
17 | Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 7168 |  |  | 7190
| з них потребують заміни | шт. ¦ % | 652 | 9.096% |  | 641 | 8.915%
18 | Кількість вимикачів навантаженням 6-10 кВ, усього | шт. | 3988 |  |  | 3988
| з них потребують заміни | шт. ¦ % | 369 | 9.253% |  | 387 | 9.704%
19 | Довжина грозозахистного тросу по трасі ПЛ 35-150кВ, усього | км | 1397 |  |  | 1397
| з них підлягають заміні та відновленню | км ¦ % | 14.9 | 1.067% |  | 0 | 0%
у т.ч.:
| на лініях напругою 35 кВ | км ¦ % | 285 | 20.4% |  | 285 | 20.4%
| на лініях напругою 110 кВ | км ¦ % | 1112 | 79.6% |  | 1112 | 79.6%
| на лініях напругою 150 кВ | км ¦ % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
20 | Кількість ОПН , усього | шт. | 777 |  |  | 957
у т.ч.:
| напругою 6-10кВ | шт. | 741 |  |  | 909
| напругою 35кВ | шт. | 30 |  |  | 36
| напругою 110кВ | шт. | 6 |  |  | 12
| напругою 150кВ | шт. | 0 |  |  | 0

## 4.3.Облік
4.3. Інформація щодо наявності систем обліку електричної енергії на початок 2012 року
У промислових споживачів | [14 empty] | Таблиця 4.3.1.1 | [6 empty] | У промислових споживачів | [12 empty] | продовження Таблиці 4.3.1.1
Лічильники | Кількість точок обліку всього (шт.) | Кількість безоблікових точок обліку (шт.) | Кількість установлених лічильників (шт.) | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (2012) році (шт.) |  |  | Фактично замінено у (2011) році (шт.) |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників (шт.)
|  |  | Усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі | [17 empty] | Індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | Електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном держповірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | Усього | у тому числі |  | Усього | у тому числі | [7 empty] | Усього | Клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | Строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | Усього | Клас точності |  | Строк експл. (у роках)
[5 empty] | енергопостачальної організації | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і вище |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та вище | до 6 | більше 6
1 | (2)=(3)+(4) | 3 | (4)=(5)+(6)= =(16)+(24) | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | (10)=(11)+(12) | 11 | 12 | (13)=(14)+(15) | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | (16)=(17)+(18)+(19)= =(20)+(21)+(22)+(23) | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | (24)=(25)+(26)= =(27)+(28) | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 1542 | 7 | 1535 | TRUE | 1388 | 147 | TRUE | 362 | 8 | 0 | 96 | 66 | 30 | 92 | 86 | 6 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 756 | 635 | 121 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 375 | 381 | TRUE | 779 | 238 | 541 | 676 | 103 | TRUE | TRUE
3 фазні | 4586 | 8 | 4578 | TRUE | 3837 | 741 | TRUE | 1608 | 831 | 0 | 412 | 184 | 228 | 29 | 21 | 8 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 1850 | 0 | 1850 | 0 | TRUE | 0 | 325 | 795 | 730 | TRUE | 2728 | 300 | 2428 | 1899 | 829 | TRUE | TRUE
Разом | 6128 | 15 | 6113 | TRUE | 5225 | 888 | TRUE | 1970 | 839 | 0 | 508 | 250 | 258 | 121 | 107 | 14 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 2606 | 635 | 1971 | 0 | TRUE | 0 | 325 | 1170 | 1111 | TRUE | 3507 | 538 | 2969 | 2575 | 932 | TRUE | TRUE
У непромислових споживачів | [14 empty] | Таблиця 4.3.1.2 | [6 empty] | У непромислових споживачів | [12 empty] | продовження Таблиці 4.3.1.2
Лічильники | Кількість точок обліку всього (шт.) | Кількість безоблікових точок обліку (шт.) | Кількість установлених лічильників (шт.) | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (2012) році (шт.) |  |  | Фактично замінено у (2011) році (шт.) |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників (шт.)
|  |  | Усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі | [17 empty] | Індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | Електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном держповірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | Усього | у тому числі |  | Усього | у тому числі | [7 empty] | Усього | Клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | Строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | Усього | Клас точності |  | Строк експл. (у роках)
[5 empty] | енергопостачальної організації | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і вище |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та вище | до 6 | більше 6
1 | (2)=(3)+(4) | 3 | (4)=(5)+(6)= =(16)+(24) | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | (10)=(11)+(12) | 11 | 12 | (13)=(14)+(15) | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | (16)=(17)+(18)+(19)= =(20)+(21)+(22)+(23) | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | (24)=(25)+(26)= =(27)+(28) | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 10122 | 99 | 10023 | TRUE | 8871 | 1152 | TRUE | 2476 | 326 |  | 539 | 281 | 258 | 222 | 212 | 10 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 4240 | 3551 | 689 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 1642 | 2598 | TRUE | 5783 | 1925 | 3858 | 4932 | 851 | TRUE | TRUE
3 фазні | 15540 | 106 | 15434 | TRUE | 13081 | 2353 | TRUE | 6169 | 1238 |  | 1451 | 669 | 782 | 65 | 46 | 19 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 6400 | 0 | 6400 | 0 | TRUE | 0 | 596 | 2940 | 2864 | TRUE | 9034 | 1429 | 7605 | 7282 | 1752 | TRUE | TRUE
Разом | 25662 | 205 | 25457 | TRUE | 21952 | 3505 | TRUE | 8645 | 1564 |  | 1990 | 950 | 1040 | 287 | 258 | 29 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 10640 | 3551 | 7089 | 0 | TRUE | 0 | 596 | 4582 | 5462 | TRUE | 14817 | 3354 | 11463 | 12214 | 2603 | TRUE | TRUE
У побутових споживачів | [14 empty] | Таблиця 4.3.1.3 | [6 empty] | У побутових споживачів | [12 empty] | продовження Таблиці 4.3.1.3
Лічильники | Кількість точок обліку всього (шт.) | Кількість безоблікових точок обліку (шт.) | Кількість встановлених лічильників (шт.) | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (2012) році (шт.) |  |  | Фактично замінено у (2011) році (шт.) |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників (шт.)
|  |  | Усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі | [17 empty] | Індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | Електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном держповірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | Усього | у тому числі |  | Усього | у тому числі | [7 empty] | Усього | Клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | Строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | Усього | Клас точності |  | Строк експл. (у роках)
[5 empty] | енергопостачальної організації | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і вище |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та вище | до 6 | більше 6
1 | (2)=(3)+(4) | 3 | (4)=(5)+(6)= =(16)+(24) | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | (10)=(11)+(12) | 11 | 12 | (13)=(14)+(15) | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | (16)=(17)+(18)+(19)= =(20)+(21)+(22)+(23) | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | (24)=(25)+(26)= =(27)+(28) | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 345323 | 102 | 345221 | TRUE | 341207 | 4014 | TRUE | 174156 | 1101 | 0 | 20820 | 20356 | 464 | 23080 | 19171 | 3909 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 213094 | 200480 | 12614 | 0 | TRUE | 0 | 37952 | 92148 | 82994 | TRUE | 132127 | 31721 | 100406 | 111905 | 20222 | TRUE | TRUE
3 фазні | 55707 | 76 | 55631 | TRUE | 48258 | 7373 | TRUE | 25434 | 1822 | 0 | 2590 | 2448 | 142 | 6500 | 4617 | 1883 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 30732 | 0 | 30732 | 0 | TRUE | 821 | 8791 | 12992 | 8128 | TRUE | 24899 | 2384 | 22515 | 19810 | 5089 | TRUE | TRUE
Разом | 401030 | 178 | 400852 | TRUE | 389465 | 11387 | TRUE | 199590 | 2923 | 0 | 23410 | 22804 | 606 | 29580 | 23788 | 5792 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 243826 | 200480 | 43346 | 0 | TRUE | 821 | 46743 | 105140 | 91122 | TRUE | 157026 | 34105 | 122921 | 131715 | 25311 | TRUE | TRUE
10040.6
УСЬОГО | [16 empty] | Таблиця 4.3.1.4 |  |  | Таблиця 4.А |  | УСЬОГО | [12 empty] | продовження Таблиці 4.3.1.4
Лічильники | Кількість точок обліку всього (шт.) | Кількість безоблікових точок обліку (шт.) | Кількість встановлених лічильників (шт.) | [9 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (2012) році (шт.) |  |  | Фактично замінено у (2011) році (шт.) |  |  | ПЕРЕВІРКА |  | ПЕРЕВІРКА | Лічильники | Кількість установлених лічильників (шт.)
|  |  | Усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі | [17 empty] | Індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | Електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | індукційних | електронних | з простро- ченим терміном держ-повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | Усього | у тому числі |  | Усього | у тому числі | [5 empty] | Усього | Клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | Строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | Усього | Клас точності |  | Строк експл. (у роках)
[5 empty] | енергопостачальної організації | споживачів | [7 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [5 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і вище |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та вище | до 6 | більше 6
1 | (2)=(3)+(4) | 3 | (4)=(5)+(6)= =(7)+(8) | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (12)=(13)+(14) | 13 | 14 | (15)=(16)+(16) | 16 | 17 | (12)=(14+13) | (16)=(17+18) | (4)=(7+8) | Х | (18)=(19)+(20)+(21)= =(22)+(23)+(24)+(25) | 19 | 20 | 21 | (16)=(17+18+19) | 22 | 23 | 24 | 25 | (16)=(20+21+22+23) | (26)=(27)+(28)= =(29)+(30) | 27 | 28 | 29 | 30 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 356987 | 208 | 356779 | TRUE | 351466 | 5313 | TRUE | 218090 | 138689 | 176994 | 1435 | 0 | 21455 | 20703 | 752 | 23394 | 19469 | 3925 | TRUE | TRUE | TRUE | 1 фазні | 218090 | 204666 | 13424 | 0 | TRUE | 0 | 37952 | 94165 | 85973 | TRUE | 138689 | 33884 | 104805 | 117513 | 21176 | TRUE | TRUE
3 фазні | 75833 | 190 | 75643 | TRUE | 65176 | 10467 | TRUE | 38982 | 36661 | 33211 | 3891 | 0 | 4453 | 3301 | 1152 | 6594 | 4684 | 1910 | TRUE | TRUE | TRUE | 3 фазні | 38982 | 0 | 38982 | 0 | TRUE | 821 | 9712 | 16727 | 11722 | TRUE | 36661 | 4113 | 32548 | 28991 | 7670 | TRUE | TRUE
Разом | 432820 | 398 | 432422 | TRUE | 416642 | 15780 | TRUE | 257072 | 175350 | 210205 | 5326 | 0 | 25908 | 24004 | 1904 | 29988 | 24153 | 5835 | TRUE | TRUE | TRUE | Разом | 257072 | 204666 | 52406 | 0 | TRUE | 821 | 47664 | 110892 | 97695 | TRUE | 175350 | 37997 | 137353 | 146504 | 28846 | TRUE | TRUE

## 4.3.1. Облік промспоживачів
4.3.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок 2012 року (таблиця 1)
№ з/п | Тип приладу обліку (повна маркировка) | Кількість приладів обліку, шт. | Фірма - виробник приладу обліку | Рівень напруги фідера, кВ | Клас точності приладу обліку | Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | СОЕ-5028МНВ | 238 | РОСТОК | 0.22 | 2 | відповідають
2 | СОЕ-5028НВ | 225 | РОСТОК | 0.22 | 1 | відповідають
3 | СО-2М | 636 | SKAITEKS | 0.22 | 2.5 | 362
4 | СО-197 | 120 | ДП ХЗЕА | 0.22 | 2 | відповідають
5 | СТК-1 | 13 | ТЕЛЕКАРТ | 0.22 | 1 | відповідають
6 | НІК 2102 | 303 | НІК | 0.22 | 1 | відповідають
7 | СА-4 | 1850 | ЛЕМЗ | 0.4 | 2 | 1608
8 | Ф68700В | 84 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | відповідають
9 | Ф68700В | 318 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 1 | відповідають
10 | СА-4-5030 | 927 | РОСТОК | 0.4 | 1 | відповідають
11 | EMP(S) | 289 | ELGAMA | 0.4 | 1 | відповідають
12 | СТК-3 | 247 | ТЕЛЕКАРТ | 0.4 | 1 | відповідають
13 | НІК 2301 | 267 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
14 | НІК 2303 | 28 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
15 | СТК-3 | 72 | ТЕЛЕКАРТ | 10 | 1 | відповідають
16 | ЦЕ6803 | 104 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | відповідають
17 | ЦЕ6803 | 112 | ЕНЕРГОМЕРА | 10 | 2 | відповідають
18 | ЦЕ6805 | 44 | ЕНЕРГОМЕРА | 10 | 0.5 | відповідають
19 | ЄвроАльфа | 153 | "АББ Метроника" | 10 | 0.5 | відповідають
20 | LZQM | 36 | ELGAMA | 10 | 0.5 | відповідають
21 | ZFB | 11 | LANDISiGIR | 10 | 0.5 | відповідають
22 | SL 7000 | 36 | "АCTARIS" | 10 | 0.5 | відповідають
| Всього | 6113
| В т.ч. електрон. | 3507

## 4.3.2. Облік промспоживачів
4.3.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів (таблиця 2)
№ з/п | Лічильники з терміном експлуатації | Існуючий станом на початок прогнозного періоду (2012р) |  | Прогнозований станом на кінець прогнозного періоду (2012р)
|  | Кількість, шт. | Відсоток від загальної кількості | Кількість, шт. | Відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 2880 | 47% | 3028 | 49.38%
2 | 8 - 20 років | 2249 | 36.7% | 2334 | 38.06%
3 | 20 - 30 років | 785 | 12.81% | 678 | 11.06%
4 | більше 30 років | 199 | 3.247% | 88 | 1.435%
| відсутні | 15 | 0.2448% | 4 | 0.06523%
6 | Всього | 6128 | 100% | 6132 | 100%
4.4.1. Стан обліку електричної енергії у населення на початок 2012 року
| Загальна кількість точок обліку | Кількість точок обліку у сільській місцевості/містах | Прилади обліку
|  |  | Відсутні | Індукційні |  | Електронні
|  |  |  | клас точності гірше 2.0 | клас точності 2.0 та краще | з імпульсним виходом | без імпульсного виходу
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 401030 | 215638/185392 | 178 | 200480 | 43346 | 157026 | 0

## 4.4.1. Облік населення
4.4.1. Стан обліку електричної енергії у населення на початок 2012 року
Загальна кількість точок обліку | Кількість точок обліку у сільській місцевості/містах | Прилади обліку
|  | Відсутні | Індукційні |  | Електронні
|  |  | клас точності гірше 2.0 | клас точності 2.0 та краще | з імпульсним виходом | без імпульсного виходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
401030 | 215638 | 178 | 200480 | 43346 | 157026 | 0

## 4.4.2. Облік населення
4.4.2. Стан обліку електричної енергії у населення
№ з/п | Лічильники з терміном експлуатації | Існуючий станом на початок прогнозного періоду |  | Прогнозований станом на кінець прогнозного періоду
|  | Кількість, шт. | Відсоток від загальної кількості | Кількість, шт. | Відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 136415 | 34.02% | 149825 | 37.34%
2 | 8 - 20 років | 79896 | 19.92% | 83238 | 20.74%
3 | 20 - 30 років | 106427 | 26.54% | 102443 | 25.53%
4 | більше 30 років | 78114 | 19.48% | 65728 | 16.38%
5 | відсутні | 178 | 0.04439% | 22 | 0.005483%
| Всього | 401030 | 100% | 401256 | 100%

## 4.5. Стан комерційного обліку
4.5. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок 2012р. *
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ПЛ, кВ | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Тип лічильника прийому/ віддачі | Компанія - виробник лічильників | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії | Річний обсяг передачі електроенергії через точку обліку, тис. кВт·год | Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії | Наявність дублюючого лічильника | Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт. | Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | п/с "Крупець" ПЛ 35кВ "Крупець-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 59.624 | відповідає | 1 | 0 | 0
п/с "Радивилів тяга"
2 | ПЛ 35кВ "Радивилів-Суховоля" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 11983.09 | відповідає | 1 | 0 | 0
3 | ПЛ 35кВ "Радивилів-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 7678.3 | відповідає | 1 | 0 | 0
4 | п/с "Кутин" ПЛ 110кВ "Кутин-Любешів" | 110 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 3988.71 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/с "Берестечко"
5 | ПЛ 110кВ "Берестечко-Радивилів" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 27870.274 | відповідає | 1 | 0 | 0
6 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Рогізне" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 9195.354 | відповідає | 0 | 0 | 0
7 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Теслугів" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 7660.711 | відповідає | 0 | 0 | 0
8 | п/с "Деражне" ПЛ 35кВ "Деражне-Цумань" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 1357.296 | відповідає | 0 | 0 | 0
9 | п/с "Калинівка" ПЛ 35кВ "Калинівка-Жадківка" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 45.304 | відповідає | 0 | 0 | 0
10 | п/с "Олевськ" ПЛ 110кВ "Олевськ-Сновидовичі" | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 26177.052 | відповідає | 1 | 0 | 0
11 | п/с "Кременець" ПЛ 35кВ "Кременець-Шепетин" | 35 | 0,5S | 0,5S | ZMD405 | LANDISiGIR | відповідає | 378.56 | відповідає | 0 | 0 | 0
12 | п/с "Острожець" ПЛ 35кВ "Острожець-Луцьк" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 701.736 | відповідає | 0 | 0 | 0
13 | п/с "Остріг" ПЛ 35кВ "Остріг-М'якоти" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 5228.773 | відповідає | 0 | 0 | 0
14 | п/с "Корець" ПЛ 35кВ "Корець-Мухарів" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 1309.14 | відповідає | 0 | 0 | 0
15 | п/с "Кутянка" ПЛ 35кВ "Кутянка-Переросле" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 2634.835 | відповідає | 0 | 0 | 0
16 | п/с "Милятин" ПЛ 35кВ "Милятин-Головлі" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 4718.771 | відповідає | 0 | 0 | 0
17 | п/с "Нетішин" ПЛ 110кВ "Нетішин-Країв" | 110 | 0,5S | 0,5S | ЕлвінЕТ2АSE |  | відповідає | 36875.815 | відповідає | 1 | 0 | 0
п/ст 330 Радивилів
18 | ПЛ 110кВ "Радивилів-Броди" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 114418.92 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
19 | ПЛ 110кВ "Радивилів-Кременець" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 106396.136 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
20 | ПЛ 110кВ "Радивилів-БродиНПС" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 20378.424 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
21 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 85394.32 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
22 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 388299.12 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
23 | ВвідАТ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 1196.232 | відповідає | 0 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
24 | ВвідАТ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 4582.2 | відповідає | 0 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
25 | ШОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 61 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
26 | Ввід ТВП-1 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 540.801 | відповідає | 0 | 0 | не атестовані , належать ЗЕС
27 | Ввід ТВП-2 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 105.154 | відповідає | 0 | 0 | не атестовані , належать ЗЕС
п/ст 330 Рівне
28 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,2S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 522508 | не відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
29 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,2S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 563695.42 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
30 | ВвідАТ-4 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 15373.13 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
31 | ВвідТ-5 | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 3338.295 | відповідає | 0 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
32 | ВвідАТ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 91412.57 | відповідає | 0 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
33 | ВвідАТ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 89229.41 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
34 | Склад ДАЕК | 0.4 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | не атестовані , належать ЗЕС
35 | ОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 98 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
36 | ШОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 0 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
37 | Житл. буд. №15 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 26.276 | відповідає | 0 | 0 | не атестовані , належать ЗЕС
39 | Ввід ТВП-1 | 10 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 704.608 | відповідає | 0 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
40 | Ввід ТВП-2 | 10 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 705.536 | відповідає | 0 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
41 | Ввід ТВП-3 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 197.018 | відповідає | 0 | 0 | не атестовані , належать ЗЕС
42 | Ввід ТВП-4 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 384.912 | відповідає | 0 | 0 | не атестовані , належать ЗЕС
п/ст 330 Грабів
43 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 241951.875 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
44 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 382085.55 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
45 | Ввід ТВП-3 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає | 52.18 | відповідає | 0
46 | Ввід ОМВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 410.025 | відповідає | 1 | не атестовані , належать ЗЕС | не атестовані , належать ЗЕС
п/ст РАЕС
47 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Кузнецовськ" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 299557.55 | відповідає | 1 | не атестовані , належать РАЕС | не атестовані , належать РАЕС
48 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Володимирець" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 270336.66 | відповідає | 1 | не атестовані , належать РАЕС | не атестовані , належать РАЕС
49 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Хіночі" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 43945.492 | відповідає | 1 | не атестовані , належать РАЕС | не атестовані , належать РАЕС
50 | Обхідний вимик | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає | 3245.44 | відповідає | 1 | не атестовані , належать РАЕС | не атестовані , належать РАЕС
51 | п/с "Деражне" ПЛ 10кВ "Деражне-Грем'яче" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 89.291 | відповідає | 0 | 0 | 0
52 | п/с "Дубно цукрозавод" | 35 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає | 1835.681 |  | 0 | 0 | 0
53 | п/с "Острог цукрозавод" | 110 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
54 | ДП Теплокомунсервіс | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 11627.296 | відповідає | 0 | 0 | 0
55 | Млинів ГЕС | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 2490.425 | відповідає | 0 | 0 | 0
56 | Хрінники ГЕС | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 4809.96 | відповідає | 0 | 0 | 0
57 | ТП 191 с. Зелений Дуб | 0.4 | 1,0 | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 64.376 | відповідає | 0 | 0 | 0
58 | КТП 262 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає | 38.057 | відповідає | 0 | 0 | 0
59 | КТП 797 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 98.665 | відповідає | 0 | 0 | 0
Усього | [6 empty] | відповідає | 3419547.35 | відповідає

## 4.5.1. Техн стан вимір ТС
4.5.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги точок комерційного обліку
Тип вимірювального трансформатора | Кількість встановлених трансформаторів, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягає заміні, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягає встановленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт. | Кількість трансформаторів, встановлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Трансформатори | 194 | 0 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 110 кВ | 6 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 39 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 131 | 0 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 18 | 0 | 0 | 0
Трансформатори струму | 19862 | 14 | 0 | 14
у т.ч.:
напругою 110 кВ | 6 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 26 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 226 | 14 | 0 | 14
напругою 6 кВ | 62 | 0 | 0 | 0
напругою 0,4 кВ | 19542 | 0 | 0 | 0

## 4.6. Технічний облік
4.6. Стан технічного обліку електричної енергії на підприємстві на початок 2012 року
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ПЛ, кВ | Кількість точок обліку | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 330 кВ | 110 | 20 | 1,0 | 0,5S | відповідає
2 |  | 35 | 6 | 1,0 | 0,5S | відповідає
3 |  | 10 | 11 | 1,0 | 0,5S | відповідає
4 | 110 кВ | 110 | 30 | 1,0 | 0,5S | відповідає
5 |  | 35 | 23 | 1,0 | 0,5S | відповідає
6 |  | 10(6) | 347 | 1,0 | 0,5S | відповідає
7 |  | 0,4 (ТВП) | 46 | 1,0 | 0,5S | відповідає
8 | 35 кВ | 35 | 16 | 1,0 | 0,5S | відповідає
9 |  | 10 (6) | 741 | 1,0 | 0,5S | відповідає
10 |  | 0,4 (ТВП) | 102 | 1,0 | 0,5S | відповідає
11 | РП – 10 | 10 | 33 | 1,0 | 0,5S | відповідає
12 | (ТП - 10) | 0.4 | 17 | 2,0 | 0,5S | відповідає
Всього |  |  | 1392

## 4.7.Стан компютерної техніки
4.7. Стан комп'ютерної техніки в компанії на початок 2012 року
Група |  | Кількість по компанії, шт. | %
Класифікація за конфігурацією | І-а группа ХТ, АТ, CELERON та PENTIUM та аналоги з тактовою частотою процесора до 600 МГц ОЗУ до 512 Мб, HDD до 40 Гб | 0 | 0%
| ІІ-а группа CELERON та PENTIUM III-IV та аналоги з тактовою частотою процесора від 600 до 3000 МГц, ОЗУ 512-1000 Мб, HDD від 40 до 120 Гб | 439 | 58.15%
| ІІІ-я группа CELERON та PENTIUM ІV та аналоги з тактовою частотою процесора від 3 ГГц і вище, Core 2 Duo, Dual Core з тактовою частотою процесора від 1,6 ГГц і вище, ОЗУ 1 Гб і вище, HDD від 120 Гб і вище | 316 | 41.85%
| Усього | 755
Класифікація за роком випуску | Комп'ютери до 2007 року випуску | 580 | 76.82%
| Комп'ютери 2008 року випуску | 22 | 2.914%
| Комп'ютери 2009 року випуску | 45 | 5.96%
| Комп'ютери 2010 року випуску | 106 | 14.04%
| Комп'ютери 2011 року випуску | 2 | 0.4556%
| Усього | 755
Класифікація за наявністю гарантійного обслуговування | Комп'ютери без гарантійного обслуговування (більше 5 років | 439 | 58.15%
| Комп'ютери без гарантійного обслуговування (до 5 років) | 163 | 21.59%
| Комп'ютери з діючим гарантійним обслуговуванням | 153 | 20.26%
| Усього | 755

## 4.8.Стан транспорту
4.8. Узагальнений порівняльний аналіз зміни технічного стану автотранспорту та спецавтотехніки *
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (з урахуванням обсягів запланованих робіт)
1 | Кількість автотракторної техніки і спецмеханізмів, усього | шт. | 455 | 437 | 448 | 449
| з них підлягають списанню | шт. | 310 | 292 | 282 | 274
|  | % | 68.13% | 66.82% | 62.95% | 62.7%
1.1 | Автокрани | шт. | 11 | 10 | 10 | 10
| з них підлягають списанню | шт. | 9 | 9 | 9 | 9
|  | % | 81.82% | 90% | 90% | 90%
1.2 | Автобурові машини | шт. | 7 | 7 | 7 | 7
| з них підлягають списанню | шт. | 5 | 5 | 5 | 5
|  | % | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 83.33%
1.3 | Бурокранові установки | шт. | 12 | 12 | 12 | 12
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 6 | 7 | 6
|  | % | 50% | 50% | 58.33% | 50%
1.4 | Телевишки та автогідропідйомники | шт. | 37 | 36 | 36 | 36
| з них підлягають списанню | шт. | 24 | 22 | 21 | 21
|  | % | 64.86% | 61.11% | 58.33% | 60%
| у т.ч. на базі тракторів | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
| з них підлягають списанню | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5 | Пересувні електромеханічні майстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 | електролабораторії | шт. | 14 | 14 | 13 | 14
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 8 | 7 | 6
|  | % | 42.86% | 57.14% | 53.85% | 50%
1.7 | бригадні автомашини, всього | шт. | 225 | 200 | 213 | 213
| з них підлягають списанню | шт. | 145 | 123 | 120 | 114
|  | % | 64.44% | 61.5% | 56.34% | 58.54%
| у т.ч. для ОВБ | шт. | 37 | 37 | 42 | 42
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 10 | 6 | 5
|  | % | 10.81% | 27.03% | 14.29% | 16.67%
1.8 | вантажні автомобілі | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.9 | вантажопасажирські автомобілі | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10 | фургони і пікапи | шт. | 6 | 5 | 5 | 5
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 4 | 2
|  | % | 66.67% | 80% | 80% | 80%
1.11 | автобуси та мікроавтобуси | шт. | 13 | 12 | 12 | 12
| з них підлягають списанню | шт | 9 | 12 | 12 | 11
|  | % | 69.23% | 100% | 100% | 100%
1.12 | легкові автомашини | шт | 70 | 70 | 75 | 76
| з них підлягають списанню | шт | 43 | 41 | 37 | 31
|  | % | 61.43% | 58.57% | 49.33% | 42.11%
1.13 | трактори і механізми на їх базі | шт | 12 | 18 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт | 11 | 9 | 12 | 13
|  | % | 91.67% | 50% | 70.59% | 76.47%
1.14 | причепи, напівпричепи | шт | 28 | 33 | 28 | 27
| з них підлягають списанню | шт | 28 | 33 | 28 | 26
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.15 | автомайстерні | шт | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.16 | спеціальні легкові автомашини | шт | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.17 | спеціальні автомобілі | шт | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.18 | автонавантажувачі | шт | 3 | 3 | 3 | 3
| з них підлягають списанню | шт | 3 | 3 | 3 | 3
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
* у тому числі арендовані на довгостроковий період (більше року)

## 4.8.1.Аналіз списання
4.8.1. Аналіз автотранспорту та спецавтотехніки, пропонованих до списання станом на початок 2012р
№ з/п | Марка автомобіля (спецавтотехніки) | Призначення (тип) | Рік випуску | Нормативний термін експлуатації, років | Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ) | Витрати пального*, л/100 км | Витрати на ТО та ремонт, тис.грн |  | Залишкова вартість, тис.грн | Підстава для списання/ заміни | Пропонується для заміни
[7 empty] | за місяць | щорічні |  |  | Марка | Призначення (тип) | Орієнтовна вартість, тис.грн | Витрати пального*, л/100 км | Витрати на ТО та ремонт, тис.грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВАЗ-21213 ВК4612АА | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
2 | ГАЗ-2705 ВК3106АР | Електротехнічна лабо | 2000 | 10 | СМіТ | 18.1 |  |  | 0
3 | УАЗ-3741 ВК1645АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 0
4 | ЗІЛ-131А ВК3132АР | Вишка телескопічна Т | 1986 | 10 | СМіТ | 47 |  |  | 0
5 | ГАЗ-5327 ВК3133АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 27 | 5.2 | 62.4 | 0
6 | ГАЗ-5327 ВК3110АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 27 |  |  | 0
7 | ГАЗ-6627 ВК3130АР | Електротехнічна лабо | 1992 | 10 | СМіТ | 32 |  |  | 0
8 | ПЕЖО J- 5 ВК9318АС | Вантажний фургон | 1992 | 10 | СМіТ | 12 |  |  | 0
9 | ГАЗ66В ВК3111АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 31 |  |  | 0
10 | ГАЗ-66 ВК3134АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 32 |  |  | 0
11 | ГАЗ-33023 ВК3107АР | Спеціальний фургон | 2000 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
12 | ГАЗ-33023 ВК3125АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
13 | ГАЗ-32212 ВК3104АР | Електротехнічна лабо | 2000 | 10 | СМіТ | 18.4 |  |  | 0
14 | ГАЗ-33023 ВК5626АВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
15 | ГАЗ-33023 ВК3121АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
16 | ГАЗ-33023 ВК3120АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
17 | УАЗ-2206 46320РВ | Мікроавтобус | 1996 | 10 | СМіТ | 17.8 | 2.2 | 26.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-39095 | вантажопасажирський | 136.35 | 17 | 3
18 | ГАЗ-33023 ВК9317АС | Вантажний фургон | 2000 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
19 | ЗІЛ-5301 БО 07304РО | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 0
20 | ЗІЛ-5301 БО 07300РО | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 0
21 | ЗІЛ-5301 БО 01497РО | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 0
22 | ЗІЛ-5301 БО ВК6134АВ | Електротехнічна лабо | 2005 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 20350.08
23 | ІЖ-2717-90 ВК7448АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 2706.49
24 | ЗІЛ-131 ВК9632АС | Вишка телескопічна Т | 2001 | 10 | СМіТ | 47 |  |  | 0
25 | ГАЗ-6628 ВК3101АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 31 | 2.2 | 26.4 | 0
26 | ВАЗ-21093 ВК3124АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | СМіТ | 8.3 | 1.2 | 14.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ВАЗ-21214 | легковий | 85.95 | 11.5 | 2.5
27 | ВАЗ-21104 ВК2538АН | Легковий службовий | 2006 | 8 | СМіТ | 7.6 |  |  | 3514.91
28 | ВАЗ-21104 ВК2539АН | Легковий службовий | 2006 | 8 | СМіТ | 7.6 |  |  | 3517.26
29 | ВАЗ-21104 ВК3048АЕ | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 7.6 |  |  | 0
30 | ВАЗ-21213 ВК9616АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
31 | ВАЗ-21213 ВК9617АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
32 | ВАЗ-21213 ВК9618АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
33 | ВАЗ-21213 ВК4561АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 24836.34
34 | ГАЗ-22171 ВК3112АР | Мікроавтобус | 2000 | 8 | СМіТ | 17 |  |  | 0
35 | ФОЛЬКСВАГЕН -Т4 55001РВ | Мікроавтобус | 2002 | 8 | СМіТ | 15.5 |  |  | 0
36 | ГАЗ-27057-111 ВК7524АА | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 19.1 |  |  | 127703.37
37 | ГАЗ-32213 ВК3113АН | Електротехнічна лабо | 2006 | 10 | СМіТ | 18.4 |  |  | 125127.65
38 | ІЖ-2717-90 ВК7447АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 3217.66
39 | УАЗ-3741ВП6ТДА ВК1415АС | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 4617.67
40 | ГАЗ-33023 ВК3114АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
41 | ГАЗ-33023 47009РВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
42 | ГАЗ-33023 ВК3119АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
43 | ГАЗ-33023 ВК3115АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
44 | ГАЗ-33023 ВК3105АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
45 | ГАЗ-33023 48305РВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
46 | ГАЗ-33023 ВК3144АР | Вантпасажирський бор | 2002 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
47 | ЗІЛ ММЗ-4502 ВК3113АР | Самоскид | 1992 | 10 | СМіТ | 37 |  |  | 0
48 | ЗІЛ 138 ВК3109АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | СМіТ | 31 |  |  | 0
49 | ЗІЛ 138 ВК3116АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | СМіТ | 31 |  |  | 0
50 | УРАЛ 375 ВК3129АР | Вантажний бортовий | 1975 | 10 | СМіТ | 50 |  |  | 0
51 | ЗІЛ-5301АО ВК3118АР | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | СМіТ | 20.2 |  |  | 0
52 | МАЗ-53371 ВК3126АР | Вантажний бортовий | 1988 | 10 | СМіТ | 23 |  |  | 0
53 | КАМАЗ-5320 ВК9314АС | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | СМіТ | 25 |  |  | 0
54 | КАМАЗ-5410 ВК3127АР | Сідловий тягач | 1991 | 10 | СМіТ | 25 |  |  | 0
55 | КАМАЗ-5410 ВК3117АР | Сідловий тягач | 1992 | 10 | СМіТ | 25 |  |  | 0
56 | TOYOTA-CAMRY 55572РА | Легковий службовий | 2003 | 8 | СМіТ | 14.8 |  |  | 0
57 | TOYOTA-AVENSIS 77764РВ | Легковий службовий | 2003 | 8 | СМіТ | 12.7 |  |  | 0
58 | SKODA-OCTAVIA 55589РА | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 9.5 |  |  | 0
59 | SKODA-SUPERB ВК5000АА | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 13.6 |  |  | 0
60 | ГАЗ-3110 ВК3123АР | Легковий службовий | 2000 | 8 | СМіТ | 13.1 |  |  | 0
61 | ГАЗ-3110 72495РВ | Легковий службовий | 2000 | 8 | СМіТ | 13.1 |  |  | 0
62 | ГАЗ-31029 ВК3122АР | Легковий службовий | 1993 | 8 | СМіТ | 13 |  |  | 0
63 | ВАЗ-21043 55669РВ | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 8.8 |  |  | 0
64 | ГАЗ-5201 7441РВН | Aвтопідйомник ВС-18 | 1990 | 10 | СМіТ | 32.5 |  |  | 0
65 | ЗІЛ-131 ВК3102АР | Aвтопідйомник АГП-18 | 1998 | 10 | СМіТ | 51 |  |  | 0
66 | КАМАЗ-43114 ВК4562АН | Автопідйомник ВС-28К | 2006 | 10 | СМіТ | 47.8 |  |  | 263292.95
67 | ЗІЛ-133 ГЯ ВК3128АР | Автокран КС3575А | 1992 | 10 | СМіТ | 35.5 |  |  | 0
68 | КРАЗ-250 ВК3103АР | Автокран КС4574 | 1993 | 10 | СМіТ | 60 |  |  | 31 063,58
69 | КРАЗ-255 ВК3108АР | Автокран КТА14 | 1982 | 10 | СМіТ | 56.5 |  |  | 0
70 | МАЗ-8926 ВК6633ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
71 | МАЗ-8926 ВК6634ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
72 | ПП ВК2496ХХ | Причіп ФУРГОН | 1983 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
73 | СЗАП-93271 04592РА | Напівпричіп | 2003 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
74 | СЗАП-93271 04593РА | Напівпричіп | 2004 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
75 | Р-402 3129РВ | Причіп-площадка | 1986 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
76 | ДВ-1733.33.22 Т1151РВ | Автонавантажувач | 1986 | 10 | СМіТ | 6 |  |  | 0
77 | ДВ-1792.45.20 Т1150РВ | Автонавантажувач | 1990 | 10 | СМіТ | 6 |  |  | 0
78 | ИЖ 27175-036 ВК9190АМ | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 21998.7
79 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК6442АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 35374.93
80 | ГАЗ-2705 ВК6443АО | ЕТЛ | 2008 | 10 | СМіТ | 18.1 |  |  | 179696.05
81 | ГАЗ-32213-П12 ВК6441АО | ЕТЛ | 2006 | 10 | СМіТ | 18.4 |  |  | 183850.45
82 | ГАЗ-33104-318 ВК9976АО | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 21.6 |  |  | 79113.16
83 | Тойота-Камрі ВК3131АР | легковий-В седан | 2008 | 8 | СМіТ | 13.6 |  |  | 128745.36
84 | ГАЗ-31105-581 ВК3146АР | легковий-В седан | 2008 | 8 | СМіТ | 12.8 |  |  | 34393.02
85 | ГАЗ-31105-581 ВК3145АР | легковий-В седан | 2008 | 8 | СМіТ | 12.8 |  |  | 34408.43
86 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9089АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.72
87 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0036АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.47
88 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0034АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.72
89 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8249АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.72
90 | ГАЗ-2705-434 ВК0035АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.1 |  |  | 31859.29
91 | ВАЗ-21214 ВК0029АМ | легковий-В універсал | 2007 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 15461.45
92 | ВАЗ-21214 ВК0031АМ | легковий-В універсал | 2007 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 15457.72
93 | ВАЗ-21043-20 ВК7066АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | СМіТ | 8.4 |  |  | 12051.91
94 | ІЖ-27175-036 ВК6374АР | вантажний фургон | 2008 | 8 | СМіТ | 11 |  |  | 44727.07
95 | ГАЗ-330232-414 ВК7781АР | Вантажний бортовий | 2008 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 61872.88
96 | ГАЗ-33081 ВК5798АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 21.8 |  |  | 194427.83
97 | АС-G 33104 АХУ-2 ВК9241АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 21.6 |  |  | 285325.36
98 | AC-Y-27175-037-01 ВК0731АХ | Вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 50976.82
99 | AC-U-39095 ВК0325АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 69368.34
100 | ГАЗ-33081 БКМ-317 ВК7452АХ | бурокранова БКМ-317 | 2010 | 10 | СМіТ | 20.1 |  |  | 536709.98
101 | ГАЗ-33023 ВК9386ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
102 | ВАЗ-212140 ВК9437ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
103 | ГАЗ-5312 ВК4789АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Березнівська д-ця | 27 |  |  | 0
104 | ЗІЛ-431412 ВК4794АР | Автокран КС-2561Д | 1990 | 10 | Березнівська д-ця | 40 |  |  | 0
105 | ВАЗ-2107 ВК4790АР | Легковий | 2000 | 8 | Березнівська д-ця | 8.8 |  |  | 0
106 | ГАЗ-33023 ВК4788АР | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Березнівська д-ця | 17.9 |  |  | 0
107 | ГАЗ-33023 ВК4787АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Березнівська д-ця | 17.9 |  |  | 0
108 | УАЗ-3909 ВК4792АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Березнівська д-ця | 17 |  |  | 0
109 | ЗІЛ-5301ЕО 06319РО | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Березнівська д-ця | 24.4 |  |  | 0
110 | УАЗ-3909 77194РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Березнівська д-ця | 17 |  |  | 0
111 | ВАЗ-21213 ВК9576АС | Легковий | 2005 | 8 | Березнівська д-ця | 11.5 |  |  | 0
112 | УАЗ-3909 ВК2731АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Березнівська д-ця | 17 |  |  | 13388.65
113 | 2ПТС-4 5057РБ | Причіп | 1968 | 10 | Березнівська д-ця | 0 |  |  | 0
114 | ГАЗ-5227 ВК4791АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Березнівська д-ця | 26 |  |  | 0
115 | ГАЗ-6627 9806РВМ | Бурова машина БМ-202 | 1975 | 10 | Березнівська д-ця | 31 |  |  | 0
116 | ГАЗ-5227 ВК4793АР | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Березнівська д-ця | 25 |  |  | 0
117 | ЮМЗ-6-КЛ 3090РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Березнівська д-ця | 4.8 |  |  | 0
118 | ПСЕ 3916РБ | Напівпричіп | 1993 | 10 | Березнівська д-ця | 0 |  |  | 0
119 | УАЗ-31512 ВК4786АР | Легковий | 1994 | 8 | Березнівська д-ця | 15.5 |  |  | 0
120 | розпуск 2614РД | Причіп-розпуск | 1990 | 10 | Березнівська д-ця | 0 |  |  | 0
121 | УАЗ-2206 ВК4796АР | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Березнівська д-ця | 17.8 |  |  | 0
122 | ГАЗ-2705 ВК4795АР | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Березнівська д-ця | 18.1 |  |  | 0
123 | AC-U 39095 ВП6 ВК8750ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Березнівська д-ця | 17 |  |  | 0
124 | УАЗ-3909 00555РО | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Володимирецька д-ця | 17 |  |  | 0
125 | УАЗ-3151 45859РВ | Легковий | 1999 | 8 | Володимирецька д-ця | 16.7 |  |  | 0
126 | УАЗ-2206 46331РВ | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Володимирецька д-ця | 17.8 |  |  | 0
127 | ГАЗ-33023 46901РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Володимирецька д-ця | 17.9 |  |  | 0
128 | УАЗ-3909 03905РО | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Володимирецька д-ця | 17 |  |  | 0
129 | ЗІЛ-431412 3047РВМ | Автокран | 1992 | 10 | Володимирецька д-ця | 40 |  |  | 0
130 | ВАЗ-21213 75439РВ | Легковий | 2003 | 8 | Володимирецька д-ця | 11.5 |  |  | 0
131 | ВАЗ-21213 65135РВ | Легковий | 2004 | 8 | Володимирецька д-ця | 11.5 |  |  | 0
132 | УАЗ-3909 ВП6ТК ВК9021АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Володимирецька д-ця | 17 |  |  | 0
133 | Т-150К 6646РД | Буро-кранова Б-2500 | 2001 | 10 | Володимирецька д-ця | 15.6 |  |  | 22788.63
134 | ГАЗ-52 7066РВН | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Володимирецька д-ця | 25 |  |  | 0
135 | ГАЗ-52 8523РВН | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Володимирецька д-ця | 25 |  |  | 0
136 | ГАЗ-330610 9577РВН | Вантажний фургон | 1993 | 10 | Володимирецька д-ця | 25 |  |  | 0
137 | ЮМЗ-6 4227РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Володимирецька д-ця | 4.8 |  |  | 0
138 | ГАЗ-52-05 5442РВН | Вантажний фургон | 1984 | 10 | Володимирецька д-ця | 22 |  |  | 0
139 | ВАЗ-21043 45791РВ | Легковий службовий | 2000 | 8 | Володимирецька д-ця | 8.8 |  |  | 0
140 | ВАЗ-21074 34726РВ | Легковий службовий | 1998 | 8 | Володимирецька д-ця | 9.1 |  |  | 0
141 | УАЗ-469 7506РВА | Легковий службовий | 1980 | 8 | Володимирецька д-ця | 16 |  |  | 0
142 | ЗІЛ-433362 05912РО | Aвтопід АП-17А-07 | 2003 | 10 | Володимирецька д-ця | 37.2 |  |  | 0
143 | ПСЕ-Ф-12.5 2525РБ | Причіп | 1987 | 10 | Володимирецька д-ця | 0 |  |  | 0
144 | ГАЗ-33023 45214РВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Володимирецька д-ця | 17.9 |  |  | 0
145 | ЮМЗ 3943РВ | Трактор-колісний | 1991 | 10 | Володимирецька д-ця | 4.8 |  |  | 0
146 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4370АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Володимирецька д-ця | 17 |  |  | 35164.05
147 | ВАЗ-21214 ВК8781АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Володимирецька д-ця | 11.5 |  |  | 15459.59
148 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9508АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Володимирецька д-ця | 17 |  |  | 54036.8
149 | ЗІЛ-5301ЕО 05827РО | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Гощанська д-ця | 24.4 |  |  | 0
150 | ГАЗ-5228 ВК8092АМ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Гощанська д-ця | 22 |  |  | 0
151 | Т-40М 7629РБ | Трактор-колісний | 1990 | 10 | Гощанська д-ця | 4 |  |  | 0
152 | ПСЕ-Ф-12.5Б 0296РБ | Причіп | 1991 | 10 | Гощанська д-ця | 0 |  |  | 0
153 | УАЗ-3962 ВК8094АМ | Вантпасажирський фур | 1995 | 10 | Гощанська д-ця | 18.3 |  |  | 0
154 | УАЗ-330301 ВК8095АМ | Вантпасажирський фур | 1988 | 10 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 0
155 | УАЗ-31514 ВК8119АМ | Легковий | 2001 | 8 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 0
156 | ГАЗ-33023 ВК8091АМ | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Гощанська д-ця | 17.9 |  |  | 0
157 | УАЗ-3909 ВК8096АМ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 0
158 | УАЗ-3909ВП6ТК 07047РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 0
159 | УАЗ-3909 ВК8097АМ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 0
160 | ГАЗ-278489 ВК5817АН | Бурмашина БКМ-317 | 2006 | 10 | Гощанська д-ця | 20.1 |  |  | 157651.1
161 | УАЗ-3909 54341РВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 0
162 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4939АО | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 35067.57
163 | ВАЗ-212140 ВК8374ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | Гощанська д-ця | 11.5 |  |  | 0
164 | AC-U 39095 ВП6 ВК8377ВА | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Гощанська д-ця | 17 |  |  | 0
165 | УАЗ-3303 00159РО | Вантажний бортовий | 1998 | 10 | Дубенська д-ця | 16.5 |  |  | 0
166 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК5359АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 0
167 | ЗІЛ-131 ВК2057АС | Автопідйомник ВС-18 | 1988 | 10 | Дубенська д-ця | 46 |  |  | 55595.45
168 | ГАЗ-66 9259РВК | Бурмашина БМ-302 | 1983 | 10 | Дубенська д-ця | 31 |  |  | 0
169 | ГАЗ-5228 7929РВН | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубенська д-ця | 25 |  |  | 0
170 | УАЗ-3909 55737РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 0
171 | ЗІЛ-131 7256РВО | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубенська д-ця | 41 |  |  | 0
172 | ГАЗ-5327 8035РВК | Вантажний бортовий | 1977 | 10 | Дубенська д-ця | 25 | 2.2 | 26.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ГАЗ-2705 | вантажопасажирський | 138.6 | 18.1 | 3
173 | ГАЗ-5327 5321РВН | АП ТВГ-15 | 1989 | 10 | Дубенська д-ця | 29 |  |  | 0
174 | ГАЗ-3327 2931РВМ | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Дубенська д-ця | 24.5 |  |  | 0
175 | ЗІЛ-431610 3067РВМ | Автокран КС-2561Д | 1993 | 10 | Дубенська д-ця | 40 |  |  | 0
176 | УАЗ-452 7117РВО | Вантпасажирський фур | 1983 | 10 | Дубенська д-ця | 17.8 |  |  | 0
177 | УАЗ-3909 5961РВМ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 0
178 | УАЗ-3303 00586РО | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубенська д-ця | 16.5 |  |  | 0
179 | ГАЗ-33023 46944РВ | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Дубенська д-ця | 17.9 |  |  | 0
180 | УАЗ-31514 54292РВ | Легков універсал В | 2001 | 8 | Дубенська д-ця | 16.7 |  |  | 0
181 | УАЗ-3909 55729РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 0
182 | УАЗ-3909 ВК0651АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 13390.66
183 | ТАП3-755 4414РО | Причіп ТАП3-755 | 1971 | 10 | Дубенська д-ця | 0 |  |  | 0
184 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9247АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 25800.46
185 | ВАЗ-21043-20 ВК9255АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Дубенська д-ця | 8.4 |  |  | 12070.29
186 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9657АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 53957.7
187 | АС-U39094-ВП6 ВК9477АР | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Дубенська д-ця | 17 |  |  | 56786.52
188 | ВАЗ-212140 ВК1400АХ | легковий-В універсал | 2010 | 8 | Дубенська д-ця | 11.5 |  |  | 67778.37
189 | ВАЗ-21213 40298РВ | Легковий | 1999 | 8 | Дубровицька д-ця | 11.5 |  |  | 0
190 | УАЗ-3909 06638РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубровицька д-ця | 17 |  |  | 0
191 | 2ПТС-4 РАО1609 | Причіп | 1986 | 10 | Дубровицька д-ця | 0 |  |  | 0
192 | ГАЗ-52 7067РВН | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубровицька д-ця | 25 |  |  | 0
193 | Г-52.01 9153РВН | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Дубровицька д-ця | 26 |  |  | 0
194 | 1ПТС-9 РАО1610 | Причіп | 1988 | 10 | Дубровицька д-ця | 0 |  |  | 0
195 | Г-330610 9578РВН | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Дубровицька д-ця | 22 |  |  | 0
196 | Т-150К 11094ВК | Буро-кранова БКО-1 | 1988 | 10 | Дубровицька д-ця | 15.6 |  |  | 152.39
197 | ГАЗ-52 7163РВО | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубровицька д-ця | 25 |  |  | 0
198 | ЮМЗ-6 11095ВК | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Дубровицька д-ця | 4.8 |  |  | 0
199 | УАЗ-3962 7185РВО | Вантпасажирський фур | 1998 | 10 | Дубровицька д-ця | 18.3 |  |  | 0
200 | ГАЗ-33023 46916РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубровицька д-ця | 17.9 |  |  | 0
201 | УАЗ-3909 00657РО | Вантпасажирський фур | 2001 | 10 | Дубровицька д-ця | 17 |  |  | 0
202 | УАЗ-3909 03911РО | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Дубровицька д-ця | 17 |  |  | 0
203 | ВАЗ-21213 33403РВ | Легковий | 1997 | 8 | Дубровицька д-ця | 11.5 |  |  | 0
204 | М-21412 00571РА | Легковий | 1993 | 8 | Дубровицька д-ця | 9.5 |  |  | 0
205 | УАЗ-3909 ВК2117АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубровицька д-ця | 17 |  |  | 13425.45
206 | ЗІЛ-131 ВК9799АВ | Aвтопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Дубровицька д-ця | 46 |  |  | 47955.02
207 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК5467АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Дубровицька д-ця | 17 |  |  | 35067.58
208 | ГАЗ 3309 ВК5495АР | вантажний фургон | 2007 | 10 | Дубровицька д-ця | 22.7 |  |  | 81160.53
209 | ХТЗ-17221 БКМ-420 16286ВК | Буро-кранова БКО-1 | 2007 | 10 | Дубровицька д-ця | 18.5 |  |  | 251440.83
210 | ВАЗ-212140 ВК1988АТ | легкова службова | 2008 | 8 | Дубровицька д-ця | 11.5 |  |  | 49104.71
211 | AC-U 39095 ВП6 ВК8481ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Дубровицька д-ця | 17 |  |  | 0
212 | ГАЗ-33023 ВК8478ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | Дубровицька д-ця | 17.9 |  |  | 0
213 | УАЗ-3909 ВК9080АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Зарічненська д-ця | 17 |  |  | 10824.4
214 | ЗІЛ-433362 ВК4431АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Зарічненська д-ця | 39 |  |  | 70140.49
215 | ВАЗ-21213 ВК9881АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | Зарічненська д-ця | 11.5 |  |  | 0
216 | УАЗ-3909 04797РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Зарічненська д-ця | 17 |  |  | 0
217 | УАЗ-3909 04796РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Зарічненська д-ця | 17 |  |  | 0
218 | МТЗ-82 09-68РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Зарічненська д-ця | 7.8 |  |  | 0
219 | ГАЗ-3307 2335РВМ | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Зарічненська д-ця | 24.5 |  |  | 0
220 | ЮМЗ-6КЛ 4854РД | Трактор-колісний | 1991 | 10 | Зарічненська д-ця | 4.8 |  |  | 0
221 | ГАЗ-33023 ВК3279АК | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Зарічненська д-ця | 17.9 |  |  | 0
222 | ГАЗ-2410 008-25РВ | Легковий службовий | 1991 | 8 | Зарічненська д-ця | 13.5 | 1 | 12 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ВАЗ-21214 | легковий | 85.95 | 11.5 | 2.5
223 | УАЗ-2206 38699РВ | Мікроавтобус | 1999 | 10 | Зарічненська д-ця | 17.8 |  |  | 0
224 | УАЗ-3909 45203РВ | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Зарічненська д-ця | 17 | 1.2 | 14.4 | 0
225 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4391АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Зарічненська д-ця | 17 |  |  | 35164.05
226 | АС-U39094-ВП6 ВК3721АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Зарічненська д-ця | 17 |  |  | 56786.5
227 | Т-150К-09 20916ВК | БКУ-1МК-Т | 2010 | 10 | Зарічненська д-ця | 15.6 |  |  | 378814.17
228 | МТЗ-80 9340РД | Трактор-колісний | 1996 | 10 | Здолбунівська д-ця | 7.8 |  |  | 752.84
229 | УАЗ-3909 ВК0636АТ | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 0
230 | УАЗ-2206 ВК4785АР | Мікроавтобус | 1998 | 8 | Здолбунівська д-ця | 17.8 |  |  | 0
231 | УАЗ-31514 ВК4797АР | Легковий | 2001 | 8 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 0
232 | УАЗ-3909 ВК9024АЕ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 0
233 | ГАЗ-33023 ВК4773АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17.9 |  |  | 0
234 | УАЗ-3909 01663РО | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 0
235 | УАЗ-3909 07061РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 0
236 | ЗІЛ-433362 ВК3692АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Здолбунівська д-ця | 39 |  |  | 67251.14
237 | УАЗ-3909 ВК4893АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 0
238 | УАЗ-3909 ВК4780АР | Вантпасажирський фур | 1994 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 | 2.2 | 26.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-39095 | вантажопасажирський | 136.35 | 17 | 3
239 | МАЗ-5334 ВК4784АР | Автокран КС-35626 | 1983 | 10 | Здолбунівська д-ця | 33 |  |  | 0
240 | ГАЗ-52 ВК4799АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Здолбунівська д-ця | 22 |  |  | 0
241 | ГАЗ-52 ВК5502АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Здолбунівська д-ця | 26 |  |  | 0
242 | УАЗ-31519 ВК4798АР | Легковий | 1999 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 0
243 | УАЗ-3909 ВК1766АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 13380.93
244 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9378АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 25830.91
245 | АС-U39094-ВП6 ВК2144АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 56786.5
246 | Т-150К-09 18609ВК | БКУ-1МК-Т | 2009 | 10 | Здолбунівська д-ця | 15.6 |  |  | 322743.2
247 | AC-U-39095 ВК0685АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Здолбунівська д-ця | 17 |  |  | 69368.34
248 | 2ПТС-4 РБ5829 | прчіп тракторний | 1983 | 10 | Здолбунівська д-ця | 0 |  |  | 0
249 | ВАЗ-212140 ВК8375ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | Здолбунівська д-ця | 11.5 |  |  | 0
250 | УАЗ-3909 55772РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корецька д-ця | 17 |  |  | 0
251 | УАЗ-3909 ВК5831АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корецька д-ця | 17 |  |  | 0
252 | ЗИЛ-433362 ВК3693АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Корецька д-ця | 39 |  |  | 67355.33
253 | ИЖ-2715601 ВК4768АР | Вантпасажирський фур | 1993 | 10 | Корецька д-ця | 11 |  |  | 0
254 | ГАЗ-52 ВК4776АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Корецька д-ця | 25 |  |  | 0
255 | ГАЗ-5227 ВК4766АР | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Корецька д-ця | 25 |  |  | 0
256 | Т-40М 8456РБ | Трактор-колісний | 1989 | 10 | Корецька д-ця | 4 |  |  | 0
257 | ГАЗ-6628 ВК4765АР | Бурова машина БМ-302 | 1986 | 10 | Корецька д-ця | 31 |  |  | 0
258 | ГАЗ-3307 ВК4772АР | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Корецька д-ця | 24.5 |  |  | 0
259 | ГАЗ-53 ВК4769АР | Пасажирський ТС-20 | 1979 | 10 | Корецька д-ця | 27 |  |  | 0
260 | ДВ-40814 T1152РВ | Автонавантажувач | 1992 | 10 | Корецька д-ця | 27 |  |  | 0
261 | УАЗ-3909 ВК4764АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Корецька д-ця | 17 |  |  | 0
262 | ГАЗ-66 ВК9316АС | Бурова машина БМ-302 | 1990 | 10 | Корецька д-ця | 31 |  |  | 0
263 | УАЗ-31514 ВК4771АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | Корецька д-ця | 16.7 | 1.2 | 14.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ВАЗ-21214 | легковий | 85.95 | 11.5 | 2.5
264 | УАЗ-3303 ВК4767АР | Вантпасажирський фур | 1991 | 10 | Корецька д-ця | 17 |  |  | 0
265 | ВАЗ-21214 ВК2283АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Корецька д-ця | 11.5 |  |  | 24741.77
266 | 2ПТС-4 2784РБ | Причіп | 1990 | 10 | Корецька д-ця | 0 |  |  | 0
267 | 2ПТС-4 2785РБ | Причіп | 1988 | 10 | Корецька д-ця | 0 |  |  | 0
268 | 2ПТС-4 2786РБ | Причіп | 1989 | 10 | Корецька д-ця | 0 |  |  | 0
269 | Напівпричіп NA | Напівпричіп | 2000 | 10 | Корецька д-ця | 0 |  |  | 0
270 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4940АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Корецька д-ця | 17 |  |  | 35067.59
271 | УАЗ-390944 ВК3488АР | вантажна бортова | 2008 | 10 | Корецька д-ця | 18.3 |  |  | 49970.9
272 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9369АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Корецька д-ця | 17 |  |  | 25830.91
273 | AC-U 39095 ВП6 ВК8376ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Корецька д-ця | 17 |  |  | 0
274 | 2ПТС-4 2095РБ | Причіп | 1990 | 10 | Костопільська д-ця | 0 |  |  | 0
275 | МТЗ-80 1469РД | Трактор спеціальний | 1986 | 10 | Костопільська д-ця | 7.8 |  |  | 0
276 | УАЗ-3909 6653РВО | Вантпасажирський фур | 1994 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 0
277 | УАЗ-2206 5937РВМ | Мікроавтобус | 1998 | 8 | Костопільська д-ця | 17.8 |  |  | 0
278 | ГАЗ- 2705 2870РВМ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Костопільська д-ця | 18.1 | 2.2 | 26.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-39095 | вантажопасажирський | 136.35 | 17 | 3
279 | УАЗ-3909 46332РВ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 0
280 | ГАЗ-33023 46398РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Костопільська д-ця | 17.9 |  |  | 0
281 | УАЗ-31514 47007РВ | Легковий службовий | 2001 | 8 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 0
282 | УАЗ-3909-ВП6ТК 74619РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 0
283 | УАЗ-3909-ВП6ТК ВК9166АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 4225.71
284 | ЗІЛ-5301ЕО 06384РО | Aвтопідйомник АП-15 | 2004 | 10 | Костопільська д-ця | 24.4 |  |  | 0
285 | ВАЗ-21214 ВК4151АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Костопільська д-ця | 11.5 |  |  | 24732.83
286 | ИЖ-2717-90 ВК6721АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Костопільська д-ця | 11 |  |  | 2771.54
287 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК2732АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 13394.97
288 | ЮМЗ-6К 1776РБ | Трактор-колісний | 1988 | 10 | Костопільська д-ця | 4.8 |  |  | 0
289 | Причіп 2П NA | Причіп 2П | 2000 | 10 | Костопільська д-ця | 0 |  |  | 0
290 | AC-U-39094 ВП6 УАЗ ВК5809АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 35157.8
291 | БКУ-150К 14409ВК | машина бурильно-кран | 2008 | 10 | Костопільська д-ця | 15.6 |  |  | 237243.22
292 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9669АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 25830.91
293 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8525АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 53943.21
294 | AC-U 39095 ВП6 ВК8756ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопільська д-ця | 17 |  |  | 0
295 | УАЗ-3909 76065РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 0
296 | ГАЗ-5327 2747РВК | Вантажний бортовий | 1979 | 10 | Млинівська д-ця | 25 |  |  | 0
297 | ЗІЛ-431410 ВК3057АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Млинівська д-ця | 31 |  |  | 53107.52
298 | ГАЗ-5312 ВК3067АР | Вантажний фургон | 1988 | 10 | Млинівська д-ця | 27 |  |  | 0
299 | УАЗ-3909 ВК3058АР | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 0
300 | ГАЗ-33023 ВК3066АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Млинівська д-ця | 17.9 |  |  | 0
301 | УАЗ-3909 74808РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 0
302 | УАЗ-3909 ВК5314АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 0
303 | ЗІЛ-131 ВК1810АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Млинівська д-ця | 46 |  |  | 0
304 | КС-2561Д ВК3062АР | Автокран КС-2561Д | 1977 | 10 | Млинівська д-ця | 40 |  |  | 0
305 | ГАЗ-33023 ВК3061АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Млинівська д-ця | 17.9 |  |  | 0
306 | УАЗ-3909 ВК3063АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Млинівська д-ця | 17 | 1.2 | 14.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ВАЗ-21214 | легковий | 85.95 | 11.5 | 2.5
307 | УАЗ-3909 ВК3064АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 0
308 | Т-150 8853РБ | Буро-кранова Б-2500 | 1988 | 10 | Млинівська д-ця | 15.6 |  |  | 7211.24
309 | ЗІЛ-431412 00581РО | Автокран КС-2561К | 1990 | 10 | Млинівська д-ця | 40 |  |  | 0
310 | БМ-202 ВК3068АР | Бурова машина БМ-202 | 1975 | 10 | Млинівська д-ця | 31 |  |  | 0
311 | ЮМЗ-6Л 9165РБ | Трактор-колісний | 1982 | 10 | Млинівська д-ця | 4.8 |  |  | 0
312 | ТВГ-15Н ВК3065АР | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Млинівська д-ця | 26 |  |  | 0
313 | ВАЗ-21214 ВК4276АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Млинівська д-ця | 11.5 |  |  | 24760.76
314 | УАЗ-3909 ВК4241АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 4066.28
315 | УАЗ-31514 ВК3059АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | Млинівська д-ця | 16.7 |  |  | 0
316 | 2ПТС-4 9078РБ | Причіп | 1990 | 10 | Млинівська д-ця | 0 |  |  | 0
317 | 1-АП-3 ВК6635ХХ | Причіп-розпуск | 1959 | 10 | Млинівська д-ця | 0 |  |  | 0
318 | УАЗ-374194 ВК5660АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 35089.67
319 | УАЗ-3909 ВК9194АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 25830.91
320 | АС-U 39094 ВП6 ВК9151АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Млинівська д-ця | 17 |  |  | 53985.73
321 | ВАЗ-212140 ВК0975АТ | легкова службова | 2009 | 8 | Млинівська д-ця | 11.5 |  |  | 49104.71
322 | УАЗ-3909 ВК5282АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Острізька д-ця | 17 |  |  | 0
323 | ЗИЛ-433362 ВК3697АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Острізька д-ця | 39 |  |  | 66823.32
324 | Т-150К 2146РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Острізька д-ця | 15.6 |  |  | 0
325 | УАЗ-3909 ВК0633АТ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Острізька д-ця | 17 |  |  | 0
326 | ГАЗ-33023 ВК0635АТ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Острізька д-ця | 17.9 |  |  | 0
327 | ГАЗ-5327 ВК0634АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Острізька д-ця | 27 |  |  | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-39095 | вантажопасажирський | 136.35 | 17 | 3
328 | УАЗ-3909 ВК0629АТ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Острізька д-ця | 17 |  |  | 0
329 | УАЗ-31512 ВК0630АТ | Легковий службовий | 1988 | 8 | Острізька д-ця | 15.5 | 1.2 | 14.4 | 0
330 | 2ПТС-4 6423РБ | Причіп | 1988 | 10 | Острізька д-ця | 0 |  |  | 0
331 | ГАЗ-52 ВК0631АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Острізька д-ця | 25 |  |  | 0
332 | ГАЗ-3307 ВК0632АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Острізька д-ця | 27 |  |  | 0
333 | ЮМЗ-6КЛ 1791РД | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Острізька д-ця | 4.8 |  |  | 0
334 | ЕО-2621 2145РБ | Екскаватор | 1989 | 10 | Острізька д-ця | 4.8 |  |  | 0
335 | МТЗ-80 2082РБ | Гідропідйомник | 1988 | 10 | Острізька д-ця | 7.8 |  |  | 0
336 | ПЕЖО-J5 2454РВМ | Вантпасажирський фур | 1992 | 10 | Острізька д-ця | 12 |  |  | 0
337 | ГАЗ-3307 ВК9315АС | Електротехнічна лабо | 1991 | 10 | Острізька д-ця | 27 |  |  | 0
338 | УАЗ-3909 07062РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Острізька д-ця | 17 |  |  | 0
339 | УАЗ-3909 ВК7914АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Острізька д-ця | 17 |  |  | 4068.6
340 | ГАЗ-2705-434 ВК2185АТ | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Острізька д-ця | 18.1 |  |  | 59861.62
341 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8463АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Острізька д-ця | 17 |  |  | 56078.12
342 | ВАЗ-212140 ВК1086АХ | легковий-В універсал | 2010 | 8 | Острізька д-ця | 11.5 |  |  | 67778.4
343 | УАЗ-3303 ВК4775АР | Легковий службовий | 2000 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 16.5 |  |  | 0
344 | МТЗ-82.1 2490РБ | Трактор-колісний | 2000 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 7.8 |  |  | 10455.77
345 | УАЗ-3909 ВК8347АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 17 |  |  | 4756.24
346 | ЗИЛ-131В ВК1673АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 46 |  |  | 53180.94
347 | ВАЗ-21214 ВК4648АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Рівненська сільська д-ця | 11.5 |  |  | 24678.04
348 | УАЗ-3909 ВК4783АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 17 | 1.2 | 14.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ВАЗ-21214 | легковий | 85.95 | 11.5 | 2.5
349 | ЗИЛ-5301ЕО ВК1296ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 24.4 |  |  | 0
350 | ГАЗ-52 ВК4782АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 25 |  |  | 0
351 | Т-150К 1822РД | Буро-кранова БКО-1 | 1991 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 15.6 |  |  | 0
352 | ГАЗ-3328 ВК4779АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 27 |  |  | 0
353 | ГАЗ-3328 ВК5689АР | Вантажний бортовий | 1994 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 24.5 |  |  | 0
354 | ГАЗ-3327 ВК4778АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 24.5 |  |  | 0
355 | 2ПТС-6 9488РБ | Вантажний бортовий | 1996 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 0 |  |  | 0
356 | ТР-5 3638РБ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 0 |  |  | 0
357 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9865АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 17 |  |  | 53885.61
358 | AC-U-39095 ВК0388АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Рівненська сільська д-ця | 17 |  |  | 69368.35
359 | УАЗ-3909 463-49 РВ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17 |  |  | 0
360 | ГАЗ-5312 68-78 РВН | вантажний фургон | 1990 | 10 | Рокитнівська д-ця | 27 | 2.2 | 26.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ГАЗ-2705 | вантажопасажирський | 138.6 | 18.1 | 3
361 | ГАЗ-3307 23-34 РВМ | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рокитнівська д-ця | 24.5 |  |  | 0
362 | МТЗ-82 21-63 РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Рокитнівська д-ця | 7.8 |  |  | 0
363 | ГАЗ-5204 25-98 РВН | Вишка телескопічна Т | 1988 | 10 | Рокитнівська д-ця | 26 |  |  | 0
364 | 2ПТС-4 67-31 РБ | Причіп | 1986 | 10 | Рокитнівська д-ця | 0 |  |  | 0
365 | Т-40 25-79 РБ | Трактор-колісний | 1967 | 10 | Рокитнівська д-ця | 4 |  |  | 0
366 | УАЗ-3909 436-67РВ | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17 |  |  | 0
367 | ГАЗ-33023 463-97 РВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17.9 |  |  | 0
368 | УАЗ-469Б 205-24 РВ | Легковий службовий | 1982 | 8 | Рокитнівська д-ця | 16 |  |  | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-39095 | вантажопасажирський | 136.35 | 17 | 3
369 | Т-150К 25-76 РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1990 | 10 | Рокитнівська д-ця | 15.6 |  |  | 0
370 | УАЗ-3741ВП ВК 99-49 АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17 |  |  | 0
371 | УАЗ-3909 074-47 РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17 |  |  | 4500.56
372 | ЗІЛ-433362 ВК2187 АС | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Рокитнівська д-ця | 39 |  |  | 64344.77
373 | ВАЗ-21213 423-52 РВ | Легковий службовий | 2000 | 8 | Рокитнівська д-ця | 11.5 |  |  | 0
374 | УАЗ-3909 ВК 2118 АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17 |  |  | 13380.21
375 | 2ПТС-4 07-15 РД | Причіп | 1986 | 10 | Рокитнівська д-ця | 0 |  |  | 0
376 | AC-U-39094 ВП6 ВК5483АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17 |  |  | 35067.58
377 | Причіп-платформа | причіп-платформа | 1990 | 10 | Рокитнівська д-ця | 0 |  |  | 0
378 | ВАЗ-212140 ВК2532АТ | легкова службова | 2008 | 8 | Рокитнівська д-ця | 11.5 |  |  | 49104.73
379 | AC-U 39095 ВП6 ВК0287КМ | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Рокитнівська д-ця | 17 |  |  | 0
380 | ГАЗ 2705 ВК3137АР | Спец.аварійна | 2000 | 10 | Сарненська д-ця | 17.1 |  |  | 0
381 | ЗІЛ-133ГЯ 00160РО | Автокран | 1991 | 10 | Сарненська д-ця | 35.5 |  |  | 0
382 | УАЗ-3909 00658РО | Вантпасажирський фур | 2001 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 0
383 | ГАЗ-33023 46396РВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Сарненська д-ця | 17.9 |  |  | 0
384 | УАЗ-31512 5116РВА | Легковий службовий | 1994 | 8 | Сарненська д-ця | 15.5 | 1.2 | 14.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ВАЗ-21214 | легковий | 85.95 | 11.5 | 2.5
385 | УАЗ-3909 53994РВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 0
386 | УАЗ-3909 ВК1616АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 0
387 | ХТЗ-150К 06001РА | Буро-кранова БКО-1 | 2004 | 10 | Сарненська д-ця | 15.6 |  |  | 52734.94
388 | УАЗ-3909 17812РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 0
389 | УАЗ-3909 ВК9055АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 4112.25
390 | ЗІЛ-432932 ВК4739АН | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Сарненська д-ця | 33 |  |  | 121490.89
391 | УАЗ-3303 6871РВН | Вантпасажирський фур | 1990 | 10 | Сарненська д-ця | 17 | 2.2 | 26.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-39095 | вантажопасажирський | 136.35 | 17 | 3
392 | УАЗ-31514 46319РВ | Легковий службовий | 2001 | 8 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 0
393 | ГАЗ-5201 9152РВН | Вишка телескопічна Т | 1992 | 10 | Сарненська д-ця | 26 |  |  | 0
394 | Т-40 5895РБ | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Сарненська д-ця | 4 |  |  | 0
395 | УАЗ-3303 7179РВН | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Сарненська д-ця | 16.5 |  |  | 0
396 | ГАЗ-5201 9150РВН | Вишка телескопічна Т | 1992 | 10 | Сарненська д-ця | 26 |  |  | 0
397 | ГАЗ-5201 6740РВН | Вантажний бортовий | 1983 | 10 | Сарненська д-ця | 22 |  |  | 0
398 | ВАЗ-21213 53987РВ | Легковий службовий | 2002 | 8 | Сарненська д-ця | 11.5 |  |  | 0
399 | ВАЗ-21150 65502РВ | Легковий службовий | 2003 | 8 | Сарненська д-ця | 8 |  |  | 0
400 | УАЗ-31514 40423РВ | Легковий службовий | 1998 | 8 | Сарненська д-ця | 16.7 |  |  | 0
401 | ГАЗ-32213 77746РА | Мікроавтобус | 2001 | 10 | Сарненська д-ця | 19.1 |  |  | 0
402 | 2ПТС-4 1975РБ | Причіп | 1979 | 10 | Сарненська д-ця | 0 |  |  | 0
403 | ISUZU NOR 71P АА4802ІЕ | Ватажний автопідйомн | 2007 | 10 | Сарненська д-ця | 18 |  |  | 0
404 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8987АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 25800.45
405 | ВАЗ-21043-20 ВК8988АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Сарненська д-ця | 8.4 |  |  | 12070.28
406 | АС-U39094-ВП6 ВК1992АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 56786.5
407 | AC-U 39095 ВП6 ВК8485ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Сарненська д-ця | 17 |  |  | 0
408 | Т-150 9975РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Радивилівська д-ця | 15.6 | 6.5 | 78 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | БКМ-2М | бурокранова установка | 601 | 15.6 | 4
409 | ГАЗ-52 7177РВН | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Радивилівська д-ця | 22 |  |  | 0
410 | ГАЗ-52 9562РВК | Вишка телескопічна Т | 1960 | 10 | Радивилівська д-ця | 26 |  |  | 0
411 | ГАЗ-5228 ВК4781АР | АП ТВГ-15 | 1991 | 10 | Радивилівська д-ця | 26 |  |  | 0
412 | ЗИЛ-5301 06179РО | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Радивилівська д-ця | 24.4 |  |  | 0
413 | МТЗ-80 01499РА | Трактор-колісний | 1987 | 10 | Радивилівська д-ця | 7.8 |  |  | 12645.03
414 | УАЗ-3909 ВК8664АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Радивилівська д-ця | 17 |  |  | 4116.27
415 | УАЗ-3909 ВК2811АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Радивилівська д-ця | 17 |  |  | 13389.66
416 | ГАЗ-33021 7224РВО | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Радивилівська д-ця | 15.8 |  |  | 0
417 | УАЗ-3303 45079РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Радивилівська д-ця | 16.5 |  |  | 0
418 | ГАЗ-33023 46915РВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Радивилівська д-ця | 17.9 |  |  | 0
419 | УАЗ-2206 03910РО | Мікроавтобус | 2002 | 8 | Радивилівська д-ця | 17.8 |  |  | 0
420 | ВАЗ-21213 55028РВ | Легковий службовий | 2002 | 10 | Радивилівська д-ця | 11.5 |  |  | 0
421 | ВАЗ-212140 ВК8657АК | легковий службовий | 2008 | 8 | Радивилівська д-ця | 11.5 |  |  | 18770.48
422 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9229АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Радивилівська д-ця | 17 |  |  | 25800.45
423 | ВАЗ-21214 ВК9228АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Радивилівська д-ця | 11.5 |  |  | 15472.43
424 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9160АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Радивилівська д-ця | 17 |  |  | 54008.46
425 | ГАЗ-2705 ВК3138АР | Спец.аварійна | 2000 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17.1 |  |  | 0
426 | УАЗ-31514 ВК3142АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | Рівненська міська д-ця | 16.7 | 1.2 | 14.4 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ВАЗ-21214 | легковий | 85.95 | 11.5 | 2.5
427 | УАЗ-3909 ВК0039АА | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17 |  |  | 0
428 | ГАЗ-33023 ВК3141АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17.9 |  |  | 0
429 | ПЕЖО-Ж5 2556РВМ | Aвтопідйомник VT-9 | 1992 | 10 | Рівненська міська д-ця | 12.5 |  |  | 0
430 | ГАЗ-5228 ВК3135АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Рівненська міська д-ця | 25 |  |  | 0
431 | ГАЗ-33023 ВК6379АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17.9 |  |  | 0
432 | ИЖ-2717-90 ВК0844АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рівненська міська д-ця | 11 |  |  | 0
433 | ИЖ-2717-90 ВК7449АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненська міська д-ця | 11 |  |  | 2675.22
434 | ЗИЛ-433362 ВК3150АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Рівненська міська д-ця | 39 |  |  | 64325.56
435 | МТЗ-80 3480РД | Екскаватор-навантажу | 1998 | 10 | Рівненська міська д-ця | 7.8 |  |  | 9857.23
436 | ГАЗ-33023 ВК3140АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17.9 |  |  | 0
437 | ВАЗ-21213 ВК3136АР | Легковий службовий | 2002 | 8 | Рівненська міська д-ця | 11.5 |  |  | 0
438 | ГАЗ-3102 ВК3143АР | Легковий службовий | 1999 | 8 | Рівненська міська д-ця | 13 |  |  | 0
439 | ГАЗ-2705 01446РО | Вантажний фургон | 2000 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17.1 |  |  | 0
440 | УАЗ-2206 ВК3139АР | Мікроавтобус | 1999 | 8 | Рівненська міська д-ця | 17.8 |  |  | 0
441 | УАЗ-3909 ВК0695АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17 |  |  | 13399.11
442 | ГАЗ-2217 ВК4936АА | Мікроавтобус | 2003 | 8 | Рівненська міська д-ця | 17 |  |  | 0
443 | ISUZU NOR 71P АА4803ІЕ | Ватажний автопідйомн | 2007 | 10 | Рівненська міська д-ця | 18 |  |  | 0
444 | ГАЗ-2705-414 ВК7782АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17.1 |  |  | 66883.09
445 | ГАЗ-2705-414 ВК7780АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17.1 |  |  | 66883.04
446 | АС-U39094-ВП6 ВК2278АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17 |  |  | 56786.5
447 | АС-U39094-ВП6 ВК2279АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Рівненська міська д-ця | 17 |  |  | 56786.5
448 | ВАЗ-212140 ВК9438ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | Рівненська міська д-ця | 11.5 |  |  | 0

## 4.8.2
4.8.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі транспортних засобів та спецавтотехніки на 2012 рік
№ з/п | Марка автомобіля (спецавтотехніки), що підлягає заміні | Марка автомобіля (спецавтотехніки), що пропонується на заміну | Питома вартість автомобіля (спецтехніки), що пропонується на заміну (тис.грн. зПДВ) | Очікуваний річний економічний ефект (тис.грн з ПДВ) від: |  |  |  |  | Термін окупності, років
|  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали | зменшення витрат на ТО і ремонт | зменшення інших витрат | зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення іх норми пробігу | Загальний очікуваний економічний ефект від заміни автомобіля (спецавтотехніки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5+6+7+8 | 10=4/9
1 | УАЗ-3909 | ВАЗ-21214 | 85.95 | 15 | 10.9 | 1 | 1 | 27.9 | 3.0806
2 | УАЗ-31514 | ВАЗ-21214 | 85.95 | 14.5 | 9.9 | 1 | 1 | 26.4 | 3.2557
3 | УАЗ-3909 | ВАЗ-21214 | 85.95 | 15 | 8.8 | 1 | 1 | 25.8 | 3.3314
4 | ГАЗ-2410 | ВАЗ-21214 | 85.95 | 17.5 | 10.7 | 1 | 1 | 30.2 | 2.846
5 | УАЗ-31514 | ВАЗ-21214 | 85.95 | 13 | 12.9 | 1 | 1 | 27.9 | 3.0806
6 | УАЗ-3909 | ВАЗ-21214 | 85.95 | 12.9 | 9.4 | 1 | 1 | 24.3 | 3.537
7 | УАЗ-31512 | ВАЗ-21214 | 85.95 | 14.9 | 10.7 | 1 | 1 | 27.6 | 3.1141
8 | УАЗ-3909 | УАЗ-39095 | 136.35 | 29 | 21.4 | 1 | 1.5 | 52.9 | 2.5775
9 | ГАЗ-6628 | УАЗ-39095 | 136.35 | 34.5 | 22.4 | 1 | 1.5 | 59.4 | 2.2955
10 | УАЗ-2206 | УАЗ-39095 | 136.35 | 30.5 | 21.6 | 1 | 1.5 | 54.6 | 2.4973
11 | ГАЗ- 2705 | УАЗ-39095 | 136.35 | 29.5 | 21.4 | 1 | 1.5 | 53.4 | 2.5534
12 | УАЗ-469Б | УАЗ-39095 | 136.35 | 33 | 23.4 | 1 | 1.5 | 58.9 | 2.3149
13 | ГАЗ-5327 | УАЗ-39095 | 138.6 | 28.4 | 23.4 | 1 | 1.5 | 54.3 | 2.5525
14 | ГАЗ-5312 | ГАЗ-2705 | 138.6 | 21.8 | 23.4 | 1 | 1.5 | 47.7 | 2.9057
15 | ГАЗ-5327 | ГАЗ-2705 | 138.6 | 28.4 | 23.4 | 1 | 1.5 | 54.3 | 2.5525
16 | Т-150К БКО-01 | ХТА-200 БКМ-2М | 601 | 1 | 77 | 7.5 | 3 | 88.5 | 6.791
17 | ГАЗ-3102 | Автовишка АП 18 | 395 | 11.7 | 24.4 | 6.3 | 1.7 | 44.1 | 8.9569

## 4.9.Витрати
4.9. Витрати електроенергії
Показник |  | 2006 |  |  | 2007
|  | млн. кВт·год | млн.грн | % | млн. кВт·год | млн.грн | %
Фактичне надходження | Усього у т.ч: | 2793.696 | 569.023 |  | 2954.225 | 723.7654
| 1 клас | 2631.029 | 535.9054 | 94.18% | 2774.96 | 679.7157 | 93.93%
| 2 клас | 1513.847 | 307.5264 | 54.19% | 1629.388 | 399.8519 | 55.15%
Нормативні витрати | Усього у т.ч: | 312.81 | 63.689 | 11.2% | 303.623 | 74.4762 | 10.28%
| 1 клас | 96.124 | 19.5394 | 3.653% | 99.668 | 24.4854 | 3.592%
| 2 клас | 216.686 | 44.1496 | 14.31% | 203.955 | 49.9907 | 12.52%
Понаднормативні витрати | Усього у т.ч: | 15.66 | 3.3649 | 0.5605% | 34.93 | 9.0379 | 1.182%
| 1 клас | -30.953 | -6.1285 | -1.176% | -54.227 | -13.3252 | -1.954%
| 2 клас | 46.611 | 9.4935 | 3.079% | 89.157 | 22.3631 | 5.472%
Показник |  | 2008 |  |  | 2009
|  | млн. кВт·год | млн.грн | % | млн. кВт·год | млн.грн | %
Фактичне надходження | Усього у т.ч: | 3003.81 | 1053.0894 |  | 2600.313 | 1107.2856
| 1 клас | 2811.242 | 985.2369 | 93.59% | 2408.953 | 1025.782 | 92.64%
| 2 клас | 1746.778 | 613.6431 | 58.15% | 1649.217 | 702.0759 | 63.42%
Нормативні витрати | Усього у т.ч: | 326.567 | 114.5165 | 10.87% | 307.759 | 131.0691 | 11.84%
| 1 клас | 106.189 | 37.0028 | 3.777% | 88.104 | 37.5439 | 3.657%
| 2 клас | 220.378 | 77.5137 | 12.62% | 219.655 | 93.5252 | 13.32%
Понаднормативні витрати | Усього у т.ч: | 16.057 | 6.8678 | 0.5346% | 33.2 | 14.3816 | 1.277%
| 1 клас | -65.22 | -22.6254 | -2.32% | -53.242 | -22.7169 | -2.21%
| 2 клас | 81.277 | 29.4932 | 4.653% | 86.442 | 37.0985 | 5.241%
Показник |  | 2010 |  |  | 2011 (11 місяців)
|  | млн. кВт·год | млн.грн | % | млн. кВт·год | млн.грн | %
Фактичне надходження | Усього у т.ч: | 3060.622 | 1521.2915 |  | 2891.97 | 1762.23
| 1 клас | 2853.236 | 1418.3093 | 93.22% | 2706 | 1649.01 | 93.57%
| 2 клас | 1686.889 | 837.0587 | 55.12% | 1514.29 | 920.67 | 52.36%
Нормативні витрати | Усього у т.ч: | 353.596 | 175.3536 | 11.55% | 312.32 | 189.67 | 10.8%
| 1 клас | 112.495 | 55.7918 | 3.943% | 102.34 | 62.22 | 3.782%
| 2 клас | 241.101 | 119.5617 | 14.29% | 209.98 | 127.45 | 13.87%
Понаднормативні витрати | Усього у т.ч: | -0.394 | 0.5365 | -0.01287% | -5.98 | -2.76 | -0.2068%
| 1 клас | -76.677 | -38.1325 | -2.687% | -55.46 | -33.82 | -2.05%
| 2 клас | 76.283 | 38.669 | 4.522% | 49.47 | 31.05 | 3.267%
* Стовпчики „млн. кВт•год” та „%” заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Стовпчик „млн. грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні витрати” та „Понаднормативні витрати”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків) отриманих компанією пов’язаних з різницею між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих компанією, розраховується як добуток обсягів небалансу електроенергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил ОРЕ.

## 4.10.Характеристика за 5 років
4.10. Загальна характеристика ліцензіата з
в динаміці за останні п’ять років
№ з/п | Параметри | Рік
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (11 міс)
1 | Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100
2 | Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата: | 400522 | 401978 | 403984 | 406255 | 408931
| у тому числі по 2 класу напруги | 400462 | 401801 | 403802 | 406061 | 408740
| з них населеня | 389448 | 390606 | 393609 | 396169 | 396519
3 | Загальна довжина електричних мереж, км *** | 27047 | 27038 | 27059.05 | 26871.71 | 26871.71
| з них повітряних: | 25637 | 25637 | 25650.15 | 25465.94 | 25465.94
| 110 кВ | 1264 | 1264 | 1264.2 | 1264.2 | 1264.2
| 35 кВ | 1502 | 1502 | 1502.3 | 1500.5 | 1500.5
| 6/10 кВ | 9327 | 9327 | 9334.5 | 9303.16 | 9303.16
| 0.38 кВ | 13544 | 13544 | 13549.15 | 13398.08 | 13398.08
| кабельних: | 1410 | 1401 | 1408.9 | 1405.77 | 1405.77
110 кВ
| 35 кВ |  |  |  | 2.3 | 2.3
| 6/10 кВ | 917 | 915 | 922.6 | 919.04 | 919.04
| 0.38 кВ | 493 | 486 | 486.3 | 484.43 | 484.43
4 | Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА: | 2392 | 2394 | 2437.5 | 2416.82 | 2416.82
| 110 кВ | 809 | 809 | 809.3 | 784.6 | 784.6
| 35 кВ | 418 | 418 | 418.3 | 421.4 | 421.4
| 6/10 кВ | 1165 | 1167 | 1209.9 | 1210.82 | 1210.82
5 | Середньооблікова чисельність персоналу, осіб | 1460 | 1460 | 1585 | 1554 | 1548
| у тому числі з передачі | 1076 | 1197 | 1272 | 1192 | 1237
6 | Нормативна чисельність персоналу, осіб | 1894 | 1894 | 1894
7 | Середньомісячна заробітна плата працівників, грн | 1495 | 2109 | 2429.27 | 2799.24 | 3703.3
8 | Річний обсяг передачі електроенергії, млн. кВт·год
| прогноз | 2288 | 2399 | 1951.92 | 2214.869 | 1231.3029
| факт | 2251 | 2265 | 1903.37 | 2337.96 | 1237.2894
9 | Річна виручка від передачі електроенергії, тис.грн | 102921 | 165952 | 162879 | 183116 | 98320
10 | Операційні витрати з передачі електроенергії, тис.грн | 87860 | 136476 | 155798 | 136249 | 79955
11 | Річний обсяг постачання електроенергії, млн. кВт·год
| прогноз | 1845 | 1387 | 1248.07 | 1576.479 | 705.503
| факт | 1791 | 1356 | 1278.8 | 1650.781 | 704.4913
12 | Річна виручка від постачання електроенергії, тис.грн | 8730 | 14783 | 15744 | 17163 | 8746
13 | Операційні витрати з постачання електроенергії, тис.грн | 9806 | 14775 | 17867 | 18279 | 11024
14 | Прибуток усього, тис.грн | 13985 | 29484 | 4958 | 45751 | 16087
| від діяльності з передачі | 15061 | 29476 | 7081 | 46867 | 18365
| від діяльності з постачання | -1076 | 8 | -2123 | -1116 | -2278
15 | База нарахування прибутку, тис. грн | 167597 | 167597 | 167597 | 167597 | 167597
16 | Сума залучених інвестицій, тис.грн | 25840 | 25999.5583 | 26902.5 | 32312.5 | 16757.915
17 | Норма прибутку на базу нарахування, % | 17 | 17 | 15 | 15 | 15
18 | Втрати електроенергії в мережах, % | 13.05 | 13.11 | 15.16 | 13.1 | 11.54
19 | Понаднормативні втрати, % | 1.35 | 0.61 | 1.48 | -0.01 | -1.05
20 | Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього | 158712 | 113263 | 111296 | 110574 | 110574
| Ліній електропередач | 56944 | 42664 | 42473 | 42121 | 42121
| Підстанцій | 82441 | 58087 | 54361 | 53991 | 53991
| РЗА | 7832
| Зв'язку та ОТ | 11495 | 12512 | 14462 | 14462 | 14462
*** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
Note on C26: Kateryna.Chernova: У Маши Бречко
Note on D26: Kateryna.Chernova: У Маши Бречко
Note on E26: Kateryna.Chernova: У Маши Бречко
Note on C45: Kateryna.Chernova: у Чечеля
Note on D45: Kateryna.Chernova: у Чечеля
Note on E45: Kateryna.Chernova: у Чечеля
Note on F45: Kateryna.Chernova: у Чечеля
Note on C50: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on D50: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on E50: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on F50: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on G50: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні

## 5.Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках:
|  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | тис.грн (з ПДВ) | % | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
І | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, в тому числі: | 324414.4 | 80.07% | 38653.4 | 71.18% | 63220 | 66061 | 77613 | 78867
ІІ | Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії | 48464.6081 | 11.96% | 7372.3706 | 13.58% | 9462.5281 | 9953.4883 | 10224.7194 | 11451.5018
III | Впровадження та розвиток АСДТК | 3332.14 | 0.8224% | 718 | 1.322% | 800 | 1100 | 355.67 | 358.47
IV | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 13573.33 | 3.35% | 3941.46 | 7.258% | 2341.43 | 2409.64 | 2420.75 | 2460.05
V | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій | 2693 | 0.6647% | 570 | 1.05% | 467 | 647 | 495 | 514
VI | Модернізація та закупівля транспортних засобів | 11316.9957 | 2.793% | 2692.9957 | 4.959% | 1670 | 1353 | 2653 | 2948
VII | Інше | 1357.328 | 0.335% | 356.328 | 0.6562% | 244 | 244 | 211 | 302
| Всього | 405151.8018 | 100% | 54304.5543 | 100% | 78204.9581 | 81768.1283 | 93973.1394 | 96901.0218
| Керівник організації ___________________ |  |  |  | Красінський І.В.
| (або особа, яка його заміщує) (підпис) |  |  |  | (П. І. Б.)
" 7 " листопада 2012 року
М. П.

## 5.І.Електричні мережі
5.І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на 2012-2016рр. |  | у т.ч. по роках: | [8 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  |  | тис.грн (з ПДВ) | % | Усього на рік |  | Економічний ефект |  |  | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | Окупність у роках
[5 empty] | тис.грн (з ПДВ) | % | млн. кВт·год | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 437146.463 | 100% | 38653.4 | 100% | 0.5744 | 100% |  | 63220 | 66061 | 77613 | 78867
І.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 89300.22 | 20.43% | 4919.15 | 12.73% | 0.085 | 14.8% |  | 9233 | 29655 | 29921 | 10377 | Дод 1,2,3
| І.1.1.1 | 110 кВ | 6270 | 1.434% | 100 | 0.2587% | 0.045 | 52.94% | 9 | 1457 | 1648 | 1498 | 1567
| І.1.1.2 | 35 кВ | 40000 | 9.15% | 0 | 0% | 0.023 | 27.06% | 7 | 0 | 20000 | 20000 | 0
| І.1.1.3 | 6-20 кВ | 32440.08 | 7.421% | 3777.08 | 9.772% | 0.015 | 17.65% | 4 | 6789 | 6973 | 7325 | 7576 | 61-63
| І.1.1.4 | 0,4 кВ | 5395.07 | 1.234% | 1042.07 | 2.696% | 0.002 | 2.353% | 3 | 987 | 1034 | 1098 | 1234 | 40-53
| І.1.1.4.1 | в т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 5195.07 | 1.188% | 982.07 | 94.24% | 0.0016 | 80% | 4 | 967 | 1023 | 1098 | 1125
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 282083.696 | 64.53% | 22716.703 | 58.77% | 0.246 | 42.83% |  | 34567 | 30400 | 31866 | 33983
| І.1.2.1 | 110 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.2.2 | 35 кВ | 4297.89 | 0.9832% | 1298.89 | 3.36% | 0.024 | 9.756% |  | 1124 | 675 | 654 | 546 | 64
| І.1.2.3 | 6-20 кВ | 9289.42 | 2.125% | 883.42 | 2.285% | 0.046 | 18.7% | 4 | 5789 | 769 | 867 | 981 | 61-63
| І.1.2.4 | 0,4 кВ | 139945.393 | 32.01% | 20534.393 | 53.12% | 0.176 | 71.54% | 6 | 27654 | 28956 | 30345 | 32456 | 40-53
| І.1.2.4.1 | в т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 128550.993 | 29.41% | 19616.993 | 95.53% | 0.162 | 92.05% | 4 | 25673 | 26467 | 27823 | 28971
І.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них: |  | 26718.98 | 6.112% | 1763.98 | 4.564% | 0.0978 | 17.03% |  | 14128 | 879 | 9942 | 21020 | Дод3,7,8
| І.1.3.1 | 110 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.3.2 | 35 кВ | 16309 | 3.731% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 7345 | 0 | 8964 | 12089
| І.1.3.3 | 6-20 кВ | 10409.98 | 2.381% | 1763.98 | 4.564% | 0.0978 | 100% | 6 | 6783 | 879 | 978 | 8931 | 67-68
І.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 4719.89 | 1.08% | 1299.89 | 3.363% | 0.0578 | 10.06% |  | 456 | 764 | 987 | 1213
| І.1.4.1 | 110 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.4.3 | 6-20 кВ | 4719.89 | 1.08% | 1299.89 | 3.363% | 0.0578 | 100% | 6 | 456 | 764 | 987 | 1213 | 67-68
І.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 34323.677 | 7.852% | 7953.677 | 20.58% | 0.0878 | 15.29% |  | 4836 | 4363 | 4897 | 12274
| І.1.5.1 | 110 кВ | 20430.677 | 4.674% | 5015.677 | 12.98% | 0.0489 | 55.69% | 2 | 2945 | 3451 | 3673 | 5346 | 67-68
| І.1.5.2 | 35 кВ | 6881 | 1.574% | 834 | 2.158% | 0.0389 | 44.31% | 3 | 679 | 345 | 456 | 4567
| І.1.5.3 | 6-20 кВ | 7012 | 1.604% | 2104 | 5.443% | 0 | 0% | 4 | 1212 | 567 | 768 | 2361 | 67
І.2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього |  | 3: 437146.463; тис.грн (з ПДВ) 5: 38653.4; млн. кВт·год 7: 0.5744; % 10: 63220; % 11: 66061; % 12: 77613; % 13: 78867

## 5.І.1.Обсяги робіт
5.І.І. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на 2012 рік
№ з/п | Інвентарний номер енергооб'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього |  | 0 | 100
1.1 |  | будівництво, усього |  | 0 | 100
1.1.1 |  | Розрахунок оптимізації реактивних перетоків в мережах 35-110кВ | #DIV/0! | 0 | 100 | ні | підрядний
1.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
1.2.1
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього |  | 1.45 | 1298.89
2.1 |  | будівництво, усього |  | 0 | 0
2.1.1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
2.2 |  | реконструкція, усього |  | 1.45 | 1298.89
2.2.1 | 008000.13 | ПЛ-35 кВ "Здолбунів ЦШК - Здолбунів місто" | 895.7862 | 1.45 | 1298.89 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 1364.66
3.1 |  | будівництво, усього | 287.9286 | 0.56 | 161.24
3.1.1 |  | ПЛ 10кВ с.Косарево від ТП-62 (Заміна ТП) | 188.9143 | 0.35 | 66.12 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.1.2 | 27700.2.1 | Винос ПЛ-10 кВ і ПЛ-0,4 кВ та ТП з території школи в с.Любахи | 442 | 0.04 | 17.68 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.1.3 |  | Винос ПЛ-10 кВ території школи в с.Здовбиця | 133.3333 | 0.15 | 20 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.1.4 |  | ПЛ-10кВ в м.Рівне "ЗТП-448 - ЗТП-408" | 1000 | 0.02 | 20 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.1.5 |  | Схема перспективного розвитку ЕМ 10кВ по Сарненському, Дубенському, Рівненському районах до 2017р | 106.6667 | 3 | 320 | ні | підрядний
|  | ПЛ 10кВ с.Острожець від ТП-62 (Перенесення ТП) | 180 | 0.118 | 21.24 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ 10кВ с.Озерськ від ТП-140 (Перенесення ТП) | 180 | 0.09 | 16.2 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 883.42
3.2.1 |  | реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП |  | 0 | 0
3.2.1.1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.2.2 |  | реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП | 175.4898 | 3.767 | 661.07
3.2.2.1 |  | ПЛ-10кВ c.Орлівка від ТП-123 (розвант. ТП) | 1768 | 0.005 | 8.84 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.2 |  | ПЛ-10кВ в с.Ставки від ТП-659 (розвант. ТП) | 181.8182 | 0.11 | 20 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.3 |  | ПЛ-10кВ в с.Балаховичі від ТП-38 (розвант. ТП) | 106.0444 | 0.45 | 47.72 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.4 |  | ПЛ-10кВ в с.Орлівка від ТП-217 (розвант. ТП) | 124.2857 | 0.7 | 87 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.5 |  | ПЛ-10кВ в м.Сарни від ТП-187 (розвант. ТП) | 1500 | 0.01 | 15 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.6 |  | ПЛ-10кВ в с.Немирівка від ТП-300 (розвант. ТП) | 166.6667 | 0.18 | 30 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.7 |  | ПЛ-10кВ в с.Курсики від ТП-168 (розвант. ТП) | 253.1646 | 0.79 | 200 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.8 |  | ПЛ-10кВ в с.Ново-Українка від ТП-612 (розвант. ТП) | 140.2439 | 0.82 | 115 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.9 |  | ПЛ-10кВ в с.Обарів від ТП-658 (розвант. ТП) | 2000 | 0.003 | 6 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.10 |  | ПЛ-10кВ в с.Миколаївка від ТП-166 (розвант. ТП) | 266.6667 | 0.03 | 8 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.11 |  | ПЛ-10кВ в с.Борова від ТП-161 (розвант. ТП) | 154.5455 | 0.55 | 85 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.12 |  | ПЛ-10кВ в с.Поліське від ТП-133 (розвант. ТП) | 500 | 0.03 | 15 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ 10кВ с.Неньковичі від ТП-45 (розвант. ТП) | 96 | 0.005 | 0.48 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ 10кВ м.Дубно від ТП-10(розвант. ТП) | 95.7143 | 0.014 | 1.34 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ 10кВ с.Обарів від ТП-654(розвант. ТП) | 266.6667 | 0.03 | 8 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ 10кВ с.Поліське від ТП-208(розвант. ТП) | 99 | 0.01 | 0.99 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ 10кВ смт.Володимирець від ТП-348(розвант. ТП) | 270 | 0.01 | 2.7 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.2.13 |  | ПЛ-10кВ в с.Карпилівка від ТП-21 (розвант. ТП) | 500 | 0.02 | 10 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3 |  | Відведення земельних ділянок під ПЛ 10кВ та розвантажувальних ТП | 1.8685 | 119 | 222.35
3.2.3.1 |  | ПЛ-10кВ c.Орлівка від ТП-123 (розвант. ТП) | 4.295 | 2 | 8.59 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.2 |  | ПЛ 10кВ с.Косарево від ТП-62 (Заміна існуючої ТП-переніс в центр навантаження) | 2.108 | 10 | 21.08 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.3 |  | ПЛ-10кВ в с.Ставки від ТП-659 (розвант. ТП) | 3.395 | 2 | 6.79 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.4 |  | ПЛ-10кВ в с.Балаховичі від ТП-38 (розвант. ТП) | 1.7608 | 13 | 22.89 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.5 |  | м.Дубно від ТП-33 (розвантажувальної ТП-160кВА) | 8.04 | 1 | 8.04 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.6 |  | ПЛ-10 кВ з території школи в с.Здовбиця | 2.0975 | 4 | 8.39 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.7 |  | Винос ПЛ-10 кВ і ПЛ-0,4 кВ та ТП з території школи в с.Любахи | 1.5 | 6 | 9 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.8 |  | ПЛ-10кВ в с.Орлівка від ТП-217 (розвант. ТП) | 1.3531 | 16 | 21.65 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.9 |  | ПЛ-10кВ в м.Сарни від ТП-187 (розвант. ТП) | 2.965 | 2 | 5.93 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.10 |  | ПЛ-10кВ в с.Немирівка від ТП-300 (розвант. ТП) | 1.7667 | 6 | 10.6 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.11 |  | ПЛ-10кВ в с.Курсики від ТП-168 (розвант. ТП) | 1.3531 | 16 | 21.65 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.12 |  | ПЛ-10кВ в с.Ново-Українка від ТП-612 (розвант. ТП) | 1.2512 | 17 | 21.27 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.13 |  | ПЛ-10кВ в с.Обарів від ТП-658 (розвант. ТП) | 1.6825 | 4 | 6.73 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.14 |  | ПЛ-10кВ в с.Миколаївка від ТП-166 (розвант. ТП) | 3.395 | 2 | 6.79 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.15 |  | ПЛ-10кВ в с.Борова від ТП-161 (розвант. ТП) | 1.41 | 13 | 18.33 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.16 |  | ПЛ-10кВ в с.Поліське від ТП-133 (розвант. ТП) | 3.27 | 2 | 6.54 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.17 |  | ПЛ-10кВ в с.Карпилівка від ТП-21 (розвант. ТП) | 3.27 | 2 | 6.54 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
3.2.3.18 |  | м.Здолбунів від ТП-39 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 5.11 | 1 | 5.11 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ-10кВ в с.Оженіно від ТП-173 (розвант. ТП) | 4.02 | 1 | 4.02 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ-10кВ в с.Обарів від ТП-654 (розвант. ТП) | 0.48 | 2 | 0.96 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛ-10кВ в смт.Володимирець від ТП-348 (розвант. ТП) | 1.45 | 1 | 1.45 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  | 117.85 | 21516.463
4.1 |  | будівництво, усього | 154.1711 | 6.37 | 982.07
4.1.1 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом | #DIV/0! | 0 | 0
4.1.1.1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
4.1.2 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 154.1711 | 6.37 | 982.07
4.1.2.1 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Орлівка від розвантажув ТП | 137.5 | 0.24 | 33 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.2 |  | ПЛІ 0.4кВ в м. Сарни від розвантажув ТП | 200 | 0.1 | 20 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.3 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Немирівка від розвантажув ТП | 200 | 0.36 | 72 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.4 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Курсики від розвантажув ТП | 333.3333 | 0.06 | 20 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.5 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Ново-Українка від розвантажув ТП | 203.2258 | 0.31 | 63 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.6 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Обарів від розвантажув ТП | 197.2222 | 0.36 | 71 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.7 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Миколаївка від розвантажув ТП | 200 | 0.08 | 16 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.8 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Борова від розвантажув ТП | 333.3333 | 0.06 | 20 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.9 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Поліське від розвантажув ТП | 200 | 0.09 | 18 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.10 |  | ПЛІ 0.4кВ в с. Карпилівка від розвантажув ТП | 200 | 0.1 | 20 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.11 |  | ПЛІ-0,4 кВ м.Здолбунів від розвантажув ТП | 192.8571 | 0.42 | 81 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ с.Люхча від розвантажув ТП | 100.6667 | 0.03 | 3.02 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ с.Обарів від розвантажув ТП | 225.525 | 0.4 | 90.21 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ смт.Смига від розвантажув ТП | 89.0021 | 2.355 | 209.6 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ с.Поліське від розвантажув ТП | 69.5 | 0.02 | 1.39 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ с.Мирне від розвантажув ТП | 89.125 | 0.08 | 7.13 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ м.Костопіль від розвантажув ТП | 88.9362 | 0.047 | 4.18 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ м.Рівне від розвантажув ТП 402 | 47.3333 | 0.03 | 1.42 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | ПЛІ-0,4 кВ м.Рівне від розвантажув ТП 424 | 130.5882 | 0.068 | 8.88 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.1.2.12 |  | Заміна ПЛ-0,4 кВ на ПЛІ на території школи в с.Любахи | 191.5862 | 1.16 | 222.24 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2 |  | реконструкція, усього |  | 111.48 | 20534.393
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом | #DIV/0! | 0 | 0
4.2.1.1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
4.2.2 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 175.9687 | 111.48 | 19616.993
4.2.2.1 | 0037902.1.1 | ПЛІ-0.4кВ в c.Cтовпин від ТП-322 | 160.0321 | 4.2 | 672.135 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.2 | 0007000.1.1 | ПЛІ-0.4кВ в c.Орлівка від ТП-123 | 157.538 | 6.65 | 1047.628 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.3 | 0032300.4.1 | ПЛІ-0.4кВ в м.Здолбунів від ТП-9 | 222.6659 | 4.13 | 919.61 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.4 | 0025700.6.1 | ПЛІ-0.4кВ в с.Косарево від ТП-62 | 169.5567 | 3 | 508.67 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.5 | 0037400.6.1 | ПЛІ-0.4кВ в с.Брищі від ТП-428 | 136.1489 | 4.5 | 612.67 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.6 | 0010900.8.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-109 с.Городниця | 154.0468 | 6.2 | 955.09 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.7 | 0023402.3.4. | ПЛІ-0.4кВ в с.Ставки від ТП-659 | 300 | 0.02 | 6 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.8 | 013800.11 | ПЛІ-0.4кВ в с.Руда Красна від ТП-245 | 134.9405 | 1.85 | 249.64 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.9 | 30039214.0 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-194 м.Сарни | 181.9237 | 2.885 | 524.85 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.10 | 0024900.2.1 | ПЛІ-0.4кВ c. Веретино від ТП-135 | 198.0273 | 4.39 | 869.34 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.11 | 0015500.1.1 | ПЛІ-0.4кВ в c. Балаховичі від ТП-38 | 175.0467 | 6 | 1050.28 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.12 | 0029100.1.1 | ПЛІ-0.4кВ в c. Балаховичі від ТП-49 | 159.3762 | 2.1 | 334.69 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.13 | 0015900.2.1 | ПЛІ-0.4кВ в c. Острів від ТП-42 | 183.1114 | 3.68 | 673.85 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.14 | 0030400.2.1 | ПЛІ 0,4 кВ від ТП-194 с.Щоків | 172.5346 | 6.51 | 1123.2 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.15 | 0041300.2. | ПЛІ-0.4кВ в c.Чудля від ТП-390 | 159.2779 | 5.65 | 899.92 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.16 | 0014802.1.1 | ПЛІ-0.4кВ в м.Зарічне від ТП-118 | 159.2188 | 3.52 | 560.45 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.17 | 0032302.2.2 | ПЛІ-0.4кВ в c.Крупове від ТП-190 | 213.377 | 3.05 | 650.8 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.18 | 184600.1.1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-125 м.Рівне | 225.2817 | 2.84 | 639.8 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.19 | 192302.1.1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-250 м.Рівне | 179.5 | 0.86 | 154.37 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.20 | 185101.1.2 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-130 м.Рівне | 197.6777 | 3.01 | 595.01 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.21 | 187802.1.1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-174 м.Рівне | 195.1142 | 2.19 | 427.3 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.22 | 45301.1.1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-33 м.Дубно | 211.0738 | 3.66 | 772.53 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.23 | 43801.1.1. | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-56 м.Дубно | 215.4497 | 2.98 | 642.04 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.24 | 22000.4.1. | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-260 c.Підлужжя | 182.6625 | 3.23 | 590 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.25 |  | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-263 та 76 c.Більськ | 178.0384 | 3.65 | 649.84 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с. Івачків ПЛI-0,4 кВ від ТП-392 | 156 | 0.555 | 86.58 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с. Хотинь ПЛI-0,4 кВ від ТП-141 | 159.9793 | 1.451 | 232.13 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с. Неньковичі ПЛI-0,4 кВ від ТП-45 | 106.7345 | 1.819 | 194.15 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Рівне ПЛI-0,4 кВ від ТП-88 | 165.2095 | 0.716 | 118.29 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Рівне ПЛI-0,4 кВ від ТП-21 | 182.2269 | 0.714 | 130.11 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Дубно ПЛI-0,4 кВ від ТП-10 | 142.9254 | 0.67 | 95.76 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Дубно ПЛI-0,4 кВ від ТП-17 | 162.6786 | 0.224 | 36.44 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Дубно ПЛI-0,4 кВ від ТП-57 | 165.3846 | 0.13 | 21.5 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Дубно ПЛI-0,4 кВ від ТП-52 | 143.0337 | 0.178 | 25.46 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Яринівка ПЛI-0,4 кВ від ТП-179 | 137.7119 | 0.118 | 16.25 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Сарни ПЛI-0,4 кВ від ТП-4 | 138.1921 | 1.77 | 244.6 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Синіжево ПЛI-0,4 кВ від ТП-6 | 147.7068 | 1.535 | 226.73 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Оженіно ПЛI-0,4 кВ від ТП-173 | 122.782 | 1.445 | 177.42 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | м.Остріг ПЛI-0,4 кВ від ТП-2 | 170.087 | 0.23 | 39.12 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Борщівка ПЛI-0,4 кВ від ТП-215 | 56.7429 | 0.7 | 39.72 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Боремель ПЛI-0,4 кВ від ТП-277 | 219.9349 | 1.69 | 371.69 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Острожець ПЛI-0,4 кВ від ТП-598 | 210.7138 | 3.25 | 684.82 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Озерськ ПЛI-0,4 кВ від ТП-140 | 211.4759 | 3.53 | 746.51 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
4.2.2.26 |  | Вартість проектів ЕМ 0,4-10 кВ на 2013 -2014рр. | 4.0092 | 219.24 | 878.97 | ні | підрядний
|  | Вартість проектів ПЛ 0,4-10 кВ на 2012р. | 3.5 | 10.98 | 38.43 | ні | підрядний
5 |  | КЛ-110 кВ, усього
5.1 |  | будівництво, усього
5.1.1
5.2 |  | реконструкція, усього
5.2.1
6 |  | КЛ-35 кВ, усього |  | 0 | 0
6.1 |  | будівництво, усього |  | 0 | 0
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 3295.84
7.1 |  | будівництво, усього | 374.0253 | 8.623 | 3225.22
7.1.1 |  | КЛ-10 кВ від розв.ТП (ТП-33 м.Дубно) | 301.4947 | 0.475 | 143.21 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.2 | 26300.4 | КЛ -10кВ Винос ПЛ-10 кВ з території школи в с.Здовбиця | 331.8182 | 0.22 | 73 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.3 | 20600.7 | КЛ-10кВ в м.Костопіль ЗТП-347 - ЗТП-313 (АСБ 3*120) | 351.6129 | 0.62 | 218 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.4 | 8200.6 | КЛ-10кВ в м.Корець ПС-35" Корець"-ЗТП-385 (АСБ 3*120) | 342.8258 | 0.913 | 313 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.5 | 004.1219 | КЛ-10кВ в м.Рівне ЗТП-69 - ЗТП-130 (АСБ 3*150) | 440.1709 | 1.17 | 515 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.6 | 007900.12 | КЛ-10кВ в м.Радивилів ЗТП-19 - ЗТП-307 (АСБ 3*120) | 397.7273 | 0.88 | 350 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.7 |  | КЛ-10 кВ від розв.ТП (ТП-39 м.Здолбунів) | 320.1433 | 1.465 | 469.01 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.8 | 004.1257 | КЛ-10кВ в м.Рівне ЗТП-448 - ЗТП-408 (АСБ 3*150) | 435.4839 | 0.93 | 405 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.9 |  | КЛ-10кВ в с.м.т.Володимирець від Пст 35\10 "Володимирець" ком № 27 до ТП-449 (АСБ 3*70) | 298.4615 | 1.95 | 582 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | КЛ-10 кВ від розв.ТП (ТП-654 с.Обарів) | 314.7059 | 0.34 | 107 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | КЛ-10 кВ від розв.ТП (ТП-424 м.Рівне) | 161.6842 | 0.19 | 30.72 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | КЛ-10кВ в м.Рівне ЗТП-279 - ЗТП-311 (АСБ 3*150) | 332.4138 | 0.058 | 19.28 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
7.1.10 |  | Вартість проектів КЛ-10 -0,4кВ на 2013 рік | 5.9994 | 6.624 | 39.74 | ні | підрядний
|  | Вартість проектів КЛ 10 кВ на 2012 р. | 5.1296 | 6.02 | 30.88 | ні | підрядний
7.2 |  | реконструкція, усього |  | 0 | 0
7.2.1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього |  | 0.26 | 60
8.1 |  | будівництво, усього | 230.7692 | 0.26 | 60
8.1.2 |  | КЛ-0.4кВ в смт Гоща від ТП-80 до 24-х квартирного ж\будинку (4*95) | 231.25 | 0.16 | 37 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
8.1.3 |  | КЛ-0.4кВ в с.Хотин від ТП-259 до ВРП школи (АСБ2л 4*70) | 230 | 0.1 | 23 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
8.2 |  | реконструкція, усього |  | 0 | 0
8.2.1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  |  | 5015.677
9.1 |  | будівництво, усього |  | 0 | 0
9.1.1
9.2 |  | реконструкція, усього |  | 0 | 0
9.2.1
9.3 |  | модернізація, усього |  | 9 | 5015.677
9.3.1
9.3.2 | 400002245 | ПС 110/35/10 кВ "Рокитно" (1х16+1х10 мВА)заміна МВ 110кВ на ЕВ 110кВ - 1щт. | 3324.27 | 1 | 3324.27 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний | 2005 | рекон ВРП 110 з моменту буд не викон
9.3.3 | 400006147 | ПС110/10 кВ "Соснове" с.м.т.Соснове (1х5.6мВА)заміна МВ 10кВ на ВВ 10кВ - 8шт | 384 | 1 | 384 | типовий проект | підрядний |  | рекон з моменту буд не викон
9.3.4 |  | Модернізація регістраторів "РЕКОН" на ПС 110кВ "Південна","Костопіль","Сарни" | 20 | 3 | 60 | ні | господарський
9.3.5 | 400002267 | ПС 110/35/10 кВ «БПФ» м.Дубровиця (2х25мВА) проектування АБ | 39.77 | 1 | 39.77 | ні | підрядний | 2010
9.3.6 | 400006148 | ПС 110/35/10 Зарічне с.м.т.Зарічне (1х10мВА+1х6.3мВА) проектування заміни КРУН 10кВ на КРПЗ 10кВ з ВВ 10кВ | 44.86 | 1 | 44.86 | ні | підрядний | 2008
9.3.7 | 400006152 | ПС 110/35/10 кВ «Сарни» м.Сарни (2х25мВА) проектування АБ | 39.77 | 1 | 39.77 | ні | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
9.3.7 | 400012569 | ПС 110/35/10 "Володимерець-110" с.м.т.Володимирець (1х10мВА) проектування реконструкції ВРУ 35-110кВ | 82.13 | 1 | 82.13 | ні | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
9.3.7 | 400002146 | ПС 110/10 Любомирка с.Любомирка (1х10мВА+1х6.3мВА) проектування заміни КРУН 10кВ на КРПЗ 10кВ з ВВ 10кВ | 40.12 | 1 | 40.12 | ні | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
|  | Заміна МВ 10 кВ типу АК 10 на ВВ 10 кВ ком29 | 40.757 | 1 | 40.757 | типовий проект | підрядний
|  | ПС 110/35/10 кВ "Костопіль" заміна МВ 10кВ на ВВ 10кВ - 20шт | 48 | 20 | 960 | типовий проект | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  | 1 | 834
10.1 |  | будівництво, усього |  | 0 | 0
10.1.1
10.2 |  | реконструкція, усього |  | 0 | 0
10.2.1
10.3 |  | модернізація, усього |  | 1 | 834
10.3.1
10.3.2 | 400002198 | ПС 35/10 кВ "Мізоч" с.м.т.Мізоч (1х6.3мВА+ 1х4мВА)заміна МВ 10кВ на ВВ 10кВ - 13шт | 624 | 1 | 624 | типовий проект | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
10.3.3 |  | Заміна захистів ПЛ 35кВ на ПС 35кВ "Городище" і "Дядьковичі" | 70 | 3 | 210 | типовий проект | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  | 19 | 5167.87
11.1 |  | будівництво, усього | 65.6238 | 16 | 1049.98
11.1.1 |  | c.Орлівка від ТП-123 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 59.68 | 1 | 59.68 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.2 |  | c.Косарево ТП- 62 (заміна їснуючої ТП-100кВА) | 59.96 | 1 | 59.96 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.3 |  | c.Ставки від ТП-659 (розвантажувальної ТП-63кВА) | 66 | 1 | 66 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.5 |  | c.Балаховичі від ТП-38 (розвантажувальної ТП-63кВА) | 49.47 | 1 | 49.47 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.6 |  | м.Дубно від ТП-33 (розвантажувальної ТП-160кВА) | 65.17 | 1 | 65.17 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.7 |  | с. Орлівка від ТП-217 (розвантажувальної ТП-63кВА) | 58 | 1 | 58 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.8 |  | м.Сарни від ТП-187 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.9 |  | с.Немирівка від ТП-300 (розвантажувальної ТП-63кВА) | 58 | 1 | 58 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.10 |  | с.Курсики від ТП-168 (розвантажувальної ТП-63кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.11 |  | с.Ново-Українка від ТП-612 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.12 |  | с.Обарів від ТП-658 (розвантажувальної ТП-160кВА) | 66 | 1 | 66 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.13 |  | с.Миколаївка від ТП-166 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.14 |  | с.Борова від ТП-161 (розвантажувальної ТП-160кВА) | 68 | 1 | 68 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.15 |  | с.Поліське від ТП-133 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.16 |  | с.Карпилівка від ТП-21 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.17 |  | м.Здолбунів від ТП-39 (розвантажувальної ТП-100кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.18 |  | Переніс діючої ТП-160кВа з території школи с.Любахи | 13.7 | 1 | 13.7 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | с.Обарів від ТП-654 (розвантажувальної ТП-160кВА) | 66 | 1 | 66 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.1.19 |  | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2013 рік в т.ч. відведення земельних ділянок 290 на 522 тис.грн | 36.7059 | 17 | 624 | ні | підрядний
11.1.20 |  | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2014 рік . | 6 | 15 | 90 | ні | підрядний
11.2 |  | реконструкція, усього | 433.2967 | 3 | 1299.89
11.2.1 |  | c.Руда Красна ТП-265 (заміна їснуючої ТП-63кВА) | 52.01 | 1 | 52.01 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.2.2 |  | c.Підлужжя ТП-260 (заміна їснуючої ТП-100кВА) | 59.98 | 1 | 59.98 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.2.3 |  | c.Cтовпин від ТП-322 реконструкція ТП | 13.9 | 1 | 13.9 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
|  | Електромережі ЗТП-119 м.Рівне | 1174 | 1 | 1174 | Так Наказ №834 від 13.11.12р | підрядний
11.3 |  | модернізація, усього |  | 0 | 2104
11.3.2 |  | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 160кВА | 23 | 10 | 230 | ні | господарський
11.3.3 |  | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 250кВА | 26 | 8 | 208 | ні | господарський
11.3.4 |  | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 400кВА | 41 | 2 | 82 | ні | господарський
11.3.5 |  | Заміна масляних вимикачів на вакуумні в ТП(РП) 10кВ | 51.0968 | 31 | 1584 | типовий проект | підрядний
Всього |  |  |  |  | 38653.4 | Х |  |  | Х
* За наявності проектно-кошторисної документації вказати дату і номер документа про її затвердження;
у разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.ІІ.Зниження понаднорматива
5.II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на 2012-2016рр. |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | 2012 |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  |  | тис.грн (з ПДВ) | % | Усього на рік |  | Економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
[5 empty] | тис.грн (з ПДВ) | % | млн. кВт·год | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  | 48464.6091 | 100% | 7372.3716 | 100% | 1.2846 | 100% | 9462.5281 | 9953.4883 | 10224.7194 | 11451.5018
ІІ.1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії |  | 476.7159 | 0.9836% | 476.7159 | 6.466% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Додаток 17
ІІ.1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій) |  | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст 84-85
IІ.1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Додаток 17
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 532.9968 | 1.1% | 73.9968 | 1.004% | 0.00027 | 0.02102% | 87 | 108 | 119 | 145 | Ст 84-85
ІІ.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: |  | 47115.2464 | 97.22% | 6760.1989 | 91.7% | 1.2363 | 96.24% | 9315.6595 | 9782.5754 | 10042.3109 | 11214.5018
| сільським |  | 25910 | 54.99% | 4667.2 | 69.04% | 0.73 | 56.83% | 5000.3 | 5397.5 | 5547.4 | 5297.6
| міським |  | 21205.2464 | 45.01% | 2092.9989 | 30.96% | 0.49 | 38.15% | 4315.3595 | 4385.0754 | 4494.9109 | 5916.9018
ІІ.1.4.1 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ |  | 9433.4975 | 20.02% | 990.56 | 14.65% | 0.14773 | 11.95% | 1857.2172 | 1951.6567 | 1967.0318 | 2667.0318 | Додаток 13
ІІ.1.4.2 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ |  | 3721.7887 | 7.899% | 465.46 | 6.885% | 0.031642 | 2.559% | 737.8867 | 775.4082 | 781.5169 | 961.5169 | Ст 82-83
ІІ.1.4.3 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  | 15365.9656 | 32.61% | 3199.9039 | 47.33% | 0.86626 | 70.07% | 2834.3704 | 2963.2431 | 3084.2241 | 3284.2241 | Додаток 14
ІІ.1.4.4 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  | 9319.9719 | 19.78% | 1257.965 | 18.61% | 0.13818 | 11.18% | 1822.2829 | 1974.266 | 2082.729 | 2182.729 | Ст 80
ІІ.1.4.5 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  | 2110.5519 | 4.48% | 219.96 | 3.254% | 0.020582 | 1.665% | 447.7818 | 470.5515 | 474.2585 | 498 | Додаток 15
ІІ.1.4.5.1 | Витрати на заміну 3-фазних зонних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  | 120.35 | 0.2554% | 120.35 | 1.78% | 0.011354 | 1.555% | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.1.4.6 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  | 1184.1356 | 2.513% | 156 | 2.308% | 0.009741 | 0.7879% | 251.8138 | 264.6186 | 266.7032 | 245 | Ст 81-82
ІІ.1.4.7 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом |  | 5858.9853 | 12.44% | 350 | 5.177% | 0.010805 | 0.874% | 1364.3065 | 1382.8314 | 1385.8474 | 1376 | Додаток 16
ІІ.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо |  | 339.65 | 0.7008% | 61.46 | 0.8337% | 0.048 | 3.737% | 59.8686 | 62.9129 | 63.4085 | 92 | Ст 83
ІІ.1.5.1 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) |  | 78.9905 | 23.26% | 29.31 | 47.69% | 0.004 | 8.333% | 10.8298 | 11.3805 | 11.4702 | 16 | Додаток 17
ІІ.1.5.2 | ПСР 3 (безконтактний покажчик струму) |  | 240.5395 | 70.82% | 12.03 | 19.57% | 0.009 | 18.75% | 49.0388 | 51.5324 | 51.9384 | 76 | Ст 84-85
ІІ.1.5.3 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) |  | 61.04 | 17.97% | 11.04 | 17.96% | 0.009 | 18.75% | 11.6 | 12.18 | 12.79 | 13.43 | Ст 84-85
ІІ.1.5.4 | Зчитуючі головки для інтелектуальних лічильників з програмним забезпеченням |  | 81.495 | 23.99% | 3.045 | 4.954% | 0.009 | 18.75% | 18.2 | 19.11 | 20.07 | 21.07 | Ст 84-85
ІІ.1.5.5 | Приймач радіочастоти ІС-R6 |  | 3.54 | 1.042% | 3.54 | 5.76% | 0.009 | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст 84-85
ІІ.1.5.6 | Вимірювач частоти FC3001 Plus |  | 2.495 | 0.7346% | 2.495 | 4.06% | 0.008 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст 84-85
ІІ.2 | Інше |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього |  | 48464.6091 | 100% | 7372.3716 | 100% | 1.2846 | 100% | 9462.5281 | 9953.4883 | 10224.7194 | 11451.5018

## 5.ІІІ.АСДТК
5.III. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2012-2016рр. |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | Усього на рік |  | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (з ПДВ) | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: | 3332.14 | 100% | 718 | 100% | 800 | 1100 | 355.67 | 358.47
III.1.1 | Система керування і отримання даних | 714.14 | 21.43% | 0 | 0% | 0 | 0 | 355.67 | 358.47
III.1.1.1 | Проект по впровадженню обласної задачі, верхній рівень | 355.67 | 49.8% | 0 | 0% | 0 | 0 | 355.67 | 0
III.1.1.2 | Проект по реалізації активного щита | 358.47 | 50.2% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 358.47
III.1.2 | Телемеханіка ПС | 2618 | 78.57% | 718 | 100% | 800 | 1100 | 0 | 0
III.1.2.1 | Побудова телемеханіки Дубровицька дільниця з модемами та монтажним комплектом на 8 ПС. | 718 | 27.43% | 718 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Додаток 18
III.1.2.2 | Побудова телемеханіки Радивилівська дільниця з модемами та монтажним комплектом на 8 ПС. | 800 | 30.56% | 0 | 0% | 800 | 0 | 0 | 0 | Ст 86-92
III.1.2.3 | Побудова телемеханіки Рівненська міська дільниця з модемами та монтажним комплектом на 18 ПС. | 1100 | 42.02% | 0 | 0% | 0 | 1100 | 0 | 0
III.1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
III.2 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього | 3332.14 | 100% | 718 | 100% | 800 | 1100 | 355.67 | 358.47

## 5.ІІІ.1.АСДТК
5.III.1. Етапи впровадження АСДТК
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок 2011р. | Фінансування реалізації Проекту, перебдачене Інвестиційною програмою на 2011р. | Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на 2012р. | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках | Примітка
тис.грн (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Дубровицька дільниця ( 8 ПС ) | 2012 | 718 | 0 | 0 | 718 | 718
2 | Радивилівська дільниця ( 8ПС ) | 2013 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
3 | Рівнеська міська дільниця ( 18 ПС ) | 2014 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100
4 | Проект по впровадженню обласної задачі, верхній рівень | 2015 | 355.67 | 0 | 0 | 0 | 355.67
5 | Проект по реалізації активного щита | 2016 | 358.47 | 0 | 0 | 0 | 358.47
Усього |  |  | 3332.14 | 0 | 0 | 718 | 3332.14
Керівник організації |  |  |  | _________________ |  |  | Красінський І.В.
(або особа, яка його заміщує) |  |  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
" 07 " листопада 2012 року
М. П.

## 5.IV.Інформаційні технології
5.ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2012-2016рр. |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | Усього на рік |  | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (з ПДВ) | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: | 11426.85 | 84.19% | 3827.46 | 97.11% | 1838.75 | 1909.64 | 1910.75 | 1940.25
ІV.1.1 | закупівля нових робочих станцій | 2787.35 | 24.39% | 237.96 | 6.217% | 268.75 | 499.64 | 760.75 | 1020.25 | Додаток 19
IV.1.1.1 | Закупівля нових робочих станцій | 132.25 | 4.745% | 132.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.2 | Портативний компютер | 1144.39 | 10.01% | 45 | 18.91% | 138.75 | 209.64 | 310.75 | 440.25 | Ст 93-95
IV.1.1.3 | Багатофункціональний пристрій А3 формату | 256 | 2.24% | 16 | 6.724% | 30 | 50 | 70 | 90
IV.1.1.4 | Сканер ручний DocuPen RC810 | 311.93 | 2.73% | 1.93 | 0.8111% | 20 | 80 | 110 | 100
IV.1.1.5 | Сканер потоковий Epson GT-S80 | 235.9 | 2.064% | 15.9 | 6.682% | 20 | 40 | 70 | 90
IV.1.1.6 | Блоки ББЖ для операторів дзвінкового центра | 396.8 | 3.473% | 16.8 | 7.06% | 30 | 70 | 110 | 170
IV.1.1.7 | Принтер А4 формату | 310.08 | 2.714% | 10.08 | 4.236% | 30 | 50 | 90 | 130
ІV.1.2 | закупівля нового мережного обладнання | 6189.5 | 54.17% | 3589.5 | 93.78% | 500 | 600 | 700 | 800 | Додаток 20
IV.1.2.1 | Модернізація ІТ інфраструктури | 6189.5 | 54.17% | 3589.5 | 100% | 500 | 600 | 700 | 800 | Ст 96-98
ІV.1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання | 1330 | 11.64% | 0 | 0% | 570 | 410 | 350 | 0
ІV.1.4 | інші засоби комп'ютеризації | 1120 | 9.801% | 0 | 0% | 500 | 400 | 100 | 120
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: | 2146.48 | 15.81% | 114 | 2.892% | 502.68 | 500 | 510 | 519.8
ІV.2.1 | Windows 98 (95) ОЕМ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.2 | Windows 2000/ХР ОЕМ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.3 | Windows 2000 server | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.4 | Windows NT 4.0 server | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.5 | інше програмне забезпечення | 2146.48 | 100% | 114 | 100% | 502.68 | 500 | 510 | 519 | Додаток 21
ІV.2.5.1 | Сервер HP та диски | 90 | 4.193% | 90 | 78.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст 99
ІV.2.5.2 | Ліцензії для організації селекторного звязку | 24 | 1.118% | 24 | 21.05% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.3.1 | білінгових систем | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.3.2 | інших систем контролю та управління | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.4 | Інформаційна система управління виробництвом | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.5 | Інше | 0 | 0% |  | 0%
| Усього | 13573.33 | 100% | 3941.46 | 100% | 2341.43 | 2409.64 | 2420.75 | 2460.05

## 5.V.Зв'язок
5.V. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2012-2016рр. |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | Усього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (з ПДВ) | % | [5 empty] | Сторінка №
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
V.1 | Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.: | 2693 | 100% | 570 | 100% |  | 467 | 647 | 495 | 514
V.1.1 | Впровадження корпоративного зв'язку компанії | 2122 | 78.8% | 0 | 0% |  | 467 | 646 | 495 | 514 | Додаток 22
V.1.1.1 | Дубровицька дільниця (8 ПС) | 190 | 8.954% | 0 | 0% |  | 190 | 0 | 0 | 0 | Ст 100
V.1.1.2 | Радивилівська дільниця (8 ПС) | 190 | 8.954% | 0 | 0% |  | 190 | 0 | 0 | 0
V.1.1.3 | Рівненська міська дільниця (18 ПС) | 418 | 19.7% | 0 | 0% |  | 0 | 418 | 0 | 0
V.1.1.4 | Гощанська дільниця (7 ПС) | 180 | 8.483% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 180 | 0
V.1.1.5 | Острозька дільниця (2ПС) | 50 | 2.356% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 50 | 0
V.1.1.6 | Березнівська дільниця (2 ПС) | 50 | 2.356% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 50
V.1.1.7 | Дубенська дільниця ( 10ПС) | 339 | 15.98% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 339
V.1.1.8 | Радіомодем для моніторингу автотранспорту | 429 | 20.22% | 0 | 0% |  | 87 | 202 | 140 | 0
V.1.1.9 | ЗІП для СПТД | 276 | 13.01% | 0 | 0% |  | 0 | 26 | 125 | 125
V.1.2 | Цифрові АТС | 476.5 | 17.69% | 476.5 | 83.6% |  | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.2.1 | Організація дзвінкового центру (2-й етап) | 476.5 | 100% | 476.5 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.3 | Модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п) | 93.5 | 3.472% | 93.5 | 16.4% |  | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.3.1 | Архіватори для обл.та міської диспетчерської та сільського РЕМ. | 33.01 | 35.3% | 33.01 | 35.3% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.3.2 | Плата PRI для АТС по організації селекторного звязку | 60.49 | 64.7% | 60.49 | 64.7% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.4 | Резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
V.2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
V.3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього | 2693 | 100% | 570 | 100% |  | 467 | 647 | 495 | 514

## 5.V.1.Зв'язок
5.V.1. Етапи впровадження системи зв'язку і телекомунікацій
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації проекту станом на початок 2011р. | Фінансування реалізації проекту, перебдачене Інвестиційною програмою 2011р | Фінансування, передбачене на реалізацію проекту Інвестиційною програмою на 2012р | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації проекту з розбивкою по роках
тис.грн (з ПДВ)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку
1.1
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі"
2.1 | Дубровицька дільниця (8 ПС) | 2013 | 220 |  |  |  | 190
2.2 | Радивилівська дільниця (8 ПС) | 2013 | 220 |  |  |  | 190
2.3 | Радіомодем для моніторингу автотранспорту | 2013 | 130 |  |  |  | 87
2.4 | Рівненська міська дільниця (18 ПС) | 2014 | 425 |  |  |  | 418
2.5 | ЗІП для СПТД | 2014 | 27 |  |  |  | 26
2.6 | Радіомодем для моніторингу автотранспорту | 2014 | 210 |  |  |  | 202
2.7 | Гощанська дільниця (7 ПС) | 2015 | 200 |  |  |  | 180
2.8 | Острозька дільниця (2ПС) | 2015 | 50 |  |  |  | 50
2.9 | ЗІП для СПТД | 2015 | 125 |  |  |  | 125
2.10 | Радіомодем для моніторингу автотранспорту | 2015 | 141 |  |  |  | 140
2.11 | Березнівська дільниця (2 ПС) | 2016 | 50 |  |  |  | 50
2.12 | ЗІП для СПТД | 2016 | 125 |  |  |  | 125
2.13 | Дубенська дільниця ( 10ПС) | 2016 | 350 |  |  |  | 339
Усього |  |  | 2273 | 0 | 0 | 0 | 2122
в т.ч.по роках |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 570 | 0 | 0 | 0 | 467
|  | 2014 | 662 | 0 | 0 | 0 | 646
|  | 2015 | 516 | 0 | 0 | 0 | 495
|  | 2016 | 525 | 0 | 0 | 0 | 514
3 | Устновлення та заміна каналоутворюючого та комутаційного обладнання (у тому числі АТС)
3.1 | 0рганізація дзвінкового центру | 2011 | 970 | 414 | 409.87 |  | 409.87
|  | 2012 |  |  |  | 476.5 | 476.5
3.2 | Архіватори для обл.та міської диспетчерської та сільського РЕМ. | 2012 | 70 |  |  | 33.01 | 33.01
3.3 | Плата PRI для АТС по організації селекторного звязку | 2012 | 180 |  |  | 60.49 | 60.49
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювалних мереж (у тому числі СКС)
4.1
Усього |  |  | 3243 | 414 | 409.87 | 570 | 3008.37
в т.ч.по роках |  | 2011 | 970 | 414 | 409.87 |  | 409.87
|  | 2012 | 250 | 0 | 0 | 570 | 570
|  | 2013 | 570 | 0 | 0 | 0 | 467
|  | 2014 | 662 | 0 | 0 | 0 | 646
|  | 2015 | 516 | 0 | 0 | 0 | 495
|  | 2016 | 525 | 0 | 0 | 0 | 514
Керівник організації |  |  |  | _________________ |  | Красінський І.В.
(або особа, яка його заміщує) |  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
" 07" листопада 2012 року
М. П.

## 5.VI.Транспорт
5.VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2012-2016рр. |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | Усього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (з ПДВ) | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ВАЗ-21214 | 2891.6967 | 25.55% | 601.6967 | 22.34% | 3.26 | 367 | 485 | 673 | 765 | Додаток 23
2 | УАЗ-39095 | 2700.1 | 23.86% | 818.1 | 30.38% | 2.45 | 278 | 456 | 561 | 587 | Ст 101
3 | ГАЗ-2705 | 2252.2 | 19.9% | 277.2 | 10.29% | 2.75 | 347 | 412 | 543 | 673
4 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | 3078 | 27.2% | 601 | 22.32% | 6.8421 | 678 | 0 | 876 | 923
5 | Автовишка АП 18 | 395 | 3.49% | 395 | 14.67% | 4.8357 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього | 11316.9967 | 100% | 2692.9967 | 100% |  | 1670 | 1353 | 2653 | 2948

## 5.VII. Інше
5.VIІ. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2012-2016рр. |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | Усього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Бензопила STIL MS-341 | 367.4 | 27.07% | 35.4 | 9.935% | 3 | 72 | 84 | 96 | 80
2 | Висоторіз STIL NT-75 | 286.76 | 21.13% | 38.76 | 10.88% | 1 | 60 | 48 | 58 | 82
3 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | 243.2 | 17.92% | 39.2 | 11% | 3 | 60 | 70 | 0 | 74 | Додаток 24
4 | Компресор AiRcasn 50 LB 30 | 71 | 5.231% | 9 | 2.526% | 2 | 25 | 0 | 21 | 16 | Стор 102-108
5 | Електрокотел Protherm СКАТ К | 90.98 | 6.703% | 13.98 | 3.923% | 3 | 15 | 0 | 18 | 44
6 | Мегомметр С0210\2Г | 38.78 | 2.857% | 2.78 | 0.7802% | 5 | 12 | 0 | 18 | 6
7 | Електроводогрійний котел типу "Тітан" Р=24кВТ | 6.218 | 0.4581% | 6.218 | 1.745% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Електричний опресовочний насос | 4.3 | 0.3168% | 4.3 | 1.207% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прилад для вимірювання діелектричних втрат в трансформаторному маслі. | 80.46 | 5.928% | 38.46 | 10.79% | 5 | 0 | 42 | 0 | 0
12 | Фотоелектроколориметр. | 17.9 | 1.319% | 17.9 | 5.023% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Модернізація системи зливу з т-рів, відстоювання та перекачування т-ного масла в Цеху РЕО с. Олександрія (Виготовлення ПКД) | 138 | 10.17% | 138 | 38.73% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Кондиціонер для серверів | 12.33 | 0.9084% | 12.33 | 3.46% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього | 1357.328 | 100% | 356.328 | 100% |  | 244 | 244 | 211 | 302

## 6. Проведення закупівлі
6. Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на 2012 рік
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Всього |  | у т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обгрунтовуючих матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис.грн з ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал
[6 empty] | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Корецька дільниця
1 | ПЛІ-0.4кВ в c.Cтовпин від ТП-322 | км | 163.3405 | 4.2 | 686.03 |  |  | 4.2 | 686.03 |  |  |  |  | Амортизація | - // - | Дод 1
Березнівська дільниця
2 | ПЛІ-0.4кВ в c.Орлівка від ТП-123 | км | 169.1218 | 6.65 | 1124.66 |  |  |  |  | 6.65 | 1124.66 |  |  | Амортизація | - // -
Здолбунівська дільниця
3 | ПЛІ-0.4кВ в м.Здолбунів від ТП-9 | км | 222.6659 | 4.13 | 919.61 |  |  | 4.13 | 919.61 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
Млинівська дільниця
4 | ПЛІ-0.4кВ в с.Косарево від ТП-62 | км | 195.7672 | 3.35 | 655.82 |  |  |  |  | 3.35 | 655.82 |  |  | Амортизація | - // -
5 | ПЛІ-0.4кВ в с.Брищі від ТП-428 | км | 136.1489 | 4.5 | 612.67 |  |  |  |  | 4.5 | 612.67 |  |  | Амортизація | - // -
6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-109 с.Городниця | км | 154.0468 | 6.2 | 955.09 |  |  |  |  | 6.2 | 955.09 |  |  | Амортизація | - // -
7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-277 с.Боремель (ПЛІ 0,4кВ-1.69км.) | км | 219.9349 | 1.69 | 371.69 | [6 empty] | 1.69 | 371.69 | Амортизація
8 | ПЛІ-0.4кВ в c.Острожець від ТП-598 (ПЛІ 0,4кВ-3,25км.,ПЛ 10кВ-0,118км., перенесення ТП в центр навантаження) | км | 211.1223 | 3.368 | 711.06 | [6 empty] | 3.368 | 711.06 | Амортизація
Рівненська сільська дільниця
9 | ПЛІ-0.4кВ в с.Руда Красна від ТП-245 | км | 163.0486 | 1.85 | 301.64 |  |  |  |  | 1.85 | 301.64 |  |  | Амортизація | - // -
Володимирецька дільниця
10 | ПЛІ-0.4кВ c. Веретино від ТП-135 | км | 198.0273 | 4.39 | 869.34 |  |  | 4.39 | 869.34 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
11 | ПЛІ-0.4кВ в c. Балаховичі від ТП-38 | км | 181.4496 | 6.45 | 1170.35 |  |  |  |  | 6.45 | 1170.35 |  |  | Амортизація | - // -
12 | ПЛІ-0.4кВ в c. Балаховичі від ТП-49 | км | 159.3762 | 2,1 | 334.69 |  |  |  |  | 2.1 | 334.69 |  |  | Амортизація | - // -
13 | ПЛІ-0.4кВ в c. Острів від ТП-42 | км | 183.1114 | 3.68 | 673.85 |  |  | 3.68 | 673.85 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
14 | ПЛІ 0,4 кВ від ТП-194 с.Щоків | км | 172.5346 | 6.51 | 1123.2 |  |  | 6.51 | 1123.2 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
15 | ПЛІ-0.4кВ в c.Чудля від ТП-390 | км | 159.2779 | 5.65 | 899.92 |  |  |  |  | 5.65 | 899.92 |  |  | Амортизація | - // -
Зарічненська дільниця
16 | ПЛІ-0.4кВ в м.Зарічне від ТП-118 | км | 159.2188 | 3.52 | 560.45 |  |  |  |  | 3.52 | 560.45 |  |  | Амортизація | - // -
Дубровицька дільниця
17 | ПЛІ-0.4кВ в c.Крупове від ТП-190 | км | 213.377 | 3.05 | 650.8 | [6 empty] | 3.05 | 650.8 | Амортизація | - // -
18 | ПЛІ-0.4кВ в c.Озерськ від ТП-140 (ПЛІ 0,4кВ-3,53км.,ПЛ 10кВ-0,09км., перенесення ТП в центр навантаження) | км | 212.0746 | 3.62 | 767.71 | [6 empty] | 3.62 | 767.71 | Амортизація
Рівне міська дільниця
19 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-125 м.Рівне | км | 225.2817 | 2.84 | 639.8 |  |  | 2.84 | 639.8 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
20 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-250 м.Рівне | км | 179.5 | 0.86 | 154.37 |  |  | 0.86 | 154.37 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
21 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-130 м.Рівне | км | 197.9408 | 3.006 | 595.01 |  |  | 3.006 | 595.01 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
22 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-174 м.Рівне | км | 194.7584 | 2.194 | 427.3 |  |  | 2.194 | 427.3 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
Дубенська дільниця
23 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-33 м.Дубно | км | 238.3012 | 4.15 | 988.95 |  |  |  |  | 4.15 | 988.95 |  |  | Амортизація | - // -
24 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-56 м.Дубно | км | 215.4497 | 2.98 | 642.04 |  |  |  |  | 2.98 | 642.04 |  |  | Амортизація | - // -
25 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-260 c.Підлужжя | км | 201.2322 | 3.23 | 649.98 |  |  |  |  | 3.23 | 649.98 |  |  | Амортизація | - // -
Сарненська дільниця
26 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-194 м.Сарни | км | 181.9237 | 2.885 | 524.85 |  |  |  |  | 2.885 | 524.85 |  |  | Амортизація | - // -
Рокитнівська дільниця
27 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-263 та 76 c.Більськ | км | 178.0384 | 3.65 | 649.84 |  |  |  |  | 3.65 | 649.84 |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  |  | 18660.72 |  | 0 |  | 6088.51 |  | 10070.95 |  | 2501.26
Реконструкція комунального закладу "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної Ради по вул.Міцкевича 30 м. Рівне під заклад третинного рівня
28 | Електромережі ЗТП-119 м.Рівне (будівництво трансформаторної підстанції 2*630 кВА; перенесення існуючих КЛ 10-0,4 кВ та будівництво нових КЛ-0,4 кВ). | шт | 1174 | 1 | 1174 | [6 empty] | 1 | 1174 | Амортизація
| Всього |  |  |  | 1174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1174
Заміна ПЛ на ПЛІякі проходять по території шкіл (дошкільних закладів) :
| Здолбунівська дільниця | [14 empty] | Дод 2
29 | Винос ПЛ-10 кВ з території школи в с.Здовбиця | км | 274.0162 | 0.37 | 101.386 | 0.37 | 101.386 | [6 empty] | Амортизація | - // - | Ст 54
Володимирецька дільниця
30 | Винос ПЛ-10 кВ і ПЛ-0,4 кВ та ТП з території школи в с.Любахи | км | 218.8417 | 1.2 | 262.61 | 1.2 | 262.61 | [6 empty] | Амортизація | - // -
| Всього |  |  |  | 363.996 |  | 363.996 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Встановлення розвантажувальних ТП:
Сарненська дільниця
31 | ТП-10/0.4кВ в с.Орлівка від ТП-217 | шт | 199.648 | 1 | 199.648 | [6 empty] | 1 | 199.648 | Амортизація | - // - | Дод 3
32 | ТП-10/0.4кВ в м. Сарни від ТП-187 | шт | 100.9298 | 1 | 100.9298 | [6 empty] | 1 | 100.9298 | Амортизація | - // -
Радивилівська дільниця
33 | ТП-10/0.4кВ в с.Немирівка від ТП-300 | шт | 170.596 | 1 | 170.596 | [6 empty] | 0.54 | 170.596 | Амортизація | - // -
34 | ТП-10/0.4кВ в с.Курсики від ТП-168 | шт | 301.648 | 1 | 301.648 | [6 empty] | 1 | 301.648 | Амортизація | - // -
Рівне сільська дільниця
35 | ПЛІ-0.4кВ в с.Ставки від ТП-659 | шт | 98.7896 | 1 | 98.7896 | [6 empty] | 1 | 98.7896 | Амортизація | - // -
36 | ТП-10/0.4кВ в с.Ново-Українка від ТП-612 | шт | 260.753 | 1 | 260.753 | [6 empty] | 1 | 260.753 | Амортизація | - // -
37 | ТП-10/0.4кВ в с.Обарів від ТП-658 | шт | 149.727 | 1 | 149.727 | [6 empty] | 1 | 149.727 | Амортизація | - // -
38 | ТП-10/0.4кВ в с.Обарів від ТП-654 | шт | 289.999 | 1 | 289.999 |  |  |  |  | 1 | 289.999 |  |  | Амортизація - 262.74, інші доходи - 27,26 | - // -
Дубенська дільниця
39 | ТП-10/0.4кВ в с.Миколаївка від ТП-166 | шт | 90.789 | 1 | 90.789 | [6 empty] | 1 | 90.789 | Амортизація | - // -
Зарічнянська дільниця
40 | ТП-10/0.4кВ в с.Борова від ТП-161 | шт | 191.332 | 1 | 191.332 | [6 empty] | 1 | 191.332 | Амортизація | - // -
Березнівська дільниця
41 | ТП-10/0.4кВ в с.Поліське від ТП-133 | шт | 99.543 | 1 | 99.543 | [6 empty] | 1 | 99.543 | Амортизація | - // -
Рокитнівська дільниця
42 | ТП-10/0.4кВ в с.Карпилівка від ТП-21 | шт | 96.5436 | 1 | 96.5436 | [6 empty] | 1 | 96.5436 | Амортизація | - // -
Здолбунівська дільниця
43 | ТП-10/0.4кВ в м. Здолбунів від ТП-39 | шт | 603.106 | 1 | 603.106 | [6 empty] | 1 | 603.106 | Амортизація | - // -
| Всього |  |  |  | 2653.404 |  | 0 |  | 0 |  | 289.999 |  | 2363.405
Заміна силових трансформаторів при реконструкції ТП 10/0,4кВ:
44 | Реконструкція ТП з заміною силових трансформаторів 10/0,4кВ 160кВА | шт | 23 | 10 | 230 |  |  |  |  | 10 | 230 |  |  | Амортизація | - // - | Дод 3
45 | Реконструкція ТП з заміною силових трансформаторів 10/0,4кВ 250кВА | шт | 26 | 8 | 208 |  |  |  |  | 8 | 208 |  |  | Амортизація | - // - | Ст 60
46 | Реконструкція ТП з заміною силових трансформаторів 10/0,4кВ 400кВА | шт | 41 | 2 | 82 |  |  |  |  | 2 | 82 |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  | 20 | 520 |  | 0 |  | 0 | 20 | 520 |  | 0
Заміна КЛ-10 кВ:(Вартість робіт і кабеля)
Костопільська дільниця
47 | КЛ-10кВ в м.Костопіль ЗТП-347 - ЗТП-313 (АСБ 3*120) | км | 351.6129 | 0.62 | 218 |  |  |  |  | 0.62 | 218 |  |  | Амортизація | - // - | Дод 4
| Корецька дільниця | [14 empty] | Ст 61-63
48 | КЛ-10кВ в м.Корець ПС-35" Корець"-ЗТП-385 (АСБ 3*120) | км | 342.8258 | 0.913 | 313 |  |  | 0.913 | 313 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
Рівне міська дільниця
49 | КЛ-10кВ в м.Рівне ЗТП-69 - ЗТП-130 (АСБ 3*150) | км | 440.1709 | 1.17 | 515 |  |  | 1.17 | 515 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
50 | КЛ-10кВ в м.Рівне ЗТП-448 - ЗТП-408 (АСБ 3*150) | км | 447.3684 | 0.95 | 425 |  |  | 0.95 | 425 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
Володимирецька дільниця
51 | КЛ-10кВ в с.м.т.Володимирець від Пст 35\10 "Володимирець" ком № 27 до ТП-449 (АСБ 3*70) | км | 298.4615 | 1.95 | 582 |  |  | 1.95 | 582 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
Радивилівська дільниця
52 | КЛ-10кВ в м.Радивилів ЗТП-19 - ЗТП-307 (АСБ 3*120) | км | 397.7273 | 0.88 | 350 |  |  | 0.88 | 350 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  | 6.483 | 2403 |  | 0 |  | 2185 |  | 218 |  | 0
Заміна КЛ-0,4 кВ:(Вартість робіт і кабеля)
Гощанська дільниця
53 | КЛ-0.4кВ в смт Гоща від ТП-80 до 24-х квартирного ж\будинку (4*95) | км | 231.25 | 0.16 | 37 |  |  | 0.16 | 37 |  |  |  |  | Амортизація | - // - | Дод 5
| Березнівська дільниця | [14 empty] | Ст 64
54 | КЛ-0.4кВ в с.Хотин від ТП-259 до ВРП школи (АСБ2л 4*70) | км | 230 | 0.1 | 23 |  |  | 0.1 | 23 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  | 0.26 | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0
ПЛ-35 кВ "Здолбунів ЦШК-Здолбунів місто. | [15 empty] | Дод 6
55 | ПЛ-35 кВ "Здолбунів ЦШК - Здолбунів місто" | км | 895.7862 | 1.45 | 1298.89 |  |  | 1.45 | 1298.89 |  |  |  |  | Амортизація | - // - | Ст 64
| Всього |  |  |  | 1298.89 |  | 0 |  | 1298.89 |  | 0 |  | 0
Підстанційне обладнання на ПС 110-35кВ : (Вартість робіт і обладнання) | [15 empty] | Дод 8
| ПС 110/35/10 кВ "Рокитно" |  |  |  | 3324.27 | [5 empty] | 3324.27
56 | Заміна секційного масляного вимикача типу МКП 110 кВ на елегазовий вимикач 110 кВ з мікропроцесорними захистами. | шт | 3324.27 | 1 | 3324.27 |  |  |  |  | 1 | 3324.27 |  |  | Амортизація | - // - | Ст 67-68
| ПС 110/35/10 кВ "Костопіль" |  |  |  | 960 | [7 empty] | 960
57 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ І СШ 10 кВ | шт | 48 | 20 | 960 | [6 empty] | 20 | 960 | Амортизація
| ПС 110/10 кВ "Соснове" |  |  |  | 384 |  |  |  | 384
58 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ І СШ 10 кВ | шт | 48 | 8 | 384 |  |  | 8 | 384 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
| ПС 35/10 кВ "Мізоч" |  |  |  | 624 |  |  |  | 624
59 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ | шт | 48 | 13 | 624 |  |  | 13 | 624 |  |  |  |  | Амортизація | - // -
| Всього |  |  |  | 5292.27 |  | 0 |  | 1008 |  | 3324.27 |  | 960
Заміна захистів на ПС 110-35 кВ | [15 empty] | Дод 8
60 | Заміна захистів ПЛ 35кВ на ПС 35/10кВ "Городище"-1шт., "Дядьковичі"-2шт. | шт | 70 | 3 | 210 |  |  |  |  | 3 | 210 |  |  | Амортизація |  | Ст 68
61 | Модернізація регістраторів "РЕКОН" на ПС 110кВ "Південна", "Костопіль", "Сарни" | шт | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 | 2 | 40 |  |  |  |  | Амортизація
| Всього |  |  |  | 270 |  | 20 |  | 40 |  | 210
Заміна масляних вимикачів на вакуумні в ТП(РП) 10кВ (Вартість робіт і обладнання) | [15 empty] | Дод 7
| м.Рівне | [14 empty] | Ст 66
62 | РП - 1 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  |  |  | 3 | 144 |  |  | Амортизація | - // -
63 | РП - 2 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  |  |  | 3 | 144 |  |  | Інші доходи-139.53, амортизація-4.47 | - // -
64 | РП-21 | шт | 48 | 2 | 96 | [6 empty] | 2 | 96 | Інші доходи
м.Дубно
65 | РП - 1 | шт | 48 | 9 | 432 |  |  |  |  | 9 | 432 |  |  | Інші доходи | - // -
м.Сарни
66 | РП - 1 | шт | 48 | 8 | 384 |  |  |  |  | 8 | 384 |  |  | Інші доходи | - // -
Млинівська дільниця
67 | ЗТП -526 с.Хорупань | шт | 48 | 2 | 96 |  |  |  |  | 2 | 96 |  |  | Інші доходи (небаланс ТВЕ) | - // -
| Всього |  |  | 25 | 1296 |  | 0 |  | 0 |  | 1200 |  | 96
Виготовлення та погодження проектно кошторисної документації
68 | Вартість проектів ЕМ 0,4-10 кВ на 2013 -2014рр. | км | 4.0092 | 219.24 | 878.97 |  |  | 219.24 | 878.97 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Дод 9
69 | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2013 рік в т.ч. | шт |  |  | 624 |  |  |  | 264 |  | 180 |  | 180 | Інші доходи | - // - | Ст 69-71
| Вартість проектів | шт | 6 | 17 | 102 |  |  | 17 | 102
| Вартість проектів по землеустрою | ділянок | 1.8 | 290 | 522 |  |  | 90 | 162 | 100 | 180 | 100 | 180
70 | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2014 рік . | шт | 6 | 15 | 90 |  |  | 15 | 90 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
71 | Вартість проектів КЛ-10 -0,4кВ на 2013 рік | км | 5.9994 | 6.624 | 39.74 |  |  | 6.624 | 39.74 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Ст 72
72 | Схема перспективного розвитку ЕМ 10кВ по Сарненському, Дубенському, Рівненському районах до 2017р |  | 106.6667 | 3 | 320 |  |  |  |  | 3 | 320 |  |  | Інші доходи | - // - | Дод 11
73 | Розрахунок оптимізації реактивних перетоків в мережах 35-110кВ |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | Інші доходи | - // - | Ст 72-73
74 | Робочий проект по заміні акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/35/10 кВ «БПФ» | шт | 39.77 | 1 | 39.77 |  |  | 1 | 39.77 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Дод 12
75 | Робочий проект на проведення заміни КРУН 10 І та ІІ СШ 10 кВ на КРПЗ з ВВ 10 на викатних елементах ПС 110/35/10 Зарічне | шт | 44.86 | 1 | 44.86 |  |  | 1 | 44.86 |  |  |  |  | Інші доходи | - // - | Ст 74-76
76 | Робочий проект по заміні акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/35/10 кВ «Сарни» | шт | 39.77 | 1 | 39.77 |  |  | 1 | 39.77 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
77 | Робочий проект реконструкція ВРП 110-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Володимерець" | шт | 82.13 | 1 | 82.13 |  |  | 1 | 82.13 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
78 | Робочий проект на проведення заміни КРУН 10 І та ІІ СШ 10 кВ на КРПЗ з ВВ 10 на викатних елементах ПС 110/10 "Любомирка" | шт | 40.12 | 1 | 40.12 |  |  | 1 | 40.12 |  |  |  |  | Інші доходи | - // -
| Всього |  |  |  | 2299.36 |  | 0 |  | 1519.36 |  | 600 |  | 180
Усього по розділу I: |  |  |  |  | 36291.64 |  | 383.996 |  | 12199.76 |  | 16433.219 |  | 7274.665
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
79 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.48016 | 2063 | 990.56 |  |  | 969 | 465.2703 | 949 | 455.6672 | 145 | 69.6225 | Інші доходи |  | Дод 13
80 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 1.0926 | 426 | 465.46 |  |  | 217 | 237.1005 | 146 | 159.5238 | 63 | 68.8356 | Інші доходи |  | Ст 77-79
| Всього |  |  |  | 1456.02 |  | 0 |  | 702.3708 |  | 615.1911 |  | 138.4581
Заміна дефектних приладів обліку:
81 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.13739 | 23090 | 3172.2889 | 5772 | 793.0035 | 5773 | 793.1409 | 5772 | 793.0035 | 5773 | 793.1409 | Інші доходи |  | Дод 14
82 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.45481 | 2314 | 1052.435 | 578 | 262.8813 | 579 | 263.3361 | 578 | 262.8813 | 579 | 263.3361 | Інші доходи |  | Ст 80
83 | Витрати на заміну 3-фазних зонних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 1.5044 | 80 | 120.35 | [6 empty] | 80 | 120.35 | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 4345.0739 |  | 1055.8849 |  | 1056.4771 |  | 1055.8849 |  | 1176.8271
Заміна приладів обліку власними силами:
84 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.52 | 423 | 219.96 | 105 | 54.6 | 105 | 54.6 | 105 | 54.6 | 108 | 56.16 | Інші доходи |  | Дод 15
85 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 1.04 | 150 | 156 | 37 | 38.48 | 37 | 38.48 | 37 | 38.48 | 39 | 40.56 | Інші доходи |  | Ст 81-82
| Всього |  |  |  | 375.96 |  | 93.08 |  | 93.08 |  | 93.08 |  | 96.72
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника: | [15 empty] | Дод 16
86 | Мотаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом | шт | 5.8333 | 60 | 350 |  |  | 30 | 175 | 30 | 175 |  |  | Інші доходи |  | Ст 83
| Всього |  |  |  | 350 |  | 0 |  | 175 |  | 175 |  | 0
Метрологічні прилади
87 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | 5.862 | 5 | 29.31 |  |  | 5 | 29.31 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 17
88 | ПСР 3 (безконтактний покажчик струму) | шт | 2.406 | 5 | 12.03 |  |  | 5 | 12.03 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 84-85
89 | Приймач радіочастоти ІС-R6 | шт | 3.54 | 1 | 3.54 | [6 empty] | 1 | 3.54 | Інші доходи
90 | Вимірювач частоти FC3001 Plus | шт | 2.495 | 1 | 2.495 | [6 empty] | 1 | 2.495 | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 47.375 |  | 0 |  | 41.34 |  | 0 |  | 6.035
Трансформатори струму 0,4-10 кВ
91 | Трансформатори струму 10 кВ | шт | 5.2846 | 14 | 73.9968 |  |  | 14 | 73.9968 |  |  |  |  | Інші доходи
Пункти комерційногог обліку 10 кВ
92 | Обладнання пункту комерційного обліку ПКУ-10/50 | шт | 52.9684 | 9 | 476.7159 |  |  | 4 | 211.8737 | 5 | 264.8422 |  |  | Інші доходи |  | Ст 85
| Всього |  |  |  | 550.7127 |  | 0 |  | 285.8705 |  | 264.8422 |  | 0
Усього по розділу IІ: |  |  |  |  | 7125.1416 |  | 1148.9649 |  | 2354.1384 |  | 2203.9981 |  | 1418.0402
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:
Побудова телемеханіки Дубровицькій дільниці з модемами та монтажним комплектом на 8 ПС.
93 | Радіомодеми в комплекті Дубровицький РЕМ (8 ПС) | шт | 24.25 | 8 | 194 |  |  |  |  | 8 | 194 |  |  | Інші доходи |  | Дод 18
94 | Монтажний комплект для радіомодемів. | шт | 38 | 1 | 38 |  |  |  |  | 1 | 38 |  |  | Інші доходи |  | Ст 86-92
95 | Побудова системи телемеханіки Дубровицький РЕМ (8 ПС) | шт | 486 | 1 | 486 |  |  |  |  | 1 | 486 |  |  | Інші доходи
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 718 |  | 0 |  | 0 |  | 718 |  | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:
Закупівля нових робочих станцій
96 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 4.8981 | 27 | 132.25 |  |  | 27 | 132.25 |  |  |  |  | Інші доходи
97 | Портативний компютер | шт | 7.5 | 6 | 45 |  |  | 6 | 45 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 19
98 | Багатофункціональний пристрій А3 формату | шт | 16 | 1 | 16 |  |  | 1 | 16 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 93-95
99 | Сканер ручний DocuPen RC810 | шт | 0.965 | 2 | 1.93 |  |  | 2 | 1.93 |  |  |  |  | Інші доходи
100 | Сканер потоковий Epson GT-S80 | шт | 7.95 | 2 | 15.9 |  |  | 2 | 15.9 |  |  |  |  | Інші доходи
101 | Блоки ББЖ для операторів дзвінкового центра | шт | 1.2 | 14 | 16.8 |  |  | 14 | 16.8 |  |  |  |  | Інші доходи
102 | Принтер А4 формату | шт | 1.008 | 10 | 10.08 |  |  | 10 | 10.08 |  |  |  |  | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 237.96 |  | 0 |  | 237.96 |  | 0 |  | 0
Закупівля нового мережевого обладнання | [15 empty] | Дод 20
103 | Модернізація ІТ інфраструктури | шт | 3589.5 | 1 | 3589.5 |  |  |  |  | 1 | 3589.5 |  |  | Інші доходи |  | Ст 96-98
| Всього |  |  |  | 3589.5 |  | 0 |  | 0 |  | 3589.5 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
104 | Сервер HP та диски | шт | 90 | 1 | 90 |  |  | 1 | 90 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 21
105 | Ліцензії для організації селекторного звязку | шт | 2.4 | 10 | 24 |  |  | 10 | 24 |  |  |  |  | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 114 |  | 0 |  | 114 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 3941.46 |  | 0 |  | 351.96 |  | 3589.5 |  | 0
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:
Впровадження корпоративного зв'язку компанії | [15 empty] | Дод 22
106 | Організація дзвінкового центру (2-й етап) | шт | 476.5 | 1 | 476.5 |  |  | 1 | 476.5 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 100
107 | Архіватори для обл.та міської диспетчерської та сільського РЕМ. | шт | 11.0033 | 3 | 33.01 |  |  | 3 | 33.01 |  |  |  |  | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 509.51 |  | 0 |  | 509.51 |  | 0 |  | 0
Цифрові АТС
108 | Плата PRI для АТС по організації селекторного звязку | шт | 60.49 | 1 | 60.49 |  |  | 1 | 60.49 |  |  |  |  | Інші доходи
| Всього |  |  |  | 60.49 |  | 0 |  | 60.49 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 570 |  | 0 |  | 570 |  | 0 |  | 0
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
Автомобілі
109 | ВАЗ-21214 | шт | 85.9567 | 7 | 601.6967 |  |  | 7 | 601.6967 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Дод 23
110 | УАЗ-39095 | шт | 136.35 | 6 | 818.1 |  |  | 6 | 818.1 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст 101
111 | ГАЗ-2705 | шт | 138.6 | 2 | 277.2 |  |  | 2 | 277.2 |  |  |  |  | Інші доходи
Спецмеханізми
112 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | шт | 601 | 1 | 601 |  |  |  |  | 1 | 601 |  |  | Інші доходи
113 | Автовишка АП 18 | шт | 395 | 1 | 395 |  |  |  |  | 1 | 395 |  |  | Інші доходи
Усього по розділу VІ: |  |  |  |  | 2692.9967 |  | 0 |  | 1696.9967 |  | 996 |  | 0
VII. Інше
114 | Бензопила STIL MS-341 | шт | 5.9 | 6 | 35.4 | 6 | 35.4 | [6 empty] | Інші доходи |  | Дод 24
115 | Висоторіз STIL NT-75 | шт | 6.46 | 6 | 38.76 | 6 | 38.76 | [6 empty] | Інші доходи
116 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | шт | 19.6 | 2 | 39.2 |  |  | 2 | 39.2 |  |  |  |  | Інші доходи |  | Ст102-108
117 | Компресор AiRcasn 50 LB 30 | шт | 4.5 | 2 | 9 |  |  | 2 | 9 |  |  |  |  | Інші доходи
118 | Електрокотел Protherm СКАТ К | шт | 6.99 | 2 | 13.98 |  |  | 2 | 13.98 |  |  |  |  | Інші доходи
119 | Електроводогрійний котел типу "Тітан" Р=24кВТ | шт | 6.218 | 1 | 6.218 | [6 empty] | 1 | 6.218 | Інші доходи
120 | Мегомметр С0210\2Г | шт | 1.39 | 2 | 2.78 |  |  |  |  | 2 | 2.78 |  |  | Інші доходи
121 | Електричний опресовочний насос | шт | 4.3 | 1 | 4.3 |  |  | 1 | 4.3 |  |  |  |  | Інші доходи
122 | Прилад для вимірювання діелектричних втрат в трансформаторному маслі. | шт | 38.46 | 1 | 38.46 |  |  |  |  | 1 | 38.46 |  |  | Інші доходи
123 | Фотоелектроколориметр. | шт | 17.9 | 1 | 17.9 |  |  |  |  | 1 | 17.9 |  |  | Інші доходи
124 | Модернізація системи зливу з т-рів, відстоювання та перекачування т-ного масла в Цеху РЕО с. Олександрія (Виготовлення ПКД) |  | 138 | 1 | 138 |  |  |  |  | 1 | 138 |  |  | Інші доходи
Усього по розділу VІІ: |  |  |  |  | 343.998 |  | 74.16 |  | 66.48 |  | 197.14 |  | 6.218
Усього по розділах I-VII |  |  |  |  | 51683.2363 |  | 1607.1209 |  | 17239.3351 |  | 24137.8571 |  | 8698.9232
Обсяги реструктуризації обєктів ІП 2011 року в зв'язку з збільшенням фізичних обсягів та одиничної питомої вартості більше 5%
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Рівненська сільська експлуатаційна дільниця | [15 empty] | Дод 25
125 | с. Хотинь ПЛI-0,4 кВ від ТП-141 | км | 159.9773 | 1.451 | 232.127 |  |  | 1.451 | 232.127 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // - | Ст109-110
Острозька дільниця
126 | с. Оженіно 1 ПЛІ-0,4кВ від ТП-173 | км | 122 | 1.445 | 177.42 |  |  | 1.445 | 177.42 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
127 | м. Остріг ПЛІ-0,4кВ від ЗТП-2 | км | 170.087 | 0.23 | 39.12 |  |  | 0.23 | 39.12 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Сарненська дільниця
128 | с. Яринівка ПЛІ-0,4 кВ від ТП-178 | км | 137.682 | 0.118 | 16.2465 |  |  | 0.118 | 16.2465 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Костопільська дільниця
129 | с. Борщівка ПЛІ-0,4кВ від ТП-215 | км | 159.9006 | 0.7 | 39.721 |  |  | 0.7 | 39.721 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
130 | с. Мирне ПЛІ-0,4 кВ ТП-43 | км | 89.1379 | 0.08 | 7.131 |  |  | 0.08 | 7.131 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
131 | м. Костопіль ПЛІ-0,4 кВ ТП-371 | км | 89 | 0.047 | 4.183 |  |  | 0.047 | 4.183 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Здолбунівська дільниця
132 | с. Івачків ПЛI-0,4 кВ від ТП-392 | км | 156 | 0.555 | 86.58 |  |  | 0.555 | 86.58 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Зарічнянська дільниця
133 | с. Неньковичі ПЛІ-0,4кВ від ТП-45 | км | 106.4418 | 1.824 | 194.1498 |  |  | 1.824 | 194.1498 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Рокитнянська дільниця
134 | с. Синіжево ПЛІ-0,4 кВ від КТП-6 | км | 147.7086 | 1.535 | 226.7326 |  |  | 1.535 | 226.7326 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Рівненська міська дільниця
135 | м. Рівне ПЛІ-0,4 кВ від ТП-88 | км | 165.2135 | 0.716 | 118.2928 |  |  | 0.716 | 118.2928 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
136 | м. Рівне ПЛІ-0,4 кВ від ТП-21 | км | 182.2223 | 0.714 | 130.1067 |  |  | 0.714 | 130.1067 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
137 | м.Рівне ПЛІ-0,4 кВ від ТП-402 | км | 47.4797 | 0.03 | 1.4244 |  |  | 0.03 | 1.4244 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
138 | м.Рівне КЛ-10 кВ від ТП-424 | км | 179 | 0.19 | 30.7172 |  |  | 0.19 | 30.7172 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
139 | КЛ-10 кВ "ТП-279 - ЗТП-311" | км | 332.4585 | 0.058 | 19.2826 |  |  | 0.058 | 19.2826 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р
Сарненська дільниця
140 | м.Сарни ПЛІ від ЗТП-4 | км | 138.1911 | 1.77 | 244.5982 |  |  | 1.77 | 244.5982 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
141 | с. Люхча ПЛ-0,4 кВ ТП-144 | км | 100.549 | 0.03 | 3.0165 |  |  | 0.03 | 3.0165 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Дубенська дільниця
142 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10 | км | 139.9978 | 0.684 | 95.7585 |  |  | 0.684 | 95.7585 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
143 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-17 | км | 162.6961 | 0.224 | 36.4439 |  |  | 0.224 | 36.4439 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
144 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-57 | км | 165.3831 | 0.13 | 21.4998 |  |  | 0.13 | 21.4998 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
145 | м. Дубно ПЛІ-0,4 кВ від ТП-52 | км | 143.025 | 0.178 | 25.4584 |  |  | 0.178 | 25.4584 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
146 | смт Смига ПЛІ-0,4 кВ ТП-390 | км | 89 | 2.355 | 209.595 |  |  | 2.355 | 209.595 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Володимиецька дільниця
147 | смт. Володимирець ПЛ-10 кВ ТП-348 | км | 104 | 0.012 | 2.698 |  |  | 0.012 | 2.698 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Березнівська дільниця
148 | с. Поліське ПЛ-0,4 кВ ТП-208 | км | 69.3834 | 0.02 | 1.3877 |  |  | 0.02 | 1.3877 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
ПС 110/10кВ "Східна"
149 | Заміна МВ 10 кВ типу АК 10 на ВВ 10 кВ ком29 | шт | 40.757 | 1 | 40.757 |  |  | 1 | 40.757 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
Заміна масляних вимикачів на вакуумні в ТП(РП) 10кВ (Вартість робіт і обладнання) | [15 empty] | Дод 7
| м.Рівне | [14 empty] | Ст 66
150 | РП - 3 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  | 3 | 144 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
151 | РП - 4 | шт | 48 | 3 | 144 |  |  | 3 | 144 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р-126.83 тис.грн, амортизація-17,17 тис.грн. | - // -
Виготовлення та погодження проектно кошторисної документації
152 | Вартість проектів ПЛ 0,4-10 кВ на 2012 р. | км | 3.5 | 10.98 | 38.43 |  |  | 10.98 | 38.43 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
153 | Вартість проектів КЛ-10 кВ на 2012 рік | км | 5.13 | 6.02 | 30.8826 |  |  | 6.02 | 30.8826 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р | - // -
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
Заміна дефектних приладів обліку:
154 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.13739 | 201 | 27.6156 |  |  | 201 | 27.6156 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р (170шт+31шт)
155 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.4547 | 452 | 205.5253 |  |  | 452 | 205.5253 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р (447шт+5шт)
Метрологічні прилади
156 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) | шт | 5.52 | 2 | 11.04 |  |  | 2 | 11.04 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р
157 | Зчитуючі головки для інтелектуальних лічильників з програмним забезпеченням | шт | 3.045 | 1 | 3.045 |  |  | 1 | 3.045 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р
VII. Інше
158 | Кондиціонер для серверів | шт | 12.33 | 1 | 12.33 |  |  | 1 | 12.33 |  |  |  |  | реструктуризація ІП 2011р
Усього по реструктуризованих обєктах |  |  |  |  | 2604.1462 |  | 0 |  | 2604.1462 |  | 0 |  | 0
Усього по програмі |  |  |  |  | 54304.5525 |  | 1607.1209 |  | 19860.6513 |  | 24137.8571 |  | 8698.9232
Примітка: - // - - Перспективний план розвитку мереж ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" та шляхи його реалізації
| Керівник організації ___________________ | [7 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
М. П.
" 15 " листопада 2012 року
Note on B225: Olexandr.Lukyanuk: знято 1шт на 5.9тис
Note on B226: Olexandr.Lukyanuk: знято 1шт на 7.3 тис
Note on B217: Olexandr.Lukyanuk: 4 шт на 343.8 тис
Note on B218: Olexandr.Lukyanuk: 1шт на 136.35 тис