## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках:
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | тис.грн (з ПДВ) | % | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ)
І | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, в тому числі: | 750201.995 | 71.23% | 35279.995 | 75.25% | 68360 | 200754 | 216092 | 229716
ІІ | Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії | 142030.0002 | 13.49% | 6112.0021 | 13.04% | 12960.0029 | 38069.9983 | 41147.997 | 43740
III | Впровадження та розвиток АСДТК | 13617 | 1.293% | 524 | 1.118% | 1250 | 3666 | 3965 | 4212
IV | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 75428.6 | 7.162% | 1936.6 | 4.131% | 7000 | 20590 | 22250 | 23652
V | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій | 12034.4 | 1.143% | 77.4 | 0.1651% | 960 | 2820 | 3965 | 4212
VI | Модернізація та закупівля транспортних засобів | 52848 | 5.018% | 2508 | 5.349% | 4800 | 14100 | 15240 | 16200
VII | Інше | 7014.001 | 0.666% | 446.001 | 0.9513% | 570 | 1878 | 2005 | 2115
| Всього | 1053173.9962 | 100% | 46883.9981 | 100% | 95900.0029 | 281877.9983 | 304664.997 | 323847
| Керівник організації ___________________ |  |  |  | Красінський І.В.
| (або особа, яка його заміщує) (підпис) |  |  |  | (П. І. Б.)
" 04" січня 2013 року
М. П.

## 5.І. Електричні мережі
5.І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [8 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | 2013 |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект |  |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | Окупність у роках
[5 empty] | тис.грн | % | млн. кВт·год | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 722110.633 | 99.87% | 34342.633 | 97.34% | 0.54985 | 95.39% |  | 68360 | 200754 | 216092 | 229716 | Дод 1
І.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 327316.285 | 45.27% | 6603.285 | 18.72% | 0.043 | 7.82% |  | 30895 | 88275 | 96572 | 104971 | Ст
| І.1.1.1 | 110 кВ | 88808 | 12.28% | 0 | 0% | 0.021 | 48.84% | 9 | 1648 | 25498 | 28050 | 33612 | Дод 2
| І.1.1.2 | 35 кВ | 168113 | 23.25% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 21240 | 46354 | 49639 | 50880 | Ст
| І.1.1.3 | 6-20 кВ | 52085.47 | 7.204% | 5013.47 | 14.21% | 0.018 | 41.86% | 4 | 6973 | 12325 | 13485 | 14289 | Дод 3
| І.1.1.4 | 0,4 кВ | 18309.815 | 2.532% | 1589.815 | 4.506% | 0.004 | 9.302% | 4 | 1034 | 4098 | 5398 | 6190 | Ст
| І.1.1.4.1 | в т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 18239.815 | 2.523% | 1589.815 | 100% | 0.0035 | 87.5% | 4 | 1034 | 4098 | 5398 | 6120 | Дод 4
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 242286.478 | 33.51% | 17908.478 | 50.76% | 0.222 | 40.37% |  | 31400 | 61866 | 64376 | 66736 | Ст
| І.1.2.1 | 110 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Дод 5
| І.1.2.2 | 35 кВ | 3314 | 0.4583% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 675 | 654 | 964 | 1021 | Ст
| І.1.2.3 | 6-20 кВ | 5207.66 | 0.7202% | 1040.66 | 2.95% | 0.045 | 20.27% | 4 | 769 | 867 | 1067 | 1464 | Дод 6
| І.1.2.4 | 0,4 кВ | 233764.818 | 32.33% | 16867.818 | 47.81% | 0.177 | 79.73% | 5 | 29956 | 60345 | 62345 | 64251 | Ст
| І.1.2.4.1 | в т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 233764.818 | 32.33% | 16867.818 | 100% | 0.168 | 94.92% | 5 | 29956 | 60345 | 62345 | 64251 | Дод 7
І.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них: |  | 70236 | 9.714% | 975 | 2.764% | 0.0987 | 17.95% |  | 879 | 30942 | 31988 | 32606 | Ст
| І.1.3.1 | 110 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Дод 8
| І.1.3.2 | 35 кВ | 52828 | 7.306% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 25964 | 26864 | 27154 | Ст
| І.1.3.3 | 6-20 кВ | 17408 | 2.408% | 975 | 2.764% | 0.0987 | 100% | 6 | 879 | 4978 | 5124 | 5452
І.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 16226 | 2.244% | 280 | 0.7937% | 0.04965 | 9.03% |  | 764 | 4087 | 5177 | 5918
| І.1.4.1 | 110 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Дод 9
| І.1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст
| І.1.4.3 | 6-20 кВ | 16226 | 2.244% | 280 | 0.7937% | 0.04965 | 100% | 6 | 764 | 4087 | 5177 | 5918
І.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 66045.87 | 9.134% | 8575.87 | 24.31% | 0.1365 | 24.82% |  | 4422 | 15584 | 17979 | 19485
| І.1.5.1 | 110 кВ | 36533.79 | 5.053% | 5764.79 | 16.34% | 0.0489 | 35.82% | 2 | 3510 | 8673 | 9266 | 9320 | Дод 10
| І.1.5.2 | 35 кВ | 17046 | 2.358% | 1152 | 3.265% | 0.0389 | 28.5% | 3 | 345 | 4143 | 5254 | 6152 | Ст
| І.1.5.3 | 6-20 кВ | 12466.08 | 1.724% | 1659.08 | 4.703% | 0.0487 | 35.68% | 4 | 567 | 2768 | 3459 | 4013
І.2 | Інше |  | 937.363 | 0.1296% | 937.363 | 2.657% | 0.02656 | 4.608% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього |  | 723047.996 | 100% | 35279.996 | 100% | 0.57641 | 100% |  | 68360 | 200754 | 216092 | 229716

## 5.І.І. Обсяги робіт
5.І.І. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на 2013 рік
№ з/п | Інвентарний номер енергооб'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього
1.1 |  | будівництво, усього
1.1.1
1.2 |  | реконструкція, усього
1.2.1
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього
2.1 |  | будівництво, усього
2.1.1
2.2 |  | реконструкція, усього
2.2.1
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 |  | будівництво, усього | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | 3702.2.1 | Винос ПЛ-10 кВ з території школи в с.Білашів | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.1.2 | 1200.11 | Винос ПЛ-10 кВ з території школи в с.Сіянці | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.1.3 |  | ПЛ-10 кВ Пст 35\10 "Бочаниця" | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2 |  | реконструкція, усього | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 |  | реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП
3.2.2 |  | реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2.1 |  | ПЛ-10 кВ с. Більська Воля від ТП-450 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.2 |  | ПЛ-10 кВ с. Мочулище від ТП-425 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.3 |  | ПЛІ-10 кВ м.Дубно від ТП-30 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.4 |  | ПЛ-10 кВ с. Стоянівка від ТП-58 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.5 |  | ПЛ-10 кВ с. Марянівка від ТП-48 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.6 |  | ПЛ-10 кВ с. Розваж від ТП-174 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.7 |  | ПЛ-10 кВ м.Сарни від ТП-54 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.8 |  | ПЛ-10 кВ с.Опарипси від ТП-1 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.9 |  | ПЛ-10 кВ с.Башарівка від ТП-218 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.10 |  | ПЛ-10 кВ с.Зоря від ТП-575 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.11 |  | ПЛ-10 кВ с.Собіщиці від ТП-177 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.12 |  | ПЛ-10 кВ с.Острожець від ТП-100 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.13 |  | ПЛ-10 кВ с.Бадівка від ТП-84 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.14 |  | ПЛ-10 кВ с.Селець від ТП-228 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.15 |  | ПЛ-10 кВ м.Корець від ТП-288 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.16 |  | ПЛ-10 кВ с.Новорічиця від ТП-236 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
3.2.2.17 |  | ПЛ-10 кВ с.Глинне від ТП-171 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | #REF!
4.1 |  | будівництво, усього | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ неізольованим проводом
4.1.1.1
4.1.2 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2.1 |  | ПЛІ 0.4кВ в м.Сарни від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.2 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Опарипси від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.3 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Башарівка від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.4 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Зоря від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.5 |  | ПЛІ 0.4кВ в м.Дубно від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.6 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Собіщиці від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.7 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Острожець від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.8 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Бадівка від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.9 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Селець від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.10 |  | ПЛІ 0.4кВ в м.Корець від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.11 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Новорічиця від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.12 |  | ПЛІ 0.4кВ в с.Глинне від розвантажув ТП | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.13 |  | Заміна ПЛ-0,4 кВ на ПЛІ на території школи в с.Білашів | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.14 |  | Заміна ПЛ-0,4 кВ на ПЛІ на території школи в с.Сіянці | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.1.2.15 |  | Заміна ПЛ-0,4 кВ на ПЛІ на території школи в с.Клевань | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2 |  | реконструкція, усього |  |  | #REF!
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ неізольованим проводом
4.2.1.1
4.2.2 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.2.1 | 12402.3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.2 | 63300.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.3 | 34900.7.1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-357 с. Вовничі | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.4 | 24002.1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.5 | 32600.8.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.6 | 16402.2.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-17 с.Диків | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.7 | 46100.2.1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-450 с. Більська Воля | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.8 | 0125800.2.1 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-501 с. Бутейки | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.9 | 32502.2.1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-179 с. Мочулище | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.10 | 32600.4.1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-180 с. Мочулище | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.11 | 30041867.0 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-425 с. Мочулище | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.12 | 191102.1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.13 | 53300.15.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.14 | 184302.1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.15 | 187502.1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.16 | 45501.1.1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-30 м.Дубно | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.17 | 44500.4.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.18 | 50100.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.19 | 17302.3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.20 | 22200.13.1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-58 с. Стоянівка | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.21 | 37101.2.1 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-48 с. Марянівка | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.22 | 33700.5.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.23 | 31700.5.2 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-174 с. Розваж | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
4.2.2.24 |  | Вартість відведених земельних ділянок на ЕМ 0,4-10кВ на 2014 рік | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
4.2.2.25 |  | Вартість проектів ЕМ 0,4-10кВ на 2014 рік | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
5 |  | КЛ-110 кВ, усього
5.1 |  | будівництво, усього
5.1.1
5.2 |  | реконструкція, усього
5.2.1
6 |  | КЛ-35 кВ, усього
6.1 |  | будівництво, усього
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | #REF!
7.1 |  | будівництво, усього | #REF! | #REF! | #REF!
7.1.1 |  | КЛ-10кВ (АСБл3х240) при реконструкції ПЛ-10 кВ Пст 35\10 "Бочаниця" | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.2 |  | КЛ-10 кВ(ААБл 3х70) при реконструкції ПЛІ-0,4 кВ від ТП-30 м.Дубно | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.3 |  | КЛ -10кВ Винос ПЛ-10 кВ з території школи в с.Клевань | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.4 |  | КЛ-10 кВ від розвантажувальної ТП-54 м.Сарни | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.5 | 20700.5 | КЛ-10кВ в м.Костопіль ЗТП-340 - ЗТП-313 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.6 |  | КЛ-10 кВ м.Дубно від ТП-21 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.7 |  | ПЛ-10 кВ м.Бадівка від ТП-84 (розвант. ТП) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.8 | 30038452.0 | КЛ-10кВ в м.Рівне П/ст. Рівне ком. № 31 – РП-4 ком. № 14 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.9 | 30038450.0 | КЛ-10кВ в м.Рівне ТП-275– РП-4 ком. № 17 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.10 | 30038453.0 | КЛ-10кВ в м.Рівне П/ст. Рівне ком.№ 29 – РП-4 ком. № 20 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.11 | 30038451.0 | КЛ-10кВ в м.Рівне П/ст.. Рівне ком.№13 – РП-4 ком. № 23 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.12 | 133100.3 | КЛ-10кВ в м.Рівне ТП-133 - ТП-328 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.13 | 158000.1 | КЛ-10кВ в м.Рівне Пст "Західна" - РП-8 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.14 | 62100.4.1 | КЛ-10кВ ТП-60 - ТП-114 в м.Дубно | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.15 | 44000.1 | КЛ-10кВ в м.Березно ЗТП-310 - ЗТП-245 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.16 | 006800.12 | КЛ-10кВ в м. Рокитно ЗТП-204 - ЗТП-225 | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
7.1.17 |  | Вартість проектів КЛ-10 -0,4кВ на 2014 рік | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
7.2 |  | реконструкція, усього
7.2.1
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього |  |  | #REF!
8.1 |  | будівництво, усього | #REF! | #REF! | #REF!
8.1.1 | 57300.15.1 | КЛ-0,4 кВ (АСБ 3х120+1х70) ТП-331 - "Мазепи, 20" в м.Рівне | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
8.1.2 | 51700.13.6 | КЛ-0,4 кВ (АСБ 3х70+1х35) ТП-347 - "Вербова, 37" в м.Рівне | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
8.1.3 | 48100.15.2 | КЛ-0,4 кВ (АСБ 3х70+1х35) ТП-314 - "Гвардійська" в м.Рівне | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
8.2 |  | реконструкція, усього
8.2.1
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  |  | #REF!
9.1 |  | будівництво, усього
9.1.1
9.2 |  | реконструкція, усього
9.2.1
9.3 |  | модернізація, усього |  |  | #REF!
9.3.1 | 63600.10.1 | Вартість заміни секційного масляного вимикача типу МКП 110 кВ на елегазовий вимикач 110 кВ ПС 110 кВ "Остріг" з мікропроцесорними захистами. | #REF! | #REF! | 4016.74 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
9.3.2 | 104700.7.1 | Заміна акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/35/10 кВ «Сарни» | #REF! | #REF! | 741.77 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний | 2010 | Заміна МВ-110 на ЕВ-110
9.3.3 | 82200.4.3 | Заміна акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/35/10 кВ «БПФ» | #REF! | #REF! | 738.28 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
9.3.4 |  | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/10 кВ «Зоря» | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
9.3.5 |  | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110кВ "Межирічі" | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
9.3.6 |  | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї (АБ) типу СК- на свинцево-кислотну акумуляторну батарею з електролітом в гелеподібному стані, виготовлену за технологією «dryfit» на ПС 110/35/10 кВ «Костопіль» | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
9.3.7 |  | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110кВ "Сновидовичі" | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  |  | #REF!
10.1 |  | будівництво, усього
10.1.1
10.2 |  | реконструкція, усього
10.2.1
10.3 |  | модернізація, усього |  | #REF! | #REF!
10.3.1 | 96800.4.1 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ на ПС 35 Суйми | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
10.3.2 | 105300.7.1 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ на ПС 35 "Корост" | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
10.3.3 | 91100.10.2 | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ на ПС 35 "Карпилівка" | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
10.3.4 |  | Заміна МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ на ПС 35 "Хотинь" | 64 | 2 | 128 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний | з моменту будівництва не виконувалося
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  |  | #REF!
11.1 |  | будівництво, усього | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.1 |  | с. Більська Воля від ТП-450 (розвантажувальної ТП-40кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.2 |  | м. Дубно від ТП-30 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.3 |  | с.Стоянівка від ТП-58 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.4 |  | с.Марянівка від ТП-48 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.5 |  | с.Розваж від ТП-174 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.6 |  | м. Сарни від ТП-54 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.7 |  | с.Опарипси від ТП-1 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.8 |  | с.Башарівка від ТП-218 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.9 |  | с.Зоря від ТП-575 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.10 |  | м.Дубно від ТП-21 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.11 |  | с.Собіщиці від ТП-177 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.12 |  | с.Острожець від ТП-100 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.13 |  | с.Бадівка від ТП-84 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.14 |  | с.Селець від ТП-228 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.15 |  | м.Корець від ТП-288 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.16 |  | с.Новорічиця від ТП-236 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.17 |  | с.Глинне від ТП-171 (розвантажувальної ТП-250 кВА) | #REF! | #REF! | #REF! | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.1.18 |  | Вартість відведених земельних ділянок на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2014 рік | #REF! | #REF! | #REF! | ні | підрядний
11.1.19 |  | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВА на 2014 рік | 6 | 14 | 84 | ні | підрядний
11.2 |  | реконструкція, усього | 35 | 8 | 280
11.2.1 | 34900.7.1 | c.Вовничі ТП-357 (заміна існуючої ТП-100 кВА) | 50 | 1 | 50 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.2.2 | 16402.2.1 | c.Диків ТП-17 (заміна існуючої ТП-160 кВА) | 60 | 1 | 60 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.2.3 | 0125800.2.1 | c.Бутейки ТП-501 (заміна існуючої ТП-250 кВА) | 65 | 1 | 65 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.2.4 | 3702.2.1 | Переніс діючої ТП-160 кВа з території школи с.Білашів | 15 | 1 | 15 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.2.5 | 1200.11 | Переніс діючої ТП-160 кВа з території школи с.Сіянці | 15 | 1 | 15 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.2.6 | 1102.1.1 | Демонтаж існуючого ТП-219 смт.Клевань | 5 | 1 | 5 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.2.7 | 30041867.0 | с.Мочулище ТП-425 перенесення існуючої ТП | 35 | 1 | 35 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.2.8 | 30041875.0 | с.Мочулище ТП-421 перенесення існуючої ТП | 35 | 1 | 35 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
11.3 |  | модернізація, усього |  |  | 1659.08
11.3.1 |  | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 160кВА | 28.314 | 5 | 141.57 | ні | господарський
11.3.2 |  | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 250кВА | 37.986 | 9 | 341.874 | ні | господарський
11.3.3 |  | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 400кВА | 52.039 | 4 | 208.156 | ні | господарський
11.3.4 |  | Заміна силових трансформаторів 10/0,4кВ 630кВА | 67.74 | 2 | 135.48 | ні | господарський
11.3.5 |  | Заміна масляних вимикачів на вакуумні в ТП(РП) 10кВ | 64 | 13 | 832 | Так Наказ №569 від 26.07.12р | підрядний
Всього |  |  |  |  | #REF! | Х |  |  | Х
* За наявності проектно-кошторисної документації вказати дату і номер документа про її затвердження;
у разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.II. Зниження понаднорматива
5.II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | 2013 |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
[5 empty] | тис.грн | % | млн. кВт·год | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  | 142030.0002 | 100% | 6112.0021 | 100% | 1.2865 | 100% | 12960.0029 | 38069.9983 | 41147.997 | 43740
ІІ.1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії |  | 264.8422 | 0.1865% | 264.8422 | 4.333% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій) |  | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
IІ.1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 2163.5135 | 1.523% | 49.5135 | 0.8101% | 0.00028 | 0.02176% | 308 | 719 | 925 | 162
ІІ.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: |  | 127502.0858 | 89.77% | 5736.3065 | 93.85% | 1.2537 | 97.45% | 11269.1714 | 33965.1509 | 36679.997 | 39851.46
| сільським |  | 64518 | 50.6% | 4821.4 | 84.05% | 0.74 | 57.52% | 5997.5 | 15640 | 18695 | 19364.1
| міським |  | 62984.0858 | 49.4% | 914.9065 | 15.95% | 0.483 | 37.54% | 5271.6714 | 18325.1509 | 17984.997 | 20487.36
ІІ.1.4.1 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ |  | 34107.4134 | 26.75% | 1167.94 | 20.36% | 0.14821 | 11.82% | 2051.6567 | 9641.1718 | 10252.325 | 10994.32 | Дод 11
ІІ.1.4.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ |  | 30286.94 | 23.75% | 527.34 | 9.193% | 0.032451 | 2.588% | 1075.2042 | 8999.5169 | 9469.2389 | 10215.64 | Ст
ІІ.1.4.4 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  | 21500.0862 | 16.86% | 2359.475 | 41.13% | 0.87333 | 69.66% | 3031.2431 | 4784.2241 | 5468.2241 | 5856.92 | Дод 12
ІІ.1.4.5 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  | 15053.808 | 11.81% | 911.424 | 15.89% | 0.13456 | 10.73% | 2074.266 | 3682.729 | 3971.729 | 4413.66 | Ст
| Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні зонні лічильники) |  | 3421.4357 | 5.303% | 60.1757 | 1.049% | 0.0021457 | 0.29% | 418.8 | 730.7 | 952.12 | 1259.64 | Ст
ІІ.1.4.6 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  | 6007.1968 | 4.711% | 182.4267 | 3.18% | 0.021453 | 2.899% | 770.5515 | 1474.2585 | 1651.36 | 1928.6 | Дод 13
ІІ.1.4.7 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  | 4736.9869 | 3.715% | 177.5251 | 3.095% | 0.008965 | 1.211% | 464.6186 | 1266.7032 | 1372 | 1456.14
ІІ.1.4.8 | Мотаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом |  | 12388.2188 | 9.716% | 350 | 0% | 0.032561 | 4.4% | 1382.8314 | 3385.8474 | 3543 | 3726.54 | Дод 14
ІІ.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо |  | 641.6214 | 5.179% | 61.34 | 1.004% | 0.0129 | 1.003% | 62.9129 | 153.4085 | 170 | 193.96 | Дод 15
ІІ.1.5.1 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) |  | 258.7607 | 40.33% | 29.31 | 47.78% | 0.0039 | 30.23% | 11.3805 | 61.4702 | 72 | 84.6
ІІ.1.5.2 | ПСР 3 (безконтактний покажчик струму) |  | 362.8607 | 56.55% | 12.03 | 19.61% | 0.009 | 69.77% | 51.5324 | 91.9384 | 98 | 109.36
ІІ.1.5.3 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) |  | 223.38 | 34.81% | 20 | 32.61% | 0.009 | 230.8% | 12.18 | 52.79 | 63.43 | 74.98
ІІ.1.5.4 | Зчитуючі головки для інтелектуальних лічильників з програмним забезпеченням |  | 142.6 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.11 | 30.07 | 41.07 | 52.35
ІІ.2 | Інше |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього |  | 142030.0002 | 100% | 6112.0021 | 100% | 1.2865 | 100% | 12960.0029 | 38069.9983 | 41147.997 | 43740

## 5.III. АСДТК
5.III. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: | 13617 | 100% | 524 | 100% | 1250 | 3666 | 3965 | 4212
III.1.1 | Система керування і отримання даних | 2000 | 14.69% |  |  |  | 2000
III.1.2 | Телемеханіка ПС | 11617 | 85.31% | 524 | 100% | 1250 | 1666 | 3965 | 4212
III.1.4 | Побудова системи телемеханіки Радивилівський РЕМ (8 ПС) | 524 | 4.511% | 524 | 100%
III.1.5 | Побудова телемеханіки Рівненська міська дільниця з модемами та монтажним комплектом на 18 ПС. | [5 empty] | 596 | 800 | 782
III.1.6 | Проект по впровадженню обласної задачі, верхній рівень |  |  |  |  | 1120 | 940 | 750
III.1.7 | Проект по реалізації активного щита | [6 empty] | 2285
III.1.8 | Побудова телемеханіки Гощанська 2ПС Березнівська 2ПС Рівне ОДС 2ПС дільниця з каналоутворюючим обладнанням та монтажним комплектом на 6 ПС. | [7 empty] | 3300
III.1.3 | Архіватори мови |  |  |  |  | 130 | 130 | 130 | 130
III.1.4 | Цифрові реєстратори подій
III.2 | Інше
| Всього | 13617 | 100% | 524 | 100% | 1250 | 3666 | 3965 | 4212

## 5.ІІІ.1 АСДТК
5.III.1. Етапи впровадження АСДТК
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду | Фінансування реалізації Проекту, перебдачене Інвестиційною програмою на базовий період | Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на прогнозний пеіод | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках | Примітка
тис.грн (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Радивилівська дільниця ( 8ПС ) | 2013 | 524 | 0 | 0 | 524 | 524
2 | Дубенська дільниця (10ПС) | 2015 | 562.56 | 0 | 0 | 562.56 | 562.56
3 | Рівненська міська дільниця ( 18 ПС ) | 2014 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2178
4 | Проект по впровадженню обласної задачі, верхній рівень | 2015 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 2810
5 | Проект по реалізації активного щита | 2016 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 2285
Усього |  |  | 8359.56 |  |  | 1086.56 | 8359.56
Керівник організації |  |  |  | _________________ |  |  | Красінський І.В.
(або особа, яка його заміщує) |  |  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"04 "січня 2013 року
М. П.

## 5.ІV. Інформаційні технології
5.ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: | 20242.6 | 26.84% | 1318.6 | 68.09% | 2272 | 5042 | 5452 | 6158
ІV.1.1 | закупівля нових робочих станцій | 19264 | 95.17% | 340 | 25.78% | 2272 | 5042 | 5452 | 6158 | Дод 17
ІV.1.1.1 | Закупівля нових робочих станцій | 11627 | 60.36% | 120 | 9.101% | 1157 | 3157 | 3351 | 3842 | Ст
ІV.1.1.2 | Портативний компютер | 4627 | 22.86% | 40 | 3.034% | 770 | 1170 | 1252 | 1395
ІV.1.1.3 | Багатофункціональний пристрій для друку в БЦ | 1253 | 6.19% | 50 | 3.792% | 150 | 300 | 365 | 388
ІV.1.1.4 | Проектор професійний стаціонарний | 553 | 2.732% | 60 | 4.55% | 80 | 120 | 142 | 151
ІV.1.1.5 | Багатофункціональний пристрій А4 кольоровий | 368 | 1.818% | 15 | 1.138% | 35 | 95 | 105 | 118
ІV.1.1.6 | Проектор портативний | 401 | 1.981% | 25 | 1.896% | 40 | 100 | 115 | 121
ІV.1.1.7 | Плоттер | 435 | 2.149% | 30 | 2.275% | 40 | 100 | 122 | 143
ІV.1.2 | закупівля нового мережного обладнання | 978.6 | 4.834% | 978.6 | 74.22% |  |  |  |  | Дод 18
ІV.1.2.1 | Організації системи пожежогасіння серверних приміщень | 200 | 20.44% | 200 | 20.44% |  |  |  |  | Ст
ІV.1.2.2 | Серверна шафа | 28 | 2.861% | 28 | 2.861%
ІV.1.2.3 | Блейд - сервер для розширення віртуальної платформи | 360 | 36.79% | 360 | 36.79%
ІV.1.2.4 | Розширення дискового масиву HP EVA 8400 | 162.6 | 16.62% | 162.6 | 16.62%
ІV.1.2.5 | Комутатор ядра Cisco 3750 з модулями+стек | 72 | 7.357% | 72 | 7.357%
ІV.1.2.6 | Модуль для розширення каналу звязку G-703 | 50 | 5.109% | 50 | 5.109%
ІV.1.2.7 | Комутатор Cisco 2960 з модулями та опціями | 38 | 3.883% | 38 | 3.883%
ІV.1.2.8 | Маршрутизатор Cisco 2800 з модулями та опціями | 68 | 6.949% | 68 | 6.949%
ІV.1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання
ІV.1.4 | інші засоби комп'ютеризації
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: | 618 | 0.8193% | 618 | 31.91% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.1 | Windows 98 (95) ОЕМ
ІV.2.2 | Windows 2000/ХР ОЕМ
ІV.2.3 | Windows 2000 server
ІV.2.4 | Windows NT 4.0 server
ІV.2.5 | інше програмне забезпечення | 618 | 100% | 618 | 100% |  |  |  |  | Дод 19
ІV.2.5.1 | Ліцензії Microsoftt | 500 | 80.91% | 500 | 80.91% |  |  |  |  | Ст
ІV.2.5.2 | Ліцензії BackUp Exec 2012 для VmWare | 36 | 5.825% | 36 | 5.825%
ІV.2.5.3 | Ліцензії для системи керування мережею Cisco Works | 82 | 13.27% | 82 | 13.27%
ІV.3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 31522 | 41.79% | 0 |  | 1728 | 9548 | 9948 | 10298
ІV.3.1 | білінгових систем
ІV.3.2 | інших систем контролю та управління |  |  |  |  | 1728 | 9548 | 9948 | 10298
ІV.4 | Інформаційна система управління виробництвом | 23046 | 30.55% |  |  | 3000 | 6000 | 6850 | 7196
ІV.5 | Інше | 0 | 0%
| Всього | 75428.6 | 100% | 1936.6 | 100% | 7000 | 20590 | 22250 | 23652 | 0 | 0
1.73

## 5.V. Зв'язок
5.V. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
V.1 | Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.: | 4207.4 | 41.46% | 77.4 | 100% |  | 400 | 1100 | 1250 | 1380 | Дод 20
V.1.1 | впровадження корпоративного зв'язку компанії | 4207.4 | 100% | 77.4 | 100% |  | 400 | 1100 | 1250 | 1380 | Ст
V.1.1.2 | Мультиплексори СПІ | 3: 77.4; 4: 1.84%; тис.грн 5: 77.4; % 6: 100%; % 7: 7
V.1.2 | цифрові АТС
V.1.2.1 | bar: тис.грн 5; % 7 to % 11
V.1.3 | модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п) | 3: 2510; 4: 24.74%; % 8: 200; % 9: 745; % 10: 775; % 11: 790
V.1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій | 3: 3430; 4: 33.8%; % 8: 360; % 9: 975; % 10: 1025; % 11: 1070
V.2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
V.3 | Інше | bar: тис.грн 5; % 7 to % 11
| Всього | 10147.4 | 100% | 77.4 | 100% |  | 960 | 2820 | 3050 | 3240

## 5.V.1 Звязок
5.V.1. Етапи впровадження системи зв'язку і телекомунікацій
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду | Фінансування реалізації Проекту, перебдачене Інвестиційною програмою базового періоду | Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на 2013р | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках
тис.грн (з ПДВ)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку
1.1 | Мультиплексори СПІ | 2013 | 77.4 |  |  | 77.4 | 77.4
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі"
2.1
3 | Устновлення та заміна каналоутворюючого та комутаційного обладнання (у тому числі АТС)
3.1
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювалних мереж (у тому числі СКС)
4.1
Усього |  |  | 77.4 |  |  | 77.4 | 77.4
Керівник організації |  |  |  | _________________ |  | Красінський І.В.
(або особа, яка його заміщує) |  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
" 04 "січня 2013року
М. П.

## 5.VI. Транс
5.VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ІЖ-2715 | 712.35 | 1.348% | 76.39 | 3.046% | 1.6 | 95.28 | 145.51 | 193.64 | 201.53 | Дод 21
2 | ВАЗ-21214 Нива | 10013.85 | 18.95% | 708.68 | 28.26% | 2.26 | 984.65 | 2656.29 | 2751.62 | 2912.61 | Ст 128
3 | ВАЗ-2131 Нива Тайга | 7171.87 | 13.57% | 203.92 | 8.131% | 2.8 | 318.63 | 1931.65 | 2251.69 | 2465.98 | Ст 128
4 | УАЗ-3909 Фермер | 6379.94 | 12.07% | 425.3 | 16.96% | 2.78 | 677.58 | 1568.51 | 1754.87 | 1953.68 | Ст 129
5 | ГАЗ-33023(2705) Газель | 6972.96 | 13.19% | 474.71 | 18.93% | 3 | 469.87 | 1810.26 | 2056.31 | 2161.81 | Ст 128
6 | Електролабораторія | 7703.11 | 14.58% |  | 0% |  | 857.65 | 2105.45 | 2293.03 | 2446.98 | Ст 128
7 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | 7472.67 | 14.14% | 619 | 24.68% | 6,9 | 824.54 | 1987.65 | 1999.71 | 2041.77 | Ст 129
9 | Автовишка АП 18 | 6421.25 | 12.15% |  |  |  | 571.8 | 1894.68 | 1939.13 | 2015.64 | Ст 129
| Всього | 52848 | 100% | 2508 | 100% |  | 4800 | 14100 | 15240 | 16200

## 5.VIІ. Інше
5.VIІ. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2013 - 2017 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Бензопила STIL MS-341 | 541.73 | 7.724% | 59.73 | 13.39% | 3 | 94 | 104 | 139 | 145 | Дод 22
2 | Висоторіз STIL HT-101 | 404.72 | 5.77% | 39.72 | 8.906% | 2 | 73 | 93 | 97 | 102 | Ст 132
3 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | 241.56 | 3.444% | 20.56 | 4.61% | 3 | 38 | 57 | 61 | 65 | Ст 133
4 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | 234.66 | 3.346% | 40.66 | 9.117% | 4 | 42 | 47 | 51 | 54 | Ст 133
5 | Компресор поршневий 3-и фазний СБИ/С-100.АВ 510 з фарбопультом продуктивністю 400 л/хв | 193.93 | 2.765% | 16.93 | 3.796% | 3 | 35 | 44 | 47 | 51 | Ст 135
6 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | 220 | 3.137% | 27 | 6.054% | 3 | 41 | 47 | 50 | 55 | Ст 135
7 | Прилад для виміру опору заземляючих пристроїв MRU-105 | 189.14 | 2.697% | 15.14 | 3.395% | 2 | 44 | 41 | 42 | 47 | Ст 136
8 | Комплект виміру струму к з і опору петлі "Ф-О" Е 115 М | 195.84 | 2.792% | 59.84 | 13.42% | 2 | 28 | 34 | 35 | 39 | Ст 136
9 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 36 кВт для обігріву адміністративного приміщення Сарненської дільниці. | 74.787 | 1.066% | 5.787 | 1.298% | 3 | 12 | 16 | 19 | 22 | Ст 136
10 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 60 кВт для обігріву адміністративного приміщення Дубенської дільниці. | 76.324 | 1.088% | 7.324 | 1.642% | 3 | 12 | 16 | 19 | 22 | Ст 136
11 | Кондиціонер 15 кВт в диспетчерську Костопільської дільниці | 32.4 | 0.4619% | 32.4 | 7.265% | 3 |  |  |  |  | Ст 137
12 | Кондиціонер 27 кВт в диспетчерську Дубенської дільниці | 48.6 | 0.6929% | 48.6 | 10.9% | 3 |  |  |  |  | Ст 137
13 | Кондиціонер 10 кВт в актовий зал центрального офісу | 62.59 | 0.8924% | 62.59 | 14.03% | 3 |  |  |  |  | Ст 137
14 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Дубровицької дільниці | 4.86 | 0.06929% | 4.86 | 1.09% | 3 |  |  |  |  | Ст 138
15 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Млинівської дільниці | 4.86 | 0.06929% | 4.86 | 1.09% | 3 |  |  |  |  | Ст 139
16 | міст змінного струму високовольтний автоматичний СА-7100\3 або ІПІ-10 | 151 | 2.153% | 0 | 0% |  | 151 | 0 | 0 | 0
17 | Програмне забезпечення для розрахунку струмів к з в мережах 10 кВ і вище | 2469 | 35.2% | 0 | 0% |  | 0 | 770 | 824 | 875
18 | Проведення реконструкції (модернізація) сиcтеми зливу з трансформаторів, відстоювання та перекачування трансформаторного масла в Цеху РЕО с. Олександрія | 1868 | 26.63% | 0 | 0% |  | 0 | 609 | 621 | 638
| Всього | 7014.001 | 100% | 446.001 | 100% |  | 570 | 1878 | 2005 | 2115

## 6. Проведення закупівлі (3)
6. Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на 2013 рік
№ з/п | Найменування складових інвестиційної програми * | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Всього |  | у т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовуючих матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис.грн з ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | [15 empty] | Дод 2
Корецька дільниця
1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-119 м.Корець | км | 220 | 2.4 | 528 |  |  | 2.4 | 528 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 32
Здолбунівська дільниця
2 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-433 с.Уїздці | км | 215 | 3.43 | 737.45 |  |  | 3.43 | 737.45 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 36
Млинівська дільниця
3 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-357 с.Вовничі (ТП-100кВА заміна існуючої) | км | 229.2857 | 3.5 | 802.5 |  |  | 3.5 | 802.5 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 38
4 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-44 смт.Млинів | км | 220 | 5.846 | 1286.12 |  |  |  |  | 5.846 | 1286.12 |  |  | амортизація | - // - | Ст 39
Рівненська сільська дільниця
5 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-204 с.Олександрія | км | 213.1 | 4.23 | 901.413 |  |  | 4.23 | 901.413 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 40
6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-17 с.Диків (ТП-160кВА заміна існуючої) | км | 228.7583 | 4.361 | 997.615 |  |  |  |  | 4.361 | 997.615 |  |  | амортизація | - // - | Ст 41
Володимирецька дільниця
7 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-450 с.Більська Воля (РТП-40кВА нове;ПЛ-10кВ-0,8 км ПЛІ-0,4кВ - 6,87км) | км | 215.1297 | 7.67 | 1650.045 |  |  |  |  | 7.67 | 1650.05 |  |  | амортизація | - // - | Ст 42
Дубровицька дільниця
8 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-179 с. Мочулище | км | 215 | 2.564 | 551.26 |  |  |  |  | 2.564 | 551.26 |  |  | амортизація | - // - | Ст 44
9 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-180 с. Мочулище | км | 210 | 1.681 | 353.01 |  |  | 1.681 | 353.01 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 45
10 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-425 с.Мочулище (перенесення існуючого ТП 425 із заміною щита КТП-1шт; перенесення існуючого ТП 421 із заміною щита КТП-1шт, ПЛ-10 кВ-0,020км ПЛІ-0,4кВ - 2,47км) | км | 242.6707 | 2.49 | 604.25 |  |  |  |  | 2.49 | 604.25 |  |  | амортизація | - // - | Ст 46
Гощанська дільниця
11 | ПКЛ-10кВ Пст 35\10 "Бочаниця" (КЛ-10кВ (АСБл3х240)-0,28км, ПЛ-10кВ - 5,86км) | км | 201.7264 | 6.14 | 1238.6 |  |  |  |  | 6.14 | 1238.6 |  |  | амортизація | - // - | Ст 47
Рівне міська дільниця
12 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-218 м.Рівне | км | 220.69 | 1.145 | 252.69 |  |  | 1.145 | 252.69 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 48
13 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-102 м.Рівне | км | 225 | 1.943 | 437.175 |  |  | 1.943 | 437.175 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 49
14 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-122 м.Рівне | км | 225 | 2.48 | 558 |  |  |  |  | 2.48 | 558 |  |  | амортизація | - // - | Ст 51
15 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-172 м.Рівне | км | 232.0455 | 4.4 | 1021 |  |  |  |  | 4.4 | 1021 |  |  | амортизація | - // - | Ст 52
Дубенська дільниця
16 | ПКЛ-0,4 кВ від ТП-30 м.Дубно (РКТП-100 кВА нове;ПЛІ-10 кВ-0,665 км;КЛ-10 кВ(ААБл 3х70)-0,025 км, ПЛІ-0,4кВ - 2,44км) | км | 238.0112 | 3.13 | 744.975 |  |  |  |  | 3.13 | 744.975 |  |  | амортизація | - // - | Ст 54
17 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-136 м.Дубно | км | 225 | 1.225 | 275.625 |  |  |  |  | 1.225 | 275.625 |  |  | амортизація | - // - | Ст 55
Сарненська дільниця
18 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-234 с.Чудель | км | 210 | 4.477 | 940.17 |  |  |  |  | 4.477 | 940.17 |  |  | амортизація | - // - | Ст 57
19 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-501 с.Бутейки (заміна існуючого КТП-250кВА) | км | 225.3555 | 4.233 | 953.93 |  |  |  |  | 4.233 | 953.93 |  |  | амортизація | - // - | Ст 58
Рокитнівська дільниця
20 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-189 с. Крута Слобода | км | 210 | 5.098 | 1070.58 |  |  |  |  | 5.098 | 1070.58 |  |  | амортизація | - // - | Ст 60
Радивилівська дільниця
21 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-58 с.Стоянівка (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,234км, ПЛІ-0,4кВ - 2,92км) | км | 228.5621 | 3.154 | 720.885 |  |  |  |  | 3.154 | 720.885 |  |  | амортизація | - // - | Ст 61
Костопільська дільниця
22 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-48 с.Марянівка (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,309км, ПЛІ-0,4кВ-2,72км) | км | 222.5718 | 3.029 | 674.17 |  |  |  |  | 3.029 | 674.17 |  |  | амортизація | - // - | Ст 62
23 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-38 м. Костопіль | км | 220 | 1.668 | 366.96 |  |  | 1.668 | 366.96 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 63
Острозька дільниця
24 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-174 с.Розваж (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,196км, ПЛІ-0,4кВ - 5,98км) | км | 217.4207 | 6.176 | 1342.79 |  |  |  |  | 6.176 | 1342.79 |  |  | амортизація | - // - | Ст 64
| Всього |  |  |  | 19009.213 |  |  |  | 4379.198 |  | 14630.02 |  | 0
Заміна ПЛ на ПЛІякі проходять по території шкіл (дошкільних закладів): | [15 empty] | Дод 2
Острозька дільниця
25 | Винос ПЛ-10 кВ та існуючої ТП-160 Ква з території школи в с.Білашів із заміною існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 (ПЛІ-0,4кВ-0,21 км, ПЛ-10кВ - 0,415км) | км | 200.8 | 0.625 | 125.5 |  |  | 0.625 | 125.5 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 67
26 | Заміна існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 з виносом ПЛ-10 кВ (0,007 км) та існуючої КТП -170 (160 Ква) з території школи в с.Сіянці | км | 235.3899 | 0.577 | 135.82 |  |  | 0.577 | 135.82 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 67
Рівненська сільська дільниця
27 | Заміна існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 та існуючої ПЛ-10 на КЛ-10 та демонтаж КТП -219 з території школи в с.Клевань (КЛ-10кВ(АСБл-3*70)-0,06км; ПЛІ-0,4кВ-0,14км) | км | 260 | 0.2 | 52 |  |  | 0.2 | 52 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 68
| Всього |  |  |  | 313.32 |  | 0 |  | 313.32 |  | 0 |  | 0
Встановлення розвантажувальних ТП: | [15 empty] | Дод 3
Сарненська дільниця
28 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в м. Сарни від ТП-54 (ПЛІ 0,38кВ-0,197км; ПЛ-10кВ-0,06 км; КЛ-10кВ(АСБ3х50)-0,345км) | шт | 193.7 | 1 | 193.7 | [6 empty] | 1 | 193.7 | амортизація | - // - | Ст 70
Радивилівська дільниця
29 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с.Опарипси від ТП-1 (ПЛІ 0,38кВ-0,205км;ПЛ-10кВ-0,025км) | шт | 105 | 1 | 105 | [6 empty] | 1 | 105 | амортизація | - // - | Ст 70
30 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с.Башарівка від ТП-218 (ПЛІ 0,38кВ-0,133км; ПЛ-10кВ-0,055км) | шт | 103 | 1 | 103 | [6 empty] | 1 | 103 | амортизація | - // - | Ст 71
Рівне сільська дільниця
31 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с.Зоря від ТП-575 (ПЛІ 0,38кВ-0,56км; ПЛ-10кВ-1,1 км) | шт | 348 | 1 | 348 | [6 empty] | 1 | 348 | амортизація | - // - | Ст 71
Дубенська дільниця
32 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в м. Дубно від ТП-21 (ПЛІ 0,38кВ-0,326км; КЛ-10кВ-0,335 км) | шт | 267.58 | 1 | 267.575 | [6 empty] | 1 | 267.58 | амортизація | - // - | Ст 72
Володимирецька дільниця
33 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с. Собіщиці від ТП-177 (ПЛІ 0,38кВ-0,08км; ПЛ-10кВ-0,135км) | шт | 92.6 | 1 | 92.6 | [6 empty] | 1 | 92.6 | амортизація | - // - | Ст 72
| Млинівська дільниця | [13 empty] | - // -
34 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Острожець від ТП-100 (ПЛІ 0,38кВ-0,148км;ПЛ-10кВ-0,08 км) | шт | 102.2 | 1 | 102.2 | [6 empty] | 1 | 102.2 | амортизація | - // - | Ст 73
Острозька дільниця
35 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Бадівка від ТП-84 (ПЛІ 0,38кВ-0,104км;ПЛ-10кВ-0,491км КЛ-10кВ-0,348км) | шт | 307.26 | 1 | 307.26 | [6 empty] | 1 | 307.26 | амортизація | - // - | Ст 73
Дубровицька дільниця
36 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Селець від ТП-228 (ПЛІ 0,38кВ-0,934км;ПЛ-10кВ-0,837 км) | шт | 383.92 | 1 | 383.92 | [6 empty] | 1 | 383.92 | амортизація | - // - | Ст 74
Корецька дільниця
37 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в м. Корець від ТП-288 (ПЛІ 0,38кВ-0,240км;ПЛ-10кВ-0,039км) | шт | 114.24 | 1 | 114.24 | [6 empty] | 1 | 114.24 | амортизація | - // - | Ст 74
Зарічненська дільниця
38 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Новорічиця від ТП-236 (ПЛІ 0,38кВ-0,333км;ПЛ-10кВ-0,18км) | шт | 155.4 | 1 | 155.4 | [6 empty] | 1 | 155.4 | амортизація | - // - | Ст 75
39 | Рокитнівська дільниця
| ТП-10/0.4кВ 250 кВА в с. Глинне від ТП-171 (ПЛІ 0,38кВ-2.285км; ПЛ-10кВ-1.01км) | шт | 683.6 | 1 | 683.6 | [6 empty] | 1 | 683.6 | амортизація | - // - | Ст 75
| Всього | шт |  |  | 2856.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2856.495
Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силових трансформаторів: | [15 empty] | Дод 4
40 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 160кВА | шт | 28.314 | 5 | 141.57 | 5 | 141.57 | [6 empty] | амортизація | - // - | Ст 76
41 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 250кВА | шт | 37.986 | 9 | 341.874 | 9 | 341.874 | [6 empty] | амортизація | - // - | Ст 76
42 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 400кВА | шт | 52.038 | 4 | 208.152 | 4 | 208.152 | [6 empty] | амортизація | - // - | Ст 77
43 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 630кВА | шт | 67.74 | 2 | 135.48 | 2 | 135.48 | [6 empty] | амортизація | - // - | Ст 77
| Всього |  |  | 20 | 827.076 |  | 827.076
Заміна КЛ-10 кВ:(Вартість робіт і кабеля) | [15 empty] | Дод 5
| Костопільська дільниця | [14 empty] | Ст 78
44 | КЛ-10кВ в м.Костопіль ЗТП-340 - ЗТП-313 | км | 425 | 0.41 | 174.25 |  |  | 0.41 | 174.25 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 79
Рівне міська дільниця
45 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком. № 31 – РП-4 ком. № 14 | км | 520 | 0.32 | 166.4 |  |  | 0.32 | 166.4 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 80
46 | КЛ-10кВ ТП-275– РП-4 ком. № 17 | км | 520 | 0.32 | 166.4 |  |  | 0.32 | 166.4 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 80
47 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком.№ 29 – РП-4 ком. № 20 | км | 520 | 0.32 | 166.4 |  |  | 0.32 | 166.4 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 81
48 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком.№13 – РП-4 ком. № 23 | км | 520 | 0.32 | 166.4 |  |  | 0.32 | 166.4 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 81
49 | КЛ-10кВ ТП-133 - ТП-328 | км | 425 | 0.407 | 172.975 |  |  |  |  | 0.407 | 172.975 |  |  | амортизація | - // - | Ст 82
50 | КЛ-10кВ Пст "Західна" - РП-8 | км | 520 | 2.96 | 1539.2 |  |  |  |  | 2.96 | 1539.2 |  |  | амортизація | - // - | Ст 82
Дубенська дільниця
51 | КЛ-10кВ ТП-60 - ТП-114 | км | 370 | 0.42 | 155.4 | [6 empty] | 0.42 | 155.4 | амортизація | - // - | Ст 83
Березнівська дільниця
52 | КЛ-10кВ в м.Березно ЗТП-310 - ЗТП-245 | км | 425 | 0.95 | 403.75 |  |  |  |  | 0.95 | 403.75 |  |  | амортизація | - // - | Ст 83
Рокитнівська дільниця
53 | КЛ-10кВ в м. Рокитне ЗТП-204 - ЗТП-225 | км | 425 | 0.44 | 187 |  |  |  |  | 0.44 | 187 |  |  | амортизація | - // - | Ст 84
| Всього |  |  | 6.867 | 3298.18 |  | 0 |  | 839.85 |  | 2302.925 |  | 155.4
Заміна КЛ-0,4 кВ:(Вартість робіт і кабеля) | [15 empty] | Дод 6
Рівне міська дільниця
54 | КЛ-0,4 кВ ТП-331"Мазепи, 20" | км | 342 | 0.5 | 171 |  |  | 0.5 | 171 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 85
55 | КЛ-0,4 кВ ТП-347"Вербова, 37" | км | 312 | 0.072 | 22.464 |  |  | 0.072 | 22.464 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 85
56 | КЛ-0,4 кВ ТП-314 "Гвардійська" | км | 312 | 0.308 | 96.096 |  |  | 0.308 | 96.096 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 85
| Всього |  |  | 0.88 | 289.56 |  | 0 |  | 289.56 |  | 0 |  | 0
Реконструкція ПС 110-35кВ : (Вартість робіт і обладнання) | [15 empty] | Дод 8
57 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Остріг" із заміною секційного масляного вимикача типу МКП 110 кВ на елегазовий вимикач 110 кВ з мікропроцесорними захистами. | шт | 4016.74 | 1 | 4016.74 | [6 empty] | 1 | 4016.74 | амортизація | - // - | Ст 87-88
58 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Сарни» із заміною акумуляторної батареї. | шт | 741.77 | 1 | 741.77 |  |  |  |  | 1 | 741.77 |  |  | амортизація | - // - | Ст 87
59 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «БПФ» із заміною акумуляторної батареї. | шт | 738.28 | 1 | 738.28 |  |  |  |  | 1 | 738.28 |  |  | амортизація | - // - | Ст 87
60 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Суйми" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | 64 | 5 | 320 |  |  |  |  | 5 | 320 |  |  | амортизація | - // - | Ст 90
61 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Корост" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | 64 | 5 | 320 |  |  |  |  | 5 | 320 |  |  | інші доходи-40,96, амортизація-279.04 | - // - | Ст 90
62 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Карпилівка" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | 64 | 6 | 384 |  |  |  |  | 6 | 384 |  |  | амортизація | - // - | Ст 91
63 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Хотинь" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | 64 | 2 | 128 | [6 empty] | 2 | 128 | амортизація | - // - | Ст 92
| Всього |  |  |  | 6648.79 |  | 0 |  | 0 |  | 2504.05 |  | 4144.74
Реконструкція ТП(РП) 10кВ із заміною масляних вимикачів на вакуумні: (Вартість робіт і обладнання)
| Рівненська міська дільниця | [14 empty] | Дод 9
64 | РП - 5 | шт | 64 | 3 | 192 |  |  | 3 | 192 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 92
65 | РП - 8 | шт | 64 | 3 | 192 |  |  | 3 | 192 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 92
66 | РП - 23 | шт | 64 | 3 | 192 |  |  | 3 | 192
Дубенська дільниця
67 | ТП-405 | шт | 64 | 2 | 128 |  |  | 2 | 128 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 92
Здолбунівська дільниця
68 | ТП-164 | шт | 64 | 1 | 64 |  |  | 1 | 64 |  |  |  |  | амортизація | - // - | Ст 92
Костопільська дільниця
69 | ТП-88 | шт | 64 | 1 | 64 |  |  |  |  | 1 | 64 |  |  | амортизація | - // - | Ст 92
| Всього |  |  | 13 | 832 |  | 0 |  | 768 |  | 64 |  | 0
Виготовлення та погодження проектно кошторисної документації
70 | Вартість проектів ЕМ 0,4-10 кВ на 2014р.в т.ч. |  |  |  | 572.7 | [8 empty] | інші доходи | - // - | Дод 10
| Вартість проектів | км | 4.8987 | 102.1 | 500.16 |  |  |  |  | 102.1 | 500.16
| Вартість проектів по землеустрою | ділянок | 1.4508 | 50 | 72.54 | [6 empty] | 50 | 72.54
71 | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВ на 2014-15 рр. в т.ч. |  |  |  | 328.37 | [8 empty] | інші доходи | - // - | Ст 93
| Вартість проектів | шт | 6 | 14 | 84 |  |  |  |  | 14 | 84
| Вартість проектів по землеустрою | ділянок | 1.5565 | 157 | 244.37 | [6 empty] | 157 | 244.37 |  |  | Ст 94
72 | Вартість проектів КЛ-10 -0,4кВ на 2014 рік | км | 6.0005 | 6.048 | 36.291 |  |  |  |  | 6.048 | 36.291 |  |  | інші доходи | - // - | Ст 94
73 | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї на ПС 110/10 кВ «Зоря» | шт | 65 | 1 | 65 |  |  |  |  | 1 | 65 |  |  | інші доходи | - // - | Ст 95
74 | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110/35/10кВ "Межирічі" | шт | 69 | 1 | 69 |  |  |  |  | 1 | 69 |  |  | інші доходи | - // - | Ст 96
75 | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї на ПС 110/35/10 кВ «Костопіль» | шт | 65 | 1 | 65 |  |  |  |  | 1 | 65 |  |  | інші доходи | - // - | Ст 95
76 | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110кВ "Сновидовичі" | шт | 69 | 1 | 69 |  |  |  |  | 1 | 69 |  |  | інші доходи | - // - | Ст 97
| Всього |  |  |  | 1205.361 |  | 0 |  | 0 |  | 888.451 |  | 316.91
Усього по розділу I: |  |  |  |  | 35279.995 |  | 827.076 |  | 6589.928 |  | 20389.446 |  | 7473.545
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж: | [15 empty] | Дод 11
77 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.545 | 2143 | 1167.94 |  |  | 1071 | 583.6975 | 1072 | 584.2425 |  |  | інші доходи |  | Ст 98
78 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 1.235 | 427 | 527.34 |  |  | 213 | 263.0525 | 214 | 264.2875 |  |  | інші доходи |  | Ст 100
Всього |  |  |  |  | 1695.28 |  | 0 |  | 846.75 |  | 848.53 |  | 0
Заміна дефектних приладів обліку: | [15 empty] | Дод 12
79 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.14033 | 16814 | 2359.475 | 4203 | 589.7986 | 4204 | 589.9389 | 4203 | 589.7986 | 4204 | 589.9389 | інші доходи |  | Ст 101
80 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.45571 | 2000 | 911.424 | 500 | 227.856 | 500 | 227.856 | 500 | 227.856 | 500 | 227.856 | інші доходи |  | Ст 101
81 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні зонні лічильники) | шт | 1.5044 | 40 | 60.1757 | 10 | 15.0439 | 10 | 15.0439 | 10 | 15.0439 | 10 | 15.0439 | інші доходи |  | Ст 102-103
Всього |  |  |  |  | 3331.0747 |  | 832.6985 |  | 832.8388 |  | 832.6985 |  | 832.8388
Заміна приладів обліку власними силами: | [15 empty] | Дод 13
82 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  | 0.60809 | 300 | 182.4267 | 75 | 45.6067 | 75 | 45.6067 | 75 | 45.6067 | 75 | 45.6067 | амортизація |  | Ст 104
83 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  | 1.1835 | 150 | 177.5251 | 37 | 43.7895 | 38 | 44.973 | 37 | 43.7895 | 38 | 44.973 | амортизація |  | Ст 105
Всього |  |  |  |  | 359.9518 |  | 89.3962 |  | 90.5797 |  | 89.3962 |  | 90.5797
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника: | [15 empty] | Дод 14
84 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом |  | 5.8333 | 60 | 350 |  |  | 30 | 175 | 30 | 175 |  |  | інші доходи |  | Ст 106-107
Всього |  |  |  |  | 350 |  | 0 |  | 175 |  | 175 |  | 0
Метрологічні прилади | [15 empty] | Дод 15
85 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) |  | 5.862 | 5 | 29.31 |  |  | 5 | 29.31 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 108
86 | ПСР 3 (безконтактний покажчик струму) |  | 2.406 | 5 | 12.03 |  |  | 5 | 12.03 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 108
87 | ВАФ (вольтамперфазометр) |  | 4 | 5 | 20 |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 108
Всього |  |  |  |  | 61.34 |  | 0 |  | 61.34 |  | 0 |  | 0
Трансформатори струму 0,4-10 кВ
88 | Трансформатори струму 10 кВ |  | 5.5015 | 9 | 49.5135 |  |  | 9 | 49.5135 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 109
Всього |  |  |  |  | 49.5135 |  | 0 |  | 49.5135 |  | 0 |  | 0
Пункти комерційного обліку 10 кВ
89 | Обладнання пункту комерційного обліку ПКУ-10/50 |  | 52.9684 | 5 | 264.8422 |  |  | 2 | 105.9369 | 3 | 158.9053 |  |  | інші доходи |  | Ст 109
Всього |  |  |  |  | 264.8422 |  | 0 |  | 105.9369 |  | 158.9053 |  | 0
Всього по розділу IІ |  |  |  |  | 6112.0021 |  | 922.0947 |  | 2161.9589 |  | 2104.53 |  | 923.4185
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
90 | Побудова системи телемеханіки Радивилівський РЕМ (8 ПС) | шт | 524 | 1 | 524 | 1 | 524 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст 113
Всього по розділу III |  |  |  |  | 524 |  | 524 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:
Закупівля нових робочих станцій | [15 empty] | Дод 17
91 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 6 | 20 | 120 |  |  |  |  | 20 | 120 |  |  | інші доходи |  | Ст 114
92 | Портативний компютер | шт | 8 | 5 | 40 |  |  |  |  | 5 | 40 |  |  | інші доходи |  | Ст 115
93 | Багатофункціональний пристрій для друку в БЦ | шт | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  | інші доходи |  | Ст 115
94 | Проектор професійний стаціонарний | шт | 20 | 3 | 60 |  |  |  |  | 3 | 60 |  |  | інші доходи |  | Ст 116
95 | Багатофункціональний пристрій А4 кольоровий | шт | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  | інші доходи |  | Ст 117
96 | Проектор портативний | шт | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  | 5 | 25 |  |  | інші доходи |  | Ст 118
97 | Плоттер | шт | 15 | 2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 30 |  |  | інші доходи |  | Ст 119
Всього |  |  |  |  | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 340 |  | 0
Закупівля нового мережевого обладнання
98 | Організації системи пожежогасіння серверних приміщень | шт | 200 | 1 | 200 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | інші доходи |  | Дод 18
99 | Серверна шафа | шт | 14 | 2 | 28 |  |  | 2 | 28 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 120
100 | Блейд - сервер для розширення віртуальної платформи | шт | 90 | 4 | 360 |  |  | 4 | 360 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 122
101 | Розширення дискового масиву HP EVA 8400 | шт | 162.6 | 1 | 162.6 |  |  | 1 | 162.6 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 122
102 | Комутатор ядра Cisco 3750 з модулями+стек | шт | 72 | 1 | 72 |  |  | 1 | 72 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 123
103 | Модуль для розширення каналу звязку G-703 | шт | 25 | 2 | 50 |  |  | 2 | 50 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 123
104 | Комутатор Cisco 2960 з модулями та опціями | шт | 19 | 2 | 38 |  |  | 2 | 38 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 124
105 | Маршрутизатор Cisco 2800 з модулями та опціями | шт | 34 | 2 | 68 |  |  | 2 | 68 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 124
Всього |  |  |  |  | 978.6 |  | 0 |  | 978.6 |  | 0 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
106 | Ліцензії Microsoft | шт | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | [6 empty] | інші доходи |  | Дод 19
107 | Ліцензії BackUp Exec 2012 для VmWare | шт | 9 | 4 | 36 |  |  | 4 | 36 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 125
108 | Ліцензії для системи керування мережею Cisco Works | шт | 82 | 1 | 82 |  |  | 1 | 82 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 126
Всього |  |  |  |  | 618 |  | 500 |  | 118 |  | 0 |  | 0
Всього по розділу IV: |  |  |  |  | 1936.6 |  | 500 |  | 1096.6 |  | 340 |  | 0
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
109 | Мультиплексори СПІ | шт | 25.8 | 3 | 77.4 |  |  | 3 | 77.4 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 127
Всього по розділу V: |  |  |  |  | 77.4 |  | 0 |  | 77.4 |  | 0 |  | 0
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
Автомобілі
110 | ІЖ-2715 | шт | 76.39 | 1 | 76.39 |  |  | 1 | 76.39 |  |  |  |  | інші доходи |  | Дод 21
111 | ВАЗ-21214 Нива | шт | 88.585 | 8 | 708.68 |  |  | 8 | 708.68 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 128
112 | ВАЗ-2131 Нива Тайга | шт | 101.96 | 2 | 203.92 |  |  | 2 | 203.92 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 128
113 | УАЗ-3909 Фермер | шт | 141.7667 | 3 | 425.3 |  |  | 3 | 425.3 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 128
114 | ГАЗ-2705 Газель | шт | 154.65 | 1 | 154.65 |  |  | 1 | 154.65 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 128
115 | ГАЗ-33023 Газель | шт | 160.03 | 2 | 320.06 |  |  | 2 | 320.06 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 129
Спецмеханізми
116 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | шт | 619.004 | 1 | 619.004 |  |  |  |  | 1 | 619.004 |  |  | інші доходи |  | Ст 129
Всього по розділу VІ: |  |  |  |  | 2508.004 |  | 0 |  | 1889 |  | 619.004 |  | 0
VII. Інше
117 | Бензопила SHTIL MS-341 | шт. | 5.43 | 11 | 59.73 | 11 | 59.73 | [6 empty] | інші доходи |  | Дод 22
118 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт. | 6.62 | 6 | 39.72 | 6 | 39.72 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст 132
119 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | шт. | 5.14 | 4 | 20.56 | 4 | 20.56 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст 133
120 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | шт. | 20.33 | 2 | 40.66 |  |  | 2 | 40.66 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 133
121 | Компресор поршневий 3-и фазний СБИ/С-100.АВ 510 з фарбопультом продуктивністю 400 л/хв | шт. | 16.93 | 1 | 16.93 |  |  | 1 | 16.93 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 134
122 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | шт. | 27 | 1 | 27 |  |  | 1 | 27 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 135
123 | Прилад для виміру опору заземляючих пристроїв MRU-105 | шт. | 15.14 | 1 | 15.14 |  |  | 1 | 15.14 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 135
124 | Комплект виміру струму к з і опору петлі "Ф-О" Е 115 Ш (7м) | шт. | 3.74 | 16 | 59.84 | 16 | 59.84 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст 135
125 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 36 кВт для обігріву адміністративного приміщення Сарненської дільниці. | шт. | 5.787 | 1 | 5.787 |  |  | 1 | 5.787 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 136
126 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 60 кВт для обігріву адміністративного приміщення Дубенської дільниці. | шт. | 7.324 | 1 | 7.324 |  |  | 1 | 7.324 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 136
127 | Кондиціонер 15 кВт в диспетчерську Костопільської дільниці | шт. | 32.4 | 1 | 32.4 |  |  | 1 | 32.4 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 137
128 | Кондиціонер 27 кВт в диспетчерську Дубенської дільниці | шт. | 48.6 | 1 | 48.6 |  |  | 1 | 48.6 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 137
129 | Кондиціонер 10 кВт в актовий зал центрального офісу | шт. | 31.293 | 2 | 62.59 |  |  | 2 | 62.59 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 137
130 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Дубровицької дільниці | шт. | 4.86 | 1 | 4.86 |  |  | 1 | 4.86 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 137
131 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Млинівської дільниці | шт. | 4.86 | 1 | 4.86 |  |  | 1 | 4.86 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст 137
[5 empty] | 446.001 |  | 179.85 |  | 266.151 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 46884.0021 |  | 2953.0207 |  | 12081.0379 |  | 23452.98 |  | 8396.9635
Примітка:
- // - - Перспективний план розвитку мереж ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" та шляхи його реалізації
| Керівник організації ___________________ | [7 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
"04" січня 2013 року
М. П.
Note on B208: Olexandr.Lukyanuk: 4 шт на 343.8 тис
Note on B209: Olexandr.Lukyanuk: 4 шт на 343.8 тис
Note on B211: Olexandr.Lukyanuk: 1шт на 136.35 тис