## Загальна інформація
Додаток 3
до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2013-01-01 | до | 2013-07-01
Прогнозний період | з | 2013-01-01 | до | 2013-12-01

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за IІ квартал 2013 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на червень (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 37824.1029 | 13711.5311 | 14843.0323 | 16352.9801 | 108.3% | -1131.5011
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 6418.5337 | 3605.8493 | 3680.8888 | 2908.7791 | 102.1% | -75.0395
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 524 | 524 | 0 | 0 | 0% | 524
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1936.6 | 1236.6 | 585.18 | 585.18 | 47.32% | 651.42
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 77.4 | 77.4 | 0 | 0 | 0% | 77.4
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2557.77 | 1513.57 | 1602.786 | 1602.786 | 105.9% | -89.216
7 | Інше | 445.999 | 445.999 | 417.369 | 417.369 | 93.58% | 28.63
Усього |  | 49784.4057 | 21114.9495 | 21129.2561 | 21867.0942 | 100.1% | -14.3066
Голова правління ___________________ |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
(або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"08"липня 2013 року |  |  | М. П.

## 1.1. Технічний розвиток мереж
1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Джерело фінансування | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
[6 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | інші доходи-308,96 тис.грн, амортизація-34033.04 тис.грн. | 36970.2079 | 13711.5311 | 14843.0303 | 16352.978 | 108.3% | -1131.4991
1.1 | Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них: |  |  | 6760.639 | 1454.3031 | 2122.565 | 2122.565 | 146% | -668.2618
| 1.1.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.1.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | амортизація | 4707.544 | 878.82 | 1492.248 | 1492.248 | 169.8% | -613.428
| 1.1.4 | 0,4 кВ | амортизація | 2053.095 | 575.4831 | 630.317 | 630.317 | 109.5% | -54.8338
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами |  | 1773.735 | 296.1231 | 630.317 | 630.317 | 212.9% | -334.1938
1.2 | Реконструкція ЛЕП, усього, з них: |  |  | 20246.889 | 9635.988 | 8095.9368 | 8095.9368 | 84.02% | 1540.0512
| 1.2.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.2.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | амортизація | 1148.66 | 51.2 | 72.271 | 72.271 | 141.2% | -21.071
| 1.2.4 | 0,4 кВ | інші доходи-2598.69 тис.грн, не викор. кошти ІП 2012-596 тис.грн., амортизація-15903.54 тис.грн. | 19098.229 | 9584.788 | 8023.6658 | 8023.6658 | 83.71% | 1561.1222
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами |  | 19098.229 | 9584.788 | 8023.6658 | 8023.6658 | 83.71% | 1561.1222
1.3 | Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них: |  |  | 1077 | 55 | 43.376 | 43.376 | 78.87% | 11.624
| 1.3.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.3.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | амортизація | 1077 | 55 | 43.376 | 43.376 | 78.87% | 11.624
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  |  | 297 | 162 | 85.606 | 85.606 | 52.84% | 76.394
| 1.4.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.4.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ | амортизація | 297 | 162 | 85.606 | 85.606 | 52.84% | 76.394
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  |  | 8588.6799 | 2404.24 | 4495.5465 | 6005.4942 | 187% | -2091.3065
| 1.5.1 | 110 кВ | інші доходи-157.36 тис.грн, амортизація-4983.91 тис.грн. | 5141.2714 | 702.83 | 1675.1874 | 2651.5523 | 238.3% | -972.3574
| 1.5.2 | 35 кВ | інші доходи-40,96 тис.грн, амортизація-1710.76 тис.грн. | 1751.7155 | 832.787 | 1124.6791 | 1658.262 | 135.1% | -291.8921
| 1.5.3 | 6-20 кВ | інші доходи-328.37 тис.грн, не викор. кошти ІП 2012-96 тис.грн., амортизація-1270.63 тис.грн. | 1695.693 | 868.623 | 1695.6799 | 1695.6799 | 195.2% | -827.0569
2 | Інше |  | інші доходи | 853.88 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Усього |  |  |  | 37824.0879 | 13711.5311 | 14843.0303 | 16352.978 | 108.3% | -1131.4991

## 1.2. Зниження понаднорматива
1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: | інші доходи-5752,05 тис.грн, амортизація-359.95 тис.грн. | 6418.5337 | 3605.8493 | 3680.8888 | 2908.7791 | 102.1% | -75.0395
1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії | інші доходи | 264.84 | 105.936 | 0 | 0 | 0% | 105.936
1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ | інші доходи | 49.509 | 49.5135 | 0 | 0 | 0% | 49.5135
1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: | інші доходи-5482,89 тис.грн, амортизація-559.95 тис.грн. | 6042.8447 | 3389.0598 | 3639.5668 | 2867.4571 | 107.4% | -250.507
| сільським |  | 4289.4147 | 2932.3898 | 2597.3268 | 1861.1171 | 88.57% | 335.063
| міським |  | 1753.43 | 456.67 | 1042.24 | 1006.34 | 228.2% | -585.57
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій | інші доходи | 61.34 | 61.34 | 41.322 | 41.322 | 67.37% | 20.018
2 | Інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Усього |  |  | 6418.5337 | 3605.8493 | 3680.8888 | 2908.7791 | 102.1% | -75.0395

## 1.3. АСДТК
1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | інші доходи | 524 | 524 | 0 | 0 | 0% | 524
1.1 | Система керування і отримання даних |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | Телемеханіка підстанцій | інші доходи | 524 | 524 | 0 | 0 | 0% | 524
1.3 | Архіватори мови |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Усього |  |  | 524 | 524 | 0 | 0 | 0% | 524

## 1.4. Інформаційні технології
1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | інші доходи | 1318.6 | 618.6 | 85.96 | 85.96 | 13.9% | 532.64
1.1 | закупівля нових робочих станцій | інші доходи | 340 | 0 | 85.96 | 85.96 | #DIV/0! | -85.96
1.2 | закупівля нового мережного обладнання | інші доходи | 978.6 | 618.6 | 0 | 0 | 0% | 618.6
1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 | інші засоби інформатизації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Закупівля операційних систем, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | для робочих станцій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2 | для серверів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3 | інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | інші доходи | 618 | 618 | 499.22 | 499.22 | 80.78% | 118.78
3.1 | білінгових систем |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2 | інших систем контролю та управління | інші доходи | 618 | 618 | 499.22 | 499.22 | 80.78% | 118.78
3.3 | інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Інформаційна система управління виробництвом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 651.42
5 | Інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Усього |  |  | 1936.6 | 1236.6 | 585.18 | 585.18 | 47.32% | 651.42

## 1.5. Зв'язок
1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Системи зв'язку, у т.ч.:
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)
1.3.1 | Мультиплексори СПІ | інші доходи | 77.4 | 77.4 | 0 | 0 | 0% | 77.4
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
3 | Інше
Усього |  |  | 77.4 | 77.4 | 0 | 0 | 0% | 77.4

## 1.6. Транспорт
1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ІЖ-2715 | інші доходи | 71.4 | 71.4 | 71.982 | 71.982 | 100.8% | -0.582
2 | ВАЗ-21214 Нива | інші доходи | 967.45 | 967.45 | 911.712 | 911.712 | 94.24% | 55.738
4 | УАЗ-3909 Фермер | інші доходи | 425.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | ГАЗ-2705 Газель | інші доходи | 154.65 | 154.65 | 0 | 0 | 0% | 154.65
6 | ГАЗ-33023 Газель | інші доходи | 320.07 | 320.07 | 0 | 0 | 0% | 320.07
7 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | інші доходи | 618.9 | 0 | 619.092 | 619.092 | #DIV/0! | -619.092
Усього |  |  | 2557.77 | 1513.57 | 1602.786 | 1602.786 | 105.9% | -89.216

## 1.7. Інше
1.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ) | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) | Виконано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Бензопила SHTIL MS-341 | інші доходи | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 100% | 0
2 | Висоторіз SHTIL HT-101 | інші доходи | 38.69 | 38.69 | 36.6 | 36.6 | 94.6% | 2.09
3 | Кущорізи | інші доходи | 18.3 | 18.3 | 19.8 | 19.8 | 108.2% | -1.5
4 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | інші доходи | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 100% | 0
5 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | інші доходи | 60.99 | 60.99 | 42.67 | 42.67 | 69.96% | 18.32
6 | Компресор поршневий 3-и фазний СБИ/С-100.АВ 510 з фарбопультом продуктивністю 400 л/хв | інші доходи | 13.497 | 13.497 | 13.497 | 13.497 | 100% | 0
7 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | інші доходи | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 100% | 0
8 | Прилад для виміру опору заземляючих пристроїв MRU-105 | інші доходи | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 100% | 0
9 | Комплект виміру струму к з і опору петлі "Ф-О" Е 115 Ш (7м) | інші доходи | 58.224 | 58.224 | 58.224 | 58.224 | 100% | 0
10 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 36 кВт для обігріву адмінприміщення Сарненської дільниці. | інші доходи | 4.674 | 4.674 | 4.674 | 4.674 | 100% | 0
11 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 60 кВт для обігріву адміністративного приміщення Дубенської дільниці. | інші доходи | 5.92 | 5.92 | 5.916 | 5.916 | 99.93% | 0.004
12 | Кондиціонер 15 кВт в диспетчерську Костопільської дільниці | інші доходи | 18.746 | 18.746 | 18.756 | 18.756 | 100.1% | -0.01
13 | Кондиціонер 27 кВт в диспетчерську Дубенської дільниці | інші доходи | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 100% | 0
14 | Кондиціонер 10 кВт в актовий зал центрального офісу | інші доходи | 51.258 | 51.258 | 51.252 | 51.252 | 99.99% | 0.006
15 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Березнівська дільниця | інші доходи | 4.86 | 4.86 | 0 | 0 | 0% | 4.86
16 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Дубровицької дільниці | інші доходи | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 100% | 0
17 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Млинівської дільниці | інші доходи | 9.72 | 9.72 | 4.86 | 4.86 | 50% | 4.86
Усього |  |  | 445.999 | 445.999 | 417.369 | 417.369 | 93.58% | 28.63

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за II квартал 2013 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2013 рік |  |  |  | Заплановано на I+ІІ квартал (з наростаючим підсумком) |  | Виконано на 01.07.2013р |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн | кількість, шт. | вартість, тис. грн | вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн | кількість, шт. | вартість, тис. грн |  | кількість, шт. | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Корецька дільниця
1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-119 м.Корець | км | амортизація | 182.76 | 2.4 | 438.624 | 2.4 | 438.624 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 438.624 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро" | По письмовому зверненні підрядника
2 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-372 с. Дивень | км | інші доходи | 175.4804 | 2.04 | 357.98 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ "Елітар" Тернопільська обл
3 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-88 с. Дивень | км | інші доходи | 179.3129 | 2.78 | 498.49 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
Здолбунівська дільниця
4 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-433 с.Уїздці | км | амортизація | 189.0671 | 3.22 | 608.796 | 3.22 | 608.796 | 189.0671 | 3.22 | 608.796 | 3.22 | 608.796 | Розпорядження №39 від 29.03.2013р | 0 | 0 | 0% | РУ ЗАТ "Електро"
Млинівська дільниця
5 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-357 с.Вовничі (ТП-100кВА заміна існуючої) | км | амортизація | 191.16 | 3.5 | 669.06 | 3.5 | 669.06 | 191.16 | 3.5 | 669.06 | 3.5 | 669.06 | Розпорядження №39 від 29.03.2013р | 0 | 0 | 0% | РУ ЗАТ "Електро"
6 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-44 смт.Млинів | км | амортизація | 193.0243 | 5.846 | 1128.42 | 5.846 | 1128.42 | 202.536 | 5 | 1012.68 | 5 | 1012.68 | Розпорядження №77 від 27.06.2013р. | 0.846 | 115.74 | 4.928% | РУ ЗАТ "Електро"
Рівненська сільська дільниця
7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-204 с.Олександрія | км | амортизація | 192.6142 | 4.23 | 814.758 | 4.23 | 814.758 | 192.85 | 2.99 | 576.6216 | 2.99 | 576.6216 | Акт Ф2 (червень) | 1.24 | 238.1364 | 0.1224% | РУ ЗАТ "Електро"
8 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-17 с.Диків (ТП-160кВА заміна існуючої) | км | амортизація | 166.1082 | 4.361 | 724.398 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
Володимирецька дільниця
9 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-450 с.Більська Воля (РТП-40кВА нове;ПЛ-10кВ-0,8 км ПЛІ-0,4кВ - 6,87км) | км | амортизація | 171.9825 | 7.67 | 1319.106 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
10 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-25 с.Чудля (РТП-63кВА нове;ПЛ-10кВ-0,45 км ПЛІ-0,4кВ - 6,86км) | км | амортизація | 174.5595 | 7.31 | 1276.03 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
Дубровицька дільниця
11 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-179 с. Мочулище | км | амортизація | 200.312 | 2.564 | 513.6 |  |  | 176.7188 | 2.56 | 452.4 | 2.56 | 452.4 | Акт Ф2 (червень) | -2.56 | -452.4 | -11.78% | РУ ЗАТ "Електро"
12 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-180 с. Мочулище | км | амортизація | 175.6098 | 1.681 | 295.2 | 1.681 | 295.2 | 175.7143 | 1.68 | 295.2 | 1.68 | 295.2 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р.Акт 26.06.13 | 0.001 | 0 | 0.05952% | РУ ЗАТ "Електро"
13 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-425 с.Мочулище (перенесення існуючого ТП 425 із заміною щита КТП-1шт; перенесення існуючого ТП 421 із заміною щита КТП-1шт, ПЛ-10 кВ-0,020км ПЛІ-0,4кВ - 2,47км) | км | амортизація | 224.0651 | 2.49 | 557.922 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
Гощанська дільниця
14 | ПКЛ-10кВ Пст 35\10 "Бочаниця" КЛ-10кВ (АСБл3х240)-0,28км, ПЛ-10кВ - 5,86км) | км | амортизація | 169.057 | 6.14 | 1038.01 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
15 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-134 с. Люцинів | км | інші доходи | 228.875 | 2.88 | 659.16 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Рівне міська дільниця
16 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-218 м.Рівне | км | амортизація | 216.5365 | 6.17 | 1336.03 | 1.145 | 249.02 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 249.02 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд" | По письмовому зверненні підрядника
17 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-102 м.Рівне | км | амортизація | 217.5656 | 1.943 | 422.73 | 1.943 | 422.73 | 216.3859 | 1.94 | 419.7886 | 1.94 | 419.7886 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0.003 | 2.9414 | -0.5423% | ТзОВ БК "Технорембуд"
18 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-122 м.Рівне | км | амортизація | 207.8548 | 2.48 | 515.48 | 2.48 | 515.48 | #DIV/0! | 2.48 | 498.0148 | 2.48 | 498.0148 | Акт Ф2 (червень) | 0 | 17.4652 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
19 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-172 м.Рівне | км | амортизація-1015,94, інші доходи-48,53 | 218.1291 | 4.88 | 1064.47 | 4.88 | 1064.47 | #DIV/0! | 4.4 | 992.6221 | 4.4 | 992.6221 | Акт Ф2 (червень) | 0.48 | 71.8479 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
Дубенська дільниця
20 | ПКЛ-0,4 кВ від ТП-30 м.Дубно (РКТП-100 кВА нове;ПЛІ-10 кВ-0,665 км;КЛ-10 кВ(ААБл 3х70)-0,025 км, ПЛІ-0,4кВ - 2,44км) | км | амортизація | 238.0128 | 3.13 | 744.98 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
21 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-136 м.Дубно | км | амортизація | 221.5592 | 1.225 | 271.41 | 1.225 | 271.41 | 220.6624 | 1.23 | 271.4148 | 1.23 | 271.4148 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. Акт 26.06.13 | -0.005 | -0.0048 | -0.4047% | ТОВ "Елітар" Тернопільська обл
Сарненська дільниця
22 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-234 с.Чудель | км | амортизація | 172.667 | 4.477 | 773.03 | 4.477 | 773.03 | 172.6665 | 4.477 | 773.028 | 4.477 | 773.028 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | 0.002 | -0.0002587% | РУ ЗАТ "Електро"
23 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-501 с.Бутейки (заміна існуючого КТП-250кВА) | км | амортизація | 197.6778 | 4.233 | 836.77 | 4.233 | 836.77 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 836.77 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро" | По письмовому зверненні підрядника
Рокитнівська дільниця
24 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-189 с. Крута Слобода | км | амортизація | 180.1373 | 5.098 | 918.34 |  |  | 163.6 | 5.1 | 834.36 | 5.1 | 834.36 | Розпорядження №77 від 27.06.2013р. | -5.1 | -834.36 | -9.18% | РУ ЗАТ "Електро"
Радивилівська дільниця
25 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-58 с.Стоянівка (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,234км, ПЛІ-0,4кВ - 2,92км) | км | амортизація | 197.6379 | 3.154 | 623.35 | 3.154 | 623.35 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 623.35 | #DIV/0! | ТОВ "Елітар" Тернопільська обл | По письмовому зверненні підрядника
Костопільська дільниця
26 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-48 с.Марянівка (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,309км, ПЛІ-0,4кВ-2,72км) | км | амортизація | 196.2541 | 3.03 | 594.65 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
27 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-38 м. Костопіль | км |  | 206.3309 | 1.668 | 344.16 | 1.668 | 344.16 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 344.16 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро" | По письмовому зверненні підрядника
Острозька дільниця
28 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-174 с.Розваж (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,196км, ПЛІ-0,4кВ - 5,98км) | км | амортизація | 174.2644 | 6.179 | 1076.78 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
| Всього |  |  |  |  | 20421.734 |  | 9055.278 |  |  | 7403.9858 |  | 7403.9858 |  |  | 1651.2922
Заміна приладів обліку власними силами :
Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків
29 | Провід ізольований AsXSn 2*16 | км | інші доходи | 7.3656 | 9 | 66.29 | 4.5 | 33.145 | 6.0319 | 9.339 | 56.3317 | 9.339 | 56.3317 | Акти ввода (січень-червень) | -4.839 | -23.1867 | -18.11% | Господарський спосіб
Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків
30 | Провід ізольований AsXSn 4*16 | км | інші доходи | 14.957 | 18.12 | 271.02 | 6.78 | 101.4081 | 11.7653 | 2.781 | 32.7192 | 2.781 | 32.7192 | Акти ввода (січень-червень) | 3.999 | 68.689 | -21.34% | Господарський спосіб
| Всього |  |  |  |  | 337.31 |  | 134.5531 |  |  | 89.0509 |  | 89.0509 |  |  | 45.5023
Заміна ПЛ на ПЛІякі проходять по території шкіл (дошкільних закладів):
Острозька дільниця
31 | Винос ПЛ-10 кВ та існуючої ТП-160 Ква з території школи в с.Білашів із заміною існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 (ПЛІ-0,4кВ-0,21 км, ПЛ-10кВ - 0,415км) | км | амортизація | 197.232 | 0.625 | 123.27 | 0.625 | 123.27 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 123.27 | #DIV/0! | ТОВ "Елітар" Тернопільська обл
32 | Заміна існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 з виносом ПЛ-10 кВ (0,007 км) та існуючої КТП -170 (160 Ква) з території школи в с.Сіянці | км | амортизація | 235.3899 | 0.577 | 135.82 | 0.577 | 135.82 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 135.82 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
Рівненська сільська дільниця
33 | Заміна існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 та існуючої ПЛ-10 на КЛ-10 та демонтаж КТП -219 з території школи в с.Клевань (КЛ-10кВ(АСБл-3*70)-0,06км; ПЛІ-0,4кВ-0,14км) | км | амортизація | 260 | 0.2 | 52 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
| Всього |  |  |  |  | 311.09 |  | 259.09 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 259.09
Встановлення розвантажувальних ТП:
Сарненська дільниця
34 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в м. Сарни від ТП-54 (ПЛІ 0,38кВ-0,197км; ПЛ-10кВ-0,06 км; КЛ-10кВ(АСБ3х50)-0,345км) | шт | амортизація | 193.7 | 1 | 193.7 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
Радивилівська дільниця
35 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с.Опарипси від ТП-1 (ПЛІ 0,38кВ-0,205км;ПЛ-10кВ-0,025км) | шт | амортизація | 105 | 1 | 105 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
36 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с.Башарівка від ТП-218 (ПЛІ 0,38кВ-0,133км; ПЛ-10кВ-0,055км) | шт | амортизація | 103 | 1 | 103 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ "Елітар" Тернопільська обл
Рівне сільська дільниця
37 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с.Зоря від ТП-575 (ПЛІ 0,38кВ-0,56км; ПЛ-10кВ-1,1 км) | шт | амортизація | 348 | 1 | 348 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
Дубенська дільниця
38 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в м. Дубно від ТП-21 (ПЛІ 0,38кВ-0,326км; КЛ-10кВ-0,335 км) | шт | амортизація | 267.58 | 1 | 267.575 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
Володимирецька дільниця
39 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с. Собіщиці від ТП-177 (ПЛІ 0,38кВ-0,08км; ПЛ-10кВ-0,135км) | шт | амортизація | 92.6 | 1 | 92.6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
40 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с.Городець від ТП-95 (ПЛІ 0,4кВ-0,52км; ПЛ-10кВ-0,14км) | шт | амортизація | 215 | 1 | 215 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Млинівська дільниця
41 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Острожець від ТП-100 (ПЛІ 0,38кВ-0,148км;ПЛ-10кВ-0,08 км) | шт | амортизація | 102.2 | 1 | 102.2 |  |  | 106.997 | 1 | 106.997 | 1 | 106.997 | Розпорядження №77 від 27.06.2013р. | -1 | -106.997 | 4.694% | ТОВ "Елітар" Тернопільська обл
Острозька дільниця
42 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Бадівка від ТП-84 (ПЛІ 0,38кВ-0,104км;ПЛ-10кВ-0,491км КЛ-10кВ-0,348км) | шт | амортизація | 307.26 | 1 | 307.26 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | РУ ЗАТ "Електро"
Дубровицька дільниця
43 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Селець від ТП-228 (ПЛІ 0,38кВ-0,934км;ПЛ-10кВ-0,837 км) | шт | амортизація | 383.92 | 1 | 383.92 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
Корецька дільниця
44 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в м. Корець від ТП-288 (ПЛІ 0,38кВ-0,240км;ПЛ-10кВ-0,039км) | шт | амортизація | 114.24 | 1 | 114.24 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
Зарічненська дільниця
45 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Новорічиця від ТП-236 (ПЛІ 0,38кВ-0,333км;ПЛ-10кВ-0,18км) | шт | амортизація | 155.4 | 1 | 155.4 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ БК "Технорембуд"
46 | Рокитнівська дільниця
| ТП-10/0.4кВ 250 кВА в с. Глинне від ТП-171 (ПЛІ 0,38кВ-2.285км; ПЛ-10кВ-1.01км) | шт | амортизація | 683.6 | 1 | 683.6 |  |  | 502.5041 | 1 | 502.5041 | 1 | 502.5041 | Акт Ф2 (червень) | -1 | -502.5041 | -26.49% | ТзОВ БК "Технорембуд"
| Всього |  |  |  |  | 3071.495 |  | 0 |  |  | 609.5011 |  | 609.5011 |  |  | -609.5011
Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силових трансформаторів:
47 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 160кВА | шт | амортизація | 28.314 | 5 | 141.57 |  |  | 28.3092 | 5 | 141.546 | 5 | 141.546 | Акт від 28.03.2013 | -5 | -141.546 | -0.01695% | ТОВ "Енерготехсервіс" м.Київ
48 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 250кВА | шт | амортизація | 37.9856 | 9 | 341.87 |  |  | 37.9896 | 9 | 341.9064 | 9 | 341.9064 | Акт від 28.03.2013 | -9 | -341.9064 | 0.01065% | ТОВ "Енерготехсервіс" м.Київ
49 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 400кВА | шт | амортизація | 52.0375 | 4 | 208.15 |  |  | 52.04 | 4 | 208.16 | 4 | 208.16 | Акт від 28.03.2013 | -4 | -208.16 | 0.004812% | ТОВ "Енерготехсервіс" м.Київ
50 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 630кВА | шт | амортизація | 67.74 | 2 | 135.48 |  |  | 67.74 | 2 | 135.48 | 2 | 135.48 | Акт від 28.03.2013 | -2 | -135.48 | 0% | ТОВ "Енерготехсервіс" м.Київ
| Всього |  |  |  | 20 | 827.07 | 0 | 0 |  | 20 | 827.0924 | 20 | 827.0924 |  |  | -827.0924
Заміна КЛ-10 кВ:(Вартість робіт і кабеля)
Костопільська дільниця
51 | КЛ-10кВ в м.Костопіль ЗТП-340 - ЗТП-313 | км | амортизація | 411.6585 | 0.41 | 168.78 | 0.41 | 168.78 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 168.78 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн" | Аварійна ситуаціія на КЛ "Західна-РП 8"
Рівне міська дільниця
52 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком. № 31 – РП-4 ком. № 14 | км | амортизація | 501.9688 | 0.32 | 160.63 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн" | Аварійна ситуаціія на КЛ "Західна-РП 8"
53 | КЛ-10кВ ТП-275– РП-4 ком. № 17 | км | амортизація | 501.9688 | 0.32 | 160.63 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн" | Аварійна ситуаціія на КЛ "Західна-РП 8"
54 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком.№ 29 – РП-4 ком. № 20 | км | амортизація | 501.9688 | 0.32 | 160.63 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн" | Аварійна ситуаціія на КЛ "Західна-РП 8"
55 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком.№13 – РП-4 ком. № 23 | км | амортизація | 501.9688 | 0.32 | 160.63 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 160.63 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн" | Аварійна ситуаціія на КЛ "Західна-РП 8"
56 | КЛ-10кВ ТП-133 - ТП-328 | км | амортизація | 411.8329 | 0.407 | 167.616 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн"
57 | КЛ-10кВ Пст "Західна" - РП-8 | км | амортизація | 504.1378 | 2.96 | 1492.248 |  |  | 504.1378 | 2.96 | 1492.248 | 2.96 | 1492.248 | Розпорядження №77 від 27.06.2013р. | -2.96 | -1492.248 | 0% | ТзОВ "Елінн"
Дубенська дільниця
58 | КЛ-10кВ ТП-60 - ТП-114 | км | амортизація | 357.5143 | 0.42 | 150.156 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн"
Березнівська дільниця
52 | КЛ-10кВ в м.Березно ЗТП-310 - ЗТП-245 | км | амортизація | 411.6884 | 0.95 | 391.104 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн"
Рокитнівська дільниця
59 | КЛ-10кВ в м. Рокитне ЗТП-204 - ЗТП-225 | км | амортизація | 410.0455 | 0.44 | 180.42 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн"
| Всього |  |  |  | 6.867 | 3192.844 | 1.69 | 811.3 |  | 2.96 | 1492.248 | 2.96 | 1492.248 |  |  | -680.948
Заміна КЛ-0,4 кВ:(Вартість робіт і кабеля)
Рівне міська дільниця
60 | КЛ-0,4 кВ ТП-331"Мазепи, 20" | км | амортизація | 330.576 | 0.5 | 165.288 | 0.5 | 165.288 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 165.288 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн" | Аварійна ситуаціія на КЛ "Західна-РП 8"
61 | КЛ-0,4 кВ ТП-347"Вербова, 37" | км | амортизація | 291 | 0.072 | 20.952 | 0.072 | 20.952 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 20.952 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн"
62 | КЛ-0,4 кВ ТП-314 "Гвардійська" | км | амортизація | 302.3377 | 0.308 | 93.12 | 0.308 | 93.12 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 93.12 | #DIV/0! | ТзОВ "Елінн"
| Всього |  |  |  | 0.88 | 279.36 | 0.88 | 279.36 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 279.36
Реконструкція ПС 110-35кВ : (Вартість робіт і обладнання)
63 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Остріг" із заміною секційного масляного вимикача типу МКП 110 кВ на елегазовий вимикач 110 кВ з мікропроцесорними захистами. | шт | амортизація | 3447.289 | 1 | 3447.289 |  |  | 913.3841 | 1 | 913.3841 | 1 | 1076.92 | Акт Ф2 (червень) | -1 | -913.3841 | -73.5% | ПП "Донком" м.Харків
| Реконструкція ПС 110/35/10кВ "Остріг" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | амортизація | 59.6762 | 2 | 119.3524 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
64 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Сарни» із заміною акумуляторної батареї. | шт | амортизація | 702.83 | 1 | 702.83 | 1 | 702.83 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 702.8274 | Акт Ф2 (червень) | 1 | 702.83 | #DIV/0! | ТОВ "Акку-енерго" м.Київ
65 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «БПФ» із заміною акумуляторної батареї. | шт | амортизація | 714.44 | 1 | 714.44 |  |  | 714.4407 | 1 | 714.4407 | 1 | 714.4407 | Акт Ф2 (червень) | -1 | -714.4407 | 0.000105% | ТОВ "Акку-енерго" м.Київ
66 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Суйми" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | амортизація | 59.34 | 5 | 296.7 | 5 | 296.7 | 59.3402 | 5 | 296.7012 | 5 | 296.7012 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | -0.0012 | 0.0004044% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
67 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Корост" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | інші доходи-40,96, амортизація-279.04 | 59.6762 | 5 | 298.381 | 5 | 298.381 | 59.676 | 5 | 298.38 | 5 | 298.3812 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | 0.001 | -0.0003351% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
68 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Карпилівка" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | амортизація | 59.4265 | 4 | 237.706 | 4 | 237.706 | 59.4263 | 4 | 237.705 | 4 | 237.7055 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | 0.001 | -0.0004207% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
69 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Хотинь" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | амортизація | 58.418 | 5 | 292.09 |  |  | 58.3786 | 5 | 291.8929 | 5 | 291.8929 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | -5 | -291.8929 | -0.06747% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
70 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Верхів" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | інші доходи-255,96, амортизація-278.88 | 59.4265 | 9 | 534.8385 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 9 | 533.5812 | Розпорядження №77 від 27.06.2013р. | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
71 | Заміна пристроїв релейного захисту та автоматики на мікропроцесорні термінали РС-83АВ на ПС 35/10кВ (Демидівка -1, Олексин-1,Шубків-2, Бармаки-1,Новомильськ-2, Звіздівка-1) | шт | амортизація | 11.5 | 8 | 92 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всього |  |  |  |  | 6735.6269 |  | 1535.617 |  |  | 2752.504 |  | 4152.4502 |  |  | -1216.887
Реконструкція ТП(РП) 10кВ із заміною масляних вимикачів на вакуумні: (Вартість робіт і обладнання)
Рівненська міська дільниця
72 | РП - 5 | шт | амортизація | 59.4133 | 3 | 178.24 | 3 | 178.24 | 59.412 | 3 | 178.236 | 3 | 178.236 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | 0.004 | -0.002244% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
73 | РП - 8 | шт | амортизація | 59.4133 | 3 | 178.24 | 3 | 178.24 | 59.412 | 3 | 178.236 | 3 | 178.236 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | 0.004 | -0.002244% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
74 | РП - 23 | шт | амортизація | 64 | 3 | 178.24 | 3 | 178.24 | 59.412 | 3 | 178.236 | 3 | 178.236 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | 0.004 | -7.169% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
Дубенська дільниця
75 | ТП-405 | шт | амортизація | 61.2455 | 2 | 122.491 | 2 | 122.491 | 61.2456 | 2 | 122.4912 | 2 | 122.4912 | Розпорядження №61 від 31.05.2013р. | 0 | -0.0002 | 0.0001633% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
Здолбунівська дільниця
76 | ТП-164 | шт | амортизація | 57.706 | 1 | 57.706 | 1 | 57.706 | 57.7068 | 1 | 57.7068 | 1 | 57.7068 | Розпорядження №77 від 27.06.2013р. | 0 | -0.0008 | 0.001386% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
Костопільська дільниця
77 | ТП-88 | шт | амортизація | 57.706 | 1 | 57.706 | 1 | 57.706 | 57.7068 | 1 | 57.7068 | 1 | 57.7068 | Розпорядження №77 від 27.06.2013р. | 0 | -0.0008 | 0.001386% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
| Всього |  |  |  |  | 772.623 | 13 | 772.623 |  |  | 772.6128 |  | 772.6128 |  |  | 0.0102
Виготовлення та погодження проектно кошторисної документації
78 | Вартість проектів ЕМ 0,4-10 кВ на 2014р.в т.ч. |  |  |  |  | 489.22
| Вартість проектів | км | інші доходи | 3.1603 | 131.85 | 416.68 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ ВМП "Електросервіс"
| Вартість проектів по землеустрою | ділянок | інші доходи | 1.4508 | 50 | 72.54 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ДП "Інститут землеустрою" м.Рівне
79 | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВ на 2014-15 рр. в т.ч. |  |  |  |  | 328.37
| Вартість проектів | шт | інші доходи | 6 | 14 | 84 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ фірма"Хризоліт"
| Вартість проектів по землеустрою | ділянок | інші доходи | 1.5565 | 157 | 244.37 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ДП "Інститут землеустрою" м.Рівне
80 | Вартість проектів КЛ-10 -0,4кВ на 2014 рік | км | інші доходи | 6.0003 | 6.048 | 36.29 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Господарський спосіб
81 | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї на ПС 110/10 кВ «Зоря» | шт | інші доходи | 23.68 | 1 | 23.68 |  |  | 23.6813 | 1 | 23.6813 | 1 | 23.6813 | Акт Ф2 (червень) | -1 | -23.6813 | 0.005363% | ТОВ "Донецькенергомережпроект"
82 | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110/35/10кВ "Межирічі" | шт | інші доходи | 55 | 1 | 55 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 55.0008 | Акт Ф2 (червень) | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ "Запорізька механізована колона №1"
83 | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї на ПС 110/35/10 кВ «Костопіль» | шт | інші доходи | 23.68 | 1 | 23.68 |  |  | 23.6813 | 1 | 23.6813 | 1 | 23.6813 | Акт Ф2 (червень) | -1 | -23.6813 | 0.005363% | ТОВ "Донецькенергомережпроект"
84 | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110кВ "Сновидовичі" | шт | інші доходи | 55 | 1 | 55 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 55.0008 | Акт Ф2 (червень) | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ "Запорізька механізована колона №1"
| Всього |  |  |  |  | 1011.24 |  | 0 |  |  | 47.3625 |  | 157.3641 |  |  | -47.3625
Заходи інвестиційної програми 2012 року за рахунок коштів отриманих в 2012 році
Дубровицька дільниця
85 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-140 с.Озерськ (перенесення існуючого ТП 140 в центр навантаження, ПЛ-10 кВ-0,09км ПЛІ-0,4кВ - 3,53км) | км | Не використані кошти ІП 2012р-596 тис.грн.,інші доходи-171.71 тис.грн. | 212.0746 | 3.62 | 767.71 | 3.62 | 767.71 | 207.9282 | 3.62 | 752.7 | 3.62 | 752.7 | Розпорядження №69 від 19.06.2013р. Акт 27.06.13 | 0 | 15.01 | -1.955% | РУ ЗАТ "Електро"
Рівненська міська дільниця
86 | РП - 21 | шт | Не використані кошти ІП 2012р | 48 | 2 | 96 | 2 | 96 | 47.9873 | 2 | 95.9747 | 2 | 95.9747 | Розпорядження №69 від 19.06.2013р. Акт 27.06.13 | 0 | 0.02532 | -0.02637% | ТОВ "Високовольтний союз-Україна"
| Всього |  |  |  |  | 863.71 |  | 863.71 |  |  | 848.6747 |  | 848.6747
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 37824.1029 |  | 13711.5311 |  |  | 14843.0323 |  | 16352.9801 |  | 0 | -1131.5011
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
87 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | інші доходи | 0.53598 | 2434 | 1304.5796 | 1604 | 859.7147 | 0.26487 | 2434 | 644.7022 | 724 | 383.438 | Акти ввода (січень-червень) | -830 | 215.0125 | -50.58% | РУ ЗАТ "Електро",ТОВ "Елітар" Тернопільська обл.,ТзОВ БК "Технорембуд"
88 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | інші доходи | 1.2063 | 573 | 691.2382 | 439 | 529.5874 | 0.30218 | 573 | 173.148 | 71 | 81.924 | Акти ввода (січень-червень) | -134 | 356.4394 | -74.95% | РУ ЗАТ "Електро",ТОВ "Елітар" Тернопільська обл.,ТзОВ БК "Технорембуд"
Всього | [5 empty] | 1995.8178 |  | 1389.3021 |  |  | 817.8502 |  | 465.362 |  |  | 571.4519
Заміна дефектних приладів обліку:
89 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 0.14033 | 16081 | 2256.616 | 8162 | 1145.3579 | 0.1389 | 12594 | 1749.3066 | 9380 | 1329.6851 | Акти ввода (січень-червень) | -4432 | -603.9487 | -1.018% | Господарський спосіб
90 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 0.45571 | 1800 | 820.28 | 933 | 425.1785 | 0.45571 | 1800 | 820.28 | 1800 | 820.28 | Акти ввода (січень-червень) | -867 | -395.1015 | 0% | Господарський спосіб
91 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні зонні лічильники) | шт | інші доходи | 1.5045 | 40 | 60.1807 | 20 | 30.0903 | #DIV/0! | [5 empty] | 20 | 30.0903 | #DIV/0! | Господарський спосіб
Всього | [5 empty] | 3137.0767 |  | 1600.6267 |  |  | 2569.5866 |  | 2149.9651 |  |  | -968.9599
Заміна приладів обліку власними силами:
92 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | амортизація | 0.38712 | 300 | 116.1367 | 150 | 58.0684 | 0.387 | 300 | 116.1 | 300 | 116.1 | Акти ввода (січень-червень) | -150 | -58.0316 | -0.03163% | Господарський спосіб
93 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | амортизація | 0.73479 | 604 | 443.8135 | 226 | 166.0627 | 0.73134 | 186 | 136.03 | 186 | 136.03 | Акти ввода (січень-червень) | 40 | 30.0327 | -0.469% | Господарський спосіб
Всього | [5 empty] | 559.9503 |  | 224.131 |  |  | 252.13 |  | 252.13 |  |  | -27.999
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника:
94 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом | шт | інші доходи | 5.8333 | 60 | 350 | 30 | 175 | #DIV/0! | [5 empty] | 30 | 175 | #DIV/0! | ТОВ "Абажур" | Перевищення граничної ціни по тендеру
Всього | [5 empty] | 350 |  | 175 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 175
Метрологічні прилади
95 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | інші доходи | 5.862 | 5 | 29.31 | 5 | 29.31 | 5.8584 | 5 | 29.292 | 5 | 29.292 | Акт від 29.03.13 | 0 | 0.018 | -0.06141% | ТОВ "Електронтехпром"
96 | ПСР 3 (безконтактний покажчик струму) | шт | інші доходи | 2.406 | 5 | 12.03 | 5 | 12.03 | 2.406 | 5 | 12.03 | 5 | 12.03 | Накладна | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім-Прилад"
97 | ВАФ (вольтамперфазометр) | шт | інші доходи | 4 | 5 | 20 | 5 | 20 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 | 20 | #DIV/0! |  | Перевищення граничної ціни по тендеру
Всього | [5 empty] | 61.34 |  | 61.34 |  |  | 41.322 |  | 41.322 |  |  | 20.018
Трансформатори струму 0,4-10 кВ
98 | Трансформатори струму 10 кВ | шт | інші доходи | 5.501 | 9 | 49.509 | 9 | 49.5135 | #DIV/0! | [5 empty] | 9 | 49.5135 | #DIV/0! |  | Перевищення граничної ціни по тендеру
Всього | [5 empty] | 49.509 |  | 49.5135 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 49.5135
Пункти комерційного обліку 10 кВ
99 | Обладнання пункту комерційного обліку ПКУ-10/50 | шт | інші доходи | 52.968 | 5 | 264.84 | 2 | 105.936 | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 105.936 | #DIV/0! | ТОВ Фінансово-промислова група Донпроменерго | Перевищення граничної ціни по тендеру
Всього | [5 empty] | 264.84 |  | 105.936 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 105.936
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 6418.5337 |  | 3605.8493 |  |  | 3680.8888 |  | 2908.7791 |  |  | -75.0395
3. Впровадження та розвиток АСДТК
100 | Побудова системи телемеханіки Радивилівський РЕМ (8 ПС) | шт | інші доходи | 524 | 1 | 524 | 1 | 524 | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 524 | #DIV/0! | ПП "НВП "Промекс" | Перевищення граничної ціни по тендеру
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 524 |  | 524 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 524
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:
Закупівля нових робочих станцій
101 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 6 | 20 | 120 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
102 | Портативний компютер | шт | інші доходи | 8 | 5 | 40 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
103 | Багатофункціональний пристрій для друку в БЦ | шт | інші доходи | 50 | 1 | 50 |  |  | 49.5 | 1 | 49.5 | 1 | 49.5 | Акт від 28.03.13 | -1 | -49.5 | -1% | ТОВ "Мегапринт Сервіс"
104 | Проектор професійний стаціонарний | шт | інші доходи | 20 | 3 | 60 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
105 | Багатофункціональний пристрій А4 кольоровий | шт | інші доходи | 15 | 1 | 15 |  |  | 7.26 | 1 | 7.26 | 1 | 7.26 | Акт від 28.03.13 | -1 | -7.26 | -51.6% | ТОВ ВКФ "Рома, Лтд"
106 | Проектор портативний | шт | інші доходи | 5 | 5 | 25 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
107 | Плоттер | шт | інші доходи | 15 | 2 | 30 |  |  | 14.6 | 2 | 29.2 | 2 | 29.2 | Акт від 28.03.13 | -2 | -29.2 | -2.667% | ТОВ ВКФ "Рома, Лтд"
Всього | [5 empty] | 340 |  | 0 |  |  | 85.96 |  | 85.96 |  |  | -85.96
Закупівля нового мережевого обладнання
108 | Організації системи пожежогасіння серверних приміщень | шт | інші доходи | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 200 | #DIV/0! |  | Перевищення граничної ціни по тендеру
109 | Серверна шафа | шт | інші доходи | 14 | 2 | 28 | 2 | 28 | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 28 | #DIV/0! |  | Перевищення граничної ціни по тендеру
110 | Блейд - сервер для розширення віртуальної платформи | шт | інші доходи | 90 | 4 | 360 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
111 | Розширення дискового масиву HP EVA 8400 | шт | інші доходи | 162.6 | 1 | 162.6 | 1 | 162.6 | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 162.6 | #DIV/0! |  | Перевищення граничної ціни по тендеру
112 | Комутатор ядра Cisco 3750 з модулями+стек | шт | інші доходи | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 72 | #DIV/0!
113 | Модуль для розширення каналу звязку G-703 | шт | інші доходи | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 50 | #DIV/0!
114 | Комутатор Cisco 2960 з модулями та опціями | шт | інші доходи | 19 | 2 | 38 | 2 | 38 | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 38 | #DIV/0!
115 | Маршрутизатор Cisco 2800 з модулями та опціями | шт | інші доходи | 34 | 2 | 68 | 2 | 68 | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 68 | #DIV/0!
Всього | [5 empty] | 978.6 |  | 618.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 618.6
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: | [13 empty] | оплата 10.06
116 | Ліцензії Microsoft | шт | інші доходи | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 499.22 | 1 | 499.22 | 1 | 499.22 | Акти від 16.05.13 | 0 | 0.78 | -0.156% | ПАТ "Сітронікс Інформ.Технолог.Укр"
117 | Ліцензії BackUp Exec 2012 для VmWare | шт | інші доходи | 9 | 4 | 36 | 4 | 36 | #DIV/0! | [5 empty] | 4 | 36 | #DIV/0! |  | Перевищення граничної ціни по тендеру
118 | Ліцензії для системи керування мережею Cisco Works | шт | інші доходи | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 82 | #DIV/0!
Всього | [5 empty] | 618 |  | 618 |  |  | 499.22 |  | 499.22 |  |  | 118.78
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 1936.6 |  | 1236.6 |  |  | 585.18 |  | 585.18 |  |  | 651.42
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
119 | Мультиплексори СПІ | шт | інші доходи | 25.8 | 3 | 77.4 | 3 | 77.4 | #DIV/0! | [5 empty] | 3 | 77.4 | #DIV/0!
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 77.4 |  | 77.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 77.4
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Автомобілі
120 | ІЖ-2715 | шт | інші доходи | 71.4 | 1 | 71.4 | 1 | 71.4 | 71.982 | 1 | 71.982 | 1 | 71.982 | Акт 13.05.2013 | 0 | -0.582 | 0.8151% | ТзОВ "Богдан-Авто Рівне"
121 | ВАЗ-21214 Нива | шт | інші доходи | 87.95 | 11 | 967.45 | 11 | 967.45 | 91.1712 | 10 | 911.712 | 10 | 911.712 | Акт 13.05.2013 | 1 | 55.738 | 3.663% | ТзОВ "Богдан-Авто Рівне"
122 | УАЗ-3909 Фермер | шт | інші доходи | 141.7667 | 3 | 425.3 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | ТОВ "Глобал Авто Груп"
123 | ГАЗ-2705 Газель | шт | інші доходи | 154.65 | 1 | 154.65 | 1 | 154.65 | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 154.65 | #DIV/0! | ТОВ "Глобал Авто Груп"
124 | ГАЗ-33023 Газель | шт | інші доходи | 160.035 | 2 | 320.07 | 2 | 320.07 | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 320.07 | #DIV/0! | ТОВ "Глобал Авто Груп"
Спецмеханізми
125 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | шт | інші доходи | 618.9 | 1 | 618.9 |  |  | 619.092 | 1 | 619.092 | 1 | 619.092 | Акт 27.06.2013 | -1 | -619.092 | 0.03102% | ТОВ "ТОТ Стайл"
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 2557.77 |  | 1513.57 |  |  | 1602.786 |  | 1602.786 |  |  | -89.216
7. Інше
126 | Бензопила SHTIL MS-341 | шт. | інші доходи | 5.3 | 11 | 58.3 | 11 | 58.3 | 5.3 | 11 | 58.3 | 11 | 58.3 | Акт 26.02.13 | 0 | 0 | 0% | ФОП Ковень С.С.
127 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт. | інші доходи | 6.4483 | 6 | 38.69 | 6 | 38.69 | 6.1 | 6 | 36.6 | 6 | 36.6 | Акт 26.02.13 | 0 | 2.09 | -5.402% | ФОП Ковень С.С.
128 | Кущорізи | шт. | інші доходи | 6.1 | 3 | 18.3 | 3 | 18.3 | 6.6 | 3 | 19.8 | 3 | 19.8 | Акт 26.05.13 | 0 | -1.5 | 8.197%
129 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | шт. | інші доходи | 5.13 | 4 | 20.52 | 4 | 20.52 | 5.13 | 4 | 20.52 | 4 | 20.52 | Акт 28.02.13 | 0 | 0 | 0% | ФОП Ковень С.С.
130 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | шт. | інші доходи | 20.33 | 3 | 60.99 | 3 | 60.99 | 21.335 | 2 | 42.67 | 2 | 42.67 | Акт 19.03.13 | 1 | 18.32 | 4.943% | АТ "Альцет"
131 | Компресор поршневий 3-и фазний СБИ/С-100.АВ 510 з фарбопультом продуктивністю 400 л/хв | шт. | інші доходи | 13.497 | 1 | 13.497 | 1 | 13.497 | 13.497 | 1 | 13.497 | 1 | 13.497 | Акт 15.04.13 | 0 | 0 | 0% | АТ "Альцет"
132 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | шт. | інші доходи | 25.5 | 1 | 25.5 | 1 | 25.5 | 25.5 | 1 | 25.5 | 1 | 25.5 | Акт 25.03.13 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Альтеза" Торговий дім"
133 | Прилад для виміру опору заземляючих пристроїв MRU-105 | шт. | інші доходи | 14.64 | 1 | 14.64 | 1 | 14.64 | 14.64 | 1 | 14.64 | 1 | 14.64 | Акт 26.02.13 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Альтеза" Торговий дім"
134 | Комплект виміру струму к з і опору петлі "Ф-О" Е 115 Ш (7м) | шт. | інші доходи | 3.639 | 16 | 58.224 | 16 | 58.224 | 3.639 | 16 | 58.224 | 16 | 58.224 | Акт 26.02.13 | 0 | 0 | 0% | ДП "Квант" ВАТ "Електровимірювач"
135 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 36 кВт для обігріву адмінприміщення Сарненської дільниці. | шт. | інші доходи | 4.674 | 1 | 4.674 | 1 | 4.674 | 4.674 | 1 | 4.674 | 1 | 4.674 | Акт 25.03.13 | 0 | 0 | 0% | ТОВ " титан-Атлант"
136 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 60 кВт для обігріву адміністративного приміщення Дубенської дільниці. | шт. | інші доходи | 5.92 | 1 | 5.92 | 1 | 5.92 | 5.916 | 1 | 5.916 | 1 | 5.916 | Акт 29.03.13 | 0 | 0.004 | -0.06757% | ТОВ " титан-Атлант"
137 | Кондиціонер 15 кВт в диспетчерську Костопільської дільниці | шт. | інші доходи | 18.746 | 1 | 18.746 | 1 | 18.746 | 18.756 | 1 | 18.756 | 1 | 18.756 | Акт 22.03.13 | 0 | -0.01 | 0.05334% | ТОВ "Тіко"
138 | Кондиціонер 27 кВт в диспетчерську Дубенської дільниці | шт. | інші доходи | 37.3 | 1 | 37.3 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1 | 37.3 | 1 | 37.3 | Акт 26.03.13 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Тіко"
139 | Кондиціонер 10 кВт в актовий зал центрального офісу | шт. | інші доходи | 25.629 | 2 | 51.258 | 2 | 51.258 | 25.626 | 2 | 51.252 | 2 | 51.252 | Акт 06.03.13 | 0 | 0.006 | -0.01171% | ТОВ "Тіко"
140 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Березнівська дільниця | шт. | інші доходи | 4.86 | 1 | 4.86 | 1 | 4.86
141 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Дубровицької дільниці | шт. | інші доходи | 4.86 | 1 | 4.86 | 1 | 4.86 | 4.86 | 1 | 4.86 | 1 | 4.86 | Акт 23.05.13 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Тіко"
142 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Млинівської дільниці | шт. | інші доходи | 4.86 | 2 | 9.72 | 2 | 9.72 | 4.86 | 1 | 4.86 | 1 | 4.86 | Акт 14.03.13 | 1 | 4.86 | 0% | ТОВ "Тіко"
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 445.999 |  | 445.999 |  |  | 417.369 |  | 417.369 |  |  | 23.77
Усього по програмі | [5 empty] | 49784.4057 |  | 21114.9495 |  |  | 21129.2561 |  | 21867.0942 |  |  | -19.1666
| Голова правління ___________________ | [5 empty] | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) | [6 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "08" липня 2013 року |  |  |  | М. П.
Note on O218: Olexandr.Lukyanuk: Ліцензії-АКТИ 1.Office Pro Plus 2010/2013 rus - 80 шт.-350.22 тис.грн.з ПДВ 2.MS Visio (Visio Pro 2010¦2013 rus)-25 шт.-103.92 тис.грн.з ПДВ 3.MS Project Pro 2010¦2013 rus)-5шт.-40.39 тис.грн. з ПДВ 4.Клієнт SCOM-10шт.-5.38 тис.грн. з ПДВ

## 3. Перелік закупівель
3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом ПАТ "Рівнеобленгерго" ,
за звітний період з 01 січня до 01 липня 2013 року
№ з/п | Найменування продукції | Ціна за одиницю, тис. грн (з ПДВ) | Кількість, шт. | Усього, тис. грн (з ПДВ) | Дата укладення договору | Вид процедури закупівлі | Постачальник продукції | Виробник продукції | Додаткова інформація
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | [8 empty] | № договору
Корецька дільниця
1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-119 м.Корець | 182.76 | 2.4 | 438.624 | 2013-02-25 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00052/00
2 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-372 с. Дивень | 175.4843 | 2.04 | 357.988 | 2013-03-06 | Тендер | ТзОВ Елітар | ТзОВ Елітар | UA20-2013-00068/00
3 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-88 с. Дивень | 179.1475 | 2.78 | 498.03 | 2013-02-25 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00052/00
Здолбунівська дільниця
4 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-433 с.Уїздці | 201.2112 | 3.22 | 647.9 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00055/00
Млинівська дільниця
5 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-357 с.Вовничі (ТП-100кВА заміна існуючої) | 193.1343 | 3.5 | 675.97 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
6 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-44 смт.Млинів | 193.0243 | 5.846 | 1128.42 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
Рівненська сільська дільниця
7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-204 с.Олександрія | 192.6142 | 4.23 | 814.758 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00055/00
8 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-17 с.Диків (ТП-160кВА заміна існуючої) | 166.1082 | 4.361 | 724.398 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00055/00
Володимирецька дільниця
9 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-450 с.Більська Воля (РТП-40кВА нове;ПЛ-10кВ-0,8 км ПЛІ-0,4кВ - 6,87км) | 171.9825 | 7.67 | 1319.106 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00054/00
10 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-25 с.Чудля (РТП-63кВА нове;ПЛ-10кВ-0,45 км ПЛІ-0,4кВ - 6,86км) | 174.5606 | 7.31 | 1276.038 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00054/00
Дубровицька дільниця
11 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-179 с. Мочулище | 200.312 | 2.564 | 513.6 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00054/00
12 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-180 с. Мочулище | 175.6098 | 1.681 | 295.2 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00054/00
13 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-425 с.Мочулище (перенесення існуючого ТП 425 із заміною щита КТП-1шт; перенесення існуючого ТП 421 із заміною щита КТП-1шт, ПЛ-10 кВ-0,020км ПЛІ-0,4кВ - 2,47км) | 224.0651 | 2.49 | 557.922 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00054/00
Гощанська дільниця
14 | ПКЛ-10кВ Пст 35\10 "Бочаниця" КЛ-10кВ (АСБл3х240)-0,28км, ПЛ-10кВ - 5,86км) | 168.001 | 6.14 | 1031.526 | 2013-02-25 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00052/00
15 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-134 с. Люцинів | 228.875 | 2.88 | 659.16
Рівне міська дільниця
16 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-218 м.Рівне | 216.5365 | 6.17 | 1336.03 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00050/00
17 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-102 м.Рівне | 217.5656 | 1.943 | 422.73 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00050/00
18 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-122 м.Рівне | 207.8548 | 2.48 | 515.48 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00050/00
19 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-172 м.Рівне | 208.1852 | 4.88 | 1015.944 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00050/00
Дубенська дільниця
20 | ПКЛ-0,4 кВ від ТП-30 м.Дубно (РКТП-100 кВА нове;ПЛІ-10 кВ-0,665 км;КЛ-10 кВ(ААБл 3х70)-0,025 км, ПЛІ-0,4кВ - 2,44км) | 237.4946 | 3.13 | 743.358 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
21 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-136 м.Дубно | 221.5592 | 1.225 | 271.41 | 2013-03-06 | Тендер | ТОВ "Елітар" | ТОВ "Елітар" | UA20-2013-00069/00
Сарненська дільниця
22 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-234 с.Чудель | 172.667 | 4.477 | 773.03 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00054/00
23 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-501 с.Бутейки (заміна існуючого КТП-250кВА) | 197.6778 | 4.233 | 836.77 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00054/00
Рокитнівська дільниця
24 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-189 с. Крута Слобода | 180.1377 | 5.098 | 918.342 | 2013-02-25 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00052/00
Радивилівська дільниця
25 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-58 с.Стоянівка (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,234км, ПЛІ-0,4кВ - 2,92км) | 197.6379 | 3.154 | 623.35 | 2013-03-06 | Тендер | ТОВ "Елітар" | ТОВ "Елітар" | UA20-2013-00069/00
Костопільська дільниця
26 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-48 с.Марянівка (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,309км, ПЛІ-0,4кВ-2,72км) | 196.2541 | 3.03 | 594.65 | 2013-02-25 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00052/00
27 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-38 м. Костопіль | 206.3309 | 1.668 | 344.16 | 2013-02-25 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00052/00
Острозька дільниця
28 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-174 с.Розваж (ТП-100кВА-нова; ПЛ-10кВ-0,196км, ПЛІ-0,4кВ - 5,98км) | 174.2644 | 6.179 | 1076.78 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
| Всього |  |  | 20410.674
Заміна приладів обліку власними силами :
Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків
29 | Провід ізольований AsXSn 2*16 | 7.3656 | 9 | 66.29
Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків
30 | Провід ізольований AsXSn 4*16 | 14.957 | 18.12 | 271.02
| Всього |  |  | 337.31
Заміна ПЛ на ПЛІякі проходять по території шкіл (дошкільних закладів): | [8 empty] | № договору
Острозька дільниця
31 | Винос ПЛ-10 кВ та існуючої ТП-160 Ква з території школи в с.Білашів із заміною існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 (ПЛІ-0,4кВ-0,21 км, ПЛ-10кВ - 0,415км) | 196.1779 | 0.625 | 122.6112 | 2013-03-06 | Тендер | ТОВ "Елітар" | ТОВ "Елітар" | UA20-2013-00069/00
32 | Заміна існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 з виносом ПЛ-10 кВ (0,007 км) та існуючої КТП -170 (160 Ква) з території школи в с.Сіянці | 147.1196 | 0.577 | 84.888 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
Рівненська сільська дільниця
33 | Заміна існуючої ПЛ-0,4 на ПЛІ-0,4 та існуючої ПЛ-10 на КЛ-10 та демонтаж КТП -219 з території школи в с.Клевань (КЛ-10кВ(АСБл-3*70)-0,06км; ПЛІ-0,4кВ-0,14км) | 249.3125 | 0.2 | 49.8625 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00050/00
| Всього |  |  | 257.3617
Встановлення розвантажувальних ТП: | [8 empty] | № договору
Сарненська дільниця
34 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в м. Сарни від ТП-54 (ПЛІ 0,38кВ-0,197км; ПЛ-10кВ-0,06 км; КЛ-10кВ(АСБ3х50)-0,345км) | 192.2401 | 1 | 192.2401 | 2013-02-26 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00058/00
Радивилівська дільниця
35 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с.Опарипси від ТП-1 (ПЛІ 0,38кВ-0,205км;ПЛ-10кВ-0,025км) | 133.2132 | 1 | 133.2132 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
36 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с.Башарівка від ТП-218 (ПЛІ 0,38кВ-0,133км; ПЛ-10кВ-0,055км) | 116.6652 | 1 | 116.6652 | 2013-03-06 | Тендер | ТОВ "Елітар" | ТОВ "Елітар" | UA20-2013-00069/00
Рівне сільська дільниця
37 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с.Зоря від ТП-575 (ПЛІ 0,38кВ-0,56км; ПЛ-10кВ-1,1 км) | 342.1129 | 1 | 342.1129 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00050/00
Дубенська дільниця
38 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в м. Дубно від ТП-21 (ПЛІ 0,38кВ-0,326км; КЛ-10кВ-0,335 км) | 266.274 | 1 | 266.274 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
Володимирецька дільниця
39 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с. Собіщиці від ТП-177 (ПЛІ 0,38кВ-0,08км; ПЛ-10кВ-0,135км) | 81.199 | 1 | 81.199 | 2013-02-26 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00058/00
40 | ТП-10/0.4кВ 100 кВА в с.Городець від ТП-95 (ПЛІ 0,4кВ-0,52км; ПЛ-10кВ-0,14км) | 206.16 | 1 | 206.16
Млинівська дільниця
41 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Острожець від ТП-100 (ПЛІ 0,38кВ-0,148км;ПЛ-10кВ-0,08 км) | 127.71 | 1 | 127.71 | 2013-03-06 | Тендер | ТОВ "Елітар" | ТОВ "Елітар" | UA20-2013-00069/00
Острозька дільниця
42 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Бадівка від ТП-84 (ПЛІ 0,38кВ-0,104км;ПЛ-10кВ-0,491км КЛ-10кВ-0,348км) | 285.84 | 1 | 285.84 | 2013-02-26 | Тендер | РУ ЗАТ "Електро" | РУ ЗАТ "Електро" | UA20-2013-00057/00
Дубровицька дільниця
43 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Селець від ТП-228 (ПЛІ 0,38кВ-0,934км;ПЛ-10кВ-0,837 км) | 382.7197 | 1 | 382.7197 | 2013-02-26 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00058/00
Корецька дільниця
44 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в м. Корець від ТП-288 (ПЛІ 0,38кВ-0,240км;ПЛ-10кВ-0,039км) | 111.435 | 1 | 111.435 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00051/00
Зарічненська дільниця
45 | ТП-10/0.4кВ 160 кВА в с. Новорічиця від ТП-236 (ПЛІ 0,38кВ-0,333км;ПЛ-10кВ-0,18км) | 154.4184 | 1 | 154.4184 | 2013-02-26 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00058/00
46 | Рокитнівська дільниця
| ТП-10/0.4кВ 250 кВА в с. Глинне від ТП-171 (ПЛІ 0,38кВ-2.285км; ПЛ-10кВ-1.01км) | 671.8445 | 1 | 671.8445 | 2013-02-21 | Тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2013-00051/00
| Всього |  |  | 3071.832
Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силових трансформаторів: | [8 empty] | № договору
47 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 160кВА | 28.31 | 5 | 2400 | 2011-01-10 | Тендер | ТзОВ "Енерготехсервіс" | Хмельницькый трснформаторний завод | №2 від 10.01.2011
48 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 250кВА | 37.99 | 9 |  | 2011-01-10 | Тендер | ТзОВ "Енерготехсервіс" | Хмельницькый трснформаторний завод | №2 від 10.01.2011
49 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 400кВА | 52.04 | 4 |  | 2011-01-10 | Тендер | ТзОВ "Енерготехсервіс" | Хмельницькый трснформаторний завод | №2 від 10.01.2011
50 | Реконструкція ТП 10/0,4кВ з заміною силового трансформатора 630кВА | 67.74 | 2 |  | 2011-01-10 | Тендер | ТзОВ "Енерготехсервіс" | Хмельницькый трснформаторний завод | №2 від 10.01.2011
| Всього |  |  | 2400
Заміна КЛ-10 кВ:(Вартість робіт і кабеля) | [8 empty] | № договору
Костопільська дільниця
51 | КЛ-10кВ в м.Костопіль ЗТП-340 - ЗТП-313 | 343.0488 | 0.41 | 140.65 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
Рівне міська дільниця
52 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком. № 31 – РП-4 ком. № 14 | 418.3125 | 0.32 | 133.86 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
53 | КЛ-10кВ ТП-275– РП-4 ком. № 17 | 418.3125 | 0.32 | 133.86 | 2013-03-21 | Тендер
54 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком.№ 29 – РП-4 ком. № 20 | 418.3125 | 0.32 | 133.86 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
55 | КЛ-10кВ П/ст. Рівне ком.№13 – РП-4 ком. № 23 | 418.3125 | 0.32 | 133.86 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
56 | КЛ-10кВ ТП-133 - ТП-328 | 343.1941 | 0.407 | 139.68 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
57 | КЛ-10кВ Пст "Західна" - РП-8 | 420.1149 | 2.96 | 1243.54 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
Дубенська дільниця
58 | КЛ-10кВ ТП-60 - ТП-114 | 297.9286 | 0.42 | 125.13 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
Березнівська дільниця
52 | КЛ-10кВ в м.Березно ЗТП-310 - ЗТП-245 | 343.0737 | 0.95 | 325.92 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
Рокитнівська дільниця
59 | КЛ-10кВ в м. Рокитне ЗТП-204 - ЗТП-225 | 341.7045 | 0.44 | 150.35 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
| Всього |  | 6.867 | 2660.71
Заміна КЛ-0,4 кВ:(Вартість робіт і кабеля) | [8 empty] | № договору
Рівне міська дільниця
60 | КЛ-0,4 кВ ТП-331"Мазепи, 20" | 275.48 | 0.5 | 137.74 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
61 | КЛ-0,4 кВ ТП-347"Вербова, 37" | 242.5 | 0.072 | 17.46 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
62 | КЛ-0,4 кВ ТП-314 "Гвардійська" | 251.9481 | 0.308 | 77.6 | 2013-03-21 | Тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2013-00085/00
| Всього |  |  | 232.8
Реконструкція ПС 110-35кВ : (Вартість робіт і обладнання) | [8 empty] | № договору
63 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Остріг" із заміною секційного масляного вимикача типу МКП 110 кВ на елегазовий вимикач 110 кВ з мікропроцесорними захистами. | 3447.289 | 1 | 3447.289 | 2013-03-11 | Тендер | ПП "Донком" | ПП "Донком" | UA20-2013-00072/00
| Реконструкція ПС 110/35/10кВ "Остріг" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 61.695 | 2 | 123.39 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ Високовольтний союз | ТОВ Високовольтний союз | UA20-2013-00079/00
64 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Сарни» із заміною акумуляторної батареї. | 702.83 | 1 | 702.83 | 2013-02-26 | Тендер | ТОВ "Акку-енерго" | ТОВ "Акку-енерго" | UA20-2013-00056/00
65 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «БПФ» із заміною акумуляторної батареї. | 714.44 | 1 | 714.44 | 2013-02-26 | Тендер | ТОВ "Акку-енерго" | ТОВ "Акку-енерго" | UA20-2013-00056/00
66 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Суйми" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 59.34 | 5 | 296.7 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
67 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Корост" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 59.6762 | 5 | 298.381 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
68 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Карпилівка" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 89.1399 | 4 | 356.5596 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
69 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Хотинь" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 23.3674 | 5 | 116.8368 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
70 | Реконструкція ПС 35/10кВ "Верхів" із заміною МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 59.2868 | 9 | 533.5812 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
71 | Заміна пристроїв релейного захисту та автоматики на мікропроцесорні термінали РС-83АВ на ПС 35/10кВ (Демидівка -1, Олексин-1,Шубків-2, Бармаки-1,Новомильськ-2, Звіздівка-1) | 11.5 | 8 | 92 |  | ЗЦП | ТОВ РЗА Системз | ТОВ РЗА Системз
| Всього |  |  | 6682.0076
Реконструкція ТП(РП) 10кВ із заміною масляних вимикачів на вакуумні: (Вартість робіт і обладнання) | [8 empty] | № договору
Рівненська міська дільниця
72 | РП - 5 | 59.412 | 3 | 178.236 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
73 | РП - 8 | 59.412 | 3 | 178.236 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
74 | РП - 23 | 59.412 | 3 | 178.236 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
Дубенська дільниця
75 | ТП-405 | 61.2456 | 2 | 122.4912 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
Здолбунівська дільниця
76 | ТП-164 | 57.7068 | 1 | 57.7068 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
Костопільська дільниця
77 | ТП-88 | 57.7068 | 1 | 57.7068 | 2013-03-11 | Тендер | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | ТОВ "Високовольтнй союз - Україна" | UA20-2013-00079/00
| Всього |  |  | 772.6128
Виготовлення та погодження проектно кошторисної документації | [8 empty] | № договору
78 | Вартість проектів ЕМ 0,4-10 кВ на 2014р.в т.ч. |  |  | 483.47
| Вартість проектів | 3.1166 | 131.85 | 410.93 | 17.04.2013 12.04.2013 | Тендер | ТОВ ВМП "Електросервіс", ТОВ-фірма "Хризоліт" | ТОВ ВМП "Електросервіс", ТОВ-фірма "Хризоліт" | UA20-2013-00134/00
| Вартість проектів по землеустрою | 1.4508 | 50 | 72.54 | 2013-04-24 | Тендер | ДП "РНДТПІ землеустрою" | ДП "РНДТПІ землеустрою"
79 | Вартість проектів на розвантажувальні ТП 10/0,4кВ на 2014-15 рр. в т.ч. |  |  | 345.26
| Вартість проектів | 7.2064 | 14 | 100.89 | 2013-04-12 | Тендер | ТОВ-фірма "Хризоліт" | ТОВ-фірма "Хризоліт" | UA20-2013-00126/00
| Вартість проектів по землеустрою | 1.5565 | 157 | 244.37 | 2013-04-24 | Тендер | ДП "РНДТПІ землеустрою" | ДП "РНДТПІ землеустрою"
80 | Вартість проектів КЛ-10 -0,4кВ на 2014 рік | 6.0003 | 6.048 | 36.29 |  |  |  |  | Виконуємо власними силами
81 | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї на ПС 110/10 кВ «Зоря» | 23.68 | 1 | 23.68 | 2013-04-12 | Тендер | ТОВ "Донецьк-енергомереж"" | ТОВ "Донецьк-енергомереж"" | UA20-2013-00133/00
82 | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110/35/10кВ "Межирічі" | 55 | 1 | 55 | 2013-04-12 | Тендер | ТОВ "Запорізька механізована колона№1" | ТОВ "Запорізька механізована колона№1" | UA20-2013-00132/00
83 | Робочий проект на виконання робіт по заміні акумуляторної батареї на ПС 110/35/10 кВ «Костопіль» | 23.68 | 1 | 23.68 | 2013-04-12 | Тендер | ТОВ "Донецьк-енергомереж"" | ТОВ "Донецьк-енергомереж"" | UA20-2013-00133/00
84 | Вартість проекту по заміні секційного масляного вимикача ВМТ 110 на елегазовий ПС 110кВ "Сновидовичі" | 55 | 1 | 55 | 2013-04-12 | Тендер | ТОВ "Запорізька механізована колона№1" | ТОВ "Запорізька механізована колона№1" | UA20-2013-00132/00
| Всього |  |  | 1022.38
Заходи інвестиційної програми 2012 року за рахунок коштів отриманих в 2012 році
Дубровицька дільниця
85 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-140 с.Озерськ (перенесення існуючого ТП 140 в центр навантаження, ПЛ-10 кВ-0,09км ПЛІ-0,4кВ - 3,53км) | 210.489 | 3.62 | 761.97 | 2012-12-05 | Тендер | РУ ЗАТ Електро | РУ ЗАТ Електро | UA20-2012-00477/00
Рівненська міська дільниця
86 | РП - 21 | 47.9873 | 2 | 95.9747 | 2013-05-27 | обгрунтування | ТОВ Електро техсупроводження | ТОВ Електро техсупроводження | UA20-2012-00231/00
| Всього |  |  | 857.9447
Усього по розділу 1: |  |  |  | 38705.6328
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
87 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | 0.26487 | 2434 | 1137.3476 | лютий-березень 2013р | Тендер | РУ ЗАТ "Електро", ТОВ "БК "Технорембуд",ТОВ "Елітар" | РУ ЗАТ "Електро", ТОВ "БК "Технорембуд",ТОВ "Елітар" | Згідно договорів на реконструкцію
88 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | 0.30218 | 573 | 504.5604 | лютий-березень 2013р | Тендер | РУ ЗАТ "Електро", ТОВ "БК "Технорембуд",ТОВ "Елітар" | РУ ЗАТ "Електро", ТОВ "БК "Технорембуд",ТОВ "Елітар" | Згідно договорів на реконструкцію
Всього |  |  |  | 1641.908
Заміна дефектних приладів обліку:
89 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | 0.1389 | 16081 | 1480.9518 | 2011-10-11 | Тендер | ТОВ "Албат" | НІК-Електроніка | №4600004601
90 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | 0.46232 | 1800 | 916.2 | 2011-10-11 | Тендер | ТОВ "Албат" | НІК-Електроніка | №4600004601
91 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні зонні лічильники) | 1.5045 | 40 | 60.1807
Всього |  |  |  | 2457.3325
Заміна приладів обліку власними силами:
92 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | 0.39956 | 300 | 129.36 | 2011-10-11 | Тендер | ТОВ "Албат" | НІК-Електроніка | 4600004601
93 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | 0.74116 | 604 | 62.64 | 2011-10-11 | Тендер | ТОВ "Албат" | НІК-Електроніка | 4600004601
Всього |  |  |  | 192
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника:
94 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом | 4.4264 | 60 | 265.584 | 2013-05-07 | ЗЦП | ТОВ "Абажур" |  | 4600006878
Всього |  |  |  | 265.584
Метрологічні прилади
95 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | 5.8584 | 5 | 29.292 | 2011-03-03 | ЗЦП | ТОВ "Електронтехпром" | ТОВ "Електронтехпром" | 4600004032
96 | ПСР 3 (безконтактний покажчик струму) | 2.406 | 5 | 12.03 | 2011-04-14 | ЗЦП | ТОВ "Ексім-Прилад" | ТзОВ"Електрозахист" | 4600004171
97 | ВАФ (вольтамперфазометр)
Всього |  |  |  | 41.322
Трансформатори струму 0,4-10 кВ
98 | Трансформатори струму 10 кВ
Всього |  |  |  | 0
Пункти комерційного обліку 10 кВ
99 | Обладнання пункту комерційного обліку ПКУ-10/50 | 49.6596 | 5 | 248.298 | 2013-03-29 | Тендер | ТОВ Фінансово-промислова група Донпроменерго | ТОВ Фнансово-промислова група Донпроменерго | 4600006753
Всього |  |  |  | 248.298
Усього по розділу 2: |  |  |  | 4846.4445
3. Впровадження та розвиток АСДТК
100 | Побудова системи телемеханіки Радивилівський РЕМ (8 ПС) | 523.692 | 1 | 523.692 | 2013-05-07 | Тендер | ПП "НВП "Промекс" |  | 4600006872
Усього по розділу 3: |  |  |  | 523.692
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: | [8 empty] | № договору
Закупівля нових робочих станцій
101 | Закупівля нових робочих станцій
102 | Портативний компютер
103 | Багатофункціональний пристрій для друку в БЦ | 49.5 | 1 | 49.5 | 2013-03-06 | ЗЦП | ТОВ "Мегапринт Сервіс" | Xerox | 4600006527
104 | Проектор професійний стаціонарний
105 | Багатофункціональний пристрій А4 кольоровий | 7.26 | 1 | 7.26 | 2013-03-07 | ЗЦП | ТОВ ВКФ "Рома, Лтд" | Xerox | 4600006520
106 | Проектор портативний
107 | Плоттер | 14.6 | 2 | 29.2 | 2013-03-07 | ЗЦП | ТОВ ВКФ "Рома, Лтд" | HP | 4600006520
Всього |  |  |  | 85.96
Закупівля нового мережевого обладнання
108 | Організації системи пожежогасіння серверних приміщень
109 | Серверна шафа
110 | Блейд - сервер для розширення віртуальної платформи
111 | Розширення дискового масиву HP EVA 8400
112 | Комутатор ядра Cisco 3750 з модулями+стек
113 | Модуль для розширення каналу звязку G-703
114 | Комутатор Cisco 2960 з модулями та опціями
115 | Маршрутизатор Cisco 2800 з модулями та опціями
Всього |  |  |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
116 | Ліцензії Microsoft | 499.9266 | 1 | 499.9266 | 2013-02-26 | Тендер | ТОВ "Сітронікс інформаційні технології Україна" | Microsoft | 4600006640
117 | Ліцензії BackUp Exec 2012 для VmWare
118 | Ліцензії для системи керування мережею Cisco Works
Всього |  |  |  | 499.9266
Усього по розділу 4: |  |  |  | 585.8866
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
119 | Мультиплексори СПІ
Усього по розділу 5: |  |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
120 | ІЖ-2715 | 71.4 | 1 | 71.4 | 2013-03-26 | Тендер | ТОВ "Богдан Авто Рівне" | ДП АСЗ №2 АТ АК Богдан Моторс | 4600006701
121 | ВАЗ-21214 Нива | 87.95 | 11 | 967.45 | 2013-03-26 | Тендер | ТОВ "Богдан Авто Рівне" | ДП АСЗ №2 АТ АК Богдан Моторс | 4600006701
122 | УАЗ-3909 Фермер | 144 | 3 | 432 | 2013-04-11 | Тендер | ТОВ "Глобал Авто Груп" | ТОВ "ВО АвтоХолдинг", Харківська область, с. Комунар | 4600006818
123 | ГАЗ-2705 Газель | 158.29 | 1 | 158.29 | 2013-04-11 | Тендер | ТОВ "Глобал Авто Груп" | ТОВ "ВО АвтоХолдинг", Харківська область, с. Комунар | 4600006818
124 | ГАЗ-33023 Газель | 148.5 | 2 | 297 | 2013-04-11 | Тендер | ТОВ "Глобал Авто Груп" | ТОВ "ВО АвтоХолдинг", Харківська область, с. Комунар | 4600006818
Спецмеханізми
125 | БКМ-2М на базі ХТА-200 | 618.9 | 1 | 618.9 | 2013-03-26 | Тендер | ТОВ "ТОТ Стайл" | ТОВ "ТОТ Стайл" | 4600006702
Усього по розділу 6: |  |  |  | 2545.04
7. Інше
126 | Бензопила SHTIL MS-341 | 5.3 | 11 | 58.3 | 2013-02-13 | ЗЦП | ФОП Ковень С.С. | Бензопила STIHL | 4600006288
127 | Висоторіз SHTIL HT-101 | 6.1 | 6 | 36.6 | 2013-02-13 | ЗЦП | ФОП Ковень С.С. | Висоторіз STIHL | 4600006288
128 | Кущорізи | 6.6 | 3 | 19.8
129 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | 5.13 | 4 | 20.52 | 2013-02-13 | ЗЦП | ФОП Ковень С.С. | Мотокоса ОLЕO-MAC | 4600006288
130 | Бензогенератор із зварювальним трансформатором WAGN 220 DCHSB HONDA | 14.224 | 3 | 42.672 | 2013-02-28 | ЗЦП | АТ "Альцест" | WAGN 220 DCHSB HONDA. | 4600006516
131 | Компресор поршневий 3-и фазний СБИ/С-100.АВ 510 з фарбопультом продуктивністю 400 л/хв | 13.498 | 1 | 13.498 | 2013-02-28 | ЗЦП | АТ "Альцест" | Компресор поршневий 3-и фазний СБИ/С-100.АВ 510 з фарбопультом продуктивністю 400 л/хв | 4600006516
132 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | 25.5 | 1 | 25.5 | 2013-02-11 | ЗЦП | ТОВ «АЛЬТЕЗА» Торговий Дім» | Sonel , Польща | 4600006271
133 | Прилад для виміру опору заземляючих пристроїв MRU-105 | 14.64 | 1 | 14.64 | 2013-02-11 | ЗЦП | ТОВ «АЛЬТЕЗА» Торговий Дім» | Sonel , Польща | 4600006271
134 | Комплект виміру струму к з і опору петлі "Ф-О" Е 115 Ш (7м) | 3.639 | 16 | 58.224 | 2013-02-14 | ЗЦП | ДП "Квант" ВАТ "Електровимірювач" | НТЦ "ЕЛТЕС" | 4600006272
135 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 36 кВт для обігріву адміністративного приміщення Сарненської дільниці. | 4.674 | 1 | 4.674 | без договору |  | ТОВ "Титан Атлант" | ТОВ "Титан Атлант"
136 | Реконструкція електроопалення заміною електрокотла 60 кВт для обігріву адміністративного приміщення Дубенської дільниці. | 5.916 | 1 | 5.916 | без договору |  | ТОВ "Титан Атлант" | ТОВ "Титан Атлант"
137 | Кондиціонер 15 кВт в диспетчерську Костопільської дільниці | 18.746 | 1 | 18,756 | 2012-11-27 | ЗЦП | ТОВ "ТІКО" | Neoclima NCS48AH3/NU48AH3 | 4600005940
138 | Кондиціонер 27 кВт в диспетчерську Дубенської дільниці | 37.3 | 1 | 37.3 | 2012-11-27 | ЗЦП | ТОВ "ТІКО" | Neoclima NCS48AH3/NU48AH3 | 4600005940
139 | Кондиціонер 10 кВт в актовий зал центрального офісу | 25.625 | 2 | 51.25 | 2012-11-27 | ЗЦП | ТОВ "ТІКО" | Neoclima NTSI48AH1/NUI48AG3 | 4600005940
140 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Березнівська дільниця
141 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Дубровицької дільниці | 4.86 | 1 | 4.86 | без договору |  | ТОВ "ТІКО" | Neoclima NS/NU-7AHС
142 | Кондиціонер 2,1 кВт в абонентський відділ Млинівської дільниці | 4.86 | 2 | 9.72 | без договору |  | ТОВ "ТІКО" | Neoclima NS/NU-7AHС
Усього по розділу 7: |  |  |  | 403.474
Усього |  |  |  | 47610.1699