## Титульна сторінка
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПАТ "Рівнеобленерго"
Прогнозний період | з | 01.01.2014р. | до | 31.12.2014р.
П'ятирічний період | з | 2014р. | до | 2018р.

## 1. Незавершене будівництво
1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку 2013 року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на 2013 рік, тис. грн (без ПДВ) | Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку 2013 року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку 2013 року, тис. грн (без ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на дату початку 2013 року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на 2013 рік, тис. грн (без ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-5 | 10 | 11 | 12 | 13
Об'єктів незавершеного будівництва в 2014 році не планується
Усього |  | — | [7 empty] | — | — | —
| Голова правління ___________________ | [5 empty] | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 05 " серпня 2014 р.
М. П.
| Головний бухгалтер ___________________ | [5 empty] | Степанчук Олена Володимирівна
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 05 " серпня 2014 р.
М. П.

## 2. Джерела фінансування
2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми на 2014рік (тис. грн без ПДВ)
№ з\п | Показники капіталовкладень | Капіталовкладення на передачу електричної енергії | [5 empty] | Капіталовкладення на постачання електричної енергії |  | Усього
|  | 1 клас |  | 2 клас |  | усього
|  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014
1 | Джерела фінансування | 9070.98 | 8725.2161 | 30561.81 | 30618.9121 | 39632.79 | 39344.1283 | 1854.21 | 2099.8717 | 41487 | 41444
1.1 | Власні кошти, у т.ч. | 8984.43 | 8725.2161 | 30129.06 | 30618.9121 | 39113.49 | 39344.1283 | 1796.51 | 2099.8717 | 40910 | 41444
1.1.1 | амортизаційні відрахування | 6988 | 6343.3661 | 20611 | 18709.6621 | 27599 | 25053.0283 | 564 | 511.9717 | 28163 | 25565
1.1.2 | прибуток від ліцензованої діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | інші доходи | 1996.43 | 2381.85 | 9518.06 | 11909.25 | 11514.49 | 14291.1 | 1232.51 | 1587.9 | 12747 | 15879
1.1.4.1 | небаланс ТВЕ | 717.23 | 907.05 | 3122.06 | 4535.25 | 3839.29 | 5442.3 | 379.71 | 604.7 | 4219 | 6047
1.1.4.2 | дохід від реактивної е/е | 1003.2 | 1474.8 | 5016 | 7374 | 6019.2 | 8848.8 | 668.8 | 983.2 | 6688 | 9832
1.1.4.3 | додатковий дохід 2012 | 276 | 0 | 1380 | 0 | 1656 | 0 | 184 | 0 | 1840 | 0
1.2 | Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Іноземні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Технічна допомога (гранти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Інші (розшифрувати) | 86.55 | 0 | 432.75 | 0 | 519.3 | 0 | 57.7 | 0 | 577 | 0
1.6.1 | не використані кошти ІП 2012 | 86.55 | 0 | 432.75 | 0 | 519.3 | 0 | 57.7 | 0 | 577 | 0
| Голова правління ___________________ | [5 empty] | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 05 " серпня 2014 р.
М. П.

## 3. План інвестицій
3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років
Джерела фінансування (тис. грн без ПДВ) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Власні кошти | 41444 | 45588.4 | 50147.24 | 55161.964 | 60678.1604
Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Іноземні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технічна допомога (гранти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього | 41444 | 45588.4 | 50147.24 | 55161.964 | 60678.1604

## 4. Технічний стан
4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Одиниця виміру | Технічний стан на початок 2014 року | Обсяги запланованих робіт на 2014 рік | Прогнозний технічний стан на кінець 2014 року з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 1264.2 | 61.52 | 1264.2
| у доброму стані |  | 1202.68 | 0 | 1264.2
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 61.52 | 61.52 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 1500.55 | 115.29 | 1500.55
| у доброму стані |  | 1385.26 | 0 | 1500.55
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 115.29 | 115.29 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 9349.34 | 943.3 | 9355.13
| у доброму стані |  | 2244.76 | 5.79 | 3188.06
| підлягає реконструкції |  | 666.57 | 0 | 666.57
| підлягає капітальному ремонту |  | 6410.25 | 937.51 | 5472.74
| підлягає повній заміні |  | 27.76 | 0 | 27.76
4 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км (по трасі) | 13326.02 | 643.93 | 13329.87
| у доброму стані |  | 2585.93 | 3.85 | 3229.86
| підлягає реконструкції |  | 1783.49 | 71.85 | 1711.64
| підлягає капітальному ремонту |  | 8251.54 | 568.23 | 7683.31
| підлягає повній заміні |  | 705.06 | 0 | 705.06
5 | КЛ-35 кВ, усього | км | 2.3 | 0 | 2.3
| у доброму стані |  | 2.3 | 0 | 2.3
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
6 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 891.64 | 9.73 | 891.64
| у доброму стані |  | 658.37 | 0 | 668.1
| підлягає реконструкції |  | 59.65 | 9.73 | 49.92
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 173.62 | 0 | 173.62
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 423.253 | 0.72 | 423.25
| у доброму стані |  | 329.58 | 0 | 330.3
| підлягає реконструкції |  | 11.31 | 0.72 | 10.59
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 82.36 | 0 | 82.36
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
8 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 35 | 1 | 36
| у доброму стані |  | 34 | 0 | 35
| підлягає реконструкції |  | 1 | 0 | 1
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
9 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 91 | 0 | 91
| у доброму стані |  | 91 | 0 | 91
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
10 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього | шт. | 5863 | 507 | 5877
| у доброму стані |  | 2025 | 14 | 2532
| підлягає реконструкції |  | 1562 | 23 | 1539
| підлягає капітальному ремонту |  | 1546 | 465 | 1081
| підлягає повній заміні |  | 730 | 5 | 725
11 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 55 | 0 | 55
| у доброму стані |  | 55 | 0 | 55
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
12 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 127 | 0 | 127
| у доброму стані |  | 127 | 0 | 127
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
13 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 6662 | 37 | 6676
| у доброму стані |  | 3764 | 14 | 3801
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 2898 | 23 | 2875
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.

## 4.1. Характеристика мереж
4.1. Характеристика електричних мереж
№ з/п | Назва показника | Одиниці виміру | Станом на початок 2014 року |  |  | Очікується станом на кінець 2014р з урахуванням інвестиційної програми
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах | км | 25648.78 |  |  | 25658.42
у т.ч.:
| напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км / % | 1264.2 | 4.929% |  | 1264.2 | 4.927%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км / % | 1500.55 | 5.85% |  | 1500.55 | 5.848%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км / % | 9361.8 | 36.5% |  | 9367.59 | 36.51%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 272.7 | 2.913% |  | 261.54 | 2.792%
| напругою 6 кВ | км / % | 11.1 | 0.04328% |  | 11.1 | 0.04326%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 2.625 | 23.65% |  | 2.63 | 23.69%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 13511.13 | 52.68% |  | 13514.98 | 52.67%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 3715.44 | 27.5% |  | 3629.84 | 26.86%
| з проводом стальним (ПС) | км | 0 |  |  | 0
| з ізольованим проводом (магістральним) | км | 196.8 |  |  | 272.5
| перекидок 0,4 кВ, усього | шт. / км | 284094 | 6323 |  | 285344 | 6350.9
| у т.ч. з ізольованими проводами (кабелями) | км / % | 2228 | 35.24% |  | 2346.36 | 36.95%
2 | Довжина кабельних ліній електропередачі, усього | км | 1317.19 |  |  | 1317.19
у т.ч.:
| напругою 35 кВ | км / % | 2.3 | 0.1746% |  | 2.3 | 0.1746%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км / % | 831.13 | 63.1% |  | 831.13 | 63.1%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 359.48 | 43.25% |  | 347.76 | 41.84%
| напругою 6 кВ | км / % | 60.51 | 4.594% |  | 60.51 | 4.594%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 34.12 | 56.39% |  | 34.12 | 56.39%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 423.25 | 32.13% |  | 423.25 | 32.13%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 209.62 | 49.53% |  | 208.04 | 49.15%
3 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього | шт. / МВА | 126 | 1206.6 |  | 126 | 1206.6
у т.ч.:
| 150 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 110 кВ | шт. / МВА | 35 | 784.6 |  | 35 | 784.6
| 35кВ | шт. / МВА | 91 | 422 |  | 91 | 422
4 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ, усього, з них такі, які мають: | шт. | 126 |  |  | 126
| два і більше трансформатори | шт. / % | 58 | 46.03% |  | 58 | 46.03%
| два і більше джерел живлення | шт. | 102 |  |  | 102
| телемеханіку в повному обсязі | шт. / % | 91 | 72.22% |  | 91 | 72.22%
| пристрої компенсації ємкісного струму | шт. | 33 |  |  | 33
| пристрої компенсації реактивної потужності | шт. | 5 |  |  | 5
5 | Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього | шт. / МВА | 6844 | 2323.769 |  | 6858 | 2326.429
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 4056 | 59.26% | 1653.697 | 4031 | 58.78% | 1646.88
у т.ч.:
| напругою 110 кВ (150 кВ) | шт. / % / МВА | 55 | 0.8036% | 784.6 | 55 | 0.802% | 784.6
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 40 | 72.73% | 602.1 | 40 | 72.73% | 602.1
| напругою 35 кВ | шт. / % / МВА | 127 | 1.856% | 422 | 127 | 1.852% | 422
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 107 | 84.25% | 371.8 | 107 | 84.25% | 371.8
| напругою 6 - 10 кВ | шт. / % / МВА | 6662 | 97.34% | 1117.169 | 6676 | 97.35% | 1119.829
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 3909 | 58.68% | 679.797 | 3884 | 58.18% | 672.98
6 | Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 43 |  |  | 42
| з них потребують заміни | шт. / % | 14 | 32.56% |  | 13 | 30.95%
у т.ч.:
| напругою 110 кВ | шт. | 38 |  |  | 37
| з них потребують заміни | шт. | 9 |  |  | 8
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 5
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 5
7 | Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 43 |  |  | 42
| з них потребують заміни | шт. / % | 14 | 32.56% |  | 22 | 52.38%
у т.ч.:
| напругою 110 кВ | шт. | 38 |  |  | 37
| з них потребують заміни | шт. | 18 |  |  | 17
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 5
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 5
8 | Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 978 |  |  | 989
| з них потребують заміни | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
у т.ч.:
| напругою 110 кВ | шт. | 291 |  |  | 295
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 687 |  |  | 694
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
9 | Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-220 кВ, усього | шт. | 2463 |  |  | 2468
у т. ч.:
| напругою 110 кВ, з них: | шт. | 55 |  |  | 57
| масляних | шт. | 44 |  |  | 43
| повітряних | шт.
| електромагнітних | шт.
| вакуумних | шт.
| елегазових, у .т.ч.: | шт.
| бакових | шт.
| колонкових | шт. | 11 |  |  | 14
| напругою 35 кВ, з них: | шт. | 306 |  |  | 309
| масляних | шт. | 295 |  |  | 295
| повітряних | шт.
| електромагнітних | шт.
| вакуумних | шт. | 11 |  |  | 14
| елегазових, у .т.ч.: | шт.
| бакових | шт.
| колонкових | шт.
| напругою 6-10 кВ, з них: | шт. | 2102 |  |  | 2102
| масляних | шт. | 1679 |  |  | 1679
| повітряних | шт.
| електромагнітних | шт. | 25 |  |  | 25
| вакуумних | шт. | 398 |  |  | 398
| елегазових, у .т.ч.: | шт.
| бакових | шт.
| колонкових | шт.
10 | Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби | шт. / % | 721 | 29.27% |  | 720 | 29.17%
у т.ч.:
| напругою 110 кВ | шт. / % | 20 | 36.36% |  | 19 | 33.33%
| напругою 35 кВ | шт. / % | 174 | 56.86% |  | 174 | 56.31%
| напругою 6-10 кВ | шт. / % | 527 | 25.07% |  | 527 | 25.07%
11 | Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього | шт. | 0 |  |  | 0
у т.ч.:
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 6-10 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
12 | Кількість і потужність підстанцій 6-10/0,4 кВ, усього | шт. / МВА | 5836 | 1117.169 |  | 5850 | 1119.109
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 3621 | 62.05% |  | 3694 | 63.15%
у т.ч.:
| відритих | шт. / % | 4575 | 78.39% |  | 4589 | 78.44%
| однотрансформаторних | шт. / % | 4570 | 99.89% |  | 4584 | 99.89%
| з них щоглових | шт. / % | 5 | 0.1094% |  | 5 | 0.1091%
| двотрансформаторних | шт. / % | 1 | 0.02186% |  | 1 | 0.02179%
| закритих | шт. / % | 1261 | 21.61% |  | 1261 | 21.56%
| однотрансформаторних | шт. / % | 443 | 35.13% |  | 443 | 35.13%
| двотрансформаторних | шт. / % | 818 | 64.87% |  | 818 | 64.87%
13 | Кількість РП 6-20 кВ, усього | шт. | 27 |  |  | 27
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 21 | 77.78% |  | 21 | 77.78%
14 | Кількість повітряних фідерів 6-10 кВ, усього | шт. | 557 |  |  | 557
у т.ч.:
| довжиною з відгалуженнями до 15 км | шт. / % | 328 | 58.89% |  | 328 | 58.89%
| з відгалуженями від 15 до 50 км | шт. / % | 220 | 39.5% |  | 220 | 39.5%
| довжиною з відгалуженнями понад 50 км | шт. / % | 9 | 1.616% |  | 9 | 1.616%
15 | Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 7177 |  |  | 7191
| з них потребують заміни | шт. / % | 695 | 9.684% |  | 692 | 9.623%
16 | Кількість вимикачів навантаження 6-10 кВ, усього | шт. | 3987 |  |  | 3987
| з них потребують заміни | шт. / % | 386 | 9.681% |  | 386 | 9.681%
17 | Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35-220 кВ, усього | км | 1395.2 |  |  | 1395.2
| з них підлягають заміні та відновленню | км / % | 14.9 | 1.068% |  | 14.9 | 1.068%
у т.ч.:
| на лініях напругою 110 кВ | км / % | 1112 | 27.89% |  | 1112 | 27.89%
| на лініях напругою 35 кВ | км / % | 283.2 | 20.3% |  | 283.2 | 20.3%
18 | Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН) , усього | шт. | 1775 |  |  | 1799
у т.ч.:
| напругою 110 кВ | шт. | 218 |  |  | 226
| напругою 35 кВ | шт. | 522 |  |  | 534
| напругою 6-10 кВ | шт. | 1035 |  |  | 1039
Note on D80: Olexandr.Lukyanuk: Західна-1 Іскра-1 Південна-2 Дубровиця-1 ЗдолбунівЦШК-2 Рокитно-1 Степань-1
Note on G80: Olexandr.Lukyanuk: Західна-1 Іскра-1 Південна-2 Дубровиця-1 ЗдолбунівЦШК-2 Рокитно-1 Степань-1 Острог-1
Note on D87: Olexandr.Lukyanuk: Клесів-2 Гоща-1 Дубровиця-2 Дубно-1 Квасилів-2 Корець-1 Рокитно-2

## 4.2. Облік
4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок 2014 року
У промислових споживачів | [21 empty] | У промислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 1549 | 6 | 1543 | TRUE | 1282 | 261 | TRUE | 440 | 8 | 0 | 342 | 301 | 41 | 94 | 77 | 17 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 490 | 390 | 100 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 100 | 390 | TRUE | 1053 | 236 | 817 | 708 | 345 | TRUE | TRUE
3 фазні | 4507 | 5 | 4502 | TRUE | 2583 | 1919 | TRUE | 1708 | 892 | 0 | 847 | 751 | 96 | 302 | 174 | 128 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 1526 | 0 | 1526 | 0 | TRUE | 0 | 34 | 741 | 751 | TRUE | 2976 | 247 | 2729 | 1542 | 1434 | TRUE | TRUE
Разом | 6056 | 11 | 6045 | TRUE | 3865 | 2180 | TRUE | 2148 | 900 | 0 | 1189 | 1052 | 137 | 396 | 251 | 145 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 2016 | 390 | 1626 | 0 | TRUE | 0 | 34 | 841 | 1141 | TRUE | 4029 | 483 | 3546 | 2250 | 1779 | TRUE | TRUE
У непромислових споживачів | [21 empty] | У непромислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 10134 | 24 | 10110 | TRUE | 7168 | 2942 | TRUE | 3142 | 536 | 0 | 2525 | 2093 | 432 | 334 | 245 | 89 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 2982 | 2466 | 516 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 889 | 2093 | TRUE | 7128 | 1877 | 5251 | 4651 | 2477 | TRUE | TRUE
3 фазні | 15822 | 21 | 15801 | TRUE | 9325 | 6476 | TRUE | 6237 | 1386 | 0 | 3664 | 2788 | 876 | 804 | 542 | 262 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 5137 | 0 | 5137 | 0 | TRUE | 0 | 456 | 1893 | 2788 | TRUE | 10664 | 1007 | 9657 | 6537 | 4127 | TRUE | TRUE
Разом | 25956 | 45 | 25911 | TRUE | 16493 | 9418 | TRUE | 9379 | 1922 | 0 | 6189 | 4881 | 1308 | 1138 | 787 | 351 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 8119 | 2466 | 5653 | 0 | TRUE | 0 | 456 | 2782 | 4881 | TRUE | 17792 | 2884 | 14908 | 11188 | 6604 | TRUE | TRUE
У побутових споживачів | [21 empty] | У побутових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 344230 | 56 | 344174 | TRUE | 336900 | 7274 | TRUE | 181218 | 1345 | 0 | 30000 | 25000 | 5000 | 12637 | 11326 | 1311 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 162950 | 152641 | 10309 | 0 | TRUE | 0 | 29651 | 59506 | 73793 | TRUE | 181224 | 32541 | 148683 | 122405 | 58819 | TRUE | TRUE
3 фазні | 60374 | 32 | 60342 | TRUE | 49617 | 10725 | TRUE | 21374 | 2689 | 0 | 8000 | 5000 | 3000 | 3568 | 3075 | 493 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 26080 | 0 | 26080 | 0 | TRUE | 627 | 7298 | 10537 | 7618 | TRUE | 34262 | 2269 | 31993 | 22264 | 11998 | TRUE | TRUE
Разом | 404604 | 88 | 404516 | TRUE | 386517 | 17999 | TRUE | 202592 | 4034 | 0 | 38000 | 30000 | 8000 | 16205 | 14401 | 1804 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 189030 | 152641 | 36389 | 0 | TRUE | 627 | 36949 | 70043 | 81411 | TRUE | 215486 | 34810 | 180676 | 144669 | 70817 | TRUE | TRUE
Усього | [19 empty] | Таблиця 4.А |  | Усього (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [9 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  | ПЕРЕВІРКА |  | ПЕРЕВІРКА | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | індукційних | електронних | з простро- ченим терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [5 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [7 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [5 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =7+8 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | (13)=(14+15) | (16)=(17+18) | (4)=(7+8) | Х | 18=19+20+21= =22+23+24+25 | 19 | 20 | 21 | (16)=(17+18+19) | 22 | 23 | 24 | 25 | (16)=(20+21+22+23) | 26=27+28= =29+30 | 27 | 28 | 29 | 30 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 355913 | 86 | 355827 | TRUE | 345350 | 10477 | TRUE | 166422 | 189405 | 184800 | 1889 | 0 | 32867 | 27394 | 5473 | 13065 | 11648 | 1417 | FALSE | TRUE | TRUE | 1 фазні | 166422 | 155497 | 10925 | 0 | TRUE | 0 | 29651 | 60495 | 76276 | TRUE | 189405 | 34654 | 154751 | 127764 | 61641 | TRUE | TRUE
3 фазні | 80703 | 58 | 80645 | TRUE | 61525 | 19120 | TRUE | 32743 | 47902 | 29319 | 4967 | 0 | 12511 | 8539 | 3972 | 4674 | 3791 | 883 | FALSE | TRUE | TRUE | 3 фазні | 32743 | 0 | 32743 | 0 | TRUE | 627 | 7788 | 13171 | 11157 | TRUE | 47902 | 3523 | 44379 | 30343 | 17559 | TRUE | TRUE
Разом | 436616 | 144 | 436472 | TRUE | 406875 | 29597 | TRUE | 199165 | 237307 | 214119 | 6856 | 0 | 45378 | 35933 | 9445 | 17739 | 15439 | 2300 | FALSE | TRUE | TRUE | Разом | 199165 | 155497 | 43668 | 0 | TRUE | 627 | 37439 | 73666 | 87433 | TRUE | 237307 | 38177 | 199130 | 158107 | 79200 | TRUE | TRUE

## 4.2.1. Облік промспоживачів
4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок 2014р
№ з/п | Тип приладу обліку (повне маркування) | Кількість приладів обліку, шт. | Виробник приладу обліку | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності приладу обліку | Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | СО-2М | 390 | SKAITEKS | 0.22 | 2.5 | 390
2 | СО-197 | 100 | ДП ХЗЕА | 0.22 | 2 | відповідають
3 | ЦЭ-6807Б | 78 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.22 | 2 | 59
4 | СОЕ-5028МНВ | 87 | РОСТОК | 0.22 | 2 | відповідають
5 | СОЕ-5028НВ | 235 | РОСТОК | 0.22 | 1 | 80
6 | Меркурій 201 | 77 | ИНКОТЕКС | 0.22 | 2 | відповідають
7 | НІК 2102 | 868 | НІК | 0.22 | 1 | відповідають
8 | СТК-1 | 8 | ТЕЛЕКАРТ | 0.22 | 1 | відповідають
9 | СА-4 | 1826 | ЛЕМЗ | 0.4 | 2 | 972
10 | Ф68700В | 35 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | 33
11 | Ф68700В | 588 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 1 | 174
12 | СА-4-5030 | 843 | РОСТОК | 0.4 | 1 | 294
13 | EMP(S) | 296 | ELGAMA | 0.4 | 1 | 235
14 | СТК-3 | 284 | ТЕЛЕКАРТ | 0.4 | 1 | відповідають
15 | НІК 2301 | 846 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
16 | НІК 2303 | 90 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
17 | Меркурій 230 | 15 | ИНКОТЕКС | 0.4 | 1 | відповідають
18 | ZMG | 53 | LANDISiGIR | 0.4 | 0.5 | відповідають
19 | ЦЕ6803 | 69 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | відповідають
20 | ЦЕ6803 | 16 | ЕНЕРГОМЕРА | 10 | 2 | відповідають
21 | ЦЕ6805 | 33 | ЕНЕРГОМЕРА | 10 | 0.5 | відповідають
22 | СТК-3 | 16 | ТЕЛЕКАРТ | 10 | 0.5 | відповідають
23 | ЄвроАльфа | 88 | "АББ Метроника" | 10 | 0.5 | відповідають
24 | LZQM | 43 | ELGAMA | 10 | 0.5 | відповідають
25 | ZFB | 14 | LANDISiGIR | 10 | 0.5 | відповідають
26 | SL 7000 | 25 | "АCTARIS" | 10 | 0.5 | відповідають
Усього |  | 6056 |  |  |  | 2237

## 4.2.2. Облік промспоживачів
4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний станом на початок 2014р |  | Прогнозний стан на кінець 2014р
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 2357 | 38.92% | 2414 | 39.99%
2 | 8 - 20 років | 2693 | 44.47% | 2547 | 42.2%
3 | 20 - 30 років | 834 | 13.77% | 966 | 16%
4 | більше 30 років | 161 | 2.659% | 104 | 1.723%
5 | відсутні | 11 | 0.1816% | 5 | 0.08284%
| усього | 6056 |  | 6036

## 4.2.3. Облік населення
4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок 2014р
Загальна кількість точок обліку | Кількість точок обліку у сільській місцевості | Кількість точок обліку у містах | Прилади обліку
|  |  | відсутні | індукційні |  | електронні
|  |  |  | клас точності гірше 2,0 | клас точності 2,0 та краще | з імпульсним виходом | без імпульсного виходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
404604 | 216190 | 188326 | 88 | 152641 | 36389 | 215486 | 0

## 4.2.4. Облік населення
4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний стан на початок 2014р |  | Прогнозний стан на кінець 2014
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 151146 | 37.36% | 157253 | 38.84%
2 | 8 - 20 років | 137116 | 33.89% | 145140 | 35.85%
3 | 20 - 30 років | 68157 | 16.85% | 64160 | 15.85%
4 | більше 30 років | 48097 | 11.89% | 38256 | 9.45%
5 | відсутні | 88 | 0.02175% | 28 | 0.006916%
| усього | 404604 |  | 404837

## 4.3. Стан комерційного обліку
4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок 2014року
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Тип лічильника прийому/ віддачі | Виробник лічильників | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку, тис. кВт·год | Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Наявність дублюючого лічильника | Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт. | Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | п/с "Крупець" ПЛ 35кВ "Крупець-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
п/с "Радивилів тяга"
2 | ПЛ 35кВ "Радивилів-Суховоля" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ 35кВ "Радивилів-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ 35кВ "Радивилів-місто" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
5 | п/с "Кутин" ПЛ 110кВ "Кутин-Любешів" | 110 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
п/с "Берестечко"
6 | ПЛ 110кВ "Берестечко-Радивилів" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
7 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Рогізне" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
8 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Теслугів" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
9 | п/с "Деражне" ПЛ 35кВ "Деражне-Цумань" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
10 | п/с "Калинівка" ПЛ 35кВ "Калинівка-Жадківка" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
11 | п/с "Олевськ" ПЛ 110кВ "Олевськ-Сновидовичі" | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | З | 1 | 0 | 0
12 | п/с "Кременець" ПЛ 35кВ "Кременець-Шепетин" | 35 | 0,5S | 0,5S | ZMD405 | LANDISiGIR | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
13 | п/с "Острожець" ПЛ 35кВ "Острожець-Луцьк" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
14 | п/с "Остріг" ПЛ 35кВ "Остріг-М'якоти" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
15 | п/с "Корець" ПЛ 35кВ "Корець-Мухарів" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
16 | п/с "Кутянка" ПЛ 35кВ "Кутянка-Переросле" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
17 | п/с "Милятин" ПЛ 35кВ "Милятин-Головлі" | 35 | 0,5S | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
18 | п/с "Нетішин" ПЛ 110кВ "Нетішин-Країв" | 110 | 0,5S | 0,5S | ЕлвінЕТ2АSE |  | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
п/ст 330 Радивилів
19 | ПЛ 110кВ "Радивилів-Броди" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
20 | ПЛ 110кВ "Радивилів-Кременець" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
21 | ПЛ 110кВ "Радивилів-БродиНПС" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
22 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
23 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
24 | ВвідАТ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
25 | ВвідАТ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
26 | ШОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
27 | Ввід ТВП-1 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
28 | Ввід ТВП-2 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст 330 Рівне
29 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,2S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
30 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,2S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
31 | ВвідАТ-4 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
32 | ВвідТ-5 | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
33 | ВвідАТ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
34 | ВвідАТ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
35 | Склад ДАЕК | 0.4 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
36 | ОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
37 | ШОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
38 | Житл. буд. №15 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
39 | Ввід ТВП-1 | 10 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
40 | Ввід ТВП-2 | 10 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
41 | Ввід ТВП-3 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
42 | Ввід ТВП-4 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст 330 Грабів
43 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
44 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
45 | Ввід ТВП-3 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
46 | Ввід ОМВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
п/ст РАЕС
47 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Кузнецовськ" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
48 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Володимирець" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
49 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Хіночі" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
50 | Обхідний вимик | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
51 | п/с "Деражне" ПЛ 10кВ "Деражне-Грем'яче" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
52 | п/с "Дубно цукрозавод" | 35 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
53 | п/с "Острог цукрозавод" | 110 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
54 | ДП Теплокомун-сервіс | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
55 | Млинів ГЕС | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
56 | Хрінники ГЕС | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
57 | ТП 191 с. Зелений Дуб | 0.4 | 1,0 | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
58 | КТП 262 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,2S | EA02RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
59 | КТП 797 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст "Здолбунів-тяга"
60 | Ввід Т-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
61 | Ввід Т-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
62 | ПЛ 35кВ "Новомильськ" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
63 | ПЛ 35кВ "Мізоч" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст "Дубно-тяга"
64 | Ввід Т-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
65 | Ввід Т-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 1 | 0 | 0
66 | ПЛ 35кВ "Дубно-місто-1" | 35 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
67 | ПЛ 35кВ "Тростянець" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
68 | ПЛ 35кВ "Смига" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
69 | ПЛ 35кВ "Цукрозавод" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
70 | ПЛ 35кВ "Дубно-місто-2" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
71 | ЗТП 238 ПЛ10кВ "Залізниця" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
72 | п/с "Утеплювач" ТП-АБ "ст. Костопіль" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
73 | ТП 312,310 ТП-334 "ст. Костопіль" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
74 | п/с "Рокитно" ЗТП "ст. Рокитно" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
| п/ст "Сарни" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
75 | ТП-АБ "ст. Сарни" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
76 | ТП-АБ "ст. Сарни" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
77 | ЦРП "ст. Сарни" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
78 | ТП 32 Ввід Т2 БО "ст. Сарни" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
79 | ТП 57 Рівне РП-13 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
80 | ТП 14 Рівне ТП-165 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
| РП ЗАТ"РЛЗ" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
81 | ТП-1 "ст. Обарів" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
82 | ТП-1 "ст. Обарів" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
83 | ТП 208 табір "Експрес" с. Олександрія | 10 | 1,0 | 0,5S | SL761 | Shlumberger | відповідає |  | відповідає | 0 | 0 | 0
Усього | [6 empty] | відповідає |  | відповідає | 28 | 0 | 0
* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства).
** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.3.1. Техн стан вимір Т
4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги точок комерційного обліку
Тип вимірювального трансформатора | Кількість установлених трансформаторів, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт. | Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на 2014 рік, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Трансформатори напруги (ТН), усього | 174 | 0 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ
напругою 150 кВ
напругою 110 кВ | 6 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 24 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 132 | 0 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 12 | 0 | 0 | 0
Трансформатори струму (ТС), усього | 17947 | 0 | 0 | 8
у т.ч.:
напругою 220 кВ
напругою 150 кВ
напругою 110 кВ | 6 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 20 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 222 | 0 | 0 | 8
напругою 6 кВ | 28 | 0 | 0 | 0
напругою 0,4 кВ | 17671 | 0 | 0 | 0

## 4.4. Технічний облік
4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок 2014 року
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Кількість точок обліку, шт. | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії* | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 110 кВ | 110 | 21 | 1,0 | 0,5S | відповідає
2 |  | 35 | 23 | 1,0 | 0,5S | відповідає
3 |  | 10(6) | 377 | 1,0 | 0,5S | відповідає
4 |  | 0,4 (ТВП) | 42 | 1,0 | 0,5S | відповідає
5 | 35 кВ | 35 | 16 | 1,0 | 0,5S | відповідає
6 |  | 10 (6) | 574 | 1,0 | 0,5S | відповідає
7 |  | 0,4 (ТВП) | 102 | 1,0 | 0,5S | відповідає
8 | РП – 10 | 10 | 33 | 1,0 | 1 | відповідає
9 | (ТП - 10) | 0.4 | 17 | 2,0 | 2 | відповідає
Усього
* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.5. Стан комп'ютерної техніки
4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок 2014 року
Група за роком випуску | Кількість, шт. | %
Комп'ютери до 2009 року випуску | 446 | 70.13%
Комп'ютери 2010 року випуску | 100 | 15.72%
Комп'ютери 2011 року випуску | 0 | 0%
Комп'ютери 2012 року випуску | 51 | 8.019%
Комп'ютери 2013 року випуску | 39 | 6.132%
Усього | 636 | 100%

## 4.6. Стан транспорту
4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (з урахуванням обсягів запланованих робіт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Загальна кількість колісної техніки | шт. | 448 | 449 | 460 | 465
| з них підлягає списанню | шт. | 270 | 265 | 264 | 264
|  | % | 60.27% | 59.02% | 57.39% | 56.77%
1.1 | Автокрани | шт. | 10 | 10 | 8 | 8
| з них підлягають списанню | шт. | 9 | 9 | 8 | 8
|  | % | 90% | 90% | 100% | 100%
1.2 | Автобурові машини | шт. | 7 | 7 | 7 | 7
| з них підлягають списанню | шт. | 5 | 5 | 5 | 5
|  | % | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43%
1.3 | Бурильно-кранові машини | шт. | 12 | 12 | 12 | 14
| з них підлягають списанню | шт. | 7 | 6 | 6 | 4
|  | % | 58.33% | 50% | 50% | 28.57%
1.4 | Автовежі телескопічні та підіймачі | шт. | 36 | 36 | 36 | 39
| з них підлягають списанню | шт. | 21 | 21 | 21 | 18
|  | % | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 46.15%
| у т.ч. на базі тракторів | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
| з них підлягають списанню | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5 | Автомобільні електромеханічні майстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 | Електролабораторії | шт. | 13 | 14 | 14 | 14
| з них підлягають списанню | шт. | 7 | 6 | 6 | 6
|  | % | 53.85% | 42.86% | 42.86% | 42.86%
1.7 | Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників | шт. | 213 | 213 | 213 | 213
| з них підлягають списанню | шт. | 120 | 114 | 114 | 114
|  | % | 56.34% | 53.52% | 53.52% | 53.52%
| у т.ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) | шт. | 42 | 42 | 45 | 45
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 5 | 3 | 3
|  | % | 14.29% | 11.9% | 6.667% | 6.667%
1.8 | Вантажні автомобілі | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.9 | Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10 | Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап | шт. | 5 | 5 | 6 | 6
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 2 | 2 | 4
|  | % | 80% | 40% | 33.33% | 66.67%
1.11 | Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси") | шт. | 12 | 12 | 12 | 12
| з них підлягають списанню | шт. | 12 | 11 | 11 | 12
|  | % | 100% | 91.67% | 91.67% | 100%
1.12 | Легкові автомобілі | шт. | 75 | 76 | 88 | 88
| з них підлягають списанню | шт. | 37 | 31 | 31 | 31
|  | % | 49.33% | 40.79% | 35.23% | 35.23%
1.13 | Трактори і механізми, виконані на їх базі | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт. | 12 | 13 | 13 | 16
|  | % | 70.59% | 76.47% | 76.47% | 94.12%
1.14 | Причепи, напівпричепи | шт. | 28 | 27 | 27 | 27
| з них підлягають списанню | шт. | 28 | 27 | 27 | 27
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.15 | Автомайстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.16 | Спеціальні легкові автомобілі | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.17 | Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.18 | Автонавантажувачі | шт. | 3 | 3 | 3 | 3
| з них підлягають списанню | шт. | 3 | 3 | 3 | 3
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.19 | Інші види колісної техніки (розшифрувати) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).
** Зазначити відповідний рік.

## 4.6.1.
4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок 2014 року
№ з/п | Марка колісної техніки | Призначення (тип) | Рік випуску | Нормативний строк експлуатації, років | Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ) | Витрати пального*, л/100 км | Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн |  | Залишкова вартість, тис. грн | Підстава для списання/ заміни | Пропонується для заміни
[7 empty] | за місяць | щорічні |  |  | марка | призначення (тип) | орієнтовна вартість, тис. грн | витрати пального*, л/100 км | витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВАЗ-21213 ВК4612АА | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
2 | ВАЗ-212140 ВК6475ВН | легковий-В універсал | 2012 | 0 | СМіТ | 11.5 |  |  | 75976.05
3 | ГАЗ-2705 ВК3106АР | Електротехнічна лабо | 2000 | 10 | СМіТ | 18.1 |  |  | 0
4 | УАЗ-3741 ВК1645АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | СМіТ | 17 | 1.8 | 21.6 | 0
5 | ЗІЛ-131А ВК3132АР | Вишка телескопічна Т | 1986 | 10 | СМіТ | 47 |  |  | 0
6 | ГАЗ-5327 ВК3133АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 27 |  |  | 0
7 | ГАЗ-5327 ВК3110АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 27 |  |  | 0
8 | ГАЗ-6627 ВК3130АР | Електротехнічна лабо | 1992 | 10 | СМіТ | 32 |  |  | 0
9 | ГАЗ66В ВК3111АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 31 |  |  | 0
10 | ГАЗ-66 ВК3134АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 32 |  |  | 0
11 | БОГДАН-231040 ВК5629ВН | Фургон малотонажний | 2012 | 0 | СМіТ | 8 |  |  | 59985.63
12 | ГАЗ-33023 ВК3125АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 | 1.8 | 21.6 | 0
13 | ГАЗ-32212 ВК3104АР | Електротехнічна лабо | 2000 | 10 | СМіТ | 18.4 |  |  | 0
14 | ГАЗ-33023 ВК5626АВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
15 | ГАЗ-33023 ВК3121АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
16 | ГАЗ-33023 ВК3120АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
17 | УАЗ-2206 46320РВ | Мікроавтобус | 1996 | 10 | СМіТ | 17.8 |  |  | 0
18 | ГАЗ-33023 ВК9317АС | Вантажний фургон | 2000 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
19 | ЗІЛ-5301 БО 07304РО | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 0
20 | ЗІЛ-5301 БО 07300РО | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 0
21 | ЗІЛ-5301 БО 01497РО | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 0
22 | ЗІЛ-5301 БО ВК6134АВ | Електротехнічна лабо | 2005 | 10 | СМіТ | 22.7 |  |  | 20350.08
23 | ІЖ-2717-90 ВК7448АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 2706.49
24 | ЗІЛ-131 ВК9632АС | Вишка телескопічна Т | 2001 | 10 | СМіТ | 47 |  |  | 0
25 | ГАЗ-6628 ВК3101АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 31 |  |  | 0
26 | ВАЗ-21093 ВК3124АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | СМіТ | 8.3 |  |  | 0
27 | ВАЗ-21104 ВК2538АН | Легковий службовий | 2006 | 8 | СМіТ | 7.6 |  |  | 3514.91
28 | ВАЗ-21104 ВК2539АН | Легковий службовий | 2006 | 8 | СМіТ | 7.6 |  |  | 3517.26
29 | ВАЗ-21104 ВК3048АЕ | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 7.6 |  |  | 0
30 | ВАЗ-21213 ВК9616АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
31 | ВАЗ-21213 ВК9617АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
32 | ВАЗ-21213 ВК9618АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
33 | ВАЗ-21213 ВК4561АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 24836.34
34 | ГАЗ-22171 ВК3112АР | Мікроавтобус | 2000 | 8 | СМіТ | 17 |  |  | 0
35 | ФОЛЬКСВАГЕН -Т4 55001РВ | Мікроавтобус | 2002 | 8 | СМіТ | 15.5 |  |  | 0
36 | ГАЗ-27057-111 ВК7524АА | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 19.1 |  |  | 127703.37
37 | ГАЗ-32213 ВК3113АН | Електротехнічна лабо | 2006 | 10 | СМіТ | 18.4 |  |  | 125127.65
38 | ІЖ-2717-90 ВК7447АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 3217.66
39 | УАЗ-3741ВП6ТДА ВК1415АС | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 4617.67
40 | ГАЗ-33023 ВК3114АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
41 | ГАЗ-33023 47009РВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
42 | ГАЗ-33023 ВК3119АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
43 | ГАЗ-33023 ВК3115АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
44 | ГАЗ-33023 ВК3105АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
45 | ГАЗ-33023 48305РВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
46 | ГАЗ-33023 ВК3144АР | Вантпасажирський бор | 2002 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
47 | ЗІЛ ММЗ-4502 ВК3113АР | Самоскид | 1992 | 10 | СМіТ | 37 |  |  | 0
48 | ЗІЛ 138 ВК3109АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | СМіТ | 31 |  |  | 0
49 | ЗІЛ 138 ВК3116АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | СМіТ | 31 |  |  | 0
50 | УРАЛ 375 ВК3129АР | Вантажний бортовий | 1975 | 10 | СМіТ | 50 |  |  | 0
51 | ЗІЛ-5301АО ВК3118АР | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | СМіТ | 20.2 |  |  | 0
52 | МАЗ-53371 ВК3126АР | Вантажний бортовий | 1988 | 10 | СМіТ | 23 |  |  | 0
53 | КАМАЗ-5320 ВК9314АС | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | СМіТ | 25 |  |  | 0
54 | КАМАЗ-5410 ВК3127АР | Сідловий тягач | 1991 | 10 | СМіТ | 25 |  |  | 0
55 | КАМАЗ-5410 ВК3117АР | Сідловий тягач | 1992 | 10 | СМіТ | 25 |  |  | 0
56 | TOYOTA-CAMRY 55572РА | Легковий службовий | 2003 | 8 | СМіТ | 14.8 |  |  | 0
57 | TOYOTA-AVENSIS 77764РВ | Легковий службовий | 2003 | 8 | СМіТ | 12.7 |  |  | 0
58 | SKODA-OCTAVIA 55589РА | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 9.5 |  |  | 0
59 | SKODA-SUPERB ВК5000АА | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 13.6 |  |  | 0
60 | ГАЗ-3110 ВК3123АР | Легковий службовий | 2000 | 8 | СМіТ | 13.1 |  |  | 0
61 | ГАЗ-3110 72495РВ | Легковий службовий | 2000 | 8 | СМіТ | 13.1 |  |  | 0
62 | ВАЗ-21043 55669РВ | Легковий службовий | 2004 | 8 | СМіТ | 8.8 |  |  | 0
63 | ВАЗ-21041 ВК1796ВВ | Легковий службовий | 2011 | 8 | СМіТ | 8.8 |  |  | 49902.56
64 | ГАЗ-5201 ВК5645ВВ | Aвтопідйомник ВС-18 | 1990 | 10 | СМіТ | 32.5 |  |  | 0 | непридатна | ГАЗ-33081 | АП-18-09 | 408.13 | 20 | 3
65 | ЗІЛ-131 ВК3102АР | Aвтопідйомник АГП-18 | 1998 | 10 | СМіТ | 51 |  |  | 0
66 | КАМАЗ-43114 ВК4562АН | Автопідйомник ВС-28К | 2006 | 10 | СМіТ | 47.8 |  |  | 263292.95
67 | КРАЗ-250 ВК3103АР | Автокран КС4574 | 1993 | 10 | СМіТ | 60 |  |  | 31 063,58
68 | КРАЗ-255 ВК3108АР | Автокран КТА14 | 1982 | 10 | СМіТ | 56.5 |  |  | 0
69 | МАЗ-8926 ВК6633ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
70 | МАЗ-8926 ВК6634ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
71 | ПП ВК2496ХХ | Причіп ФУРГОН | 1983 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
72 | СЗАП-93271 04592РА | Напівпричіп | 2003 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
73 | СЗАП-93271 04593РА | Напівпричіп | 2004 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
74 | Р-402 3129РВ | Причіп-площадка | 1986 | 10 | СМіТ | 0 |  |  | 0
75 | ДВ-1733.33.22 Т1151РВ | Автонавантажувач | 1986 | 10 | СМіТ | 6 |  |  | 0
76 | ДВ-1792.45.20 Т1150РВ | Автонавантажувач | 1990 | 10 | СМіТ | 6 |  |  | 0
77 | ИЖ 27175-036 ВК9190АМ | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 21998.7
78 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК6442АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 35374.93
79 | ГАЗ-2705 ВК6443АО | ЕТЛ | 2008 | 10 | СМіТ | 18.1 |  |  | 179696.05
80 | ГАЗ-32213-П12 ВК6441АО | ЕТЛ | 2006 | 10 | СМіТ | 18.4 |  |  | 183850.45
81 | ГАЗ-33104-318 ВК9976АО | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 21.6 |  |  | 79113.16
82 | Тойота-Камрі ВК3131АР | легковий-В седан | 2008 | 8 | СМіТ | 13.6 |  |  | 128745.36
83 | ГАЗ-31105-581 ВК3146АР | легковий-В седан | 2008 | 8 | СМіТ | 12.8 |  |  | 34393.02
84 | ГАЗ-31105-581 ВК3145АР | легковий-В седан | 2008 | 8 | СМіТ | 12.8 |  |  | 34408.43
85 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9089АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.72
86 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0036АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.47
87 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0034АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.72
88 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8249АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 25778.72
89 | ГАЗ-2705-434 ВК0035АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.1 |  |  | 31859.29
90 | ВАЗ-21214 ВК0029АМ | легковий-В універсал | 2007 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 15461.45
91 | ВАЗ-21214 ВК0031АМ | легковий-В універсал | 2007 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 15457.72
92 | ВАЗ-21043-20 ВК7066АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | СМіТ | 8.4 |  |  | 12051.91
93 | ІЖ-27175-036 ВК6374АР | вантажний фургон | 2008 | 8 | СМіТ | 11 |  |  | 44727.07
94 | ГАЗ-330232-414 ВК7781АР | Вантажний бортовий | 2008 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 61872.88
95 | ГАЗ-33081 ВК5798АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 21.8 |  |  | 194427.83
96 | АС-G 33104 АХУ-2 ВК9241АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 21.6 |  |  | 285325.36
97 | AC-Y-27175-037-01 ВК0731АХ | Вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 11 |  |  | 50976.82
98 | AC-U-39095 ВК0325АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 17 |  |  | 69368.34
99 | ГАЗ-33081 БКМ-317 ВК7452АХ | бурокранова БКМ-317 | 2010 | 10 | СМіТ | 20.1 |  |  | 536709.98
100 | ГАЗ-33023 ВК9386ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | СМіТ | 17.9 |  |  | 0
101 | ВАЗ-212140 ВК9437ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | СМіТ | 11.5 |  |  | 0
102 | ГАЗ-5312 ВК4789АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Березнівський РЕМ | 27 |  |  | 0
103 | ЗІЛ-431412 ВК4794АР | Автокран КС-2561Д | 1990 | 10 | Березнівський РЕМ | 40 |  |  | 0
104 | ВАЗ-2107 ВК4790АР | Легковий | 2000 | 8 | Березнівський РЕМ | 8.8 |  |  | 0
105 | ГАЗ-33023 ВК4788АР | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Березнівський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
106 | ГАЗ-33023 ВК4787АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Березнівський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
107 | УАЗ-3909 ВК4792АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Березнівський РЕМ | 17 |  |  | 0
108 | ЗІЛ-5301ЕО 06319РО | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Березнівський РЕМ | 24.4 |  |  | 0
109 | УАЗ-3909 77194РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Березнівський РЕМ | 17 |  |  | 0
110 | ВАЗ-21213 ВК9576АС | Легковий | 2005 | 8 | Березнівський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
111 | УАЗ-3909 ВК2731АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Березнівський РЕМ | 17 |  |  | 13388.65
112 | 2ПТС-4 5057РБ | Причіп | 1968 | 10 | Березнівський РЕМ | 0 |  |  | 0
113 | ГАЗ-5227 ВК4791АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Березнівський РЕМ | 26 |  |  | 0
114 | ГАЗ-6627 9806РВМ | Бурова машина БМ-202 | 1975 | 10 | Березнівський РЕМ | 31 |  |  | 0
115 | ГАЗ-5227 ВК4793АР | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Березнівський РЕМ | 25 |  |  | 0
116 | ЮМЗ-6-КЛ 3090РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Березнівський РЕМ | 4.8 |  |  | 0
117 | ПСЕ 3916РБ | Напівпричіп | 1993 | 10 | Березнівський РЕМ | 0 |  |  | 0
118 | УАЗ-31512 ВК4786АР | Легковий | 1994 | 8 | Березнівський РЕМ | 15.5 |  |  | 0
119 | розпуск 2614РД | Причіп-розпуск | 1990 | 10 | Березнівський РЕМ | 0 |  |  | 0
120 | УАЗ-2206 ВК4796АР | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Березнівський РЕМ | 17.8 |  |  | 0
121 | ВАЗ-212140 ВК5396ВН | легковий-В універсал | 2012 | 0 | Березнівський РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
122 | ГАЗ-2705 ВК4795АР | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Березнівський РЕМ | 18.1 | 1.8 | 21.6 | 0
123 | AC-U 39095 ВП6 ВК8750ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Березнівський РЕМ | 17 |  |  | 0
124 | УАЗ-3909 00555РО | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17 |  |  | 0
125 | УАЗ-3151 45859РВ | Легковий | 1999 | 8 | Володимирецький РЕМ | 16.7 |  |  | 0
126 | УАЗ-2206 46331РВ | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17.8 |  |  | 0
127 | ГАЗ-33023 46901РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17.9 |  |  | 0
128 | УАЗ-3909 03905РО | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17 |  |  | 0
129 | ЗІЛ-431412 3047РВМ | Автокран | 1992 | 10 | Володимирецький РЕМ | 40 |  |  | 0
130 | ВАЗ-21213 75439РВ | Легковий | 2003 | 8 | Володимирецький РЕМ | 11.5 |  |  | 0
131 | ВАЗ-21213 65135РВ | Легковий | 2004 | 8 | Володимирецький РЕМ | 11.5 |  |  | 0
132 | ВАЗ-212140 ВК5932ВН | легковий-В універсал | 2012 | 0 | Володимирецький РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
133 | УАЗ-3909 ВП6ТК ВК9021АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17 | 1.8 | 21.6 | 0
134 | Т-150К 6646РД | Буро-кранова Б-2500 | 2001 | 10 | Володимирецький РЕМ | 15.6 |  |  | 22788.63
135 | ГАЗ-52 7066РВН | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Володимирецький РЕМ | 25 |  |  | 0
136 | ГАЗ-52 8523РВН | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Володимирецький РЕМ | 25 |  |  | 0
137 | ГАЗ-330610 9577РВН | Вантажний фургон | 1993 | 10 | Володимирецький РЕМ | 25 |  |  | 0
138 | ЮМЗ-6 4227РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Володимирецький РЕМ | 4.8 |  |  | 0
139 | ГАЗ-52-05 5442РВН | Вантажний фургон | 1984 | 10 | Володимирецький РЕМ | 25 |  |  | 0
140 | ВАЗ-21043 45791РВ | Легковий службовий | 2000 | 8 | Володимирецький РЕМ | 8.8 |  |  | 0
141 | ВАЗ-21074 34726РВ | Легковий службовий | 1998 | 8 | Володимирецький РЕМ | 9.1 |  |  | 0
142 | УАЗ-469 7506РВА | Легковий службовий | 1980 | 8 | Володимирецький РЕМ | 16 | 1.7 | 20.4 | 0
143 | ЗІЛ-433362 05912РО | Aвтопід АП-17А-07 | 2003 | 10 | Володимирецький РЕМ | 37.2 |  |  | 0
144 | ПСЕ-Ф-12.5 2525РБ | Причіп | 1987 | 10 | Володимирецький РЕМ | 0 |  |  | 0
145 | ГАЗ-33023 45214РВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17.9 |  |  | 0
146 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4370АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17 |  |  | 35164.05
147 | ВАЗ-21214 ВК8781АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Володимирецький РЕМ | 11.5 |  |  | 15459.59
148 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9508АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Володимирецький РЕМ | 17 |  |  | 54036.8
149 | ЗІЛ-5301ЕО 05827РО | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Гощанський РЕМ | 24.4 |  |  | 0
150 | ГАЗ-5228 ВК8092АМ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Гощанський РЕМ | 22 |  |  | 0
151 | УАЗ-3962 ВК8094АМ | Вантпасажирський фур | 1995 | 10 | Гощанський РЕМ | 18.3 |  |  | 0
152 | УАЗ-330301 ВК8095АМ | Вантпасажирський фур | 1988 | 10 | Гощанський РЕМ | 17 |  |  | 0
153 | ВАЗ-212140 ВК5431ВН | легковий-В універсал | 2012 | 0 | Гощанський РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
154 | УАЗ-31514 ВК8119АМ | Легковий | 2001 | 8 | Гощанський РЕМ | 16.7 | 1.6 | 19.2 | 0
155 | ГАЗ-33023 ВК8091АМ | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Гощанський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
156 | УАЗ-3909 ВК8096АМ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гощанський РЕМ | 17 |  |  | 0
157 | УАЗ-3909ВП6ТК 07047РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Гощанський РЕМ | 17 |  |  | 0
158 | УАЗ-3909 ВК8097АМ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Гощанський РЕМ | 17 |  |  | 0
159 | ГАЗ-278489 ВК5817АН | Бурмашина БКМ-317 | 2006 | 10 | Гощанський РЕМ | 20.1 |  |  | 157651.1
160 | УАЗ-3909 54341РВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гощанський РЕМ | 17 |  |  | 0
161 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4939АО | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Гощанський РЕМ | 17 |  |  | 35067.57
162 | ВАЗ-212140 ВК8374ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | Гощанський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
163 | AC-U 39095 ВП6 ВК8377ВА | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Гощанський РЕМ | 17 |  |  | 0
164 | УАЗ-3303 00159РО | Вантажний бортовий | 1998 | 10 | Дубенський РЕМ | 16.5 |  |  | 0
165 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК5359АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 0
166 | ЗІЛ-131 ВК2057АС | Автопідйомник ВС-18 | 1988 | 10 | Дубенський РЕМ | 46 |  |  | 55595.45
167 | ГАЗ-66 9259РВК | Бурмашина БМ-302 | 1983 | 10 | Дубенський РЕМ | 31 |  |  | 0
168 | ГАЗ-5228 7929РВН | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубенський РЕМ | 25 | 2.1 | 25.2 | 0
169 | УАЗ-3909 55737РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 0
170 | ЗІЛ-131 7256РВО | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубенський РЕМ | 41 |  |  | 0
171 | ГАЗ-5327 5321РВН | АП ТВГ-15 | 1989 | 10 | Дубенський РЕМ | 29 |  |  | 0
172 | ГАЗ-3327 2931РВМ | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Дубенський РЕМ | 24.5 |  |  | 0
173 | ЗІЛ-431610 3067РВМ | Автокран КС-2561Д | 1993 | 10 | Дубенський РЕМ | 40 |  |  | 0
174 | УАЗ-452 7117РВО | Вантпасажирський фур | 1983 | 10 | Дубенський РЕМ | 17.8 |  |  | 0
175 | УАЗ-3909 5961РВМ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 0
176 | УАЗ-3303 00586РО | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубенський РЕМ | 16.5 |  |  | 0
177 | ГАЗ-33023 46944РВ | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Дубенський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
178 | УАЗ-31514 54292РВ | Легков універсал В | 2001 | 8 | Дубенський РЕМ | 16.7 |  |  | 0
179 | УАЗ-3909 55729РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 0
180 | УАЗ-3909 ВК0651АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 13390.66
181 | ТАП3-755 4414РО | Причіп ТАП3-755 | 1971 | 10 | Дубенський РЕМ | 0 |  |  | 0
182 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9247АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 25800.46
183 | ВАЗ-21043-20 ВК9255АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Дубенський РЕМ | 8.4 |  |  | 12070.29
184 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9657АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 53957.7
185 | АС-U39094-ВП6 ВК9477АР | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 56786.52
186 | ВАЗ-212140 ВК1400АХ | легковий-В універсал | 2010 | 8 | Дубенський РЕМ | 11.5 |  |  | 67778.37
187 | УАЗ-3909 ВК4113ВС | вантпасажир фургон | 2011 | 10 | Дубенський РЕМ | 17 |  |  | 108798.93
188 | ВАЗ-21213 40298РВ | Легковий | 1999 | 8 | Дубровицький РЕМ | 11.5 |  |  | 0
189 | УАЗ-3909 06638РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17 |  |  | 0
190 | 2ПТС-4 РАО1609 | Причіп | 1986 | 10 | Дубровицький РЕМ | 0 |  |  | 0
191 | ГАЗ-52 7067РВН | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубровицький РЕМ | 25 |  |  | 0
192 | Г-52.01 9153РВН | АП ТВГ-15 | 1988 | 10 | Дубровицький РЕМ | 26 |  |  | 0 | непридатна | ГАЗ-33081 | АП-18-09 | 408.13 | 20 | 3
193 | 1ПТС-9 РАО1610 | Причіп | 1988 | 10 | Дубровицький РЕМ | 0 |  |  | 0
194 | Г-330610 9578РВН | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Дубровицький РЕМ | 22 | 2.1 | 25.2 | 0
195 | Т-150К 11094ВК | Буро-кранова БКО-1 | 1986 | 10 | Дубровицький РЕМ | 15.6 |  |  | 152.39 | непридатна | Т-150К | БКМ-2М | 551.67 | 15.6 | 3
196 | ГАЗ-52 7163РВО | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубровицький РЕМ | 25 | 2.1 | 25.2 | 0
197 | ЮМЗ-6 11095ВК | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Дубровицький РЕМ | 4.8 |  |  | 0
198 | УАЗ-3962 7185РВО | Вантпасажирський фур | 1998 | 10 | Дубровицький РЕМ | 18.3 |  |  | 0
199 | ГАЗ-33023 46916РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17.9 |  |  | 0
200 | УАЗ-3909 00657РО | Вантпасажирський фур | 2001 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17 |  |  | 0
201 | УАЗ-3909 03911РО | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17 |  |  | 0
202 | ВАЗ-21213 33403РВ | Легковий | 1997 | 8 | Дубровицький РЕМ | 11.5 |  |  | 0
203 | УАЗ-3909 ВК2117АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17 |  |  | 13425.45
204 | ЗІЛ-131 ВК9799АВ | Aвтопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Дубровицький РЕМ | 46 |  |  | 47955.02
205 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК5467АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17 |  |  | 35067.58
206 | ГАЗ 3309 ВК5495АР | вантажний фургон | 2007 | 10 | Дубровицький РЕМ | 22.7 |  |  | 81160.53
207 | ХТЗ-17221 БКМ-420 16286ВК | Буро-кранова БКО-1 | 2007 | 10 | Дубровицький РЕМ | 18.5 |  |  | 251440.83
208 | ВАЗ-212140 ВК1988АТ | легкова службова | 2008 | 8 | Дубровицький РЕМ | 11.5 |  |  | 49104.71
209 | AC-U 39095 ВП6 ВК8481ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17 |  |  | 0
210 | ГАЗ-33023 ВК8478ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | Дубровицький РЕМ | 17.9 |  |  | 0
211 | УАЗ-3909 ВК9080АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17 |  |  | 10824.4
212 | ЗІЛ-433362 ВК4431АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Зарічненський РЕМ | 39 |  |  | 70140.49
213 | ВАЗ-21213 ВК9881АС | Легковий службовий | 2005 | 8 | Зарічненський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
214 | УАЗ-3909 04797РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17 |  |  | 0
215 | УАЗ-3909 04796РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17 |  |  | 0
216 | МТЗ-82 09-68РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Зарічненський РЕМ | 7.8 |  |  | 0
217 | ГАЗ-3307 2335РВМ | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Зарічненський РЕМ | 24.5 |  |  | 0
218 | ЮМЗ-6КЛ 4854РД | Трактор-колісний | 1991 | 10 | Зарічненський РЕМ | 4.8 |  |  | 0
219 | ГАЗ-33023 ВК3279АК | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
220 | ГАЗ-2410 008-25РВ | Легковий службовий | 1991 | 8 | Зарічненський РЕМ | 13.5 |  |  | 0
221 | УАЗ-2206 38699РВ | Мікроавтобус | 1999 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17.8 |  |  | 0
222 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4391АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17 |  |  | 35164.05
223 | АС-U39094-ВП6 ВК3721АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17 |  |  | 56786.5
224 | Т-150К-09 20916ВК | БКУ-1МК-Т | 2010 | 10 | Зарічненський РЕМ | 15.6 |  |  | 378814.17
225 | УАЗ-3909 ВК3532ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Зарічненський РЕМ | 17 |  |  | 108798.93
226 | ГАЗ-2705 ВП-6 | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Зарічненський РЕМ | 18.1 |  |  | 117664.02
227 | ВАЗ-21214М | Легковий службовий | 2012 | 8 | Зарічненський РЕМ | 11.5 |  |  | 71625
228 | ВАЗ-21214М | Легковий службовий | 2012 | 8 | Зарічненський РЕМ | 11.5 |  |  | 71625
229 | МТЗ-80 9340РД | Трактор-колісний | 1996 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 7.8 |  |  | 752.84
230 | УАЗ-3909 ВК0636АТ | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
231 | УАЗ-31514 ВК4797АР | Легковий | 2001 | 8 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
232 | УАЗ-3909 ВК9024АЕ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
233 | ГАЗ-33023 ВК4773АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
234 | УАЗ-3909 01663РО | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
235 | УАЗ-3909 07061РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
236 | ЗІЛ-433362 ВК3692АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 39 |  |  | 67251.14
237 | УАЗ-3909 ВК4893АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
238 | УАЗ-3909 ВК4780АР | Вантпасажирський фур | 1994 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
239 | МАЗ-5334 ВК4784АР | Автокран КС-35626 | 1983 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 33 |  |  | 0
240 | ГАЗ-52 ВК4799АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 22 |  |  | 0
241 | ГАЗ-52 ВК5502АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 26 |  |  | 0
242 | УАЗ-31519 ВК4798АР | Легковий | 1999 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 0
243 | УАЗ-3909 ВК1766АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 13380.93
244 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9378АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 25830.91
245 | АС-U39094-ВП6 ВК2144АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 56786.5
246 | Т-150К-09 18609ВК | БКУ-1МК-Т | 2009 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 15.6 |  |  | 322743.2
247 | AC-U-39095 ВК0685АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 69368.34
248 | 2ПТС-4 РБ5829 | прчіп тракторний | 1983 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 0 |  |  | 0
249 | ВАЗ-212140 ВК8375ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | Здолбунівський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
250 | УАЗ-3909 ВК3227ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Здолбунівський РЕМ | 17 |  |  | 108798.93
251 | УАЗ-3909 55772РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корецький РЕМ | 17 |  |  | 0
252 | УАЗ-3909 ВК5831АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корецький РЕМ | 17 |  |  | 0
253 | ЗИЛ-433362 ВК3693АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Корецький РЕМ | 39 |  |  | 67355.33
254 | ИЖ-2715601 ВК4768АР | Вантпасажирський фур | 1993 | 10 | Корецький РЕМ | 11 |  |  | 0
255 | ГАЗ-52 ВК4776АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Корецький РЕМ | 25 |  |  | 0
256 | ВАЗ-212140ВК5806ВН | легковий-універсал-В | 2012 | 0 | Корецький РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
257 | ГАЗ-5227 ВК4766АР | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Корецький РЕМ | 25 | 2.1 | 25.2 | 0
258 | Т-40М 8456РБ | Трактор-колісний | 1989 | 10 | Корецький РЕМ | 4 |  |  | 0
259 | ГАЗ-3307 ВК4772АР | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Корецький РЕМ | 24.5 |  |  | 0
260 | ГАЗ-53 ВК4769АР | Пасажирський ТС-20 | 1979 | 10 | Корецький РЕМ | 27 | 2.2 | 26.4 | 0
261 | ДВ-40814 T1152РВ | Автонавантажувач | 1992 | 10 | Корецький РЕМ | 27 |  |  | 0
262 | УАЗ-3909 ВК4764АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Корецький РЕМ | 17 |  |  | 0
263 | ГАЗ-66 ВК9316АС | Бурова машина БМ-302 | 1990 | 10 | Корецький РЕМ | 31 |  |  | 0
264 | УАЗ-31514 ВК4771АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | Корецький РЕМ | 16.7 |  |  | 0
265 | УАЗ-3303 ВК4767АР | Вантпасажирський фур | 1991 | 10 | Корецький РЕМ | 17 |  |  | 0
266 | ВАЗ-21214 ВК2283АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Корецький РЕМ | 11.5 |  |  | 24741.77
267 | 2ПТС-4 2784РБ | Причіп | 1990 | 10 | Корецький РЕМ | 0 |  |  | 0
268 | 2ПТС-4 2785РБ | Причіп | 1988 | 10 | Корецький РЕМ | 0 |  |  | 0
269 | Напівпричіп NA | Напівпричіп | 2000 | 10 | Корецький РЕМ | 0 |  |  | 0
270 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4940АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Корецький РЕМ | 17 |  |  | 35067.59
271 | УАЗ-390944 ВК3488АР | вантажна бортова | 2008 | 10 | Корецький РЕМ | 18.3 |  |  | 49970.9
272 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9369АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Корецький РЕМ | 17 |  |  | 25830.91
273 | AC-U 39095 ВП6 ВК8376ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Корецький РЕМ | 17 |  |  | 0
274 | ВАЗ-21214М | легковий-В універсал | 2012 | 8 | Корецький РЕМ | 11.5 |  |  | 71625
275 | 2ПТС-4 2095РБ | Причіп | 1990 | 10 | Костопільський РЕМ | 0 |  |  | 0
276 | МТЗ-80 1469РД | Трактор спеціальний | 1986 | 10 | Костопільський РЕМ | 7.8 |  |  | 0
277 | УАЗ-3909 6653РВО | Вантпасажирський фур | 1994 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 0
278 | УАЗ-2206 5937РВМ | Мікроавтобус | 1998 | 8 | Костопільський РЕМ | 17.8 |  |  | 0
279 | ГАЗ- 2705 2870РВМ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Костопільський РЕМ | 18.1 |  |  | 0
280 | УАЗ-3909 46332РВ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 0
281 | ГАЗ-33023 46398РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Костопільський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
282 | ВАЗ-212140ВК5395ВН | Легковий універсал-В | 2012 | 0 | Костопільський РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
283 | УАЗ-31514 47007РВ | Легковий службовий | 2001 | 8 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 0
284 | УАЗ-3909-ВП6ТК 74619РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 0
285 | УАЗ-3909-ВП6ТК ВК9166АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 4225.71
286 | ВАЗ-21214 ВК4151АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Костопільський РЕМ | 11.5 |  |  | 24732.83
287 | ИЖ-2717-90 ВК6721АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Костопільський РЕМ | 11 |  |  | 2771.54
288 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК2732АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 13394.97
289 | ЮМЗ-6К 1776РБ | Трактор-колісний | 1988 | 10 | Костопільський РЕМ | 4.8 |  |  | 0
290 | Причіп 2П NA | Причіп 2П | 2000 | 10 | Костопільський РЕМ | 0 |  |  | 0
291 | AC-U-39094 ВП6 УАЗ ВК5809АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 35157.8
292 | БКУ-150К 14409ВК | машина бурильно-кран | 2008 | 10 | Костопільський РЕМ | 15.6 |  |  | 237243.22
293 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9669АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 25830.91
294 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8525АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 53943.21
295 | AC-U 39095 ВП6 ВК8756ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 0
296 | УАЗ-3909 ВК3107ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопільський РЕМ | 17 |  |  | 108798.93
297 | ГАЗ-2705 ВП-6 | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопільський РЕМ | 18.1 |  |  | 117664.02
298 | ГАЗ-3309-354 | Автопідйомник АП-18 | 2011 | 10 | Костопільський РЕМ | 21.9 |  |  | 320479.77
299 | УАЗ-3909 76065РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 0
300 | ГАЗ-5327 2747РВК | Вантажний бортовий | 1979 | 10 | Млинівський РЕМ | 25 |  |  | 0
301 | ЗІЛ-431410 ВК3057АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Млинівський РЕМ | 31 |  |  | 53107.52
302 | ГАЗ-5312 ВК3067АР | Вантажний фургон | 1988 | 10 | Млинівський РЕМ | 27 |  |  | 0
303 | УАЗ-3909 ВК3058АР | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 0
304 | ГАЗ-33023 ВК3066АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Млинівський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
305 | УАЗ-3909 74808РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 0
306 | УАЗ-3909 ВК5314АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 0
307 | ЗІЛ-131 ВК1810АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Млинівський РЕМ | 46 |  |  | 0
308 | КС-2561Д ВК3062АР | Автокран КС-2561Д | 1977 | 10 | Млинівський РЕМ | 40 |  |  | 0
309 | ГАЗ-33023 ВК3061АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Млинівський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
310 | УАЗ-3909 ВК3063АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 0
311 | УАЗ-3909 ВК3064АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 0
312 | Т-150 8853РБ | Буро-кранова Б-2500 | 1988 | 10 | Млинівський РЕМ | 15.6 |  |  | 7211.24
313 | ЗІЛ-431412 00581РО | Автокран КС-2561К | 1990 | 10 | Млинівський РЕМ | 40 |  |  | 0
314 | БМ-202 ВК3068АР | Бурова машина БМ-202 | 1982 | 10 | Млинівський РЕМ | 31 |  |  | 0 | непридатна | Т-150К | БКМ-2М | 551.67 | 15.6 | 3
315 | ЮМЗ-6Л 9165РБ | Трактор-колісний | 1982 | 10 | Млинівський РЕМ | 4.8 |  |  | 0
316 | ТВГ-15Н ВК3065АР | АП ТВГ-15 | 1987 | 10 | Млинівський РЕМ | 26 |  |  | 0 | непридатна | ГАЗ-33081 | АП-18-09 | 408.13 | 20 | 3
317 | ВАЗ-21214 ВК4276АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Млинівський РЕМ | 11.5 |  |  | 24760.76
318 | УАЗ-3909 ВК4241АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 4066.28
319 | УАЗ-31514 ВК3059АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | Млинівський РЕМ | 16.7 |  |  | 0
320 | 2ПТС-4 9078РБ | Причіп | 1990 | 10 | Млинівський РЕМ | 0 |  |  | 0
321 | 1-АП-3 ВК6635ХХ | Причіп-розпуск | 1959 | 10 | Млинівський РЕМ | 0 |  |  | 0
322 | УАЗ-374194 ВК5660АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 35089.67
323 | УАЗ-3909 ВК9194АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 25830.91
324 | АС-U 39094 ВП6 ВК9151АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 53985.73
325 | ВАЗ-212140 ВК0975АТ | легкова службова | 2009 | 8 | Млинівський РЕМ | 11.5 |  |  | 49104.71
326 | УАЗ-3909 ВК3662ВС | Вантпасажирський фур | 2011 | 10 | Млинівський РЕМ | 17 |  |  | 108798.93
327 | ВАЗ-21214М | легкова службова | 2012 | 8 | Млинівський РЕМ | 11.5 |  |  | 71625
328 | УАЗ-3909 ВК5282АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Острозький РЕМ | 17 |  |  | 0
329 | ЗИЛ-433362 ВК3697АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Острозький РЕМ | 39 |  |  | 66823.32
330 | Т-150К 2146РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Острозький РЕМ | 15.6 |  |  | 0
331 | УАЗ-3909 ВК0633АТ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Острозький РЕМ | 17 |  |  | 0
332 | ГАЗ-33023 ВК0635АТ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Острозький РЕМ | 17.9 |  |  | 0
333 | ГАЗ-5327 ВК0634АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Острозький РЕМ | 27 |  |  | 0
334 | УАЗ-3909 ВК0629АТ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Острозький РЕМ | 17 |  |  | 0
335 | ВАЗ-212140ВК5831ВН | легковий-універсал-В | 2012 | 0 | Острозький РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
336 | УАЗ-31512 ВК0630АТ | Легковий службовий | 1988 | 8 | Острозький РЕМ | 15.5 | 1.2 | 14.4 | 0
337 | 2ПТС-4 6423РБ | Причіп | 1988 | 10 | Острозький РЕМ | 0 |  |  | 0
338 | ГАЗ-52 ВК0631АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Острозький РЕМ | 25 | 2.1 | 25.2 | 0
339 | ГАЗ-3307 ВК0632АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Острозький РЕМ | 27 |  |  | 0
340 | ЮМЗ-6КЛ 1791РД | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Острозький РЕМ | 4.8 |  |  | 0
341 | ЕО-2621 2145РБ | Екскаватор | 1989 | 10 | Острозький РЕМ | 4.8 |  |  | 0
342 | МТЗ-80 2082РБ | Гідропідйомник | 1988 | 10 | Острозький РЕМ | 7.8 |  |  | 0
343 | ПЕЖО-J5 2454РВМ | Вантпасажирський фур | 1992 | 10 | Острозький РЕМ | 12 |  |  | 0
344 | ГАЗ-3307 ВК9315АС | Електротехнічна лабо | 1991 | 10 | Острозький РЕМ | 27 |  |  | 0
345 | УАЗ-3909 07062РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Острозький РЕМ | 17 |  |  | 0
346 | УАЗ-3909 ВК7914АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Острозький РЕМ | 17 |  |  | 4068.6
347 | ГАЗ-2705-434 ВК2185АТ | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Острозький РЕМ | 18.1 |  |  | 59861.62
348 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8463АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Острозький РЕМ | 17 |  |  | 56078.12
349 | ВАЗ-212140 ВК1086АХ | легковий-В універсал | 2010 | 8 | Острозький РЕМ | 11.5 |  |  | 67778.4
350 | УАЗ-3303 ВК4775АР | Легковий службовий | 2000 | 10 | Рівненський РЕМ | 16.5 |  |  | 0
351 | МТЗ-82.1 2490РБ | Трактор-колісний | 2000 | 10 | Рівненський РЕМ | 7.8 |  |  | 10455.77
352 | УАЗ-3909 ВК8347АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненський РЕМ | 17 |  |  | 4756.24
353 | ЗИЛ-131В ВК1673АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Рівненський РЕМ | 46 |  |  | 53180.94
354 | ВАЗ-21214 ВК4648АН | Легковий службовий | 2005 | 8 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  |  | 24678.04
355 | ВАЗ212140ВК5784ВН | Легковий універсал-В | 2012 | 0 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
356 | УАЗ-3909 ВК4783АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рівненський РЕМ | 17 | 1.8 | 21.6 | 0
357 | ЗИЛ-5301ЕО ВК1296ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Рівненський РЕМ | 24.4 |  |  | 0
358 | ГАЗ-52 ВК4782АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Рівненський РЕМ | 25 |  |  | 0
359 | Т-150К 1822РД | Буро-кранова БКО-1 | 1991 | 10 | Рівненський РЕМ | 15.6 |  |  | 0
360 | ГАЗ-3328 ВК4779АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 27 |  |  | 0
361 | ГАЗ-3328 ВК5689АР | Вантажний бортовий | 1994 | 10 | Рівненський РЕМ | 24.5 |  |  | 0
362 | ГАЗ-3327 ВК4778АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 24.5 |  |  | 0
363 | 2ПТС-6 9488РБ | Вантажний бортовий | 1996 | 10 | Рівненський РЕМ | 0 |  |  | 0
364 | ТР-5 3638РБ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Рівненський РЕМ | 0 |  |  | 0
365 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9865АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Рівненський РЕМ | 17 |  |  | 53885.61
366 | AC-U-39095 ВК0388АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Рівненський РЕМ | 17 |  |  | 69368.35
367 | ВАЗ-21214М | Легковий службовий | 2011 | 10 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  |  | 71625
368 | ХТА-200 БКМ-2М 25690ВК | Буро-кранова БКМ-2М | 2011 | 10 | Рівненський РЕМ | 15.6 |  |  | 466589.66
369 | УАЗ-3909 463-49 РВ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17 |  |  | 0
370 | ГАЗ-3307 23-34 РВМ | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 24.5 |  |  | 0
371 | МТЗ-82 21-63 РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 7.8 |  |  | 0
372 | ГАЗ-5204 25-98 РВН | Вишка телескопічна ТВГ-15 | 1988 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 26 |  |  | 0
373 | 2ПТС-4 67-31 РБ | Причіп | 1986 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 0 |  |  | 0
374 | Т-40 25-79 РБ | Трактор-колісний | 1967 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 4 |  |  | 0
375 | УАЗ-3909 436-67РВ | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17 |  |  | 0
376 | ГАЗ-33023 463-97 РВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
377 | УАЗ-469Б 205-24 РВ | Легковий службовий | 1982 | 8 | Рокитнівський РЕМ | 16 |  |  | 0
378 | Т-150К 25-76 РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1990 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 15.6 | 6.7 | 80.4 | 0
379 | ВАЗ-212140ВК6829ВН | легковий універсал-В | 2012 | 0 | Рокитнівський РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
380 | УАЗ-3741ВП ВК 99-49 АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17 | 1.8 | 21.6 | 0
381 | УАЗ-3909 074-47 РО | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17 |  |  | 4500.56
382 | ЗІЛ-433362 ВК2187 АС | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 39 |  |  | 64344.77
383 | ВАЗ-21213 423-52 РВ | Легковий службовий | 2000 | 8 | Рокитнівський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
384 | УАЗ-3909 ВК 2118 АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17 |  |  | 13380.21
385 | 2ПТС-4 07-15 РД | Причіп | 1986 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 0 |  |  | 0
386 | AC-U-39094 ВП6 ВК5483АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17 |  |  | 35067.58
387 | Причіп-платформа | причіп-платформа | 1990 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 0 |  |  | 0
388 | ВАЗ-212140 ВК2532АТ | легкова службова | 2008 | 8 | Рокитнівський РЕМ | 11.5 |  |  | 49104.73
389 | AC-U 39095 ВП6 ВК0287КМ | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Рокитнівський РЕМ | 17 |  |  | 0
390 | ГАЗ 2705 ВК3137АР | Спец.аварійна | 2000 | 10 | Сарненський РЕМ | 17.1 |  |  | 0
391 | ЗІЛ-133ГЯ 00160РО | Автокран | 1991 | 10 | Сарненський РЕМ | 35.5 |  |  | 0
392 | УАЗ-3909 00658РО | Вантпасажирський фур | 2001 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 0
393 | ГАЗ-33023 46396РВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Сарненський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
394 | УАЗ-3909 53994РВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 0
395 | УАЗ-3909 ВК1616АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 0
396 | ХТЗ-150К 06001РА | Буро-кранова БКО-1 | 2004 | 10 | Сарненський РЕМ | 15.6 |  |  | 52734.94
397 | УАЗ-3909 17812РВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 0
398 | УАЗ-3909 ВК9055АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 4112.25
399 | ЗІЛ-432932 ВК4739АН | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Сарненський РЕМ | 33 |  |  | 121490.89
400 | УАЗ-31514 46319РВ | Легковий службовий | 2001 | 8 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 0
401 | ГАЗ-5201 9152РВН | Вишка телескопічна Т | 1992 | 10 | Сарненський РЕМ | 26 |  |  | 0
402 | Т-40 5895РБ | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Сарненський РЕМ | 4 |  |  | 0
403 | УАЗ-3303 7179РВН | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Сарненський РЕМ | 16.5 |  |  | 0
404 | ГАЗ-5201 9150РВН | Вишка телескопічна Т | 1992 | 10 | Сарненський РЕМ | 26 |  |  | 0
405 | ГАЗ-5201 6740РВН | Вантажний бортовий | 1983 | 10 | Сарненський РЕМ | 22 |  |  | 0
406 | ВАЗ-21213 53987РВ | Легковий службовий | 2002 | 8 | Сарненський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
407 | ВАЗ-21150 65502РВ | Легковий службовий | 2003 | 8 | Сарненський РЕМ | 8 |  |  | 0
408 | УАЗ-31514 40423РВ | Легковий службовий | 1998 | 8 | Сарненський РЕМ | 16.7 |  |  | 0
409 | ГАЗ-32213 77746РА | Мікроавтобус | 2001 | 10 | Сарненський РЕМ | 19.1 |  |  | 0
410 | 2ПТС-4 1975РБ | Причіп | 1979 | 10 | Сарненський РЕМ | 0 |  |  | 0
411 | ISUZU NOR 71P АА4802ІЕ | Ватажний автопідйомн | 2007 | 10 | Сарненський РЕМ | 18 |  |  | 0
412 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8987АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 25800.45
413 | ВАЗ-21043-20 ВК8988АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Сарненський РЕМ | 8.4 |  |  | 12070.28
414 | АС-U39094-ВП6 ВК1992АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 56786.5
415 | AC-U 39095 ВП6 ВК8485ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 0
416 | УАЗ-3909 ВК3803ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Сарненський РЕМ | 17 |  |  | 108798.93
417 | ВАЗ-21214М | легковий-В універсал | 2012 | 8 | Сарненський РЕМ | 11.5 |  |  | 71625
418 | Т-150 9975РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Радивилівський РЕМ | 15.6 |  |  | 0
419 | ГАЗ-52 7177РВН | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Радивилівський РЕМ | 22 |  |  | 0
420 | ГАЗ-52 9562РВК | Вишка телескопічна Т | 1960 | 10 | Радивилівський РЕМ | 26 |  |  | 0
421 | ГАЗ-5228 ВК4781АР | АП ТВГ-15 | 1991 | 10 | Радивилівський РЕМ | 26 |  |  | 0
422 | ЗИЛ-5301 06179РО | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Радивилівський РЕМ | 24.4 |  |  | 0
423 | МТЗ-80 01499РА | Трактор-колісний | 1987 | 10 | Радивилівський РЕМ | 7.8 |  |  | 12645.03
424 | УАЗ-3909 ВК8664АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Радивилівський РЕМ | 17 |  |  | 4116.27
425 | УАЗ-3909 ВК2811АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Радивилівський РЕМ | 17 |  |  | 13389.66
426 | ГАЗ-33021 7224РВО | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Радивилівський РЕМ | 15.8 |  |  | 0
427 | УАЗ-3303 45079РВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Радивилівський РЕМ | 16.5 |  |  | 0
428 | ГАЗ-33023 46915РВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Радивилівський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
429 | УАЗ-2206 03910РО | Мікроавтобус | 2002 | 8 | Радивилівський РЕМ | 17.8 |  |  | 0
430 | ВАЗ-21213 55028РВ | Легковий службовий | 2002 | 10 | Радивилівський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
431 | ВАЗ-212140 ВК8657АК | легковий службовий | 2008 | 8 | Радивилівський РЕМ | 11.5 |  |  | 18770.48
432 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9229АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Радивилівський РЕМ | 17 |  |  | 25800.45
433 | ВАЗ-21214 ВК9228АК | легковий-В універсал | 2007 | 8 | Радивилівський РЕМ | 11.5 |  |  | 15472.43
434 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9160АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Радивилівський РЕМ | 17 |  |  | 54008.46
435 | ГАЗ-2705 ВК3138АР | Спец.аварійна | 2000 | 10 | Радивилівський РЕМ | 17.1 |  |  | 0
436 | ВАЗ212140ВК5628ВН | легковий універсал-В | 2012 | 0 | Рівненський міський РЕМ | 11.5 |  |  | 75976.05
437 | УАЗ-31514 ВК3142АР | Легковий службовий | 1998 | 8 | Рівненський міський РЕМ | 16.7 | 1.6 | 19.2 | 0
438 | УАЗ-3909 ВК0039АА | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17 |  |  | 0
439 | ГАЗ-33023 ВК3141АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
440 | ПЕЖО-Ж5 2556РВМ | Aвтопідйомник VT-9 | 1992 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 12.5 |  |  | 0
441 | ГАЗ-5228 ВК3135АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 25 | 2.1 | 25.2 | 0
442 | ГАЗ-33023 ВК6379АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
443 | ИЖ-2717-90 ВК0844АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 11 |  |  | 0
444 | ИЖ-2717-90 ВК7449АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 11 |  |  | 2675.22
445 | ЗИЛ-433362 ВК3150АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 39 |  |  | 64325.56
446 | МТЗ-80 3480РД | Екскаватор-навантажу | 1998 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 7.8 |  |  | 9857.23
447 | ГАЗ-33023 ВК3140АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17.9 |  |  | 0
448 | ВАЗ-21213 ВК3136АР | Легковий службовий | 2002 | 8 | Рівненський міський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
449 | ГАЗ-3102 ВК3143АР | Легковий службовий | 1999 | 8 | Рівненський міський РЕМ | 13 |  |  | 0
450 | ГАЗ-2705 01446РО | Вантажний фургон | 2000 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17.1 |  |  | 0
451 | УАЗ-2206 ВК3139АР | Мікроавтобус | 1999 | 8 | Рівненський міський РЕМ | 17.8 |  |  | 0
452 | УАЗ-3909 ВК0695АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17 |  |  | 13399.11
453 | ГАЗ-2217 ВК4936АА | Мікроавтобус | 2003 | 8 | Рівненський міський РЕМ | 17 |  |  | 0
454 | ISUZU NOR 71P АА4803ІЕ | Ватажний автопідйомн | 2007 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 18 |  |  | 0
455 | ГАЗ-2705-414 ВК7782АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17.1 |  |  | 66883.09
456 | ГАЗ-2705-414 ВК7780АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17.1 |  |  | 66883.04
457 | АС-U39094-ВП6 ВК2278АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17 |  |  | 56786.5
458 | АС-U39094-ВП6 ВК2279АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Рівненський міський РЕМ | 17 |  |  | 56786.5
459 | ВАЗ-212140 ВК9438ВА | легковий-В універсал | 2011 | 8 | Рівненський міський РЕМ | 11.5 |  |  | 0
460 | ВАЗ-21214М | легковий-В універсал | 2012 | 8 | Рівненський міський РЕМ | 11.5 |  |  | 71625

## 4.6.2
4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на 2014 рік
№ з/п | Марка колісної техніки, що підлягає заміні | Марка колісної техніки, що пропонується на заміну | Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (без ПДВ) | Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від: |  |  |  |  | Строк окупності, років
|  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали | зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт | зменшення інших витрат | зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу | загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5+6+7+8 | 10=4/9
1 | Т-150К БКО-1 | БКМ-2М | 551.67 | 1 | 76.4 | 10 | 2 | 89.4 | 6.1708
2 | Т-150К БКО-1 | БКМ-2М | 551.67 | 1 | 76.4 | 10 | 2 | 89.4 | 6.1708
3 | ТВГ-15 ГАЗ-52 | АП-18-09 ГАЗ-33081 | 408.13 | 44.35 | 28 | 6 | 1 | 79.35 | 5.1434
4 | ТВГ-15 ГАЗ-52 | АП-18-09 ГАЗ-33081 | 408.13 | 44.35 | 28 | 6 | 1 | 79.35 | 5.1434
5 | ТВГ-15 ГАЗ-52 | АП-18-09 ГАЗ-33081 | 408.13 | 44.35 | 28 | 6 | 1 | 79.35 | 5.1434

## 4.7. Витрати
4.7. Витрати електричної енергії*
Показник |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010
|  | млн. кВт·год | млн.грн | % | млн. кВт·год | млн.грн | % | млн. кВт·год | млн.грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 3003.81 | 1053.0894 |  | 2600.313 | 1107.2856 |  | 3060.622 | 1521.2915
| 1 клас | 2811.242 | 985.2369 | 93.59% | 2408.953 | 1025.782 | 92.64% | 2853.236 | 1418.3093 | 93.22%
| 2 клас | 1746.778 | 613.6431 | 58.15% | 1649.217 | 702.0759 | 63.42% | 1686.889 | 837.0587 | 55.12%
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 326.567 | 114.5165 | 10.87% | 307.759 | 131.0691 | 11.84% | 353.596 | 175.3536 | 11.55%
| 1 клас | 106.189 | 37.0028 | 3.777% | 88.104 | 37.5439 | 3.657% | 112.495 | 55.7918 | 3.943%
| 2 клас | 220.378 | 77.5137 | 12.62% | 219.655 | 93.5252 | 13.32% | 241.101 | 119.5617 | 14.29%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | 16.057 | 6.8678 | 0.5346% | 33.2 | 14.3816 | 1.277% | -0.394 | 0.5365 | -0.01287%
| 1 клас | -65.22 | -22.6254 | -2.32% | -53.242 | -22.7169 | -2.21% | -76.677 | -38.1325 | -2.687%
| 2 клас | 81.277 | 29.4932 | 4.653% | 86.442 | 37.0985 | 5.241% | 76.283 | 38.669 | 4.522%
Показник |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 (12 міс)
|  | млн. кВт·год | млн.грн | % | млн. кВт·год | млн.грн | % | млн. кВт·год | млн.грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 3215.566 | 1970.532 |  | 3339.38 | 2370.792 |  | 3294.118 | 2297.953
| 1 клас | 3008.279 | 1843.5852 | 93.55% | 3124.102 | 2218.007 | 93.55% | 3077.775 | 2147.532 | 93.43%
| 2 клас | 1686.061 | 1031.2457 | 52.43% | 1763.35 | 1250.584 | 52.8% | 1793.056 | 1239.641 | 54.43%
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 348.025 | 212.6559 | 10.82% | 364.331 | 258.019 | 10.91% | 367.09 | 250.916 | 11.14%
| 1 клас | 113.774 | 69.5844 | 3.782% | 110.305 | 78.272 | 3.531% | 110.095 | 75.974 | 3.577%
| 2 клас | 234.251 | 143.0715 | 13.89% | 254.026 | 179.747 | 14.41% | 256.995 | 174.942 | 14.33%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | -0.355 | 0.8593 | -0.01104% | -7.998 | -5.827 | -0.2395% | -23.554 | -17.653 | -0.715%
| 1 клас | -61.553 | -37.7429 | -2.046% | -57.29 | -40.544 | -1.834% | -46.339 | -30.336 | -1.506%
| 2 клас | 61.198 | 38.6022 | 3.63% | 49.292 | 34.717 | 2.795% | 22.785 | 12.683 | 1.271%
*Колонки „млн кВт•год” та „%” заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка „млн грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні технологічні витрати” та „Небаланс”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом внаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.
**Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

## 4.8. Характеристика за 5 років
4.8. Загальна характеристика ПАТ "Рівнеобленерго"
в динаміці за останні п’ять років
№ з/п | Параметри | Рік *
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100
2 | Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата: | 403984 | 406255 | 411433 | 413638 | 414034
| у тому числі по 2 класу напруги | 403802 | 406061 | 411260 | 413497 | 413943
| з них населення | 393609 | 396169 | 398533 | 400391 | 400696
3 | Загальна довжина електричних мереж, км ** | 27059.05 | 26871.71 | 26927.36 | 26965.97 | 26965.97
| з них повітряних: | 25650.15 | 25465.94 | 25617.89 | 25648.78 | 25648.78
| 110 кВ | 1264.2 | 1264.2 | 1264.2 | 1264.2 | 1264.2
| 35 кВ | 1502.3 | 1500.5 | 1500.5 | 1500.55 | 1500.55
| 6/10 кВ | 9334.5 | 9303.16 | 9371 | 9372.9 | 9372.9
| 0,38 кВ | 13549.15 | 13398.08 | 13482.19 | 13511.13 | 13511.13
| кабельних: | 1408.9 | 1405.77 | 1309.47 | 1317.19 | 1317.19
110 кВ
| 35 кВ |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| 6/10 кВ | 922.6 | 919.04 | 885.37 | 891.64 | 891.64
| 0,38 кВ | 486.3 | 484.43 | 421.8 | 423.25 | 423.25
4 | Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА: | 2437.5 | 2416.82 | 2322.48 | 2323.769 | 2323.769
| 110 кВ | 809.3 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6
| 35 кВ | 418.3 | 421.4 | 422 | 422 | 422
| 6/10 кВ | 1209.9 | 1210.82 | 1115.88 | 1117.169 | 1117.169
5 | Середньооблікова чисельність персоналу, осіб | 1585 | 1554 | 1554 | 1575 | 1584
| у тому числі з передачі | 1272 | 1192 | 1249 | 1281 | 1279
6 | Нормативна чисельність персоналу, осіб | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894
7 | Середньомісячна заробітна плата працівників, грн | 2429 | 2799 | 3415 | 4047 | 4431
8 | Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год
| прогноз | 1951.923 | 2214.919 | 2308.613 | 2149.394 | 520.908
| факт | 1903.374 | 2337.961 | 2419.046 | 2194.309 | 606.661
9 | Річна виручка від передачі електричної енергії, тис. грн | 162879 | 183116 | 192664 | 213358 | 64440
10 | Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн | 155798 | 136249 | 165644 | 179661 | 47240
11 | Річний обсяг постачання електричної енергії, млн кВт·год
| прогноз | 1293.065 | 1576.529 | 1275.631 | 1427.643 | 353.543
| факт | 1278.802 | 1650.782 | 1373.368 | 1425.258 | 425.712
12 | Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн | 15744 | 17163 | 17514 | 20291 | 6579
13 | Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн | 17867 | 18279 | 21930 | 23573 | 6543
14 | Прибуток усього, тис. грн | 4958 | 45751 | 22604 | 30415 | 17236
| від діяльності з передачі | 7081 | 46867 | 27020 | 33697 | 17200
| від діяльності з постачання | -2123 | -1116 | -4416 | -3282 | 36
15 | База нарахування прибутку, тис. грн | 167597 | 167597 | 167597 | 167597 | 167597
16 | Сума залучених інвестицій, тис. грн
17 | Норма прибутку на базу нарахування, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
18 | Втрати електричної енергії в мережах, % | 15.16 | 13.1 | 12.54 | 13.94 | 14.53
19 | Понаднормативні втрати, % | 1.48 | -0.01 | -0.01 | -0.31 | -1.1
20 | Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього | 111296 | 110574 | 114510 | 117601.77 | 117601.77
| Ліній електропередач | 42473 | 42121 | 43313 | 42681.4 | 42681.4
| Підстанцій | 54361 | 53991 | 57293 | 61003.4 | 61003.4
Релейного захисту та автоматики
| Зв'язку та обчислювальної техніки | 14462 | 14462 | 13904 | 13916.97 | 13916.97
* У колонках зазначити відповідні роки.
** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
Note on C46: Kateryna.Chernova: у Чечеля
Note on D46: Kateryna.Chernova: у Чечеля
Note on E46: Kateryna.Chernova: у Чечеля
Note on C51: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on D51: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on E51: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on F51: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні
Note on G51: rlypak: Згідно методики розрахунку умовних одиниць РЗА враховуються в підстанційному обладнанні

## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | 2014-2018рр |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 183138.3388 | 72.38% | 29794.48 | 71.89% | 31169.5455 | 34728.9001 | 41385.2911 | 46060.1222
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 39050.1742 | 15.43% | 6396.3202 | 15.43% | 7035.9522 | 7739.5474 | 8513.5021 | 9364.8523
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 4320 | 1.707% | 0 | 0% | 1340 | 1980 | 500 | 500
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 10511.1724 | 4.154% | 2771.1724 | 6.687% | 3070 | 2070 | 1300 | 1300
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 1490.6 | 0.5891% | 90.6 | 0.2186% | 350 | 750 | 300 | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 14211.0244 | 5.617% | 2327.73 | 5.617% | 2560.503 | 2816.5533 | 3098.2086 | 3408.0295
7 | Інше | 297.7 | 0.1177% | 63.7 | 0.1537% | 62 | 62 | 65 | 45
Усього |  | 253019.0097 |  | 41444.0026 |  | 45588.0007 | 50147.0007 | 55162.0018 | 60678.004
| Голова правління ___________________ | [5 empty] | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 05 " серпня 2014 р.
М. П.

## 5.1. Електричні мережі
5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на 2014 - 2018 рр (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2014 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис. грн (без ПДВ) | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 182068.0508 | 100% | 28958.192 | 100% | 0.7986 | 100% |  | 31107.5455 | 34666.9001 | 41320.2911 | 46015.1222
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього,з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього,з них: |  | 149928.2691 | 82.35% | 25283.451 | 87.31% | 0.36 | 45.08% |  | 26593.0661 | 27498.3627 | 33227.273 | 37326.1163
| 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 27723.4972 | 18.49% | 4541.039 | 17.96% | 0.12 | 33.33% | 4 | 4995.1429 | 5494.6572 | 6044.1229 | 6648.5352
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 122204.7719 | 81.51% | 20742.412 | 82.04% | 0.24 | 66.67% | 5 | 21597.9232 | 22003.7055 | 27183.1501 | 30677.5811
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 122204.7719 | 100% | 20742.412 | 82.04% | 0.231 | 96.25% | 5 | 21597.9232 | 22003.7055 | 27183.1501 | 30677.5811
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього,з них: |  | 15616.974 | 8.578% | 2558.021 | 8.833% | 0.25 | 31.3% |  | 2813.8231 | 3095.2054 | 3404.726 | 3745.1985
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 15616.974 | 100% | 2558.021 | 100% | 0.25 | 100% | 4 | 2813.8231 | 3095.2054 | 3404.726 | 3745.1985
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 16359.1116 | 8.985% | 1089.907 | 3.764% | 0.14 | 17.53% |  | 1671.162 | 4040.8882 | 4652.604 | 4904.5504
| 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 12357.707 | 75.54% | 434.487 | 39.86% | 0.06 | 42.86% | 4 | 950.2 | 3247.83 | 3780.24 | 3944.95
| 1.4.2 | 35 кВ | 4001.4046 | 24.46% | 655.42 | 60.14% | 0.08 | 57.14% |  | 720.962 | 793.0582 | 872.364 | 959.6004
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 163.696 | 0.08991% | 26.813 | 0.09259% | 0.0486 | 6.086% |  | 29.4943 | 32.4437 | 35.6881 | 39.2569
| 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 163.696 | 100% | 26.813 | 100% | 0.0486 | 100% | 2 | 29.4943 | 32.4437 | 35.6881 | 39.2569
| 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше |  | 1070.288 | 0% | 836.288 | 0% | 0.064 | 8.014% | 5 | 62 | 62 | 65 | 45
Усього |  |  | 183138.3388 | 100% | 29794.48 | 100% | 0.8626 | 100% |  | 31169.5455 | 34728.9001 | 41385.2911 | 46060.1222

## 5.1.1. Обсяги робіт
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього |  |  | 0
1.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
1.1.1
1.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
1.2.1
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
2.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
2.1.1
2.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
2.2.1
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 0
3.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
3.1.1.
3.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
3.2.1
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 20116.828
4.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
4.1.1
4.2 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 196.8774 | 94.922 | 18687.995
4.2.1 | 0037700.7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-58 с.Моквин Березнівського району | 200 | 4.331 | 866.2 | так (наказ) | підрядний
4.2.2 | 0019202.2.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-147 с.Вовкушів Гощанського району | 194.5708 | 5.562 | 1082.203 | так (наказ) | підрядний
4.2.2.1 | 0019202.2.1 | ПЛ-10кВ с.Вовкушів від ТП-147 | 143.0539 | 1.521 | 217.585 | так (наказ) | підрядний
4.2.2.2 | 0019202.2.1 | с.Вовкушів від ТП-147 (розвантажувальної ТП-100 кВА) | 63 | 1 | 63 | так (наказ) | підрядний
4.2.2.3 | 0019202.2.1 | с.Вовкушів ТП-147 (заміна існуючої ТП-100кВА) | 63 | 1 | 63 | так (наказ) | підрядний
4.2.3 | 12902.1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-12 с.Дубівка Володимирецький район | 174.5784 | 1.62 | 282.817 | так (наказ) | підрядний
4.2.3.1 | 12902.1.1 | ПЛ-10 кВ від ТП-12 с.Дубівка | 166.6667 | 0.09 | 15 | так (наказ) | підрядний
4.2.3.2 | 12902.1.1 | с.Дубівка ТП-12 (заміна існуючої 160 на 63 з перенесенням в центр навантаження) | 58.333 | 1 | 58.333 | так (наказ) | підрядний
4.2.4 | 0019600.2 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-80 с.Дубівка Володимирецький район | 201.4852 | 2.065 | 416.067 | так (наказ) | підрядний
4.2.5 | 26402.4 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-158 с.Ст.Корець Корецький район | 191.304 | 5.7 | 1090.433 | так (наказ) | підрядний
4.2.6 | 0052700.6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-311 с.Степанівка Здолбунівський район | 201.1192 | 5.83 | 1172.525 | так (наказ) | підрядний
4.2.7 | 02000010 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-71 с.Олишва Рівненський район | 200.4633 | 2.126 | 426.185 | так (наказ) | підрядний
4.2.7.1 | 2000010 | ПЛ-10 кВ с.Олишва при перенесення існуючого ТП-71 | 187.4691 | 0.405 | 75.925 | так (наказ) | підрядний
4.2.8 | 0023320.6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-31 с.Бронники Рівненський район | 203.4019 | 3.486 | 709.059 | так (наказ) | підрядний
4.2.9 | 0046502.3 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-220 с.Озерськ Дубровицький район | 201.6667 | 4.344 | 876.04 | так (наказ) | підрядний
4.2.10 | 0180302.1 | ПЛI-0,4 кВ від ТП-80 м.Рівне | 203.6245 | 0.964 | 196.294 | так (наказ) | підрядний
4.2.11 | 0193102.1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-276 м.Рівне | 203.8079 | 1.89 | 385.197 | так (наказ) | підрядний
4.2.12 | 0029700.1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-439 с.Гірники Дубенський район | 194.5681 | 5.281 | 1027.514 | так (наказ) | підрядний
4.2.13 | 0038301.1 | ПЛІ-0.4кВ від ТП-353 с.Варковичі Дубенський район | 175.6933 | 3.926 | 689.772 | так (наказ) | підрядний
4.2.13.1 | 0038301.1 | ПЛ-10кВ при перенесенні ТП-353 с.Варковичі | 166.6692 | 0.13 | 21.667 | так (наказ) | підрядний
4.2.13.2 | 0038301.1 | Переніс діючої ТП-160кВА в с.Варковичі | 8.333 | 1 | 8.333 | так (наказ) | підрядний
4.2.14 | 049900.11 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-232 м.Чудель Сарненський район | 163.5519 | 4.745 | 776.054 | так (наказ) | підрядний
4.2.15 | 0040700.9 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-114 с.Глушиця Сарненський район | 172.58 | 2.824 | 487.366 | так (наказ) | підрядний
4.2.16 | 040800.12 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-116 с.Глушиця Сарненський район | 204.4488 | 2.304 | 471.05 | так (наказ) | підрядний
4.2.17 | 0082302.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-139 с.Бригадирівка Радивилівський.район | 180.5793 | 3.732 | 673.922 | так (наказ) | підрядний
4.2.18 | 0037700.7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-54 с.Моквин Костопільський район | 167.3023 | 2.094 | 350.331 | так (наказ) | підрядний
4.2.18.1 | 0037700.7 | ПЛ-10кВ при перенесенні ТП-54 с.Моквин | 156.25 | 0.08 | 12.5 | так (наказ) | підрядний
4.2.18.2 | 0037700.7 | с.Моквин ТП-54 (заміна існуючої ТП-160кВА) | 70.83 | 1 | 70.83 | так (наказ) | підрядний
4.2.19 | 0036800.6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-45 с.Яснобір Костопільський район | 158.4472 | 1.923 | 304.694 | так (наказ) | підрядний
4.2.19.1 | 0036800.6 | ПЛ-10кВ с.Яснобір від ТП-45 | 131.751 | 0.253 | 33.333 | так (наказ) | підрядний
4.2.19.2 | 0036800.6 | с.Яснобір ТП-45 (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
4.2.20 | 0023300.5 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-78 с.Дідівка Зарічненський район | 200.6414 | 0.672 | 134.831 | так (наказ) | підрядний
4.2.21 | 0003300.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-46 с.Хотинь Березнівський район | 188.1828 | 3.845 | 723.563 | так (наказ) | підрядний
4.2.21.1 | 0003300.1 | с.Хотинь ТП-46 (заміна існуючої ТП-100кВА на ТП-160кВА) | 65 | 1 | 65 | так (наказ) | підрядний
4.2.22 | 0031000.7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-426 с.Ново-Українка Рівненський район | 194.6609 | 6.052 | 1178.088 | так (наказ) | підрядний
4.2.22.1 | 0031000.7 | с.Ново-Українка ТП-426 (заміна існуючої ТП-250кВА на ТП-400кВА) | 80 | 1 | 80 | так (наказ) | підрядний
4.2.23 | 13000.2 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-13 с.Дубівка Володимирецький район | 204.9168 | 5.11 | 1047.125 | так (наказ) | підрядний
4.2.24 | 0022901.4 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-26 с.Маслянка Млинівський район | 205 | 4.314 | 884.37 | так (наказ) | підрядний
4.2.25 | 0036201.5 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-396 с.Маслянка Млинівський район | 206 | 1.826 | 376.156 | так (наказ) | підрядний
4.2.26 | 0190400.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-210 м.Рівне | 206.6863 | 2.292 | 473.725 | так (наказ) | підрядний
4.2.27 | 017200.12 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-68 с.Крута Слобода Рокитнівський район | 203.9261 | 3.585 | 731.075 | так (наказ) | підрядний
модернізація, усього
4.2.2.21 |  | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 0.304 | 2200 | 668.8 | типовий проект | господарський
4.2.2.22 |  | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 0.5605 | 1356 | 760.033 | типовий проект | господарський
5 |  | КЛ-110 кВ, усього |  |  | 0
5.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
5.1.1
5.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
5.2.1
6 |  | КЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
6.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього | 418.4132 | 10.853 | 4541.039
7.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
7.1.1
7.2 |  | реконструкція, усього | 418.4132 | 10.853 | 4541.039
7.2.1 | 0020500.7 | КЛ-10кВ м.Острог від ТП-33 - ТП-37 (АСБ 3х120) | 385.114 | 0.658 | 253.405 | так (наказ) | підрядний
7.2.1.1 | 0020500.7 | ПЛ-10кВ ЗТП-33-ЗТП-37 №129 | 166.6667 | 0.141 | 23.5 | так (наказ) | підрядний
7.2.2 | 0020800.2 | КЛ-10кВ м.Костопіль ТП-340 - ТП-341 (АСБ 3х120) | 400 | 1.06 | 424 | так (наказ) | підрядний
7.2.3 | 0021500.7 | КЛ-10кВ м.Костопіль ТП-353 - ТП-249 (АСБ 3х120) | 398.5045 | 2.006 | 799.4 | так (наказ) | підрядний
7.2.4 | 0125700.4 | КЛ-10кВ в м.Рівне ТП-225 - ТП-381 (АСБ 3х120) | 387.9172 | 0.507 | 196.674 | так (наказ) | підрядний
7.2.5 | 0131300.3 | КЛ-10кВ м.Рівне ПС "Східна", №12 - РП-22 (АСБ 3х240) | 543.0832 | 1.07 | 581.099 | так (наказ) | підрядний
7.2.6 | 0154300.1 | КЛ-10кВ м.Рівне ПС "Східна", №52 - РП-22 (АСБ 3х240) | 543.0832 | 1.07 | 581.099 | так (наказ) | підрядний
7.2.7 | 0132800.3 | КЛ-10кВ м.Рівне ПС "Західна" - ТП-178 (АСБ 3х120) | 372.4002 | 2.129 | 792.84 | так (наказ) | підрядний
7.2.8 | 0025000.5 | КЛ-10кВ м.Здолбунів ТП-40 - ТП-19 (АСБ 3х120) | 387.9169 | 0.878 | 340.591 | так (наказ) | підрядний
7.2.9 | 0006100.5 | КЛ-10кВ смт.Зарічне від ТП-133 - ТП-28 (АСБ 3х120) | 387.9159 | 0.214 | 83.014 | так (наказ) | підрядний
7.2.10 | 0153500.1 | КЛ-10кВ м.Рівне від ПС "Радіозавод" - ТП-356 (АСБ 3х120) | 416.6672 | 0.595 | 247.917 | так (наказ) | підрядний
7.2.11 | 014700.12 | КЛ-10кВ м.Сарни л.79-41 "Психлікарня" від оп.№129 до ТП-94 (АСБ 3х120) | 416.3462 | 0.52 | 216.5 | так (наказ) | підрядний
7.2.11.1 | 014700.12 | ПЛ-10кВ оп. №129 - проектна оп.№1 | 200 | 0.005 | 1 | так (наказ) | підрядний
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього | 834.9583 | 1.152 | 961.872
8.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
8.1.1
8.2 |  | реконструкція, усього | 543.0417 | 1.152 | 625.584
8.2.1 | 072000.13.2 | КЛ-0,4 кВ (АВБбшв 4х120) ТП-25 - "Дубенська, 9" в м.Рівне | 296.2273 | 0.11 | 32.585 | так (наказ) | підрядний
8.2.2 | 072000.14.2 | КЛ-0,4 кВ (АВБбшв 4х120) ТП-25 - "Дубенська, 217" в м.Рівне | 310.3333 | 0.18 | 55.86 | так (наказ) | підрядний
8.2.3 | 0015001.3.1 | КЛ-0,4 кВ (АВБбшв 3х95+1х50) ЗТП-268 - "Садочок" (між будинками) в с.м.т. Млинів | 915.6294 | 0.429 | 392.805 | так (наказ) | підрядний
8.2.4 | 039400.14.4 | КЛ-0,4 кВ (АСБ 4х120) ТП-155 - Бандери, 36 в м.Рівне | 333.3348 | 0.233 | 77.667 | так (наказ) | підрядний
8.2.5 | 037500.12.7 | КЛ-0,4 кВ (АСБ 4х120) ТП-126 - Бандери, 43-36, (між будинками) в м.Рівне | 333.335 | 0.2 | 66.667 | так (наказ) | підрядний
8.3 |  | Проектні роботи КЛ 10-0,4 Кв | 12.6282 | 26,63 | 336.288 | ні | підрядний
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | 461.3 | 1 | 461.3
9.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
9.1.1
9.2 |  | реконструкція, усього | 62.0696 | 7 | 434.487
9.2.1 |  | Заміна ВВ-10 кВ на ПС 110 "Східна" | 62.067 | 1 | 62.067 | типовий проект | господарський
9.2.2 |  | Заміна МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кутин" з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 62.07 | 6 | 372.42 | типовий проект | господарський
9.3 |  | модернізація, усього |  | 8 | 26.813
9.3.1 |  | Модернізація ПС-110/35кВ та ПС-35/10кВ з встановленням трансформаторів струму 10кВ | 3.3516 | 8 | 26.813
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  |  | 655.42
10.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
10.1.1
10.2 |  | реконструкція, усього |  | 7 | 655.42
10.2.1 |  | Заміна МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Острожець" з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | 62.07 | 6 | 372.42
10.3.1 |  | Проектні роботи (ПС 35/6 кВ Здолбунів-71) | 283 | 1 | 283
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  |  | 2558.021
11.1 |  | будівництво, усього | 182.7158 | 14 | 2558.021
11.1.1 | 30041803.0 | с.Добривода від ТП-364 Радив.район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.1.1 | 30041803.0 | ПЛІ 0.4кВ в с.Добривода від розв. ТП-364 | 170.4973 | 0.364 | 62.061 | так (наказ) | підрядний
11.1.1.2 | 30041803.0 | ПЛ-10кВ с.Добривода від ТП-364 | 166.6667 | 0.261 | 43.5 | так (наказ) | підрядний
11.1.2 | 0087002.1.1 | с.Михайлівка від ТП-322 Радив.район (розвантажувальної ТП-100 кВА) | 65.833 | 1 | 65.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.2.1 | 0087002.1.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Михайлівка від розв.ТП-322 | 165.0588 | 0.085 | 14.03 | так (наказ) | підрядний
11.1.2.2 | 0087002.1.1 | ПЛ-10кВ с.Михайлівка від ТП-322 | 168.085 | 0.588 | 98.834 | так (наказ) | підрядний
11.1.3 | 034601.10.2 | с.Шубків від ТП-270 Рівненський р-н (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.83 | 1 | 70.83 | так (наказ) | підрядний
11.1.3.1 | 034601.10.2 | ПЛІ 0.4кВ в с.Шубків від розв.ТП-270 | 159.1187 | 0.438 | 69.694 | так (наказ) | підрядний
11.1.3.2 | 034601.10.2 | ПЛ-10кВ с.Шубків від ТП-270 | 166.7442 | 0.043 | 7.17 | так (наказ) | підрядний
11.1.4 | 013700.10.1 | с.Борбин від ТП-296 Млинівський р-н (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.4.1 | 013700.10.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Борбин від розв.ТП-296 | 142.0165 | 0.121 | 17.184 | так (наказ) | підрядний
11.1.4.2 | 013700.10.1 | ПЛ-10кВ с.Борбин від ТП-296 | 142.6245 | 0.458 | 65.322 | так (наказ) | підрядний
11.1.5 | 123900.2.1 | с.Новоукраїнка від ТП-298 Млинів.р-н (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.5.1 | 123900.2.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Новоукраїнка від розв.ТП-298 | 150.8511 | 0.309 | 46.613 | так (наказ) | підрядний
11.1.5.2 | 123900.2.1 | ПЛ-10кВ с.Новоукраїнка від ТП-298 | 166.6642 | 0.134 | 22.333 | так (наказ) | підрядний
11.1.6 | 0046900.7.2 | с.Хорів від ТП-211 Острозький район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.6.1 | 0046900.7.2 | ПЛІ 0.4кВ в с.Хорів від розв. ТП-211 | 159.8285 | 0.618 | 98.774 | так (наказ) | підрядний
11.1.6.2 | 0046900.7.2 | ПЛ-10кВ с.Хорів від ТП-211 | 166.6684 | 0.196 | 32.667 | так (наказ) | підрядний
11.1.7 | 047600.10.1 | с.Бродівське від ТП-81 Острозький р-н (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.7.1 | 047600.10.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Бродівське від розв. ТП-81 | 158.9976 | 0.416 | 66.143 | так (наказ) | підрядний
11.1.7.2 | 047600.10.1 | ПЛ-10кВ с.Бродівське від ТП-81 | 166.6667 | 0.024 | 4 | так (наказ) | підрядний
11.1.8 | 0046402.3.1 | с.Переброди від ТП-381 Дубров.р-н (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.8.1 | 0046402.3.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Переброди від розв.ТП-381 | 208 | 0.283 | 58.864 | так (наказ) | підрядний
11.1.8.2 | 0046402.3.1 | ПЛ-10кВ с.Переброди від ТП-381 | 553.5333 | 0.015 | 8.303 | так (наказ) | підрядний
11.1.9 | 0030900.4.1 | с.Бережки від ТП-32 Дубров.р-н (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.9.1 | 0030900.4.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Бережки від розв.ТП-32 | 183.3343 | 0.667 | 122.284 | так (наказ) | підрядний
11.1.9.2 | 0030900.4.1 | ПЛ-10кВ с.Бережки від ТП-32 | 166.6667 | 0.015 | 2.5 | так (наказ) | підрядний
11.1.10 | 0021702.2.2 | с.Прикладники від ТП-59 Зарічн.р-н (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.10.1 | 0021702.2.2 | ПЛІ 0.4кВ в с.Прикладники від розв.ТП-59 | 151.6667 | 0.15 | 22.75 | так (наказ) | підрядний
11.1.10.2 | 0021702.2.2 | ПЛ-10кВ с.Прикладники від ТП-59 | 4817.4 | 0.005 | 24.087 | так (наказ) | підрядний
11.1.11 | 0061801.1.2 | с.Богдашів від ТП-415 Здолб.район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.11.1 | 0061801.1.2 | ПЛІ 0.4кВ в с.Богдашів від розв.ТП-415 | 183.3349 | 0.209 | 38.317 | так (наказ) | підрядний
11.1.11.2 | 0061801.1.2 | ПЛ-10кВ с.Богдашів від ТП-415 | 166.6667 | 0.984 | 164 | так (наказ) | підрядний
11.1.11.3 | 0061801.1.2 | КЛ-10кВ с.Богдашів від ТП-415 (АСБ 3х95) | 416.6658 | 0.401 | 167.083 | так (наказ) | підрядний
11.1.12 | 0034400.2.3 | с.Томахів від ТП-7 Гощанський район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.12.1 | 0034400.2.3 | ПЛІ 0.4кВ в с.Томахів від розв. ТП-7 | 183.3333 | 0.045 | 8.25 | так (наказ) | підрядний
11.1.12.2 | 0034400.2.3 | ПЛ-10кВ с.Томахів від ТП-7 | 90.8902 | 0.082 | 7.453 | так (наказ) | підрядний
11.1.13 | 0034100.2.1 | с.Томахів від ТП-8 Гощанський район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 70.833 | 1 | 70.833 | так (наказ) | підрядний
11.1.13.1 | 0034100.2.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Томахів від розв. ТП-8 | 88.3311 | 0.148 | 13.073 | так (наказ) | підрядний
11.1.13.2 | 0034100.2.1 | ПЛ-10кВ с.Томахів від ТП-8 | 166.6667 | 0.003 | 0.5 | так (наказ) | підрядний
11.1.14 | 0038702.1.1 | с.Зелений Гай від ТП-318 Дубен.р-н (розвантажувальної ТП-100 кВА) | 65 | 1 | 65 | так (наказ) | підрядний
11.1.14.1 | 0038702.1.1 | ПЛІ 0.4кВ в с.Зелений Гай від розв.ТП-318 | 219.5098 | 0.051 | 11.195 | так (наказ) | підрядний
11.1.14.2 | 0038702.1.1 | ПЛ-10кВ с.Зелений Гай від ТП-318 | 169.5166 | 1.653 | 280.211 | так (наказ) | підрядний
11.2 |  | реконструкція, усього
11.2.1
12 |  | Інше |  |  | 500
12.2.1 |  | Резервне живлення ОДС, ОДГ, кол-центру та адміністративної будівлі ПАТ "Рівнеобленерго" | 500 | 1 | 500
Усього |  |  |  |  | 29794.48
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2. Зниження понаднорматива
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на 2014-2018рр. (без ПДВ) |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2014 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 39050.1742 | 100% | 6396.3202 | 100% | 2.2329 | 100% | 7035.9522 | 7739.5474 | 8513.5021 | 9364.8523
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 39050.1742 | 100% | 6396.3202 | 100% | 2.2329 | 100% | 7035.9522 | 7739.5474 | 8513.5021 | 9364.8523
| сільським |  | 49339.9094 | 126.4% | 6789.36 | 106.1% | 1.8765 | 84.04% | 6963.44 | 9776.6784 | 11732.0141 | 14078.4169
| міським |  | 14583.5979 | 37.35% | 2006.7592 | 31.37% | 0.35641 | 15.96% | 2058.21 | 2889.7332 | 3467.6798 | 4161.2158
1.4.1 | Витрати на виніс 1(3)-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ |  | 2325.4509 | 5.955% | 380.903 | 5.955% | 0.17535 | 7.853% | 418.9933 | 460.8926 | 506.9819 | 557.6801
1.4.2 | Витрати на заміну 1(3)-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  | 23586.2935 | 60.4% | 3863.3755 | 60.4% | 1.6036 | 71.81% | 4249.713 | 4674.6843 | 5142.1527 | 5656.368
1.4.3 | Витрати на виніс 1(3)-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  | 8412.3498 | 21.54% | 1377.9217 | 21.54% | 0.38544 | 17.26% | 1515.7139 | 1667.2853 | 1834.0138 | 2017.4152
1.4.4 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом |  | 4726.08 | 12.1% | 774.12 | 12.1% | 0.068591 | 3.072% | 851.532 | 936.6852 | 1030.3537 | 1133.3891
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 39050.1742 |  | 6396.3202 |  | 2.2329 |  | 7035.9522 | 7739.5474 | 8513.5021 | 9364.8523

## 5.3. АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2014-2018рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 3320 | 76.85% | 0 | #DIV/0! | 1340 | 1980 | 0 | 0
1.1 | Система керування й отримання даних | 1270 | 38.25% | 0 | #DIV/0! | 430 | 840 | 0 | 0
1.1.1 | Радіомодеми в комплекті для Радивилівського РЕМ (9 ПС) | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Монтажний комплект для радіо модемів (9 ПС) | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Радіомодеми для Рівненського міського РЕМ (18 РП) | 350 | 27.56% | 0 | #DIV/0! | 350 | 0 | 0 | 0
| Монтажний комплект для радіо модемів (18 РП Рівне) | 80 | 6.299% | 0 | #DIV/0! | 80 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Радіомодеми в комплекті для Дубенського РЕМ(10 ПС) | 300 | 23.62% | 0 | #DIV/0! | 0 | 300 | 0 | 0
1.1.5 | Радіомодеми в комплекті для Гощанського РЕМ (3 ПС) | 90 | 7.087% | 0 | #DIV/0! | 0 | 90 | 0 | 0
1.1.6 | Радіомодеми в комплекті для Березнівського РЕМ(3 ПС) | 90 | 7.087% | 0 | #DIV/0! | 0 | 90 | 0 | 0
1.1.7 | Радіомодеми в комплекті для Острозького РЕМ (8 ПС) | 240 | 18.9% | 0 | #DIV/0! | 0 | 240 | 0 | 0
1.1.8 | Монтажний комплект для радіо модемів (24 ПС) | 120 | 9.449% | 0 | #DIV/0! | 0 | 120 | 0 | 0
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 2020 | 60.84% | 0 | #DIV/0! | 880 | 1140 | 0 | 0
1.2.1 | ЗІП для системи телемеханіки | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Побудова телемеханіки на 18 РП Рівне | 680 | 33.66% | 0 | #DIV/0! | 680 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Побудова ОІК для обласної задачі | 450 | 22.28% | 0 | #DIV/0! | 0 | 450 | 0 | 0
1.2.4 | Побудова верхнього рівня телемеханіки | 200 | 9.901% | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Побудова системи телемеханіки в Гощанському РЕМ (2 ПС) | 190 | 9.406% | 0 | #DIV/0! | 0 | 190 | 0 | 0
1.2.6 | Побудова системи телемеханіки в Березнівському РЕМ (2 ПС) | 100 | 4.95% | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 0
1.2.7 | Реклоузери для Сарненського РЕМ (2 ПС) | 220 | 10.89% | 0 | #DIV/0! | 0 | 220 | 0 | 0
1.2.8 | Реклоузери для Млинівського РЕМ (1 ПС) | 120 | 5.941% | 0 | #DIV/0! | 0 | 120 | 0 | 0
1.2.9 | Будиночок Радивилівський РЕМ (1 ПС) | 60 | 2.97% | 0 | #DIV/0! | 0 | 60 | 0 | 0
1.3 | Архіватори мови | 30 | 0.9036% | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ЗІП | 30 | 100% | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше | 1000 | 23.15% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 500 | 500
2.1 | Цифрові екрани для ОДС, ОДГ | 1000 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 500
Усього |  | 4320 |  | 0 |  | 1340 | 1980 | 500 | 500

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку 2013р, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на 2013р, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на 2014р, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Радіомодеми в комплекті для Радивилівського РЕМ (9 ПС) | 2014 | 270 |  |  | 0
| Радіомодеми в комплекті для Дубенського РЕМ (10 ПС) | 2016 | 300 |  |  |  | 300
| Радіомодеми в комплекті для Гощанського РЕМ (3 ПС) | 2016 | 90 |  |  |  | 90
| Радіомодеми в комплекті для Березнівського РЕМ (3 ПС) | 2016 | 90 |  |  |  | 90
| Радіомодеми в комплекті для Острозького РЕМ (8 ПС) | 2016 | 240 |  |  |  | 240
| Радіомодеми для Рівненського міського РЕМ (18 РП) | 2015 | 900 |  |  |  | 900
| Монтажний комплект для радіо модемів (9 ПС) | 2014 | 40 |  |  | 0
| Монтажний комплект для радіо модемів (18 РП Рівне) | 2015 | 80 |  |  |  | 80
| Монтажний комплект для радіо модемів (24 ПС) | 2016 | 120 |  |  |  | 120
| Побудова системи телемеханіки в Гощанському РЕМ (2 ПС) | 2016 | 190 |  |  |  | 190
| Побудова системи телемеханіки в Березнівському РЕМ (2 ПС) | 2016 | 100 |  |  |  | 100
| Реклоузери для Сарненського РЕМ (2 ПС) | 2016 | 220 |  |  |  | 220
| Реклоузери для Млинівського РЕМ (1 ПС) | 2016 | 120 |  |  |  | 120
| Будиночок Радивилівського РЕМ (1 ПС) | 2016 | 60 |  |  |  | 60
| Побудова системи телемеханіки Рівне місто 18 РП | 2015 | 2500 |  |  |  | 2500
| ОІК для обласної задачі | 2016 | 1000 |  |  |  | 1000
| Побудова верхнього рівня ТМ | 2015 | 200 |  |  |  | 200
| Цифрові екрани для ОДС | 2017 | 500 |  |  |  | 500
| Цифрові екрани для ОДС | 2018 | 500 |  |  |  | 500
| ЗІП для системи телемеханіки | 2014 | 100 |  |  | 0
| ЗІП архіваторів мови | 2015 | 30 |  |  |  | 30
| Побудова системи телемеханіки в Радивилівського РЕМ (8 ПС) | 2013 | 436.6 | 436.6 | 436.6
|  | 2013 | 436.6 | 436.6 | 436.6 | 0 | 0
|  | 2014 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 3710
|  | 2016 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 2530
|  | 2017 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
|  | 2018 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
Усього |  |  | 8086.6 | 436.6 | 436.6 | 0 | 7240
| Голова правління ___________________ |  |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 05 " серпня 2014 р.
М. П.

## 5.4. Інформаційні технології
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2014-2018рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 5900.3154 | 56.13% | 160.3154 | 5.785% | 1720 | 1420 | 1300 | 1300
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 2800.3154 | 47.46% | 160.3154 | 100% | 720 | 720 | 600 | 600
1.1.1 | Закупівля рбочих станцій та ноутбуків | 2800.3154 | 100% | 160.3154 | 100% | 720 | 720 | 600 | 600
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 1400 | 23.73% | 0 | 0% | 500 | 300 | 300 | 300
1.2.1 | Модернізація серверів | 1400 | 100% | 0 | #DIV/0! | 500 | 300 | 300 | 300
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 800 | 13.56% | 0 | 0% | 200 | 200 | 200 | 200
1.3.1 | Закупівля та модернізація мережевого обладнання | 800 | 100% | 0 | #DIV/0! | 200 | 200 | 200 | 200
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | інші засоби інформатизації | 900 | 15.25% | 0 | 0% | 300 | 200 | 200 | 200
1.5.1 | Офісне обладнання для друку | 600 | 66.67% | 0 | #DIV/0! | 0 | 200 | 200 | 200
1.5.2 | Офісне обладнання для друку, кондиціонгери для серверних кімнат | 300 | 33.33% | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 0
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 550 | 5.233% | 0 | 0% | 250 | 300 | 0 | 0
2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Ліцензії для ПЗ для віддаленого адміністрування Dameware NT | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | для серверів | 550 | 100% | 0 | #DIV/0! | 250 | 300 | 0 | 0
2.2.5 | Ліцензії SCCM 2013 | 550 | 100% | 0 | #DIV/0! | 250 | 300 | 0 | 0
2.3 | інше | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 1735.357 | 16.51% | 285.357 | 10.3% | 1100 | 350 | 0 | 0
3.1 | офісного | 657.407 | 37.88% | 207.407 | 72.68% | 100 | 350 | 0 | 0
3.1.1 | Ліцензії Майкрософт візіо | 100 | 15.21% | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Ліцензії для ПЗ для РЗА служби (виявлення КЗ в мережах 110 кВ) | 200 | 30.42% | 0 | #DIV/0! | 0 | 200 | 0 | 0
3.1.3 | Ліцензії для ПЗ nanoCAD Єлектро для ВТС, офіс | 150 | 22.82% | 0 | #DIV/0! | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.4 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | 207.407 | 31.55% | 207.407 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | захисту інформації | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | систем електронного документообігу | 77.95 | 4.492% | 77.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | впровадження системи документообігу | 77.95 |  | 77.95
3.5 | білінгових систем | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 300 | 17.29% | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Модернізація дзвінкового центру | 300 | 100% | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 0
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 300 | 17.29% | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Інтеграція системи управління з дзвінковим центром | 300 | 100% | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 0
3.8 | інше | 400 | 23.05% | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | Впровадження АСКОЕ споживачів | 400 | 100% | 0 | #DIV/0! | 400 | 0 | 0 | 0
4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 2325.5 | 22.12% | 2325.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Побудова кол центру | 2325.5 | 100% | 2325.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Інше | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 10511.1724 |  | 2771.1724 |  | 3070 | 2070 | 1300 | 1300

## 5.5. Зв'язок
5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2014-2018рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 1400 | 93.92% | 0 | 0% |  | 350 | 750 | 300 | 0
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 600 | 42.86% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 300 | 300 | 0
1.1.1 | Закупівля Cisco Call manager | 300 | 50% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 300 | 0
1.1.2 | Модернізація системи передачі інформації | 300 | 50% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 300 | 0 | 0
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 150 | 10.71% | 0 | #DIV/0! |  | 150 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | АТС Клевань | 150 | 100% | 0 | #DIV/0! |  | 150 | 0 | 0 | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 450 | 32.14% | 0 | #DIV/0! |  | 200 | 250 | 0 | 0
1.3.1 | Радіостанції | 50 | 11.11% | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 50 | 0 | 0
1.3.2 | ЗІП СПІ | 200 | 44.44% | 0 | #DIV/0! |  | 200 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | ЗІП АТС | 200 | 44.44% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 200 | 0 | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 200 | 14.29% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 200 | 0 | 0
1.4.2 | Заміна батарей резервного живлення системи СПІ | 100 | 50% | 0 | 0% |  | 0 | 100 | 0 | 0
1.4.3 | Закупівля блоків ББЖ для серверних приміщень в РЕМах | 100 | 50% | 0 | 0% |  | 0 | 100 | 0 | 0
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 90.6 | 6.078% | 90.6 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Система для проведення міністерських селекторних нарад АСС БР-6102 | 90.6 | 100% | 90.6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 1490.6 |  | 90.6 |  |  | 350 | 750 | 300 | 0

## 5.5.1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку 2013р. тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на 2013р., тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на 2014р., тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі: |  | 1255.48 | 0 | 0 | 0 | 1250
1.1 | Радіостанції | 2014 | 5.48 |  |  | 0
1.3 | ЗІП ІСПІ | 2015 | 200 |  |  |  | 200
1.4 | Закупівля Cisco Call manager | 2016 | 300 |  |  |  | 300
1.5 | Радіостанції | 2016 | 50 |  |  |  | 50
1.6 | ЗІП АТС | 2016 | 200 |  |  |  | 200
1.7 | Заміна батарей резервного живлення системи СПІ | 2016 | 100 |  |  |  | 100
1.8 | Закупівля блоків ББЖ для серверних приміщень в Ремах | 2016 | 100 |  |  |  | 100
1.9 | Модернізація системи передачі інформації | 2017 | 300 |  |  |  | 300
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:
3 | Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі: |  | 274.6 | 0 | 0 | 90.6 | 184
3.1 | Плата XFALC в резерв | 2015 | 14 |  |  |  | 14
3.2 | Цифрові телефонні диспетчерські пульти | 2015 | 20 |  |  |  | 20
3.3 | Система для проведення міністерських селекторних нарад АСС БР-6102 | 2014 | 90.6 |  |  | 90.6
3.5 | АТС Клевань | 2015 | 150 |  |  |  | 150
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:
|  | 2014 | 130.08 | 0 | 0 | 90.6 | 34
|  | 2015 | 384 | 0 | 0 | 0 | 350
|  | 2016 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
|  | 2017 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 1530.08 | 0 | 0 | 90.6 | 1434
| Голова правління ___________________ |  |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 05 " серпня 2014 р.
М. П.

## 5.6. Транспорт
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2014-2018рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | БКМ-2М на базі Т-150-К з гідравлічним приводом | 6736.001 | 47.4% | 1103.34 | 47.4% | 7.0953 | 1213.674 | 1335.0414 | 1468.5455 | 1615.4001
2 | АП-18-09 ГАЗ-3309 | 7475.0234 | 52.6% | 1224.39 | 52.6% | 6.3 | 1346.829 | 1481.5119 | 1629.6631 | 1792.6294
Усього |  | 14211.0244 |  | 2327.73 |  |  | 2560.503 | 2816.5533 | 3098.2086 | 3408.0295

## 5.7. Інше
5.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2014-2018рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Набір монтажного інструменту для роботи з СІП | 297.7 | 100% | 63.7 | 100% | 3 | 62 | 62 | 65 | 45
Усього |  | 297.7 |  | 63.7 |  |  | 62 | 62 | 65 | 45

## 6. Проведення закупівлі
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2014 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість* | тис. грн (без ПДВ) | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Будівництво, модернізація та реконструкція/технічне переоснащення електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 196.8774 | 94.922 | 18687.995 | 23.39 | 4647.85 | 18.382 | 3530.141 | 29.85 | 5375.005 | 23.3 | 5135.005 | амортизація-13 128,9; інші доходи-5 559,1 |  | Ст.30-44
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.304 | 2200 | 668.8 | 455 | 138.32 | 390 | 118.56 | 800 | 243.2 | 555 | 168.72 | амортизація-395,2; інші доходи - 273,6 |  | Ст.45
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.5605 | 1356 | 760.033 | 282 | 158.06 | 242 | 135.6401 | 500 | 280.2482 | 332 | 186.0848 | амортизація- 451,76; інші доходи-308,27 |  | Ст.45
1.4 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | 182.7158 | 14 | 2558.021 |  |  |  |  | 4 | 674.213 | 10 | 1883.8082 | амортизація |  | Ст.46-52
1.5 | Реконструкція КЛ-10 кВ | км | 418.4132 | 10.853 | 4541.039 | 3.07 | 1223.4 | 2.134 | 892.84 | 2.4445 | 1108.7385 | 3.205 | 1316.0605 | амортизація-4075,62; інші доходи-465,42 |  | Ст.53-56
1.6 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | км | 543.0417 | 1.152 | 625.584 |  |  |  |  | 0.524 | 166.112 | 0.629 | 459.472 | амортизація-481,25; дохід від реактивної е/е-144,33 |  | Ст.57-58
1.7 | Заміна ВВ-10 кВ на ПС 110 "Східна" | шт | 62.067 | 1 | 62.067 | 1 | 62.067 | [6 empty] | амортизація |  | Ст.59-60 |  | типовий проект
1.8 | Заміна МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кутин" з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | 62.07 | 6 | 372.42 | [6 empty] | 6 | 372.42 | інші доходи |  |  |  | типовий проект
1.9 | Заміна МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Острожець" з пристроями ПРЗА та комплектами ОПН 10 кВ | шт | 62.07 | 6 | 372.42 | [6 empty] | 6 | 372.42 | інші доходи |  |  |  | типовий проект
1.1 | Модернізація ПС-110/35кВ та ПС-35/10кВ з встановленням трансформаторів струму 10кВ | шт | 3.3516 | 8 | 26.813 | 8 | 26.813 | [6 empty] | амортизація |  | Ст.61
1.11 | Проектні роботи КЛ 10-0,4 Кв | км | 12.6282 | 26,63 | 336.288 | [6 empty] | 26.63 | 336.288 | амортизація |  | Ст.62
1.12 | Проектні роботи (ПС 35/6 кВ Здолбунів-71) | шт | 283 | 1 | 283 | [6 empty] | 1 | 283 | інші доходи
1.13 | Резервне живлення ОДС, ОДГ, кол-центру та адміністративної будівлі ПАТ "Рівнеобленерго" | шт | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 1 | 500 |  |  | інші доходи
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 29794.48 |  | 6256.51 |  | 4677.1811 |  | 8347.5167 |  | 10513.2785
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
2.1 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.119 | 1997 | 237.643 | 148 | 17.612 | 240 | 28.56 | 854 | 101.626 | 755 | 89.845 | амортизація-157,56; інші доходи-80,08 |  | Ст.63-64
2.2 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.38 | 377 | 143.26 | 34 | 12.92 | 33 | 12.54 | 163 | 61.94 | 147 | 55.86 | амортизація-97,28;інші доходи-45,98
Всього |  |  |  |  | 380.903 |  | 30.532 |  | 41.1 |  | 163.566 |  | 145.705
Заміна дефектних приладів обліку:
2.3 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.12335 | 21527 | 2655.3555 | 8200 | 1011.47 | 3659 | 451.3376 | 5600 | 690.76 | 4068 | 501.7878 | амортизація-1963,12; інші доходи-692,24 |  | Ст.65-66
2.4 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | 0.38 | 3179 | 1208.02 | 1160 | 440.8 | 615 | 233.7 | 970 | 368.6 | 434 | 164.92 | амортизація-1102; інші доходи-106,02
Всього |  |  |  |  | 3863.3755 |  | 1452.27 |  | 685.0376 |  | 1059.36 |  | 666.7078
Заміна приладів обліку власними силами:
2.5 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.28846 | 2200 | 634.6154 | 455 | 131.25 | 390 | 112.5 | 800 | 230.7692 | 555 | 160.0962 | амортизація-375; інші доходи-259,62 |  | Ст.67-68
2.6 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.54816 | 1356 | 743.3063 | 282 | 154.5814 | 242 | 132.655 | 500 | 274.0805 | 332 | 181.9895 | Амортизація-354,12тис.грн. Інші доходи-389,19
Всього |  |  |  |  | 1377.9217 |  | 285.8314 |  | 245.155 |  | 504.8497 |  | 342.0856
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника:
2.7 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом | шт | 11.0589 | 70 | 774.12 |  |  |  |  | 70 | 774.12 |  |  | інші доходи |  | Ст.69-70
Всього |  |  |  |  | 774.12 |  | 0 |  | 0 |  | 774.12 |  | 0
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 6396.3202 |  | 1768.6334 |  | 971.2926 |  | 2501.8957 |  | 1154.4984
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 5.1103 | 18 | 91.9854 | 18 | 91.9854 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст.71-72
4.2 | Портативний компютер | шт | 6.833 | 10 | 68.33 | 10 | 68.33 | [6 empty] | інші доходи
Всього |  |  |  |  | 160.3154 |  | 160.3154 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.3 | Впровадження системи документообігу | шт | 77.95 | 1 | 77.95 | 1 | 77.95 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст.73
4.4 | Побудова кол центру | шт | 2325.5 | 1 | 2325.5 |  | 1506.5325 |  |  |  | 818.9675 |  |  | інші доходи
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | 207.407 | 1 | 207.407 | 1 | 207.407 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст.74
Всього |  |  |  |  | 2610.857 |  | 1791.8895 |  | 0 |  | 818.9675 |  | 0
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 2771.1724 |  | 1952.2049 |  | 0 |  | 818.9675 |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Система для проведення міністерських селекторних нарад АСС БР-6102 | шт | 90.6 | 1 | 90.6 | 1 | 90.6 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст.74
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 90.6 |  | 90.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | БКМ-2М на базі Т-150-К з гідравлічним приводом | шт | 551.67 | 2 | 1103.34 |  |  | 2 | 1103.34 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст.75
6.2 | АП-18-09 ГАЗ-3309 | шт | 408.13 | 3 | 1224.39 | 3 | 1224.39 | [6 empty] | інші доходи
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 2327.73 |  | 1224.39 |  | 1103.34 |  | 0 |  | 0
7. Інше
7.1 | Набір монтажного інструменту для роботи з СІП | шт | 12.74 | 5 | 63.7 | 5 | 63.7 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст.75
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 63.7 |  | 63.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | 41444.0026 |  | 11356.0383 |  | 6751.8137 |  | 11668.3799 |  | 11667.7769
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Голова правління ___________________ |  |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 05 " серпня 2014 р.
М. П.

## 7. Інновації
7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис. грн з ПДВ) | Усього |  |  | Джерело фінансування | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн з ПДВ | економічний ефект (окупність в роках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Усього по розділу 1:
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Усього по розділу 2:
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3:
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Усього по розділу 4:
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5:
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу 6:
7. Інше
Усього по розділу 7:
Усього по програмі