## Загальна інформація
Додаток 3
до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2014-01-01 | до | 2014-07-01
Прогнозний період | з | 2014-01-01 | до | 2014-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за ІI квартал 2014 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 21515.92 | 10933.6898 | 11713.6128 | 11521.549 | 107.1% | -779.923
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 4910.88 | 2739.92 | 2669.683 | 2990.8749 | 97.44% | 70.237
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2771.17 | 1952.2049 | 2214.987 | 2214.987 | 113.5% | -262.7821
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 90.6 | 90.6 | 90.4 | 90.4 | 99.78% | 0.2
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2327.73 | 2327.73 | 2328.9441 | 2328.9441 | 100.1% | -1.2141
7 | Інше | 63.7 | 63.7 | 31.925 | 31.925 | 50.12% | 31.775
Усього |  | 31680 | 18107.8447 | 19049.5519 | 19178.68 | 105.2% | -941.7072
Голова правління ___________________ |  |  |  | Красінський Ігор Вікторович
(або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 08 " липня 2014 року |  |  | М. П.

## 1.1. Технічний розвиток мереж
1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Джерело фінансування | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[6 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | амортизація | 21179.629 | 10933.69 | 11713.6119 | 11521.5495 | 107.1% | -779.9219
1.1 | Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.1.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.1.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.1.4 | 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП, усього, з них: |  |  | 18532.728 | 10844.81 | 11341.6012 | 11060.8718 | 104.6% | -496.7912
| 1.2.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.2.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | амортизація | 4075.622 | 2116.24 | 2319.1912 | 1970.5318 | 109.6% | -202.9512
| 1.2.4 | 0,4 кВ | амортизація | 14457.106 | 8728.57 | 9022.41 | 9090.34 | 103.4% | -293.84
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | амортизація | 14457.106 | 8728.57 | 9022.41 | 9090.34 | 103.4% | -293.84
1.3 | Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них: |  |  | 2558.021 | 0 | 372.0107 | 372.0107 | #DIV/0! | -372.0107
| 1.3.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.3.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | амортизація | 2558.021 | 0 | 372.0107 | 372.0107 | #DIV/0! | -372.0107
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  |  | 62.067 | 62.067 | 0 | 62.067 | 0% | 62.067
| 1.4.1 | 110 кВ | амортизація | 62.067 | 62.067 | 0 | 62.067 | 0% | 62.067
| 1.4.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  |  | 26.813 | 26.813 | 0 | 26.6 | 0% | 26.813
| 1.5.1 | 110 кВ | амортизація | 26.813 | 26.813 | 0 | 26.6 | 0% | 26.813
| 1.5.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Інше |  | амортизація | 336.288 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Усього |  |  |  | 21515.917 | 10933.69 | 11713.6119 | 11521.5495 | 107.1% | -779.9219

## 1.2. Зниження понаднорматива
1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: | амортизація - 4 049,07 тис.грн.; інші доходи - 861,81тис.грн. | 4910.8812 | 2739.92 | 2669.683 | 2990.8749 | 97.44% | 70.237
1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: | амортизація - 4 049,07 тис.грн.; інші доходи - 861,81тис.грн. | 4910.8812 | 2739.92 | 2669.683 | 2990.8749 | 97.44% | 70.237
| сільським |  | 2754.8412 | 1589.57 | 1627.443 | 1784.5549 | 102.4% | -37.873
| міським |  | 2156.04 | 1150.35 | 1042.24 | 1206.32 | 90.6% | 108.11
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Усього |  |  | 4910.8812 | 2739.92 | 2669.683 | 2990.8749 | 97.44% | 70.237

## 1.3. АСДТК
1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.1 | Система керування і отримання даних |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2 | Телемеханіка підстанцій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | Архіватори мови |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Усього |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## 1.4. Інформаційні технології
1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | інші доходи | 160.3154 | 160.3154 | 160 | 160 | 99.8% | 0.3154
1.1 | закупівля нових робочих станцій | інші доходи | 160.3154 | 160.3154 | 160 | 160 | 99.8% | 0.3154
1.2 | закупівля нового мережного обладнання |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4 | інші засоби інформатизації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Закупівля операційних систем, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | для робочих станцій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2 | для серверів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3 | інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | інші доходи | 285.357 | 285.357 | 285.407 | 285.407 | 100% | 0
3.1 | білінгових систем |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2 | інших систем контролю та управління |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.3 | інше | інші доходи | 285.357 | 285.357 | 285.407 | 285.407 | 100% | -0.05
4 | Інформаційна система управління виробництвом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -262.7821
5 | Інше | інші доходи | 2325.5 | 1506.5325 | 1769.58 | 1769.58 | 117.5% | 0
5.1 | Побудова кол центру | інші доходи | 2325.5 | 1506.5325 | 1769.58 | 1769.58 | #DIV/0! | -263.0475
Усього |  |  | 2771.1724 | 1952.2049 | 2214.987 | 2214.987 | 113.5% | -262.7821

## 1.5. Зв'язок
1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Системи зв'язку, у т.ч.:
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
2.1 | Система для проведення міністерських селекторних нарад АСС БР-6102 | інші доходи | 90.6 | 90.6 | 90.4 | 90.4 | 99.78% | 0.2
3 | Інше
Усього |  |  | 90.6 | 90.6 | 90.4 | 90.4 | 99.78% | 0.2

## 1.6. Транспорт
1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | БКМ-2М на базі Т-150-К з гідравлічним приводом | інші доходи | 1103.34 | 1103.34 | 1103.34 | 1103.34 | 100% | 0
2 | АП-18-09 ГАЗ-3309 | інші доходи | 1224.39 | 1224.39 | 1225.6041 | 1225.6041 | 100.1% | -1.2141
Усього |  |  | 2327.73 | 2327.73 | 2328.9441 | 2328.9441 | 100.1% | -1.2141

## 1.7. Інше
1.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на 2014 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на II квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Набір монтажного інструменту для роботи з СІП | інші доходи | 63.7 | 63.7 | 31.925 | 31.925 | 50.12% | 31.775
Усього |  |  | 63.7 | 63.7 | 31.925 | 31.925 | 50.12% | 31.775

## 2.Детальний звіт.
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго"
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2014 рік |  |  |  | Заплановано на ІI квартал (з наростаючим підсумком) |  | Виконано станом на 01.07.2014року |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн. без ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн без ПДВ | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн. без ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис. грн. без ПДВ |  | кількість, шт. | вартість, тис. грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | амортизація | 193.3564 | 67.9 | 13128.9024 | 41.77 | 8177.99 | 192.4216 | 44.48 | 8558.9109 | 44.93 | 8629.1715 |  | -2.71 | -380.9209 | -0.4835%
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | амортизація | 0.304 | 1300 | 395.2 | 845 | 256.88 | 0.27 | 800 | 216 | 868 | 221.87 |  | 45 | 40.88 | -11.18%
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | амортизація | 0.5605 | 806 | 451.76 | 524 | 293.7 | 0.45 | 550 | 247.5 | 565 | 239.298 |  | -26 | 46.2 | -19.71%
1.4 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | амортизація | 182.7158 | 14 | 2558.0212 |  |  | 186.0053 | 2 | 372.0107 | 2 | 372.0107 |  | -2 | -372.0107 | 1.8%
1.5 | Реконструкція КЛ-10 кВ | км | амортизація | 418.8718 | 9.73 | 4075.6228 | 5.2 | 2116.24 |  | 5.115 | 2319.1912 | 5.115 | 1970.5318 |  | 0.085 | -202.9512
1.6 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | км | амортизація | 668.4024 | 0.72 | 481.2497 | [8 empty] | 0 | 0
1.7 | Заміна ВВ-10 кВ на ПС 110 "Східна" | шт | амортизація | 62.067 | 1 | 62.067 | 1 | 62.067 |  |  |  | 1 | 62.067 |  | 1 | 62.067
1.8 | Модернізація ПС-110/35кВ та ПС-35/10кВ з встановленням трансформаторів струму 10кВ | шт | амортизація | 3.3516 | 8 | 26.8128 | 8 | 26.8128 |  |  |  | 8 | 26.6 |  | 8 | 26.8128
1.9 | Проектні роботи КЛ 10-0,4 кВ | км | амортизація | 12.6282 | 26.63 | 336.2884 | [8 empty] | 0 | 0
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 21515.9243 |  | 10933.6898 |  |  | 11713.6128 |  | 11521.549 |  |  | -779.923
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
2.1 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | амортизація | 0.119 | 1324 | 157.556 | 388 | 46.17 | 0.12834 | 777 | 99.723 | 777 | 99.723 |  | -389 | -53.553 | 7.852%
2.2 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | амортизація | 0.38 | 256 | 97.28 | 67 | 25.46 | 0.39946 | 111 | 44.34 | 111 | 44.34 |  | -44 | -18.88 | 5.121%
Всього | [5 empty] | 254.836 |  | 71.63 |  |  | 144.063 |  | 144.063 |  |  | -72.433
Заміна дефектних приладів обліку:
2.3 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | амортизація | 0.12335 | 15915 | 1963.1153 | 11859 | 1462.81 | 0.12027 | 10580 | 1272.49 | 12304 | 1464.0304 |  | 1279 | 190.32 | -2.494%
2.4 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) | шт | амортизація | 0.38 | 2900 | 1102 | 1775 | 674.5 | 0.37139 | 2250 | 835.63 | 2212 | 850.7976 |  | -475 | -161.13 | -2.265%
Всього | [5 empty] | 3065.1153 |  | 2137.31 |  |  | 2108.12 |  | 2314.828 |  |  | 29.19
Заміна приладів обліку власними силами:
2.5 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | амортизація | 0.28846 | 1300 | 375 | 845 | 243.75 |  | 690 | 179.26 | 868 | 223.1855 |  | 155 | 64.49
2.6 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | амортизація - 354,12 тис.грн., інші доходи - 87,69 тис.грн. | 0.54815 | 806 | 441.81 | 524 | 287.23 |  | 480 | 238.24 | 565 | 308.7984 |  | 44 | 48.99
Всього | [5 empty] | 816.81 |  | 530.98 |  |  | 417.5 |  | 531.9839 |  |  | 113.48
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника:
2.7 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом | шт | інші доходи | 11.0589 | 70 | 774.12 | [8 empty] | 0 | 0
Всього | [5 empty] | 774.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 4910.8812 |  | 2739.92 |  |  | 2669.683 |  | 2990.8749 |  |  | 70.237
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 5.1103 | 18 | 91.9854 | 18 | 91.9854 | 5.1 | 18 | 91.8 | 18 | 91.8 | Акт №29/03, Акт№30/03 | 0 | 0.1854 | -0.2016% | ТОВ "РОМА ЛТД"
4.2 | Портативний компютер | шт | інші доходи | 6.833 | 10 | 68.33 | 10 | 68.33 | 6.82 | 10 | 68.2 | 10 | 68.2 | Акт №26/03 | 0 | 0.13 | -0.1903% | ТОВ "РОМА ЛТД"
Всього | [5 empty] | 160.3154 |  | 160.3154 |  |  | 160 |  | 160 |  |  | 0.3154
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.3 | Впровадження системи документообігу | шт | інші доходи | 77.95 | 1 | 77.95 | 1 | 77.95 | 78 | 1 | 78 | 1 | 78 |  | 0 | -0.05 | 0.06414% | ТОВ "НТК Консалтинг"
4.4 | Побудова кол центру | шт | інші доходи | 2575.5 | 1 | 2325.5 | 1 | 1506.5325 | 1769.58 | 1 | 1769.58 | 1 | 1769.58 |  | 0 | -263.0475
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | інші доходи | 207.407 | 1 | 207.407 | 1 | 207.407 | 207.407 | 1 | 207.407 | 1 | 207.407 |  | 0 | -4e-05 | 1.929e-05% | ТОВ "Смартлінк консалтинг"
Всього | [5 empty] | 2610.857 |  | 1791.8895 |  |  | 2054.987 |  | 2054.987 |  |  | -263.0975
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 2771.1724 |  | 1952.2049 |  |  | 2214.987 |  | 2214.987 |  |  | -262.7821
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Система для проведення міністерських селекторних нарад АСС БР-6102 | шт | інші доходи | 90.6 | 1 | 90.6 | 1 | 90.6 | 90.4 | 1 | 90.4 | 1 | 90.4 |  | 0 | 0.2 | -0.2208% | ТОВ "Корпоративні комунікації"
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 90.6 |  | 90.6 |  |  | 90.4 |  | 90.4 |  |  | 0.2
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | БКМ-2М на базі Т-150-К з гідравлічним приводом | шт | інші доходи | 551.67 | 2 | 1103.34 | 2 | 1103.34 | 551.67 | 2 | 1103.34 | 2 | 1103.34 |  | 0 | 0 | 0% | ТзОВ "ВК Будагромаш"
6.2 | АП-18-09 ГАЗ-3309 | шт | інші доходи | 408.13 | 3 | 1224.39 | 3 | 1224.39 | 408.5347 | 3 | 1225.6041 | 3 | 1225.6041 |  | 0 | -1.2141 | 0.09916% | ТОВ "Техкомплект"
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 2327.73 |  | 2327.73 |  |  | 2328.9441 |  | 2328.9441 |  |  | -1.2141
7. Інше
7.1 | Набір монтажного інструменту для роботи з СІП | шт | інші доходи | 12.74 | 5 | 63.7 | 5 | 63.7 | 6.385 | 5 | 31.925 | 5 | 31.925 |  | 0 | 31.775 | -49.88% | ТзОВ "Електротехнічна компанія Е-Некст-Україна"
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 63.7 |  | 63.7 |  |  | 31.925 |  | 31.925 |  |  | 31.775
Усього по програмі: | [5 empty] | 31680.0079 |  | 18107.8447 |  |  | 19049.5519 |  | 19178.68 |  | 0 | -941.7072
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 08 " липня 2014 року |  |  |  | М. П.

## 3. Перелік закупівель
Продовження додатку 3
3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом ПАТ "Рівнеобленгерго",
за звітний період з 01 січня до 01 липня 2014 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Ціна за одиницю, тис. грн (з ПДВ) | Кількість, шт. | Усього, тис. грн (з ПДВ) | Дата укладення договору | Вид процедури закупівлі | Постачальник продукції | Виробник продукції | Додаткова інформація (№ договору)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція/технічне переоснащення електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ самоутримним ізольованим проводом |  |  |  | 28.02.2014 27.02.2014, 15.04.2014, 14.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014, 05.05.2014 | тендер | ТОВ "БК "Технорембуд", ТОВ "Рівнеелектробуд", ДП "Житомирська механізована колона" | ТОВ "БК "Технорембуд", ТОВ "Рівнеелектробуд", ДП "Житомирська механізована колона" | UA20-2014-00294/00 (46-8110) від 28.02, UA20-2014-00295/00 (46-8109) від 28.02, UA20-2014-00296/00 (46-8108) від 28.02, UA20-2014-00581/00 (46-8326) від 15.04, UA20-2014-00578/00 (46-8321) від 14.04, UA20-2014-00592/00 (46-8336) від 17.04, UA20-2014-00590/00 (46-8334) від 16.04, UA20-2014-00668/00 (46-8410) від 05.05
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані |  |  |  | 28.02.2014 27.02.2014, 15.04.2014, 14.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014, 05.05.2014 | тендер | ТОВ "БК "Технорембуд", ТОВ "Рівнеелектробуд", ДП "Житомирська механізована колона" | ТОВ "БК "Технорембуд", ТОВ "Рівнеелектробуд", ДП "Житомирська механізована колона" | UA20-2014-00294/00 (46-8110) від 28.02, UA20-2014-00295/00 (46-8109) від 28.02, UA20-2014-00296/00 (46-8108) від 28.02, UA20-2014-00581/00 (46-8326) від 15.04, UA20-2014-00578/00 (46-8321) від 14.04, UA20-2014-00592/00 (46-8336) від 17.04, UA20-2014-00590/00 (46-8334) від 16.04, UA20-2014-00668/00 (46-8410) від 05.05 UA20-2014-00800/00 (46-8533) від 28.05, UA20-2014-00799/00 (46-8531) від 28.05
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані |  |  |  | 28.02.2014 27.02.2014, 15.04.2014, 14.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014, 05.05.2014 | тендер | ТОВ "БК "Технорембуд", ТОВ "Рівнеелектробуд", ДП "Житомирська механізована колона" | ТОВ "БК "Технорембуд", ТОВ "Рівнеелектробуд", ДП "Житомирська механізована колона" | UA20-2014-00294/00 (46-8110) від 28.02, UA20-2014-00295/00 (46-8109) від 28.02, UA20-2014-00296/00 (46-8108) від 28.02, UA20-2014-00581/00 (46-8326) від 15.04, UA20-2014-00578/00 (46-8321) від 14.04, UA20-2014-00592/00 (46-8336) від 17.04, UA20-2014-00590/00 (46-8334) від 16.04, UA20-2014-00668/00 (46-8410) від 05.05 UA20-2014-00800/00 (46-8533) від 28.05, UA20-2014-00799/00 (46-8531) від 28.05
1.4 | Встановлення розвантажувальних ТП: |  |  |  | 28.02.2014 17.04.2014 | тендер | ТОВ "БК "Технорембуд" | ТОВ "БК "Технорембуд" | UA20-2014-00294/00 (46-8110) від 28.02, UA20-2014-00295/00 (46-8109) від 28.02, UA20-2014-00592/00 (46-8336) від 17.04 UA20-2014-00799/00 (46-8531) від 28.05
1.5 | Реконструкція КЛ-10 кВ |  |  |  | 2014-03-27 | тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2014-00438/00 (46-8231) від 27.03 UA20-2014-00756/00 (46-8487) від 21.05
1.6 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | тендер | ТОВ "Елінн" | ТОВ "Елінн" | UA20-2014-00756/00 (46-8487) від 21.05
1.7 | Заміна ВВ-10 кВ на ПС 110 "Східна" | 80 | 1 | 74.484 | 2014-05-01 | ЗЦП | ТОВ "Високовольтний союз-Ураїна" | ТОВ "Високовольтний союз-Ураїна" | UA20-2014-00846/00 /4600008583
1.8 | Модернізація ПС-110/35кВ та ПС-35/10кВ з встановленням трансформаторів струму 10кВ
1.9 | Проектні роботи КЛ 10-0,4 кВ |  |  |  |  | тендер | Укрзахіденергопроект |  | договір на стадії узгодження
Усього по розділу 1: |  | х | х | 74.484
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
2.1 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ |  |  | 1) 4500 2) 6720.6 | 1) 30.09.2013 2) 17.06.2014 | 1) тендер 2) відкриті торги по ЗУ | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1)UA-20-2013-00783/00 від 30.09.2013 4600007535 2) UA20-2014-00953 від 17.06.2014 р/4600008633
2.2 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ |  |  | 1) 4500 2) 6720.6 | 1) 30.09.2013 2) 17.06.2014 | 1) тендер 2) відкриті торги по ЗУ | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1)UA-20-2013-00783/00 від 30.09.2013 4600007535 2) UA20-2014-00953 від 17.06.2014 р/4600008633
Всього |  | х | х
Заміна дефектних приладів обліку:
2.3 | Витрати на заміну 1-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  |  | 1) 4500 2) 6720.6 | 1) 30.09.2013 2) 17.06.2014 | 1) тендер 2) відкриті торги по ЗУ | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1)UA-20-2013-00783/00 від 30.09.2013 4600007535 2) UA20-2014-00953 від 17.06.2014 р/4600008633
2.4 | Витрати на заміну 3-фазних лічильників на нові (дефектні лічильники) |  |  | 1) 4500 2) 6720.6 | 1) 30.09.2013 2) 17.06.2014 | 1) тендер 2) відкриті торги по ЗУ | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1)UA-20-2013-00783/00 від 30.09.2013 4600007535 2) UA20-2014-00953 від 17.06.2014 р/4600008633
Всього |  | х | х
Заміна приладів обліку власними силами:
2.5 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  |  | 1) 4500 2) 6720.6 | 1) 30.09.2013 2) 17.06.2014 | 1) тендер 2) відкриті торги по ЗУ | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1)UA-20-2013-00783/00 від 30.09.2013 4600007535 2) UA20-2014-00953 від 17.06.2014 р/4600008633
2.6 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків |  |  | 1) 4500 2) 6720.6 | 1) 30.09.2013 2) 17.06.2014 | 1) тендер 2) відкриті торги по ЗУ | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1) ТОВ Нік Електроніка 2) ВАТ Меридіан | 1)UA-20-2013-00783/00 від 30.09.2013 4600007535 2) UA20-2014-00953 від 17.06.2014 р/4600008633
Всього |  | х | х
Виніс приладів обліку в багатоквартирних будинках на 1 поверхи силами підрядника:
2.7 | Монтаж щитів в багатоповерхових будинках підрядним способом | [7 empty] | тендер оголошено розкр.02.07.2014
Всього |  | х | х
Усього по розділу 2: |  | х | х | 0
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3: |  | х | х | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій |  |  | 192 | 2014-03-14 | ЗЦП | ТОВ "ВКФ "Рома, Лтд" |  | ua 20-2014-00362/00 від 14.03.2014/4600008179
4.2 | Портативний компютер
Всього |  | х | х | 192
Закупівля нового мережевого обладнання
Всього |  | х | х | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.3 | Впровадження системи документообігу |  |  | 83.2 | 2014-02-17 | Обгрунтування | ТОВ "НТК "Консалтинг" |  | 4600008066/ ua 20-2014-00212/00 від 17.02.2014
4.4 | Побудова кол центру
| обладнання авая |  |  | 1181.1827 | 2013-12-30 | Тендер | ТОВ "Корпоративні телекомунікації" | Avaya | № ua 20-2014-00092/00 від 23.01.14 / 4600007965
| ремонт приміщення |  |  | 235.88 | 2013-03-07 | Тендер | ПП Ремтехбуд |  | № ua 20-2013-00071/00 від 07.03.13/4600006564
| Робочі станції з моніторами (для кол-центру) |  |  | 144.84 | 2014-03-14 | ЗЦП | ПрАТ "Інком" |  | ua-20-2014-00361/00 від 14.03.2014/4600008178
| Блоки безперебійного живлення АРС та Комутатор Cisco (для кол-центру) |  |  | 98.0479 | 2014-03-14 | ЗЦП | ТОВ "ВКФ "Рома, Лтд" |  | ua-20-2014-00360/00 від 14.03.2014/4600008177
| Лазерний БФП HP LaserJet Enterprise (для кол-центру) |  |  | 26.04 | 2014-02-06 | ЗЦП | ТОВ «Невада» |  | ua-20-2014-00169/00 від 06.02.2014 / 4600008017
| Інформаційний дисплей LG 42VS20 (для кол-центру) |  |  | 10.2 | 2013-08-12 | ЗЦП | ТОВ «Еверест системна інтеграція" |  | ua-20-2013-00509/00 від 12.08.2013 / 4600007264
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | 207.41 |  | 207.407 | 2014-02-21 | Тендер | ТОВ "Смартлінк консалтинг" |  | ua-20-2014-00245/00 від 21.02./2014/ 4600008082
Всього |  | х | х | 1986.7977
Усього по розділу 4: |  | х | х | 2178.7977
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Система для проведення міністерських селекторних нарад АСС БР-6102 |  |  | 108.48 | 2014-02-28 | ЗЦП | ТОВ "Корпоративні телекомунікації" |  | 4600008118 ua-20-2014-00299/00 від 28.02./2014
Усього по розділу 5: |  | х | х | 108.48
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | БКМ-2М на базі Т-150-К з гідравлічним приводом | 662 | 2 | 1324 | 2014-02-17 | Тендер | ТОВ ВК"Будагромаш" | ТОВ ВК"Будагромаш" | Договір UA20-2014-00222/00 від 17.02.14
6.2 | АП-18-09 ГАЗ-3309 | 489.756 | 3 | 1469.258 | 2014-02-17 | Тендер | ТОВ "Техкомплект" | ТОВ "Арсенал - 2" Україна | Договір UA20-2014-00224/00 від 17.02.14
Усього по розділу 6: |  | х | х | 2793.258
7. Інше
7.1 | Набір монтажного інструменту для роботи з СІП | 6.385 | 5 | 31.925 | 21.11.2013 р. | ЗЦП | ТзОВ "Електро-технічна компанія Е-НЕКСТ-УКРАЇНА" |  | 4600007741 UA 20-2013-01030/00 від 21.11.2013 р.
Усього по розділу 7: |  | х | х | 31.925
Усього по програмі: |  | х | х | 5186.9447
Note on J55: придбано по рамковій угоді
Note on J56: придбано по рамковій угоді
Note on E57: сума договору 622.221,12