## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | 2015-2019 рр.. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 281406.6938 | 76.1% | 45183.2351 | 75% | 51252.8579 | 54169.0397 | 62098.6536 | 68702.9076
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 55781.3614 | 15.08% | 10510.4627 | 17.45% | 9754.5543 | 10730.0197 | 11803.0117 | 12983.3129
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 5346 | 1.446% | 346 | 0.5743% | 1828 | 2172 | 500 | 500
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 7552.39 | 2.042% | 1333.99 | 2.214% | 2940 | 980 | 1151 | 1147.4
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 1417.4 | 0.3833% | 0 | 0% | 367.4 | 750 | 300 | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 16587.84 | 4.486% | 2629 | 4.364% | 1809.19 | 3743.94 | 3951.33 | 4454.38
7 | Інше | 1702.314 | 0.4603% | 241.3141 | 0.4006% | 316 | 350 | 380 | 415
Усього |  | 369793.9993 | 100% | 60244.0019 | 100% | 68268.0022 | 72894.9994 | 80183.9953 | 88203.0005
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | Невмержицький Сергій Миколайович
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 року |  |  |  | М. П.

## 6. Проведення закупівлі
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" на 2015 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | Усього |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість* | тис.грн без ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І. Будівництво, модернізація та реконструкція/технічне переоснащення електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 249.8017 | 71.364 | 17826.851 | 25.236 | 6072.412 | 11.354 | 2888.615 | 19.044 | 4660.735 | 15.73 | 4205.089 | амортизація |  | Ст.30-54
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.43753 | 995 | 435.3423 | 150 | 65.6295 | 398 | 174.1369 | 247 | 108.0699 | 200 | 87.506 | інші доходи |  | Ст.55
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.84933 | 830 | 704.9439 | 150 | 127.3995 | 280 | 237.8124 | 250 | 212.3325 | 150 | 127.3995 | інші доходи
1.4 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | 230.8543 | 12 | 2770.2518 | [6 empty] | 12 | 2770.2518 | амортизація |  | Ст.56-62
1.5 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | 508.1215 | 8.954 | 4549.72 |  |  | 4.207 | 2205.85 | 3.215 | 1577.87 | 1.532 | 766 | амортизація - 3 101,9 тис.грн. інші доходи - 1 447,82 тис.грн. |  | Ст.63-67
1.6 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110 Володимирець | шт | 10146.486 | 1 | 10146.486 |  | 2049.989 |  | 2240 |  | 2873 |  | 2983.497 | інші доходи - 8156,989; невикористані кошти ІП-2014 року - 1 989,496 |  | Ст.68 |  | Перехідний об'єкт
1.7 | Виготовлення та погодження проектно кошторисної документації ЕМ 10-0,4 кВ | шт | 162.84 | 3 | 488.52 | [6 empty] | 3 | 488.52 | інші доходи |  | Ст.69
1.8 | Експертиза проектів на 2016 рік | шт | 3.0455 | 18 | 54.819 | [6 empty] | 18 | 54.819 | інші доходи |  | Ст.69
Зміни відповідно до Протокольного рішення №7 відкритого засідання НКРЕКП ( витяг з протоколу №39 від 04.06.2015 року ) по ПАТ «Рівнеобленерго»
1.9 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 315.7204 | 21.17 | 6683.8 |  |  |  |  | 14.432 | 4587.6 | 6.738 | 2096.2 | невикористані кошти ІП-2014 року |  |  |  | Збільшення джерел фінансування
1.1 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.90176 | 239 | 215.5206 |  |  |  |  | 100 | 90.176 | 139 | 125.3446
1.11 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.6895 | 145 | 244.9804 |  |  |  |  | 45 | 76.0284 | 100 | 168.952
1.12 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | 531 | 2 | 1062 | [6 empty] | 2 | 1062 |  |  |  |  | Збільшення джерел фінансування
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 45183.2351 |  | 8315.43 |  | 7746.4143 |  | 14185.8118 |  | 14935.5789
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
2.1 | Виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.1841 | 1421 | 261.6061 | 420 | 77.322 | 294 | 54.1254 | 327 | 60.2007 | 380 | 69.958 | інші доходи |  | Ст.70-71
2.2 | Виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.53265 | 435 | 231.7027 | 142 | 75.6363 | 98 | 52.1997 | 59 | 31.4263 | 136 | 72.4404 | інші доходи
Всього |  |  |  |  | 493.3088 |  | 152.9583 |  | 106.3251 |  | 91.627 |  | 142.3984
Заміна дефектних приладів обліку:
2.3 | Заміна 1-фазних лічильників (дефектні лічильники): лічильник з пломбою в комплекті | шт | 0.18205 | 18862 | 3433.8271 | 5586 | 1016.9313 | 5999 | 1092.1179 | 4950 | 901.1475 | 2327 | 423.6303 | інші доходи |  | Ст.72-74
2.4 | Заміна 3-фазних лічильників (дефектні лічильники): лічильник з двома пломбами в комплекті | шт | 0.5306 | 3009 | 1596.5754 | 650 | 344.89 | 809 | 429.2554 | 950 | 504.07 | 600 | 318.36 | інші доходи
2.5 | Заміна 1-фазних лічильників (дефектні зонні лічильники): лічильник з пломбою в комплекті | шт | 0.60955 | 50 | 30.4775 |  |  | 25 | 15.2388 | 25 | 15.2388 |  |  | інші доходи
2.6 | Заміна 3-фазних лічильників (дефектні зонні лічильники): лічильник з двома пломбами в комплекті | шт | 1.4041 | 100 | 140.41 |  |  | 50 | 70.205 | 50 | 70.205 |  |  | інші доходи
Всього |  |  |  |  | 5201.29 |  | 1361.8213 |  | 1606.8171 |  | 1490.6612 |  | 741.9903
Заміна приладів обліку власними силами:
2.7 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.46597 | 995 | 463.6352 | 150 | 69.8948 | 398 | 185.4541 | 247 | 115.0934 | 200 | 93.193 | інші доходи |  | Ст.75-76
2.8 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.82534 | 830 | 685.0281 | 150 | 123.8003 | 280 | 231.0938 | 250 | 206.3338 | 150 | 123.8003 | інші доходи
Всього |  |  |  |  | 1148.6632 |  | 193.695 |  | 416.5479 |  | 321.4271 |  | 216.9932
Зміни відповідно до Протокольного рішення №7 відкритого засідання НКРЕКП ( витяг з протоколу №39 від 04.06.2015 року ) по ПАТ «Рівнеобленерго»
Заміна приладів обліку підрядним способом при реконструкції електромереж:
2.9 | Виніс 1-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.2791 | 563 | 157.1333 |  |  |  |  | 212 | 59.1692 | 351 | 97.9641 | невикористані кошти ІП-2014 року |  |  |  | Збільшення джерел фінансування
2.1 | Виніс 3-фазних лічильників на фасад будинку підрядним способом при реконструкції ПЛ-0,4 кВ | шт | 0.79615 | 100 | 79.615 |  |  |  |  | 58 | 46.1767 | 42 | 33.4383
Всього |  |  |  |  | 236.7483 |  | 0 |  | 0 |  | 105.3459 |  | 131.4024
Заміна дефектних приладів обліку:
2.11 | Заміна 1-фазних лічильників (дефектні лічильники): лічильник з пломбою в комплекті | шт | 0.30205 | 7154 | 2160.8657 |  |  |  |  | 4000 | 1208.2 | 3154 | 952.6657 | невикористані кошти ІП-2014 року |  |  |  | Збільшення джерел фінансування
2.12 | Заміна 3-фазних лічильників (дефектні лічильники): лічильник з двома пломбами в комплекті | шт | 1.0541 | 817 | 861.1997 |  |  |  |  | 400 | 421.64 | 417 | 439.5597
Всього |  |  |  |  | 3022.0654 |  | 0 |  | 0 |  | 1629.84 |  | 1392.2254
Заміна приладів обліку власними силами:
2.13 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.80955 | 239 | 193.4825 |  |  |  |  | 100 | 80.955 | 139 | 112.5275 | невикористані кошти ІП-2014 року |  | Ст.75-76 |  | Збільшення джерел фінансування
2.14 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 1.4821 | 145 | 214.9045 |  |  |  |  | 45 | 66.6945 | 100 | 148.21
Всього |  |  |  |  | 408.3869 |  | 0 |  | 0 |  | 147.6495 |  | 260.7375
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 10510.4627 |  | 1708.4746 |  | 2129.6901 |  | 3786.5508 |  | 2885.7472
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Радіомодеми в комплекті для Радивилівського РЕМ | шт | 49.4286 | 7 | 346 |  |  |  |  | 7 | 346 |  |  | інші доходи |  | Ст.77
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 346 |  | 0 |  | 0 |  | 346 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нового мережевого обладнання
4.1 | Обладнання для інфраструктури | шт | 913.69 | 1 | 913.69 |  |  |  |  | 1 | 913.69 |  |  | інші доходи |  | Ст.78
Всього |  |  |  |  | 913.69 |  | 0 |  | 0 |  | 913.69 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.2 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | 365 | 1 | 365 | 1 | 365 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст.78
Всього |  |  |  |  | 365 |  | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Системи керування взаємовідносинами зі споживачами
4.3 | Доопрацювання системи CRM колцентру | шт | 55.3 | 1 | 55.3 | 1 | 55.3 | [6 empty] | інші доходи |  | Ст.79
Всього |  |  |  |  | 55.3 |  | 55.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 1333.99 |  | 420.3 |  | 0 |  | 913.69 |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | АП-18-09 ГАЗ-3309 5місн.кабіна | шт | 645 | 1 | 645 |  |  | 1 | 645 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст.79-80
6.2 | Мульчер на базі ХТЗ-150К-09 | шт | 1150 | 1 | 1150 | 1 | 1150 | [6 empty] | інші доходи
6.3 | ЕТЛ-35К на базі ГАЗ-3309 | шт | 834 | 1 | 834 |  |  | 1 | 834 |  |  |  |  | інші доходи
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 2629 |  | 1150 |  | 1479 |  | 0 |  | 0
7. Інше
7.1 | Кущоріз STIL FS-450 | шт | 8.3325 | 4 | 33.33 |  |  | 4 | 33.33 |  |  |  |  | інші доходи |  | Ст.81-86
7.2 | Пристрій для виправки опор | шт | 13.4 | 3 | 40.2 |  |  | 3 | 40.2 |  |  |  |  | інші доходи
7.3 | Стенд для перевірки складних пристроїв РЗА | шт | 43.4 | 1 | 43.4 |  |  | 1 | 43.4 |  |  |  |  | інші доходи
7.4 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | шт | 28.8 | 1 | 28.8 |  |  | 1 | 28.8 |  |  |  |  | інші доходи
7.5 | Прилад для вимірювання опору заземляючих пристроїв МRU-105 | шт | 19.2375 | 1 | 19.2375 |  |  | 1 | 19.2375 |  |  |  |  | інші доходи
7.6 | Мегометр ЦС 0202-2 | шт | 4.1776 | 3 | 12.5328 |  |  | 3 | 12.5328 |  |  |  |  | інші доходи
7.7 | Прилад К-540-3-17-10 для вимірювання опору обмоток постійному струму,коефіцієнта трансформації, втрат холостого ходу,струму к.з. силових трансформаторів 10/0,4 кВ; 35/10 кВ; 110/35/10 кВ | шт | 29.73 | 1 | 29.73 |  |  | 1 | 29.73 |  |  |  |  | інші доходи
7.8 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | 7.9463 | 1 | 7.9463 |  |  | 1 | 7.9463 |  |  |  |  | інші доходи
7.9 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  | інші доходи
7.1 | Ножниці секаторні НСТ-40 | шт | 4.7125 | 3 | 14.1375 |  |  | 3 | 14.1375 |  |  |  |  | інші доходи
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 241.3141 |  | 0 |  | 241.3141 |  | 0 |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | 60244.0019 |  | 11594.2046 |  | 11596.4185 |  | 19232.0526 |  | 17821.3262
*Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Голова правління ___________________ |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 р.
М. П.