## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-04-01
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за I квартал 2016 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2016 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на I квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за І квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 42414.2772 | 9195.9472 | 10201.3286 | 4106.0064 | 110.9% | -1005.3814
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 9879.1269 | 1444.4572 | 5039.0502 | 3184.5884 | 348.9% | -3594.5931
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1655.164 | 1214.164 | 395.4589 | 0 | 32.57% | 818.7051
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 1929.6 | 1929.6 | 0 | 0 | 0% | 1929.6
7 | Інше | 353.8346 | 353.8346 | 0 | 0 | 0% | 353.8346
Усього |  | 56552.0027 | 14138.003 | 15635.8377 | 7290.5947 | 110.6% | -1497.8347
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 15 " квітня 2016 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за І квартал 2016 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2016 рік |  |  |  | Заплановано на I квартал (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  | кількість | вартість, тис. грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | амортизація | 370.4303 | 53.047 | 19650.215 | 15.101 | 15.101 |  | 5548.95 | 5548.95 |  | 361.9455 | 17.76 | 17.76 |  | 6428.1524 | 6428.1524 |  | 9.6 | 9.6 |  | 3428.6431 | 3428.6431 |  | Розпорядження №120 | -2.659 | -879.2024 | -2.291%
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 0.90176 | 1025 | 924.304 | 250 | 250 |  | 225.44 | 225.44 |  | 0.46855 | 800 | 800 |  | 374.838 | 374.838 |  | 330 | 330 |  | 125.1535 | 125.1535 |  |  | -550 | -149.398 | -48.04%
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 1.6895 | 700 | 1182.664 | 100 | 100 |  | 168.952 | 168.952 |  | 0.86052 | 448 | 448 |  | 385.5136 | 385.5136 |  | 193 | 193 |  | 131.7669 | 131.7669 |  |  | -348 | -216.5616 | -49.07%
1.4 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | амортизація | 486.27 | 6 | 2917.62 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 420.4429 | 420.4429 |  | 1 | 1 |  | 420.4429 | 420.4429 |  |  | -1 | -420.4429
1.5 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | амортизація | 886.9316 | 4.87 | 4319.357 | [10 empty] | 2592.3817 | 2592.3817 | [9 empty] | -2592.3817
1.6 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110 Володимирець | шт | амортизація - 3837,06;інші доходи - 9144,31 | 12981.3672 | 1 | 12981.3672 |  |  |  | 3252.6052 | 3252.6052 | [16 empty] | 3252.6052
1.7 | Виготовлення та погодження проектно-кошторисної документації ЕМ 10-0,4 кВ | шт | амортизація | 21.9375 | 20 | 438.75
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 42414.2772 |  |  |  | 9195.9472 | 9195.9472 | [5 empty] | 10201.3286 | 10201.3286 |  |  |  |  | 4106.0064 | 4106.0064 |  |  |  | -1005.3814
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна дефектних приладів обліку
2.1 | Заміна 1-фазних лічильників (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 0.3 | 16692 | 5007.6 | 2180 | 2180 |  | 654 | 654 |  | 0.3 | 10975 | 10975 |  | 3292.5 | 3292.5 |  | 6000 | 6000 |  | 1800 | 1800 |  |  | -8795 | -2638.5
2.2 | Заміна 3-фазних лічильників (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 1.05 | 2803 | 2943.15 | 406 | 406 |  | 426.3 | 426.3 |  | 1.05 | 700 | 700 |  | 735 | 735 |  | 864 | 864 |  | 907.2 | 907.2 |  |  | -294 | -308.7
Всього: | [5 empty] | 7950.75 |  |  |  | 1080.3 | 1080.3 | [5 empty] | 4027.5 | 4027.5 |  |  |  |  | 2707.2 | 2707.2 |  |  |  | -2947.2
Заміна приладів обліку власними силами
2.3 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.85617 | 1025 | 877.5742 | 250 | 250 |  | 214.0425 | 214.0425 |  | 0.74015 | 795 | 795 |  | 588.4214 | 588.4214 |  | 330 | 330 |  | 216.9355 | 216.9355 |  |  | -545 | -374.3789 | -13.55%
2.4 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 1.5011 | 700 | 1050.8027 | 100 | 100 |  | 150.1147 | 150.1147 |  | 1.3873 | 305 | 305 |  | 423.1288 | 423.1288 |  | 193 | 193 |  | 260.4529 | 260.4529 |  |  | -205 | -273.0141 | -7.583%
Всього: | [5 empty] | 1928.3769 |  |  |  | 364.1572 | 364.1572 | [5 empty] | 1011.5502 | 1011.5502 |  |  |  |  | 477.3884 | 477.3884 |  |  |  | -647.3931
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 9879.1269 |  |  |  | 1444.4572 | 1444.4572 | [5 empty] | 5039.0502 | 5039.0502 |  |  |  |  | 3184.5884 | 3184.5884 |  |  |  | -3594.5931
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Радіомодеми для системи телемеханіки (остання миля) | шт | інші доходи | 80 | 4 | 320
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 320 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 17.5 | 17 | 297.5 | 17 | 15 | 2 | 297.5 | 262.5 | 35 | [14 empty] | 17 | 297.5
4.2 | Портативний компютер | шт | інші доходи | 16.666 | 4 | 66.664 | 4 | 4 |  | 66.664 | 66.664 | [15 empty] | 4 | 66.664
4.3 | БФП | шт | інші доходи | 10 | 15 | 150 | 15 | 14 | 1 | 150 | 140 | 10 | [14 empty] | 15 | 150
Всього: | [5 empty] | 514.164 |  |  |  | 514.164 | 469.164 | 45
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Обладнання для інфраструктури ІТ | шт | інші доходи | 700 | 1 | 700 | 1 | 1 |  | 700 | 700 | [15 empty] | 1 | 700
Всього: | [5 empty] | 700 |  |  |  | 700 | 700
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | інші доходи | 441 | 1 | 441 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 395.4589 | 395.4589 | [8 empty] | -1 | -395.4589
Всього: | [5 empty] | 441
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 1655.164 |  |  |  | 1214.164 | 1169.164 | 45 |  |  |  |  | 395.4589 | 395.4589 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 818.7051
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | Автогідропідйомник АР-18.04 на базі ГАЗ-3309 | шт | інші доходи | 964.8 | 2 | 1929.6 | 2 | 2 |  | 1929.6 | 1929.6 | [15 empty] | 2 | 1929.6
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 1929.6 |  |  |  | 1929.6 | 1929.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1929.6
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | інші доходи | 12.7492 | 4 | 50.9966 | 4 | 4 |  | 50.9966 | 50.9966 | [15 empty] | 4 | 50.9966
7.2 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт | інші доходи | 14.3325 | 11 | 157.6575 | 11 | 11 |  | 157.6575 | 157.6575 | [15 empty] | 11 | 157.6575
7.3 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | шт | інші доходи | 14.98 | 2 | 29.96 | 2 | 2 |  | 29.96 | 29.96 | [15 empty] | 2 | 29.96
7.4 | Прилад К-540-3-17-10 для вимірювання опору обмоток постійному струму,коефіцієнта трансформації, втрат холостого ходу,струму к.з. силових трансформаторів 10/0,4 кВ; 35/10 кВ; 110/35/10 кВ. | шт | інші доходи | 29.525 | 1 | 29.525 | 1 | 1 |  | 29.525 | 29.525 | [15 empty] | 1 | 29.525
7.5 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | інші доходи | 11.7975 | 2 | 23.595 | 2 | 2 |  | 23.595 | 23.595 | [15 empty] | 2 | 23.595
7.6 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) | шт | інші доходи | 17.2845 | 1 | 17.2845 | 1 | 1 |  | 17.2845 | 17.2845 | [15 empty] | 1 | 17.2845
7.7 | Лебідка тросова барабанна | шт | інші доходи | 7.558 | 2 | 15.116 | 2 | 2 |  | 15.116 | 15.116 | [15 empty] | 2 | 15.116
7.8 | Генератор бензиновый HYUNDAI HOBBY HHY 3000F | шт | інші доходи | 14.85 | 2 | 29.7 | 2 | 2 |  | 29.7 | 29.7 | [15 empty] | 2 | 29.7
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 353.8346 |  |  |  | 353.8346 | 353.8346 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 353.8346
Усього по програмі | [5 empty] | 56552.0027 |  |  |  | 14138.003 | 14093.003 | 45 |  |  |  |  | 15635.8377 | 15635.8377 |  |  |  |  | 7290.5947 | 7290.5947 |  |  |  | -1497.8347
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
| Керівник ліцензіата ___________________ | [11 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [11 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 15 " квітня 2016 року |  |  |  | М. П.
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}