## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-10-01
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за 9 місяців 2016 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2016 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на I+ІІ+III квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 9 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 49172.2772 | 29808.41 | 37215.735 | 32917.5799 | 124.8% | -7407.325
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 9879.1269 | 8347 | 9619.8315 | 9619.8315 | 115.2% | -1272.8315
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 320 | 320 | 93.2 | 0 | 29.12% | 226.8
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1655.164 | 1655.16 | 1608.0135 | 908.8134 | 97.15% | 47.1465
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 1929.6 | 1929.6 | 1895.9051 | 1895.9051 | 98.25% | 33.6949
7 | Інше | 353.8346 | 353.8346 | 238.0691 | 0 | 67.28% | 115.7655
Усього |  | 63310.0027 | 42414.0046 | 50670.7543 | 45342.13 | 119.5% | -8256.7496
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 05 " жовтня 2016 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за 9 місяців 2016 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2016 рік |  |  |  | Заплановано на I+ІІ+ІІІ квартал (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  | кількість | вартість, тис. грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | амортизація | 371.3722 | 64.97 | 24128.05 | 53.047 | 53.047 |  | 19650.215 | 19650.215 |  |  | 52.707 | 52.707 |  | 21066.6913 | 21066.6913 |  | 52.707 | 52.707 |  | 18830.879 | 18830.879 |  | Розпорядження №120,151,171,203,240,251 | 0.34 | -1416.4763 |  | ТОВ БК Технорембуд, ТОВ МП Електросервіс, ТОВ Рівнеелектробуд
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 0.90176 | 1025 | 924.304 | 900 | 900 |  | 811.59 | 811.59 |  | 0.4103 | 1025 | 1025 |  | 420.56 | 420.56 |  | 1025 | 1025 |  | 420.56 | 420.56 |  | Акти вводу ОЗ-1 | -125 | 391.0299 | -54.5% | Господарський спосіб
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 1.6895 | 700 | 1182.664 | 600 | 600 |  | 1013.71 | 1013.71 |  | 0.72743 | 700 | 700 |  | 509.203 | 509.203 |  | 700 | 700 |  | 509.203 | 509.203 |  |  | -100 | 504.507 | -56.94%
1.4 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | амортизація | 486.27 | 6 | 2917.62 | [6 empty] | 460.0994 | 4 | 4 |  | 1840.3978 | 1840.3978 |  | 4 | 4 |  | 1840.3978 | 1840.3978 |  | Розпорядження №120,251 | -4 | -1840.3978 | -5.382% | ТОВ МП Електросервіс,ТОВ Рівнеелектробуд,ТОВ БК Технорембуд
1.5 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | амортизація | 886.9316 | 4.87 | 4319.357 | [6 empty] | 883.1817 | 4.87 | 4.87 |  | 4301.095 | 4301.095 |  | 4.87 | 4.87 |  | 4301.095 | 4301.095 |  | Розпорядження №151,203,240,251 | -4.87 | -4301.095 | -0.4228% | ТОВ Елінн
1.6 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110 Володимирець | шт | амортизація - 3837,06;інші доходи - 9144,31 | 12981.3672 | 1 | 12981.3672 |  |  |  | 8332.89 | 8332.89 | [5 empty] | 7511.0793 | 7511.0793 |  |  |  |  | 6577.9335 | 6577.9335 |  |  | 0 | 821.8107 |  | ТОВ Техноcтар
1.7 | Виготовлення та погодження проектно-кошторисної документації ЕМ 10-0,4 кВ | шт | амортизація | 21.0864 | 37 | 780.198 | [7 empty] | 20 | 20 |  | 606.7436 | 606.7436 |  | 20 | 20 |  | 437.5115 | 437.5115 |  |  | -20 | -606.7436 |  | ТОВ "ВП Електросервіс"
1.8 | Заміна АБ на ПС-110кВ "Костопіль" | шт | амортизація | 1938.72 | 1 | 1938.717 | [10 empty] | 959.965 | 959.965 | [8 empty] | 0 | -959.965 |  | ТОВ "Акку-енерго"
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 49172.2772 |  |  |  | 29808.405 | 29808.405 | [5 empty] | 37215.735 | 37215.735 |  |  |  |  | 32917.5799 | 32917.5799 |  |  |  | -7407.33
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна дефектних приладів обліку
2.1 | Заміна 1-фазних лічильників (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 0.3 | 16692 | 5007.6 | 14192 | 14192 |  | 4257.6 | 4257.6 |  | 0.3 | 16692 | 16692 |  | 5007.6 | 5007.6 |  | 16692 | 16692 |  | 5007.6 | 5007.6 |  | Акти вводу ОЗ-1 | -2500 | -750 | 1.85e-14% | Господарський спосіб
2.2 | Заміна 3-фазних лічильників (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 1.05 | 2803 | 2943.15 | 2303 | 2303 |  | 2418.15 | 2418.15 |  | 1.05 | 2803 | 2803 |  | 2943.15 | 2943.15 |  | 2803 | 2803 |  | 2943.15 | 2943.15 |  |  | -500 | -525 | 0%
Всього: | [5 empty] | 7950.75 |  |  |  | 6675.75 | 6675.75 | [5 empty] | 7950.75 | 7950.75 |  |  |  |  | 7950.75 | 7950.75 |  |  |  | -1275
Заміна приладів обліку власними силами
2.3 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.85617 | 1025 | 877.5742 | 900 | 900 |  | 770.55 | 770.55 |  | 0.66964 | 1025 | 1025 |  | 686.3827 | 686.3827 |  | 1025 | 1025 |  | 686.3827 | 686.3827 |  | Акти вводу ОЗ-1 | -125 | 84.1673 | -21.79% | Господарський спосіб
2.4 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 1.5011 | 700 | 1050.8027 | 600 | 600 |  | 900.69 | 900.69 |  | 1.4039 | 700 | 700 |  | 982.6988 | 982.6988 |  | 700 | 700 |  | 982.6988 | 982.6988 |  |  | -100 | -82.0088 | -6.481%
Всього: | [5 empty] | 1928.3769 |  |  |  | 1671.24 | 1671.24 | [5 empty] | 1669.0815 | 1669.0815 |  |  |  |  | 1669.0815 | 1669.0815 |  |  |  | 2.1585
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 9879.1269 |  |  |  | 8346.99 | 8346.99 | [5 empty] | 9619.8315 | 9619.8315 |  |  |  |  | 9619.8315 | 9619.8315 |  |  |  | -1272.8415
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Радіомодеми для системи телемеханіки (остання миля) | шт | інші доходи | 80 | 4 | 320 | 4 | 4 |  | 320 | 320 | [5 empty] | 93.2 | 93.2
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 320 |  |  |  | 320 | 320 | [5 empty] | 93.2 | 93.2 |  |  |  |  | 0 | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 17.5 | 17 | 297.5 | 17 | 15 | 2 | 297.5 | 262.5 | 35 | 17.4992 | 17 | 15 | 2 | 297.4855 | 262.4855 | 35 | 17 | 15 | 2 | 297.4855 | 262.4855 | 35 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.01445 | -0.004857%
4.2 | Портативний компютер | шт | інші доходи | 16.666 | 4 | 66.664 | 4 | 4 |  | 66.664 | 66.664 |  | 16.66 | 4 | 4 |  | 66.64 | 66.64 |  | 4 | 4 |  | 66.64 | 66.64 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.024 | -0.036%
4.3 | БФП | шт | інші доходи | 10 | 15 | 150 | 15 | 14 | 1 | 150 | 140 | 10 | 9.9486 | 15 | 14 | 1 | 149.229 | 139.229 | 10 | 15 | 14 | 1 | 149.229 | 139.229 | 10 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.771 | -0.514%
Всього: | [5 empty] | 514.164 |  |  |  | 514.164 | 469.164 | 45
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Обладнання для інфраструктури ІТ | шт | інші доходи | 700 | 1 | 700 | 1 | 1 |  | 700 | 700 |  | 699.2 | 1 | 1 |  | 699.2 | 699.2 | [8 empty] | 0 | 0.8 | -0.1143%
Всього: | [5 empty] | 700 |  |  |  | 700 | 700
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | інші доходи | 441 | 1 | 441 | 1 | 1 |  | 441 | 441 |  | 395.4589 | 1 | 1 |  | 395.4589 | 395.4589 |  | 1 | 1 |  | 395.4589 | 395.4589 |  |  | 0 | 45.5411 | -10.33%
Всього: | [5 empty] | 441 |  |  |  | 441 | 441
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 1655.164 |  |  |  | 1655.164 | 1610.164 | 45 |  |  |  |  | 1608.0135 | 1563.0135 | 45 |  |  |  | 908.8134 | 863.8134 | 45 |  |  | 47.1505
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | Автогідропідйомник АР-18.04 на базі ГАЗ-3309 | шт | інші доходи | 964.8 | 2 | 1929.6 | 2 | 2 |  | 1929.6 | 1929.6 |  | 947.9526 | 2 | 2 |  | 1895.9051 | 1895.9051 |  | 2 | 2 |  | 1895.9051 | 1895.9051 |  |  | 0 | 33.6949 | -1.746% | Регіональний сервісний центр МВ
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 1929.6 |  |  |  | 1929.6 | 1929.6 | [5 empty] | 1895.9051 | 1895.9051 |  |  |  |  | 1895.9051 | 1895.9051 |  |  |  | 33.6949
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | інші доходи | 12.7492 | 4 | 50.9966 | 4 | 4 |  | 50.9966 | 50.9966 |  | 12.7492 | 4 | 4 |  | 50.9966 | 50.9966 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ПП Техкомплект
7.2 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт | інші доходи | 14.3325 | 11 | 157.6575 | 11 | 11 |  | 157.6575 | 157.6575 |  | 14.3225 | 11 | 11 |  | 157.5475 | 157.5475 | [8 empty] | 0 | 0.11 | -0.06977% | ПП Техкомплект
7.3 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | шт | інші доходи | 14.98 | 2 | 29.96 | 2 | 2 |  | 29.96 | 29.96 | [15 empty] | 2 | 29.96 | -100%
7.4 | Прилад К-540-3-17-10 для вимірювання опору обмоток постійному струму,коефіцієнта трансформації, втрат холостого ходу,струму к.з. силових трансформаторів 10/0,4 кВ; 35/10 кВ; 110/35/10 кВ. | шт | інші доходи | 29.525 | 1 | 29.525 | 1 | 1 |  | 29.525 | 29.525 |  | 29.525 | 1 | 1 |  | 29.525 | 29.525 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.5 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | інші доходи | 11.7975 | 2 | 23.595 | 2 | 2 |  | 23.595 | 23.595 | [15 empty] | 2 | 23.595 | -100%
7.6 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) | шт | інші доходи | 17.2845 | 1 | 17.2845 | 1 | 1 |  | 17.2845 | 17.2845 | [15 empty] | 1 | 17.2845 | -100%
7.7 | Лебідка тросова барабанна | шт | інші доходи | 7.558 | 2 | 15.116 | 2 | 2 |  | 15.116 | 15.116 | [15 empty] | 2 | 15.116 | -100%
7.8 | Генератор бензиновый HYUNDAI HOBBY HHY 3000F | шт | інші доходи | 14.85 | 2 | 29.7 | 2 | 2 |  | 29.7 | 29.7 | [15 empty] | 2 | 29.7 | -100%
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 353.8346 |  |  |  | 353.8346 | 353.8346 | [5 empty] | 238.0691 | 238.0691 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 115.7655
Усього по програмі | [5 empty] | 63310.0027 |  |  |  | 42413.9936 | 42368.9936 | 45 |  |  |  |  | 50670.7543 | 50625.7543 | 45 |  |  |  | 45342.13 | 45297.13 | 45 |  |  | -8256.7606
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
| Керівник ліцензіата ___________________ | [11 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [11 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "05" жовтня 2016 року |  |  |  | М. П.
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}