## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-12-31
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за 12 місяців 2016 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2016 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на I+ІІ+III+IV квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 12 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 49205.9744 | 49205.9744 | 49197.3839 | 49197.3839 | 99.98% | 8.5905
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 9879.1253 | 9879.1253 | 9879.1269 | 9879.1269 | 100% | -0.0015561
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 320 | 320 | 310.586 | 310.586 | 97.06% | 9.414
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1655.161 | 1655.161 | 1653.5506 | 1653.5506 | 99.9% | 1.6104
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 1895.91 | 1895.91 | 1895.9051 | 1895.9051 | 100% | 0.00486
7 | Інше | 353.8336 | 353.8336 | 350.9225 | 350.9225 | 99.18% | 2.9111
Усього |  | 63310.0044 | 63310.0044 | 63287.475 | 63287.475 | 99.96% | 22.52
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 04 " січня 2017 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за 12 місяців 2016 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2016 рік |  |  |  | Заплановано на I+ІІ+ІІІ+IV квартал (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  | кількість | вартість, тис. грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | амортизація | 364.6746 | 80.07 | 29199.492 | 80.07 | 80.07 |  | 29199.492 | 29199.492 |  | 365.4762 | 80.07 | 80.07 |  | 29263.68 | 29263.68 |  | 80.07 | 80.07 |  | 29263.68 | 29263.68 |  | Розпорядження №120,151,171,203,240,251,378,359,409 | 0 | -64.188 | 0.2198% | ТОВ БК Технорембуд, ТОВ МП Електросервіс, ТОВ Рівнеелектробуд
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 0.39649 | 1262 | 500.3736 | 1262 | 1262 |  | 500.3736 | 500.3736 |  | 0.38612 | 1262 | 1262 |  | 487.2842 | 487.2842 |  | 1262 | 1262 |  | 487.2842 | 487.2842 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 13.0894 | -2.616% | Господарський спосіб
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 0.69434 | 795 | 551.9964 | 795 | 795 |  | 551.9964 | 551.9964 |  | 0.67155 | 795 | 795 |  | 533.8809 | 533.8809 |  | 795 | 795 |  | 533.8809 | 533.8809 |  |  | 0 | 18.1154 | -3.282%
1.4 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | амортизація | 460.0994 | 4 | 1840.3978 | 4 | 4 |  | 1840.3978 | 1840.3978 |  | 460.0994 | 4 | 4 |  | 1840.3978 | 1840.3978 |  | 4 | 4 |  | 1840.3978 | 1840.3978 |  | Розпорядження №120,251 | 0 | 0 | -1.235e-14% | ТОВ МП Електросервіс,ТОВ Рівнеелектробуд,ТОВ БК Технорембуд
1.5 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | амортизація | 883.1817 | 4.87 | 4301.095 | 4.87 | 4.87 |  | 4301.095 | 4301.095 |  | 883.1817 | 4.87 | 4.87 |  | 4301.095 | 4301.095 |  | 4.87 | 4.87 |  | 4301.095 | 4301.095 |  | Розпорядження №151,203,240,251 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Елінн
1.6 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110 Володимирець | шт | інші доходи | 8444.225 | 1 | 8444.225 | 1 | 1 |  | 8444.225 | 8444.225 |  | 8444.225 | 1 | 1 |  | 8444.225 | 8444.225 |  | 1 | 1 |  | 8444.225 | 8444.225 |  | Акт вводу ОЗ-2 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Техноcтар
1.7 | Виготовлення та погодження проектно-кошторисної документації ЕМ 10-0,4 кВ | шт | амортизація | 21.053 | 37 | 778.9595 | 37 | 37 |  | 778.9595 | 778.9595 |  | 20.9724 | 37 | 37 |  | 775.98 | 775.98 |  | 37 | 37 |  | 775.98 | 775.98 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 2.9795 | -0.3825% | ТОВ "ВП Електросервіс"
1.8 | Заміна АБ на ПС-110кВ "Костопіль" | шт | амортизація | 1938.717 | 1 | 1938.717 | 1 | 1 |  | 1938.717 | 1938.717 |  | 1919.93 | 1 | 1 |  | 1919.93 | 1919.93 |  | 1 | 1 |  | 1919.93 | 1919.93 |  | Акт вводу ОЗ-2 | 0 | 18.787 | -0.969% | ТОВ "Акку-енерго"
1.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ЕМ 10-0,4кВ | шт | інші доходи | 21.7493 | 41 | 891.7213 | 41 | 41 |  | 891.7213 | 891.7213 |  | 21.4868 | 41 | 41 |  | 880.96 | 880.96 |  | 41 | 41 |  | 880.96 | 880.96 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 10.7613 | -1.207% | ПАТ ПВНДКТ "Укрзахіденергопроект", ТзОВ ВП "Електросервіс"
1.1 | Експертиза проектів ЕМ-10-0,4кВ | шт | інші доходи | 3 | 8 | 24 | 8 | 8 |  | 24 | 24 |  | 1.9367 | 8 | 8 |  | 15.494 | 15.494 |  | 8 | 8 |  | 15.494 | 15.494 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 8.506 | -35.44% | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза"
1.11 | ТЕО схеми приєднання ПС 110кВ "Центральна" | шт | інші доходи | 265 | 1 | 265 | 1 | 1 |  | 265 | 265 |  | 264.46 | 1 | 1 |  | 264.46 | 264.46 |  | 1 | 1 |  | 264.46 | 264.46 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 0.54 | -0.2038% | ТОВ "Мережі та системи"
1.12 | Проектні роботи по заміні високовольтного обладнання на ПС-110кВ | шт | інші доходи | 234.9985 | 2 | 469.997 | 2 | 2 |  | 469.997 | 469.997 |  | 234.9985 | 2 | 2 |  | 469.997 | 469.997 |  | 2 | 2 |  | 469.997 | 469.997 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0% | ПАТ ПВНДКТ Укрзахіденергопроект
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 49205.9744 |  |  |  | 49205.9744 | 49205.9744 | [5 empty] | 49197.3839 | 49197.3839 |  |  |  |  | 49197.3839 | 49197.3839 |  |  |  | 8.5905
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Заміна дефектних приладів обліку
2.1 | Заміна 1-фазних лічильників (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 0.3 | 16692 | 5007.6 | 16692 | 16692 |  | 5007.6 | 5007.6 |  | 0.3 | 16692 | 16692 |  | 5007.6 | 5007.6 |  | 16692 | 16692 |  | 5007.6 | 5007.6 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 1.85e-14% | Господарський спосіб
2.2 | Заміна 3-фазних лічильників (дефектні лічильники) | шт | інші доходи | 1.05 | 2803 | 2943.15 | 2803 | 2803 |  | 2943.15 | 2943.15 |  | 1.05 | 2803 | 2803 |  | 2943.15 | 2943.15 |  | 2803 | 2803 |  | 2943.15 | 2943.15 |  |  | 0 | 0 | 0%
Всього: | [5 empty] | 7950.75 |  |  |  | 7950.75 | 7950.75 | [5 empty] | 7950.75 | 7950.75 |  |  |  |  | 7950.75 | 7950.75 |  |  |  | 0
Заміна приладів обліку власними силами
2.3 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.64492 | 1262 | 813.8889 | 1262 | 1262 |  | 813.8889 | 813.8889 |  | 0.64492 | 1262 | 1262 |  | 813.8908 | 813.8908 |  | 1262 | 1262 |  | 813.8908 | 813.8908 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | -0.0019175 | 0.0002356% | Господарський спосіб
2.4 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 1.4019 | 795 | 1114.4864 | 795 | 795 |  | 1114.4864 | 1114.4864 |  | 1.4019 | 795 | 795 |  | 1114.4861 | 1114.4861 |  | 795 | 795 |  | 1114.4861 | 1114.4861 |  |  | 0 | 0.00036138 | -3.243e-05%
Всього: | [5 empty] | 1928.3753 |  |  |  | 1928.3753 | 1928.3753 | [5 empty] | 1928.3769 | 1928.3769 |  |  |  |  | 1928.3769 | 1928.3769 |  |  |  | -0.0015561
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 9879.1253 |  |  |  | 9879.1253 | 9879.1253 | [5 empty] | 9879.1269 | 9879.1269 |  |  |  |  | 9879.1269 | 9879.1269 |  |  |  | -0.0015561
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Радіомодеми для системи телемеханіки (остання миля) | шт | інші доходи | 80 | 4 | 320 | 4 | 4 |  | 320 | 320 |  | 77.6465 | 4 | 4 |  | 310.586 | 310.586 |  | 4 | 4 |  | 310.586 | 310.586 |  | Акт вводу | 0 | 9.414 | -2.942% | ТОВ "НТЦ Енергозв'язок"
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 320 |  |  |  | 320 | 320 | [5 empty] | 310.586 | 310.586 |  |  |  |  | 310.586 | 310.586 |  |  |  | 9.414
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 17.5 | 17 | 297.5 | 17 | 15 | 2 | 297.5 | 262.5 | 35 | 17.4992 | 17 | 15 | 2 | 297.4855 | 262.4855 | 35 | 17 | 15 | 2 | 297.4855 | 262.4855 | 35 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.01445 | -0.004857% | ТОВ "Невада"
4.2 | Портативний компютер | шт | інші доходи | 16.666 | 4 | 66.661 | 4 | 4 |  | 66.661 | 66.661 |  | 16.66 | 4 | 4 |  | 66.64 | 66.64 |  | 4 | 4 |  | 66.64 | 66.64 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.021 | -0.036% | ТОВ "ІТ-інтегратор"
4.3 | БФП | шт | інші доходи | 10 | 15 | 150 | 15 | 14 | 1 | 150 | 140 | 10 | 9.9486 | 15 | 14 | 1 | 149.229 | 139.229 | 10 | 15 | 14 | 1 | 149.229 | 139.229 | 10 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.771 | -0.514% | ТОВ "Невада"
Всього: | [5 empty] | 514.161 |  |  |  | 514.161 | 469.161 | 45
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Обладнання для інфраструктури ІТ | шт | інші доходи | 700 | 1 | 700 | 1 | 1 |  | 700 | 700 |  | 699.2 | 1 | 1 |  | 699.2 | 699.2 |  | 1 | 1 |  | 699.2 | 699.2 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.8 | -0.1143% | ТОВ "ІТ-інтегратор"
Всього: | [5 empty] | 700 |  |  |  | 700 | 700
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | інші доходи | 441 | 1 | 441 | 1 | 1 |  | 441 | 441 |  | 440.996 | 1 | 1 |  | 440.996 | 440.996 |  | 1 | 1 |  | 440.996 | 440.996 |  | Акт вводу №НА-1 | 0 | 0.00398 | -0.0009025% | ТОВ "Смартлінк консалтинг"
Всього: | [5 empty] | 441 |  |  |  | 441 | 441
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 1655.161 |  |  |  | 1655.161 | 1610.161 | 45 |  |  |  |  | 1653.5506 | 1608.5506 | 45 |  |  |  | 1653.5506 | 1608.5506 | 45 |  |  | 1.6104
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | Автогідропідйомник АР-18.04 на базі ГАЗ-3309 | шт | інші доходи | 964.8 | 2 | 1895.91 | 2 | 2 |  | 1895.91 | 1895.91 |  | 947.9526 | 2 | 2 |  | 1895.9051 | 1895.9051 |  | 2 | 2 |  | 1895.9051 | 1895.9051 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.00486 | -1.746% | Регіональний сервісний центр МВ
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 1895.91 |  |  |  | 1895.91 | 1895.91 | [5 empty] | 1895.9051 | 1895.9051 |  |  |  |  | 1895.9051 | 1895.9051 |  |  |  | 0.00486
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | інші доходи | 12.7492 | 4 | 50.9956 | 4 | 4 |  | 50.9956 | 50.9956 |  | 12.75 | 4 | 4 |  | 51 | 51 |  | 4 | 4 |  | 51 | 51 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.00436 | 0.006589% | ПП Техкомплект
7.2 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт | інші доходи | 14.3325 | 11 | 157.6575 | 11 | 11 |  | 157.6575 | 157.6575 |  | 14.3225 | 11 | 11 |  | 157.5475 | 157.5475 |  | 11 | 11 |  | 157.5475 | 157.5475 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.11 | -0.06977% | ПП Техкомплект
7.3 | Вимірювач опору ізоляції МІС-5000 або Е6-24 | шт | інші доходи | 14.98 | 2 | 29.96 | 2 | 2 |  | 29.96 | 29.96 |  | 14.9 | 2 | 2 |  | 29.8 | 29.8 |  | 2 | 2 |  | 29.8 | 29.8 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.16 | -0.534% | ТОВ Ексім прилад
7.4 | Прилад К-540-3-17-10 для вимірювання опору обмоток постійному струму,коефіцієнта трансформації, втрат холостого ходу,струму к.з. силових трансформаторів 10/0,4 кВ; 35/10 кВ; 110/35/10 кВ. | шт | інші доходи | 29.525 | 1 | 29.525 | 1 | 1 |  | 29.525 | 29.525 |  | 29.525 | 1 | 1 |  | 29.525 | 29.525 |  | 1 | 1 |  | 29.525 | 29.525 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.5 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | інші доходи | 11.7975 | 2 | 23.595 | 2 | 2 |  | 23.595 | 23.595 |  | 11.25 | 2 | 2 |  | 22.5 | 22.5 |  | 2 | 2 |  | 22.5 | 22.5 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 1.095 | -4.641% | ТОВ Ексім прилад
7.6 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) | шт | інші доходи | 17.2845 | 1 | 17.2845 | 1 | 1 |  | 17.2845 | 17.2845 |  | 17.28 | 1 | 1 |  | 17.28 | 17.28 |  | 1 | 1 |  | 17.28 | 17.28 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.0045 | -0.02603% | ТОВ Ексім прилад
7.7 | Лебідка тросова барабанна | шт | інші доходи | 7.558 | 2 | 15.116 | 2 | 2 |  | 15.116 | 15.116 |  | 7.56 | 2 | 2 |  | 15.12 | 15.12 |  | 2 | 2 |  | 15.12 | 15.12 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.004 | 0.02646% | ТОВ Ексім прилад
7.8 | Генератор бензиновый HYUNDAI HOBBY HHY 3000F | шт | інші доходи | 14.85 | 2 | 29.7 | 2 | 2 |  | 29.7 | 29.7 |  | 14.075 | 2 | 2 |  | 28.15 | 28.15 |  | 2 | 2 |  | 28.15 | 28.15 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 1.55 | -5.219% | ТОВ Ексім прилад
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 353.8336 |  |  |  | 353.8336 | 353.8336 | [5 empty] | 350.9225 | 350.9225 |  |  |  |  | 350.9225 | 350.9225 |  |  |  | 2.9111
Усього по програмі | [5 empty] | 63310.0044 |  |  |  | 63310.0044 | 63265.0044 | 45 |  |  |  |  | 63287.475 | 63242.475 | 45 |  |  |  | 63287.475 | 63242.475 | 45 |  |  | 22.52
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
| Керівник ліцензіата ___________________ | [11 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [11 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "04" січня 2017 року |  |  |  | М. П.
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}