## Дод 3 Зміни до ІР 2016
Додаток №1
Зміни відповідно до постанови НКРЕКП від 13.12.2012 року №1627 по ПАТ «Рівнеобленерго»
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  | Запропоновані зміни по результатах тендерів, фактично проведених закупках та збільшення вартості по факту виконання робіт |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Березнівський РЕМ
1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-260 в с.Моквин | км | 359.713 | 3.213 | 1155.758 | 359.4981 | 3.213 | 1155.0673 | -0.21498 | 0 | -0.69072 | -0.05976%
Дубенський РЕМ
1.2 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-152 в с.Повча | км | 373.5415 | 5.08 | 1897.591 | 373.3922 | 5.08 | 1896.8324 | -0.14933 | 0 | -0.75858 | -0.03998%
1.3 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-156 в с.Мильча | км | 380.3504 | 4.66 | 1772.433 | 380.2265 | 4.66 | 1771.8556 | -0.1239 | 0 | -0.57737 | -0.03258%
Зарічненський РЕМ
1.4 | ПЛІ-0,4кВ від ЗТП-193 в смт.Зарічне | км | 464.7722 | 4.28 | 1989.225 | 463.7884 | 4.28 | 1985.0143 | -0.98381 | 0 | -4.2107 | -0.2117%
1.5 | ПЛІ-0,4кВ від ЗТП-128 в смт.Зарічне | км | 319.9682 | 1.383 | 442.516 | 318.6415 | 1.383 | 440.6812 | -1.3267 | 0 | -1.8348 | -0.4146%
Корецький РЕМ
1.6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-241 в с.Голичівка | км | 376.4597 | 3.97 | 1494.545 | 376.4029 | 3.97 | 1494.3194 | -0.05683 | 0 | -0.22562 | -0.0151%
Млинівський РЕМ
1.7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-384 в с. Дубляни | км | 391.9779 | 4.435 | 1738.422 | 391.5696 | 4.435 | 1736.6114 | -0.40826 | 0 | -1.8106 | -0.1042%
Острозький РЕМ
1.8 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-120 в с.Шлях | км | 411.3164 | 3.369 | 1385.725 | 410.9866 | 3.369 | 1384.6137 | -0.32985 | 0 | -1.1113 | -0.08019%
Рівненський РЕМ
1.9 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-137 с.Ставки | км | 420.7115 | 1.726 | 726.148 | 420.4964 | 1.726 | 725.7768 | -0.21508 | 0 | -0.37123 | -0.05112%
1.10 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-263 с.Нова Любомирка | км | 433.4697 | 3 | 1300.409 | 432.4794 | 3 | 1297.4381 | -0.9903 | 0 | -2.9709 | -0.2285%
Рокитнівський РЕМ
1.11 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-16 c Карпилівка | км | 413.4099 | 4.33 | 1790.065 | 413.383 | 4.33 | 1789.9483 | -0.02695 | 0 | -0.11669 | -0.006519%
| Всього |  |  | 39.446 | 15692.837 |  | 39.446 | 15678.1585 |  | 0 | -14.6785
Будівництво ПЛ-10кВ:
1.12 | ПКЛ-10кВ ф66-20 "Привільне", ділянка між опорами №1-31 м.Дубно | км | 530.4421 | 1.907 | 1011.553 | 530.2583 | 1.907 | 1011.2026 | -0.18373 | 0 | -0.35037 | -0.03464%
|  |  |  | 1.907 | 1011.553 |  | 1.907 | 1011.2026 |  | 0 | -0.35037
Встановлення розвантажувальних ТП
Дубенський РЕМ
1.13 | РТП-10/0,4кВ в с.Рачин від ТП-463 та 467 | шт | 373.73 | 1 | 373.73 | 373.3359 | 1 | 373.3359 | -0.3941 | 0 | -0.3941 | -0.1055%
Корецький РЕМ
1.14 | РТП-10/0.4кВ в с..Даничів від ТП-297 | шт | 122.36 | 1 | 122.36 | 122.188 | 1 | 122.188 | -0.17199 | 0 | -0.17199 | -0.1406%
Рівненський РЕМ
1.15 | РТП-10/0.4кВ в с.Корнин від ТП-710 | шт | 484.437 | 1 | 484.437 | 483.7005 | 1 | 483.7005 | -0.73653 | 0 | -0.73653 | -0.152%
| Всього |  |  | 3 | 980.527 |  |  | 979.2244 |  |  | -1.3026
1.4 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 Володимирець | шт | 10261.46 | 1 | 10261.46 | 9158.3333 | 1 | 9158.3333 | -1103.1267 | 0 | -1103.1267 | -10.75%
| Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | шт | 1336.509 | 1 | 1336.509 | 1312.9731 | 1 | 1312.9731 | -23.5359 | 0 | -23.5359 | -1.761%
| Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | 1327.517 | 1 | 1327.517 | 1103.013 | 1 | 1103.013 | -224.504 | 0 | -224.504 | -16.91%
| Всього |  |  |  | 12925.486 |  |  | 11574.3194 |  |  | -1351.1666
| КЛ-10кВ РП-5 – ТП-346 в м.Рівне (АСБл 3x185) | км | 1079.4598 | 1.74 | 1878.26 | 1133.3793 | 1.74 | 1972.08 | 53.9195 | 0 | 93.82 | 4.995%
| Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | 125 | 5 | 625 | 130.944 | 5 | 654.72 | 5.944 | 0 | 29.72 | 4.755%
| Виготовлення проекту "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Радіозавод» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт |  |  |  | 214 | 1 | 214 | 214 | 1 | 214 | #DIV/0! | Львів
| Виготовлення проекту "Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт |  |  |  | 206 | 1 | 206 | 206 | 1 | 206 | #DIV/0! | Львів
| Виготовлення проекту "Реконструкція ПС 110 /35/6 кВ «ЦШК» - "Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ" | шт |  |  |  | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | #DIV/0!
| Виготовлення проекту "Реконструкція ПС 110 /35/10 кВ «Рокитно» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт |  |  |  | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | #DIV/0!
| Виготовлення проекту "Реконструкція ПС 110 /35/10 кВ «Сарни» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ ІІІ СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ" | шт |  |  |  | 180 | 1 | 180 | 180 | 1 | 180 | #DIV/0!
| Виготовлення проекту "Реконструкція ПС 110/10 кВ «Південна» - "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" приєднання Сільмаш-1, Сільмаш-2 ОМВ на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами | шт |  |  |  | 462 | 1 | 462 | 462 | 1 | 462 | #DIV/0! | Львів
| Виготовлення проекту "Реконструкція ВРП ПС 110/10 кВ «Хіночі» | шт |  |  |  | 600 | 1 | 600 | 600 | 1 | 600 | #DIV/0!
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 29598.85 |  |  | 28231.7023 |  |  | -1367.498
Усього по програмі |  |  |  |  | 29598.85 |  |  | 28231.7023 |  |  | #REF!
* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).
| В/о Голови правління ___________________ | [7 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
" 25 " квітня 2017 року
М. П.

## Зведена
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Затверджена Інвестиційна програма 2017 року |  | Пропоновані зміни до Інвестиційної програми 2017 р. |  | Різниця між пропонованими змінами та затвердженою ІП-2017 р.
|  | тис. грн.. | % | тис. грн.. | % | тис. грн..
|  | (без ПДВ) |  | (без ПДВ) |  | (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 63046.76 | 72.05% | 66400.19 | 71.55% | 3353.43
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 18474.26 | 21.11% | 19016.67 | 20.49% | 542.41
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 400 | 0.46% | 400 | 0.43% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2663.01 | 3.04% | 2663.01 | 2.87% | 0
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2116.67 | 2.42% | 3520.83 | 3.79% | 1404.17
7 | Інше | 798.3 | 0.91% | 798.3 | 0.86% | 0
Усього |  | 87499 | 100% | 92799 | 100% | 5300
Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)
" 25 " квітня 2017 року

## Дод 3 Зміни до ІР 2016 (2)
Зміни за І півріччя по ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  | Запропоновані зміни по результатах тендерів, фактично проведених закупках та збільшення вартості по факту виконання робіт |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Березнівський РЕМ
1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-260 в с.Моквин | км | 359.713 | 3.213 | 1155.758 | 359.4981 | 3.213 | 1155.0673 | -0.21498 | 0 | -0.69072 | -0.05976%
Володимирецький РЕМ
1.2 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-39 в с.Дубівка | км | 237.1036 | 4.063 | 963.352 | 236.9481 | 4.063 | 962.72 | -0.15555 | 0 | -0.632 | -0.0656%
Дубенський РЕМ
1.3 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-152 в с.Повча | км | 373.5415 | 5.08 | 1897.591 | 373.3922 | 5.08 | 1896.8324 | -0.14933 | 0 | -0.75858 | -0.03998%
1.4 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-156 в с.Мильча | км | 380.3504 | 4.66 | 1772.433 | 380.2265 | 4.66 | 1771.8556 | -0.1239 | 0 | -0.57737 | -0.03258%
Зарічненський РЕМ
1.5 | ПЛІ-0,4кВ від ЗТП-193 в смт.Зарічне | км | 464.7722 | 4.28 | 1989.225 | 463.7884 | 4.28 | 1985.0143 | -0.98381 | 0 | -4.2107 | -0.2117%
1.6 | ПЛІ-0,4кВ від ЗТП-128 в смт.Зарічне | км | 319.9682 | 1.383 | 442.516 | 318.6415 | 1.383 | 440.6812 | -1.3267 | 0 | -1.8348 | -0.4146%
Здолбунівський РЕМ
1.7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-316 в с.Копитків | км | 386.1131 | 4.075 | 1573.411 | 385.867 | 4.075 | 1572.4082 | -0.24608 | 0 | -1.0028 | -0.06373%
Корецький РЕМ
1.6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-241 в с.Голичівка | км | 376.4597 | 3.97 | 1494.545 | 376.4029 | 3.97 | 1494.3194 | -0.05683 | 0 | -0.22562 | -0.0151%
Млинівський РЕМ
1.7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-384 в с. Дубляни | км | 391.9779 | 4.435 | 1738.422 | 391.5696 | 4.435 | 1736.6114 | -0.40826 | 0 | -1.8106 | -0.1042%
1.8 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-186 в с. Рудка | км | 309.5948 | 5.156 | 1596.271 | 308.7862 | 5.156 | 1592.1017 | -0.80863 | 0 | -4.1693 | -0.2612%
Острозький РЕМ
1.9 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-120 в с.Шлях | км | 411.3164 | 3.369 | 1385.725 | 410.9866 | 3.369 | 1384.6137 | -0.32985 | 0 | -1.1113 | -0.08019%
Рівненський РЕМ
1.10 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-137 с.Ставки | км | 420.7115 | 1.726 | 726.148 | 420.4964 | 1.726 | 725.7768 | -0.21508 | 0 | -0.37123 | -0.05112%
1.11 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-263 с.Нова Любомирка | км | 433.4697 | 3 | 1300.409 | 432.4794 | 3 | 1297.4381 | -0.9903 | 0 | -2.9709 | -0.2285%
Рокитнівський РЕМ
1.12 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-16 c Карпилівка | км | 413.4099 | 4.33 | 1790.065 | 413.383 | 4.33 | 1789.9483 | -0.02695 | 0 | -0.11669 | -0.006519%
Сарненський РЕМ
1.13 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-503 с. Бутейки | км | 426.1966 | 2.06 | 877.965 | 425.6594 | 2.06 | 876.8584 | -0.53718 | 0 | -1.1066 | -0.126%
| Всього |  |  | 54.8 | 20703.836 |  | 54.8 | 20682.2469 |  | 0 | -21.5891
Будівництво ПЛ-10кВ:
1.14 | ПКЛ-10кВ ф66-20 "Привільне", ділянка між опорами №1-31 м.Дубно | км | 530.4421 | 1.907 | 1011.553 | 530.2583 | 1.907 | 1011.2026 | -0.18373 | 0 | -0.35037 | -0.03464%
|  |  |  | 1.907 | 1011.553 |  | 1.907 | 1011.2026 |  | 0 | -0.35037
Встановлення розвантажувальних ТП
Гощанський РЕМ
1.15 | РТП-10/0.4кВ від ТП-140 в с.Витків | шт | 447.22 | 1 | 447.22 | 446.0542 | 1 | 446.0542 | -1.1658 | 0 | -1.1658 | -0.2607%
Радивилівський РЕМ
1.16 | РТП-10/0.4кВ в с. Бугаївка ТП-75 та КТП-92 | шт | 749.86 | 1 | 749.86 | 748.685 | 1 | 748.685 | -1.175 | 0 | -1.175 | -0.1567%
Дубенський РЕМ
1.17 | РТП-10/0,4кВ в с.Рачин від ТП-463 та 467 | шт | 373.73 | 1 | 373.73 | 373.3359 | 1 | 373.3359 | -0.3941 | 0 | -0.3941 | -0.1055%
Корецький РЕМ
1.18 | РТП-10/0.4кВ в с..Даничів від ТП-297 | шт | 122.36 | 1 | 122.36 | 122.188 | 1 | 122.188 | -0.17199 | 0 | -0.17199 | -0.1406%
Рівненський РЕМ
1.19 | РТП-10/0.4кВ в с.Корнин від ТП-710 | шт | 484.437 | 1 | 484.437 | 483.7005 | 1 | 483.7005 | -0.73653 | 0 | -0.73653 | -0.152%
| Всього |  |  | 5 | 2177.607 |  | 5 | 2173.9636 |  | 0 | -3.6434
1.20 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 Володимирець | шт | 10261.46 | 1 | 10261.46 | 9158.3333 | 1 | 9158.3333 | -1103.1267 | 0 | -1103.1267 | -10.75%
1.21 | Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | шт | 1336.509 | 1 | 1336.509 | 1312.9731 | 1 | 1312.9731 | -23.5359 | 0 | -23.5359 | -1.761%
1.22 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | 1327.517 | 1 | 1327.517 | 1103.013 | 1 | 1103.013 | -224.504 | 0 | -224.504 | -16.91%
1.23 | Проектні роботи ПС110 кВ Центральна | шт | 1500 | 1 | 1500 | 2652.25 | 1 | 2652.25 | 1152.25 | 0 | 1152.25 | 76.82%
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 36990.965 |  |  | 36990.9695 |  |  | 0.004463
Усього по програмі |  |  |  |  | 36990.965 |  |  | 36990.9695 |  |  | 0.004463
* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).
| В/о Голови правління ___________________ | [7 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
" 10 " липня 2017 року
М. П.