## Зведена
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Затверджена Інвестиційна програма 2017 року |  | Пропоновані зміни до Інвестиційної програми 2017 р. |  | Різниця між пропонованими змінами та затвердженою ІП-2017 р.
|  | тис. грн.. | % | тис. грн.. | % | тис. грн..
|  | (без ПДВ) |  | (без ПДВ) |  | (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 63046.76 | 72.05% | 63046.76 | 72.05% | 0
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 18474.26 | 21.11% | 18474.26 | 21.11% | 0
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 400 | 0.46% | 400 | 0.46% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2663.01 | 3.04% | 2663.01 | 3.04% | 0
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2116.67 | 2.42% | 2116.67 | 2.42% | 0
7 | Інше | 798.3 | 0.91% | 798.3 | 0.91% | 0
Усього |  | 87499 | 100% | 87499 | 100% | 0
Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)
" 07 " вересня 2017 року

## Дод 1 Зміни за ІІІ квартали
Додаток №1
Зміни за ІІІ квартали 2017 року по ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  | Запропоновані зміни по результатах тендерів, фактично проведених закупках та збільшення вартості по факту виконання робіт |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Березнівський РЕМ
1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-63 в с.Маренін | км | 292.9146 | 9.06 | 2653.806 | 292.6236 | 9.06 | 2651.1701 | -0.29094 | 0 | -2.6359 | -0.09933% | амортизація
1.2 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-115 в с.Хотинь | км | 428.5838 | 5.25 | 2250.065 | 427.8841 | 5.25 | 2246.3913 | -0.69975 | 0 | -3.6737 | -0.1633% | амортизація
Володимирецький РЕМ
1.3 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-39 в с.Дубівка | км | 237.1036 | 4.063 | 963.352 | 236.9481 | 4.063 | 962.72 | -0.15555 | 0 | -0.632 | -0.0656% | амортизація
Гощанський РЕМ
1.4 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-103 c. Курозвани | км | 465.1236 | 4.005 | 1862.82 | 464.5913 | 4.005 | 1860.688 | -0.53233 | 0 | -2.132 | -0.1145% | амортизація
Дубровицький РЕМ
1.5 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-15 в м.Дубровиця | км | 601.0711 | 1.28 | 769.371 | 600.6258 | 1.28 | 768.801 | -0.44531 | 0 | -0.57 | -0.07409% | амортизація
1.6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-30 в с.Бережки | км |  |  |  | 354.3892 | 3.7 | 1311.24 | 354.3892 | 3.7 | 1311.24 | 0% | амортизація
1.7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | км |  |  |  | 353.8743 | 3.5 | 1238.56 | 353.8743 | 3.5 | 1238.56 | 0% | амортизація
Острозький РЕМ
1.8 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-38 с.Сіянці | км | 409.6463 | 5.42 | 2220.283 | 409.4696 | 5.42 | 2219.325 | -0.17675 | 0 | -0.958 | -0.04315% | амортизація
Рівненський РЕМ
1.9 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-255 с. Переділи | км | 411.1391 | 1.165 | 478.977 | 410.1957 | 1.165 | 477.878 | -0.94335 | 0 | -1.099 | -0.2294% | амортизація
Рівненський міський РЕМ
1.10 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-19 в м.Рівне | км | 435.3643 | 0.56 | 243.804 | 434.218 | 0.56 | 243.1621 | -1.1463 | 0 | -0.64192 | -0.2633% | амортизація
1.11 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-227 в м.Рівне | км | 649.4434 | 1.13 | 733.871 | 647.8677 | 1.065 | 689.9791 | -1.5756 | -0.065 | -43.8919 | -0.2426% | амортизація
| Всього |  |  | 31.933 | 12176.349 |  | 39.068 | 14669.9146 |  | 7.135 | 2493.5656
Заміна 1,3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані
1.12 | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.99194 | 2181 | 2163.4124 | 0.42092 | 2181 | 918.0211 | -0.57102 | 0 | -1245.3913 | -57.57% | інші доходи
1.13 | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.8585 | 1100 | 2044.3192 | 0.75617 | 1100 | 831.7903 | -1.1023 | 0 | -1212.529 | -59.31% | інші доходи
| Всього |  |  | 3281 | 4207.7316 |  | 3281 | 1749.8114 |  | 0 | -2457.9203
Встановлення розвантажувальних ТП
Рокитненський РЕМ
1.14 | РТП-10/0.4кВ в с. Познань від ТП-243 | шт | 855.8 | 1 | 855.8 | 854.958 | 1 | 854.958 | -0.842 | 0 | -0.842 | -0.09839% | амортизація
1.15 | РТП-10/0.4кВ в с. Познань від ТП-79 | шт | 299.2 | 1 | 299.2 | 298.603 | 1 | 298.603 | -0.597 | 0 | -0.597 | -0.1995% | амортизація
1.16 | РТП-10/0.4кВ від КТП-77 в c Єльно | шт | 531.22 | 1 | 531.22 | 530.6095 | 1 | 530.6095 | -0.61054 | 0 | -0.61054 | -0.1149% | амортизація
| Всього |  |  | 3 | 1686.22 |  | 3 | 1684.1705 |  | 0 | -2.0495
1.17 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж з переведенням класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ електричних мереж від проектної ПС110 кВ "Центральна" в м. Рівне | шт | 110 | 1 | 110 | 105.8533 | 1 | 105.8533 | -4.1467 | 0 | -4.1467 | -3.77% | інші доходи
1.18 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж напругою10(6) кВ при їх реконструкції для ПАТ Рівнеобленерго | шт | 299.64 | 1 | 299.64 | 298.92 | 1 | 298.92 | -0.72 | 0 | -0.72 | -0.2403% | інші доходи
1.19 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | 1327.517 | 1 | 1327.517 | 1298.785 | 1 | 1298.785 | -28.732 | 0 | -28.732 | -2.164% | інші доходи
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 19807.4576 |  |  | 19807.4547 |  |  | -0.002873
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 1.5 | 3921 | 5881.5 | 1.5 | 4368 | 6552 | 0 | 447 | 670.5 | 0% | інші доходи
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 3.2375 | 2861 | 9262.4875 | 3.2375 | 2861 | 9262.4875 | 0 | 0 | 0 | 0% | інші доходи
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | 10.825 | 39 | 422.175 | 10.825 | 39 | 422.175 | 0 | 0 | 0 | 0% | інші доходи
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | 19.125 | 34 | 650.25 | 19.125 | 39 | 745.875 | 0 | 5 | 95.625 | 0% | інші доходи
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 2.925 | 73 | 213.525 | 2.925 | 78 | 228.15 | 0 | 5 | 14.625 | 0% | інші доходи
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | 0.75 | 219 | 164.25 | 0.68295 | 234 | 159.81 | -0.067051 | 15 | -4.44 | -8.94% | інші доходи
| Всього |  |  |  | 16594.1875 |  |  | 17370.4975 | -0.067051 |  | 776.31
Заміна приладів обліку власними силами:
2,2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.61169 | 2181 | 1334.1028 | 0.32225 | 2181 | 702.8172 | -0.28945 | 0 | -631.2856 | -47.32% | інші доходи
2,3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.49633 | 1100 | 545.9664 | 0.3645 | 1100 | 400.945 | -0.13184 | 0 | -145.0214 | -26.56% | інші доходи
| Всього |  |  |  | 1880.0692 |  |  | 1103.7622 |  |  | -776.307
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 18474.2567 |  |  | 18474.2597 |  |  | 0.0029553
Усього по програмі |  |  |  |  | 38281.7143 |  |  | 38281.7144 |  |  | -0.002873
* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).
| Голова правління ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
" 07 " 09 2017 року
М. П.

## Лист1
Зміни за ІІІ квартали 2017 року по ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  | Запропоновані зміни по результатах тендерів, фактично проведених закупках та збільшення вартості по факту виконання робіт |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, %
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1,1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 381.3093 | 31.933 | 12176.349 | 375.4969 | 39.068 | 14669.9146 | -5.81 | 7.14 | 2493.5656 | -1.52%
1,2 | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.922 | 2181 | 2163.41 | 0.42 | 2181 | 918.02 |  | 0 | -1245.39 | -57.57%
1,3 | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.858 | 1100 | 2044.32 | 0.76 | 1100 | 831.79 |  | 0 | -1212.53 | -59.31%
1,4 | Встановлення розвантажувальних ТП | шт | 562.0733 | 3 | 1686.22 | 561.39 | 3 | 1684.17 |  | 0 | -2.05 | -0.1216%
1,5 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж з переведенням класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ електричних мереж від проектної ПС110 кВ "Центральна" в м. Рівне | шт | 110 | 1 | 110 | 105.8533 | 1 | 105.8533 |  | 0 | -4.1467 | -3.77%
1,6 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж напругою10(6) кВ при їх реконструкції для ПАТ Рівнеобленерго | шт | 299.64 | 1 | 299.64 | 298.92 | 1 | 298.92 |  | 0 | -0.72 | -0.2403%
1,7 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | 1327.515 | 1 | 1327.515 | 1298.785 | 1 | 1298.785 |  | 0 | -28.73 | -2.164%
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 19807.454 |  |  | 19807.4529 |  |  | -0.0010753
ІІ. Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2,1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню: | шт | 2.3218 | 7147 | 16594.19 | 2.2799 | 7619 | 17370.5 | -0.07 | 472 | 776.31 | -1.807%
2,2 | Витрати на виніс 1-фазнихлічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.612 | 2181 | 1334.1 | 0.322 | 2181 | 702.82 |  | 0 | -631.29 | -47.32%
2,3 | Витрати на виніс 1-фазнихлічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.496 | 1100 | 545.97 | 0.364 | 1100 | 400.95 |  | 0 | -145.02 | -26.61%
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 18474.26 |  |  | 18474.27 |  |  | 0
Усього по програмі |  |  |  |  | 38281.714 |  |  | 38281.7229 |  |  | -0.0010753