## Титульна сторінка
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Прогнозний період | з | 01.01.2017р. | до | 31.12.2017р.
П'ятирічний період | з | 2017р. | до | 2021р.

## 1. Незавершене будівництво
1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку 2016року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на 2016 рік, тис. грн (без ПДВ) | Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку 2016 року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку 2016 року, тис. грн (без ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на дату початку 2016 року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на 2017рік, тис. грн (без ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-5 | 10 | 11 | 12 | 13
Об'єктів незавершеного будівництва в 2017 році не планується
1 | ПЛ-10кВ ф66-20 "Привільне", ділянка між опорами №1-31 м.Дубно | 2012 | 1167.64 | 10.4918 | 1011.55 | 0 | 1011.55 | 1157.1482 | 0 | будівництво | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
2 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-260 в с.Моквин Березнівський район | 2013 | 1425.819 | 13.2581 | 1155.76 | 0 | 1155.76 | 1412.5609 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
3 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-63 с. Маренін Березнівський район | 2017 | 2966.404 | 25.6914 | 2653.81 | 0 | 2653.81 | 2940.7126 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
4 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-115 с. Хотинь Березнівський район | 2016 | 2490.05 | 27.7457 | 2250.07 | 0 | 2250.07 | 2462.3043 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
5 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-45 с. Заболоття Володимирецький район | 2016 | 1913.586 | 0 | 1510.15 | 0 | 1510.15 | 1913.586 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
6 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-39 с. Дубівка Володимирецький район | 2016 | 1142.35 | 0 | 963.35 | 0 | 963.35 | 1142.35 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
7 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-103 с. Курозвани Гощанський район | 2016 | 1996.08 | 27.8538 | 1862.82 | 0 | 1862.82 | 1968.2262 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
8 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-152 с. Повча Дубенський район | 2016 | 2272.964 | 28.3824 | 1897.59 | 0 | 1897.59 | 2244.5816 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
9 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-156 с. Мильча Дубенський район | 2016 | 1996.82 | 26.2452 | 1772.43 | 0 | 1772.43 | 1970.5748 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
10 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-15 м. Дубровиця | 2016 | 812.118 | 10.3938 | 769.37 | 0 | 769.37 | 801.7242 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
11 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-193 смт. Зарічне | 2016 | 2119.983 | 24.3445 | 1989.23 | 0 | 1989.23 | 2095.6385 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
12 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-128 смт. Зарічне | 2016 | 664.741 | 0 | 442.52 | 0 | 442.52 | 664.741 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
13 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-316 с. Копитків Здолбунівський район | 2016 | 1759.092 | 25.5228 | 1573.41 | 0 | 1573.41 | 1733.5692 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
14 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-241 с. Голичівка Корецький район | 2014 | 1754.89 | 0 | 1494.55 | 0 | 1494.55 | 1754.89 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
15 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-186 с. Рудка Млинівський район | 2013 | 1902.77 | 11.1298 | 1596.27 | 0 | 1596.27 | 1891.6402 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
16 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-384 с. Дубляни Млинівський район | 2012 | 1911.64 | 10.2895 | 1738.42 | 0 | 1738.42 | 1901.3505 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
17 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-120 с. Шлях Острозький район | 2015 | 1503.76 | 0 | 1385.73 | 0 | 1385.73 | 1503.76 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
18 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-38 с. Сіянці Острозький район | 2016 | 2476.27 | 27.5013 | 2220.28 | 0 | 2220.28 | 2448.7687 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
19 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-137 с. Ставки Рівненський район | 2016 | 804.512 | 0 | 726.15 | 0 | 726.15 | 804.512 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
20 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-263 с. Любомирка Рівненський район | 2016 | 1459.688 | 24.723 | 1300.41 | 0 | 1300.41 | 1434.965 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
21 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-255 с. Переділи Рівненський район | 2016 | 540.125 | 9.3287 | 478.98 | 0 | 478.98 | 530.7963 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
22 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-16 с. Карпилівка Рокитнівський район | 2016 | 1998.63 | 16.5081 | 1790.07 | 0 | 1790.07 | 1982.122 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
23 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-503 с. Бутейки Сарненський район | 2016 | 1009.29 | 13.4551 | 877.97 | 0 | 877.97 | 995.8349 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
24 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-19 м.Рівне | 2012 | 288.62 | 5.1347 | 243.8 | 0 | 243.8 | 283.4853 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
25 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-227 м.Рівне | 2016 | 789.9 | 15.0618 | 733.87 | 0 | 733.87 | 774.8382 | 0 | реконструкція | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
26 | КЛ-10кВ РП-3 - РП-1 в м.Рівне (АСБл 3x240) | 2017 | 883.25 | 13.7288 | 821.21 | 0 | 821.21 | 869.5212 | 0 | реконструкція | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
27 | КЛ-10кВ РП-3 – ТП-84 в м.Рівне (АСБл 3x185) | 2017 | 687.23 | 13.9958 | 652.08 | 0 | 652.08 | 673.2342 | 0 | реконструкція | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
28 | КЛ-10кВ РП-5 – ТП-346 в м.Рівне (АСБл 3x185) | 2017 | 1998.21 | 23.4392 | 1878.2609 | 0 | 1878.2609 | 1974.7709 | 0 | реконструкція | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
29 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110 Володимирець | 2015 | 12201.97 | 68.4471 | 10261.46 | 0 | 10261.46 | 12133.5229 | 0 | модернізація | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
30 | Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | 2013 | 1336.76 | 19.7344 | 1336.51 | 0 | 1336.51 | 1317.0256 | 0 | модернізація | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
31 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | 2016 | 1608.837 | 0 | 1327.52 | 0 | 1327.52 | 1608.837 | 0 | модернізація | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
32 | с.Витків від ТП-140 Гощанський район | 2016 | 503.7 | 0 | 447.22 | 0 | 447.22 | 503.7 | 0 | будівництво | інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
33 | с.Рачин від ТП-463 та ТП-467 Дубенський район | 2013 | 415.82 | 0 | 373.73 | 0 | 373.73 | 415.82 | 0 | будівництво | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
34 | с.Даничів від ТП-297 Корецький район | 2013 | 137.65 | 0 | 122.36 | 0 | 122.36 | 137.65 | 0 | будівництво | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
35 | с.Корнин від ТП-710 Рівненський район | 2012 | 484.44 | 0 | 484.44 | 0 | 484.44 | 484.44 | 0 | будівництво | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
36 | с.Познань від ТП-243 Рокитнівський район | 2013 | 1004.22 | 0 | 855.8 | 0 | 855.8 | 1004.22 | 0 | будівництво | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
37 | с.Познань від ТП-79 Рокитнівський район | 2014 | 320.55 | 0 | 299.2 | 0 | 299.2 | 320.55 | 0 | будівництво | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
38 | с.Єльно від ТП-77 Рокитнівський район | 2013 | 640.74 | 0 | 531.22 | 0 | 531.22 | 640.74 | 0 | будівництво | амортизація | плануємо закінчити в 2017р.
39 | с.Бугаївка від ТП-75 та КТП-92 Радивилівський район | 2015 | 1169.45 | 0 | 749.86 | 0 | 749.86 | 1169.45 | 0 | будівництво | амортизація, інші доходи | плануємо закінчити в 2017р.
Усього |  | — | [7 empty] | — | — | —
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | Невмержицький Сергій Миколайович
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " Листопада 2017 року
М. П.
Головний бухгалтер |  |  |  | _________________ |  | Степанчук Олена Володимирівна
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " Листопада 2017 року
М. П.

## 2. Джерела фінансування
2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми на 2017 рік (тис. грн без ПДВ)
№ з\п | Показники капіталовкладень | Капіталовкладення на передачу електричної енергії | [5 empty] | Капіталовкладення на постачання електричної енергії |  | Усього
|  | 1 клас |  | 2 клас |  | усього
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
1 | Джерела фінансування | 14658.7572 | 24644.4272 | 41848.2428 | 72952.5528 | 56507 | 97596.98 | 45 | 591.02 | 56552 | 98188
1.1 | Власні кошти, у т.ч. | 14658.7572 | 24644.4272 | 41848.2428 | 72952.5528 | 56507 | 97596.98 | 45 | 591.02 | 56552 | 98188
1.1.1 | амортизаційні відрахування | 8311.5072 | 9577.6772 | 22806.4928 | 27752.3028 | 31118 | 37329.98 | 45 | 591.02 | 31163 | 37921
1.1.2 | прибуток від ліцензованої діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | інші доходи, в т.ч. | 6347.25 | 15066.75 | 19041.75 | 45200.25 | 25389 | 60267 | 0 | 0 | 25389 | 60267
1.1.4.1 | небаланс ТВЕ | 3337.5 | 8737 | 10012.5 | 26211 | 13350 | 34948 | 0 | 0 | 13350 | 34948
1.1.4.2 | дохід від реактивної е/е | 3009.75 | 3657.5 | 9029.25 | 10972.5 | 12039 | 14630 | 0 | 0 | 12039 | 14630
1.1.4.3 | Невикористані кошти 2016 року | 0 | 2672.25 | 0 | 8016.75 | 0 | 10689 | 0 | 0 |  | 10689
1.2 | Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Іноземні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Технічна допомога (гранти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Інші (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | невикористані кошти ІП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " " Листопада 2017 року |  | М. П.

## 3. План інвестицій
3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років
Джерела фінансування (тис. грн без ПДВ) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Власні кошти | 98188 | 108006.8 | 118807.48 | 130688.228 | 143757.0508
Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Іноземні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технічна допомога (гранти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього | 98188 | 108006.8 | 118807.48 | 130688.228 | 143757.0508

## 4. Технічний стан
4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Одиниця виміру | Технічний стан на початок 2017 року | Обсяги запланованих робіт на 2017 рік | Прогнозний технічний стан на кінець 2017 року з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 1112 | 24.2 | 1112
| у доброму стані |  | 1087.8 | 0 | 1112
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 24.2 | 24.2 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 1337.25 | 232.85 | 1337.25
| у доброму стані |  | 1104.4 | 0 | 1337.25
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 232.85 | 232.85 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 9245.48 | 880.509 | 9247.39
| у доброму стані |  | 2078.13 | 1.91 | 2958.639
| підлягає реконструкції |  | 722.22 | 0 | 722.22
| підлягає капітальному ремонту |  | 6402.5 | 878.599 | 5523.901
| підлягає повній заміні |  | 42.63 | 0 | 42.63
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км (по трасі) | 13509.93 | 725.231 | 13509.93
| у доброму стані |  | 2658.75 | 0 | 3383.981
| підлягає реконструкції |  | 1984.36 | 99.94 | 1884.42
| підлягає капітальному ремонту |  | 8011.06 | 625.291 | 7385.769
| підлягає повній заміні |  | 855.76 | 0 | 855.76
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 2.3 | 0 | 2.3
| у доброму стані |  | 2.3 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 874.89 | 3.51 | 874.89
| у доброму стані |  | 345.6 | 0 | 349.11
| підлягає реконструкції |  | 75.41 | 3.51 | 71.9
| підлягає капітальному ремонту |  | 288.53 | 0 | 288.53
| підлягає повній заміні |  | 165.35 | 0 | 165.35
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 423.15 | 0 | 423.15
| у доброму стані |  | 181.35 | 0 | 181.35
| підлягає реконструкції |  | 47.75 | 0 | 47.75
| підлягає капітальному ремонту |  | 115.4 | 0 | 115.4
| підлягає повній заміні |  | 78.65 | 0 | 78.65
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 35 | 2 | 35
| у доброму стані |  | 22 | 0 | 35
| підлягає реконструкції |  | 13 | 2 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 91 | 1 | 91
| у доброму стані |  | 88 | 0 | 91
| підлягає реконструкції |  | 3 | 1 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього | шт. | 5884 | 460 | 5894
| у доброму стані |  | 1922 | 10 | 2382
| підлягає реконструкції |  | 1333 | 0 | 1333
| підлягає капітальному ремонту |  | 1802 | 450 | 1352
| підлягає повній заміні |  | 827 | 0 | 827
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 56 | 0 | 56
| у доброму стані |  | 56 | 0 | 56
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 128 | 2 | 128
| у доброму стані |  | 126 | 0 | 128
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 2 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 6515 | 10 | 6525
| у доброму стані |  | 2460 | 10 | 2470
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 4055 | 0 | 4055
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
Note on E12: Olexandr.Kovtonuk: КР - 24,2 км
Note on E17: Olexandr.Kovtonuk: КР-232,85 км
Note on E20: Olexandr.Kovtonuk: Будівництво ПЛ - 2,32 км
Note on E22: Olexandr.Kovtonuk: КР - 878,6 км
Note on E26: Olexandr.Kovtonuk: Реконструкція - 304,9 км
Note on E27: Olexandr.Kovtonuk: КР - 625,29 км
Note on E49: Olexandr.Kovtonuk: Реконструкція - 25,11 км
Note on E66: Olexandr.Kovtonuk: Заміна обладнання - 13 шт
Note on E71: Olexandr.Kovtonuk: Заміна обладнання - 3 шт
Note on E75: Olexandr.Kovtonuk: Розвантажувальні ТП -14 шт
Note on E77: Olexandr.Kovtonuk: КР - 450 шт
Note on E93: Mykola.Pavliv:скільки встановлюється згідно реконструкції

## 4.1. Характеристика мереж
4.1. Характеристика електричних мереж
№ з/п | Назва показника | Одиниці виміру | Станом на початок 2017 року |  |  | Очікується станом на кінець 2017 року з урахуванням інвестиційної програми
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах | км | 25689.42 |  |  | 25691.33
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км / % | 1264.2 | 4.921% |  | 1264.2 | 4.921%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км / % | 1500.55 | 5.841% |  | 1500.55 | 5.841%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км / % | 9237.62 | 35.96% |  | 9239.53 | 35.96%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 199.19 | 0.7754% |  | 193.65 | 0.7538%
| напругою 6 кВ | км / % | 11.1 | 0.04321% |  | 11.1 | 0.04321%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0.52 | 0.002024% |  | 0.52 | 0.002024%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 13675.95 | 53.24% |  | 13675.95 | 53.23%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 2800.62 | 10.9% |  | 2700.68 | 10.51%
| з проводом стальним (ПС) | км | 0 |  |  | 0
| з ізольованим проводом (магістральним) | км | 646.02 |  |  | 745.96
| перекидок 0,4 кВ, усього | шт. / км | 320598 | 7001.8 |  | 321948 | 7031.5
| у т.ч. з ізольованими проводами (кабелями) | шт / % | 111727 | 34.85% |  | 113077 | 35.12%
2 | Довжина кабельних ліній електропередачі, усього | км | 1300.34 |  |  | 1300.34
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км / % | 2.3 | 0.1769% |  | 2.3 | 0.1769%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км / % | 812.81 | 62.51% |  | 812.81 | 62.51%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 464.75 | 35.74% |  | 464.75 | 35.74%
| напругою 6 кВ | км / % | 62.08 | 4.774% |  | 62.08 | 4.774%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 42.65 | 3.28% |  | 42.65 | 3.28%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 423.15 | 32.54% |  | 423.15 | 32.54%
| з них працюють понад 30 років | км / % | 243.81 | 18.75% |  | 243.81 | 18.75%
3 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього | шт. / МВА | 126 | 1217.23 |  | 126 | 1226.03
у т.ч.:
| 220 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 150 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 110 кВ | шт. / МВА | 35 | 794.6 |  | 35 | 794.6
| 35кВ | шт. / МВА | 91 | 422.63 |  | 91 | 431.43
4 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ, усього, з них такі, які мають: | шт. | 126 |  |  | 126
| два і більше трансформатори | шт. / % | 58 | 46.03% |  | 58 | 46.03%
| два і більше джерел живлення | шт. | 102 |  |  | 102
| телемеханіку в повному обсязі | шт. / % | 91 | 72.22% |  | 91 | 72.22%
| пристрої компенсації ємкісного струму | шт. | 33 |  |  | 33
| пристрої компенсації реактивної потужності | шт. | 5 |  |  | 5
5 | Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього | шт. / МВА | 6699 | 2349.48 |  | 6709 | 2360.1
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 4236 | 63.23% | 1742.97 | 4375 | 65.21% | 1756.9
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| напругою 110 кВ (150 кВ) | шт. / % / МВА | 56 | 0.8359% | 794.6 | 56 | 0.8347% | 794.6
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 46 | 0.6867% | 653 | 46 | 0.6856% | 653
| напругою 35 кВ | шт. / % / МВА | 128 | 1.911% | 422.63 | 128 | 1.908% | 431.43
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 116 | 1.732% | 387.4 | 116 | 1.729% | 387
| напругою 6 - 10 кВ | шт. / % / МВА | 6515 | 97.25% | 1132.25 | 6525 | 97.26% | 1134.07
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 4074 | 60.82% | 702.57 | 4213 | 62.8% | 716.9
6 | Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 43 |  |  | 43
| з них потребують заміни | шт. / % | 17 | 39.53% |  | 17 | 39.53%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 38 |  |  | 38
| з них потребують заміни | шт. | 12 |  |  | 12
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 5
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 5
7 | Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 45 |  |  | 45
| з них потребують заміни | шт. / % | 23 | 51.11% |  | 23 | 51.11%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 40 |  |  | 40
| з них потребують заміни | шт. | 18 |  |  | 18
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 5
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 5
8 | Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 985 |  |  | 985
| з них потребують заміни | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 293 |  |  | 293
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 692 |  |  | 692
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0
9 | Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-220 кВ, усього | шт. | 1639 |  |  | 1639
у т. ч.:
| напругою 220 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ, з них: | шт. | 55 |  |  | 55
| масляних | шт. | 44 |  |  | 44
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 1 |  |  | 1
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 10 |  |  | 10
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 10 |  |  | 10
| напругою 35 кВ, з них: | шт. | 308 |  |  | 308
| масляних | шт. | 292 |  |  | 292
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 16 |  |  | 16
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 6-10 кВ, з них: | шт. | 1276 |  |  | 1276
| масляних | шт. | 884 |  |  | 872
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 25 |  |  | 25
| вакуумних | шт. | 367 |  |  | 379
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0
10 | Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби | шт. / % | 727 | 44.36% |  | 727 | 44.36%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 150 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | шт. / % | 21 | 2.889% |  | 21 | 2.889%
| напругою 35 кВ | шт. / % | 175 | 24.07% |  | 175 | 24.07%
| напругою 6-10 кВ | шт. / % | 531 | 73.04% |  | 531 | 73.04%
11 | Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього | шт. | 18 |  |  | 18
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 2 |  |  | 2
| напругою 35 кВ | шт. | 2 |  |  | 2
| напругою 6-10 кВ | шт. | 14 |  |  | 14
12 | Кількість і потужність підстанцій 6-10/0,4 кВ, усього | шт. / МВА | 5884 | 1132.25 |  | 5892 | 1134.07
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 3977 | 67.59% |  | 3977 | 67.5%
у т.ч.:
| відритих | шт. / % | 4617 | 78.47% |  | 4625 | 78.5%
| однотрансформаторних | шт. / % | 4596 | 78.11% |  | 4604 | 78.14%
| з них щоглових | шт. / % | 10 | 0.17% |  | 10 | 0.1697%
| двотрансформаторних | шт. / % | 1 | 0.017% |  | 1 | 0.01697%
| закритих | шт. / % | 1267 | 21.53% |  | 1267 | 21.5%
| однотрансформаторних | шт. / % | 434 | 7.376% |  | 434 | 7.366%
| двотрансформаторних | шт. / % | 833 | 14.16% |  | 833 | 14.14%
13 | Кількість РП 6-20 кВ, усього | шт. | 27 |  |  | 27
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 22 | 81.48% |  | 21 | 77.78%
14 | Кількість повітряних фідерів 6-10 кВ, усього | шт. | 614 |  |  | 614
у т.ч.:
| довжиною з відгалуженнями до 15 км | шт. / % | 328 | 53.42% |  | 328 | 53.42%
| з відгалуженями від 15 до 50 км | шт. / % | 277 | 45.11% |  | 277 | 45.11%
| довжиною з відгалуженнями понад 50 км | шт. / % | 9 | 1.466% |  | 9 | 1.466%
15 | Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 7632 |  |  | 7640
| з них потребують заміни | шт. / % | 5 | 0.06551% |  | 5 | 0.06545%
16 | Кількість вимикачів навантаження 6-10 кВ, усього | шт. | 3987 |  |  | 3987
| з них потребують заміни | шт. / % | 65 | 1.63% |  | 309 | 7.75%
17 | Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35-220 кВ, усього | км | 1395.2 |  |  | 1395.2
| з них підлягають заміні та відновленню | км / % | 14.9 | 1.068% |  | 14.9 | 1.068%
у т.ч.:
| на лініях напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| на лініях напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| на лініях напругою 110 кВ | км / % | 2.5 | 0.1792% |  | 2.5 | 0.1792%
| на лініях напругою 35 кВ | км / % | 12.4 | 0.8888% |  | 12.4 | 0.8888%
18 | Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН) , усього | шт. | 912 |  |  | 948
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 27 |  |  | 27
| напругою 35 кВ | шт. | 66 |  |  | 66
| напругою 6-10 кВ | шт. | 819 |  |  | 855
Note on G149: Olexandr.Kovtonuk: 14 Розвантажувальних
Note on G166: Olexandr.Kovtonuk: 14 розвантажувальних

## 4.2. Облік
[15 empty] | Продовження додатка 1 | [24 empty] | Продовження додатка 1
4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок 2017 року
У промислових споживачів | [21 empty] | У промислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період) 2017 році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період) 2016 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 1524 | 3 | 1521 | TRUE | 231 | 1290 | TRUE | 156 | 12 | 0 | 166 | 54 | 112 | 95 | 46 | 49 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 80 | 53 | 27 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 32 | 48 | TRUE | 1441 | 223 | 1218 | 863 | 578 | TRUE | TRUE
3 фазні | 4128 | 2 | 4126 | TRUE | 830 | 3296 | TRUE | 753 | 1018 | 0 | 753 | 422 | 331 | 790 | 480 | 310 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 612 | 0 | 612 | 0 | TRUE | 0 | 22 | 262 | 328 | TRUE | 3514 | 125 | 3389 | 1336 | 2178 | TRUE | TRUE
Разом | 5652 | 5 | 5647 | TRUE | 1061 | 4586 | TRUE | 909 | 1030 | 0 | 919 | 476 | 443 | 885 | 526 | 359 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 692 | 53 | 639 | 0 | TRUE | 0 | 22 | 294 | 376 | TRUE | 4955 | 348 | 4607 | 2199 | 2756 | TRUE | TRUE
У непромислових споживачів | [21 empty] | У непромислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період) 2017 році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період) 2016 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 12137 | 9 | 12128 | TRUE | 2501 | 9627 | TRUE | 1231 | 804 | 0 | 1231 | 903 | 328 | 1458 | 942 | 516 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 1149 | 929 | 220 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 363 | 786 | TRUE | 10979 | 1545 | 9434 | 5896 | 5083 | TRUE | TRUE
3 фазні | 16347 | 7 | 16340 | TRUE | 3636 | 12704 | TRUE | 3112 | 1560 | 0 | 3112 | 1916 | 1196 | 3202 | 2034 | 1168 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 2520 | 0 | 2520 | 0 | TRUE | 0 | 254 | 886 | 1380 | TRUE | 13820 | 504 | 13316 | 6727 | 7093 | TRUE | TRUE
Разом | 28484 | 16 | 28468 | TRUE | 6137 | 22331 | TRUE | 4343 | 2364 | 0 | 4343 | 2819 | 1524 | 4660 | 2976 | 1684 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 3669 | 929 | 2740 | 0 | TRUE | 0 | 254 | 1249 | 2166 | TRUE | 24799 | 2049 | 22750 | 12623 | 12176 | TRUE | TRUE
У побутових споживачів | [21 empty] | У побутових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період) 2017 році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період) 2016 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 346341 | 11 | 346330 | TRUE | 346330 | 0 | TRUE | 86736 | 2469 | 0 | 28969 | 25082 | 3887 | 34904 | 23585 | 11319 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 84012 | 77386 | 6626 | 0 | TRUE | 0 | 16688 | 29846 | 37478 | TRUE | 262318 | 32363 | 229955 | 138350 | 123968 | TRUE | TRUE
3 фазні | 65994 | 9 | 65985 | TRUE | 65985 | 0 | TRUE | 12024 | 3703 | 0 | 7851 | 5500 | 2351 | 7577 | 3476 | 4101 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 14902 | 0 | 14902 | 0 | TRUE | 226 | 4125 | 5172 | 5379 | TRUE | 51083 | 1852 | 49231 | 29687 | 21396 | TRUE | TRUE
Разом | 412335 | 20 | 412315 | TRUE | 412315 | 0 | TRUE | 98760 | 6172 | 0 | 36820 | 30582 | 6238 | 42481 | 27061 | 15420 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 98914 | 77386 | 21528 | 0 | TRUE | 226 | 20813 | 35018 | 42857 | TRUE | 313401 | 34215 | 279186 | 168037 | 145364 | TRUE | TRUE
Усього | [19 empty] | Таблиця 4.А |  | Усього (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [9 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період) 2017 році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період) 2016 році, шт. |  |  | ПЕРЕВІРКА |  | ПЕРЕВІРКА | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | індукційних | електронних | з простро- ченим терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [5 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [7 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [5 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =7+8 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | (13)=(14+15) | (16)=(17+18) | (4)=(7+8) | Х | 18=19+20+21= =22+23+24+25 | 19 | 20 | 21 | (16)=(17+18+19) | 22 | 23 | 24 | 25 | (16)=(20+21+22+23) | 26=27+28= =29+30 | 27 | 28 | 29 | 30 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 360002 | 23 | 359979 | TRUE | 349062 | 10917 | TRUE | 85241 | 274738 | 88123 | 3285 | 0 | 30366 | 26039 | 4327 | 36457 | 24573 | 11884 | TRUE | TRUE | TRUE | 1 фазні | 85241 | 78368 | 6873 | 0 | TRUE | 0 | 16688 | 30241 | 38312 | TRUE | 274738 | 34131 | 240607 | 145109 | 129629 | TRUE | TRUE
3 фазні | 86469 | 18 | 86451 | TRUE | 70451 | 16000 | TRUE | 18034 | 68417 | 15889 | 6281 | 0 | 11716 | 7838 | 3878 | 11569 | 5990 | 5579 | TRUE | TRUE | TRUE | 3 фазні | 18034 | 0 | 18034 | 0 | TRUE | 226 | 4401 | 6320 | 7087 | TRUE | 68417 | 2481 | 65936 | 37750 | 30667 | TRUE | TRUE
Разом | 446471 | 41 | 446430 | TRUE | 419513 | 26917 | TRUE | 103275 | 343155 | 104012 | 9566 | 0 | 42082 | 33877 | 8205 | 48026 | 30563 | 17463 | TRUE | TRUE | TRUE | Разом | 103275 | 78368 | 24907 | 0 | TRUE | 226 | 21089 | 36561 | 45399 | TRUE | 343155 | 36612 | 306543 | 182859 | 160296 | TRUE | TRUE

## 4.2.1. Облік промспоживачів
4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок 2017 року
№ з/п | Тип приладу обліку (повне маркування) | Кількість приладів обліку, шт. | Виробник приладу обліку | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності приладу обліку | Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | СО-2М | 53 | SKAITEKS | 0.22 | 2.5 | 53
2 | СО-197 | 27 | ДП ХЗЕА | 0.22 | 2 | відповідають
3 | ЦЭ-6807Б | 52 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.22 | 2 | 36
4 | СОЕ-5028МНВ | 95 | РОСТОК | 0.22 | 2 | відповідають
5 | СОЕ-5028НВ | 181 | РОСТОК | 0.22 | 1 | 67
6 | Меркурій 201 | 76 | ИНКОТЕКС | 0.22 | 2 | відповідають
7 | НІК 2102 | 964 | НІК | 0.22 | 1 | відповідають
8 | Меридіан СОЭ-1.02/5 | 16 | МЕРЕДІАН | 0.22 | 1 | відповідають
9 | СТК-1 | 57 | ТЕЛЕКАРТ | 0.22 | 1 | відповідають
10 | СА-4 | 612 | ЛЕМЗ | 0.4 | 2 | 422
11 | Ф68700В | 22 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | 22
12 | Ф68700В | 162 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 1 | 78
13 | СА-4-5030 | 491 | РОСТОК | 0.4 | 1 | 125
14 | EMP(S) | 185 | ELGAMA | 0.4 | 1 | 72
15 | СТК-3 | 128 | ТЕЛЕКАРТ | 0.4 | 1 | 28
16 | НІК 2301 | 1351 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
17 | НІК 2303 | 327 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
18 | Меркурій 230 | 28 | ИНКОТЕКС | 0.4 | 1 | 6
19 | Меридіан ЛТЕ-1.03 | 205 | МЕРЕДІАН | 0.4 | 1 | відповідають
20 | ZMG | 223 | LANDISiGIR | 0.4 | 0.5 | відповідають
21 | ЦЕ6803 | 103 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | відповідають
22 | ЦЕ6805 | 18 | ЕНЕРГОМЕРА | 10 | 0.5 | відповідають
23 | СТК-3 | 30 | ТЕЛЕКАРТ | 10 | 0.5 | відповідають
24 | ЄвроАльфа | 99 | "АББ Метроника" | 10 | 0.5 | відповідають
25 | LZQM | 96 | ELGAMA | 10 | 0.5 | відповідають
26 | ZFB | 14 | LANDISiGIR | 10 | 0.5 | відповідають
27 | SL 7000 | 32 | "АCTARIS" | 10 | 0.5 | відповідають
| Всього | 5647 |  |  |  | 909
| В т.ч. електрон. | 4955

## 4.2.2. Облік промспоживачів
4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний станом на початок 2017 року |  | Прогнозний стан на кінець 2017 року
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 2399 | 42.48% | 2226 | 39.44%
2 | 8 - 20 років | 2541 | 45% | 2612 | 46.28%
3 | 20 - 30 років | 564 | 9.988% | 644 | 11.41%
4 | більше 30 років | 138 | 2.444% | 158 | 2.799%
5 | відсутні | 5 | 0.08854% | 4 | 0.07087%
| Всього | 5647 | 100% | 5644 | 100%

## 4.2.3. Облік населення
4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок 2017 року
Загальна кількість точок обліку | Кількість точок обліку у сільській місцевості | Кількість точок обліку у містах | Прилади обліку
|  |  | відсутні | індукційні |  | електронні
|  |  |  | клас точності гірше 2,0 | клас точності 2,0 та краще | з імпульсним виходом | без імпульсного виходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
412335 | 219166 | 193169 | 20 | 77386 | 21528 | 313401 | 0

## 4.2.4. Облік населення
4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний стан на початок 2017 року |  | Прогнозний стан на кінець 2017 року
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 173990 | 42.2% | 182572 | 44.09%
2 | 8 - 20 років | 139617 | 33.86% | 149982 | 36.22%
3 | 20 - 30 років | 56210 | 13.63% | 53210 | 12.85%
4 | більше 30 років | 42498 | 10.31% | 28342 | 6.844%
5 | відсутні | 20 | 0.00485% | 16 | 0.003864%
| Всього | 412335 | 100% | 414122 | 100%

## 4.3. Стан комерційного обліку
4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок 2017 року
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Тип лічильника прийому/ віддачі | Виробник лічильників | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку, тис. кВт·год | Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Наявність дублюючого лічильника | Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт. | Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | п/с "Крупець" ПЛ 35кВ "Крупець-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 234 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/с "Радивилів тяга"
2 | ПЛ 35кВ "Радивилів-Суховоля" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ 35кВ "Радивилів-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 8993 | відповідає | 0 | 0 | 0
4 | п/с "Кутин" ПЛ 110кВ "Кутин-Любешів" | 110 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 12001 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/с "Берестечко"
5 | ПЛ 110кВ "Берестечко-Радивилів" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 35198 | відповідає | 1 | 0 | 0
6 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Рогізне" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 14018 | відповідає | 0 | 0 | 0
7 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Теслугів" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 9221 | відповідає | 0 | 0 | 0
8 | п/с "Деражне" ПЛ 35кВ "Деражне-Цумань" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 890 | відповідає | 0 | 0 | 0
9 | п/с "Калинівка" ПЛ 35кВ "Калинівка-Жадківка" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 51 | відповідає | 0 | 0 | 0
10 | п/с "Олевськ" ПЛ 110кВ "Олевськ-Сновидовичі" | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 40125 | відповідає | 1 | 0 | 0
11 | п/с "Кременець" ПЛ 35кВ "Кременець-Шепетин" | 35 | 0,5S | 0,5S | ZMD405 | LANDISiGIR | відповідає | 121 | відповідає | 0 | 0 | 0
12 | п/с "Острожець" ПЛ 35кВ "Острожець-Луцьк" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 311 | відповідає | 0 | 0 | 0
13 | п/с "Остріг" ПЛ 35кВ "Остріг-М'якоти" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 5164 | відповідає | 0 | 0 | 0
14 | п/с "Корець" ПЛ 35кВ "Корець-Мухарів" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 238 | відповідає | 0 | 0 | 0
15 | п/с "Кутянка" ПЛ 35кВ "Кутянка-Переросле" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 2867 | відповідає | 0 | 0 | 0
16 | п/с "Милятин" ПЛ 35кВ "Милятин-Головлі" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 7215 | відповідає | 0 | 0 | 0
17 | п/с "Нетішин" ПЛ 110кВ "Нетішин-Країв" | 110 | 0,5S | 0,5S | ЕлвінЕТ2АSE |  | відповідає | 33768 | відповідає | 1 | 0 | 0
п/ст 330 Радивилів
18 | ПЛ 110кВ "Радивилів-Броди" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 86843 | відповідає | 1 | 0 | 0
19 | ПЛ 110кВ "Радивилів-Кременець" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 86610 | відповідає | 1 | 0 | 0
20 | ПЛ 110кВ "Радивилів-БродиНПС" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 10042 | відповідає | 1 | 0 | 0
21 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 90168 | відповідає | 1 | 0 | 0
22 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 204316 | відповідає | 1 | 0 | 0
23 | ВвідАТ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 502 | відповідає | 0 | 0 | 0
24 | ВвідАТ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 2505 | відповідає | 0 | 0 | 0
25 | ШОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 84 | відповідає | 1 | 0 | 0
26 | Ввід ТВП-1 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 379 | відповідає | 0 | 0 | 0
27 | Ввід ТВП-2 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 29 | відповідає | 0 | 0 | 0
28 | Радивилів-Берестечко | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 10303 | відповідає | 1 | 0 | 0
29 | Радивилів- Дубно | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 10604 | відповідає | 1 | 0 | 0
30 | Радивилів-ДККЗ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 16 | відповідає | 0 | 0 | 0
31 | Радивилів-ДККЗ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 311 | відповідає | 0 | 0 | 0
32 | Радивилів-Елеватор | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 388 | відповідає | 0 | 0 | 0
33 | Радивилів-Комбікормовий | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 399 | відповідає | 0 | 0 | 0
34 | Радивилів-Місто | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
35 | Резерв ВП КТП316 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
36 | Резерв ВП КТП325 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст 330 Рівне
37 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 334711 | відповідає | 1 | 0 | 0
38 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 350621 | відповідає | 1 | 0 | 0
39 | ВвідАТ-4 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 213694 | відповідає | 1 | 0 | 0
40 | ВвідТ-5 | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 25279 | відповідає | 0 | 0 | 0
41 | ВвідАТ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 75147 | відповідає | 0 | 0 | 0
42 | ВвідАТ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 65046 | відповідає | 1 | 0 | 0
43 | Склад ДАЕК | 0.4 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
44 | ОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 1683 | відповідає | 1 | 0 | 0
45 | ШОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 1 | 0 | 0
46 | Житл. буд. №15 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
47 | Ввід ТВП-1 | 10 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 502 | відповідає | 0 | 0 | 0
48 | Ввід ТВП-2 | 10 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 588 | відповідає | 0 | 0 | 0
49 | Ввід ТВП-3 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 88 | відповідає | 0 | 0 | 0
50 | Ввід ТВП-4 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 275 | відповідає | 0 | 0 | 0
51 | Рівне-Західна | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 44987 | відповідає | 1 | 0 | 0
52 | Рівне-Здолбунів1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 39142 | відповідає | 1 | 0 | 0
53 | Рівне-Здолбунів2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 20404 | відповідає | 1 | 0 | 0
54 | Рівне-Костопіль | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 29021 | відповідає | 1 | 0 | 0
55 | Рівне-Країв | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 14133 | відповідає | 1 | 0 | 0
56 | Рівне-Олександрія | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 25094 | відповідає | 1 | 0 | 0
57 | Рівне-Південна1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 12836 | відповідає | 1 | 0 | 0
58 | Рівне-Південна2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 15407 | відповідає | 1 | 0 | 0
59 | Рівне-РЗТА | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 582 | відповідає | 1 | 0 | 0
60 | Рівне-РКХ1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 6396 | відповідає | 1 | 0 | 0
61 | Рівне-РКХ3 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 47118 | відповідає | 1 | 0 | 0
62 | Рівне-РКХ5 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 613 | відповідає | 1 | 0 | 0
63 | Рівне-Дядьковичі | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 4469 | відповідає | 0 | 0 | 0
64 | Рівне-Клевань1 | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 6292 | відповідає | 0 | 0 | 0
65 | Рівне-Клевань2 | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 5060 | відповідає | 0 | 0 | 0
66 | Рівне-Городище | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 9042 | відповідає | 0 | 0 | 0
67 | Рівне-Новоукраїнка | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 5033 | відповідає | 0 | 0 | 0
68 | Рівне-Полігон | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 99 | відповідає | 0 | 0 | 0
69 | Рівне-ТТП1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 406 | відповідає | 0 | 0 | 0
70 | Рівне-РП1-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 4765 | відповідає | 0 | 0 | 0
71 | Рівне-ТП305 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
72 | Рівне-ТП55-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 412 | відповідає | 0 | 0 | 0
73 | Рівне-РП8-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 3831 | відповідає | 0 | 0 | 0
74 | Рівне-ТП560/РП4-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1060 | відповідає | 0 | 0 | 0
75 | Рівне-РП1/РП3 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 4199 | відповідає | 0 | 0 | 0
76 | Рівне-РП16-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 201 | відповідає | 0 | 0 | 0
77 | Рівне-РП4-ІІІ/РП2-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 5731 | відповідає | 0 | 0 | 0
78 | Рівне-РП12-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 410 | відповідає | 0 | 0 | 0
79 | Рівне-ТП55-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
80 | Рівне-РП4-ІV/РП2-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 4447 | відповідає | 0 | 0 | 0
81 | Рівне-ТП211 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1753 | відповідає | 0 | 0 | 0
82 | Рівне-РП4-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 2543 | відповідає | 0 | 0 | 0
83 | Рівне-РП1-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 4554 | відповідає | 0 | 0 | 0
84 | Рівне-ТП439 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 998 | відповідає | 0 | 0 | 0
85 | Рівне-Пл.2СШ-35 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
86 | Рівне-ТП380 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
87 | Рівне-Пл.ож.110кВ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
88 | Рівне-ТП397 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 361 | відповідає | 0 | 0 | 0
89 | Рівне-РП12-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 439 | відповідає | 0 | 0 | 0
90 | Рівне-ТП223 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1094 | відповідає | 0 | 0 | 0
91 | Рівне-РП8-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1964 | відповідає | 0 | 0 | 0
92 | Рівне-РП16-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 2397 | відповідає | 0 | 0 | 0
93 | Рівне-ТП42 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 415 | відповідає | 0 | 0 | 0
94 | Рівне-ЗТП421 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 358 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст 330 Грабів
95 | ВвідАТ-1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 126108 | відповідає | 1 | 0 | 0
96 | ВвідАТ-2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 207257 | відповідає | 1 | 0 | 0
97 | Ввід ТВП-3 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 80 | відповідає | 0
98 | Ввід ОМВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 11104 | відповідає | 1 | 0 | 0
99 | ВвідАТ-1 | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
100 | Грабів-Південна1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 32067 | відповідає | 1 | 0 | 0
101 | Грабів-Південна2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 32065 | відповідає | 1 | 0 | 0
102 | Грабів-Іскра | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 17365 | відповідає | 1 | 0 | 0
103 | Грабів-Оржів1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 18994 | відповідає | 1 | 0 | 0
104 | Грабів-Оржів2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 2185 | відповідає | 1 | 0 | 0
105 | Грабів-РЗТА | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 489 | відповідає | 1 | 0 | 0
106 | Грабів-РХК2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 4853 | відповідає | 1 | 0 | 0
107 | Грабів-РХК4 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 32904 | відповідає | 1 | 0 | 0
108 | Грабів-РХК6 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 2674 | відповідає | 1 | 0 | 0
п/ст РАЕС
109 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Кузнецовськ" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 254284 | відповідає | 1 | 0 | 0
110 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Володимирець" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 260244 | відповідає | 1 | 0 | 0
111 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Хіночі" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 67276 | відповідає | 1 | 0 | 0
112 | Обхідний вимик | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 1005 | відповідає | 1 | 0 | 0
113 | п/с "Деражне" ПЛ 10кВ "Деражне-Грем'яче" | 10 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 526 | відповідає | 0 | 0 | 0
114 | п/с "Дубно цукрозавод" | 35 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
115 | п/с "Острог цукрозавод" | 110 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
116 | ДП Теплокомунсервіс | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 13189 | відповідає | 0 | 0 | 0
117 | Млинів ГЕС | 10 | 1,0 | 0,5S | EPQS | ЕЛГАМА | відповідає | 1007 | відповідає | 1 | 0 | 0
118 | Хрінники ГЕС | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 1696 | відповідає | 0 | 0 | 0
119 | ТП 191 с. Зелений Дуб | 0.4 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 59 | відповідає | 0 | 0 | 0
120 | КТП 262 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 42 | відповідає | 0 | 0 | 0
121 | КТП 797 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 146 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст ДТГО "Львівська залізниця"
122 | п/ст "Здолбунів тяга" Ввід Т1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 73332 | відповідає | 1 | 0 | 0
123 | п/ст "Здолбунів тяга" Ввід Т2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 28997 | відповідає | 1 | 0 | 0
124 | п/ст "Дубно тяга" Ввід Т1 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 36237 | відповідає | 1 | 0 | 0
125 | п/ст "Дубно тяга" Ввід Т2 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 131312 | відповідає | 1 | 0 | 0
126 | п/ст "Радивилів тяга" Ввід Т1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 30724 | відповідає | 1 | 0 | 0
127 | п/ст "Радивилів тяга" Ввід Т2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 40611 | відповідає | 1 | 0 | 0
128 | ТП-57 Рівне | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 1316 | відповідає | 0 | 0 | 0
129 | ТП-14 Рівне | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 3358 | відповідає | 0 | 0 | 0
130 | ТП-1 ст. Обарів | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
131 | ТП-1 ст. Обарів | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
132 | п/ст "Сарни"-110/35/10 кВ ком.33 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 1008 | відповідає | 0 | 0 | 0
133 | п/ст "Сарни"-110/35/10 кВ ком.7 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 560 | відповідає | 0 | 0 | 0
134 | п/ст "Сарни"-110/35/10 кВ ком.26 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 4524 | відповідає | 0 | 0 | 0
135 | ЗТП-10/0,4кВ ст.Рокитно | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 979 | відповідає | 0 | 0 | 0
136 | ТП-АБ ст.Костопіль | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 861 | відповідає | 0 | 0 | 0
137 | ТП-334 м.Костопіль | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 69 | відповідає | 0 | 0 | 0
138 | ТП ЕЦ ст.Рафалівка, ЗТП-238 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 17 | відповідає | 0 | 0 | 0
Усього
* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства).
** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.3.1. Техн стан вимір Т
4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги точок комерційного обліку
Тип вимірювального трансформатора | Кількість установлених трансформаторів, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт. | Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на 2017 рік, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Трансформатори напруги (ТН), усього | 208 | 0 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 9 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 30 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 158 | 0 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 11 | 0 | 0 | 0
Трансформатори струму (ТС), усього | 13509 | 0 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 3 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 16 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 228 | 0 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 32 | 0 | 0 | 0
напругою 0,4 кВ | 13230 | 0 | 0 | 0

## 4.4. Технічний облік
4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок 2017 року
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Кількість точок обліку, шт. | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії* | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 110 кВ | 110 | 20 | 1,0 | 0,5S | відповідає
2 |  | 35 | 23 | 1,0 | 0,5S | відповідає
3 |  | 10(6) | 378 | 1,0 | 0,5S | відповідає
4 |  | 0,4 (ТВП) | 42 | 1,0 | 0,5S | відповідає
5 | 35 кВ | 35 | 16 | 1,0 | 0,5S | відповідає
6 |  | 10 (6) | 575 | 1,0 | 0,5S | відповідає
7 |  | 0,4 (ТВП) | 102 | 1,0 | 0,5S | відповідає
8 | РП – 10 | 10 | 32 | 1,0 | 1 | відповідає
9 | (ТП - 10) | 0.4 | 17 | 2,0 | 2 | відповідає
Всього |  |  | 1205
* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.5. Стан комп'ютерної техніки
4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок 2017 року
Група за роком випуску | Кількість, шт. | %
Комп'ютери до 2012 року випуску | 704 | 87.24%
Комп'ютери 2013 року випуску | 39 | 4.833%
Комп'ютери 2014 року випуску | 43 | 5.328%
Комп'ютери 2015 року випуску | 0 | 0%
Комп'ютери 2016 року випуску | 21 | 2.602%
Усього | 807 | 100%

## 4.6. Стан транспорту
4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 рік з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Загальна кількість колісної техніки | шт. | 474 | 476 | 483 | 485
| з них підлягає списанню | шт. | 259 | 259 | 255 | 255
|  | % | 54.64% | 54.41% | 52.8% | 52.58%
1.1 | Автокрани | шт. | 8 | 8 | 8 | 8
| з них підлягають списанню | шт. | 7 | 7 | 8 | 8
|  | % | 87.5% | 87.5% | 100% | 100%
1.2 | Автобурові машини | шт. | 8 | 8 | 7 | 7
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 5 | 5
|  | % | 50% | 50% | 71.43% | 71.43%
1.3 | Бурильно-кранові машини | шт. | 14 | 14 | 16 | 16
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 6 | 6 | 6
|  | % | 42.86% | 42.86% | 37.5% | 37.5%
1.4 | Автовежі телескопічні та підіймачі | шт. | 38 | 38 | 41 | 43
| з них підлягають списанню | шт. | 21 | 21 | 27 | 26
|  | % | 55.26% | 55.26% | 65.85% | 60.47%
| у т.ч. на базі тракторів | шт. | 2 | 3 | 3 | 3
| з них підлягають списанню | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
|  | % | 100% | 66.67% | 66.67% | 66.67%
1.5 | Автомобільні електромеханічні майстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 | Електролабораторії | шт. | 15 | 16 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 4 | 4
|  | % | 26.67% | 25% | 23.53% | 23.53%
1.7 | Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників | шт. | 221 | 221 | 220 | 220
| з них підлягають списанню | шт. | 110 | 110 | 111 | 112
|  | % | 49.77% | 49.77% | 50.45% | 50.91%
| у т.ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) | шт. | 45 | 45 | 45 | 45
| з них підлягають списанню | шт. | 3 | 3 | 4 | 5
|  | % | 6.667% | 6.667% | 8.889% | 11.11%
1.8 | Вантажні автомобілі | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.9 | Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10 | Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап | шт. | 6 | 6 | 8 | 8
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 4 | 4
|  | % | 66.67% | 66.67% | 50% | 50%
1.11 | Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси") | шт. | 12 | 12 | 13 | 13
| з них підлягають списанню | шт. | 12 | 12 | 12 | 12
|  | % | 100% | 100% | 92.31% | 92.31%
1.12 | Легкові автомобілі | шт. | 91 | 91 | 91 | 91
| з них підлягають списанню | шт. | 30 | 30 | 32 | 32
|  | % | 32.97% | 32.97% | 35.16% | 35.16%
1.13 | Трактори і механізми, виконані на їх базі | шт. | 16 | 17 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт. | 16 | 16 | 14 | 14
|  | % | 100% | 94.12% | 82.35% | 82.35%
1.14 | Причепи, напівпричепи | шт. | 25 | 25 | 25 | 25
| з них підлягають списанню | шт. | 25 | 25 | 25 | 25
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.15 | Автомайстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.16 | Спеціальні легкові автомобілі | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.17 | Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.18 | Автонавантажувачі | шт. | 3 | 3 | 3 | 3
| з них підлягають списанню | шт. | 3 | 3 | 3 | 3
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.19 | Інші види колісної техніки (розшифрувати) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).
** Зазначити відповідний рік.

## 4.6.1.
4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок 2017 року
№ з/п | Марка колісної техніки | Призначення (тип) | Рік випуску | Нормативний строк експлуатації, років | Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ) | Витрати пального*, л/100 км | Витрати пального*, л/мотогодина | Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн |  | Залишкова вартість, тис. грн | Підстава для списання/ заміни | Пропонується для заміни
[8 empty] | за місяць | щорічні |  |  | марка | призначення (тип) | орієнтовна вартість, тис. грн | витрати пального*, л/100 км | витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ГАЗ-5227 ВК4791АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Березне РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.19167 | 2.3 | 3.675 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ГАЗ-3309 | Aвтопідйомник АП-18-09 | 1058.333 | 23 | 4
2 | ГАЗ-5327 ВК0196ВС | АП ТВГ-15 | 1989 | 10 | Дубно РЕМ | 30.45 | 5.15 | 0.75 | 9 | 2.1583 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ГАЗ-3309 | Aвтопідйомник АП-18-09 | 1058.333 | 23 | 4
3 | ГАЗ-52 ВК5502АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Рокитне РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.775 | 9.3 | 0
4 | ТВГ-15Н ВК3065АР | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Млинів РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.66667 | 8 | 9.765
5 | ГАЗ-5228 ВК4781АР | АП ТВГ-15 | 1991 | 10 | Радивилів РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.675 | 8.1 | 3.675
6 | ГАЗ-5204 ВК0478ВС | АП ТВГ-15 | 1988 | 10 | Рокитне РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.76667 | 9.2 | 0
7 | ГАЗ-5201 ВК9987ВВ | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Сарни РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.66667 | 8 | 7.4813
8 | ГАЗ-52 ВК9136ВВ | Вишка телескопічна Т | 1960 | 10 | Радивилів РЕМ | 27.3 | 4.41 | 1.05 | 12.6 | 2.0028
9 | ГАЗ-52.01 ВК9907ВВ | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Дубровиця РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.66667 | 8 | 3.675
10 | ГАЗ-33023 ВК9976ВВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 18.8 |  | 0.85 | 10.2 | 12.9167
11 | ГАЗ-33023 ВК4773АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Здолбунів РЕМ | 18.8 |  | 0.66667 | 8 | 0
12 | Т-150К 2146РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Острог РЕМ |  | 16.38 | 0.56667 | 6.8 | 0.51131
13 | ГАЗ-33023 ВК1272ВС | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Володимирець РЕМ | 18.8 |  | 0.70833 | 8.5 | 12.9683
14 | КРАЗ-250 ВК3103АР | Автокран КС4574 | 1993 | 10 | СМіТ | 66 | 9.45 | 0.95833 | 11.5 | 7.8556
15 | МТЗ-82 0968РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Зарічне РЕМ |  | 8.19 | 0.51667 | 6.2 | 0
16 | Т-150К 1822РД | Буро-кранова БКО-1 | 1991 | 10 | Рівненський РЕМ |  | 16.38 | 0.85 | 10.2 | 0
17 | розпуск 2614РД | Причіп-розпуск | 1990 | 10 | Березне РЕМ |  |  | 0.18333 | 2.2 | 0
18 | МАЗ-53371 ВК3126АР | Вантажний бортовий | 1988 | 10 | СМіТ | 25.3 |  | 0.66667 | 8 | 0
19 | МАЗ-8926 ВК6634ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ |  |  | 0.15 | 1.8 | 0
20 | МАЗ-8926 ВК6633ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ |  |  | 0.13333 | 1.6 | 0
21 | КАМАЗ-5410 ВК3117АР | Сідловий тягач | 1992 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
22 | ЗІЛ ММЗ-4502 ВК3113АР | Самоскид | 1992 | 10 | СМіТ | 40.7 |  | 0.675 | 8.1 | 6.2805
23 | КАМАЗ-5320 ВК9314АС | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
24 | ЗІЛ 138 ВК3116АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | СМіТ | 34.1 |  | 0.66667 | 8 | 0
25 | ЗІЛ 138 ВК3109АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | СМіТ | 34.1 |  | 0.93333 | 11.2 | 0
26 | УРАЛ 375 ВК3129АР | Вантажний бортовий | 1975 | 10 | СМіТ | 55 | 6.3 | 0.46667 | 5.6 | 18.75
27 | ГАЗ-330610 ВК1244ВС | Вантажний фургон | 1993 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.7528
28 | ГАЗ-5228 ВК8092АМ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Гоща РЕМ | 23.1 |  | 0.70833 | 8.5 | 2.8
29 | ТАП3-755 ВК9764ХХ | Причіп ТАП3-755 | 1971 | 10 | Дубно РЕМ |  |  | 0.6 | 7.2 | 1.8083
30 | ГАЗ-3327 ВК0194ВС | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Дубно РЕМ | 25.73 |  | 0.56667 | 6.8 | 0
31 | ГАЗ-52 ВК9908ВВ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубровиця РЕМ | 27.5 |  | 0.675 | 8.1 | 8.215
32 | ГАЗ-3307 ВК0467ВС | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Зарічне РЕМ | 25.73 |  | 0.60833 | 7.3 | 3.4806
33 | ГАЗ-52 ВК4799АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Здолбунів РЕМ | 23.1 |  | 0.56667 | 6.8 | 0
34 | ГАЗ-3307 ВК4772АР | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Корець РЕМ | 25.73 |  | 0.65833 | 7.9 | 3.6167
35 | Причіп 2П NA | Причіп 2П | 2000 | 10 | Костопіль РЕМ |  |  | 0.51667 | 6.2 | 4.9972
36 | ЗІЛ-431410 ВК3057АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Млинів РЕМ | 32.55 |  | 0.48333 | 5.8 | 9.0293
37 | ГАЗ-5327 2747РВК | Вантажний бортовий | 1979 | 10 | Млинів РЕМ | 26.25 |  | 0.79167 | 9.5 | 0
38 | ГАЗ-5327 ВК0634АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Остріг РЕМ | 29.7 |  | 0.75 | 9 | 3.5972
39 | ГАЗ-3307 ВК0632АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Остріг РЕМ | 29.7 |  | 0.66667 | 8 | 3.2472
40 | ГАЗ-3327 ВК4778АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 25.73 |  | 0.63333 | 7.6 | 0
41 | ГАЗ-3328 ВК5689АР | Вантажний бортовий | 1994 | 10 | Рівненський РЕМ | 25.73 |  | 0.63333 | 7.6 | 9.9717
42 | ГАЗ-3328 ВК4779АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 28.35 |  | 0.63333 | 7.6 | 3.4611
43 | ТР-5 3638РБ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Рівненський РЕМ |  |  | 0.96 | 11.52 | 4.2883
44 | ГАЗ-52 ВК4782АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Рівненський РЕМ | 26.25 |  | 0.75 | 9 | 2.6833
45 | Причіп-платформа | причіп-платформа | 1990 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.19167 | 2.3 | 0
46 | ГАЗ-3307 ВК0479ВС | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рокитне РЕМ | 25.73 |  | 0.66667 | 8 | 3.4806
47 | ГАЗ-5201 ВК9975ВВ | Вантажний бортовий | 1983 | 10 | Сарни РЕМ | 23.1 |  | 0.65 | 7.8 | 2.2556
48 | УАЗ-3303 ВК9986ВВ | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Сарни РЕМ | 17.33 |  | 0.75 | 9 | 1.5167
49 | ГАЗ-52 ВК9135ВВ | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Радивилів РЕМ | 24.2 |  | 0.66667 | 8 | 3.1111
50 | ГАЗ-52 ВК4776АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Корець РЕМ | 26.25 |  | 0.625 | 7.5 | 0
51 | ГАЗ-5228 ВК3135АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Міський РЕМ | 27.5 |  | 0.775 | 9.3 | 2.9361
52 | ГАЗ-32212 ВК3104АР | Електротехнічна лабо | 2000 | 10 | СМіТ | 20.24 |  | 0.75 | 9 | 6.5333
53 | ЗІЛ-131А ВК3132АР | Вишка телескопічна Т | 1986 | 10 | СМіТ | 51.7 | 4.2 | 0.66667 | 8 | 0
54 | ГАЗ-3307 ВК9315АС | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Остріг РЕМ | 29.7 |  | 0.63333 | 7.6 | 3.3444
55 | ГАЗ-5327 ВК3110АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 29.7 |  | 0.63333 | 7.6 | 0
56 | ГАЗ-5201 ВК5645ВВ | Aвтопідйомник ВС-18 | 1990 | 10 | СМіТ | 35.75 | 5.46 | 0.63333 | 7.6 | 0
57 | ГАЗ-66 ВК3134АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 35.2 |  | 0.96 | 11.52 | 3.6167
58 | ГАЗ-6627 ВК3130АР | Електротехнічна лабо | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 35.2 |  | 0.75 | 9 | 0
59 | ЗІЛ-431412 ВК1235ВС | Автокран | 1992 | 10 | Володимирець РЕМ | 42 | 6.3 | 0.66667 | 8 | 13.3571
60 | ЗІЛ-431610 ВК0228ВС | Автокран КС-2561Д | 1993 | 10 | Дубно РЕМ | 42 | 6.3 | 0.65 | 7.8 | 6.475
61 | 2ПТС-4 РБ5829 | прчіп тракторний | 1983 | 10 | Здолбунів РЕМ |  |  | 0.625 | 7.5 | 1.2833
62 | ДВ-40814 T00673ВК | Автонавантажувач | 1992 | 10 | Корець РЕМ | 28.35 | 5.25 | 0.18333 | 2.2 | 3.6944
63 | 2ПТС-4 9078РБ | Причіп | 1990 | 10 | Млинів РЕМ |  |  | 0.15 | 1.8 | 1.3222
64 | МТЗ-80 2082РБ | Гідропідйомник | 1988 | 10 | Остріг РЕМ |  | 8.19 | 0.13333 | 1.6 | 16.3139
65 | ЕО-2621 2145РБ | Екскаватор | 1989 | 10 | Остріг РЕМ |  | 4.94 | 1.3583 | 16.3 | 6.2417
66 | ГАЗ-5204 ВК0478ВС | Вишка телескопічна Т | 1988 | 10 | Рокитне РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.76667 | 9.2 | 0
67 | ПЕЖО-Ж5 ВК3712ВВ | Aвтопідйомник VT-9 | 1992 | 10 | Міський РЕМ | 13.75 | 0.63 | 1.05 | 12.6 | 3.6167
68 | ГАЗ66В ВК3111АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 34.1 | 4.41 | 1 | 12 | 0
69 | ГАЗ-33023 ВК3121АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 5.2694
70 | ГАЗ-33023 ВК3698ВВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.70833 | 8.5 | 5.25
71 | ГАЗ-33023 ВК3711ВВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.6 | 7.2 | 5.2889
72 | ГАЗ-33023 ВК3125АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.56667 | 6.8 | 5.2694
73 | ГАЗ-33023 ВК3105АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 5.0556
74 | ГАЗ-33023 ВК3120АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.60833 | 7.3 | 5.1917
75 | ГАЗ-33023 ВК5626АВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.56667 | 6.8 | 4.8222
76 | ГАЗ-6628 ВК3101АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 34.1 | 4.2 | 1 | 12 | 2.8389
77 | ГАЗ-5227 ВК4793АР | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Березне РЕМ | 26.25 |  | 1 | 12 | 0
78 | ГАЗ-52 ВК1243ВС | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Володимирець РЕМ | 26.25 |  | 0.91667 | 11 | 0
79 | ГАЗ-52 ВК1247ВС | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Володимирець РЕМ | 26.25 |  | 0.79167 | 9.5 | 3.1306
80 | УАЗ-3962 ВК4780АР | Вантпасажирський фур | 1994 | 10 | Дубровиця РЕМ | 18.38 |  | 0.75 | 9 | 3.2472 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ТК-U-3909 ВП6 | ТК-U-3909 ВП6 (фермер) | 333.33 | 26 | 21
81 | ПЕЖО-J5 2454РВМ | Вантпасажирський фур | 1992 | 10 | Остріг РЕМ | 12.6 |  | 0.66667 | 8 | 0
82 | ГАЗ-2410 ВК0476ВС | Легковий службовий | 1991 | 10 | Зарічне РЕМ | 14.18 |  | 0.63333 | 7.6 | 0
83 | ГАЗ-32213 ВК9980ВВ | Мікроавтобус | 2001 | 10 | Сарни РЕМ | 20.06 |  | 0.63333 | 7.6 | 2.8
84 | УАЗ-2206 ВК3699ВВ | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Міський РЕМ | 19.58 |  | 0.91667 | 11 | 2.3722
85 | УАЗ-31512 ВК4786АР | Легковий | 1994 | 10 | Березне РЕМ | 16.28 |  | 0.19167 | 2.3 | 0
86 | УАЗ-469 ВК0579ВР | Легковий службовий | 1980 | 10 | Володимирець РЕМ | 16.8 |  | 0.66667 | 8 | 2.2361
87 | УАЗ-3962 ВК8094АМ | Вантпасажирський фур | 1995 | 10 | Гоща РЕМ | 19.22 |  | 0.65 | 7.8 | 0
88 | УАЗ-31512 ВК0630АТ | Легковий службовий | 1988 | 10 | Остріг РЕМ | 16.28 |  | 0.75 | 9 | 3.3639
89 | 2ПТС-4 1975РБ | Причіп | 1979 | 10 | Гоща РЕМ |  |  | 0.66667 | 8 | 0
90 | КАМАЗ-5410 ВК3127АР | Сідловий тягач | 1991 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.625 | 7.5 | 0
91 | Причіп NA | Причіп | 1986 | 10 | Радивилів РЕМ |  |  | 0.775 | 9.3 | 0
92 | ДВ-1733.33.22 Т00672ВК | Автонавантажувач | 1986 | 10 | СМіТ |  | 6.3 | 0.18333 | 2.2 | 3.6167
93 | ГАЗ-66 ВК9316АС | Бурова машина БМ-302 | 1990 | 10 | Корець РЕМ | 32.55 | 8.4 | 0.66667 | 8 | 0
94 | ДВ-1792.45.20 Т00674ВК | Автонавантажувач | 1990 | 10 | СМіТ |  | 6.3 | 0.15 | 1.8 | 12.482
95 | ГАЗ-6627 ВК7662ВВ | Бурова машина БМ-202 | 1975 | 10 | Березне РЕМ | 32.55 | 8.4 | 0.13333 | 1.6 | 0
96 | ГАЗ-66 ВК0197ВС | Бурмашина БМ-302 | 1983 | 10 | Дубно РЕМ | 32.55 | 8.4 | 1.3583 | 16.3 | 2.7028
97 | МАЗ-5334 ВК4784АР | Автокран КС-35626 | 1983 | 10 | Здолбунів РЕМ | 34.65 | 6.3 | 0.675 | 8.1 | 0
98 | КС-2561Д ВК3062АР | Автокран КС-2561Д | 1977 | 10 | Млинів РЕМ | 42 | 6.3 | 0.66667 | 8 | 3.6944
99 | ЗІЛ-5301АО ВК3118АР | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Сарни РЕМ | 26.84 | 2.1 | 1 | 12 | 13.485
100 | УАЗ-3303 ВК0235ВС | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубно РЕМ | 17.33 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
101 | ЗІЛ-131 ВК0232ВС | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубно РЕМ | 43.05 |  | 0.70833 | 8.5 | 5.7556
102 | УАЗ-3303 ВК0199ВС | Вантажний бортовий | 1998 | 10 | Дубно РЕМ | 17.33 |  | 0.6 | 7.2 | 2.4889
103 | ГАЗ-5312 ВК3067АР | Вантажний фургон | 1988 | 10 | Млинів РЕМ | 28.35 |  | 0.56667 | 6.8 | 2.625
104 | 2ПТС-6 9488РБ | Вантажний бортовий | 1996 | 10 | Рівненський РЕМ |  |  | 0.19167 | 2.3 | 16.895
105 | УАЗ-3303 ВК4775АР | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.33 |  | 0.66667 | 8 | 3.0139
106 | ГАЗ-33021 ВК9141ВВ | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Радивилів РЕМ | 16.59 |  | 0.65 | 7.8 | 0
107 | УАЗ-3303 ВК9137ВВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубно РЕМ | 17.33 |  | 0.75 | 9 | 0
108 | ГАЗ 2705 ВК3137АР | Вантажний фургон | 2000 | 10 | Сарни РЕМ | 17.96 |  | 0.66667 | 8 | 7.7979
109 | ГАЗ-2705 ВК3106АР | Електротехнічна лабо | 2000 | 10 | СМіТ | 19.91 |  | 0.625 | 7.5 | 3.8306
110 | КРАЗ-255 ВК3108АР | Автокран КТА14 | 1982 | 10 | СМіТ | 62.15 | 8.4 | 0.775 | 9.3 | 14.3633
111 | ЗІЛ-131 ВК3102АР | Aвтопідйомник АГП-18 | 1998 | 10 | СМіТ | 56.1 | 8.61 | 0.18333 | 2.2 | 0
112 | ЗІЛ-431412 ВК4794АР | Автокран КС-2561Д | 1990 | 10 | Березне РЕМ | 42 | 6.3 | 0.66667 | 8 | 0
113 | ЗІЛ-431412 00581РО | Автокран КС-2561К | 1990 | 10 | Млинів РЕМ | 42 | 6.3 | 0.15 | 1.8 | 0
114 | Т-150К 25-76 РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1990 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 16.38 | 0.13333 | 1.6 | 0
115 | ЗІЛ-133ГЯ ВК9984ВВ | Автокран | 1991 | 10 | Сарни РЕМ | 37.28 | 7.56 | 1.3583 | 16.3 | 5.95
116 | ГАЗ-33023 ВК3119АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 4.55
117 | ГАЗ-33023 ВК9317АС | Вантажний фургон | 2000 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.4528
118 | ГАЗ-33023 ВК3114АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.66667 | 8 | 4.2972
119 | ГАЗ-33023 ВК4788АР | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Березне РЕМ | 18.8 |  | 1.05 | 12.6 | 4.8417
120 | ГАЗ-33023 ВК4787АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Березне РЕМ | 18.8 |  | 1 | 12 | 5.2889
121 | ГАЗ-2705 ВК4795АР | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Березне РЕМ | 19.01 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.4417
122 | УАЗ-3909 ВК1229ВС | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.85 |  | 0.6 | 7.2 | 8.9383 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ТК-U-3909 ВП6 | ТК-U-3909 ВП6 (фермер) | 333.33 | 26 | 21
123 | УАЗ-330301 ВК8095АМ | Вантпасажирський фур | 1988 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 0
124 | ГАЗ-33023 ВК8091АМ | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Гоща РЕМ | 18.8 |  | 0.19167 | 2.3 | 14.0533
125 | УАЗ-3909 ВК8097АМ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 3.5583
126 | AC-U 39095 ВП6 ВК4113ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Дубно РЕМ | 17 |  | 0.65 | 7.8 | 4.9194
127 | ГАЗ-33023 ВК0198ВС | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Дубно РЕМ | 18.8 |  | 0.75 | 9 | 4.9194
128 | УАЗ-3909 ВК9906ВВ | Вантпасажирський фур | 2001 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 3.5583
129 | ГАЗ-33023 ВК9904ВВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Сарни РЕМ | 18.8 |  | 0.625 | 7.5 | 0
130 | ГАЗ-33023 ВК3279АК | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Зарічне РЕМ | 18.8 |  | 0.775 | 9.3 | 10.5917
131 | УАЗ-3909 ВК9024АЕ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.18333 | 2.2 | 0
132 | УАЗ-3303 ВК4767АР | Вантпасажирський фур | 1991 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.15 | 1.8 | 0
133 | УАЗ-3909 ВК4764АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.13333 | 1.6 | 0
134 | ГАЗ-33023 ВК2748ВВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Костопіль РЕМ | 18.8 |  | 1.3583 | 16.3 | 4.2389
135 | ГАЗ- 2705 ВК2747ВВ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Костопіль РЕМ | 19.01 |  | 0.675 | 8.1 | 0
136 | УАЗ-31514 ВК3059АР | Легковий службовий | 1998 | 10 | Млинів РЕМ | 17.54 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.025
137 | ГАЗ-33023 ВК3066АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Млинів РЕМ | 18.8 |  | 0.66667 | 8 | 12.1933
138 | УАЗ-3909 ВК3063АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 1.05 | 12.6 | 1.3222
139 | УАЗ-3909 ВК3058АР | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 1 | 12 | 6.0278
140 | УАЗ-3909 ВК0636АТ | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.3639
141 | УАЗ-3909 ВК0633АТ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.70833 | 8.5 | 1.8083
142 | ГАЗ-33023 ВК0635АТ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Остріг РЕМ | 18.8 |  | 0.6 | 7.2 | 4.8806
143 | ГАЗ-33023 ВК1233ВС | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Володимирець РЕМ | 18.8 |  | 0.56667 | 6.8 | 4.8806
144 | УАЗ-3909 ВК4783АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.85 |  | 0.73333 | 8.8 | 1.3222
145 | УАЗ-3909 ВК0482ВС | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.75833 | 9.1 | 0
146 | УАЗ-3909 ВК0465ВС | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 0
147 | ГАЗ-33023 ВК0481ВС | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 18.8 |  | 0.51667 | 6.2 | 0
148 | ГАЗ-33023 ВК9140ВВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Радивилів РЕМ | 18.8 |  | 0.18333 | 2.2 | 0
149 | ИЖ-2715601 ВК4768АР | Вантпасажирський фур | 1993 | 10 | Корець РЕМ | 11.55 |  | 0.66667 | 8 | 0
150 | ГАЗ-3110 ВК4728ВВ | Легковий службовий | 2000 | 10 | СМіТ | 14.41 |  | 0.15 | 1.8 | 4.0444
151 | ВАЗ-21093 ВК3124АР | Легковий службовий | 1998 | 10 | СМіТ | 9.13 |  | 0.13333 | 1.6 | 3.4611
152 | ГАЗ-22171 ВК3112АР | Мікроавтобус | 2000 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.0833
153 | УАЗ-2206 ВК4796АР | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Березне РЕМ | 18.69 |  | 0.675 | 8.1 | 2.4111
154 | ВАЗ-2107 ВК4790АР | Легковий | 2000 | 10 | Березне РЕМ | 9.24 |  | 0.76667 | 9.2 | 2.8389
155 | ГАЗ-5312 ВК4789АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Березне РЕМ | 28.35 |  | 0.66667 | 8 | 2.9944
156 | ВАЗ-21074 ВК1237ВС | Легковий службовий | 1998 | 10 | Володимирець РЕМ | 9.56 |  | 0.93333 | 11.2 | 0
157 | УАЗ-2206 ВК1236ВС | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Володимирець РЕМ | 18.69 |  | 0.46667 | 5.6 | 2.8778
158 | ВАЗ-21213 ВК9902ВВ | Легковий | 1997 | 10 | Дубровиця РЕМ | 12.08 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.4528
159 | ВАЗ-21213 ВК9910ВВ | Легковий | 1999 | 10 | Дубровиця РЕМ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 4.2583
160 | УАЗ-2206 38699РВ | Мікроавтобус | 1999 | 10 | Зарічне РЕМ | 18.69 |  | 0.6 | 7.2 | 0
161 | УАЗ-31514 ВК4797АР | Легковий | 2001 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 5.25
162 | УАЗ-31519 ВК4798АР | Легковий | 1999 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 6.3583
163 | ГАЗ-3102 ВК3143АР | Легковий службовий | 1999 | 10 | Міський РЕМ | 14.3 |  | 0.60833 | 7.3 | 9.145
164 | УАЗ-31514 ВК4771АР | Легковий службовий | 1998 | 10 | Корець РЕМ | 17.54 |  | 0.56667 | 6.8 | 8.2333
165 | УАЗ-2206 ВК2730ВВ | Мікроавтобус | 1998 | 10 | Костопіль РЕМ | 18.69 |  | 0.65833 | 7.9 | 0
166 | УАЗ-31514 ВК3142АР | Легковий службовий | 1998 | 10 | Міський РЕМ | 18.37 |  | 0.51667 | 6.2 | 0
167 | УАЗ-2206 ВК3139АР | Мікроавтобус | 1999 | 10 | Міський РЕМ | 19.58 |  | 0.48333 | 5.8 | 0
168 | ВАЗ-21213 ВК0480ВС | Легковий службовий | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 12.08 |  | 0.79167 | 9.5 | 0
169 | УАЗ-469Б ВК0477ВС | Легковий службовий | 1982 | 10 | Рокитне РЕМ | 16.8 |  | 0.75 | 9 | 0
170 | УАЗ-31514 ВК9982ВВ | Легковий службовий | 1998 | 10 | Сарни РЕМ | 17.54 |  | 0.66667 | 8 | 17.0106
171 | УАЗ-31514 ВК9981ВВ | Легковий службовий | 2001 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 29.6508
172 | ПП ВК2496ХХ | Причіп ФУРГОН | 1983 | 10 | СМіТ |  |  | 0.95833 | 11.5 | 2.635
173 | СЗАП-93271 ВК9398ХХ | Напівпричіп | 2003 | 10 | СМіТ |  |  | 0.51667 | 6.2 | 53.2167
174 | ЗІЛ-5301 БО ВК3710ВВ | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.85 | 10.2 | 18.755
175 | СЗАП-93271 ВК9464ХХ | Напівпричіп | 2004 | 10 | СМіТ |  |  | 0.18333 | 2.2 | 53.2167
176 | ЗІЛ-5301 БО ВК3909ВВ | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.66667 | 8 | 22.63
177 | ЗІЛ-5301 БО ВК4401ВВ | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.15 | 1.8 | 20.5117
178 | УАЗ-3909 ВК9080АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.85 |  | 0.13333 | 1.6 | 14.0017
179 | ГАЗ-2705 ВК3726ВВ | Вантажний фургон | 2000 | 10 | Міський РЕМ | 18.81 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.675
180 | ЗІЛ-131 ВК9632АС | Вишка телескопічна Т | 2001 | 10 | СМіТ | 51.7 | 4.2 | 0.675 | 8.1 | 5.95
181 | ЗІЛ-5301 БО ВК6134АВ | Електротехнічна лабо | 2005 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.76667 | 9.2 | 29.0367
182 | ГАЗ-27057-111 ВК7524АА | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 21.01 |  | 0.66667 | 8 | 42.1149
183 | ЗІЛ-5301ЕО ВК6513ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Березне РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.93333 | 11.2 | 7.7778
184 | ЗІЛ-433362 ВК1232ВС | Aвтопід АП-17А-07 | 2003 | 10 | Володимирець РЕМ | 39.06 | 10.29 | 0.46667 | 5.6 | 26.1905
185 | ЗІЛ-5301ЕО ВК1708ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Гоща РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.76667 | 9.2 | 24.3867
186 | ЗІЛ-131 ВК2057АС | Автопідйомник ВС-18 | 1988 | 10 | Дубно РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.70833 | 8.5 | 17.6263
187 | ЗІЛ-131 ВК9799АВ | Aвтопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Дубровиця РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.6 | 7.2 | 5.5504
188 | ЗІЛ-433362 ВК4431АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Зарічне РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.56667 | 6.8 | 27.1767
189 | ЗІЛ-433362 ВК3692АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.675 | 8.1 | 15.7785
190 | ЗИЛ-433362 ВК3693АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Корець РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.60833 | 7.3 | 16.7999
191 | ЗІЛ-131 ВК1810АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Млинів РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.56667 | 6.8 | 16.3327
192 | ЗИЛ-433362 ВК3697АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.65833 | 7.9 | 10.2278
193 | ЗИЛ-131В ВК1673АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Рівненський РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.51667 | 6.2 | 6.475
194 | ЗІЛ-433362 ВК2187АС | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Рокитне РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.48333 | 5.8 | 11.2389
195 | ЗИЛ-5301 ВК8748ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Радивилів РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.79167 | 9.5 | 7.7778
196 | ЗИЛ-5301ЕО ВК1296ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Рівненський РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.75 | 9 | 20.6667
197 | ЗИЛ-433362 ВК3150АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Міський РЕМ | 42.9 | 10.29 | 0.66667 | 8 | 44.6335
198 | ГАЗ-33023 ВК3144АР | Вантпасажирський бор | 2002 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.63333 | 7.6 | 13.8467
199 | ІЖ-2717-90 ВК7448АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 12.1 |  | 0.70833 | 8.5 | 10.6433
200 | УАЗ-3741ВП6ТДА ВК1415АС | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.6 | 7.2 | 19.8232
201 | ІЖ-2717-90 ВК7447АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 12.1 |  | 0.56667 | 6.8 | 10.6433
202 | ГАЗ-33023 ВК3115АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 4.725
203 | УАЗ-3909 ВК4792АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Березне РЕМ | 17.85 |  | 0.60833 | 7.3 | 3.5583
204 | УАЗ-3909 ВК2731АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Березне РЕМ | 17.51 |  | 0.56667 | 6.8 | 14.0017
205 | УАЗ-3909 ВК6512ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Березне РЕМ | 17.85 |  | 0.65833 | 7.9 | 5.6
206 | УАЗ-3909 ВК8096АМ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 3.5133 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ТК-U-3909 ВП6 | ТК-U-3909 ВП6 (фермер) | 333.33 | 26 | 21
207 | УАЗ-3909ВП6ТК ВК1709ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.48333 | 5.8 | 14.0017
208 | УАЗ-3909 ВК7948ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.79167 | 9.5 | 5.2694
209 | УАЗ-3909 ВК0651АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 14.0017
210 | УАЗ-3909 ВК0025АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.2694
211 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК5359АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 5.2694
212 | УАЗ-3909 ВК9903ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 0
213 | УАЗ-3909 ВК2117АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 5.2694
214 | УАЗ-3909 ВК0204ВC | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.85 | 10.2 | 5.2694
215 | УАЗ-3909 ВК2441ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.18333 | 2.2 | 3.5583
216 | УАЗ-3909 ВК2815ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.2694
217 | УАЗ-3909 ВК1766АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.15 | 1.8 | 14.0017
218 | УАЗ-3909 ВК4893АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.13333 | 1.6 | 0
219 | УАЗ-3909 ВК4865ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.76667 | 9.2 | 5.2694
220 | УАЗ-3909 ВК5831АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 14.0017
221 | ИЖ-2717-90 ВК6721АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Костопіль РЕМ | 11.55 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
222 | УАЗ-3909-ВП6ТК ВК2068ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.6
223 | УАЗ-3909-ВП6ТК ВК9166АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.93333 | 11.2 | 5.2694
224 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК2732АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.46667 | 5.6 | 5.2694
225 | УАЗ-3909 ВК3064АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.3056
226 | УАЗ-3909 ВК0695АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Міський РЕМ | 18.7 |  | 0.70833 | 8.5 | 14.0017
227 | УАЗ-3909 ВК0081ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.6 | 7.2 | 5.6
228 | УАЗ-3909 ВК1092ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 5.6
229 | УАЗ-3909 ВК5314АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 5.2694
230 | УАЗ-3909 ВК4241АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.60833 | 7.3 | 5.2694
231 | ГАЗ-33023 ВК3061АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Млинів РЕМ | 18.8 |  | 0.70833 | 8.5 | 11.9867
232 | УАЗ-3909 ВК0629АТ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.6 | 7.2 | 3.5583
233 | УАЗ-3909 ВК2854ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 5.2694
234 | УАЗ-3909 ВК7914АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 5.2694
235 | УАЗ-3909 ВК5282АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.60833 | 7.3 | 5.2694
236 | УАЗ-3909 ВК2409ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 9.455
237 | УАЗ-3909 ВК0039АА | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Міський РЕМ | 18.7 |  | 0.65833 | 7.9 | 5.2694
238 | УАЗ-3741 ВК1645АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 5.6
239 | УАЗ-3909 ВК8347АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.85 |  | 0.48333 | 5.8 | 0
240 | УАЗ-3909 ВК2118АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.79167 | 9.5 | 5.2694
241 | УАЗ-3741ВП ВК9949АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 14.88
242 | УАЗ-3909 ВК0213ВС | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.2694
243 | УАЗ-3909 ВК1616АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 5.6
244 | УАЗ-3909 ВК9055АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 14.0017
245 | УАЗ-3909 ВК9075ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 5.2694
246 | УАЗ-3909 ВК9983ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.85 | 10.2 | 13.3861
247 | УАЗ-3909 ВК2811АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.85 |  | 0.18333 | 2.2 | 5.2694
248 | УАЗ-3909 ВК8664АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 0
249 | ГАЗ-33023 ВК6379АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 19.69 |  | 0.15 | 1.8 | 5.2889
250 | ИЖ-2717-90 ВК7449АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Міський РЕМ | 12.1 |  | 0.13333 | 1.6 | 10.6433
251 | ИЖ-2717-90 ВК0844АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Міський РЕМ | 12.1 |  | 0.76667 | 9.2 | 9.3517
252 | ГАЗ-33023 ВК3140АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 0
253 | ГАЗ-33023 ВК3141АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 19.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
254 | ВАЗ-21213 ВК9974ВВ | Легковий службовий | 2002 | 10 | Сарни РЕМ | 12.08 |  | 0.66667 | 8 | 0
255 | ВАЗ-21213 ВК9618АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.93333 | 11.2 | 16.2233
256 | ВАЗ-21104 ВК2538АН | Легковий службовий | 2006 | 10 | СМіТ | 8.36 |  | 0.46667 | 5.6 | 17.0805
257 | ВАЗ-21043 ВК9339ВА | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 9.68 |  | 0.76667 | 9.2 | 7.8771
258 | ВАЗ-21213 ВК9617АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.70833 | 8.5 | 17.4117
259 | ВАЗ-21213 ВК9616АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.6 | 7.2 | 14.9317
260 | SKODA-SUPERB ВК5000АА | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 13.6 |  | 0.56667 | 6.8 | 30.5583
261 | SKODA-OCTAVIA ВК3701ВВ | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 10.45 |  | 0.675 | 8.1 | 25.4917
262 | ВАЗ-21104 ВК3048АЕ | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 8.36 |  | 0.60833 | 7.3 | 14.0533
263 | TOYOTA-CAMRY ВК4729ВВ | Легковий службовий | 2003 | 10 | СМіТ | 15.54 |  | 0.33333 | 4 | 16.4694
264 | TOYOTA-AVENSIS ВК4730ВВ | Легковий службовий | 2003 | 10 | СМіТ | 13.34 |  | 0.65833 | 7.9 | 15.1278
265 | ГАЗ-3110 ВК3123АР | Легковий службовий | 2000 | 10 | Дубровиця РЕМ | 13.76 |  | 0.51667 | 6.2 | 20.4444
266 | ФОЛЬКСВАГЕН -Т4 ВК2795ВВ | Мікроавтобус | 2002 | 10 | СМіТ | 17.05 |  | 0.48333 | 5.8 | 12.6972
267 | ВАЗ-21213 ВК9576АС | Легковий | 2005 | 10 | Березне РЕМ | 12.08 |  | 0.79167 | 9.5 | 15.965
268 | УАЗ-3909 ВК1230ВС | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 0
269 | УАЗ-3909 ВП6ТК ВК9021АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 17.744
270 | ВАЗ-21213 ВК9582ВВ | Легковий | 2004 | 10 | Володимирець РЕМ | 12.08 |  | 0.63333 | 7.6 | 14.6733
271 | ВАЗ-21213 ВК1242ВС | Легковий | 2003 | 10 | Володимирець РЕМ | 12.08 |  | 0.95833 | 11.5 | 14.4667
272 | УАЗ-31514 ВК0234ВС | Легков універсал В | 2001 | 10 | Дубно РЕМ | 17.54 |  | 0.51667 | 6.2 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | ТК-U-3909 ВП6 | ТК-U-3909 ВП6 (фермер) | 333.33 | 26 | 21
273 | ВАЗ-21213 ВК9881АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | Зарічне РЕМ | 12.08 |  | 0.85 | 10.2 | 14.9317
274 | УАЗ-31514 ВК2731ВВ | Легковий службовий | 2001 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.18333 | 2.2 | 0
275 | ВАЗ-21213 ВК4612АА | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.66667 | 8 | 11.4
276 | ВАЗ-21150 ВК9972ВВ | Легковий службовий | 2003 | 10 | Володимирець РЕМ | 8.4 |  | 0.15 | 1.8 | 4.8222
277 | ВАЗ-21213 ВК9123ВВ | Легковий службовий | 2002 | 10 | Радивилів РЕМ | 12.08 |  | 0.13333 | 1.6 | 4.7056
278 | УАЗ-2206 ВК9124ВВ | Мікроавтобус | 2002 | 10 | Радивилів РЕМ | 18.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.1417
279 | ВАЗ-21213 ВК3136АР | Легковий службовий | 2002 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.675 | 8.1 | 0
280 | ГАЗ-2217 ВК4936АА | Мікроавтобус | 2003 | 10 | Міський РЕМ | 18.7 |  | 0.76667 | 9.2 | 18.4967
281 | ВАЗ-21104 ВК2539АН | Легковий службовий | 2006 | 10 | СМіТ | 8.36 |  | 0.66667 | 8 | 17.0208
282 | УАЗ-3909 ВК0576ВР | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.85 |  | 0.93333 | 11.2 | 0
283 | УАЗ-3909 ВК0575ВР | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.85 |  | 0.46667 | 5.6 | 3.7722
284 | КАМАЗ-43114 ВК4562АН | Автопідйомник ВС-28К | 2006 | 10 | СМіТ | 52.58 | 9.45 | 0.76667 | 9.2 | 352.3667
285 | ГАЗ-278489 ВК5817АН | Бурмашина БКМ-317 | 2006 | 10 | Гоща РЕМ | 21.11 | 5.25 | 0.70833 | 8.5 | 113.9286
286 | ЗІЛ-432932 ВК4739АН | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Сарни РЕМ | 34.65 | 7.14 | 0.6 | 7.2 | 59.3639
287 | ВАЗ-21214 ВК4561АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.56667 | 6.8 | 15.6033
288 | ВАЗ-21214 ВК2283АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Корець РЕМ | 12.08 |  | 0.675 | 8.1 | 15.6033
289 | ВАЗ-21214 ВК4151АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Костопіль РЕМ | 12.08 |  | 0.60833 | 7.3 | 15.6033
290 | ВАЗ-21214 ВК4276АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Млинів РЕМ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 19.7738
291 | ВАЗ-21214 ВК4648АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Рівненський РЕМ | 12.08 |  | 0.6 | 7.2 | 19.22
292 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0036АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.56667 | 6.8 | 14.26
293 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0034АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.675 | 8.1 | 14.26
294 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9089АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.60833 | 7.3 | 14.26
295 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8249АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.56667 | 6.8 | 14.26
296 | ГАЗ-2705-434 ВК0035АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 19.91 |  | 0.65833 | 7.9 | 22.5267
297 | ВАЗ-21214 ВК0031АМ | легковий-В універсал | 2007 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.51667 | 6.2 | 36.4702
298 | ВАЗ-21043-20 ВК7066АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | СМіТ | 9.24 |  | 0.48333 | 5.8 | 14.6012
299 | ВАЗ-21214 ВК0029АМ | легковий-В універсал | 2007 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.79167 | 9.5 | 32.5417
300 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9229АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 14.26
301 | ВАЗ-21214 ВК9228АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Радивилів РЕМ | 12.08 |  | 0.66667 | 8 | 32.5417
302 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9669АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 14.26
303 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8987АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 10.925
304 | ВАЗ-21043-20 ВК8988АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Сарни РЕМ | 8.82 |  | 0.65833 | 7.9 | 14.8631
305 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9378АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 10.925
306 | УАЗ-3909 ВК9194АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.48333 | 5.8 | 14.26
307 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9369АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.79167 | 9.5 | 10.925
308 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9247АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 10.925
309 | ВАЗ-21043-20 ВК9255АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Дубно РЕМ | 8.82 |  | 0.66667 | 8 | 14.8631
310 | ВАЗ-21214 ВК8781АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Володимирець РЕМ | 12.08 |  | 0.63333 | 7.6 | 24.3571
311 | ВАЗ-212140 ВК8657АК | легковий службовий | 2008 | 10 | Радивилів РЕМ | 11.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 37.765
312 | ИЖ 27175-036 ВК9190АМ | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 11.88 |  | 0.51667 | 6.2 | 10.9017
313 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4370АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.51 |  | 0.85 | 10.2 | 20.2976
314 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК5467АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.51 |  | 0.18333 | 2.2 | 16.0167
315 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4391АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.51 |  | 0.66667 | 8 | 16.0167
316 | AC-U-39094 ВП6 УАЗ ВК5809АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.51 |  | 0.15 | 1.8 | 16.0167
317 | AC-U-39094 ВП6 ВК5483АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.51 |  | 0.13333 | 1.6 | 16.0167
318 | УАЗ-374194 ВК5660АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Млинів РЕМ | 17.51 |  | 0.76667 | 9.2 | 20.2976
319 | БКУ-150К 14409ВК | машина бурильно-кран | 2008 | 10 | Костопіль РЕМ |  | 16.07 | 0.675 | 8.1 | 185.027
320 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК6442АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 18.36 |  | 0.76667 | 9.2 | 20.4286
321 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4939АО | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Гоща РЕМ | 17.51 |  | 0.66667 | 8 | 16.0167
322 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4940АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Корець РЕМ | 17.51 |  | 0.71667 | 8.6 | 16.0167
323 | Тойота-Камрі ВК3131АР | легковий-В седан | 2008 | 10 | СМіТ | 14.96 |  | 0.46667 | 5.6 | 80.9583
324 | ГАЗ-31105-581 ВК3145АР | легковий-В седан | 2008 | 10 | СМіТ | 13.82 |  | 0.76667 | 9.2 | 28.0583
325 | ГАЗ-31105-581 ВК3146АР | легковий-В седан | 2008 | 10 | СМіТ | 13.82 |  | 0.70833 | 8.5 | 28.0583
326 | ГАЗ-33104-318 ВК9976АО | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 23.33 |  | 0.6 | 7.2 | 49.6292
327 | УАЗ-390944 ВК3488АР | вантажна бортова | 2008 | 10 | Корець РЕМ | 18.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 39.8944
328 | ІЖ-27175-036 ВК6374АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 11.88 |  | 0.48333 | 5.8 | 24.1351
329 | ГАЗ-33081 ВК5798АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 24.84 | 2.06 | 0.60833 | 7.3 | 96.75
330 | ГАЗ 3309 ВК5495АР | вантажний фургон | 2007 | 10 | Дубровиця РЕМ | 23.84 |  | 0.70833 | 8.5 | 43.7305
331 | ХТЗ-17221 БКМ-420 33899ВК | Буро-кранова БКО-1 | 2007 | 10 | Гоща РЕМ |  | 19.43 | 0.6 | 7.2 | 59.7917
332 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9865АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 34.5133
333 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8463АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Остріг РЕМ | 17.51 |  | 0.675 | 8.1 | 26.9183
334 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9508АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.51 |  | 0.60833 | 7.3 | 53.4286
335 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9657АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Дубно РЕМ | 17.51 |  | 0.56667 | 6.8 | 51.576
336 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9160АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.51 |  | 0.54167 | 6.5 | 39.8944
337 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8525АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.51 |  | 0.51667 | 6.2 | 26.9183
338 | АС-U 39094 ВП6 ВК9151АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Млинів РЕМ | 17.51 |  | 0.48333 | 5.8 | 53.4286
339 | Т-150К-09 18609ВК | БКУ-1МК-Т | 2009 | 10 | Здолбунів РЕМ |  | 16.07 | 0.79167 | 9.5 | 260.7843
340 | ВАЗ-212140 ВК2532АТ | легкова службова | 2008 | 10 | Рокитне РЕМ | 11.85 |  | 0.75 | 9 | 38.874
341 | ВАЗ-212140 ВК1988АТ | легкова службова | 2008 | 10 | Дубровиця РЕМ | 11.85 |  | 0.66667 | 8 | 32.4531
342 | ВАЗ-212140 ВК0975АТ | легкова службова | 2009 | 10 | Млинів РЕМ | 11.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 34.0139
343 | ГАЗ-2705-414 ВК7782АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.47 |  | 0.76667 | 9.2 | 36.7976
344 | ГАЗ-2705-414 ВК7780АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.47 |  | 0.15 | 1.8 | 36.7976
345 | ГАЗ-330232-414 ВК7781АР | Вантажний бортовий | 2008 | 10 | СМіТ | 19.33 |  | 0.13333 | 1.6 | 36.9286
346 | ГАЗ-2705-434 ВК2185АТ | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Остріг РЕМ | 18.64 |  | 0.76667 | 9.2 | 18.2875
347 | АС-G 33104 АХУ-2 ВК9241АР | Електротехнічна лаб | 2008 | 10 | СМіТ | 23.33 |  | 0.675 | 8.1 | 167.1144
348 | АС-U39094-ВП6 ВК2278АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.36 |  | 0.76667 | 9.2 | 34.5133
349 | АС-U39094-ВП6 ВК9477АР | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Дубно РЕМ | 17.51 |  | 0.66667 | 8 | 51.576
350 | АС-U39094-ВП6 ВК2144АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.51 |  | 0.71667 | 8.6 | 34.5133
351 | АС-U39094-ВП6 ВК2279АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.36 |  | 0.46667 | 5.6 | 34.5133
352 | АС-U39094-ВП6 ВК1992АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Сарни РЕМ | 17.51 |  | 0.76667 | 9.2 | 34.5133
353 | АС-U39094-ВП6 ВК3721АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.51 |  | 0.70833 | 8.5 | 34.5133
354 | AC-U-39095 ВК0388АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.51 |  | 0.6 | 7.2 | 65.6945
355 | AC-U-39095 ВК0685АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.51 |  | 0.56667 | 6.8 | 39.8944
356 | AC-U-39095 ВК0325АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 18.36 |  | 0.48333 | 5.8 | 39.8944
357 | ВАЗ-212140 ВК1400АХ | легковий-В універсал | 2010 | 10 | Дубно РЕМ | 11.5 |  | 0.60833 | 7.3 | 42.315
358 | ВАЗ-212140 ВК1086АХ | легковий-В універсал | 2010 | 10 | Остріг РЕМ | 11.5 |  | 0.70833 | 8.5 | 42.315
359 | AC-Y-27175-037-01 ВК0731АХ | Вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 11.88 |  | 0.6 | 7.2 | 33.7857
360 | Т-150К-09 20916ВК | БКУ-1МК-Т | 2010 | 10 | Зарічне РЕМ |  | 15.6 | 0.56667 | 6.8 | 303.6089
361 | ГАЗ-33081 БКМ-317 ВК7452АХ | бурокранова БКМ-317 | 2010 | 10 | СМіТ | 24.84 | 5.15 | 0.675 | 8.1 | 316.6894
362 | ЮМЗ-6-КЛ 3090РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Березне РЕМ |  | 5.04 | 0.60833 | 7.3 | 0
363 | ЮМЗ-6 4227РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Володимирець РЕМ |  | 5.04 | 0.56667 | 6.8 | 1.3187
364 | ЮМЗ-6 11095ВК | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Дубровиця РЕМ |  | 5.04 | 0.54167 | 6.5 | 0.99255
365 | ЮМЗ-6КЛ 4854РД | Трактор-колісний | 1991 | 10 | Зарічне РЕМ |  | 5.04 | 0.51667 | 6.2 | 0
366 | МТЗ-80 1469РД | Трактор спеціальний | 1986 | 10 | Костопіль РЕМ |  | 8.19 | 0.48333 | 5.8 | 0
367 | ЮМЗ-6КЛ 1791РД | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Остріг РЕМ |  | 5.04 | 0.79167 | 9.5 | 0.97751
368 | МТЗ-82 2163РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 8.19 | 0.75 | 9 | 1.3836
369 | ГАЗ-32213 ВК3113АН | Електротехнічна лабо | 2006 | 10 | СМіТ | 20.24 |  | 0.66667 | 8 | 67.5326
370 | ГАЗ-2705 ВК6443АО | ЕТЛ | 2008 | 10 | СМіТ | 19.55 |  | 0.63333 | 7.6 | 108.8775
371 | ГАЗ-32213-П12 ВК6441АО | ЕТЛ | 2006 | 10 | СМіТ | 20.24 |  | 0.76667 | 9.2 | 108.8775
372 | 2ПТС-4 5057РБ | Причіп | 1968 | 10 | Млинів РЕМ |  |  | 0.15 | 1.8 | 0
373 | ПСЕ 3916РБ | Напівпричіп | 1993 | 10 | Березне РЕМ |  |  | 0.13333 | 1.6 | 0
374 | ПСЕ-Ф-12.5 2525РБ | Причіп | 1987 | 10 | Володимирець РЕМ |  |  | 0.76667 | 9.2 | 6.7683
375 | 2ПТС-4 РАО1609 | Причіп | 1986 | 10 | Дубровиця РЕМ |  |  | 0.675 | 8.1 | 0
376 | 1ПТС-9 РАО1610 | Причіп | 1988 | 10 | Дубровиця РЕМ |  |  | 0.76667 | 9.2 | 0
377 | 2ПТС-4 30748ВК | Причіп | 1990 | 10 | Корець РЕМ |  |  | 0.66667 | 8 | 0
378 | 2ПТС-4 30749ВК | Причіп | 1988 | 10 | Корець РЕМ |  |  | 0.71667 | 8.6 | 0
379 | Т-40М 31777ВК | Трактор-колісний | 1989 | 10 | Корець РЕМ |  | 4.2 | 0.46667 | 5.6 | 0
380 | Напівпричіп NA | Напівпричіп | 2000 | 10 | Корець РЕМ |  |  | 0.76667 | 9.2 | 0
381 | 2ПТС-4 2095РБ | Причіп | 1990 | 10 | Костопіль РЕМ |  |  | 0.70833 | 8.5 | 0
382 | ЮМЗ-6Л 9165РБ | Трактор-колісний | 1982 | 10 | Млинів РЕМ |  | 5.04 | 0.6 | 7.2 | 0
383 | 2ПТС-4 6423РБ | Причіп | 1988 | 10 | Остріг РЕМ |  |  | 0.48333 | 5.8 | 1.3222
384 | 2 ПТС-4 67-31РБ | причіп | 1975 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.60833 | 7.3 | 1.2444
385 | Т-40 2579РБ | Трактор-колісний | 1967 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 4.2 | 0.70833 | 8.5 | 0.49628
386 | Причіп NA | Причіп | 1984 | 10 | Радивилів РЕМ |  |  | 0.6 | 7.2 | 0
387 | Т-150К 9975РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Дубно РЕМ |  | 16.38 | 0.56667 | 6.8 | 0
388 | 1Р-З | Причіп | 1984 | 10 | Володимирець РЕМ |  |  | 0.675 | 8.1 | 1.0333
389 | 2ПТС-4 6731РБ | Причіп | 1986 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.60833 | 7.3 | 0
390 | 2ПТС-4 0715РД | Причіп | 1986 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.56667 | 6.8 | 1.3028
391 | Т-40 5895РБ | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Сарни РЕМ |  | 4.2 | 0.54167 | 6.5 | 0
392 | Т-150К 11094ВК | Буро-кранова БКО-1 | 1988 | 10 | Дубровиця РЕМ |  | 16.38 | 0.51667 | 6.2 | 0.72186
393 | МТЗ-80 9340РД | Трактор-колісний | 1996 | 10 | Здолбунів РЕМ |  | 8.19 | 0.48333 | 5.8 | 1.8197
394 | ЮМЗ-6К 1776РБ | Трактор-колісний | 1988 | 10 | Костопіль РЕМ |  | 5.04 | 0.79167 | 9.5 | 0
395 | МТЗ-82.1 2490РБ | Трактор-колісний | 2000 | 10 | Рівненський РЕМ |  | 8.19 | 0.75 | 9 | 12.4675
396 | МТЗ-80 3480РД | Екскаватор-навантажу | 1998 | 10 | Міський РЕМ |  | 8.19 | 0.66667 | 8 | 6.7073
397 | Т-150К 6646РД | Буро-кранова Б-2500 | 2001 | 10 | Володимирець РЕМ |  | 16.38 | 0.63333 | 7.6 | 24.8152
398 | Т-150 8853РБ | Буро-кранова Б-2500 | 1988 | 10 | Млинів РЕМ |  | 16.38 | 0.76667 | 9.2 | 2.3611
399 | ХТЗ-150К 06001РА | Буро-кранова БКО-1 | 2004 | 10 | Сарни РЕМ |  | 16.38 | 0.15 | 1.8 | 77.4803
400 | МТЗ-80 01499РА | Трактор-колісний | 1987 | 10 | Радивилів РЕМ |  | 8.19 | 0.13333 | 1.6 | 8.3726
401 | AC-U 39095 ВП6 ВК8756ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 17 |  | 0.76667 | 9.2 | 61.0677
402 | AC-U 39095 ВП6 ВК8750ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Березне РЕМ | 17 |  | 0.675 | 8.1 | 61.0677
403 | AC-U 39095 ВП6 ВК8481ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17 |  | 0.76667 | 9.2 | 61.0677
404 | AC-U 39095 ВП6 ВК0287КМ | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Рокитне РЕМ | 17 |  | 0.66667 | 8 | 59.1018
405 | AC-U 39095 ВП6 ВК8376ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Корець РЕМ | 17 |  | 0.71667 | 8.6 | 61.0677
406 | AC-U 39095 ВП6 ВК8485ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Сарни РЕМ | 17 |  | 0.46667 | 5.6 | 61.0677
407 | AC-U 39095 ВП6 ВК8377ВА | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Гоща РЕМ | 17 |  | 0.76667 | 9.2 | 61.0677
408 | ГАЗ-33023 ВК9386ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | СМіТ | 18.8 |  | 0.70833 | 8.5 | 78.4999
409 | ГАЗ-33023 ВК8478ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.9 |  | 0.6 | 7.2 | 78.2685
410 | ВАЗ-212140 ВК8374ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | Гоща РЕМ | 11.5 |  | 0.56667 | 6.8 | 49.1591
411 | ВАЗ-212140 ВК9438ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | Міський РЕМ | 12.08 |  | 0.48333 | 5.8 | 49.1591
412 | ВАЗ-212140 ВК8375ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | Здолбунів РЕМ | 11.5 |  | 0.60833 | 7.3 | 49.1591
413 | ВАЗ-212140 ВК9437ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | СМіТ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 49.1591
414 | ВАЗ-21041-082 ВК1796ВВ | легковий-В універсал | 2011 | 10 | СМіТ | 9.24 |  | 0.6 | 7.2 | 35.0452
415 | ХТА-200 БКМ-2М 25690ВК | Бурокранова установк | 2011 | 10 | Рівненський РЕМ |  | 15.6 | 0.56667 | 6.8 | 401.4912
416 | AC-U 39095 ВП6 ВК3227ВС | Вантажопасажирський | 2012 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17 |  | 0.675 | 8.1 | 74.6104
417 | AC-U 39095 ВП6 ВК3532ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Зарічне РЕМ | 17 |  | 0.60833 | 7.3 | 71.1868
418 | AC-U 39095 ВП6 ВК3107ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 17 |  | 0.56667 | 6.8 | 74.6104
419 | AC-U 39095 ВП6 ВК3662ВС | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Млинів РЕМ | 17 |  | 0.54167 | 6.5 | 71.1868
420 | AC-U 39095 ВП6 ВК3803ВС | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Сарни РЕМ | 17 |  | 0.51667 | 6.2 | 71.1868
421 | ГАЗ-2705 ВК3536ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Зарічне РЕМ | 17 |  | 0.48333 | 5.8 | 72.2268
422 | ГАЗ-2705 ВК3108ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 18.1 |  | 0.79167 | 9.5 | 80.6897
423 | ГАЗ-3309-354 АП-18-09 ВК3109ВС | Автопідйомник | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.75 | 9 | 224.3205
424 | ВАЗ-212140 ВК3845ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Млинів РЕМ | 11.5 |  | 0.66667 | 8 | 56.3391
425 | ВАЗ-212140 ВК3812ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Сарни РЕМ | 11.5 |  | 0.63333 | 7.6 | 56.3391
426 | ВАЗ-212140 ВК3663ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 56.3391
427 | ВАЗ-212140 ВК3430ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Корець РЕМ | 11.5 |  | 0.15 | 1.8 | 56.3391
428 | ВАЗ-212140 ВК3702ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Міський РЕМ | 12.08 |  | 0.13333 | 1.6 | 56.3391
429 | ВАЗ-212140 ВК1355АО | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Зарічне РЕМ | 11.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 56.3391
430 | ВАЗ-212140 ВК9737АТ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Зарічне РЕМ | 11.5 |  | 0.675 | 8.1 | 56.3391
431 | ЗАЗ-DAEWOO LANOS ВК8966ВЕ | легковий седан-В | 2012 | 10 | Міський РЕМ | 9.77 |  | 0.76667 | 9.2 | 57.0479
432 | ХТЗ-150К-09 30575ВК | БКУ-2МК-Т | 2012 | 10 | Радивилів РЕМ |  | 15.6 | 0.66667 | 8 | 427.6755
433 | ВАЗ-212140 ВК5395ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Костопіль РЕМ | 11.5 |  | 0.71667 | 8.6 | 54.3579
434 | ВАЗ-212140 ВК5431ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Гоща РЕМ | 11.5 |  | 0.46667 | 5.6 | 54.3579
435 | ВАЗ-212140 ВК5784ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 54.3579
436 | ВАЗ-212140 ВК5628ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 54.3579
437 | ВАЗ-212140 ВК5932ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  | 0.6 | 7.2 | 45.6606
438 | ВАЗ-212140 ВК6829ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Рокитне РЕМ | 11.5 |  | 0.56667 | 6.8 | 45.6606
439 | ВАЗ-212140 ВК5806ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Корець РЕМ | 11.5 |  | 0.48333 | 5.8 | 45.6606
440 | ВАЗ-212140 ВК6475ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 12.08 |  | 0.60833 | 7.3 | 45.6606
441 | ВАЗ-212140 ВК5831ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Остріг РЕМ | 11.5 |  | 0.70833 | 8.5 | 45.6606
442 | ВАЗ-212140 ВК5396ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Березне РЕМ | 11.5 |  | 0.6 | 7.2 | 45.6606
443 | Богдан 231040 ВК5629ВН | вантажний фургон | 2012 | 10 | СМіТ | 8.4 |  | 0.56667 | 6.8 | 43.1471
444 | ХТЗ-150К-09 31255ВК | Буро-кранова БКО-1 | 2013 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 15.6 | 0.675 | 8.1 | 468.9829
445 | 1-АП-3 ВК6635ХХ | Причіп-розпуск | 1959 | 10 | Млинів РЕМ |  |  | 0.60833 | 7.3 | 0.57768
446 | AC-G 2705 ВП6 ВК7426ВІ | Вантажний фургон | 2013 | 10 | Сарни РЕМ | 17.1 |  | 0.56667 | 6.8 | 104.8057
447 | ВАЗ-212140 ВК7569ВІ | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Володимирець РЕМ | 11.5 |  | 0.54167 | 6.5 | 67.7761
448 | ГАЗ-33023-2288 ВК7683ВІ | Вантажний бортовий | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 18.8 |  | 0.51667 | 6.2 | 103.1588
449 | ГАЗ-33023-2288 ВК7682ВІ | Вантажний бортовий | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 18.8 |  | 0.48333 | 5.8 | 104.5232
450 | УАЗ-3909 ВК8021ВІ | вантажопасажирський | 2013 | 10 | Гоща РЕМ | 17 |  | 0.79167 | 9.5 | 94.9131
451 | УАЗ-3909 ВК8019ВІ | вантажопасажирський | 2013 | 10 | Корець РЕМ | 17 |  | 0.75 | 9 | 94.9131
452 | УАЗ AC-U-39095 ВП6 ВК7540ВІ | вантажопасажирський | 2013 | 10 | Зарічне РЕМ | 17 |  | 0.66667 | 8 | 94.9131
453 | TOYOTA LAND CRUISER 150 ВК8888АІ | легковий-В універсал | 2013 | 10 | СМіТ | 20.68 |  | 0.63333 | 7.6 | 378.0898
454 | ТК-G 33082 AGP 18 ВК0822ВК | Aвтопідйомник АГП-18 | 2013 | 10 | СМіТ | 24.15 | 6.5 | 0.76667 | 9.2 | 501.9774
455 | АС-U39095-ВП6 ВК0852ВК | вантпасажирський-В | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 17.85 |  | 0.45 | 5.4 | 96.9084
456 | АС-U39095-ВП6 ВК0344ВК | вантажпасажирський-В | 2013 | 10 | Остріг РЕМ | 17 |  | 0.54167 | 6.5 | 96.9084
457 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК2993ВК | Автопідйомник-С | 2014 | 10 | Рівненський РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.71667 | 8.6 | 366.1047
458 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК3101ВК | Автопідйомник-С | 2013 | 10 | Володимирець РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.40833 | 4.9 | 366.1047
459 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК2023ВК | Автопідйомник-С | 2013 | 10 | Корець РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.56667 | 6.8 | 366.1047
460 | БКМ - 2М 34034ВК | Машина бурильно-кран | 2014 | 10 | Дубровиця РЕМ |  | 15.6 | 0.83333 | 10 | 492.6277
461 | БКМ - 2М 33978ВК | Машина бурильно-кран | 2014 | 10 | Млинів РЕМ |  | 15.6 | 0.93333 | 11.2 | 492.6277
462 | TOYOTA-CAMRY ВК9293ВК | Загальний легковий | 2006 | 10 | СМіТ | 15.18 |  | 1.425 | 17.1 | 252.1375
463 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК8197ВМ | Автопідйомник | 2015 | 10 | Здолбунів РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.375 | 4.5 | 540.3998
464 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК8198ВМ | Автопідйомник | 2015 | 10 | Гоща РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.31667 | 3.8 | 540.3998
465 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 411CDI ВК4813ВМ | Aвтопідйомник VT-9 | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 12.98 | 1.58 | 0.15833 | 1.9 | 403.7536
466 | SCHMITZ S01ВК3361ХТ | Напівпричіп | 2000 | 10 | СМіТ |  |  | 0.15 | 1.8 | 105.5573
467 | SCANIA ВК4906ВМ | Сідловий тягач | 2001 | 10 | СМіТ | 20.02 |  | 0.20833 | 2.5 | 210.7896
468 | HYUNDAI SANTA FE АА6365КТ | легковий-В універсал | 2011 | 10 | СМіТ | 16.06 |  | 2.3333 | 28 | 308.22
469 | Hyundai Tucson АА4463НН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.75 |  | 2 | 24 | 251.8
470 | Тойота-Камрі АМ4466ВС | легковий-В седан | 2010 | 10 | СМіТ | 14.96 |  | 2.9167 | 35 | 98.3
471 | Hyundai Sonata АМ5401ВК | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.09 |  | 1.75 | 21 | 150.25
472 | Hyundai SONATA АМ5402ВК | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.09 |  | 2.4167 | 29 | 150.25
473 | Hyundai SONATA АМ5403ВК | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.09 |  | 2.5833 | 31 | 150.25
474 | Т-40М 7629РБ | Трактор-колісний | 1990 | 10 | Гоща РЕМ |  | 4.2 | 2.9167 | 35 | 0
475 | ЮМЗ 3943РВ | Трактор-колісний | 1991 | 10 | Володимирець РЕМ |  |  | 2.75 | 33 | 0
476 | Прицеп NA | Причіп | 2000 | 10 | Остріг РЕМ |  |  | 2.0833 | 25 | 0
477 | ГАЗ-3309 АР-18.03 ВК5013ВО | Автопідйомник | 2015 | 10 | Дубно РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.11833 | 1.42 | 776.42
478 | Peugeot Partner ВК6808ВО | Вантажний фургон | 2012 | 10 | СМіТ | 7.04 |  | 0 | 0 | 222.42
479 | Citroen Berlingo ВК8923ВО | Вантажний фургон | 2011 | 10 | СМіТ | 7.24 |  | 0.14833 | 1.78 | 204.58
480 | MERCEDES-BENZ ВК9255АС | Автобус-D | 2010 | 10 | СМіТ | 14.69 |  | 3.8133 | 45.76 | 492.37
481 | КАМАЗ-43118-15 ВК6212АХ | Вант. автопідйомник | 2011 | 10 | СМіТ | 51.62 |  | 0.87583 | 10.51 | 754.37
482 | ХТЗ-150К-09-25-15 36087ВК | Мульчер | 2015 | 10 | СМіТ |  | 16 | 4.9217 | 59.06 | 1035.12
483 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК7638ВМ | Автопідйомник | 2011 | 10 | Млинів РЕМ | 22.56 | 4.94 |  | 27.75 | 393.81

## 4.6.2
4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на 2017 рік
№ з/п | Марка колісної техніки, що підлягає заміні | Марка колісної техніки, що пропонується на заміну | Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (без ПДВ) | Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн з ПДВ) від: |  |  |  |  | Строк окупності, років
|  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали | зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт | зменшення інших витрат | зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу | загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5+6+7+8 | 10=4/9
1 | ГАЗ-5227 ВК4791АР | АП-18 на базі ГАЗ-3309, 5-містна кабіна | 1058.333 | 64 | 56 | 21 | 2 | 143 | 7.4009
2 | ГАЗ-5327 ВК0196ВС | АП-18 на базі ГАЗ-3309, 5-містна кабіна | 1058.333 | 64 | 56 | 21 | 2 | 143 | 7.4009
3 | УАЗ-3909 | ТК-U-3909 ВП6 | 333.33 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 5.8479
4 | УАЗ-3909 | ТК-U-3909 ВП6 | 333.33 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 5.8479
5 | УАЗ-3909 | ТК-U-3909 ВП6 | 333.33 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 5.8479
6 | УАЗ-3909 | ТК-U-3909 ВП6 | 333.33 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 5.8479

## 4.7. Витрати
4.7. Витрати електричної енергії*
Показник |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013
|  | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 3215.566 | 1970.532 |  | 3339.38 | 2370.792 |  | 3294.118 | 2297.953
| 1 клас | 3008.279 | 1843.5852 | 93.55% | 3124.102 | 2218.007 | 93.55% | 3077.775 | 2147.532 | 93.43%
| 2 клас | 1686.061 | 1031.2457 | 52.43% | 1763.35 | 1250.584 | 52.8% | 1793.056 | 1239.641 | 54.43%
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 348.025 | 212.6559 | 10.82% | 364.331 | 258.019 | 10.91% | 367.09 | 250.916 | 11.14%
| 1 клас | 113.774 | 69.5844 | 3.782% | 110.305 | 78.272 | 3.531% | 110.095 | 75.974 | 3.577%
| 2 клас | 234.251 | 143.0715 | 13.89% | 254.026 | 179.747 | 14.41% | 256.995 | 174.942 | 14.33%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | -0.355 | 0.8593 | -0.01104% | -7.998 | -5.827 | -0.2395% | -23.554 | -17.653 | -0.715%
| 1 клас | -61.553 | -37.7429 | -2.046% | -57.29 | -40.544 | -1.834% | -46.339 | -30.336 | -1.506%
| 2 клас | 61.198 | 38.6022 | 3.63% | 49.292 | 34.717 | 2.795% | 22.785 | 12.683 | 1.271%
Показник |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
|  | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 3263.211 | 2913.5178 |  | 3072.991 | 3536.1425 |  | 2844.315 | 3926.29
| 1 клас | 3058.519 | 2731.1068 | 93.73% | 2870.587 | 3302.926 | 93.41% | 2637.432 | 3640.762 | 92.73%
| 2 клас | 1782.521 | 1589.7733 | 54.62% | 1772.24 | 2043.4283 | 57.67% | 1827.286 | 2520.652 | 64.24%
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 367.279 | 327.8375 | 11.26% | 371.789 | 428.455 | 12.1% | 394.837 | 545.719 | 13.88%
| 1 клас | 117.924 | 105.7312 | 3.856% | 117.526 | 135.6902 | 4.094% | 117.882 | 163.332 | 4.47%
| 2 клас | 249.355 | 222.1062 | 13.99% | 254.263 | 292.7648 | 14.35% | 276.955 | 382.387 | 15.16%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | -51.86 | -43.3693 | -1.589% | -56.855 | -63.5761 | -1.85% | -59.629 | -77.483 | -2.096%
| 1 клас | -48.676 | -43.3469 | -1.591% | -49.044 | -56.3311 | -1.709% | -11.53 | -13.881 | -0.4372%
| 2 клас | -3.184 | -0.022471 | -0.1786% | -7.811 | -7.245 | -0.4407% | -48.099 | -63.602 | -2.632%
*Колонки „млн кВт•год” та „%” заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка „млн грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні технологічні витрати” та „Небаланс”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом внаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.
**Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

## 4.8. Характеристика за 5 років
4.8. Загальна характеристика ліцензіата ПрАТ "Рівнеобленерго" в динаміці за останні п'ять років
№ з/п | Параметри | Рік*
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (І півріччя)
1 | Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100
2 | Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата: | 412228 | 415722 | 417413 | 422508 | 424343
| у тому числі по 2 класу напруги | 412115 | 415633 | 417344 | 422440 | 424275
| з них населення | 399299 | 402209 | 403948 | 408469 | 410117
3 | Загальна довжина електричних мереж, км ** | 26927.36 | 27116 | 26959 | 26989.71 | 26989.71
| з них повітряних: | 25617.89 | 25798 | 25662 | 25689.67 | 25689.67
| 110 кВ | 1264.2 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264
| 35 кВ | 1500.5 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501
| 6/10 кВ | 9371 | 9387 | 9267 | 9248.72 | 9248.72
| 0,38 кВ | 13482.19 | 13646 | 13630 | 13675.95 | 13675.95
| кабельних: | 1309.47 | 1318 | 1297 | 1300.04 | 1300.04
| 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2
| 6/10 кВ | 885.37 | 894 | 869 | 874.89 | 874.89
| 0,38 кВ | 421.8 | 424 | 426 | 423.15 | 423.15
4 | Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА: | 2322.48 | 2327 | 2341 | 2348.6 | 2348.6
| 110 кВ | 784.6 | 785 | 785 | 794.6 | 794.6
| 35 кВ | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 6/10 кВ | 1115.88 | 1120 | 1134 | 1132 | 1132
5 | Середньооблікова чисельність персоналу, осіб | 1575 | 1596 | 1634 | 1677 | 2027
| у тому числі з передачі | 1281 | 1286 | 1240 | 1262 | 1315
6 | Нормативна чисельність персоналу, осіб | х | х | х | х | х
7 | Середньомісячна заробітна плата працівників, грн | 4047 | 4347 | 5044 | 5403 | 5520
8 | Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год | х | x | x | x | x
| прогноз | 2175 | 2050 | 2009 | 1977.34 | 928.466
| факт | 2194 | 2160.425 | 2145.0443 | 2087.396 | 1043.217
9 | Річна виручка від передачі електричної енергії, тис. грн | 213358 | 226021 | 214990 | 214934 | 143609.2245
10 | Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн | 179661 | 266273 | 268692 | 301510 | 164537.2426
11 | Річний обсяг постачання електричної енергії, млн кВт·год | х | x | x | x | x
| прогноз | 1411 | 1481 | 1534 | 1519.699 | 740.944
| факт | 1425 | 1493.631 | 1479.7982 | 1449.46 | 767.345
12 | Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн | 20291 | 22623 | 21229 | 21171 | 14011.669
13 | Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн | 23573 | 25181 | 43523 | 48134 | 26227
14 | Прибуток усього, тис. грн | 30415 | -42810 | -75996 | -113539 | -33143.349
| від діяльності з передачі | 33697 | -40252 | -53702 | -86576 | -20928.018
| від діяльності з постачання | -3282 | -2558 | -22294 | -26963 | -12215.331
15 | База нарахування прибутку, тис. грн | 167597 | 167597.3333 | 167597.3333 | 167597.3333 | 167597.3333
16 | Сума залучених інвестицій, тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Норма прибутку на базу нарахування, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
18 | Втрати електричної енергії в мережах, % | 13.94 | 13.69 | 12.79 | 15.4444 | 12.5428
19 | Понаднормативні втрати, % | -0.31 | -0.94 | -2.1 | -2.3618 | -3.8084
20 | Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього | 123497 | 127497 | 129383 | 128722 | 128722
| Ліній електропередач | 43223 | 46263 | 45502 | 44484 | 44484
| Підстанцій | 57293 | 54585 | 57176 | 57017 | 57017
Релейного захисту та автоматики
Зв'язку та обчислювальної техніки
* У колонках зазначити відповідні роки.
** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | 2017-2021 рр.. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 435525.6769 | 72.65% | 71065.044 | 72.38% | 67595.8684 | 88110.4452 | 97750.2997 | 111004.0197
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 95000.5795 | 15.85% | 19811.6567 | 20.18% | 16201.0161 | 17821.1178 | 19603.2295 | 21563.5594
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 14198 | 2.369% | 400 | 0.4074% | 8738 | 2000 | 2330 | 730
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 23311.508 | 3.889% | 2663.008 | 2.712% | 6374 | 4985 | 5050 | 4239.5
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 5475 | 0.9133% | 0 | 0% | 4425 | 750 | 300 | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 21062.5095 | 3.514% | 3449.986 | 3.514% | 3794.9846 | 4174.4831 | 4591.9314 | 5051.1245
7 | Інше | 4873.7255 | 0.813% | 798.3012 | 0.813% | 878.135 | 965.9484 | 1062.5433 | 1168.7976
Усього |  | 599446.9994 | 100% | 98187.9958 | 100% | 108007.0041 | 118806.9945 | 130688.0039 | 143757.0012
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | Невмержицький Сергій Миколайович
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " Листопада 2017 року |  |  |  | М. П.

## 5.1. Електричні мережі
5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис. грн (без ПДВ) | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 393139.6061 | 100% | 64122.3123 | 100% | 2.01 | 100% |  | 59958.8636 | 79709.7399 | 88509.5239 | 100839.1663
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 6173.4771 | 1.57% | 1011.2 | 1.577% | 0 | 0% |  | 1112.32 | 1223.552 | 1345.9072 | 1480.4979
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 6173.4771 | 100% | 1011.2 | 100% | 0 | 0% | 33.74 | 1112.32 | 1223.552 | 1345.9072 | 1480.4979
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 258100.3403 | 65.65% | 42003.2208 | 65.5% | 1.26 | 62.69% |  | 35627.8629 | 52945.6392 | 59069.0131 | 68454.6044
| 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 20461.5536 | 7.928% | 3351.5509 | 7.979% | 0 | 0% | 28.88 | 3686.706 | 4055.3766 | 4460.9143 | 4907.0057
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 237638.7867 | 92.07% | 38651.6699 | 92.02% | 1.26 | 100% | 26.51 | 31941.1568 | 48890.2625 | 54608.0988 | 63547.5987
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 237638.7867 | 92.07% | 38651.6699 | 92.02% | 1.26 | 100% | 26.51 | 31941.1568 | 48890.2625 | 54608.0988 | 63547.5987
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 46820.4304 | 11.91% | 7669.0686 | 11.96% | 0.3 | 14.93% |  | 8435.9754 | 9279.5729 | 10207.5302 | 11228.2833
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 18693.1141 | 39.93% | 3061.885 | 39.93% | 0 | 0% |  | 3368.0735 | 3704.8809 | 4075.3689 | 4482.9058
| 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 28127.3163 | 60.07% | 4607.1836 | 60.07% | 0.3 | 100% | 13.53 | 5067.9019 | 5574.6921 | 6132.1613 | 6745.3774
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 10012.364 | 2.547% | 1640 | 2.558% | 0 | 0% |  | 1804 | 1984.4 | 2182.84 | 2401.124
| 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 10012.364 | 100% | 1640 | 100% | 0 | 0% |  | 1804 | 1984.4 | 2182.84 | 2401.124
| 1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 72032.9943 | 18.32% | 11798.823 | 18.4% | 0.45 | 22.39% |  | 12978.7053 | 14276.5758 | 15704.2334 | 17274.6568
| 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 72032.9943 | 100% | 11798.823 | 100% | 0.4 | 88.89% | 10 | 12978.7053 | 14276.5758 | 15704.2334 | 17274.6568
| 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.05 | 11.11% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше |  | 42386.0708 | 0% | 6942.7316 | 0% | 0 | 0% |  | 7637.0048 | 8400.7053 | 9240.7758 | 10164.8534
Усього |  |  | 435525.6769 | 100% | 71065.044 | 100% | 2.01 | 100% |  | 67595.8684 | 88110.4452 | 97750.2997 | 111004.0197

## 5.1.1. Обсяги робіт
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на 2017 рік
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього |  |  | 0
1.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
1.1.1
1.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
1.2.1
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
2.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
2.1.1
2.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
2.2.1
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 1011.2
3.1 |  | будівництво, усього | 530.2569 | 1.907 | 1011.2
3.1.1 |  | ПЛ-10кВ ф66-20 "Привільне", ділянка між опорами №1-31 м.Дубно | 530.2569 | 1.907 | 1011.2 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1970
3.1.1.1 |  | ПЛ-10кВ | 526.4195 | 1.807 | 951.24
3.1.1.2 |  | КЛ-10кВ | 599.6 | 0.1 | 59.96
3.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
3.2.1
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 45594.4015
4.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
4.1.1
4.2 |  | реконструкція, усього | 386.7526 | 99.939 | 38651.6699
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 386.7526 | 99.939 | 38651.6699
4.2.1.1 | 0014100.1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-260 в с.Моквин Березнівський район | 359.4981 | 3.213 | 1155.0673 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1979
4.2.1.1.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Моквин від ТП-260 | 359.4981 | 3.213 | 1155.0673
4.2.1.2 | 0003900.1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-63 с. Маренін Березнівський район | 292.9145 | 9.06 | 2653.805 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1985
4.2.1.2.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Маренін від ТП-63 | 254.9787 | 7.95 | 2027.081
4.2.1.2.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Маренін від ТП-63 | 424.509 | 1.11 | 471.205
4.2.1.2.3 |  | с.Маренін від ТП-63 (розвантажувальної КТП - 40 кВА) | 77.7595 | 2 | 155.519
4.2.1.3 | 0006700.1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-115 с. Хотинь Березнівський район | 428.5838 | 5.25 | 2250.065 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1978
4.2.1.3.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Хотинь від ТП-115 | 396.5032 | 5 | 1982.516
4.2.1.3.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Хотинь від ТП-115 | 569.3 | 0.25 | 142.325
4.2.1.3.3 |  | с.Хотинь від ТП-115 (розвантажувальної КТП - 63 кВА) | 125.224 | 1 | 125.224
4.2.1.4 | 0016200.2.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-45 с. Заболоття Володимирецький район | 473.4003 | 3.19 | 1510.147 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1987
4.2.1.4.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Заболоття від ТП-45 | 408.3474 | 3.184 | 1300.178
4.2.1.4.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Заболоття від ТП-45 | 4342.3333 | 0.006 | 26.054
4.2.1.4.3 |  | с.Заболоття від ТП-45 (розвантажувальної КТП - 100 кВА) | 84.508 | 1 | 84.508
4.2.1.4.4 |  | с.Заболоття від ТП-45 (заміна існуючого КТП - 160 кВА) | 99.407 | 1 | 99.407
4.2.1.5 | 30009115 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-39 с. Дубівка Володимирецький район | 236.9481 | 4.063 | 962.72 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1981
4.2.1.5.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Дубівка від ТП-39 | 236.9481 | 4.063 | 962.72
4.2.1.6 | 0026390.4.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-343 с.Залядино Володимирецький район | 383.86 | 4.215 | 1617.97 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1983
4.2.1.6.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Залядино від ТП-343 | 339.7913 | 3.642 | 1237.52
4.2.1.6.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Залядино від ТП-343 | 461.082 | 0.573 | 264.2
4.2.1.6.3 |  | с.Залядино від ТП-343 (розвантажувальної КТП - 100 кВА) | 116.25 | 1 | 116.25
4.2.1.7 | 0095358.2.2 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-40 с.Любахи Володимирецький район | 372.6937 | 2.71 | 1010 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1995
4.2.1.7.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Залядино від ТП-343 | 372.6937 | 2.71 | 1010
4.2.1.8 | 30001832 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-103 с. Курозвани Гощанський район | 465.1236 | 4.005 | 1862.82 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1989
4.2.1.8.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Курозвани від ТП-103 | 400.4033 | 4 | 1601.613
4.2.1.8.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Курозвани від ТП-103 | 12637.4 | 0.005 | 63.187
4.2.1.8.3 |  | с.Курозвани від ТП-103 (розвантажувальної ТП - 100 кВА) | 93.189 | 1 | 93.189
4.2.1.8.4 |  | с.Курозвани від ТП-103 (заміна існуючого КТП - 160 кВА) | 104.831 | 1 | 104.831
4.2.1.9 | 30002260 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-152 с. Повча Дубенський район | 373.3922 | 5.08 | 1896.8324 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1976
4.2.1.9.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Повча від ТП-152 | 373.3922 | 5.08 | 1896.8324
4.2.1.10 | 30002460 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-156 с. Мильча Дубенський район | 380.2265 | 4.66 | 1771.8556 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1962
4.2.1.10.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Мильча від ТП-156 | 359.3886 | 4.31 | 1548.9647
4.2.1.10.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Мильча від ТП-156 | 388.3787 | 0.35 | 135.9325
4.2.1.10.3 |  | с.Мильча від ТП-156 (розвантажувальної КТП - 63 кВА) | 86.9584 | 1 | 86.9584
4.2.1.11 | 126000.3 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-15 м. Дубровиця | 601.0711 | 1.28 | 769.371 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1987
4.2.1.11.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в м.Дубровиця від ТП-15 | 526.8703 | 1.28 | 674.394
4.2.1.11.2 |  | м.Дубровиця від ТП-15 (заміна існуючого ТП - 100 кВА) | 94.977 | 1 | 94.977
4.2.1.12 | 0016802.1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-193 смт. Зарічне | 463.7884 | 4.28 | 1985.0143 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1968
4.2.1.12.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в смт.Зарічне від ТП-193 | 436.1982 | 4.28 | 1866.9283
4.2.1.12.2 |  | смт.Зарічне від ТП-193 (заміна існуючого ТП - 160 кВА) | 118.086 | 1 | 118.086
4.2.1.13 | 0015102.2.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-128 смт. Зарічне | 318.6415 | 1.383 | 440.6812 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1967
4.2.1.13.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в смт.Зарічне від ТП-128 | 318.6415 | 1.383 | 440.6812
4.2.1.14 | 0053202.1.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-316 с. Копитків Здолбунівський район | 385.867 | 4.075 | 1572.4082 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1977
4.2.1.14.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Копитків від ТП-316 | 348.2349 | 4.07 | 1417.316
4.2.1.14.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Копитків від ТП-316 | 13052.144 | 0.005 | 65.2607
4.2.1.14.3 |  | с.Копитків від ТП-316 (розвантажувальної КТП - 63 кВА) | 89.8315 | 1 | 89.8315
4.2.1.15 | 0014300.7. | ПЛІ-0,4кВ від ТП-241 с. Голичівка Корецький район | 376.4029 | 3.97 | 1494.3194 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1973
4.2.1.15.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Голичівка від ТП-241 | 324.9531 | 3.72 | 1208.8254
4.2.1.15.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Голичівка від ТП-241 | 221.831 | 0.25 | 55.4578
4.2.1.15.3 |  | с.Голичівка від ТП-241 (розвантажувальної ТП - 100 кВА) | 114.8812 | 1 | 114.8812
4.2.1.15.4 |  | с.Голичівка від ТП-241 (заміна існуючого ТП - 100 кВА) | 115.155 | 1 | 115.155
4.2.1.16 | 0056200.8.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-186 с. Рудка Млинівський район | 308.7862 | 5.156 | 1592.1017 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1969
4.2.1.16.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Рудка від ТП-186 | 308.7862 | 5.156 | 1592.1017
4.2.1.17 | 062800.10.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-384 с. Дубляни Млинівський район | 391.5696 | 4.435 | 1736.6114 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1974
4.2.1.17.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Дубляни від ТП-384 | 391.5696 | 4.435 | 1736.6114
4.2.1.18 | 066900.3.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-459 с. Торговиця Млинівський район | 378.069 | 3.708 | 1401.88 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1984
4.2.1.18.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Торговиця від ТП-459 | 378.069 | 3.708 | 1401.88
4.2.1.19 | 30010686 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-120 с. Шлях Острозький район | 410.9866 | 3.369 | 1384.6137 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1969
4.2.1.19.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Шлях від ТП-120 | 360.8594 | 3.369 | 1215.7354
4.2.1.19.2 |  | с.Шлях від ТП-120 (заміна існуючого ТП - 160 кВА) | 168.8783 | 1 | 168.8783
4.2.1.20 | 30005753 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-38 с. Сіянці Острозький район | 409.6463 | 5.42 | 2220.283 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1981
4.2.1.20.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Сіянці від ТП-38 | 335.8222 | 5.01 | 1682.469
4.2.1.20.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Сіянці від ТП-38 | 519.0341 | 0.41 | 212.804
4.2.1.20.3 |  | с.Сіянці від ТП-38 (розвантажувальної КТП - 63 кВА) | 100.77 | 1 | 100.77
4.2.1.20.4 |  | с.Сіянці від ТП-38 (розвантажувальної КТП - 100 кВА) | 111.161 | 1 | 111.161
4.2.1.20.5 |  | с.Сіянці від ТП-38 (заміна існуючого КТП - 100 кВА) | 113.079 | 1 | 113.079
4.2.1.21 | 30002579 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-819 с. Ставки Рівненський район | 352.9977 | 3.446 | 1216.43 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1973
4.2.1.21.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Ставки від ТП-819 | 352.9977 | 3.446 | 1216.43
4.2.1.22 | 30006062 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-137 с. Ставки Рівненський район | 420.4964 | 1.726 | 725.7768 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1971
4.2.1.22.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Ставки від ТП-137 | 378.8133 | 1.726 | 653.8318
4.2.1.22.2 |  | с.Ставки від ТП-137 (заміна щита КТП-160кВА) | 71.945 | 1 | 71.945
4.2.1.23 | 30010925 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-263 с. Любомирка Рівненський район | 432.4794 | 3 | 1297.4381 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1975
4.2.1.23.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Любомирка від ТП-263 | 390.5898 | 3 | 1171.7693
4.2.1.23.2 |  | с.Любомирка від ТП-263 (заміна існуючого КТП-100кВА) | 125.6688 | 1 | 125.6688
4.2.1.24 | 30010925 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-255 с. Переділи Рівненський район | 411.1391 | 1.165 | 478.977 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1975
4.2.1.24.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Переділи від ТП-255 | 330.8414 | 1.16 | 383.776
4.2.1.24.2 |  | ПЛ-10 кВ в с.Переділи від ТП-255 | 6298 | 0.005 | 31.49
4.2.1.24.3 |  | с.Переділи від ТП-255 (заміна існуючого ЩКТП - 40 кВА) | 63.711 | 1 | 63.711
4.2.1.25 | 0020300.9.1 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-16 с. Карпилівка Рокитнівський район | 413.383 | 4.33 | 1789.9483 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1968
4.2.1.25.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Карпилівка від ТП-16 | 375.4612 | 4.33 | 1625.7471
4.2.1.25.2 |  | с.Карпилівка від ТП-16 (заміна існуючого ТП-160кВА) | 164.2012 | 1 | 164.2012
4.2.1.26 | 0126000.3 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-503 с. Бутейки Сарненський район | 425.6594 | 2.06 | 876.8584 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1978
4.2.1.26.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Бутейки від ТП-503 | 362.615 | 2.06 | 746.9869
4.2.1.262 |  | с.Бутейки від ТП-503 (заміна існуючого КТП - 100 кВА) | 129.8715 | 1 | 129.8715
4.2.1.27 | 30011790 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-19 м.Рівне | 435.3643 | 0.56 | 243.804 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1965
4.2.1.27.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в м.Рівне від ТП-19 | 435.3643 | 0.56 | 243.804
4.2.1.28 | 30011599 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-227 м.Рівне | 649.4434 | 1.13 | 733.871 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1967
4.2.1.28.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в м.Рівне від ТП-227 | 649.4434 | 1.13 | 733.871
4.3 |  | модернізація, усього |  |  | 6942.7316
4.3.1 |  | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 0.99194 | 2181 | 2163.4124 | типовий проект | господарський
4.3.2 |  | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 1.8585 | 1100 | 2044.3192 | типовий проект | господарський
4.3.3 |  | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | 345 | 5 | 1725 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний
4.3.4 |  | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | 125 | 5 | 625 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний
4.3.5 |  | Виготовлення ПКД ЕМ 0,4-10кВ | 29.1667 | 12 | 350 |  | підрядний
4.3.6 |  | Експертиза проектів | 4.375 | 8 | 35 |  | підрядний
5 |  | КЛ-110 кВ, усього |  |  | 0
5.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
5.1.1
5.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
5.2.1
6 |  | КЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
6.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 3351.5509
7.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
7.1.1
7.2 |  | реконструкція, усього | 2745.3276 | 3.51 | 3351.5509
7.2.1 | 30012087 | КЛ-10кВ РП-3 - РП-1 в м.Рівне (АСБл 3x240) | 933.1932 | 0.88 | 821.21 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1971
7.2.2 | 30012827 | КЛ-10кВ РП-3 – ТП-84 в м.Рівне (АСБл 3x185) | 732.6742 | 0.89 | 652.08 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1975
7.2.3 | 30007991 | КЛ-10кВ РП-5 – ТП-346 в м.Рівне (АСБл 3x185) | 1079.4603 | 1.74 | 1878.2609 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1983
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 0
8.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
8.1.1
8.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
8.2.1
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  |  | 16500.708
9.1 |  | будівництво, усього | 3061.885 | 1 | 3061.885
9.1.1 |  | Проектні роботи ПС110 кВ Центральна | 2652.245 | 1 | 2652.245 | Розпорядження №360 від 16.11.16р | підрядний
9.1.2 |  | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж з переведенням класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ електричних мереж від проектної ПС110 кВ "Центральна" в м. Рівне | 110 | 1 | 110 | Розпорядження №360 від 16.11.16р | підрядний
9.1.3 |  | Техніко-економічне обґрунтування ефективності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж напругою10(6) кВ при їх реконструкції для ПАТ Рівнеобленерго | 299.64 | 1 | 299.64 | Розпорядження №360 від 16.11.16р | підрядний
9.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 1640
9.2.1 |  | Виготовлення ПКД "Реконструкція ПС 110/10 «Південна» - «Заміна масляних вимикачів 110 кВ» на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами" | 360 | 1 | 360 | Наказ | підрядний
9.2.2 |  | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Західна» - «Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ – СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ» | 210 | 1 | 210 | Наказ | підрядний
9.2.3 |  | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Хіночі» | 750 | 1 | 750 | Наказ | підрядний
9.2.4 |  | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «ЦШК» - «Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ – СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ» | 320 | 1 | 320 | Наказ | підрядний
9.3 |  | модернізація, усього | 3932.941 | 3 | 11798.823
9.3.1 | 400013309 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 Володимирець | 9158.333 | 1 | 9158.333 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1991
9.3.2 | 400002236 | Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | 1312.973 | 1 | 1312.973 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1991
9.3.3 | 400006132 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | 1327.517 | 1 | 1327.517 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1964
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  |  | 0
10.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
10.1.1
10.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
10.2.1
10.3 |  | модернізація, усього |  |  | 0
10.3.1
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  |  | 4607.1836
11.1 |  | будівництво, усього | 460.7184 | 10 | 4607.1836
11.1.3 | 0023700.2.1 | с.Витків від ТП-140 Гощанський район (розвантажувальної ТП-100 кВА) | 101.8216 | 1 | 101.8216 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.3.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Витків від розван. ТП-140 | 278.0961 | 0.458 | 127.368
11.1.3.2 |  | ПЛ-10кВ с.Витків від ТП-140 | 433.6642 | 0.3 | 130.0993
11.1.3.3 |  | КЛ-10кВ с.Витків від ТП-140 | 403.5596 | 0.215 | 86.7653
11.1.4 | 0026900.3.1 | с.Рачин від ТП-463 та ТП-467 Дубенський район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 100.9681 | 1 | 100.9681 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.4.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Рачин від розв.ТП-463 | 210.7511 | 0.378 | 79.6639
11.1.4.2 |  | ПЛ-10кВ с.Рачин від ТП-463 | 445.0435 | 0.433 | 192.7039
11.1.5 | 0016500.7.1 | с.Даничів від ТП-297 Корецький район (розвантажувальна ТП-100 кВА ) | 89.8905 | 1 | 89.8905 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.5.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Даничів від розв. ТП-297 | 424.9671 | 0.076 | 32.2975
11.1.8 | 00796401.4.1 | с.Корнин від ТП-710 Рівненський район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 114.5694 | 1 | 114.5694 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.8.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Корнин від розв. ТП-710 | 222.3825 | 0.881 | 195.919
11.1.8.2 |  | ПЛ-10кВ с.Корнин від ТП-710 | 360.1083 | 0.481 | 173.2121
11.1.9 | 00389101.4 | с.Грабів від ТП-34 Рівненський район (розвантажувальної ЩТП-100 кВА) | 87.8 | 1 | 87.8 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1975
11.1.9.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Грабів від розв. ТП-34 | 162.6657 | 1.433 | 233.1
11.1.9.2 |  | ПЛ-10кВ с.Грабів від ТП-34 | 359.3827 | 0.81 | 291.1
11.1.10 | 00111254000.1.1 | с.Познань від ТП-243 Рокитнівський район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 111.407 | 1 | 111.407 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.10.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Познань від розв. ТП-243 | 214.4025 | 2.266 | 485.836
11.1.10.2 |  | ПЛЗ-10кВ с.Познань від розв. ТП-243 | 519.1908 | 0.498 | 258.557
11.1.11 | 00124554000.1.1 | с.Познань від ТП-79 Рокитнівський район (розвантажувальної ТП-100 кВА) | 116.052 | 1 | 116.052 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.11.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Познань від розв. ТП-79 | 240.6675 | 0.761 | 183.148
11.1.12 | 0012568401.2.1 | с.Єльно від ТП-77 Рокитнівський район (розвантажувальної ТП-100 кВА) | 74.689 | 1 | 74.689 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.12.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Єльно від розв. ТП-77 | 298.8479 | 0.861 | 257.308
11.1.12.2 |  | ПЛ-10кВ с.Єльно від розв. ТП-77 | 338.2394 | 0.589 | 199.223
11.1.13 | 30007622 | с.Бугаївка від ТП-75 та КТП-92 Радивилівський район (розвантажувальної ТП-160 кВА) | 152.1094 | 1 | 152.1094 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 2016
11.1.13.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в с.Бугаївка від розван. ТП-75 та КТП-92 | 699.8689 | 0.62 | 433.9187
11.1.13.2 |  | ПЛ-10кВ с.Бугаївка від розван. ТП-75 та КТП-92 | 2802.0756 | 0.009 | 25.2187
11.1.13.3 |  | КЛ-10кВ с.Бугаївка від розван. ТП-75 та КТП-92 | 392.6805 | 0.35 | 137.4382
11.1.14 | 30019873 | м.Радивилів від ТП-323 Радивилівський район (розвантажувальної ЩТП-160 кВА) | 110 | 1 | 110 | Наказ №603 від19.08.16 року | підрядний | 1984
11.1.14.1 |  | ПЛІ-0,4кВ в м.Радивилів від розван. ТП-323 | 833.3333 | 0.03 | 25
11.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
11.2.1
11.3 |  | модернізація, усього |  |  | 0
11.3.1
Усього |  |  |  |  | 71065.044
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2. Зниження понаднорматива
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | 2017-2021 |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  | тис. грн. без ПДВ | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн. без ПДВ | тис. грн. без ПДВ | тис. грн. без ПДВ | тис. грн. без ПДВ
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії,у т.ч.: |  | 95000.5795 | 100% | 19811.6567 | 100% | 0 | 0% | 16201.0161 | 17821.1178 | 19603.2295 | 21563.5594
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 95000.5795 | 100% | 19811.6567 | 100% | 0 | 0% | 16201.0161 | 17821.1178 | 19603.2295 | 21563.5594
| сільським |  | 46950.3895 | 49.42% | 10558.9567 | 53.3% | 0 | 0% | 7841.2961 | 8625.4178 | 9487.9595 | 10436.7594
| міським |  | 48050.19 | 50.58% | 9252.7 | 46.7% | 0 | 0% | 8359.72 | 9195.7 | 10115.27 | 11126.8
1.4.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням: |  | 83522.5689 | 87.92% | 17931.5875 | 90.51% | 0 | 0% | 14132.94 | 15546.234 | 17100.8574 | 18810.95
1.4.2 | Заміна приладів обліку власними силами: |  | 11478.0106 | 12.08% | 1880.0692 | 9.49% | 0 | 0% | 2068.0761 | 2274.8838 | 2502.3721 | 2752.6094
2 | Інше |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 95000.5795 |  | 19811.6567 |  | 0 |  | 16201.0161 | 17821.1178 | 19603.2295 | 21563.5594

## 5.3. АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2017-2021рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн ( без ПДВ ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 13198 | 92.96% | 400 | 100% | 8738 | 2000 | 1830 | 230
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 12578 | 95.3% | 400 | 100% | 8178 | 2000 | 1800 | 200
1.2.1 | Побудова телемеханіки Гоща РЕМ | 320 | 2.544% | 0 | 0% | 320 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Побудова телемеханіки м. Рівне | 1623 | 12.9% | 0 | 0% | 1623 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Побудова телемеханіки Дубровицький РЕМ | 492 | 3.912% | 0 | 0% | 492 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Побудова телемеханіки Здолбунів РЕМ | 1623 | 12.9% | 0 | 0% | 1623 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Побудова телемеханіки на Сарни РЕМ | 720 | 5.724% | 0 | 0% | 720 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Побудова телемеханіки Костопіль РЕМ | 160 | 1.272% | 0 | 0% | 160 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Побудова телемеханіки Рівненський РЕМ | 240 | 1.908% | 0 | 0% | 240 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Побудова верхнього рівня управління ТМ комплексами | 400 | 3.18% | 400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Побудова телемеханіки на 1РП + 4 ЗТП Дубно РЕМ | 1000 | 7.95% | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Побудова телемеханіки на 5 ЗТП Млинів РЕМ | 1000 | 7.95% | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Побудова телемеханіки на 8 ЗТП Корець РЕМ | 1600 | 12.72% | 0 | 0% | 0 | 1600 | 0 | 0
1.2.12 | Побудова телемеханіки на 1 ТП Рокитно РЕМ | 200 | 1.59% | 0 | 0% | 0 | 200 | 0 | 0
1.2.13 | Побудова телемеханіки на 4 ЗТП Радивилів РЕМ | 900 | 7.155% | 0 | 0% | 100 | 0 | 800 | 0
1.2.14 | Побудова телемеханіки на 2 ЗТП Зарічне РЕМ | 400 | 3.18% | 0 | 0% | 0 | 0 | 400 | 0
1.2.15 | Побудова телемеханіки на 2 СМВ Березно РЕМ | 400 | 3.18% | 0 | 0% | 0 | 0 | 400 | 0
1.2.16 | Побудова ОІК для обласної задачі | 700 | 5.565% | 0 | 0% | 700 | 0 | 0 | 0
1.2.17 | ЗІП | 800 | 6.36% | 0 | 0% | 200 | 200 | 200 | 200
1.3 | Архіватори мови | 120 | 0.9092% | 0 | 0% | 60 | 0 | 30 | 30
1.3.1 | ЗІП | 120 | 100% | 0 | 0% | 60 | 0 | 30 | 30
1.4 | Цифрові реєстратори подій | 500 | 3.788% | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Обладнання для цифрової реєстрації подій | 500 | 100% | 0 | 0% | 500 | 0 | 0 | 0
2 | Інше | 1000 | 7.043% | 0 | 0% | 0 | 0 | 500 | 500
2.1 | Цифрові екрани для ОДС, ОДГ | 1000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 500 | 500
Усього |  | 14198 |  | 400 |  | 8738 | 2000 | 2330 | 730

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ПрАТ "Рівнеобленерго"
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку 2016р, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на 2016р, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на 2017р, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Побудова телемеханіки Гоща РЕМ | 2018 | 320 |  |  | 0 | 320
2 | Побудова телемеханіки м. Рівне | 2018 | 1623 |  |  | 0 | 1623
3 | Побудова телемеханіки Дубровицький РЕМ | 2018 | 492 |  |  | 0 | 492
4 | Побудова телемеханіки Здолбунів РЕМ | 2018 | 1623 |  |  | 0 | 1623
5 | Побудова телемеханіки на Сарни РЕМ | 2018 | 720 |  |  | 0 | 720
6 | Побудова телемеханіки Костопіль РЕМ | 2018 | 160 |  |  | 0 | 160
7 | Побудова телемеханіки Рівненський РЕМ | 2018 | 240 |  |  | 0 | 240
8 | Побудова верхнього рівня управління ТМ комплексами | 2017 | 400 |  |  | 400 | 0
9 | Побудова телемеханіки на 1РП + 4 ЗТП Дубно РЕМ | 2018 | 1000 |  |  | 0 | 1000
10 | Побудова телемеханіки на 5 ЗТП Млинів РЕМ | 2018 | 1000 |  |  | 0 | 1000
11 | Побудова ОІК для обласної задачі | 2018 | 700 |  |  | 0 | 700
12 | Побудова телемеханіки на 8 ЗТП Корець РЕМ | 2019 | 1600 |  |  | 0 | 1600
13 | Побудова телемеханіки на 1 ТП Рокитно РЕМ | 2019 | 200 |  |  | 0 | 200
14 | Побудова телемеханіки на 4 ЗТП Радивилів РЕМ | 2020 | 900 |  |  | 0 | 900
15 | Побудова телемеханіки на 2 ЗТП Зарічне РЕМ | 2020 | 400 |  |  | 0 | 400
16 | Побудова телемеханіки на 2 СМВ Березно РЕМ | 2020 | 400 |  |  | 0 | 400
17 | ЗІП | 2018-2021 | 800 |  |  | 0 | 800
18 | Архіватори мови (ЗІП) | 2018-2021 | 120 |  |  | 0 | 120
19 | Обладнання для цифрової реєстрації подій | 2018 | 500 |  |  | 0 | 500
20 | Цифрові екрани для ОДС, ОДГ | 2020-2021 | 1000 |  |  | 0 | 1000
Усього |  |  | 14198 | 0 | 0 | 400 | 13798
| Голова правління ___________________ |  |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " Листопада 2017 р.
М. П.

## 5.4. Інформаційні технологі
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2017-2021рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 20211.505 | 86.7% | 2063.005 | 77.47% | 5774 | 4285 | 4350 | 3739.5
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 9412.505 | 35.71% | 1314.005 | 63.69% | 1774 | 2135 | 2200 | 1989.5
1.1.1 | Закупівля робочих станцій та ноутбуків | 5294 | 56.24% | 690 | 52.51% | 1000 | 1120 | 1250 | 1234
1.1.2 | Портативний компютер | 1477.505 | 15.7% | 152.005 | 11.57% | 254 | 350 | 400 | 321.5
1.1.3 | Багатофункціональний пристрій для середніх робочих груп | 1490 | 15.83% | 290 | 22.07% | 300 | 300 | 300 | 300
1.1.4 | Блоки безперебійного живлення | 611 | 6.491% | 122 | 9.285% | 100 | 125 | 130 | 134
1.1.5 | Проектор | 140 | 1.487% | 0 | 0% | 0 | 140 | 0 | 0
1.1.6 | Монітори | 400 | 4.25% | 60 | 4.566% | 120 | 100 | 120 | 0
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 8599 | 17.84% | 749 | 36.31% | 2550 | 1900 | 1900 | 1500
1.2.1 | Обладнання для інфраструктури ІТ | 4199 | 100% | 749 | 100% | 850 | 1300 | 1300 | 0
1.2.2 | Закупівля Blade серверів | 4400 | 51.17% | 0 | 0% | 1700 | 600 | 600 | 1500
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 1000 | 0% | 0 | 0% | 250 | 250 | 250 | 250
1.3.1 | Модернізація маршрутизаторів РЕМ (3G модуль) | 1000 | 22.73% | 0 | 0% | 250 | 250 | 250 | 250
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | інші засоби інформатизації | 1200 | 30.22% | 0 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Система кондиціювання сервеного приміщення | 1200 | 100% | 0 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 0
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 3100 | 13.3% | 600 | 22.53% | 600 | 700 | 700 | 500
3.1 | офісного | 2700 | 69.83% | 600 | 100% | 600 | 500 | 500 | 500
3.1.1 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | 2700 | 100% | 600 | 100% | 600 | 500 | 500 | 500
3.2 | захисту інформації | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | систем електронного документообігу | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | білінгових систем | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 12.93% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | інше | 400 | 17.24% | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 0
Усього |  | 23311.505 |  | 2663.005 |  | 6374 | 4985 | 5050 | 4239.5

## 5.5. Зв'язок
5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2017-2021рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 5475 | 100% | 0 |  |  | 4425 | 750 | 300 | 0
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 4500 | 82.19% | 0 |  |  | 3900 | 300 | 300 | 0
1.1.1 | Побудова каналів звязку ТМ (остання миля) | 3900 | 86.67% | 0 |  |  | 3900 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Закупівля Cisco Call manager | 300 | 6.667% | 0 |  |  | 0 | 0 | 300 | 0
1.1.3 | Модернізація системи передачі інформації | 300 | 6.667% | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 300 | 5.479% | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | АТС Клевань | 300 | 100% | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 475 | 8.676% | 0 |  |  | 225 | 250 | 0 | 0
1.3.1 | Радіостанції | 75 | 15.79% | 0 |  |  | 25 | 50 | 0 | 0
1.3.2 | ЗІП СПІ | 200 | 42.11% | 0 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | ЗІП АТС | 200 | 42.11% | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 200 | 3.653% | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0
1.4.1 | Заміна батарей резервного живлення системи СПІ | 100 | 50% | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0
1.4.2 | Закупівля блоків ББЖ для серверних приміщень в РЕМах | 100 | 50% | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Інше | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 5475 |  | 0 |  |  | 4425 | 750 | 300 | 0

## 5.5.1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку 2016р. тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на 2016р., тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на 2017р., тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі: |  | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1275
1.1 | Радіостанції | 2018 | 25 |  |  |  | 25
1.2 | ЗІП ІСПІ | 2018 | 200 |  |  |  | 200
1.3 | Закупівля Cisco Call manager | 2020 | 300 |  |  |  | 300
1.4 | Радіостанції | 2019 | 50 |  |  |  | 50
1.5 | ЗІП АТС | 2019 | 200 |  |  |  | 200
1.6 | Заміна батарей резервного живлення системи СПІ | 2019 | 100 |  |  |  | 100
1.7 | Закупівля блоків ББЖ для серверних приміщень в Рем | 2019 | 100 |  |  |  | 100
1.8 | Модернізація системи передачі інформації | 2019 | 300 |  |  |  | 300
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі: | 2018 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900
3 | Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі: | 2018 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
3,1 | АТС Клевань | 2018 | 300 |  |  |  | 300
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
|  | 2018 | 4425 | 0 | 0 | 0 | 4400
|  | 2019 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
|  | 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 5475 | 0 | 0 | 0 | 5475
| Голова правління ___________________ |  |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " Листопада 2017 р.
М. П.

## 5.6. Транс
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2017- 2021 рр. (без ПДВ) |  | у т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн. (без ПДВ) | тис.грн. (без ПДВ) | тис.грн. (без ПДВ) | тис.грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АП-18 на базі ГАЗ-3309, 5-містна кабіна | 12922.4576 | 61.35% | 2116.666 | 61.35% | 7.99 | 2328.3326 | 2561.1659 | 2817.2824 | 3099.0107
2 | ТК-U-3909 ВП6 | 8140.0519 | 38.65% | 1333.32 | 38.65% | 5.85 | 1466.652 | 1613.3172 | 1774.6489 | 1952.1138
| Всього | 21062.5095 | 100% | 3449.986 | 100% | 13.84 | 3794.9846 | 4174.4831 | 4591.9314 | 5051.1245
180000

## 5.7. Інше
5.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | 2017-2021 рр.. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грню (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Бензопила SHTIL MS-361 | 824.9211 | 16.93% | 135.12 | 16.93% | 3.7 | 148.632 | 163.4952 | 179.8447 | 197.8292
2 | Бензопила SHTIL MS-271 | 676.4858 | 13.88% | 110.8067 | 13.88% | 4.2 | 121.8873 | 134.0761 | 147.4837 | 162.232
3 | Висоторіз SHTIL HT-101 | 1773.6079 | 36.39% | 290.5125 | 36.39% | 4.8 | 319.5638 | 351.5201 | 386.6721 | 425.3394
4 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | 103.6392 | 2.126% | 16.9758 | 2.126% | 4.1 | 18.6734 | 20.5408 | 22.5948 | 24.8543
5 | Кущоріз STIL FS-450 | 115.4627 | 2.369% | 18.9125 | 2.369% | 3.5 | 20.8038 | 22.8841 | 25.1725 | 27.6898
6 | Вимірювач опору ізоляції до 5000 В Metrel MI 2077 | 313.7838 | 6.438% | 51.397 | 6.438% | 3.4 | 56.5367 | 62.1904 | 68.4094 | 75.2503
7 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | 67.1561 | 1.378% | 11 | 1.378% | 1.35 | 12.1 | 13.31 | 14.641 | 16.1051
8 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) ВАФ85М1 | 107.1445 | 2.198% | 17.55 | 2.198% | 1.28 | 19.305 | 21.2355 | 23.3591 | 25.695
9 | Ножиці гілльотинні Корвет – 551 | 129.7334 | 2.662% | 21.25 | 2.662% | 10.1 | 23.375 | 25.7125 | 28.2838 | 31.1121
10 | Зварювальний напівавтомат ПДГ – 216 «Вулкан» | 90.6607 | 1.86% | 14.85 | 1.86% | 4.2 | 16.335 | 17.9685 | 19.7654 | 21.7419
11 | Мультиметр(тестер) APPA 109n | 60.4405 | 1.24% | 9.9 | 1.24% | 4.9 | 10.89 | 11.979 | 13.1769 | 14.4946
12 | Прилад перевірки перехідного опору ЕР 331 | 237.4273 | 4.872% | 38.89 | 4.872% | 13.27 | 42.779 | 47.0569 | 51.7626 | 56.9388
13 | Трасошукач | 373.2658 | 7.659% | 61.14 | 7.659% | 4.78 | 67.254 | 73.9794 | 81.3773 | 89.5151
Усього |  | 4873.7288 | 100% | 798.3045 | 100% |  | 878.135 | 965.9484 | 1062.5433 | 1168.7976

## 6. Проведення закупівлі
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" на 2017 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах дільності |  |  |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість* | тис.грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І. Будівництво, модернізація та реконструкція/технічне переоснащення електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 386.7526 | 99.939 | 38651.6699 | 99.939 | 38651.6699 |  |  | 22.214 | 8178.104 | 24.95 | 9607.521 | 28.696 | 11641.351 | 24.079 | 9224.6939 | амортизація -37921 інші доходи - 730,67 |  | ст. 32-61
1.2 | Будівництво ПЛ-10 кВ | км | 530.2569 | 1.907 | 1011.2 | 1.907 | 1011.2 | [8 empty] | 1.907 | 1011.2 | інші доходи |  | ст.62-63
1.3 | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.99194 | 2181 | 2163.4124 | 2181 | 2163.4124 |  |  | 400 | 396.7744 | 650 | 644.7584 | 700 | 694.3552 | 431 | 427.5244 | інші доходи |  | ст.64
1.4 | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.8585 | 1100 | 2044.3192 | 1100 | 2044.3192 |  |  | 300 | 557.5416 | 300 | 557.5416 | 300 | 557.5416 | 200 | 371.6944 | інші доходи |  | ст.64
1.5 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | 460.7184 | 10 | 4607.1836 | 10 | 4607.1836 | [8 empty] | 10 | 4607.1836 | інші доходи |  | ст.65-72
1.6 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | 954.8578 | 3.51 | 3351.5509 | 3.51 | 3351.5509 | [8 empty] | 3.51 | 3351.5509 | інші доходи |  | ст.73-75
1.7 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | 345 | 5 | 1725 | 5 | 1725 | [8 empty] | 5 | 1725 | інші доходи |  | ст.76
1.8 | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | 125 | 5 | 625 | 5 | 625 | [8 empty] | 5 | 625 | інші доходи |  | ст.76
1.9 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 Володимирець | шт | 9158.333 | 1 | 9158.333 | 1 | 9158.333 |  |  |  | 2374.6187 |  | 2400 |  | 2009.59 |  | 2374.1243 | інші доходи |  | ст.77-78
1.1 | Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | шт | 1312.973 | 1 | 1312.973 | 1 | 1312.973 |  |  | 1.1 | 1312.973 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.79
1.11 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | 1327.517 | 1 | 1327.517 | 1 | 1327.517 | [8 empty] | 1 | 1327.517 | інші доходи |  | ст.80-81
1.12 | Проектні роботи ПС110 кВ Центральна | шт | 2652.245 | 1 | 2652.245 | 1 | 2652.245 | [8 empty] | 1 | 2652.245 | інші доходи |  | ст.82
1.13 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж з переведенням класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ електричних мереж від проектної ПС110 кВ "Центральна" в м. Рівне | шт | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | [8 empty] | 1 | 110 | інші доходи |  | ст.83
1.14 | Техніко-економічне обґрунтування ефективності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж напругою10(6) кВ при їх реконструкції для ПАТ Рівнеобленерго | шт | 299.64 | 1 | 299.64 | 1 | 299.64 | [8 empty] | 1 | 299.64 | інші доходи |  | ст.83
1.15 | Виготовлення ПКД ЕМ 0,4-10кВ | шт | 29.1667 | 12 | 350 | 12 | 350 | [8 empty] | 12 | 350 | інші доходи |  | ст.84
1.16 | Експертиза проектів | шт | 4.375 | 8 | 35 | 8 | 35 | [8 empty] | 8 | 35 | інші доходи |  | ст.85
1.17 | Виготовлення ПКД "Реконструкція ПС 110/10 «Південна» - «Заміна масляних вимикачів 110 кВ» на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами" | шт | 360 | 1 | 360 | 1 | 360 | [8 empty] | 1 | 360 | інші доходи |  | ст.86
1.18 | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Західна» - «Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ – СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ» | шт | 210 | 1 | 210 | 1 | 210 | [8 empty] | 1 | 210 | інші доходи |  | ст.87
1.19 | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Хіночі» | шт | 750 | 1 | 750 | 1 | 750 | [8 empty] | 1 | 750 | інші доходи |  | ст.88
1.2 | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «ЦШК» - «Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ – СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ» | шт | 320 | 1 | 320 | 1 | 320 | [8 empty] | 1 | 320 | інші доходи |  | ст.89-90
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 71065.044 |  | 71065.044 |  | 0 |  | 12820.0117 |  | 13209.821 |  | 14902.8378 |  | 30132.3735
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 1.5 | 3921 | 5881.5 | 3921 | 5881.5 |  |  |  | 0 | 1470 | 2205 | 1470 | 2205 | 981 | 1471.5 | інші доходи |  | ст.91-92
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 3.2375 | 2861 | 9262.4875 | 2861 | 9262.4875 |  |  |  | 0 | 1110 | 3593.625 | 1110 | 3593.625 | 641 | 2075.2375 | інші доходи |  | ст.91-92
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | 10.825 | 39 | 422.175 | 39 | 422.175 |  |  |  | 0 | 15 | 162.375 | 16 | 173.2 | 8 | 86.6 | інші доходи |  | ст.91-92
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | 19.125 | 34 | 650.25 | 34 | 650.25 |  |  |  | 0 | 15 | 286.875 | 14 | 267.75 | 5 | 95.625 | інші доходи |  | ст.91-92
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 2.925 | 73 | 213.525 | 73 | 213.525 |  |  |  | 0 | 30 | 87.75 | 30 | 87.75 | 13 | 38.025 | інші доходи |  | ст.91-92
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | 0.75 | 219 | 164.25 | 219 | 164.25 |  |  |  | 0 | 90 | 67.5 | 90 | 67.5 | 39 | 29.25 | інші доходи |  | ст.91-92
Всього |  |  |  |  | 16594.1875 |  | 16594.1875 |  |  |  | 0 |  | 6403.125 |  | 6394.825 |  | 3796.2375
Заміна приладів обліку власними силами:
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.61169 | 2181 | 1334.1028 | 2181 | 1334.1028 |  |  | 400 | 244.6773 | 650 | 397.6006 | 700 | 428.1852 | 431 | 263.6398 | інші доходи |  | ст.93-94
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.49633 | 1100 | 545.9664 | 1100 | 545.9664 |  |  | 300 | 148.8999 | 300 | 148.8999 | 300 | 148.8999 | 200 | 99.2666 | інші доходи |  | ст.93-94
Всього |  |  |  |  | 1880.0692 |  | 1880.0692 |  |  |  | 393.5772 |  | 546.5005 |  | 577.0852 |  | 362.9064
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2,4 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.4.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 1.25 | 895 | 1118.75 | 895 | 1118.75 | [8 empty] | 895 | 1118.75 | інші доходи |  | ст.95-96
2.4.2 | Шафа АСКОЕ-ПОБУТ (Обладнання для дво трансформаторної підстанції) | шт | 19.1194 | 9 | 172.075 | 9 | 172.075 | [8 empty] | 9 | 172.075 | інші доходи |  | ст.95-96
2.4.3 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу ( актив трансф. включ., багатофункціональний з передачею даних по PLC та датчиками магнітного і радіополей) | шт | 2.925 | 9 | 26.325 | 9 | 26.325 | [8 empty] | 9 | 26.325 | інші доходи |  | ст.95-96
2.4.4 | Трансформатори струму | шт | 0.75 | 27 | 20.25 | 27 | 20.25 | [8 empty] | 27 | 20.25 | інші доходи |  | ст.95-96
Всього |  |  |  |  | 1337.4 |  | 1337.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1337.4
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 19811.6567 |  | 19811.6567 |  | 0 |  | 393.5772 |  | 6949.6255 |  | 6971.9102 |  | 5496.5438
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Побудова верхнього рівня управління ТМ комплексами | шт | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  | 1 | 400 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст. 97-100
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 21.6 | 37 | 799.2 | 20 | 432 | 17 | 367.2 |  |  | 37 | 799.2 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.100-101
4.2 | Закупівля портативний компютер | шт | 20.9 | 6 | 125.4 | 4 | 83.6 | 2 | 41.8 |  |  | 6 | 125.4 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.101-102
4.3 | Закупівля БФП для середніх груп | шт | 19.74 | 10 | 197.4 | 5 | 98.7 | 5 | 98.7 |  |  | 10 | 197.4 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.102
4.4 | Закупівля блоків безперебійного живлення | шт | 13.33 | 10 | 133.3 | 6 | 79.98 | 4 | 53.32 |  |  | 10 | 133.3 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.102-103
4.5 | Монітори | шт | 6 | 10 | 60 | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 10 | 60 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.103-104
Всього |  |  |  |  | 1315.3 |  | 724.28 |  | 591.02 |  | 0 |  | 1315.3 |  | 0 |  | 0
Закупівля нового мережевого обладнання
4.6 | Обладнання для інфраструктури ІТ | шт | 820.708 | 1 | 820.708 | 1 | 820.71 |  |  | 1 | 820.71 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.104-105
Всього |  |  |  |  | 820.708 |  | 820.71 |  | 0 |  | 820.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | 527 | 1 | 527 | 1 | 527 |  |  | 1 | 527 | [6 empty] | інші доходи |  | 105
Всього |  |  |  |  | 527 |  | 527 |  | 0 |  | 527 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 2663.008 |  | 2071.99 |  | 591.02 |  | 1347.71 |  | 1315.3 |  | 0 |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | АП-18 на базі ГАЗ-3309, 5-містна кабіна | шт | 1058.333 | 2 | 2116.666 | 2 | 2116.666 |  |  | 2 | 2116.666 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.106
6.2 | ТК-U-3909 ВП6 | шт | 333.33 | 4 | 1333.32 | 4 | 1333.32 | [8 empty] | 4 | 1333.32 | інші доходи |  | ст.106
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 3449.986 |  | 3449.986 |  | 0 |  | 2116.666 |  | 0 |  | 0 |  | 1333.32
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | 16.89 | 8 | 135.12 | 8 | 135.12 |  |  | 8 | 135.12 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.107
7.2 | Бензопила SHTIL MS-271 | шт | 13.8508 | 8 | 110.8067 | 8 | 110.8067 |  |  | 8 | 110.8067 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.107
7.3 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт | 19.3675 | 15 | 290.5125 | 15 | 290.5125 |  |  | 15 | 290.5125 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.108
7.4 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | шт | 16.975 | 1 | 16.975 | 1 | 16.975 |  |  | 1 | 16.975 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.108
7.5 | Кущоріз STIL FS-450 | шт | 18.91 | 1 | 18.91 | 1 | 18.91 |  |  | 1 | 18.91 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.109
7.6 | Вимірювач опору ізоляції до 5000 В Metrel MI 2077 | шт | 51.397 | 1 | 51.397 | 1 | 51.397 |  |  | 1 | 51.397 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.109
7.7 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |  |  | 1 | 11 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.110
7.8 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) ВАФ85М1 | шт | 17.55 | 1 | 17.55 | 1 | 17.55 |  |  | 1 | 17.55 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.110
7.9 | Ножиці гілльотинні Корвет – 551 | шт | 21.25 | 1 | 21.25 | 1 | 21.25 |  |  | 1 | 21.25 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.110
7.1 | Зварювальний напівавтомат ПДГ – 216 «Вулкан» | шт | 14.85 | 1 | 14.85 | 1 | 14.85 |  |  | 1 | 14.85 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.111
7.11 | Мультиметр(тестер) APPA 109n | шт | 9.9 | 1 | 9.9 | 1 | 9.9 |  |  | 1 | 9.9 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.112
7.12 | Прилад перевірки перехідного опору ЕР 331 | шт | 7.778 | 5 | 38.89 | 5 | 38.89 |  |  | 5 | 38.89 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.112
7.13 | Трасошукач | шт | 61.14 | 1 | 61.14 | 1 | 61.14 |  |  | 1 | 61.14 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.112-113
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 798.3012 |  | 798.3012 |  | 0 |  | 798.3012 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | 98187.9958 |  | 97596.9778 |  | 591.02 |  | 17476.2661 |  | 21874.7465 |  | 21874.748 |  | 36962.2373
*Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Голова правління ___________________ |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " Листопада 2017 р.
М. П.
Note on B19: Mykola.Pavliv: Перевод ел.мережі 10 кВ на ел.мережу 20 кВ від ПС 110/10 Центральна, м.Рівне

## 7. Інновації
Продовження додатка 1
7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис. грн без ПДВ) | Усього |  |  | Джерело фінансування | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн без ПДВ | економічний ефект (окупність в роках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Усього по розділу 1:
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Усього по розділу 2:
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3:
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Усього по розділу 4:
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5:
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу 6:
7. Інше
Усього по розділу 7:
Усього по програмі