## Дод 3 Зміни до ІР 2016
Додаток №1
Зміни відповідно до постанови НКРЕКП від 13.12.2012 року №1627 по ПАТ «Рівнеобленерго»
№ з/п | Назва продукції * | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  | Запропоновані зміни по результатах тендерів, фактично проведених закупках та збільшення вартості по факту виконання робіт |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | к-сть | Всього, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
Рівненський РЕМ
1.1 | ПЛІ-0.4 кВ від ТП-819 в с.Ставки ( ПЛІ-3,446км.) | км |  |  |  | 352.9977 | 3.446 | 1216.43 | 352.9977 | 3.446 | 1216.43 | 0% | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
| Всього |  |  |  | 0 |  | 3.446 | 1216.43 |  | 3.446 | 1216.43
Встановлення розвантажувальних ТП
Радивилівський РЕМ
| Встановлення ЩКТП-10/0,4кВ від ТП-323 в м.Радивилів (ПЛІ-0,03км. розвантажувальна КТП-160кВА) |  |  |  |  | 135 | 1 | 135 | 135 | 1 | 135 | 0% | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
Рівненський РЕМ
1.3 | Встановлення РПТ-10/0,4кВ від ТП-34 в с.Грабів (ПЛІ-1,433км. ПЛ-10кВ-0,810км.,розвантажувальна КТП-100кВА) |  |  |  |  | 612 | 1 | 612 | 612 | 1 | 612 | 0% | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
| Всього | [6 empty] | 747 |  |  | 747
Виготовлення та погодження проектно-кошторисної документації
1.4 | Проектні роботи ПС110 кВ Центральна | шт | 1500 | 1 | 1500 | 2890 | 1 | 2890 | 1390 | 0 | 1390 | 92.67%
| Всього |  |  |  | 1500 |  |  | 2890 |  |  | 1390
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 1500 |  |  | 4853.43 |  |  | 3353.43
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | 1.5 | 3921 | 5881.5 | 1.5 | 4234 | 6351 | 1.5 | 313 | 469.5 |  | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | 19.125 | 34 | 650.25 | 19.1251 | 37 | 707.63 | 19.1267 | 3 | 57.38 |  | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 2.925 | 73 | 213.525 | 2.9251 | 76 | 222.305 | 2.9267 | 3 | 8.78 |  | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | 0.75 | 219 | 164.25 | 0.75 | 228 | 171 | 0.75 | 9 | 6.75 |  | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
| Всього |  |  |  | 6909.525 |  |  | 7451.935 |  |  | 542.41
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 6909.525 |  |  | 7451.935 |  |  | 542.41
Спецмеханізми
6.1 | БКА 2М на базі тракторів ХТА-200 | шт |  |  |  | 1404.1667 | 1 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1 | 1404.1667 |  | Додатковий дохід від здійснення ліцензованої діяльності 2016 року
| Всього |  |  |  | 0 |  |  | 1404.1667 |  |  | 1404.1667
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 0 |  |  | 1404.1667 |  |  | 1404.1667
Усього по програмі |  |  |  |  | 1500 |  |  | 4853.43 |  |  | 5300.0067
* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).
| В/о Голови правління ___________________ | [7 empty] | Красінський І.В.
| (або особа, що його заміщує) (підпис) | [8 empty] | (П. І. Б.)
" 25 " квітня 2017 року
М. П.

## Зведена (hidden)
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Затверджена Інвестиційна програма 2017 року |  | Пропоновані зміни до Інвестиційної програми 2017 р. |  | Різниця між пропонованими змінами та затвердженою ІП-2017 р.
|  | тис. грн.. | % | тис. грн.. | % | тис. грн..
|  | (без ПДВ) |  | (без ПДВ) |  | (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 63046.76 | 72.05% | 66400.19 | 71.55% | 3353.43
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 18474.26 | 21.11% | 19016.67 | 20.49% | 542.41
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 400 | 0.46% | 400 | 0.43% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2663.01 | 3.04% | 2663.01 | 2.87% | 0
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2116.67 | 2.42% | 3520.83 | 3.79% | 1404.17
7 | Інше | 798.3 | 0.91% | 798.3 | 0.86% | 0
Усього |  | 87499 | 100% | 92799 | 100% | 5300
Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)
" 25 " квітня 2017 року