## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-10-01
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-вересень 2017 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на ІІІ квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 9 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 63046.7646 | 40956.214 | 54149.0335 | 53612.3266 | 132.2% | -13192.8195
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 18474.2567 | 14315.12 | 5263.4753 | 1060.7375 | 36.77% | 9051.6446
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 400 | 400 | 196.45 | 0 | 0% | 203.55
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2663.008 | 2663.008 | 1682.16 | 1682.16 | 63.17% | 980.848
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2116.666 | 2116.666 | 1777.4 | 0 | 83.97% | 339.266
7 | Інше | 798.3012 | 798.3012 | 798.34 | 798.34 | 100% | -0.038833
Усього |  | 87498.9964 | 61249.3092 | 63866.8589 | 57153.5641 | 104.3% | -2617.5497
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "10 " жовтня 2017 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-вересень 2017 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  |  | Заплановано на ІІІ квартал (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  | кількість | вартість, тис. грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | амортизація | 389.3195 | 85.86 | 33426.976 | 75.86 | 75.86 |  | 29426.98 | 29426.98 |  |  | 85.361 | 85.361 |  | 32749.902 | 32749.902 |  | 85.795 | 85.795 |  | 33349.031 | 33349.031 |  | Розпорядження №154, №212, №232, №248, №262, №283, №308 | -9.501 | -3322.922 | -100% | ТОВ БК Технорембуд ТОВ ВП Електросервіс ТОВ Рівнеелектробуд
1.2 | Будівництво ПЛ-10 кВ | км | амортизація | 530.4421 | 1.907 | 1011.553 | [6 empty] | 530.2585 | 1.907 | 1.907 |  | 1011.203 | 1011.203 |  | 1.907 | 1.907 |  | 1011.203 | 1011.203 |  | Розпорядження №154 | -1.907 | -1011.203 | -0.0346% | ТОВ ВП Електросервіс
1.3 | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 0.99194 | 2181 | 2163.4124 | 1750 | 1750 |  | 1735.89 | 1735.89 |  |  | 2064 | 2064 |  | 868.5844 | 868.5844 |  | 2181 | 2181 |  | 918.0214 | 918.0214 |  |  | -314 | 867.3056 | -100%
1.4 | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 1.8585 | 1100 | 2044.3192 | 900 | 900 |  | 1672.62 | 1672.62 |  |  | 1099 | 1099 |  | 830.9535 | 830.9535 |  | 1100 | 1100 |  | 831.7906 | 831.7906 |  |  | -199 | 841.6665 | -100%
1.5 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | амортизація -130,92 інші доходи - 3732,91 | 482.9784 | 8 | 3863.827 | [7 empty] | 8 | 8 |  | 3858.136 | 3858.136 |  | 8 | 8 |  | 3858.136 | 3858.136 |  | Розпорядження №154, №212, №248, №262, №308 | -8 | -3858.136 | -100% | ТОВ БК Технорембуд ТОВ ВП Електросервіс
1.6 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | амортизація | 954.8578 | 3.51 | 3351.5509 | [7 empty] | 3.51 | 3.51 |  | 3445.08 | 3445.08 |  | 3.51 | 3.51 |  | 3445.08 | 3445.08 |  | Розпорядження №248 | -3.51 | -3445.08 | -100% | ТОВ Елінн
1.7 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | інші доходи | 345 | 5 | 1725 | [10 empty] | 858.75 | 858.75 | [8 empty] | 0 | -858.75 | -100% | Електросвіт
1.8 | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | інші доходи | 125 | 5 | 625 | [10 empty] | 327.36 | 327.36 | [8 empty] | 0 | -327.36 | -100% | Електросвіт
1.9 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 Володимирець | шт | інші доходи | 10261.46 | 1 | 10261.46 |  |  |  | 6784.21 | 6784.21 |  |  | 1 | 1 |  | 7378.304 | 7378.304 |  | 1 | 1 |  | 7378.304 | 7378.304 |  |  | -1 | -594.094 | -100%
1.1 | Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | шт | інші доходи | 1336.509 | 1 | 1336.509 | 1 | 1 |  | 1336.514 | 1336.514 |  | 1312.9731 | 1 | 1 |  | 1312.9731 | 1312.9731 |  | 1 | 1 |  | 1312.9731 | 1312.9731 |  | Розпорядження №248 | 0 | 23.5409 | -1.761% | ТОВ "Акку-енерго"
1.11 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | інші доходи | 1327.517 | 1 | 1327.517 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1103.013 | 1103.013 |  | 1 | 1 |  | 1103.013 | 1103.013 |  | Розпорядження №283 | -1 | -1103.013 | -100% | ТОВ "Високовольтний союз-РЗВА"
1.12 | Проектні роботи ПС110 кВ Центральна | шт | інші доходи | 1500 | 1 | 1500 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
1.13 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж з переведенням класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ електричних мереж від проектної ПС110 кВ "Центральна" в м. Рівне | шт | інші доходи | 110 | 1 | 110 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 105.8546 | 105.8546 |  | 1 | 1 |  | 105.8546 | 105.8546 |  | Розпорядження №283 | -1 | -105.8546 | -100% | ТОВ "Мережі та системи"
1.14 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж напругою10(6) кВ при їх реконструкції для ПАТ Рівнеобленерго | шт | інші доходи | 299.64 | 1 | 299.64 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 298.92 | 298.92 |  | 1 | 1 |  | 298.92 | 298.92 |  |  | -1 | -298.92 | -100% | ПАТ ПВНДКТІ Укрзахіденергопроект
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 63046.7646 |  |  |  | 40956.214 | 40956.214 | [5 empty] | 54149.0335 | 54149.0335 |  |  |  |  | 53612.3266 | 53612.3266 |  |  |  | -13192.8195
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | інші доходи | 1.5 | 3921 | 5881.5 | 2940 | 2940 |  | 4410 | 4410 |  |  | 2777 | 2777 |  | 4166.6667 | 4166.6667 | [8 empty] | 163 | 243.3333 | -100%
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | інші доходи | 3.2375 | 2861 | 9262.4875 | 2220 | 2220 |  | 7187.25 | 7187.25 | [15 empty] | 2220 | 7187.25 | -100%
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | інші доходи | 10.825 | 39 | 422.175 | 31 | 31 |  | 335.58 | 335.58 | [15 empty] | 31 | 335.58 | -100%
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | інші доходи | 19.125 | 34 | 650.25 | 29 | 29 |  | 554.63 | 554.63 | [15 empty] | 29 | 554.63 | -100%
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | інші доходи | 2.925 | 73 | 213.525 | 60 | 60 |  | 175.5 | 175.5 | [15 empty] | 60 | 175.5 | -100%
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | інші доходи | 0.75 | 219 | 164.25 | 180 | 180 |  | 135 | 135 | [15 empty] | 180 | 135 | -100%
Всього: | [5 empty] | 16594.1875 |  |  |  | 12797.96 | 12797.96 | [5 empty] | 4166.6667 | 4166.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8631.2933
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.61169 | 2181 | 1334.1028 | 1750 | 1750 |  | 1070.46 | 1070.46 |  |  | 2178 | 2178 |  | 701.9804 | 701.9804 |  | 2181 | 2181 |  | 702.8175 | 702.8175 |  |  | -428 | 368.4796 | -100%
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.49633 | 1100 | 545.9664 | 900 | 900 |  | 446.7 | 446.7 |  |  | 1083 | 1083 |  | 394.8283 | 394.8283 |  | 1100 | 1100 |  | 357.92 | 357.92 |  |  | -183 | 51.8717 | -100%
Всього: | [5 empty] | 1880.0692 |  |  |  | 1517.16 | 1517.16 | [5 empty] | 1096.8087 | 1096.8087 |  |  |  |  | 1060.7375 | 1060.7375 |  |  | 0 | 420.3513
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 18474.2567 |  |  |  | 14315.12 | 14315.12 | [5 empty] | 5263.4753 | 5263.4753 |  |  |  |  | 1060.7375 | 1060.7375 |  |  |  | 9051.6446
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Побудова верхнього рівня управління ТМ комплексами | шт | інші доходи | 400 | 1 | 400 | 1 | 1 |  | 400 | 400 |  |  | 1 | 1 |  | 196.45 | 196.45 | [8 empty] | 0 | 399
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 400 | [5 empty] | 196.45 | 196.45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 399
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 21.6 | 37 | 799.2 | 37 | 20 | 17 | 799.2 | 432 | 367.2 | [14 empty] | 37 | 799.2 | -100%
4.2 | Закупівля портативний компютер | шт | інші доходи | 20.9 | 6 | 125.4 | 6 | 4 | 2 | 125.4 | 83.6 | 41.8 | [14 empty] | 6 | 125.4 | -100%
4.3 | Закупівля БФП для середніх груп | шт | інші доходи | 19.74 | 10 | 197.4 | 10 | 5 | 5 | 197.4 | 98.7 | 98.7 |  | 10 | 5 | 5 | 194.1 | 97.05 | 97.05 | 10 | 5 | 5 | 194.1 | 97.05 | 97.05 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 3.3 | -100%
4.4 | Закупівля блоків безперебійного живлення | шт | інші доходи | 13.33 | 10 | 133.3 | 10 | 6 | 4 | 133.3 | 79.98 | 53.32 |  | 10 | 6 | 4 | 133 | 79.8 | 53.2 | 10 | 6 | 4 | 133 | 79.8 | 53.2 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.3 | -100%
4.5 | Монітори | шт | інші доходи | 6 | 10 | 60 | 10 | 5 | 5 | 60 | 30 | 30 |  | 10 | 5 | 5 | 59.5 | 29.75 | 29.75 | 10 | 5 | 5 | 59.5 | 29.75 | 29.75 | Прибутковий ордер | 0 | 0.5 | -100%
Всього: | [5 empty] | 1315.3 |  |  |  | 1315.3 | 724.28 | 591.02 |  |  |  |  | 386.6 | 206.6 | 180 |  |  |  | 386.6 | 206.6 | 180 |  | 0 | 928.7
Закупівля нового мережевого обладнання
4.6 | Обладнання для інфраструктури ІТ | шт | інші доходи | 820.708 | 1 | 820.708 | 1 | 1 |  | 820.708 | 820.708 |  |  | 1 | 1 |  | 813.71 | 813.71 |  | 1 | 1 |  | 813.71 | 813.71 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 6.998 | -100%
Всього: | [5 empty] | 820.708 |  |  |  | 820.708 | 820.708 | [5 empty] | 813.71 | 813.71 |  |  |  |  | 813.71 | 813.71 |  |  | 0 | 6.998
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | інші доходи | 527 | 1 | 527 | 1 | 1 |  | 527 | 527 |  |  | 1 | 1 |  | 481.85 | 481.85 |  | 1 | 1 |  | 481.85 | 481.85 |  | Акт вводу №НА-1 | 0 | 45.15 | -100% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
Всього: | [5 empty] | 527 |  |  |  | 527 | 527 | [5 empty] | 481.85 | 481.85 |  |  |  |  | 481.85 | 481.85 |  |  | 0 | 45.15
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 2663.008 |  |  |  | 2663.008 | 2071.988 | 591.02 |  |  |  |  | 1682.16 | 1502.16 | 180 | 0 | 0 |  | 1682.16 | 1502.16 | 180 |  |  | 980.848
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | АП-18 на базі ГАЗ-3309, 5-містна кабіна | шт |  | 1058.333 | 2 | 2116.666 | 2 | 2 |  | 2116.666 | 2116.666 |  |  | 2 | 2 |  | 1777.4 | 1777.4 | [8 empty] | 0 | 339.266 | -100%
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 2116.666 |  |  |  | 2116.666 | 2116.666 | [5 empty] | 1777.4 | 1777.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 339.266
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | інші доходи | 16.89 | 8 | 135.12 | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 |  | 16.89 | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 |  | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ПП Техкомплект
7.2 | Бензопила SHTIL MS-271 | шт | інші доходи | 13.8508 | 8 | 110.8067 | 8 | 8 |  | 110.8067 | 110.8067 |  | 13.85 | 8 | 8 |  | 110.8 | 110.8 |  | 8 | 8 |  | 110.8 | 110.8 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.0066667 | -0.006016% | ПП Техкомплект
7.3 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт | інші доходи | 19.3675 | 15 | 290.5125 | 15 | 15 |  | 290.5125 | 290.5125 |  | 19.37 | 15 | 15 |  | 290.55 | 290.55 |  | 15 | 15 |  | 290.55 | 290.55 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.0375 | 0.01291% | ПП Техкомплект
7.4 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | шт | інші доходи | 16.975 | 1 | 16.975 | 1 | 1 |  | 16.975 | 16.975 |  | 16.98 | 1 | 1 |  | 16.98 | 16.98 |  | 1 | 1 |  | 16.98 | 16.98 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.005 | 0.02946% | ПП Техкомплект
7.5 | Кущоріз STIL FS-450 | шт | інші доходи | 18.91 | 1 | 18.91 | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 |  | 18.91 | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 |  | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ПП Техкомплект
7.6 | Вимірювач опору ізоляції до 5000 В Metrel MI 2077 | шт | інші доходи | 51.397 | 1 | 51.397 | 1 | 1 |  | 51.397 | 51.397 |  | 51.4 | 1 | 1 |  | 51.4 | 51.4 |  | 1 | 1 |  | 51.4 | 51.4 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.003 | 0.005837% | ТОВ Ексім прилад
7.7 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | інші доходи | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 11 | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.8 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) ВАФ85М1 | шт | інші доходи | 17.55 | 1 | 17.55 | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 |  | 17.55 | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 |  | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.9 | Ножиці гілльотинні Корвет – 551 | шт | інші доходи | 21.25 | 1 | 21.25 | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | 21.25 | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.1 | Зварювальний напівавтомат ПДГ – 216 «Вулкан» | шт | інші доходи | 14.85 | 1 | 14.85 | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 |  | 14.85 | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 |  | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.11 | Мультиметр(тестер) APPA 109n | шт | інші доходи | 9.9 | 1 | 9.9 | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 |  | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.12 | Прилад перевірки перехідного опору ЕР 331 | шт | інші доходи | 7.778 | 5 | 38.89 | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 |  | 7.778 | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 |  | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 1.142e-14% | ТОВ Ексім прилад
7.13 | Трасошукач | шт | інші доходи | 61.14 | 1 | 61.14 | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 |  | 61.14 | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 |  | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 798.3012 |  |  |  | 798.3012 | 798.3012 | [5 empty] | 798.34 | 798.34 |  |  |  |  | 798.34 | 798.34 |  |  |  | -0.038833
Усього по програмі | [5 empty] | 87498.9964 |  |  |  | 61249.3092 | 60658.2892 | 591.02 |  |  |  |  | 63866.8589 | 63686.8589 | 180 |  |  |  | 57153.5641 | 56973.5641 | 180 |  |  | -2617.5497
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
| Керівник ліцензіата ___________________ | [11 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [11 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 10 " жовтня 2017 року |  |  |  | М. П.
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}
Note on B21: Mykola.Pavliv: Перевод ел.мережі 10 кВ на ел.мережу 20 кВ від ПС 110/10 Центральна, м.Рівне