## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-грудень 2017 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на ІV квартали (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 12 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 71065.0436 | 71065.0436 | 68496.0799 | 68496.0799 | 96.39% | 2568.9636
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 19811.6567 | 19811.6567 | 19230.4603 | 19230.4603 | 97.07% | 581.1964
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 400 | 400 | 419.6 | 419.6 | 104.9% | -19.6
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2663.008 | 2663.008 | 2604.09 | 2604.09 | 97.79% | 58.918
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 3449.986 | 3449.986 | 3553 | 3553 | 103% | -103.014
7 | Інше | 798.3012 | 798.3012 | 798.34 | 798.34 | 100% | -0.038833
Усього |  | 98187.9954 | 98187.9954 | 95101.5702 | 95101.5702 | 96.86% | 3086.4252
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "22 "січня 2017 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-грудень 2017 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  |  | Заплановано на ІV квартал (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  | кількість | вартість, тис. грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | амортизація-37921,00 інші доходи -730,67 | 386.7487 | 99.94 | 38651.67 | 99.94 | 99.94 |  | 38651.67 | 38651.67 |  | 386.1193 | 99.939 | 99.939 |  | 38588.378 | 38588.378 |  | 99.939 | 99.939 |  | 38588.378 | 38588.378 |  | Розпорядження №154, №212, №232, №248, №262, №283, №308, №334, №363, №379 | 0.001 | 63.292 | -0.1628% | ТОВ БК Технорембуд ТОВ ВП Електросервіс ТОВ Рівнеелектробуд
1.2 | Будівництво ПЛ-10 кВ | км | інші доходи | 530.259 | 1.907 | 1011.204 | 1.907 | 1.907 |  | 1011.204 | 1011.204 |  | 530.2585 | 1.907 | 1.907 |  | 1011.203 | 1011.203 |  | 1.907 | 1.907 |  | 1011.203 | 1011.203 |  | Розпорядження №154 | 0 | 0.001 | -9.889e-05% | ТОВ ВП Електросервіс
1.3 | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 0.99194 | 2181 | 2163.4124 | 2181 | 2181 |  | 2163.4124 | 2163.4124 |  |  | 2181 | 2181 |  | 918.0214 | 918.0214 |  | 2181 | 2181 |  | 918.0214 | 918.0214 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 1245.391 |  | Господарський спосіб
1.4 | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 1.8585 | 1100 | 2044.3192 | 1100 | 1100 |  | 2044.3192 | 2044.3192 |  |  | 1100 | 1100 |  | 831.7906 | 831.7906 |  | 1100 | 1100 |  | 831.7906 | 831.7906 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 1212.5287 |  | Господарський спосіб
1.5 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | інші доходи | 460.718 | 10 | 4607.18 | 10 | 10 |  | 4607.18 | 4607.18 |  | 460.2179 | 10 | 10 |  | 4602.1793 | 4602.1793 |  | 10 | 10 |  | 4602.1793 | 4602.1793 |  | Розпорядження №154, №212, №248, №262, №308, №379 | 0 | 5.0007 | -0.1085% | ТОВ БК Технорембуд ТОВ ВП Електросервіс
1.6 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | інші доходи | 954.8578 | 3.51 | 3351.5509 | 3.51 | 3.51 |  | 3351.5509 | 3351.5509 |  | 1002.1667 | 3.51 | 3.51 |  | 3517.605 | 3517.605 |  | 3.51 | 3.51 |  | 3517.605 | 3517.605 |  | Розпорядження №248, №363 | 0 | -166.0541 | 4.955% | ТОВ Елінн
1.7 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | інші доходи | 345 | 5 | 1725 | 5 | 5 |  | 1725 | 1725 |  | 343.5 | 5 | 5 |  | 1717.5 | 1717.5 |  | 5 | 5 |  | 1717.5 | 1717.5 |  | Розпорядження №379 | 0 | 7.5 | -0.4348% | Електросвіт
1.8 | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | інші доходи | 125 | 5 | 625 | 5 | 5 |  | 625 | 625 |  | 130.944 | 5 | 5 |  | 654.72 | 654.72 |  | 5 | 5 |  | 654.72 | 654.72 |  | Розпорядження №379 | 0 | -29.72 | 4.755% | Електросвіт
1.9 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 Володимирець | шт | інші доходи | 9158.33 | 1 | 9158.33 | 1 | 1 |  | 9158.33 | 9158.33 |  | 9158.333 | 1 | 1 |  | 9158.333 | 9158.333 |  | 1 | 1 |  | 9158.333 | 9158.333 |  | Розпорядження №379 | 0 | -0.003 | 3.276e-05% | Техностар
1.1 | Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | шт | інші доходи | 1312.97 | 1 | 1312.97 | 1 | 1 |  | 1312.97 | 1312.97 |  | 1312.9731 | 1 | 1 |  | 1312.9731 | 1312.9731 |  | 1 | 1 |  | 1312.9731 | 1312.9731 |  | Розпорядження №248 | 0 | -0.00309 | 0.0002353% | ТОВ "Акку-енерго"
1.11 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | інші доходи | 1327.517 | 1 | 1327.517 | 1 | 1 |  | 1327.517 | 1327.517 |  | 1103.013 | 1 | 1 |  | 1103.013 | 1103.013 |  | 1 | 1 |  | 1103.013 | 1103.013 |  | Розпорядження №283 | 0 | 224.504 | -16.91% | ТОВ "Високовольтний союз-РЗВА"
1.12 | Проектні роботи ПС110 кВ Центральна | шт | інші доходи | 2652.25 | 1 | 2652.25 | 1 | 1 |  | 2652.25 | 2652.25 |  | 2651.818 | 1 | 1 |  | 2651.818 | 2651.818 |  | 1 | 1 |  | 2651.818 | 2651.818 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 0.432 | -0.01629% | ТОВ "Мережі та системи"
1.13 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж з переведенням класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ електричних мереж від проектної ПС110 кВ "Центральна" в м. Рівне | шт | інші доходи | 110 | 1 | 110 | 1 | 1 |  | 110 | 110 |  | 105.8546 | 1 | 1 |  | 105.8546 | 105.8546 |  | 1 | 1 |  | 105.8546 | 105.8546 |  | Розпорядження №283 | 0 | 4.1454 | -3.769% | ТОВ "Мережі та системи"
1.14 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж напругою10(6) кВ при їх реконструкції для ПАТ Рівнеобленерго | шт | інші доходи | 299.64 | 1 | 299.64 | 1 | 1 |  | 299.64 | 299.64 |  | 298.92 | 1 | 1 |  | 298.92 | 298.92 |  | 1 | 1 |  | 298.92 | 298.92 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 0.72 | -0.2403% | ПАТ ПВНДКТІ Укрзахіденергопроект
1.15 | Виготовлення ПКД ЕМ 0,4-10кВ | шт | інші доходи | 29.1667 | 12 | 350 | 12 | 12 |  | 350 | 350 |  | 29.094 | 12 | 12 |  | 349.128 | 349.128 |  | 12 | 12 |  | 349.128 | 349.128 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 0.872 | -0.2491% | ТОВ ВП Електросервіс
1.16 | Експертиза проектів | шт | інші доходи | 4.375 | 8 | 35 | 8 | 8 |  | 35 | 35 |  | 4.375 | 8 | 8 |  | 35 | 35 |  | 8 | 8 |  | 35 | 35 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0% | ТОВ ВП Електросервіс
1.17 | Виготовлення ПКД "Реконструкція ПС 110/10 «Південна» - «Заміна масляних вимикачів 110 кВ» на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами" | шт | інші доходи | 360 | 1 | 360 | 1 | 1 |  | 360 | 360 |  | 358.876 | 1 | 1 |  | 358.876 | 358.876 |  | 1 | 1 |  | 358.876 | 358.876 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 1.124 | -0.3122% | ТОВ ВП Електросервіс
1.18 | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Західна» - «Заміна комірок КРУ 10 кВ І-ІІ – СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ» | шт | інші доходи | 210 | 1 | 210 | 1 | 1 |  | 210 | 210 |  | 208.714 | 1 | 1 |  | 208.714 | 208.714 |  | 1 | 1 |  | 208.714 | 208.714 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 1.286 | -0.6124% | ТОВ ВП Електросервіс
1.19 | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Хіночі» | шт | інші доходи | 750 | 1 | 750 | 1 | 1 |  | 750 | 750 |  | 753.518 | 1 | 1 |  | 753.518 | 753.518 |  | 1 | 1 |  | 753.518 | 753.518 |  | Акт виконаних робіт | 0 | -3.518 | 0.4691% | ТОВ ВП Електросервіс
1.2 | Виготовлення ПКД «Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «ЦШК» - «Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ – СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ» | шт | інші доходи | 320 | 1 | 320 | 1 | 1 |  | 320 | 320 |  | 318.535 | 1 | 1 |  | 318.535 | 318.535 |  | 1 | 1 |  | 318.535 | 318.535 |  | Акт виконаних робіт | 0 | 1.465 | -0.4578% | ТОВ ВП Електросервіс
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 71065.0436 |  |  |  | 71065.0436 | 71065.0436 | [5 empty] | 68496.0799 | 68496.0799 |  |  |  |  | 68496.0799 | 68496.0799 |  |  |  | 2568.9636
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | інші доходи | 1.5 | 3921 | 5881.5 | 3921 | 3921 |  | 5881.5 | 5881.5 |  | 1.5 | 3921 | 3921 |  | 5881.5 | 5881.5 |  | 3921 | 3921 |  | 5881.5 | 5881.5 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | Господарський спосіб
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | інші доходи | 3.2375 | 2861 | 9262.4875 | 2861 | 2861 |  | 9262.4875 | 9262.4875 |  | 3.2375 | 2861 | 2861 |  | 9262.4875 | 9262.4875 |  | 2861 | 2861 |  | 9262.4875 | 9262.4875 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | Господарський спосіб
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | інші доходи | 10.825 | 39 | 422.175 | 39 | 39 |  | 422.175 | 422.175 |  | 10.825 | 39 | 39 |  | 422.175 | 422.175 |  | 39 | 39 |  | 422.175 | 422.175 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 1.641e-14% | Господарський спосіб
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | інші доходи | 19.125 | 34 | 650.25 | 34 | 34 |  | 650.25 | 650.25 |  | 18.845 | 34 | 34 |  | 640.73 | 640.73 |  | 34 | 34 |  | 640.73 | 640.73 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 9.52 | -1.464% | Господарський спосіб
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | інші доходи | 2.925 | 73 | 213.525 | 73 | 73 |  | 213.525 | 213.525 |  | 2.925 | 73 | 73 |  | 213.525 | 213.525 |  | 73 | 73 |  | 213.525 | 213.525 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 1.518e-14% | Господарський спосіб
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | інші доходи | 0.75 | 219 | 164.25 | 219 | 219 |  | 164.25 | 164.25 |  |  | 219 | 219 |  | 147.6 | 147.6 |  | 219 | 219 |  | 147.6 | 147.6 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 16.65 |  | Господарський спосіб
Всього: | [5 empty] | 16594.1875 |  |  |  | 16594.1875 | 16594.1875 | [5 empty] | 16568.0175 | 16568.0175 |  |  |  |  | 16568.0175 | 16568.0175 |  |  |  | 26.17
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.61169 | 2181 | 1334.1028 | 2181 | 2181 |  | 1334.1028 | 1334.1028 |  |  | 2181 | 2181 |  | 702.8175 | 702.8175 |  | 2181 | 2181 |  | 702.8175 | 702.8175 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 631.2853 |  | Господарський спосіб
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.49633 | 1100 | 545.9664 | 1100 | 1100 |  | 545.9664 | 545.9664 |  |  | 1100 | 1100 |  | 400.9453 | 400.9453 |  | 1100 | 1100 |  | 400.9453 | 400.9453 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 145.0211 |  | Господарський спосіб
Всього: | [5 empty] | 1880.0692 |  |  |  | 1880.0692 | 1880.0692 | [5 empty] | 1103.7628 | 1103.7628 |  |  |  |  | 1103.7628 | 1103.7628 |  |  |  | 776.3064
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2,4 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.4.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | інші доходи | 1.25 | 895 | 1118.75 | 895 | 895 |  | 1118.75 | 1118.75 |  | 1.5 | 895 | 895 |  | 1342.5 | 1342.5 |  | 895 | 895 |  | 1342.5 | 1342.5 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | -223.75 | 20% | Господарський спосіб | лічильники купувались згідно договірної ціни
2.4.2 | Шафа АСКОЕ-ПОБУТ (Обладнання для дво трансформаторної підстанції) | шт | інші доходи | 19.1194 | 9 | 172.075 | 9 | 9 |  | 172.075 | 172.075 |  | 18.845 | 9 | 9 |  | 169.605 | 169.605 |  | 9 | 9 |  | 169.605 | 169.605 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 2.47 | -1.435% | Господарський спосіб
2.4.3 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу ( актив трансф. включ., багатофункціональний з передачею даних по PLC та датчиками магнітного і радіополей) | шт | інші доходи | 2.925 | 9 | 26.325 | 9 | 9 |  | 26.325 | 26.325 |  | 2.925 | 9 | 9 |  | 26.325 | 26.325 |  | 9 | 9 |  | 26.325 | 26.325 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | Господарський спосіб
2.4.4 | Трансформатори струму | шт | інші доходи | 0.75 | 27 | 20.25 | 27 | 27 |  | 20.25 | 20.25 |  | 0.75 | 27 | 27 |  | 20.25 | 20.25 |  | 27 | 27 |  | 20.25 | 20.25 |  | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | Господарський спосіб
Всього: | [5 empty] | 1337.4 |  |  |  | 1337.4 | 1337.4 | [5 empty] | 1558.68 | 1558.68 |  |  |  |  | 1558.68 | 1558.68 |  |  |  | -221.28
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 19811.6567 |  |  |  | 19811.6567 | 19811.6567 | [5 empty] | 19230.4603 | 19230.4603 |  |  |  |  | 19230.4603 | 19230.4603 |  |  |  | 581.1964
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Побудова верхнього рівня управління ТМ комплексами | шт | інші доходи | 400 | 1 | 400 | 1 | 1 |  | 400 | 400 |  | 419.6 | 1 | 1 |  | 419.6 | 419.6 |  | 1 | 1 |  | 419.6 | 419.6 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -19.6 | 4.9% | ТОВ ОАСУ Енерго
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 400 | [5 empty] | 419.6 | 419.6 |  |  |  |  | 419.6 | 419.6 |  |  |  | -19.6
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 21.6 | 37 | 799.2 | 37 | 20 | 17 | 799.2 | 432 | 367.2 | 21.54 | 37 | 20 | 17 | 796.98 | 430.8 | 366.18 | 37 | 20 | 17 | 796.98 | 430.8 | 366.18 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 2.22 | -0.2778% | ТОВ "ІТ-ІНТЕРГАТОР"
4.2 | Закупівля портативний компютер | шт | інші доходи | 20.9 | 6 | 125.4 | 6 | 4 | 2 | 125.4 | 83.6 | 41.8 | 20.825 | 6 | 4 | 2 | 124.95 | 83.3 | 41.65 | 6 | 4 | 2 | 124.95 | 83.3 | 41.65 | Акт вводу ОЗ-0 | 0 | 0.45 | -0.3589% | ТОВ "ІТ-ІНТЕРГАТОР"
4.3 | Закупівля БФП для середніх груп | шт | інші доходи | 19.74 | 10 | 197.4 | 10 | 5 | 5 | 197.4 | 98.7 | 98.7 | 19.41 | 10 | 5 | 5 | 194.1 | 97.05 | 97.05 | 10 | 5 | 5 | 194.1 | 97.05 | 97.05 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 3.3 | -1.672% | ТОВ "ІТ-ІНТЕРГАТОР"
4.4 | Закупівля блоків безперебійного живлення | шт | інші доходи | 13.33 | 10 | 133.3 | 10 | 6 | 4 | 133.3 | 79.98 | 53.32 | 13.3 | 10 | 6 | 4 | 133 | 79.8 | 53.2 | 10 | 6 | 4 | 133 | 79.8 | 53.2 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.3 | -0.2251% | ТОВ "ІТ-ІНТЕРГАТОР"
4.5 | Монітори | шт | інші доходи | 6 | 10 | 60 | 10 | 5 | 5 | 60 | 30 | 30 | 5.95 | 10 | 5 | 5 | 59.5 | 29.75 | 29.75 | 10 | 5 | 5 | 59.5 | 29.75 | 29.75 | Прибутковий ордер | 0 | 0.5 | -0.8333% | ТОВ "ІТ-ІНТЕРГАТОР"
Всього: | [5 empty] | 1315.3 |  |  |  | 1315.3 | 724.28 | 591.02 |  |  |  |  | 1308.53 | 720.7 | 587.83 |  |  |  | 1308.53 | 720.7 | 587.83 |  | 0 | 6.77
Закупівля нового мережевого обладнання
4.6 | Обладнання для інфраструктури ІТ | шт | інші доходи | 820.708 | 1 | 820.708 | 1 | 1 |  | 820.708 | 820.708 |  | 813.71 | 1 | 1 |  | 813.71 | 813.71 |  | 1 | 1 |  | 813.71 | 813.71 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 6.998 | -0.8527% | ТОВ "ІТ-ІНТЕРГАТОР"
Всього: | [5 empty] | 820.708 |  |  |  | 820.708 | 820.708 | [5 empty] | 813.71 | 813.71 |  |  |  |  | 813.71 | 813.71 |  |  | 0 | 6.998
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | інші доходи | 527 | 1 | 527 | 1 | 1 |  | 527 | 527 |  | 481.85 | 1 | 1 |  | 481.85 | 481.85 |  | 1 | 1 |  | 481.85 | 481.85 |  | Акт вводу №НА-1 | 0 | 45.15 | -8.567% | ТОВ "Смартлінк Консалтинг"
Всього: | [5 empty] | 527 |  |  |  | 527 | 527 | [5 empty] | 481.85 | 481.85 |  |  |  |  | 481.85 | 481.85 |  |  | 0 | 45.15
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 2663.008 |  |  |  | 2663.008 | 2071.988 | 591.02 |  |  |  |  | 2604.09 | 2016.26 | 587.83 | 0 | 0 |  | 2604.09 | 2016.26 | 587.83 |  |  | 58.918
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | АП-18 на базі ГАЗ-3309, 5-містна кабіна | шт | інші доходи | 1058.333 | 2 | 2116.666 | 2 | 2 |  | 2116.666 | 2116.666 |  | 1110.875 | 2 | 2 |  | 2221.75 | 2221.75 |  | 2 | 2 |  | 2221.75 | 2221.75 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -105.084 | 4.965% | ТОВ Технокомплект
6.2 | ТК-U-3909 ВП6 | шт | інші доходи | 333.33 | 4 | 1333.32 | 4 | 4 |  | 1333.32 | 1333.32 |  | 332.8125 | 4 | 4 |  | 1331.25 | 1331.25 |  | 4 | 4 |  | 1331.25 | 1331.25 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 2.07 | -0.1553% | ТОВ Технокомплект
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 3449.986 |  |  |  | 3449.986 | 3449.986 | [5 empty] | 3553 | 3553 |  |  |  |  | 3553 | 3553 |  |  |  | -103.014
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | інші доходи | 16.89 | 8 | 135.12 | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 |  | 16.89 | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 |  | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ПП Техкомплект
7.2 | Бензопила SHTIL MS-271 | шт | інші доходи | 13.8508 | 8 | 110.8067 | 8 | 8 |  | 110.8067 | 110.8067 |  | 13.85 | 8 | 8 |  | 110.8 | 110.8 |  | 8 | 8 |  | 110.8 | 110.8 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.0066667 | -0.006016% | ПП Техкомплект
7.3 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт | інші доходи | 19.3675 | 15 | 290.5125 | 15 | 15 |  | 290.5125 | 290.5125 |  | 19.37 | 15 | 15 |  | 290.55 | 290.55 |  | 15 | 15 |  | 290.55 | 290.55 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.0375 | 0.01291% | ПП Техкомплект
7.4 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | шт | інші доходи | 16.975 | 1 | 16.975 | 1 | 1 |  | 16.975 | 16.975 |  | 16.98 | 1 | 1 |  | 16.98 | 16.98 |  | 1 | 1 |  | 16.98 | 16.98 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.005 | 0.02946% | ПП Техкомплект
7.5 | Кущоріз STIL FS-450 | шт | інші доходи | 18.91 | 1 | 18.91 | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 |  | 18.91 | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 |  | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ПП Техкомплект
7.6 | Вимірювач опору ізоляції до 5000 В Metrel MI 2077 | шт | інші доходи | 51.397 | 1 | 51.397 | 1 | 1 |  | 51.397 | 51.397 |  | 51.4 | 1 | 1 |  | 51.4 | 51.4 |  | 1 | 1 |  | 51.4 | 51.4 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.003 | 0.005837% | ТОВ Ексім прилад
7.7 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | інші доходи | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 11 | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.8 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) ВАФ85М1 | шт | інші доходи | 17.55 | 1 | 17.55 | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 |  | 17.55 | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 |  | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.9 | Ножиці гілльотинні Корвет – 551 | шт | інші доходи | 21.25 | 1 | 21.25 | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | 21.25 | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.1 | Зварювальний напівавтомат ПДГ – 216 «Вулкан» | шт | інші доходи | 14.85 | 1 | 14.85 | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 |  | 14.85 | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 |  | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.11 | Мультиметр(тестер) APPA 109n | шт | інші доходи | 9.9 | 1 | 9.9 | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 |  | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.12 | Прилад перевірки перехідного опору ЕР 331 | шт | інші доходи | 7.778 | 5 | 38.89 | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 |  | 7.778 | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 |  | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 1.142e-14% | ТОВ Ексім прилад
7.13 | Трасошукач | шт | інші доходи | 61.14 | 1 | 61.14 | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 |  | 61.14 | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 |  | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 798.3012 |  |  |  | 798.3012 | 798.3012 | [5 empty] | 798.34 | 798.34 |  |  |  |  | 798.34 | 798.34 |  |  |  | -0.038833
Усього по програмі | [5 empty] | 98187.9954 |  |  |  | 98187.9954 | 97596.9754 | 591.02 |  |  |  |  | 95101.5702 | 94513.7402 | 587.83 |  |  |  | 95101.5702 | 94513.7402 | 587.83 |  |  | 3086.4252
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
| Керівник ліцензіата ___________________ | [11 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [11 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 22 " січня 2017 року |  |  |  | М. П.
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}
Note on B21: Mykola.Pavliv: Перевод ел.мережі 10 кВ на ел.мережу 20 кВ від ПС 110/10 Центральна, м.Рівне