## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-04-01
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за І квартал 2017 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на I квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за І квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 63046.7646 | 12843.5477 | 18955.6428 | 10973.1732 | 147.6% | -6112.0951
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 18474.2567 | 393.5772 | 456.232 | 196.6629 | 115.9% | -62.6548
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2663.008 | 1347.708 | 481.85 | 0 | 35.75% | 865.858
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2116.666 | 2116.666 | 0 | 0 | 0% | 2116.666
7 | Інше | 798.3012 | 798.3012 | 798.34 | 83.65 | 100% | -0.038833
Усього |  | 87498.9964 | 17499.8001 | 20692.0647 | 11253.4861 | 118.2% | -3192.2647
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " " квітня 2017 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Рівнеобленерго" за І квартал 2017 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2017 рік |  |  |  | Заплановано на I квартал (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  | кількість | вартість, тис. грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | амортизація | 389.3195 | 85.86 | 33426.976 | 22.214 | 22.214 |  | 8178.104 | 8178.104 |  |  | 21.962 | 21.962 |  | 11629.705 | 11629.705 |  | 21.962 | 21.962 |  | 9017.07 | 9017.07 |  | Розпорядження №154 | 0.252 | -3451.601 | -100% | ТОВ БК Технорембуд ТОВ ВП Електросервіс ТОВ Рівнеелектробуд
1.2 | Будівництво ПЛ-10 кВ | км | амортизація | 530.4421 | 1.907 | 1011.553 | [6 empty] | 530.2585 | 1.907 | 1.907 |  | 1011.203 | 1011.203 |  | 1.907 | 1.907 |  | 1011.203 | 1011.203 |  | Розпорядження №154 | -1.907 | -1011.203 | -0.0346% | ТОВ ВП Електросервіс
1.3 | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 0.99194 | 2181 | 2163.4124 | 400 | 400 |  | 396.7744 | 396.7744 |  |  | 1100 | 1100 |  | 582.5793 | 582.5793 |  | 360 | 360 |  | 143.3092 | 143.3092 |  |  | -700 | -185.8049 | -100%
1.4 | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | інші доходи | 1.8585 | 1100 | 2044.3192 | 300 | 300 |  | 557.5416 | 557.5416 |  |  | 760 | 760 |  | 746.2545 | 746.2545 |  | 260 | 260 |  | 195.7029 | 195.7029 |  |  | -460 | -188.7129 | -100%
1.5 | Встановлення розвантажувальних ТП: | шт | амортизація -130,92 інші доходи - 3732,91 | 482.9784 | 8 | 3863.827 | [7 empty] | 2 | 2 |  | 605.888 | 605.888 |  | 2 | 2 |  | 605.888 | 605.888 |  | Розпорядження №154 | -2 | -605.888 | -100% | ТОВ БК Технорембуд ТОВ ВП Електросервіс
1.6 | Реконструкція КЛ-10 кВ: | км | амортизація | 954.8578 | 3.51 | 3351.5509 | [10 empty] | 2110.833 | 2110.833 | [8 empty] | 0 | -2110.833 | -100% | ТОВ Елінн
1.7 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | інші доходи | 345 | 5 | 1725 | [10 empty] | 858.75 | 858.75 | [8 empty] | 0 | -858.75 | -100% | Електросвіт
1.8 | Телемеханізація реклоузерів на ПЛ-10кВ | шт | інші доходи | 125 | 5 | 625 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
1.9 | Заміна високовольтного обладнання ПС 110/35/10 Володимирець | шт | інші доходи | 10261.46 | 1 | 10261.46 |  |  |  | 2374.6187 | 2374.6187 | [15 empty] | 0 | 2374.6187 | -100%
1.1 | Реконструкція ПС110/10 "Зоря" - "Заміна акумуляторної батареї" | шт | інші доходи | 1336.509 | 1 | 1336.509 | 1.1 | 1.1 |  | 1336.509 | 1336.509 | [5 empty] | 656.487 | 656.487 | [8 empty] | 1.1 | 680.022 | -100%
1.11 | Заміна обладнання приєднання ПЛ-35 кВ "Висоцьк" на ПС 35/10 кВ "Дубровиця" | шт | інші доходи | 1327.517 | 1 | 1327.517 | [10 empty] | 551.556 | 551.556 | [8 empty] | 0 | -551.556 | -100%
1.12 | Проектні роботи ПС110 кВ Центральна | шт | інші доходи | 1500 | 1 | 1500 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
1.13 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж з переведенням класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ електричних мереж від проектної ПС110 кВ "Центральна" в м. Рівне | шт | інші доходи | 110 | 1 | 110 | [10 empty] | 52.927 | 52.927 | [8 empty] | 0 | -52.927 | -100% | ПАТ ПВНДКТІ Укрзахіденергопроект
1.14 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільних електричних мереж напругою10(6) кВ при їх реконструкції для ПАТ Рівнеобленерго | шт | інші доходи | 299.64 | 1 | 299.64 | [10 empty] | 149.46 | 149.46 | [8 empty] | 0 | -149.46 | -100%
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 63046.7646 |  |  |  | 12843.5477 | 12843.5477 | [5 empty] | 18955.6428 | 18955.6428 |  |  |  |  | 10973.1732 | 10973.1732 |  |  |  | -6112.0951
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | інші доходи | 1.5 | 3921 | 5881.5 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
2.1.2 | 3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії (АСКОЕ) | шт | інші доходи | 3.2375 | 2861 | 9262.4875 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | інші доходи | 10.825 | 39 | 422.175 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | інші доходи | 19.125 | 34 | 650.25 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | інші доходи | 2.925 | 73 | 213.525 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | інші доходи | 0.75 | 219 | 164.25 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
Всього: | [5 empty] | 16594.1875 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.61169 | 2181 | 1334.1028 | 400 | 400 |  | 244.6773 | 244.6773 |  |  | 640 | 640 |  | 229.1772 | 229.1772 |  | 360 | 360 |  | 103.7537 | 103.7537 |  |  | -240 | 15.5001 | -100%
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | інші доходи | 0.49633 | 1100 | 545.9664 | 300 | 300 |  | 148.8999 | 148.8999 |  |  | 570 | 570 |  | 227.0548 | 227.0548 |  | 260 | 260 |  | 92.9093 | 92.9093 |  |  | -270 | -78.1549 | -100%
Всього: | [5 empty] | 1880.0692 |  |  |  | 393.5772 | 393.5772 | [5 empty] | 456.232 | 456.232 |  |  |  |  | 196.6629 | 196.6629 |  |  | 0 | -62.6548
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 18474.2567 |  |  |  | 393.5772 | 393.5772 | [5 empty] | 456.232 | 456.232 |  |  |  |  | 196.6629 | 196.6629 |  |  |  | -62.6548
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Побудова верхнього рівня управління ТМ комплексами | шт | інші доходи | 400 | 1 | 400 | [20 empty] | 0 | 0
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 400 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | інші доходи | 21.6 | 37 | 799.2 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
4.2 | Закупівля портативний компютер | шт | інші доходи | 20.9 | 6 | 125.4 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
4.3 | Закупівля БФП для середніх груп | шт | інші доходи | 19.74 | 10 | 197.4 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
4.4 | Закупівля блоків безперебійного живлення | шт | інші доходи | 13.33 | 10 | 133.3 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
4.5 | Монітори | шт | інші доходи | 6 | 10 | 60 | [20 empty] | 0 | 0 | -100%
Всього: | [5 empty] | 1315.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Закупівля нового мережевого обладнання
4.6 | Обладнання для інфраструктури ІТ | шт | інші доходи | 820.708 | 1 | 820.708 | 1 | 1 |  | 820.708 | 820.708 | [15 empty] | 1 | 820.708 | -100%
Всього: | [5 empty] | 820.708 |  |  |  | 820.708 | 820.708 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 820.708
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | інші доходи | 527 | 1 | 527 | 1 | 1 |  | 527 | 527 | [5 empty] | 481.85 | 481.85 | [8 empty] | 1 | 45.15 | -100%
Всього: | [5 empty] | 527 |  |  |  | 527 | 527 | [5 empty] | 481.85 | 481.85 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.15
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 2663.008 |  |  |  | 1347.708 | 1347.708 | 0 |  |  |  |  | 481.85 | 481.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 865.858
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | АП-18 на базі ГАЗ-3309, 5-містна кабіна | шт |  | 1058.333 | 2 | 2116.666 | 2 | 2 |  | 2116.666 | 2116.666 | [15 empty] | 2 | 2116.666 | -100%
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 2116.666 |  |  |  | 2116.666 | 2116.666 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2116.666
7. Інше
7.1 | Бензопила SHTIL MS-361 | шт | інші доходи | 16.89 | 8 | 135.12 | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 |  | 16.89 | 8 | 8 |  | 135.12 | 135.12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ПП Техкомплект
7.2 | Бензопила SHTIL MS-271 | шт | інші доходи | 13.8508 | 8 | 110.8067 | 8 | 8 |  | 110.8067 | 110.8067 |  | 13.85 | 8 | 8 |  | 110.8 | 110.8 | [8 empty] | 0 | 0.0066667 | -0.006016% | ПП Техкомплект
7.3 | Висоторіз SHTIL HT-101 | шт | інші доходи | 19.3675 | 15 | 290.5125 | 15 | 15 |  | 290.5125 | 290.5125 |  | 19.37 | 15 | 15 |  | 290.55 | 290.55 | [8 empty] | 0 | -0.0375 | 0.01291% | ПП Техкомплект
7.4 | Мотокоса ОLЕO-MAC 753 Т | шт | інші доходи | 16.975 | 1 | 16.975 | 1 | 1 |  | 16.975 | 16.975 |  | 16.98 | 1 | 1 |  | 16.98 | 16.98 | [8 empty] | 0 | -0.005 | 0.02946% | ПП Техкомплект
7.5 | Кущоріз STIL FS-450 | шт | інші доходи | 18.91 | 1 | 18.91 | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 |  | 18.91 | 1 | 1 |  | 18.91 | 18.91 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ПП Техкомплект
7.6 | Вимірювач опору ізоляції до 5000 В Metrel MI 2077 | шт | інші доходи | 51.397 | 1 | 51.397 | 1 | 1 |  | 51.397 | 51.397 |  | 51.4 | 1 | 1 |  | 51.4 | 51.4 |  | 1 | 1 |  | 51.4 | 51.4 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -0.003 | 0.005837% | ТОВ Ексім прилад
7.7 | КЮРБ (провантажувальний пристрій) | шт | інші доходи | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 11 | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.8 | ВАФ (прилад для перевірки схем обліку) ВАФ85М1 | шт | інші доходи | 17.55 | 1 | 17.55 | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 |  | 17.55 | 1 | 1 |  | 17.55 | 17.55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.9 | Ножиці гілльотинні Корвет – 551 | шт | інші доходи | 21.25 | 1 | 21.25 | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | 21.25 | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | 1 | 1 |  | 21.25 | 21.25 |  | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.1 | Зварювальний напівавтомат ПДГ – 216 «Вулкан» | шт | інші доходи | 14.85 | 1 | 14.85 | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 |  | 14.85 | 1 | 1 |  | 14.85 | 14.85 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.11 | Мультиметр(тестер) APPA 109n | шт | інші доходи | 9.9 | 1 | 9.9 | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 |  | 9.9 | 1 | 1 |  | 9.9 | 9.9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
7.12 | Прилад перевірки перехідного опору ЕР 331 | шт | інші доходи | 7.778 | 5 | 38.89 | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 |  | 7.778 | 5 | 5 |  | 38.89 | 38.89 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.142e-14% | ТОВ Ексім прилад
7.13 | Трасошукач | шт | інші доходи | 61.14 | 1 | 61.14 | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 |  | 61.14 | 1 | 1 |  | 61.14 | 61.14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | ТОВ Ексім прилад
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 798.3012 |  |  |  | 798.3012 | 798.3012 | [5 empty] | 798.34 | 798.34 |  |  |  |  | 83.65 | 83.65 |  |  |  | -0.038833
Усього по програмі | [5 empty] | 87498.9964 |  |  |  | 17499.8001 | 17499.8001 | 0 |  |  |  |  | 20692.0647 | 20692.0647 | 0 |  |  |  | 11253.4861 | 11253.4861 | 0 |  |  | -3192.2647
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
| Керівник ліцензіата ___________________ | [11 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [11 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " " квітня 2017 року |  |  |  | М. П.
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}
Note on B21: Mykola.Pavliv: Перевод ел.мережі 10 кВ на ел.мережу 20 кВ від ПС 110/10 Центральна, м.Рівне