## Титульна сторінка
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Прогнозний період | з | 01.01.2018р. | до | 31.12.2018р.
П'ятирічний період | з | 2018р. | до | 2022р.

## 1. Незавершене будівництво
1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку 2017року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку 2017 року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку 2017 року, тис. грн (без ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на дату початку 2017 року, тис. грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на 2018 рік, тис. грн (без ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-5 | 10 | 11 | 12 | 13
Об'єктів незавершеного будівництва в 2018 році не планується
1 | Будівництво ПЛ-10кВ оп.№254/14 ком.№19 "Обарів" - Л-120-05 "Цукрозавод" | 2017 | 979.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.7 | 622.329 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф 118-05 "Сторожів" в м.Корець | 2017 | 240.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.19 | 230.62 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
3 | Винесення аварійних ділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі | 2017 | 1096.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.55 | 796.155 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
4 | ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с. Поліське | 2017 | 3010.81 | 0 | 34.7346 | 0 | 3010.81 | 3010.81 | 2881.943 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
5 | ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с. Поліське | 2017 | 3492.78 | 0 | 24.3197 | 0 | 3492.78 | 3492.78 | 3348.091 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
6 | ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с. Маринин | 2016 | 2924.734 | 28.8969 | 0 | 28.8969 | 2895.8371 | 2895.8371 | 2684.589 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
7 | ПЛ-0,4кВ від КТП-138 в с. Іванчі | 2016 | 1644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.6 | 1601.585 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
8 | ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с. Іванчі | 2016 | 1577.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.07 | 1536.935 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
9 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 в м. Вараш | 2016 | 980.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.3 | 977.455 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
10 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-59 в с. Зелениця | 2016 | 1811.35 | 26.518 | 0 | 26.518 | 1784.832 | 1784.832 | 1779.603 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
11 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-306 в c. Кідри | 2016 | 579.66 | 13.594 | 0 | 13.594 | 566.066 | 566.066 | 563.15 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
12 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 в c. Кідри | 2016 | 790.87 | 24.898 | 0 | 24.898 | 765.972 | 765.972 | 781.21 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
13 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-79 в cмт. Гоща | 2016 | 1604.8 | 12.263 | 0 | 12.263 | 1592.537 | 1592.537 | 1569.789 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
14 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 в с.Тучин | 2016 | 1854.1 | 25.3385 | 0 | 25.3385 | 1828.7615 | 1828.7615 | 1848.685 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
15 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-62 в cмт. Гоща | 2016 | 553.55 | 4.97 | 0 | 4.97 | 548.58 | 548.58 | 537.102 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
16 | ПЛ-0,4кВ від КТП-149 в с. Мощони | 2016 | 1579.62 | 28.2293 |  | 28.2293 | 1551.3907 | 1551.3907 | 1543.397 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
17 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м. Дубно | 2016 | 1875.4 | 27.8719 | 0 | 27.8719 | 1847.5281 | 1847.5281 | 1843.2 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
18 | ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с. Плоска | 2016 | 1977.44 | 31.3047 | 0 | 31.3047 | 1946.1353 | 1946.1353 | 1958.144 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
19 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-19 в c. Іванчиці | 2016 | 2441.413 | 32.84 | 0 | 32.84 | 2408.573 | 2408.573 | 2419.91 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
20 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-244 в c. Іванчиці | 2016 | 2583.8 | 28.069 | 0 | 28.069 | 2555.731 | 2555.731 | 2526.264 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
21 | ПЛ-0,4кВ від КТП-22 в с. Старі Коні | 2016 | 1995 | 17.3776 | 0 | 17.3776 | 1977.6224 | 1977.6224 | 1977.092 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
22 | ПЛ-0,4кВ від КТП-21 в с. Старі Коні | 2016 | 1492.4 | 27.997 | 0 | 27.997 | 1464.403 | 1464.403 | 1435.917 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
23 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-76 в c.Заозір'я | 2016 | 1016.15 | 12.241 | 0 | 12.241 | 1003.909 | 1003.909 | 982.4876 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
24 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-185 в c.Заозір'я | 2016 | 910 | 10.463 | 0 | 10.463 | 899.537 | 899.537 | 880.246 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
25 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-54 в c.Морочне | 2016 | 1539.72 | 22.1921 | 0 | 22.1921 | 1517.5279 | 1517.5279 | 1489.243 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
26 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-48 в c.Морочне | 2016 | 1883.65 | 24.902 | 0 | 24.902 | 1858.748 | 1858.748 | 1844.218 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
27 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м. Здолбунів | 2013 | 1566.4 | 0 | 0 | 0 | 1566.4 | 1566.4 | 1542.954 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
28 | ПЛ-0,4кВ від КТП-231 в с.Устя | 2016 | 1908.4 | 24.1919 | 0 | 24.1919 | 1884.2081 | 1884.2081 | 1819.536 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
29 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-203 в c.Самостріли | 2016 | 787.2 | 15.473 | 0 | 15.473 | 771.727 | 771.727 | 770.086 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
30 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-168 в c.Самостріли | 2016 | 650 | 10.637 | 0 | 10.637 | 639.363 | 639.363 | 618.486 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
31 | ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с. Корчів'я | 2016 | 1245.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.88 | 1202.831 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
32 | ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе | 2016 | 1188.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.055 | 1148.904 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
33 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-225 в c. Тростянець | 2017 | 1366.806 | 0 | 19.9678 | 0 | 1366.806 | 1366.806 | 1332.876 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
34 | ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с. Перевередів | 2017 | 1424.02 | 0 | 15.5435 | 0 | 1424.02 | 1424.02 | 1371.688 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
35 | ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с. Перевередів | 2017 | 1287.3 | 0 | 15.5435 | 0 | 1287.3 | 1287.3 | 1242.168 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
36 | ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с. Торговиця | 2017 | 1292.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.26 | 1286.006 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
37 | ПЛ-0,4кВ від ТП-9 в м.Острог | 2016 | 850.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.65 | 827.654 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
38 | ПЛ-0,4кВ від ТП-26 в м. Острог | 2016 | 800.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.77 | 752.549 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
39 | ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м. Рівне | 2016 | 2943.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943.97 | 2919.474 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
40 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-876 в c.Колоденка | 2017 | 946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.98 | 917.489 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
41 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-21 в c.Карпилівка | 2017 | 1609.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.46 | 1587.8 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
42 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 в с.Дубки | 2016 | 1939.35 | 18.762 | 0 | 18.762 | 1920.588 | 1920.588 | 1897.276 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
43 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-231 в х.Зарів'я | 2016 | 1527.08 | 18.331 | 0 | 18.331 | 1508.749 | 1508.749 | 1495.616 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
44 | КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець | 2016 | 1448.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.94 | 1448.097 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
45 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | 2016 | 1407.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.04 | 1405.557 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
46 | КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | 2016 | 1256.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.33 | 1256.33 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
48 | КЛ-10кВ ПС Східна – РП-30 в м.Рівне | 2014 | 2548 | 36.5652 | 0 | 36.5652 | 2511.4348 | 2511.4348 | 2505.757 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
49 | КЛ-10кВ ПС "Східна"– ТП-127 в м.Рівне | 2014 | 3540 | 43.6478 | 0 | 43.6478 | 3496.3522 | 3496.3522 | 3480.002 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
50 | КЛ-10 кВ від КРУН-10 кВ ПС-110/10 кВ „Південна” м.Рівне | 2016 | 745.6 | 0 | 0 | 0 | 745.6 | 745.6 | 745.545 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
51 | Реконструкція ПС110/35/10 "Зарічне" - "Заміна комірок КРУН-10 кВ на КРПЗ-10 кВ" | 2012 | 5840 | 41.53 | 0 | 41.53 | 5798.47 | 5798.47 | 5698.36 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
52 | Реконструкція ПС110/10 "Східна" -заміна відокремлювачів та короткозамикачів 110 кВ Т-1.Т-2 на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорним захистом | 2016 | 8451.3 | 218 | 0 | 218 | 8233.3 | 8233.3 | 7888 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2018р.
53 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-436 в с.Злинець | 2016 | 309.98 | 21.865 | 0 | 21.865 | 288.115 | 288.115 | 276.958 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
54 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-124 в с.Верхів | 2017 | 309.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.98 | 279.369 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
55 | КТП 10/0,4 кВ від КТП-59 в с.Болотківці | 2016 | 200.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.86 | 185.301 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
56 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-169 та від КТП-317 в с.Антопіль | 2014 | 160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.24 | 142.938 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
57 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів | 2017 | 404.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.29 | 374.387 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
58 | КТП-10/0,4 кВ КТП-284 та ЗТП-419 в с.Клєвань | 2017 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1 | 231.653 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
59 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль | 2017 | 1105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.1 | 683.668 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
60 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-86 в с.Дроздинь | 2017 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 391.472 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
61 | КТП-10/0.4кВ від ТП-296 в с.Цепцевичі | 2015 | 193.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.07 | 177.638 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
62 | КТП-10/0.4кВ від ТП-507 в с.Велике Вербче | 2015 | 639.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.48 | 462.651 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2018р.
63 | ПЛ-10 кВ ф-81-18 "Водонососні" оп. 26-49 з винесенням ПЛ-10 кВ за межі КП "Ринок" в м.Дубно | 2018 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
64 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-85 с. Бистричі | 2017 | 3351.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.619 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
65 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-116 в с.Діброва | 2016 | 3540.865 | 27.207 | 0 | 27.207 | 3513.658 | 3513.658 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
66 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-51 в c. Кошмаки | 2016 | 2263.495 | 27.821 | 0 | 27.821 | 2235.674 | 2235.674 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
67 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-99 в с.Велихів | 2016 | 1552.836 | 22.275 | 0 | 22.275 | 1530.561 | 1530.561 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
68 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-121 в с.Любахи | 2017 | 6692.2 | 0 | 44.5006 | 0 | 6692.2 | 6692.2 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
69 | ПЛ-0,4кВ від КТП-341 в с.Заруддя | 2015 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
70 | ПЛ-0,4кВ від КТП-217 в с. Микитичі | 2016 | 2873.372 | 27.11 | 0 | 27.11 | 2846.262 | 2846.262 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
71 | ПЛ-0,4кВ від КТП-354 в с.Зелений Гай | 2015 | 3771.7 | 26.685 | 0 | 26.685 | 3745.015 | 3745.015 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
72 | ПЛ-0,4кВ від ТП-88 в м. Дубно | 2016 | 1546.773 | 21.3136 | 0 | 21.3136 | 1525.4594 | 1525.4594 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
73 | ПЛ-0,4кВ від ТП-298 в с. Привільне | 2016 | 1398.286 | 22.9977 | 0 | 22.9977 | 1375.2883 | 1375.2883 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
74 | ПЛ-0,4кВ від ТП-429 в с. Плоска | 2018 | 2876.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876.483 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
75 | ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-137 в с.Партизанське | 2017 | 755.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
76 | ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-122 в с.Висоцьк | 2017 | 649.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.691 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
77 | ПЛ-0,4кВ від ТП-124 в с.Тумень | 2017 | 2197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197.2 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
78 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-340 м.Дубровиця | 2017 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
79 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-307 в с.Берестя | 2016 | 680 | 9.9975 | 0 | 9.9975 | 670.0025 | 670.0025 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
80 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-414 в с.Заслуччя | 2016 | 1542.114 | 17.6756 | 0 | 17.6756 | 1524.4384 | 1524.4384 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
81 | ПЛ-0,4кВ від ТП-30 в с.Бережки | 2017 | 2366.919 | 0 | 12.5573 | 0 | 2366.919 | 2366.919 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
82 | ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | 2017 | 1845.176 | 0 | 27.4275 | 0 | 1845.176 | 1845.176 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
83 | ПЛ-0,4кВ від ТП-143 в смт. Зарічне | 2013 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
84 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-323 в c. П'ятигори | 2016 | 2560.818 | 30.328 | 0 | 30.328 | 2530.49 | 2530.49 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
85 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-77 в м. Здолбунів | 2016 | 1368.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.187 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
86 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 в c. Глинськ | 2016 | 1565 | 20.62 | 0 | 20.62 | 1544.38 | 1544.38 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
87 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-293 в с.Весняне | 2016 | 1326.908 | 16.4109 | 0 | 16.4109 | 1310.4971 | 1310.4971 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
88 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с. Рокитне | 2017 | 1251.995 | 0 | 16.0883 | 0 | 1251.995 | 1251.995 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
89 | ПЛ-0,4кВ від КТП-205 в с. Комарівка | 2017 | 1396.612 | 0 | 18.5032 | 0 | 1396.612 | 1396.612 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
90 | ПЛ-0,4кВ від ТП-424 в с. Великий Стидин | 2017 | 549.031 | 0 | 18.2394 | 0 | 549.031 | 549.031 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
91 | ПЛ-0,4кВ від ТП-241 в с. Лісопіль | 2017 | 2281.279 | 0 | 22.5912 | 0 | 2281.279 | 2281.279 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
92 | ПЛ-0,4кВ від ТП-145 в с.Яполоть | 2017 | 816.816 | 0 | 21.9939 | 0 | 816.816 | 816.816 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
93 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-206 в c. Тростянець | 2017 | 1535 | 0 | 25.862 | 0 | 1535 | 1535 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
94 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-405 в c. Рокитне | 2018 | 2119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
95 | ПЛ-0,4кВ від ТП-279 в смт.Демидівка | 2017 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
96 | ПЛ-0,4кВ від ТП-388 в с.Вовничі | 2017 | 1209.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.027 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
97 | ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Набережне | 2017 | 2759.35 | 0 | 45.9929 | 0 | 2759.35 | 2759.35 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
98 | ПЛ-0,4кВ від ТП-214 в с.Глибока Долина | 2017 | 3221.878 | 0 | 40.5927 | 0 | 3221.878 | 3221.878 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
99 | ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин | 2017 | 2516.4 | 0 | 24.1776 | 0 | 2516.4 | 2516.4 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
100 | ПЛ-0,4кВ від ТП-465 в с.Товпижин | 2017 | 2065.05 | 0 | 26.9643 | 0 | 2065.05 | 2065.05 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
101 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-47 в с.Новомалин | 2016 | 3322 | 26.2365 | 0 | 26.2365 | 3295.7635 | 3295.7635 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
102 | ПЛ-0,4кВ від ТП-126 в с. Точевики | 2017 | 2069.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.216 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
103 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-21 в м.Острог | 2015 | 793.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.387 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
104 | ПЛ-0,4кВ від ТП-8 в м. Острог | 2016 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
105 | ПЛ-0,4кВ від ТП-031 в м. Острог | 2018 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
106 | ПЛ-0,4кВ від КТП-323 в м. Радивилів | 2016 | 2774.54 | 26.1619 | 0 | 26.1619 | 2748.3781 | 2748.3781 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
107 | ПЛ-0,4кВ від ТП-194 в с. Теслугів | 2012 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
108 | ПЛ-0,4кВ від ТП-166 в с.Пасіки | 2016 | 1040.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
109 | ПЛ-0,4кВ від ТП-68 в м. Рівне | 2016 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
110 | ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м. Рівне | 2016 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
111 | ПЛ-0,4кВ від ТП-23 в м.Рівне | 2016 | 676.247 | 14.5137 | 0 | 14.5137 | 661.7333 | 661.7333 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
112 | ПЛ-0,4кВ від ТП-3 в м.Рівне | 2016 | 967.044 | 15.3005 | 0 | 15.3005 | 951.7435 | 951.7435 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
113 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-32 в c. Бронники | 2017 | 2296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.3 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
114 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-282 в c. Забороль | 2017 | 1747.65 | 0 | 26.025 | 0 | 1747.65 | 1747.65 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
115 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-278 в c. Переділи | 2017 | 3977.85 | 0 | 32.0554 | 0 | 3977.85 | 3977.85 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
116 | ПЛ-0,4кВ Л-1 "Молодіжна" від КТП-133 в с.Єльно | 2016 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
117 | ПЛ-0,4кВ Л-2 "Село" та Л-3 "Центр" від КТП-181 в с. Вежиця | 2016 | 1157.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.55 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
118 | ПЛ-0,4кВ від КТП-73 в с.Залав'я | 2016 | 2507.25 | 24.2722 | 0 | 24.2722 | 2482.9778 | 2482.9778 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
119 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 в с.Глинне | 2016 | 490 | 7.3662 | 0 | 7.3662 | 482.6338 | 482.6338 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
120 | ПЛІ-0,4 кВ від КТП-18 в с.Біловіж | 2017 | 3084.8 | 0 | 24.0374 | 0 | 3084.8 | 3084.8 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
121 | ПЛІ-0,4 кВ від КТП-107 в с.Біловіж | 2017 | 3084.15 | 0 | 24.8299 | 0 | 3084.15 | 3084.15 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
122 | ПЛІ-0,4 кВ від КТП-278 в с.Березове | 2018 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
123 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-280 в с.Михнівка | 2016 | 2173.336 | 22.085 | 0 | 22.085 | 2151.251 | 2151.251 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
124 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-423 в c.Корост | 2016 | 1875 | 29.908 | 0 | 29.908 | 1845.092 | 1845.092 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
125 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-277 в c. Гута-Перейма | 2016 | 2160.472 | 30.472 | 0 | 30.472 | 2130 | 2130 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
126 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в м. Сарни | 2016 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
127 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-469 в c. Кузьмівка | 2016 | 1855 | 26.507 | 0 | 26.507 | 1828.493 | 1828.493 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
128 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-388 в c. Селище | 2016 | 930 | 31.5098 | 0 | 31.5098 | 898.4902 | 898.4902 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
129 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-427 в c. Корост | 2016 | 2533.75 | 25.968 | 0 | 25.968 | 2507.782 | 2507.782 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
130 | КПЛ 10кВ ком.21 ПС 35/10 "Гоща" - опора №1А ф-дер 21-11 "РРС" смт.Гоща | 2014 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
131 | КЛ 10кВ ЗТП-65 - РП-2 в м.Дубно | 2014 | 400 | 4.3593 | 0 | 4.3593 | 395.6407 | 395.6407 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
132 | КЛ-10кВ Л. 70-15 «Місто» - ТП-140 в смт.Зарічне | 2014 | 1440.93 | 6.1799 | 0 | 6.1799 | 1434.7501 | 1434.7501 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
133 | КЛ-6кВ РП-2 - ТП-46 в м.Здолбунів | 2014 | 714.88 | 1.4478 | 0 | 1.4478 | 713.4322 | 713.4322 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
134 | КЛ-6кВ від ТП-55-ПС ЦШК в м.Здолбунів | 2016 | 675.54 | 8.625 | 0 | 8.625 | 666.915 | 666.915 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
135 | КЛ-10кВ м. Корець від ТП-57- ТП-141 | 2013 | 858.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.263 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
136 | КЛ-10кВ ЗТП-261 - ЗТП-337 в м.Корець | 2014 | 1998 | 16.2773 | 0 | 16.2773 | 1981.7227 | 1981.7227 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
137 | КЛ-10кВ ЗТП-64 - ЗТП-194 в м.Корець | 2014 | 704.84 | 6.5539 | 0 | 6.5539 | 698.2861 | 698.2861 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
138 | КЛ-10кВ ЗТП-305 - ЗТП-330 в м.Костопіль | 2014 | 1056 | 15.4922 | 0 | 15.4922 | 1040.5078 | 1040.5078 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
139 | КЛ-10кВ Л. 06-07 «Насосна станція» в смт.Млинів | 2014 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
140 | КЛ-10кВ Р-5 ЗТП-045 ф 73-04 "Місто" | 2018 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
141 | КЛ-10кВ ЗТП-16 – ЗТП-33 в м.Радивилів | 2014 | 568.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.08 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
142 | КЛ-10кВ ЗТП-213 - ЗТП-201 в смт.Рокитне | 2014 | 647.86 | 5.643 | 0 | 5.643 | 642.217 | 642.217 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
143 | КЛ-10 кВ ЗТП-205 - ЗТП-215 в смт.Рокитне | 2014 | 826.58 | 5.8857 | 0 | 5.8857 | 820.6943 | 820.6943 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
144 | КЛ-10кВ ф-79-05 «Місто» ТП-56 - ТП-77 в м.Сарни | 2014 | 1996 | 15.8997 | 0 | 15.8997 | 1980.1003 | 1980.1003 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
145 | КЛ-10кВ Л.75-16 "на ТП-62" ТП-4 - ТП-62 м.Сарни | 2014 | 1991 | 25.507 | 0 | 25.507 | 1965.493 | 1965.493 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
146 | КЛ-0,4 кВ Л-3 "Банк" - ЗТП-223 в м.Корець | 2016 | 400 | 1.6 | 0 | 1.6 | 398.4 | 398.4 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
147 | КЛ-0,4 кВ від ЗТП-042 в м.Острог | 2018 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
148 | Будівництво ПС 110 кВ "Центральна" | 2017 | 727043.519 | 0 | 3022.1322 | 0 | 727043.519 | 727043.519 | 0 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
149 | Реконструкція ПС110/10 "Південна" - "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами | 2017 | 20763 | 0 | 358.8759 | 0 | 20763 | 20763 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
150 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Хіночі" | 2017 | 11873.39 | 0 | 753.5184 | 0 | 11873.39 | 11873.39 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
151 | Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «ЦШК» - «Заміна комірок КРУ 6 кВ І-ІІ – СШ 6 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 6 кВ | 2017 | 5000 | 0 | 318.535 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
152 | Реконструкція ПС 110 /10 кВ «Західна» - "Заміна комірок КРУ 10 кВ І-II СШ 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 10 кВ | 2017 | 8800 | 0 | 208.7141 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
153 | Встановлення пристроїв "Альтра" на підстанції 110/10 кВ "Східна" і на пяти розподільчих пристроях 10 кВ (РП-10 кВ: РП-22, РП-28, РП-29, РП-30 та ТП-242 | 2014 | 1573.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.162 | 1 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2020-22рр.
154 | КТП 10/0.4 кВ в м.Дубровиця від КТП-299 | 2018 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2019р.
155 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-251 в с.Дроздинь | 2017 | 795.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.34 | 0 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2019р.
156 | КТП-10/0,4 кВ в м.Рівне, вул.Скоропадського | 2018 | 1255.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.12 | 0 | будівництво |  | введення в експлуатацію в 2019р.
157 | Реконструкція РУ-10 кВ в ЗТП-80 в с.Хорів | 2018 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
158 | Реконструкція РУ-10 кВ в ЗТП-132 в с.Великий Олексин | 2018 | 272.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.345 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
159 | Реконструкція РУ-10 кВ в ЗТП-431 в с.Великий Житин | 2018 | 338.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.04 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
160 | Реконструкція РП-4 м.Рівне | 2014 | 6500 | 127.363 | 0 | 127.363 | 6372.637 | 6372.637 | 0 | реконструкція |  | введення в експлуатацію в 2019р.
Усього |  | — | [7 empty] | — | — | —
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | Невмержицький Сергій Миколайович
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 22 " Листопада 2018 року
М. П.
Головний бухгалтер |  |  |  | _________________ |  | Степанчук Олена Володимирівна
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 22 " Листопада 2018 року
М. П.

## 2. Джерела фінансування
2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми на 2018 рік (тис. грн без ПДВ)
№ з\п | Показники капіталовкладень | Капіталовкладення на передачу електричної енергії | [5 empty] | Капіталовкладення на постачання електричної енергії |  | Усього
|  | 1 клас |  | 2 клас |  | усього
|  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018
1 | Джерела фінансування | 24644.75 | 31220.8857 | 72952.25 | 100051.6143 | 97597 | 131272.5 | 591 | 2505.5 | 98188 | 133778
1.1 | Власні кошти, у т.ч. | 24644.75 | 31220.8857 | 72952.25 | 100051.6143 | 97597 | 131272.5 | 591 | 2505.5 | 98188 | 133778
1.1.1 | амортизаційні відрахування | 9578 | 16788.23 | 27752 | 49506.27 | 37330 | 66294.5 | 591 | 1355.5 | 37921 | 67650
1.1.2 | прибуток від ліцензованої діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | інші доходи, в т.ч. | 15066.75 | 14432.6557 | 45200.25 | 50545.3443 | 60267 | 64978 | 0 | 1150 | 60267 | 66128
1.1.4.1 | небаланс ТВЕ | 8737 | 2477.5 | 26211 | 7432.5 | 34948 | 9910 | 0 | 0 | 34948 | 9910
1.1.4.2 | дохід від реактивної е/е | 3657.5 | 6495.4277 | 10972.5 | 22714.5723 | 14630 | 29210 | 0 | 0 | 14630 | 29210
1.1.4.3 | Прибуток | 0 | 1696.228 | 0 | 9107.772 | 0 | 10804 | 0 | 1150 | 0 | 11954
1.1.4. | Невикористані кошти 2016 року | 2672.25 | 3763.5 | 8016.75 | 11290.5 | 10689 | 15054 | 0 |  | 10689 | 15054
1.2 | Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Іноземні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Технічна допомога (гранти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Інші, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | невикористані кошти ІП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 22 " Листопада 2018 року |  | М. П.
Note on I7: Iryna.Levytska: сума - згідно розподілу заходів ІП-2017 (затверджена НКРЕКП)
Note on J7: Iryna.Levytska: відповідає середньозваженій структурі тарифу

## 3. План інвестицій
3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років
Джерела фінансування (тис. грн без ПДВ) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Власні кошти | 133778 | 147155.8 | 161871.38 | 178058.518 | 195864.3698
Залучені кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Іноземні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технічна допомога (гранти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього | 133778 | 147155.8 | 161871.38 | 178058.518 | 195864.3698

## 4. Технічний стан
4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Одиниця виміру | Технічний стан на початок 2018 року | Обсяги запланованих робіт на 2018 рік | Прогнозний технічний стан на кінець 2018 року з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 1112 | 70.24 | 1112 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 1041.76 | 0 | 1112 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| підлягає капітальному ремонту |  | 70.24 | 70.24 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 1337.25 | 219.73 | 1337.25 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 1117.52 | 0 | 1337.25 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| підлягає капітальному ремонту |  | 219.73 | 219.73 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 9241.83 | 832.88 | 9241.83 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 2359.69 | 4.13 | 3188.44 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 459.88 | 0 | 459.88 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 6399.76 | 828.75 | 5571.01 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 22.5 | 0 | 22.5 | Звіт за 2016 рік
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км (по трасі) | 13587.27 | 1071.47 | 13587.27 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 3078.51 | 0 | 4149.98 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 1684.85 | 124.42 | 1560.43 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 8057.99 | 947.05 | 7110.94 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 765.92 | 0 | 765.92 | Звіт за 2016 рік
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 2.3 | 0 | 2.3 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 2.3 | 0 | 2.3 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 883.91 | 12.97 | 883.91 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 346.06 | 0 | 359.03 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 76.91 | 12.97 | 63.94 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 293.03 | 0 | 293.03 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 167.91 | 0 | 167.91 | Звіт за 2016 рік
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 423.25 | 0 | 423.25 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 178.05 | 0 | 178.05 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 48.47 | 0 | 48.47 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 116.9 | 0 | 116.9 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 79.83 | 0 | 79.83 | Звіт за 2016 рік
| з ізоляцією зі зшитого поліетилену |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 35 | 6 | 35 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 22 | 0 | 24 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 13 | 2 | 11 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 4 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 91 | 10 | 91 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 88 | 0 | 88 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 3 | 0 | 3 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 10 | 0 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього | шт. | 5928 | 580 | 5943 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 2208 | 15 | 2788 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| підлягає реконструкції |  | 1245 | 0 | 1245 | ІП 2018
| підлягає капітальному ремонту |  | 1840 | 565 | 1275 | Лисак
| підлягає повній заміні |  | 635 | 0 | 635 | Звіт за 2016 рік
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | 0 | 0 | 0 | Корніюк
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Корніюк
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 56 | 0 | 56 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 56 | 0 | 56 | Корніюк
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 0 | 0 | 0 | Корніюк
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Корніюк
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 128 | 0 | 128 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 126 | 0 | 126 | Загальні - ремонт кап ремонт заміна
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 2 | 0 | 2 | ІП 2018
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Корніюк
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 6600 | 11 | 6611 | Звіт за 2016 рік
| у доброму стані |  | 2107 | 11 | 2118 | РП з ІП 2018
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 4493 | 0 | 4493 | Звіт за 2016 рік
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | Корніюк
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
Note on E12: Olexandr.Kovtonuk: КР - 24,2 км
Note on E17: Olexandr.Kovtonuk: КР-232,85 км
Note on E20: Olexandr.Kovtonuk: Будівництво ПЛ - 2,32 км
Note on E22: Olexandr.Kovtonuk: КР - 878,6 км
Note on E26: Olexandr.Kovtonuk: Реконструкція - 304,9 км
Note on E27: Olexandr.Kovtonuk: КР - 625,29 км
Note on E49: Olexandr.Kovtonuk: Реконструкція - 25,11 км
Note on E66: Olexandr.Kovtonuk: Заміна обладнання - 13 шт
Note on E71: Olexandr.Kovtonuk: Заміна обладнання - 3 шт
Note on E75: Olexandr.Kovtonuk: Розвантажувальні ТП -14 шт
Note on E77: Olexandr.Kovtonuk: КР - 450 шт
Note on E93: Mykola.Pavliv:скільки встановлюється згідно реконструкції

## 4.1. Характеристика мереж
4.1. Характеристика електричних мереж
№ з/п | Назва показника | Одиниці виміру | Станом на початок 2018 року |  |  | Очікується станом на кінець 2018 року з урахуванням інвестиційної програми
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах | км | 25915.563 |  |  | 25919.693
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | те саме що й на початок
| напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | те саме що й на початок
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | те саме що й на початок
| напругою 110 кВ | км / % | 1264.2 | 4.878% |  | 1264.2 | 4.877% |  | те саме що й на початок
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | те саме що й на початок
| напругою 35 кВ | км / % | 1500.55 | 5.79% |  | 1500.55 | 5.789% |  | те саме що й на початок
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | те саме що й на початок
| напругою 10 кВ | км / % | 9233.98 | 35.63% |  | 9238.11 | 35.64% |  | формула - 4 таблиця
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 183.034 | 0.7063% |  | 178.9 | 0.6902% |  | з додатку 5.1.1
| напругою 6 кВ | км / % | 11.1 | 0.04283% |  | 11.1 | 0.04282% |  | те саме що й на початок
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0.18 | 0.0006946% |  | 0.18 | 0.0006945% |  | те саме що й на початок
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 13905.733 | 53.66% |  | 13905.733 | 53.65% |  | на початок зі звіту Саши повинно іти з табличкою 4.8 рядок 16 формула - 4 таблиця
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 2592.62 | 10% |  | 2468.2 | 9.522% |  | формула - 4 таблиця
| з проводом стальним (ПС) | км | 0 |  |  | 0 |  |  | те саме що й на початок
| з ізольованим проводом (магістральним) | км | 841.93 |  |  | 966.35 |  |  | формула + 4 таблиця
| перекидок 0,4 кВ, усього | шт. / км | 323312 | 7039.7 |  | 326115 | 7151.82 |  | кількість 1ф 3ф вводів/кількість вводів поділити на 25
| у т.ч. з ізольованими проводами (кабелями) | шт / % | 114441 | 35.4% |  | 117244 | 35.95% |  | кількість 1ф 3ф вводів
2 | Довжина кабельних ліній електропередачі, усього | км | 1309.46 |  |  | 1309.46
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | з додатку 5.1.1
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | з додатку 5.1.1
| напругою 110 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | з додатку 5.1.1
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | з додатку 5.1.1
| напругою 35 кВ | км / % | 2.3 | 0.1756% |  | 2.3 | 0.1756% |  | з додатку 5.1.1
| з них працюють понад 30 років | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | з додатку 5.1.1
| напругою 10 кВ | км / % | 821.83 | 62.76% |  | 821.83 | 62.76% |  | з додатку 5.1.1
| з них працюють понад 30 років | км / % | 539.97 | 41.24% |  | 539.97 | 41.24% |  | з додатку 5.1.1
| напругою 6 кВ | км / % | 62.08 | 4.741% |  | 62.08 | 4.741% |  | з додатку 5.1.1
| з них працюють понад 30 років | км / % | 42.65 | 3.257% |  | 42.65 | 3.257% |  | з додатку 5.1.1
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % | 423.25 | 32.32% |  | 423.25 | 32.32% |  | з додатку 5.1.1
| з них працюють понад 30 років | км / % | 294.73 | 22.51% |  | 294.73 | 22.51% |  | з додатку 5.1.1
3 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього | шт. / МВА | 126 | 1217.23 |  | 126 | 1217.23 |  | Мацях
у т.ч.:
| 220 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мацях
| 150 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мацях
| 110 кВ | шт. / МВА | 35 | 794.6 |  | 35 | 794.6 |  | Мацях
| 35кВ | шт. / МВА | 91 | 422.63 |  | 91 | 422.63 |  | Мацях
4 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ, усього, з них такі, які мають: | шт. | 126 |  |  | 126 |  |  | Мацях
| два і більше трансформатори | шт. / % | 58 | 46.03% |  | 58 | 46.03% |  | Мацях
| два і більше джерел живлення | шт. | 102 |  |  | 102 |  |  | Мацях
| телемеханіку в повному обсязі | шт. / % | 123 | 97.62% |  | 123 | 97.62% |  | Мацях
| пристрої компенсації ємкісного струму | шт. | 29 |  |  | 29 |  |  | Мацях
| пристрої компенсації реактивної потужності | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | Мацях
5 | Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього | шт. / МВА | 6784 | 2392.33 |  | 6799 | 2403.03 |  | Мацях
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 4670 | 68.84% | 1894.49 | 4375 | 64.35% | 1756.9 | Мацях
| у т.ч.: | [7 empty] | Мацях
| напругою 220 кВ | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | Мацях
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | Мацях
| напругою 110 кВ (150 кВ) | шт. / % / МВА | 56 | 0.8255% | 794.6 | 56 | 0.8237% | 794.6 | Мацях
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 51 | 0.7518% | 732.6 | 46 | 0.6766% | 653 | Мацях
| напругою 35 кВ | шт. / % / МВА | 128 | 1.887% | 422.63 | 128 | 1.883% | 431.43 | Мацях
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 126 | 1.857% | 418.53 | 116 | 1.706% | 387 | Мацях
| напругою 6 - 10 кВ | шт. / % / МВА | 6600 | 97.29% | 1175.1 | 6611 | 97.23% | 1177 | кількість РП з додатку 5.1.1/ Павлів потужність РП
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 4493 | 66.23% | 743.36 | 4213 | 61.96% | 716.9 | Мацях
6 | Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 42 |  |  | 37 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. / % | 13 | 30.95% |  | 8 | 21.62% |  | Мацях
| у т.ч.: | [7 empty] | Мацях
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 110 кВ | шт. | 37 |  |  | 35 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 8 |  |  | 5 |  |  | Мацях
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 2 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 2 |  |  | Мацях
7 | Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 44 |  |  | 39 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. / % | 22 | 50% |  | 17 | 43.59% |  | Мацях
| у т.ч.: | [7 empty] | Мацях
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 110 кВ | шт. | 39 |  |  | 37 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 17 |  |  | 15 |  |  | Мацях
| напругою 35 кВ | шт. | 5 |  |  | 2 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 5 |  |  | 2 |  |  | Мацях
8 | Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 985 |  |  | 985 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | Мацях
| у т.ч.: | [7 empty] | Мацях
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 110 кВ | шт. | 293 |  |  | 293 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 35 кВ | шт. | 692 |  |  | 692 |  |  | Мацях
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
9 | Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-220 кВ, усього | шт. | 2552 |  |  | 2562 |  |  | Мацях
| у т. ч.: | [7 empty] | Мацях
| напругою 220 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 150 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 110 кВ, з них: | шт. | 56 |  |  | 58 |  |  | Мацях
| масляних | шт. | 43 |  |  | 37 |  |  | Мацях
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| вакуумних | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | Мацях
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 12 |  |  | 20 |  |  | Мацях
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| колонкових | шт. | 12 |  |  | 20 |  |  | Мацях
| напругою 35 кВ, з них: | шт. | 308 |  |  | 311 |  |  | Мацях
| масляних | шт. | 292 |  |  | 292 |  |  | Мацях
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| вакуумних | шт. | 16 |  |  | 19 |  |  | Мацях
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 6-10 кВ, з них: | шт. | 2188 |  |  | 2193 |  |  | Мацях
| масляних | шт. | 1709 |  |  | 1616 |  |  | Мацях
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| електромагнітних | шт. | 25 |  |  | 25 |  |  | Мацях
| вакуумних | шт. | 454 |  |  | 552 |  |  | Мацях
| елегазових, у .т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
10 | Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби | шт. / % | 727 | 28.49% |  | 727 | 28.38% |  | Мацях
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | Мацях
| напругою 150 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | Мацях
| напругою 110 кВ | шт. / % | 21 | 2.889% |  | 21 | 2.889% |  | Мацях
| напругою 35 кВ | шт. / % | 175 | 24.07% |  | 175 | 24.07% |  | Мацях
| напругою 6-10 кВ | шт. / % | 531 | 73.04% |  | 531 | 73.04% |  | Мацях
11 | Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього | шт. | 18 |  |  | 18 |  |  | Мацях
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 110 кВ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | Мацях
| напругою 35 кВ | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | Мацях
| напругою 6-10 кВ | шт. | 14 |  |  | 14 |  |  | Мацях
12 | Кількість і потужність підстанцій 6-10/0,4 кВ, усього | шт. / МВА | 5900 | 1175.11 |  | 5910 | 1176.52 |  | кількість РП з додатку 5.1.1/ Павлів потужність РП
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 4542 | 76.98% |  | 4542 | 76.85% |  | самі зменшуєм (стеля)
у т.ч.:
| відкритих | шт. / % | 4661 | 79% |  | 4661 | 78.87% |  | Мацях
| однотрансформаторних | шт. / % | 4660 | 78.98% |  | 4660 | 78.85% |  | з додатку 5.1.1 + розвантажувальне ТП
| з них щоглових | шт. / % | 27 | 0.4576% |  | 27 | 0.4569% |  | Мацях
| двотрансформаторних | шт. / % | 1 | 0.01695% |  | 1 | 0.01692% |  | Мацях
| закритих | шт. / % | 1239 | 21% |  | 1249 | 21.13% |  | з додатку 5.1.1 + розвантажувальне ТП
| однотрансформаторних | шт. / % | 596 | 10.1% |  | 606 | 10.25% |  | Мацях
| двотрансформаторних | шт. / % | 643 | 10.9% |  | 643 | 10.88% |  | Мацях
13 | Кількість РП 6-20 кВ, усього | шт. | 28 |  |  | 28 |  |  | Мацях
| з них працюють понад 25 років | шт. / % | 22 | 78.57% |  | 21 | 75% |  | Мацях
14 | Кількість повітряних фідерів 6-10 кВ, усього | шт. | 633 |  |  | 633 |  |  | Марюк
| у т.ч.: | [7 empty] | Марюк
| довжиною з відгалуженнями до 15 км | шт. / % | 348 | 54.98% |  | 348 | 54.98% |  | Марюк
| з відгалуженями від 15 до 50 км | шт. / % | 270 | 42.65% |  | 270 | 42.65% |  | Марюк
| довжиною з відгалуженнями понад 50 км | шт. / % | 15 | 2.37% |  | 15 | 2.37% |  | Марюк
15 | Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 7661 |  |  | 7671 |  |  | з додатку 5.1.1 + розвантажувальне ТП
| з них потребують заміни | шт. / % | 4 | 0.05221% |  | 4 | 0.05214% |  | Мацях
16 | Кількість вимикачів навантаження 6-10 кВ, усього | шт. | 3987 |  |  | 3987 |  |  | Лисак
| з них потребують заміни | шт. / % | 64 | 1.605% |  | 207 | 5.192% |  | Лисак
17 | Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35-220 кВ, усього | км | 1395.2 |  |  | 1395.2 |  |  | Марюк
| з них підлягають заміні та відновленню | км / % | 1.33 | 0.09533% |  | 1.33 | 0.09533% |  | Марюк
| у т.ч.: | [7 empty] | Марюк
| на лініях напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | Марюк
| на лініях напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | Марюк
| на лініях напругою 110 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | Марюк
| на лініях напругою 35 кВ | км / % | 1.33 | 0.09533% |  | 1.33 | 0.09533% |  | Марюк
18 | Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН) , усього | шт. | 930 |  |  | 981 |  |  | Мацях
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | Мацях
| напругою 110 кВ | шт. | 33 |  |  | 39 |  |  | Мацях
| напругою 35 кВ | шт. | 78 |  |  | 87 |  |  | Мацях
| напругою 6-10 кВ | шт. | 819 |  |  | 855 |  |  | Мацях
Note on G149: Olexandr.Kovtonuk: 14 Розвантажувальних
Note on G166: Olexandr.Kovtonuk: 14 розвантажувальних

## 4.2. Облік
4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок 2018 року
У промислових споживачів | [21 empty] | У промислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 1529 | 2 | 1527 | TRUE | 222 | 1305 | TRUE | 178 | 13 | 0 | 178 | 53 | 125 | 67 | 25 | 42 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 67 | 41 | 26 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 26 | 41 | TRUE | 1460 | 199 | 1261 | 738 | 722 | TRUE | TRUE
3 фазні | 4151 | 3 | 4148 | TRUE | 824 | 3324 | TRUE | 866 | 1068 | 0 | 866 | 378 | 488 | 303 | 122 | 181 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 485 | 0 | 485 | 0 | TRUE | 0 | 18 | 195 | 272 | TRUE | 3663 | 120 | 3543 | 1263 | 2400 | TRUE | TRUE
Разом | 5680 | 5 | 5675 | TRUE | 1046 | 4629 | TRUE | 1044 | 1081 | 0 | 1044 | 431 | 613 | 370 | 147 | 223 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 552 | 41 | 511 | 0 | TRUE | 0 | 18 | 221 | 313 | TRUE | 5123 | 319 | 4804 | 2001 | 3122 | TRUE | TRUE
У непромислових споживачів | [21 empty] | У непромислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 12689 | 8 | 12681 | TRUE | 2478 | 10203 | TRUE | 1598 | 1087 | 0 | 1598 | 806 | 792 | 514 | 246 | 268 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 946 | 770 | 176 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 326 | 620 | TRUE | 11735 | 1465 | 10270 | 5753 | 5982 | TRUE | TRUE
3 фазні | 16834 | 6 | 16828 | TRUE | 3456 | 13372 | TRUE | 3592 | 1682 | 0 | 3592 | 1736 | 1856 | 1137 | 464 | 673 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 2097 | 0 | 2097 | 0 | TRUE | 0 | 198 | 878 | 1021 | TRUE | 14731 | 491 | 14240 | 6533 | 8198 | TRUE | TRUE
Разом | 29523 | 14 | 29509 | TRUE | 5934 | 23575 | TRUE | 5190 | 2769 | 0 | 5190 | 2542 | 2648 | 1651 | 710 | 941 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 3043 | 770 | 2273 | 0 | TRUE | 0 | 198 | 1204 | 1641 | TRUE | 26466 | 1956 | 24510 | 12286 | 14180 | TRUE | TRUE
У побутових споживачів | [21 empty] | У побутових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 348124 | 10 | 348114 | TRUE | 348114 | 0 | TRUE | 82745 | 3168 | 0 | 10000 | 8146 | 1854 | 7852 | 4863 | 2989 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 75122 | 68898 | 6224 | 0 | TRUE | 0 | 15104 | 20896 | 39122 | TRUE | 272992 | 32837 | 240155 | 146924 | 126068 | TRUE | TRUE
3 фазні | 68487 | 8 | 68479 | TRUE | 68479 | 0 | TRUE | 15278 | 4140 | 0 | 2002 | 1146 | 856 | 2931 | 856 | 2075 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 13245 | 0 | 13245 | 0 | TRUE | 198 | 3285 | 3878 | 5884 | TRUE | 55234 | 1795 | 53439 | 29438 | 25796 | TRUE | TRUE
Разом | 416611 | 18 | 416593 | TRUE | 416593 | 0 | TRUE | 98023 | 7308 | 0 | 12002 | 9292 | 2710 | 10783 | 5719 | 5064 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 88367 | 68898 | 19469 | 0 | TRUE | 198 | 18389 | 24774 | 45006 | TRUE | 328226 | 34632 | 293594 | 176362 | 151864 | TRUE | TRUE
Усього | [19 empty] | Таблиця 4.А |  | Усього (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [9 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт. |  |  | Фактично замінено у (базовий період)* році, шт. |  |  | ПЕРЕВІРКА |  | ПЕРЕВІРКА | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | індукційних | електронних | з простро- ченим терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [5 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [7 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [5 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =7+8 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | (13)=(14+15) | (16)=(17+18) | (4)=(7+8) | Х | 18=19+20+21= =22+23+24+25 | 19 | 20 | 21 | (16)=(17+18+19) | 22 | 23 | 24 | 25 | (16)=(20+21+22+23) | 26=27+28= =29+30 | 27 | 28 | 29 | 30 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 362342 | 20 | 362322 | TRUE | 350814 | 11508 | TRUE | 76135 | 286187 | 84521 | 4268 | 0 | 11776 | 9005 | 2771 | 8433 | 5134 | 3299 | FALSE | TRUE | TRUE | 1 фазні | 76135 | 69709 | 6426 | 0 | TRUE | 0 | 15104 | 21248 | 39783 | TRUE | 286187 | 34501 | 251686 | 153415 | 132772 | TRUE | TRUE
3 фазні | 89472 | 17 | 89455 | TRUE | 72759 | 16696 | TRUE | 15827 | 73628 | 19736 | 6890 | 0 | 6460 | 3260 | 3200 | 4371 | 1442 | 2929 | FALSE | TRUE | TRUE | 3 фазні | 15827 | 0 | 15827 | 0 | TRUE | 198 | 3501 | 4951 | 7177 | TRUE | 73628 | 2406 | 71222 | 37234 | 36394 | TRUE | TRUE
Разом | 451814 | 37 | 451777 | TRUE | 423573 | 28204 | TRUE | 91962 | 359815 | 104257 | 11158 | 0 | 18236 | 12265 | 5971 | 12804 | 6576 | 6228 | FALSE | TRUE | TRUE | Разом | 91962 | 69709 | 22253 | 0 | TRUE | 198 | 18605 | 26199 | 46960 | TRUE | 359815 | 36907 | 322908 | 190649 | 169166 | TRUE | TRUE

## 4.2.1. Облік промспоживачів
4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок 2018 року
№ з/п | Тип приладу обліку (повне маркування) | Кількість приладів обліку, шт. | Виробник приладу обліку | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності приладу обліку | Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | СО-2М | 43 | SKAITEKS | 0.22 | 2.5 | 43
2 | СО-197 | 26 | ДП ХЗЕА | 0.22 | 2 | 10
3 | ЦЭ-6807Б | 34 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.22 | 2 | 16
4 | СОЕ-5028МНВ | 105 | РОСТОК | 0.22 | 2 | 4
5 | СОЕ-5028НВ | 51 | РОСТОК | 0.22 | 1 | 49
6 | Меркурій 201 | 60 | ИНКОТЕКС | 0.22 | 2 | 56
7 | НІК 2102 | 1124 | НІК | 0.22 | 1 | відповідають
8 | Меридіан СОЭ-1.02/5 | 28 | МЕРЕДІАН | 0.22 | 1 | відповідають
9 | СТК-1 | 58 | ТЕЛЕКАРТ | 0.22 | 1 | відповідають
10 | СА-4 | 488 | ЛЕМЗ | 0.4 | 2 | 378
11 | Ф68700В | 4 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | 4
12 | Ф68700В | 134 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 1 | 80
13 | СА-4-5030 | 446 | РОСТОК | 0.4 | 1 | 244
14 | EMP(S) | 185 | ELGAMA | 0.4 | 1 | 98
15 | СТК-3 | 103 | ТЕЛЕКАРТ | 0.4 | 1 | 33
16 | НІК 2301 | 1442 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
17 | НІК 2303 | 444 | НІК | 0.4 | 1 | відповідають
18 | Меркурій 230 | 25 | ИНКОТЕКС | 0.4 | 1 | 12
19 | Меридіан ЛТЕ-1.03 | 245 | МЕРИДІАН | 0.4 | 1 | відповідають
20 | ZMG | 223 | LANDISiGIR | 0.4 | 0.5 | відповідають
21 | ЦЕ6803 | 116 | ЕНЕРГОМЕРА | 0.4 | 2 | відповідають
22 | ЦЕ6805 | 18 | ЕНЕРГОМЕРА | 10 | 0.5 | відповідають
23 | СТК-3 | 28 | ТЕЛЕКАРТ | 10 | 0.5 | відповідають
24 | ЄвроАльфа | 95 | "АББ Метроника" | 10 | 0.5 | 12
25 | LZQM | 101 | ELGAMA | 10 | 0.5 | 5
26 | ZFB | 14 | LANDISiGIR | 10 | 0.5 | відповідають
27 | SL 7000 | 40 | "АCTARIS" | 10 | 0.5 | відповідають
| Всього | 5680 |  |  |  | 1044
| В т.ч. електрон. | 5123

## 4.2.2. Облік промспоживачів
4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний станом на початок 2018 року |  | Прогнозний стан на кінець 2018 року
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 2236 | 39.37% | 2226 | 39.18%
2 | 8 - 20 років | 2814 | 49.54% | 2818 | 49.6%
3 | 20 - 30 років | 477 | 8.398% | 482 | 8.483%
4 | більше 30 років | 148 | 2.606% | 152 | 2.675%
5 | відсутні | 5 | 0.08803% | 4 | 0.0704%
| Всього | 5680 | 100% | 5682 | 100%

## 4.2.3. Облік населення
4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок 2018 року
Загальна кількість точок обліку | Кількість точок обліку у сільській місцевості | Кількість точок обліку у містах | Прилади обліку
|  |  | відсутні | індукційні |  | електронні
|  |  |  | клас точності гірше 2,0 | клас точності 2,0 та краще | з імпульсним виходом | без імпульсного виходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
416611 | 222065 | 194546 | 18 | 68898 | 19469 | 328226 | 0

## 4.2.4. Облік населення
4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний стан на початок 2018 року |  | Прогнозний стан на кінець 2018 року
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 192542 | 46.22% | 159442 | 38.18%
2 | 8 - 20 років | 164353 | 39.45% | 206954 | 49.56%
3 | 20 - 30 років | 23462 | 5.632% | 22846 | 5.471%
4 | більше 30 років | 36236 | 8.698% | 28342 | 6.787%
5 | відсутні | 18 | 0.004321% | 12 | 0.002874%
| Всього | 416611 | 100% | 417596 | 100%

## 4.3. Стан комерційного обліку
4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок 2018 року
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Тип лічильника прийому/ віддачі | Виробник лічильників | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку, тис. кВт·год | Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Наявність дублюючого лічильника | Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт. | Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | п/с "Крупець" ПЛ 35кВ "Крупець-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 55.304 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/с "Радивилів тяга"
2 | ПЛ 35кВ "Радивилів-Білявці" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 9378.44 | відповідає | 0 | 0 | 0
3 | п/с "Кутин" ПЛ 110кВ "Кутин-Любешів" | 110 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 5782.414 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/с "Берестечко"
4 | ПЛ 110кВ "Берестечко-Радивилів" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 37065.732 | відповідає | 1 | 0 | 0
5 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Рогізне" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 14442.848 | відповідає | 0 | 0 | 0
6 | ПЛ 35кВ "Берестечко-Теслугів" | 35 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 10498.243 | відповідає | 0 | 0 | 0
7 | п/с "Деражне" ПЛ 35кВ "Деражне-Цумань" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 789.115 | відповідає | 0 | 0 | 0
8 | п/с "Калинівка" ПЛ 35кВ "Калинівка-Жадківка" | 35 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 69.356 | відповідає | 0 | 0 | 0
9 | п/с "Олевськ" ПЛ 110кВ "Олевськ-Сновидовичі" | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 29707.128 | відповідає | 1 | 0 | 0
10 | п/с "Кременець" ПЛ 35кВ "Кременець-Шепетин" | 35 | 0,5S | 0,5S | ZMD405 | LANDISiGIR | відповідає | 111.069 | відповідає | 0 | 0 | 0
11 | п/с "Острожець" ПЛ 35кВ "Острожець-Луцьк" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 250.472 | відповідає | 0 | 0 | 0
12 | п/с "Остріг" ПЛ 35кВ "Остріг-М'якоти" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 5369.772 | відповідає | 0 | 0 | 0
13 | п/с "Корець" ПЛ 35кВ "Корець-Мухарів" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 317.184 | відповідає | 0 | 0 | 0
14 | п/с "Кутянка" ПЛ 35кВ "Кутянка-Переросле" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 2780.334 | відповідає | 0 | 0 | 0
15 | п/с "Милятин" ПЛ 35кВ "Милятин-Головлі" | 35 | 0,5S | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 7247.088 | відповідає | 0 | 0 | 0
16 | п/с "Нетішин" ПЛ 110кВ "Нетішин-Країв" | 110 | 0,5S | 0,5S | ЕлвінЕТ2АSE |  | відповідає | 31544.7 | відповідає | 1 | 0 | 0
п/ст 330 Радивилів
17 | Радивилів-Берестечко | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 37028.838 | відповідає | 1 | 0 | 0
18 | Радивилів- Дубно | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 59286.744 | відповідає | 1 | 0 | 0
19 | Радивилів-ДККЗ-1 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 24.664 | відповідає | 0 | 0 | 0
20 | Радивилів-ДККЗ-2 | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 556.344 | відповідає | 0 | 0 | 0
21 | Радивилів-Елеватор | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 1395.63 | відповідає | 0 | 0 | 0
22 | Радивилів-Комбікормовий | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 1416.564 | відповідає | 0 | 0 | 0
23 | Радивилів-Місто | 10 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 47.128 | відповідає | 0 | 0 | 0
24 | Резерв ВП КТП316 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
25 | Резерв ВП КТП325 | 0.4 | 1,0 | 1,0 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст 330 Рівне
26 | ОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 9823.22 | відповідає | 1 | 0 | 0
27 | ШОВ | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 66 | відповідає | 1 | 0 | 0
28 | Рівне-Західна | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 212949.924 | відповідає | 1 | 0 | 0
29 | Рівне-Здолбунів1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 169548.06 | відповідає | 1 | 0 | 0
30 | Рівне-Здолбунів2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 87067.992 | відповідає | 1 | 0 | 0
31 | Рівне-Костопіль | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 174999.885 | відповідає | 1 | 0 | 0
32 | Рівне-Країв | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 99980.1 | відповідає | 1 | 0 | 0
33 | Рівне-Олександрія | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 140748.3 | відповідає | 1 | 0 | 0
34 | Рівне-Південна1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 60837.7 | відповідає | 1 | 0 | 0
35 | Рівне-Південна2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 70673.02 | відповідає | 1 | 0 | 0
36 | Рівне-РЗТА | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 3837.768 | відповідає | 1 | 0 | 0
37 | Рівне-РКХ1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 8837.532 | відповідає | 1 | 0 | 0
38 | Рівне-РКХ3 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 81268.968 | відповідає | 1 | 0 | 0
39 | Рівне-РКХ5 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 11495.484 | відповідає | 1 | 0 | 0
40 | Рівне-Дядьковичі | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 18290.799 | відповідає | 0 | 0 | 0
41 | Рівне-Клевань1 | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 27193.449 | відповідає | 0 | 0 | 0
42 | Рівне-Клевань2 | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 20983.209 | відповідає | 0 | 0 | 0
43 | Рівне-Городище | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 36343.863 | відповідає | 0 | 0 | 0
44 | Рівне-Новоукраїнка | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 20424.801 | відповідає | 0 | 0 | 0
45 | Рівне-Полігон | 35 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 161.931 | відповідає | 0 | 0 | 0
46 | Рівне-ТТП1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1575.924 | відповідає | 0 | 0 | 0
47 | Рівне-РП1-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 21655.74 | відповідає | 0 | 0 | 0
48 | Рівне-ТП305 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 120 | відповідає | 0 | 0 | 0
49 | Рівне-ТП55-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1089.848 | відповідає | 0 | 0 | 0
50 | Рівне-РП8-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 18174.444 | відповідає | 0 | 0 | 0
51 | Рівне-ТП560/РП4-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 9144.096 | відповідає | 0 | 0 | 0
52 | Рівне-РП1/РП3 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 17531.18 | відповідає | 0 | 0 | 0
53 | Рівне-РП16-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 986.728 | відповідає | 0 | 0 | 0
54 | Рівне-РП4-ІІІ/РП2-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 24524.408 | відповідає | 0 | 0 | 0
55 | Рівне-РП12-1 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 2649.896 | відповідає | 0 | 0 | 0
56 | Рівне-ТП55-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 469.836 | відповідає | 0 | 0 | 0
57 | Рівне-РП4-ІV/РП2-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 19132.728 | відповідає | 0 | 0 | 0
58 | Рівне-ТП211 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 5120.2 | відповідає | 0 | 0 | 0
59 | Рівне-РП4-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 12254.88 | відповідає | 0 | 0 | 0
60 | Рівне-РП1-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 18282.708 | відповідає | 0 | 0 | 0
61 | Рівне-ТП439 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 5212.496 | відповідає | 0 | 0 | 0
62 | Рівне-Пл.2СШ-35 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
63 | Рівне-ТП380 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
64 | Рівне-Пл.ож.110кВ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 4.44 | відповідає | 0 | 0 | 0
65 | Рівне-ТП397 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1804.472 | відповідає | 0 | 0 | 0
66 | Рівне-РП12-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 964.92 | відповідає | 0 | 0 | 0
67 | Рівне-ТП223 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 4725.864 | відповідає | 0 | 0 | 0
68 | Рівне-РП8-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 6616.6 | відповідає | 0 | 0 | 0
69 | Рівне-РП16-ІІ | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 12806.392 | відповідає | 0 | 0 | 0
70 | Рівне-ТП42 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 5127.18 | відповідає | 0 | 0 | 0
71 | Рівне-ЗТП421 | 10 | 1 | 1 | SL761 | Itron | відповідає | 1297.995 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст 330 Грабів
72 | Грабів-Південна1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 124621.2 | відповідає | 1 | 0 | 0
73 | Грабів-Південна2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 125301.825 | відповідає | 1 | 0 | 0
74 | Грабів-Іскра | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 56321.925 | відповідає | 1 | 0 | 0
75 | Грабів-Оржів1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 68155.725 | відповідає | 1 | 0 | 0
76 | Грабів-Оржів2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 6822.75 | відповідає | 1 | 0 | 0
77 | Грабів-РЗТА | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 689.7 | відповідає | 1 | 0 | 0
78 | Грабів-РХК2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 14870.625 | відповідає | 1 | 0 | 0
79 | Грабів-РХК4 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 58245 | відповідає | 1 | 0 | 0
80 | Грабів-РХК6 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 13567.125 | відповідає | 1 | 0 | 0
п/ст РАЕС
81 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Кузнецовськ" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 124596.125 | відповідає | 1 | 0 | 0
82 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Володимирець" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 264854.92 | відповідає | 1 | 0 | 0
83 | ПЛ 110кВ "РАЕС-Хіночі" | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 60327.696 | відповідає | 1 | 0 | 0
84 | Обхідний вимик | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 1064.58 | відповідає | 1 | 0 | 0
85 | п/с "Деражне" ПЛ 10кВ "Деражне-Грем'яче" | 10 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 68.393 | відповідає | 0 | 0 | 0
86 | п/с "Дубно цукрозавод" | 35 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
87 | п/с "Острог цукрозавод" | 110 | 1,0 | 0.5 | LZQM | ЕЛГАМА | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
88 | ТОВ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 6487.471 | відповідає | 0 | 0 | 0
89 | ПП "АГРОПРОМ-ЕНЕРГО" | 10 | 1,0 | 0,5S | EPQS | ЕЛГАМА | відповідає | 1177.345 | відповідає | 1 | 0 | 0
90 | ТОВ "УКРТРАНСРЕЙЛ" | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 2002.983 | відповідає | 0 | 0 | 0
91 | ТП 191 с. Зелений Дуб | 0.4 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 66.096 | відповідає | 0 | 0 | 0
92 | КТП 262 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 43.586 | відповідає | 0 | 0 | 0
93 | КТП 797 с. Мочулки | 0.4 | 1,0 | 0,2S | SL761 | Itron | відповідає | 159.042 | відповідає | 0 | 0 | 0
п/ст ДТГО "Львівська залізниця"
94 | п/ст "Здолбунів тяга" Ввід Т1 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 69745.5 | відповідає | 1 | 0 | 0
95 | п/ст "Здолбунів тяга" Ввід Т2 | 110 | 0,5S | 0,5S | SL761 | Itron | відповідає | 1247.85 | відповідає | 1 | 0 | 0
96 | п/ст "Дубно тяга" Ввід Т1 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 40187.2 | відповідає | 1 | 0 | 0
97 | п/ст "Дубно тяга" Ввід Т2 | 110 | 0,5S | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 137460.18 | відповідає | 1 | 0 | 0
98 | ТП-57 Рівне | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 1298.12 | відповідає | 0 | 0 | 0
99 | ТП-14 Рівне | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 3697.2075 | відповідає | 0 | 0 | 0
100 | ТП-1 ст. Обарів | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
101 | ТП-1 ст. Обарів | 10 | 1,0 | 1,0 | A2R | ABB | відповідає | 0 | відповідає | 0 | 0 | 0
102 | п/ст "Сарни"-110/35/10 кВ ком.33 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 152.42 | відповідає | 0 | 0 | 0
103 | п/ст "Сарни"-110/35/10 кВ ком.7 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 1978.348 | відповідає | 0 | 0 | 0
104 | п/ст "Сарни"-110/35/10 кВ ком.26 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 4364.944 | відповідає | 0 | 0 | 0
105 | ЗТП-10/0,4кВ ст.Рокитно | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 722.138 | відповідає | 0 | 0 | 0
106 | ТП-АБ ст.Костопіль | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 1003.178 | відповідає | 0 | 0 | 0
107 | ТП-334 м.Костопіль | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 68.771 | відповідає | 0 | 0 | 0
108 | ТП ЕЦ ст.Рафалівка, ЗТП-238 | 10 | 1,0 | 0,5S | EA05RAL | ABB | відповідає | 135.1738 | відповідає | 0 | 0 | 0
Усього
* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства).
** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.3.1. Техн стан вимір Т
4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги точок комерційного обліку
Тип вимірювального трансформатора | Кількість установлених трансформаторів, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт. | Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на 2018 рік, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Трансформатори напруги (ТН), усього | 218 | 0 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ |  | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ |  | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 9 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 30 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 168 | 0 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 11 | 0 | 0 | 0
Трансформатори струму (ТС), усього | 12467 | 0 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ |  | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ |  | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 3 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 16 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 224 | 0 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 32 | 0 | 0 | 0
напругою 0,4 кВ | 12192 | 0 | 0 | 0

## 4.4. Технічний облік
4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок 2018 року
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Кількість точок обліку, шт. | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії* | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 110 кВ | 110 | 20 | 1,0 | 0,5S | відповідає
2 |  | 35 | 23 | 1,0 | 0,5S | відповідає
3 |  | 10(6) | 378 | 1,0 | 0,5S | відповідає
4 |  | 0,4 (ТВП) | 42 | 1,0 | 0,5S | відповідає
5 | 35 кВ | 35 | 16 | 1,0 | 0,5S | відповідає
6 |  | 10 (6) | 575 | 1,0 | 0,5S | відповідає
7 |  | 0,4 (ТВП) | 102 | 1,0 | 0,5S | відповідає
8 | РП – 10 | 10 | 32 | 1,0 | 1 | відповідає
9 | (ТП - 10) | 0.4 | 17 | 2,0 | 2 | відповідає
Всього |  |  | 1205
* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.5. Стан комп'ютерної техніки
4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок 2018 року
Група за роком випуску | Кількість, шт. | %
Комп'ютери до 2013 року випуску | 748 | 79.15%
Комп'ютери 2014 року випуску | 0 | 0%
Комп'ютери 2015 року випуску | 21 | 2.222%
Комп'ютери 2016 року випуску | 51 | 5.397%
Комп'ютери 2017 року випуску | 125 | 13.23%
Усього | 945 | 100%

## 4.6. Стан транспорту
4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 рік з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Загальна кількість колісної техніки | шт. | 471 | 474 | 463 | 464
| з них підлягає списанню | шт. | 259 | 268 | 280 | 280
|  | % | 54.99% | 56.54% | 60.48% | 60.48%
1.1 | Автокрани | шт. | 8 | 8 | 8 | 8
| з них підлягають списанню | шт. | 7 | 8 | 8 | 8
|  | % | 87.5% | 100% | 100% | 100%
1.2 | Автобурові машини | шт. | 8 | 7 | 7 | 7
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 5 | 5 | 5
|  | % | 50% | 71.43% | 71.43% | 71.43%
1.3 | Бурильно-кранові машини | шт. | 14 | 16 | 15 | 15
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 6 | 6 | 6
|  | % | 42.86% | 37.5% | 40% | 40%
1.4 | Автовежі телескопічні та підіймачі | шт. | 38 | 41 | 44 | 44
| з них підлягають списанню | шт. | 21 | 27 | 27 | 27
|  | % | 55.26% | 65.85% | 61.36% | 61.36%
| у т.ч. на базі тракторів | шт. | 3 | 3 | 3 | 3
| з них підлягають списанню | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
|  | % | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67%
1.5 | Автомобільні електромеханічні майстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 | Електролабораторії | шт. | 11 | 12 | 12 | 12
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 5 | 5
|  | % | 36.36% | 33.33% | 41.67% | 41.67%
1.7 | Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників | шт. | 221 | 216 | 203 | 203
| з них підлягають списанню | шт. | 110 | 111 | 120 | 120
|  | % | 49.77% | 51.39% | 59.11% | 59.11%
| у т.ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) | шт. | 45 | 45 | 45 | 45
| з них підлягають списанню | шт. | 3 | 4 | 7 | 7
|  | % | 6.667% | 8.889% | 15.56% | 15.56%
1.8 | Вантажні автомобілі | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
| з них підлягають списанню | шт. | 17 | 17 | 17 | 17
|  | % | 100% | 100% | 100% | 100%
1.9 | Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.10 | Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап | шт. | 6 | 8 | 8 | 8
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 5 | 5
|  | % | 66.67% | 50% | 62.5% | 62.5%
1.11 | Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси") | шт. | 12 | 13 | 13 | 13
| з них підлягають списанню | шт. | 12 | 12 | 12 | 12
|  | % | 100% | 92.31% | 92.31% | 92.31%
1.12 | Легкові автомобілі | шт. | 91 | 91 | 89 | 89
| з них підлягають списанню | шт. | 30 | 32 | 33 | 33
|  | % | 32.97% | 35.16% | 37.08% | 37.08%
1.13 | Трактори і механізми, виконані на їх базі | шт. | 17 | 17 | 17 | 18
| з них підлягають списанню | шт. | 16 | 14 | 14 | 14
|  | % | 94.12% | 82.35% | 82.35% | 77.78%
1.14 | Причепи, напівпричепи | шт. | 25 | 25 | 26 | 26
| з них підлягають списанню | шт. | 25 | 25 | 25 | 25
|  | % | 100% | 100% | 96.15% | 96.15%
1.15 | Автомайстерні | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.16 | Спеціальні легкові автомобілі | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.17 | Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.18 | Автонавантажувачі | шт. | 3 | 3 | 4 | 4
| з них підлягають списанню | шт. | 3 | 3 | 3 | 3
|  | % | 100% | 100% | 75% | 75%
1.19 | Інші види колісної техніки (розшифрувати) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| з них підлягають списанню | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).
** Зазначити відповідний рік.

## 4.6.1.
4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок 2018 року
№ з/п | Марка колісної техніки | Призначення (тип) | Рік випуску | Нормативний строк експлуатації, років | Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ) | Витрати пального*, л/100 км | Витрати пального*, л/мотогодина | Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн |  | Залишкова вартість, тис. грн | Підстава для списання/ заміни | Пропонується для заміни
[8 empty] | за місяць | щорічні |  |  | марка | призначення (тип) | орієнтовна вартість, тис. грн | витрати пального*, л/100 км | витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ГАЗ-5227 ВК4791АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Березне РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.19167 | 2.3 | 0
2 | ГАЗ-5327 ВК0196ВС | АП ТВГ-15 | 1989 | 10 | Дубно РЕМ | 30.45 | 5.15 | 0.75 | 9 | 1.9
3 | ГАЗ-52 ВК5502АР | АП ТВГ-15 | 1990 | 10 | Рокитне РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.775 | 9.3 | 0
4 | ТВГ-15Н ВК3065АР | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Млинів РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.66667 | 8 | 9.4703
5 | ГАЗ-5228 ВК4781АР | АП ТВГ-15 | 1991 | 10 | Радивилів РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.675 | 8.1 | 3.6386
6 | ГАЗ-5204 ВК0478ВС | АП ТВГ-15 | 1988 | 10 | Рокитне РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.76667 | 9.2 | 0
7 | ГАЗ-5201 ВК9987ВВ | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Сарни РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.66667 | 8 | 7.4072
8 | ГАЗ-52 ВК9136ВВ | Вишка телескопічна Т | 1960 | 10 | Радивилів РЕМ | 27.3 | 4.41 | 1.05 | 12.6 | 1.983
9 | ГАЗ-52.01 ВК9907ВВ | АП ТВГ-15 | 1992 | 10 | Дубровиця РЕМ | 27.3 | 4.41 | 0.66667 | 8 | 3.5347
10 | ГАЗ-33023 ВК9976ВВ | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 18.8 |  | 0.85 | 10.2 | 12.5743
11 | ГАЗ-33023 ВК4773АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Здолбунів РЕМ | 18.8 |  | 0.66667 | 8 | 0
12 | Т-150К 2146РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Остріг РЕМ |  | 16.38 | 0.56667 | 6.8 | 0.31683
13 | ГАЗ-33023 ВК1272ВС | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Володимирець РЕМ | 18.8 |  | 0.70833 | 8.5 | 12.8399
14 | КРАЗ-250 ВК3103АР | Автокран КС4574 | 1993 | 10 | СМіТ | 66 | 9.45 | 0.95833 | 11.5 | 7.7778
15 | МТЗ-82 0968РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Зарічне РЕМ |  | 8.19 | 0.51667 | 6.2 | 0
16 | Т-150К 1822РД | Буро-кранова БКО-1 | 1991 | 10 | Рівненський РЕМ |  | 16.38 | 0.85 | 10.2 | 0
17 | розпуск 2614РД | Причіп-розпуск | 1990 | 10 | Березне РЕМ |  |  | 0.18333 | 2.2 | 0
18 | МАЗ-53371 ВК3126АР | Вантажний бортовий | 1988 | 10 | СМіТ | 25.3 |  | 0.66667 | 8 | 0
19 | МАЗ-8926 ВК6634ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ |  |  | 0.15 | 1.8 | 0
20 | МАЗ-8926 ВК6633ХХ | Причіп | 1990 | 10 | СМіТ |  |  | 0.13333 | 1.6 | 0
21 | КАМАЗ-5410 ВК3117АР | Сідловий тягач | 1992 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
22 | ЗІЛ ММЗ-4502 ВК3113АР | Самоскид | 1992 | 10 | СМіТ | 40.7 |  | 0.675 | 8.1 | 6.2184
23 | КАМАЗ-5320 ВК9314АС | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
24 | ЗІЛ 138 ВК3116АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | СМіТ | 34.1 |  | 0.66667 | 8 | 0
25 | ЗІЛ 138 ВК3109АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | СМіТ | 34.1 |  | 0.93333 | 11.2 | 0
26 | УРАЛ 375 ВК3129АР | Вантажний бортовий | 1975 | 10 | СМіТ | 55 | 6.3 | 0.46667 | 5.6 | 18.5644
27 | ГАЗ-330610 ВК1244ВС | Вантажний фургон | 1993 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.7156
28 | ГАЗ-5228 ВК8092АМ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Гоща РЕМ | 23.1 |  | 0.70833 | 8.5 | 2.7723
29 | ТАП3-755 ВК9764ХХ | Причіп ТАП3-755 | 1971 | 10 | Дубно РЕМ |  |  | 0.6 | 7.2 | 1.7904
30 | ГАЗ-3327 ВК0194ВС | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Дубно РЕМ | 25.73 |  | 0.56667 | 6.8 | 0
31 | ГАЗ-52 ВК9908ВВ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Дубровиця РЕМ | 27.5 |  | 0.675 | 8.1 | 8.1337
32 | ГАЗ-3307 ВК0467ВС | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Зарічне РЕМ | 25.73 |  | 0.60833 | 7.3 | 3.4461
33 | ГАЗ-3307 ВК4772АР | Вантажний бортовий | 1993 | 10 | Корець РЕМ | 25.73 |  | 0.65833 | 7.9 | 3.5809
34 | Причіп 2П NA | Причіп 2П | 2000 | 10 | Костопіль РЕМ |  |  | 0.51667 | 6.2 | 4.9477
35 | ЗІЛ-431410 ВК3057АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Млинів РЕМ | 32.55 |  | 0.48333 | 5.8 | 8.9399
36 | ГАЗ-5327 2747РВК | Вантажний бортовий | 1979 | 10 | Млинів РЕМ | 26.25 |  | 0.79167 | 9.5 | 0
37 | ГАЗ-5327 ВК0634АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Остріг РЕМ | 29.7 |  | 0.75 | 9 | 3.5616
38 | ГАЗ-3307 ВК0632АТ | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Остріг РЕМ | 29.7 |  | 0.66667 | 8 | 3.2151
39 | ГАЗ-3327 ВК4778АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 25.73 |  | 0.63333 | 7.6 | 0
40 | ГАЗ-3328 ВК5689АР | Вантажний бортовий | 1994 | 10 | Рівненський РЕМ | 25.73 |  | 0.63333 | 7.6 | 9.8729
41 | ГАЗ-3328 ВК4779АР | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 28.35 |  | 0.63333 | 7.6 | 3.4268
42 | ТР-5 3638РБ | Вантажний бортовий | 1991 | 10 | Рівненський РЕМ |  |  | 0.96 | 11.52 | 4.2459
43 | ГАЗ-52 ВК4782АР | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Рівненський РЕМ | 26.25 |  | 0.75 | 9 | 2.6568
44 | Причіп-платформа | причіп-платформа | 1990 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.19167 | 2.3 | 0
45 | ГАЗ-3307 ВК0479ВС | Вантажний бортовий | 1992 | 10 | Рокитне РЕМ | 25.73 |  | 0.66667 | 8 | 3.4461
46 | ГАЗ-5201 ВК9975ВВ | Вантажний бортовий | 1983 | 10 | Сарни РЕМ | 23.1 |  | 0.65 | 7.8 | 2.2332
47 | ГАЗ-52 ВК9135ВВ | Вантажний бортовий | 1990 | 10 | Радивилів РЕМ | 24.2 |  | 0.66667 | 8 | 3.0803
48 | ГАЗ-52 ВК4776АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Корець РЕМ | 26.25 |  | 0.625 | 7.5 | 0
49 | ГАЗ-5228 ВК3135АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Міський РЕМ | 27.5 |  | 0.775 | 9.3 | 2.907
50 | ЗІЛ-131А ВК3132АР | Вишка телескопічна Т | 1986 | 10 | СМіТ | 51.7 | 4.2 | 0.66667 | 8 | 0
51 | ГАЗ-3307 ВК9315АС | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Остріг РЕМ | 29.7 |  | 0.63333 | 7.6 | 3.3113
52 | ГАЗ-5327 ВК3110АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 29.7 |  | 0.63333 | 7.6 | 0
53 | ГАЗ-5201 ВК5645ВВ | Aвтопідйомник ВС-18 | 1990 | 10 | СМіТ | 35.75 | 5.46 | 0.63333 | 7.6 | 0
54 | ГАЗ-66 ВК3134АР | Електротехнічна лабо | 1990 | 10 | СМіТ | 35.2 |  | 0.96 | 11.52 | 3.5809
55 | ГАЗ-6627 ВК3130АР | Електротехнічна лабо | 1992 | 10 | Рівненський РЕМ | 35.2 |  | 0.75 | 9 | 0
56 | ЗІЛ-431412 ВК1235ВС | Автокран | 1992 | 10 | Володимирець РЕМ | 42 | 6.3 | 0.66667 | 8 | 13.2249
57 | ЗІЛ-431610 ВК0228ВС | Автокран КС-2561Д | 1993 | 10 | Дубно РЕМ | 42 | 6.3 | 0.65 | 7.8 | 6.4109
58 | 2ПТС-4 РБ5829 | прчіп тракторний | 1983 | 10 | Здолбунів РЕМ |  |  | 0.625 | 7.5 | 1.2706
59 | ДВ-40814 T00673ВК | Автонавантажувач | 1992 | 10 | Корець РЕМ | 28.35 | 5.25 | 0.18333 | 2.2 | 3.6579
60 | 2ПТС-4 9078РБ | Причіп | 1990 | 10 | Млинів РЕМ |  |  | 0.15 | 1.8 | 1.3091
61 | МТЗ-80 2082РБ | Гідропідйомник | 1988 | 10 | Остріг РЕМ |  | 8.19 | 0.13333 | 1.6 | 16.1524
62 | ЕО-2621 2145РБ | Екскаватор | 1989 | 10 | Остріг РЕМ |  | 4.94 | 1.3583 | 16.3 | 6.1799
63 | ГАЗ66В ВК3111АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 34.1 | 4.41 | 1 | 12 | 0
64 | ГАЗ-33023 ВК3121АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 5.2173
65 | ГАЗ-33023 ВК3698ВВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.70833 | 8.5 | 5.198
66 | ГАЗ-33023 ВК3711ВВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.6 | 7.2 | 5.2365
67 | ГАЗ-33023 ВК3125АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.56667 | 6.8 | 5.2173
68 | ГАЗ-33023 ВК3105АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 5.0055
69 | ГАЗ-33023 ВК3120АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.60833 | 7.3 | 5.1403
70 | ГАЗ-33023 ВК5626АВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.56667 | 6.8 | 4.7745
71 | ГАЗ-6628 ВК3101АР | Вантажний фургон | 1984 | 10 | СМіТ | 34.1 | 4.2 | 1 | 12 | 2.8108
72 | ГАЗ-5227 ВК4793АР | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Березне РЕМ | 26.25 |  | 1 | 12 | 0
73 | ГАЗ-52 ВК1243ВС | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Володимирець РЕМ | 26.25 |  | 0.91667 | 11 | 0
74 | ГАЗ-52 ВК1247ВС | Вантажний фургон | 1991 | 10 | Володимирець РЕМ | 26.25 |  | 0.79167 | 9.5 | 3.0996
75 | УАЗ-3962 ВК4780АР | Вантпасажирський фур | 1994 | 10 | Дубровиця РЕМ | 18.38 |  | 0.75 | 9 | 3.2151
76 | ПЕЖО-J5 2454РВМ | Вантпасажирський фур | 1992 | 10 | Остріг РЕМ | 12.6 |  | 0.66667 | 8 | 0
77 | ГАЗ-2410 ВК0476ВС | Легковий службовий | 1991 | 10 | Зарічне РЕМ | 14.18 |  | 0.63333 | 7.6 | 0
78 | ГАЗ-32213 ВК9980ВВ | Мікроавтобус | 2001 | 10 | Сарни РЕМ | 20.06 |  | 0.63333 | 7.6 | 2.7723
79 | УАЗ-2206 ВК3699ВВ | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Міський РЕМ | 19.58 |  | 0.91667 | 11 | 2.3487
80 | УАЗ-469 ВК0579ВР | Легковий службовий | 1980 | 10 | Володимирець РЕМ | 16.8 |  | 0.66667 | 8 | 2.214 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
81 | УАЗ-3962 ВК8094АМ | Вантпасажирський фур | 1995 | 10 | Гоща РЕМ | 19.22 |  | 0.65 | 7.8 | 0
82 | 2ПТС-4 1975РБ | Причіп | 1979 | 10 | Гоща РЕМ |  |  | 0.66667 | 8 | 0
83 | КАМАЗ-5410 ВК3127АР | Сідловий тягач | 1991 | 10 | СМіТ | 27.5 |  | 0.625 | 7.5 | 0
84 | Причіп NA | Причіп | 1986 | 10 | Радивилів РЕМ |  |  | 0.775 | 9.3 | 0
85 | ДВ-1733.33.22 Т00672ВК | Автонавантажувач | 1986 | 10 | СМіТ |  | 6.3 | 0.18333 | 2.2 | 3.5809
86 | ГАЗ-66 ВК9316АС | Бурова машина БМ-302 | 1990 | 10 | Корець РЕМ | 32.55 | 8.4 | 0.66667 | 8 | 0
87 | Caterpillar GP 30K Т00897ВК | Автонавантажувач | 2003 | 10 | СМіТ |  | 3.68 | 0.16 | 1.92 | 79.2079
88 | ДВ-1792.45.20 Т00674ВК | Автонавантажувач | 1990 | 10 | СМіТ |  | 6.3 | 0.15 | 1.8 | 12.3584
89 | ГАЗ-6627 ВК7662ВВ | Бурова машина БМ-202 | 1975 | 10 | Березне РЕМ | 32.55 | 8.4 | 0.13333 | 1.6 | 0
90 | ГАЗ-66 ВК0197ВС | Бурмашина БМ-302 | 1983 | 10 | Дубно РЕМ | 32.55 | 8.4 | 1.3583 | 16.3 | 2.676
91 | МАЗ-5334 ВК4784АР | Автокран КС-35626 | 1983 | 10 | Здолбунів РЕМ | 34.65 | 6.3 | 0.675 | 8.1 | 0
92 | КС-2561Д ВК3062АР | Автокран КС-2561Д | 1977 | 10 | Млинів РЕМ | 42 | 6.3 | 0.66667 | 8 | 3.6579
93 | ЗІЛ-5301АО ВК3118АР | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Сарни РЕМ | 26.84 | 2.1 | 1 | 12 | 13.3515
94 | ЗІЛ-131 ВК0232ВС | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубно РЕМ | 43.05 |  | 0.70833 | 8.5 | 5.6986
95 | УАЗ-3303 ВК0199ВС | Вантажний бортовий | 1998 | 10 | Дубно РЕМ | 17.33 |  | 0.6 | 7.2 | 2.4642 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
96 | ГАЗ-5312 ВК3067АР | Вантажний фургон | 1988 | 10 | Млинів РЕМ | 28.35 |  | 0.56667 | 6.8 | 2.599
97 | 2ПТС-6 9488РБ | Вантажний бортовий | 1996 | 10 | Рівненський РЕМ |  |  | 0.19167 | 2.3 | 16.7277
98 | УАЗ-3303 ВК4775АР | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.33 |  | 0.66667 | 8 | 2.984
99 | ГАЗ-33021 ВК9141ВВ | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Радивилів РЕМ | 16.59 |  | 0.65 | 7.8 | 0
100 | УАЗ-3303 ВК9137ВВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Дубно РЕМ | 17.33 |  | 0.75 | 9 | 0
101 | ГАЗ-2705 ВК3106АР | Електротехнічна лабо | 2000 | 10 | СМіТ | 19.91 |  | 0.625 | 7.5 | 3.7926
102 | КРАЗ-255 ВК3108АР | Автокран КТА14 | 1982 | 10 | СМіТ | 62.15 | 8.4 | 0.775 | 9.3 | 14.2211
103 | ЗІЛ-131 ВК3102АР | Aвтопідйомник АГП-18 | 1998 | 10 | СМіТ | 56.1 | 8.61 | 0.18333 | 2.2 | 0
104 | ЗІЛ-431412 ВК4794АР | Автокран КС-2561Д | 1990 | 10 | Березне РЕМ | 42 | 6.3 | 0.66667 | 8 | 0
105 | ЗІЛ-431412 00581РО | Автокран КС-2561К | 1990 | 10 | Млинів РЕМ | 42 | 6.3 | 0.15 | 1.8 | 0
106 | Т-150К 25-76 РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1990 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 16.38 | 0.13333 | 1.6 | 0
107 | ЗІЛ-133ГЯ ВК9984ВВ | Автокран | 1991 | 10 | Сарни РЕМ | 37.28 | 7.56 | 1.3583 | 16.3 | 5.8911
108 | ГАЗ-33023 ВК3119АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 4.505
109 | ГАЗ-33023 ВК9317АС | Вантажний фургон | 2000 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.4087
110 | ГАЗ-33023 ВК3114АР | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.66667 | 8 | 4.2547
111 | ГАЗ-33023 ВК4788АР | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Березне РЕМ | 18.8 |  | 1.05 | 12.6 | 4.7937
112 | ГАЗ-33023 ВК4787АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Березне РЕМ | 18.8 |  | 1 | 12 | 5.2365
113 | УАЗ-3909 ВК1229ВС | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.85 |  | 0.6 | 7.2 | 8.8498
114 | УАЗ-330301 ВК8095АМ | Вантпасажирський фур | 1988 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 0
115 | ГАЗ-33023 ВК8091АМ | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Гоща РЕМ | 18.8 |  | 0.19167 | 2.3 | 13.9142
116 | УАЗ-3909 ВК8097АМ | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 3.5231 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
117 | AC-U 39095 ВП6 ВК4113ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Дубно РЕМ | 17 |  | 0.65 | 7.8 | 4.8707
118 | ГАЗ-33023 ВК0198ВС | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Дубно РЕМ | 18.8 |  | 0.75 | 9 | 4.8707
119 | УАЗ-3909 ВК9906ВВ | Вантпасажирський фур | 2001 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 3.5231
120 | ГАЗ-33023 ВК9904ВВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Сарни РЕМ | 18.8 |  | 0.625 | 7.5 | 0
121 | ГАЗ-33023 ВК3279АК | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Зарічне РЕМ | 18.8 |  | 0.775 | 9.3 | 10.4868
122 | УАЗ-3909 ВК4764АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.13333 | 1.6 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
123 | ГАЗ-33023 ВК2748ВВ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Костопіль РЕМ | 18.8 |  | 1.3583 | 16.3 | 4.1969
124 | ГАЗ- 2705 ВК2747ВВ | Вантпасажирський фур | 1999 | 10 | Костопіль РЕМ | 19.01 |  | 0.675 | 8.1 | 0
125 | УАЗ-31514 ВК3059АР | Легковий службовий | 1998 | 10 | Млинів РЕМ | 17.54 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.9851
126 | ГАЗ-33023 ВК3066АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Млинів РЕМ | 18.8 |  | 0.66667 | 8 | 12.0726
127 | УАЗ-3909 ВК3063АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 1.05 | 12.6 | 1.3091 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажо-пасажирський | 352 | 17 | 2
128 | УАЗ-3909 ВК3058АР | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 1 | 12 | 5.9681
129 | УАЗ-3909 ВК0636АТ | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.3306
130 | ГАЗ-33023 ВК0635АТ | Вантажний бортовий | 2000 | 10 | Остріг РЕМ | 18.8 |  | 0.6 | 7.2 | 4.8322
131 | ГАЗ-33023 ВК1233ВС | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Володимирець РЕМ | 18.8 |  | 0.56667 | 6.8 | 4.8322
132 | УАЗ-3909 ВК4783АР | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.85 |  | 0.73333 | 8.8 | 1.3091 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажо-пасажирський | 352 | 17 | 2
133 | УАЗ-3909 ВК0482ВС | Вантпасажирський фур | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.75833 | 9.1 | 0
134 | УАЗ-3909 ВК0465ВС | Вантпасажирський фур | 1996 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 0 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажо-пасажирський | 352 | 17 | 2
135 | ГАЗ-33023 ВК0481ВС | Вантпасажирський бор | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 18.8 |  | 0.51667 | 6.2 | 0
136 | ГАЗ-33023 ВК9140ВВ | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Радивилів РЕМ | 18.8 |  | 0.18333 | 2.2 | 0
137 | ИЖ-2715601 ВК4768АР | Вантпасажирський фур | 1993 | 10 | Корець РЕМ | 11.55 |  | 0.66667 | 8 | 0
138 | ВАЗ-21093 ВК3124АР | Легковий службовий | 1998 | 10 | СМіТ | 9.13 |  | 0.13333 | 1.6 | 3.4268
139 | ГАЗ-22171 ВК3112АР | Мікроавтобус | 2000 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.0429
140 | УАЗ-2206 ВК4796АР | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Березне РЕМ | 18.69 |  | 0.675 | 8.1 | 2.3872
141 | ВАЗ-2107 ВК4790АР | Легковий | 2000 | 10 | Березне РЕМ | 9.24 |  | 0.76667 | 9.2 | 2.8108
142 | ГАЗ-5312 ВК4789АР | Вантажний фургон | 1990 | 10 | Березне РЕМ | 28.35 |  | 0.66667 | 8 | 2.9648
143 | ВАЗ-21074 ВК1237ВС | Легковий службовий | 1998 | 10 | Володимирець РЕМ | 9.56 |  | 0.93333 | 11.2 | 0
144 | УАЗ-2206 ВК1236ВС | Мікроавтобус | 1996 | 10 | Володимирець РЕМ | 18.69 |  | 0.46667 | 5.6 | 2.8493
145 | ВАЗ-21213 ВК9902ВВ | Легковий | 1997 | 10 | Дубровиця РЕМ | 12.08 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.4087
146 | ВАЗ-21213 ВК9910ВВ | Легковий | 1999 | 10 | Дубровиця РЕМ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 4.2162
147 | УАЗ-2206 38699РВ | Мікроавтобус | 1999 | 10 | Зарічне РЕМ | 18.69 |  | 0.6 | 7.2 | 0
148 | УАЗ-31519 ВК4798АР | Легковий | 1999 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 6.2954
149 | ГАЗ-3102 ВК3143АР | Легковий службовий | 1999 | 10 | Міський РЕМ | 14.3 |  | 0.60833 | 7.3 | 9.0545
150 | УАЗ-31514 ВК3142АР | Легковий службовий | 1998 | 10 | Міський РЕМ | 18.37 |  | 0.51667 | 6.2 | 0
151 | УАЗ-2206 ВК3139АР | Мікроавтобус | 1999 | 10 | Міський РЕМ | 19.58 |  | 0.48333 | 5.8 | 0
152 | ВАЗ-21213 ВК0480ВС | Легковий службовий | 2000 | 10 | Рокитне РЕМ | 12.08 |  | 0.79167 | 9.5 | 0
153 | УАЗ-31514 ВК9982ВВ | Легковий службовий | 1998 | 10 | Сарни РЕМ | 17.54 |  | 0.66667 | 8 | 16.8422 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажо-пасажирський | 352 | 17 | 2
154 | УАЗ-31514 ВК9981ВВ | Легковий службовий | 2001 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 29.3573
155 | СЗАП-93271 ВК9398ХХ | Напівпричіп | 2003 | 10 | СМіТ |  |  | 0.51667 | 6.2 | 52.6898
156 | ЗІЛ-5301 БО ВК3710ВВ | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.85 | 10.2 | 18.5693
157 | СЗАП-93271 ВК9464ХХ | Напівпричіп | 2004 | 10 | СМіТ |  |  | 0.18333 | 2.2 | 52.6898
158 | ЗІЛ-5301 БО ВК3909ВВ | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.66667 | 8 | 22.4059
159 | ЗІЛ-5301 БО ВК4401ВВ | Вантажний фургон | 2003 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.15 | 1.8 | 20.3086
160 | УАЗ-3909 ВК9080АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.85 |  | 0.13333 | 1.6 | 13.863
161 | ГАЗ-2705 ВК3726ВВ | Вантажний фургон | 2000 | 10 | Міський РЕМ | 18.81 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.6386
162 | ЗІЛ-131 ВК9632АС | Вишка телескопічна Т | 2001 | 10 | СМіТ | 51.7 | 4.2 | 0.675 | 8.1 | 5.8911
163 | ЗІЛ-5301 БО ВК6134АВ | Електротехнічна лабо | 2005 | 10 | СМіТ | 24.97 |  | 0.76667 | 9.2 | 28.7492
164 | ГАЗ-27057-111 ВК7524АА | Електротехнічна лабо | 2004 | 10 | СМіТ | 21.01 |  | 0.66667 | 8 | 41.698
165 | ЗІЛ-5301ЕО ВК6513ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Березне РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.93333 | 11.2 | 7.7008
166 | ЗІЛ-433362 ВК1232ВС | Aвтопід АП-17А-07 | 2003 | 10 | Володимирець РЕМ | 39.06 | 10.29 | 0.46667 | 5.6 | 25.9312
167 | ЗІЛ-5301ЕО ВК1708ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Гоща РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.76667 | 9.2 | 24.1452
168 | ЗІЛ-131 ВК2057АС | Автопідйомник ВС-18 | 1988 | 10 | Дубно РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.70833 | 8.5 | 17.4518
169 | ЗІЛ-131 ВК9799АВ | Aвтопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Дубровиця РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.6 | 7.2 | 5.4954
170 | ЗІЛ-433362 ВК4431АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Зарічне РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.56667 | 6.8 | 26.9076
171 | ЗІЛ-433362 ВК3692АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.675 | 8.1 | 15.6223
172 | ЗИЛ-433362 ВК3693АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Корець РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.60833 | 7.3 | 16.6335
173 | ЗІЛ-131 ВК1810АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Млинів РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.56667 | 6.8 | 16.171
174 | ЗИЛ-433362 ВК3697АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.65833 | 7.9 | 10.1265
175 | ЗИЛ-131В ВК1673АС | Автопідйомник ВС-18 | 1989 | 10 | Рівненський РЕМ | 48.3 | 9.45 | 0.51667 | 6.2 | 6.4109
176 | ЗІЛ-433362 ВК2187АС | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Рокитне РЕМ | 40.95 | 10.29 | 0.48333 | 5.8 | 11.1276
177 | ЗИЛ-5301 ВК8748ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Радивилів РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.79167 | 9.5 | 7.7008
178 | ЗИЛ-5301ЕО ВК1296ВВ | Aвтопідйомник АП-15 | 2003 | 10 | Рівненський РЕМ | 25.62 | 2.1 | 0.75 | 9 | 20.462
179 | ЗИЛ-433362 ВК3150АС | Автопідйомник АП-18 | 2004 | 10 | Міський РЕМ | 42.9 | 10.29 | 0.66667 | 8 | 44.1916
180 | ГАЗ-33023 ВК3144АР | Вантпасажирський бор | 2002 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.63333 | 7.6 | 13.7096
181 | ІЖ-2717-90 ВК7448АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 12.1 |  | 0.70833 | 8.5 | 10.538
182 | УАЗ-3741ВП6ТДА ВК1415АС | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.6 | 7.2 | 19.6269
183 | ІЖ-2717-90 ВК7447АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | СМіТ | 12.1 |  | 0.56667 | 6.8 | 10.538
184 | ГАЗ-33023 ВК3115АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | СМіТ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 4.6782
185 | УАЗ-3909 ВК4792АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Березне РЕМ | 17.85 |  | 0.60833 | 7.3 | 3.5231 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
186 | УАЗ-3909 ВК2731АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Березне РЕМ | 17.51 |  | 0.56667 | 6.8 | 13.863
187 | УАЗ-3909 ВК6512ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Березне РЕМ | 17.85 |  | 0.65833 | 7.9 | 5.5446 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
188 | УАЗ-3909 ВК8096АМ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 3.4785
189 | УАЗ-3909ВП6ТК ВК1709ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.48333 | 5.8 | 13.863
190 | УАЗ-3909 ВК7948ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.79167 | 9.5 | 5.2173
191 | УАЗ-3909 ВК0651АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 13.863
192 | УАЗ-3909 ВК0025АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.2173
193 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК5359АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 5.2173
194 | УАЗ-3909 ВК9903ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 0
195 | УАЗ-3909 ВК2117АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 5.2173
196 | УАЗ-3909 ВК0204ВC | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.85 |  | 0.85 | 10.2 | 5.2173
197 | УАЗ-3909 ВК2441ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.18333 | 2.2 | 3.5231
198 | УАЗ-3909 ВК2815ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.2173 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
199 | УАЗ-3909 ВК1766АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.15 | 1.8 | 13.863
200 | УАЗ-3909 ВК4893АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.13333 | 1.6 | 0
201 | УАЗ-3909 ВК4865ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.76667 | 9.2 | 5.2173
202 | УАЗ-3909 ВК5831АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 13.863
203 | ИЖ-2717-90 ВК6721АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Костопіль РЕМ | 11.55 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
204 | УАЗ-3909-ВП6ТК ВК2068ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.5446
205 | УАЗ-3909-ВП6ТК ВК9166АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.93333 | 11.2 | 5.2173
206 | УАЗ-3909 ВПАХ6 ВК2732АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.46667 | 5.6 | 5.2173
207 | УАЗ-3909 ВК3064АР | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.76667 | 9.2 | 3.2728
208 | УАЗ-3909 ВК0695АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Міський РЕМ | 18.7 |  | 0.70833 | 8.5 | 13.863
209 | УАЗ-3909 ВК0081ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.6 | 7.2 | 5.5446
210 | УАЗ-3909 ВК1092ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 5.5446
211 | УАЗ-3909 ВК5314АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 5.2173
212 | УАЗ-3909 ВК4241АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.60833 | 7.3 | 5.2173
213 | ГАЗ-33023 ВК3061АР | Вантажний бортовий | 2001 | 10 | Млинів РЕМ | 18.8 |  | 0.70833 | 8.5 | 11.868
214 | УАЗ-3909 ВК0629АТ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.6 | 7.2 | 3.5231
215 | УАЗ-3909 ВК2854ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 5.2173
216 | УАЗ-3909 ВК7914АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.675 | 8.1 | 5.2173
217 | УАЗ-3909 ВК5282АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Остріг РЕМ | 17.85 |  | 0.60833 | 7.3 | 5.2173
218 | УАЗ-3909 ВК2409ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Гоща РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 9.3614
219 | УАЗ-3909 ВК0039АА | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Міський РЕМ | 18.7 |  | 0.65833 | 7.9 | 5.2173
220 | УАЗ-3741 ВК1645АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 5.5446
221 | УАЗ-3909 ВК8347АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.85 |  | 0.48333 | 5.8 | 0
222 | УАЗ-3909 ВК2118АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.79167 | 9.5 | 5.2173
223 | УАЗ-3741ВП ВК9949АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 14.7327
224 | УАЗ-3909 ВК0213ВС | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 5.2173
225 | УАЗ-3909 ВК1616АА | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 5.5446
226 | УАЗ-3909 ВК9055АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 13.863
227 | УАЗ-3909 ВК9075ВВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 5.2173
228 | УАЗ-3909 ВК9983ВВ | Вантпасажирський фур | 2002 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.85 | 10.2 | 13.2536
229 | УАЗ-3909 ВК2811АН | Вантпасажирський фур | 2006 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.85 |  | 0.18333 | 2.2 | 5.2173
230 | УАЗ-3909 ВК8664АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 0
231 | ГАЗ-33023 ВК6379АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 19.69 |  | 0.15 | 1.8 | 5.2365
232 | ИЖ-2717-90 ВК7449АВ | Вантпасажирський фур | 2005 | 10 | Міський РЕМ | 12.1 |  | 0.13333 | 1.6 | 10.538
233 | ИЖ-2717-90 ВК0844АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Міський РЕМ | 12.1 |  | 0.76667 | 9.2 | 9.2591
234 | ГАЗ-33023 ВК3140АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 19.69 |  | 0.675 | 8.1 | 0
235 | ГАЗ-33023 ВК3141АР | Вантпасажирський бор | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 19.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 0
236 | ВАЗ-21213 ВК9974ВВ | Легковий службовий | 2002 | 10 | Сарни РЕМ | 12.08 |  | 0.66667 | 8 | 0
237 | ВАЗ-21213 ВК9618АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.93333 | 11.2 | 16.0627
238 | ВАЗ-21104 ВК2538АН | Легковий службовий | 2006 | 10 | СМіТ | 8.36 |  | 0.46667 | 5.6 | 16.9114
239 | ВАЗ-21043 ВК9339ВА | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 9.68 |  | 0.76667 | 9.2 | 7.7991
240 | ВАЗ-21213 ВК9617АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.70833 | 8.5 | 17.2393
241 | ВАЗ-21213 ВК9616АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.6 | 7.2 | 14.7838
242 | SKODA-SUPERB ВК5000АА | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 13.6 |  | 0.56667 | 6.8 | 30.2558
243 | SKODA-OCTAVIA ВК3701ВВ | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 10.45 |  | 0.675 | 8.1 | 25.2393
244 | ВАЗ-21104 ВК3048АЕ | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 8.36 |  | 0.60833 | 7.3 | 13.9142
245 | TOYOTA-CAMRY ВК4729ВВ | Легковий службовий | 2003 | 10 | СМіТ | 15.54 |  | 0.33333 | 4 | 16.3064
246 | TOYOTA-AVENSIS ВК4730ВВ | Легковий службовий | 2003 | 10 | СМіТ | 13.34 |  | 0.65833 | 7.9 | 14.978
247 | ГАЗ-3110 ВК3123АР | Легковий службовий | 2000 | 10 | Дубровиця РЕМ | 13.76 |  | 0.51667 | 6.2 | 20.242
248 | ФОЛЬКСВАГЕН -Т4 ВК2795ВВ | Мікроавтобус | 2002 | 10 | СМіТ | 17.05 |  | 0.48333 | 5.8 | 12.5715
249 | ВАЗ-21213 ВК9576АС | Легковий | 2005 | 10 | Березне РЕМ | 12.08 |  | 0.79167 | 9.5 | 15.8069
250 | УАЗ-3909 ВП6ТК ВК9021АВ | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.85 |  | 0.66667 | 8 | 17.5684 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
251 | ВАЗ-21213 ВК9582ВВ | Легковий | 2004 | 10 | Володимирець РЕМ | 12.08 |  | 0.63333 | 7.6 | 14.528
252 | ВАЗ-21213 ВК1242ВС | Легковий | 2003 | 10 | Володимирець РЕМ | 12.08 |  | 0.95833 | 11.5 | 14.3234
253 | УАЗ-31514 ВК0234ВС | Легков універсал В | 2001 | 10 | Дубно РЕМ | 17.54 |  | 0.51667 | 6.2 | 0
254 | ВАЗ-21213 ВК9881АС | Легковий службовий | 2005 | 10 | Зарічне РЕМ | 12.08 |  | 0.85 | 10.2 | 14.7838
255 | УАЗ-31514 ВК2731ВВ | Легковий службовий | 2001 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.18333 | 2.2 | 0
256 | ВАЗ-21213 ВК4612АА | Легковий службовий | 2004 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.66667 | 8 | 11.2871
257 | ВАЗ-21150 ВК9972ВВ | Легковий службовий | 2003 | 10 | Володимирець РЕМ | 8.4 |  | 0.15 | 1.8 | 4.7745
258 | ВАЗ-21213 ВК9123ВВ | Легковий службовий | 2002 | 10 | Радивилів РЕМ | 12.08 |  | 0.13333 | 1.6 | 4.659
259 | УАЗ-2206 ВК9124ВВ | Мікроавтобус | 2002 | 10 | Радивилів РЕМ | 18.69 |  | 0.76667 | 9.2 | 4.1007
260 | ВАЗ-21213 ВК3136АР | Легковий службовий | 2002 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.675 | 8.1 | 0
261 | ГАЗ-2217 ВК4936АА | Мікроавтобус | 2003 | 10 | Міський РЕМ | 18.7 |  | 0.76667 | 9.2 | 18.3135
262 | ВАЗ-21104 ВК2539АН | Легковий службовий | 2006 | 10 | СМіТ | 8.36 |  | 0.66667 | 8 | 16.8523
263 | УАЗ-3909 ВК0575ВР | Вантпасажирський фур | 2004 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.85 |  | 0.46667 | 5.6 | 3.7349 | технічно непридатна до подальшої експлуатації | УАЗ-3909 | вантажно-пасажирський | 352 | 17 | 2
264 | КАМАЗ-43114 ВК4562АН | Автопідйомник ВС-28К | 2006 | 10 | СМіТ | 52.58 | 9.45 | 0.76667 | 9.2 | 348.8779
265 | ГАЗ-278489 ВК5817АН | Бурмашина БКМ-317 | 2006 | 10 | Гоща РЕМ | 21.11 | 5.25 | 0.70833 | 8.5 | 112.8006
266 | ЗІЛ-432932 ВК4739АН | Автопідйомник АП-18 | 2006 | 10 | Сарни РЕМ | 34.65 | 7.14 | 0.6 | 7.2 | 58.7761
267 | ВАЗ-21214 ВК4561АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.56667 | 6.8 | 15.4488
268 | ВАЗ-21214 ВК2283АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Корець РЕМ | 12.08 |  | 0.675 | 8.1 | 15.4488
269 | ВАЗ-21214 ВК4151АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Костопіль РЕМ | 12.08 |  | 0.60833 | 7.3 | 15.4488
270 | ВАЗ-21214 ВК4276АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Млинів РЕМ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 19.578
271 | ВАЗ-21214 ВК4648АН | Легковий службовий | 2005 | 10 | Рівненський РЕМ | 12.08 |  | 0.6 | 7.2 | 19.0297
272 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0036АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.56667 | 6.8 | 14.1188
273 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК0034АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.675 | 8.1 | 14.1188
274 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9089АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.60833 | 7.3 | 14.1188
275 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8249АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 18.7 |  | 0.56667 | 6.8 | 14.1188
276 | ГАЗ-2705-434 ВК0035АМ | вантажопасажирський | 2007 | 10 | СМіТ | 19.91 |  | 0.65833 | 7.9 | 22.3036
277 | ВАЗ-21214 ВК0031АМ | легковий-В універсал | 2007 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.51667 | 6.2 | 36.1091
278 | ВАЗ-21043-20 ВК7066АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | СМіТ | 9.24 |  | 0.48333 | 5.8 | 14.4566
279 | ВАЗ-21214 ВК0029АМ | легковий-В універсал | 2007 | 10 | СМіТ | 12.65 |  | 0.79167 | 9.5 | 32.2195
280 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9229АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 14.1188
281 | ВАЗ-21214 ВК9228АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Радивилів РЕМ | 12.08 |  | 0.66667 | 8 | 32.2195
282 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9669АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 14.1188
283 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК8987АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Сарни РЕМ | 17.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 10.8168
284 | ВАЗ-21043-20 ВК8988АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Сарни РЕМ | 8.82 |  | 0.65833 | 7.9 | 14.7159
285 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9378АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.85 |  | 0.51667 | 6.2 | 10.8168
286 | УАЗ-3909 ВК9194АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Млинів РЕМ | 17.85 |  | 0.48333 | 5.8 | 14.1188
287 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9369АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Корець РЕМ | 17.85 |  | 0.79167 | 9.5 | 10.8168
288 | TK-U-3909-ВП6 УАЗ-3741 ВК9247АК | вантажопасажирський | 2007 | 10 | Дубно РЕМ | 17.85 |  | 0.75 | 9 | 10.8168
289 | ВАЗ-21043-20 ВК9255АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Дубно РЕМ | 8.82 |  | 0.66667 | 8 | 14.7159
290 | ВАЗ-21214 ВК8781АК | легковий-В універсал | 2007 | 10 | Володимирець РЕМ | 12.08 |  | 0.63333 | 7.6 | 24.116
291 | ВАЗ-212140 ВК8657АК | легковий службовий | 2008 | 10 | Радивилів РЕМ | 11.85 |  | 0.95833 | 11.5 | 37.3911
292 | ИЖ 27175-036 ВК9190АМ | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 11.88 |  | 0.51667 | 6.2 | 10.7937
293 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4370АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.51 |  | 0.85 | 10.2 | 20.0966
294 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК5467АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.51 |  | 0.18333 | 2.2 | 15.8581
295 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК4391АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.51 |  | 0.66667 | 8 | 15.8581
296 | AC-U-39094 ВП6 УАЗ ВК5809АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.51 |  | 0.15 | 1.8 | 15.8581
297 | AC-U-39094 ВП6 ВК5483АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Рокитне РЕМ | 17.51 |  | 0.13333 | 1.6 | 15.8581
298 | УАЗ-374194 ВК5660АО | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Млинів РЕМ | 17.51 |  | 0.76667 | 9.2 | 20.0967
299 | БКУ-150К 14409ВК | машина бурильно-кран | 2008 | 10 | Костопіль РЕМ |  | 16.07 | 0.675 | 8.1 | 183.1951
300 | AC-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК6442АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | СМіТ | 18.36 |  | 0.76667 | 9.2 | 20.2263
301 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4939АО | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Гоща РЕМ | 17.51 |  | 0.66667 | 8 | 15.8581
302 | АС-U-39094 ВП-6 УАЗ-374194 ВК4940АО | вантажопасажирський | 2008 | 10 | Корець РЕМ | 17.51 |  | 0.71667 | 8.6 | 15.8581
303 | Тойота-Камрі ВК3131АР | легковий-В седан | 2008 | 10 | СМіТ | 14.96 |  | 0.46667 | 5.6 | 80.1568
304 | ГАЗ-31105-581 ВК3145АР | легковий-В седан | 2008 | 10 | СМіТ | 13.82 |  | 0.76667 | 9.2 | 27.7805
305 | ГАЗ-31105-581 ВК3146АР | легковий-В седан | 2008 | 10 | СМіТ | 13.82 |  | 0.70833 | 8.5 | 27.7805
306 | ГАЗ-33104-318 ВК9976АО | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 23.33 |  | 0.6 | 7.2 | 49.1378
307 | УАЗ-390944 ВК3488АР | вантажна бортова | 2008 | 10 | Корець РЕМ | 18.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 39.4995
308 | ІЖ-27175-036 ВК6374АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 11.88 |  | 0.48333 | 5.8 | 23.8962
309 | ГАЗ-33081 ВК5798АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | СМіТ | 24.84 | 2.06 | 0.60833 | 7.3 | 95.7921
310 | ГАЗ 3309 ВК5495АР | вантажний фургон | 2007 | 10 | Дубровиця РЕМ | 23.84 |  | 0.70833 | 8.5 | 43.2975
311 | ХТЗ-17221 БКМ-420 33899ВК | Буро-кранова БКО-1 | 2007 | 10 | Гоща РЕМ |  | 19.43 | 0.6 | 7.2 | 59.1997
312 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9865АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.85 |  | 0.56667 | 6.8 | 34.1716
313 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8463АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Остріг РЕМ | 17.51 |  | 0.675 | 8.1 | 26.6518
314 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9508АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Володимирець РЕМ | 17.51 |  | 0.60833 | 7.3 | 52.8996
315 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9657АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Дубно РЕМ | 17.51 |  | 0.56667 | 6.8 | 51.0654
316 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК9160АР | Вантпасажирський фур | 2009 | 10 | Радивилів РЕМ | 17.51 |  | 0.54167 | 6.5 | 39.4995
317 | АС-U 39094 ВП6 УАЗ-374194 ВК8525АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Костопіль РЕМ | 17.51 |  | 0.51667 | 6.2 | 26.6518
318 | АС-U 39094 ВП6 ВК9151АР | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Млинів РЕМ | 17.51 |  | 0.48333 | 5.8 | 52.8996
319 | Т-150К-09 18609ВК | БКУ-1МК-Т | 2009 | 10 | Здолбунів РЕМ |  | 16.07 | 0.79167 | 9.5 | 258.2023
320 | ВАЗ-212140 ВК2532АТ | легкова службова | 2008 | 10 | Рокитне РЕМ | 11.85 |  | 0.75 | 9 | 38.4891
321 | ВАЗ-212140 ВК1988АТ | легкова службова | 2008 | 10 | Дубровиця РЕМ | 11.85 |  | 0.66667 | 8 | 32.1318
322 | ВАЗ-212140 ВК0975АТ | легкова службова | 2009 | 10 | Млинів РЕМ | 11.85 |  | 0.63333 | 7.6 | 33.6771
323 | ГАЗ-2705-414 ВК7782АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.47 |  | 0.76667 | 9.2 | 36.4333
324 | ГАЗ-2705-414 ВК7780АР | вантажний фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.47 |  | 0.15 | 1.8 | 36.4333
325 | ГАЗ-330232-414 ВК7781АР | Вантажний бортовий | 2008 | 10 | СМіТ | 19.33 |  | 0.13333 | 1.6 | 36.563
326 | ГАЗ-2705-434 ВК2185АТ | Вантпасажирський фур | 2008 | 10 | Остріг РЕМ | 18.64 |  | 0.76667 | 9.2 | 18.1064
327 | АС-G 33104 АХУ-2 ВК9241АР | Електротехнічна лаб | 2008 | 10 | СМіТ | 23.33 |  | 0.675 | 8.1 | 165.4598
328 | АС-U39094-ВП6 ВК2278АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.36 |  | 0.76667 | 9.2 | 34.1716
329 | АС-U39094-ВП6 ВК9477АР | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Дубно РЕМ | 17.51 |  | 0.66667 | 8 | 51.0654
330 | АС-U39094-ВП6 ВК2144АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.51 |  | 0.71667 | 8.6 | 34.1716
331 | АС-U39094-ВП6 ВК2279АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Міський РЕМ | 18.36 |  | 0.46667 | 5.6 | 34.1716
332 | АС-U39094-ВП6 ВК1992АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Сарни РЕМ | 17.51 |  | 0.76667 | 9.2 | 34.1716
333 | АС-U39094-ВП6 ВК3721АТ | вантпасажир фургон | 2008 | 10 | Зарічне РЕМ | 17.51 |  | 0.70833 | 8.5 | 34.1716
334 | AC-U-39095 ВК0388АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Рівненський РЕМ | 17.51 |  | 0.6 | 7.2 | 65.044
335 | AC-U-39095 ВК0685АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17.51 |  | 0.56667 | 6.8 | 39.4994
336 | AC-U-39095 ВК0325АХ | вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 18.36 |  | 0.48333 | 5.8 | 39.4994
337 | ВАЗ-212140 ВК1400АХ | легковий-В універсал | 2010 | 10 | Дубно РЕМ | 11.5 |  | 0.60833 | 7.3 | 41.896
338 | ВАЗ-212140 ВК1086АХ | легковий-В універсал | 2010 | 10 | Остріг РЕМ | 11.5 |  | 0.70833 | 8.5 | 41.896
339 | AC-Y-27175-037-01 ВК0731АХ | Вантажопасажирський | 2009 | 10 | СМіТ | 11.88 |  | 0.6 | 7.2 | 33.4512
340 | Т-150К-09 20916ВК | БКУ-1МК-Т | 2010 | 10 | Зарічне РЕМ |  | 15.6 | 0.56667 | 6.8 | 300.6029
341 | ГАЗ-33081 БКМ-317 ВК7452АХ | бурокранова БКМ-317 | 2010 | 10 | СМіТ | 24.84 | 5.15 | 0.675 | 8.1 | 313.5538
342 | ЮМЗ-6-КЛ 3090РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Березне РЕМ |  | 5.04 | 0.60833 | 7.3 | 0
343 | ЮМЗ-6 4227РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Володимирець РЕМ |  | 5.04 | 0.56667 | 6.8 | 1.3056
344 | ЮМЗ-6 11095ВК | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Дубровиця РЕМ |  | 5.04 | 0.54167 | 6.5 | 0.98272
345 | ЮМЗ-6КЛ 4854РД | Трактор-колісний | 1991 | 10 | Зарічне РЕМ |  | 5.04 | 0.51667 | 6.2 | 0
346 | МТЗ-80 1469РД | Трактор спеціальний | 1986 | 10 | Костопіль РЕМ |  | 8.19 | 0.48333 | 5.8 | 0
347 | ЮМЗ-6КЛ 1791РД | Трактор-колісний | 1992 | 10 | Остріг РЕМ |  | 5.04 | 0.79167 | 9.5 | 0.96783
348 | МТЗ-82 2163РД | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 8.19 | 0.75 | 9 | 1.3699
349 | ГАЗ-32213 ВК3113АН | Електротехнічна лабо | 2006 | 10 | СМіТ | 20.24 |  | 0.66667 | 8 | 66.864
350 | ГАЗ-2705 ВК6443АО | ЕТЛ | 2008 | 10 | СМіТ | 19.55 |  | 0.63333 | 7.6 | 107.7995
351 | ГАЗ-32213-П12 ВК6441АО | ЕТЛ | 2006 | 10 | СМіТ | 20.24 |  | 0.76667 | 9.2 | 107.7995
352 | 2ПТС-4 5057РБ | Причіп | 1968 | 10 | Млинів РЕМ |  |  | 0.15 | 1.8 | 0
353 | ПСЕ 3916РБ | Напівпричіп | 1993 | 10 | Березне РЕМ |  |  | 0.13333 | 1.6 | 0
354 | ПСЕ-Ф-12.5 2525РБ | Причіп | 1987 | 10 | Володимирець РЕМ |  |  | 0.76667 | 9.2 | 6.7013
355 | 2ПТС-4 РАО1609 | Причіп | 1986 | 10 | Дубровиця РЕМ |  |  | 0.675 | 8.1 | 0
356 | 1ПТС-9 РАО1610 | Причіп | 1988 | 10 | Дубровиця РЕМ |  |  | 0.76667 | 9.2 | 0
357 | 2ПТС-4 30748ВК | Причіп | 1990 | 10 | Корець РЕМ |  |  | 0.66667 | 8 | 0
358 | 2ПТС-4 30749ВК | Причіп | 1988 | 10 | Корець РЕМ |  |  | 0.71667 | 8.6 | 0
359 | Т-40М 31777ВК | Трактор-колісний | 1989 | 10 | Корець РЕМ |  | 4.2 | 0.46667 | 5.6 | 0
360 | Напівпричіп NA | Напівпричіп | 2000 | 10 | Корець РЕМ |  |  | 0.76667 | 9.2 | 0
361 | 2ПТС-4 2095РБ | Причіп | 1990 | 10 | Костопіль РЕМ |  |  | 0.70833 | 8.5 | 0
362 | ЮМЗ-6Л 9165РБ | Трактор-колісний | 1982 | 10 | Млинів РЕМ |  | 5.04 | 0.6 | 7.2 | 0
363 | 2ПТС-4 6423РБ | Причіп | 1988 | 10 | Остріг РЕМ |  |  | 0.48333 | 5.8 | 1.3091
364 | 2 ПТС-4 67-31РБ | причіп | 1975 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.60833 | 7.3 | 1.2321
365 | Т-40 2579РБ | Трактор-колісний | 1967 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 4.2 | 0.70833 | 8.5 | 0.49137
366 | Причіп NA | Причіп | 1984 | 10 | Радивилів РЕМ |  |  | 0.6 | 7.2 | 0
367 | Т-150К 9975РБ | Буро-кранова БКО-1 | 1989 | 10 | Дубно РЕМ |  | 16.38 | 0.56667 | 6.8 | 0
368 | 1Р-З | Причіп | 1984 | 10 | Володимирець РЕМ |  |  | 0.675 | 8.1 | 1.0231
369 | 2ПТС-4 6731РБ | Причіп | 1986 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.60833 | 7.3 | 0
370 | 2ПТС-4 0715РД | Причіп | 1986 | 10 | Рокитне РЕМ |  |  | 0.56667 | 6.8 | 1.2899
371 | Т-40 5895РБ | Трактор-колісний | 1993 | 10 | Сарни РЕМ |  | 4.2 | 0.54167 | 6.5 | 0
372 | Т-150К 11094ВК | Буро-кранова БКО-1 | 1988 | 10 | Дубровиця РЕМ |  | 16.38 | 0.51667 | 6.2 | 0.71471
373 | МТЗ-80 9340РД | Трактор-колісний | 1996 | 10 | Здолбунів РЕМ |  | 8.19 | 0.48333 | 5.8 | 1.8017
374 | ЮМЗ-6К 1776РБ | Трактор-колісний | 1988 | 10 | Костопіль РЕМ |  | 5.04 | 0.79167 | 9.5 | 0
375 | МТЗ-82.1 2490РБ | Трактор-колісний | 2000 | 10 | Рівненський РЕМ |  | 8.19 | 0.75 | 9 | 12.3441
376 | МТЗ-80 3480РД | Екскаватор-навантажу | 1998 | 10 | Міський РЕМ |  | 8.19 | 0.66667 | 8 | 6.6409
377 | Т-150К 6646РД | Буро-кранова Б-2500 | 2001 | 10 | Володимирець РЕМ |  | 16.38 | 0.63333 | 7.6 | 24.5695
378 | Т-150 8853РБ | Буро-кранова Б-2500 | 1988 | 10 | Млинів РЕМ |  | 16.38 | 0.76667 | 9.2 | 2.3377
379 | ХТЗ-150К 06001РА | Буро-кранова БКО-1 | 2004 | 10 | Сарни РЕМ |  | 16.38 | 0.15 | 1.8 | 76.7132
380 | МТЗ-80 01499РА | Трактор-колісний | 1987 | 10 | Радивилів РЕМ |  | 8.19 | 0.13333 | 1.6 | 8.2897
381 | AC-U 39095 ВП6 ВК8756ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 17 |  | 0.76667 | 9.2 | 60.4631
382 | AC-U 39095 ВП6 ВК8750ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Березне РЕМ | 17 |  | 0.675 | 8.1 | 60.4631
383 | AC-U 39095 ВП6 ВК8481ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17 |  | 0.76667 | 9.2 | 60.4631
384 | AC-U 39095 ВП6 ВК0287КМ | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Рокитне РЕМ | 17 |  | 0.66667 | 8 | 58.5166
385 | AC-U 39095 ВП6 ВК8376ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Корець РЕМ | 17 |  | 0.71667 | 8.6 | 60.4631
386 | AC-U 39095 ВП6 ВК8485ВА | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Сарни РЕМ | 17 |  | 0.46667 | 5.6 | 60.4631
387 | AC-U 39095 ВП6 ВК8377ВА | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Гоща РЕМ | 17 |  | 0.76667 | 9.2 | 60.4631
388 | ГАЗ-33023 ВК9386ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | СМіТ | 18.8 |  | 0.70833 | 8.5 | 77.7227
389 | ГАЗ-33023 ВК8478ВА | Вантажний бортовий | 2011 | 10 | Дубровиця РЕМ | 17.9 |  | 0.6 | 7.2 | 77.4936
390 | ВАЗ-212140 ВК8374ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | Гоща РЕМ | 11.5 |  | 0.56667 | 6.8 | 48.6724
391 | ВАЗ-212140 ВК9438ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | Міський РЕМ | 12.08 |  | 0.48333 | 5.8 | 48.6724
392 | ВАЗ-212140 ВК8375ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | Здолбунів РЕМ | 11.5 |  | 0.60833 | 7.3 | 48.6724
393 | ВАЗ-212140 ВК9437ВА | легковий-В універсал | 2011 | 10 | СМіТ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 48.6724
394 | ВАЗ-21041-082 ВК1796ВВ | легковий-В універсал | 2011 | 10 | СМіТ | 9.24 |  | 0.6 | 7.2 | 34.6982
395 | ХТА-200 БКМ-2М 25690ВК | Бурокранова установк | 2011 | 10 | Рівненський РЕМ |  | 15.6 | 0.56667 | 6.8 | 397.5161
396 | AC-U 39095 ВП6 ВК3227ВС | Вантажопасажирський | 2012 | 10 | Здолбунів РЕМ | 17 |  | 0.675 | 8.1 | 73.8717
397 | AC-U 39095 ВП6 ВК3532ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Зарічне РЕМ | 17 |  | 0.60833 | 7.3 | 70.482
398 | AC-U 39095 ВП6 ВК3107ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 17 |  | 0.56667 | 6.8 | 73.8717
399 | AC-U 39095 ВП6 ВК3662ВС | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Млинів РЕМ | 17 |  | 0.54167 | 6.5 | 70.482
400 | AC-U 39095 ВП6 ВК3803ВС | Вантажопасажирський | 2011 | 10 | Сарни РЕМ | 17 |  | 0.51667 | 6.2 | 70.482
401 | ГАЗ-2705 ВК3536ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Зарічне РЕМ | 17 |  | 0.48333 | 5.8 | 71.5117
402 | ГАЗ-2705 ВК3108ВС | вантажопасажирський | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 18.1 |  | 0.79167 | 9.5 | 79.8908
403 | ГАЗ-3309-354 АП-18-09 ВК3109ВС | Автопідйомник | 2011 | 10 | Костопіль РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.75 | 9 | 222.0995
404 | ВАЗ-212140 ВК3845ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Млинів РЕМ | 11.5 |  | 0.66667 | 8 | 55.7813
405 | ВАЗ-212140 ВК3812ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Сарни РЕМ | 11.5 |  | 0.63333 | 7.6 | 55.7813
406 | ВАЗ-212140 ВК3663ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 55.7813
407 | ВАЗ-212140 ВК3430ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Корець РЕМ | 11.5 |  | 0.15 | 1.8 | 55.7813
408 | ВАЗ-212140 ВК3702ВЕ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Міський РЕМ | 12.08 |  | 0.13333 | 1.6 | 55.7813
409 | ВАЗ-212140 ВК1355АО | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Зарічне РЕМ | 11.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 55.7813
410 | ВАЗ-212140 ВК9737АТ | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Зарічне РЕМ | 11.5 |  | 0.675 | 8.1 | 55.7813
411 | ЗАЗ-DAEWOO LANOS ВК8966ВЕ | легковий седан-В | 2012 | 10 | Міський РЕМ | 9.77 |  | 0.76667 | 9.2 | 56.4831
412 | ХТЗ-150К-09 30575ВК | БКУ-2МК-Т | 2012 | 10 | Радивилів РЕМ |  | 15.6 | 0.66667 | 8 | 423.441
413 | ВАЗ-212140 ВК5395ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Костопіль РЕМ | 11.5 |  | 0.71667 | 8.6 | 53.8197
414 | ВАЗ-212140 ВК5431ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Гоща РЕМ | 11.5 |  | 0.46667 | 5.6 | 53.8197
415 | ВАЗ-212140 ВК5784ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  | 0.76667 | 9.2 | 53.8197
416 | ВАЗ-212140 ВК5628ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 12.08 |  | 0.70833 | 8.5 | 53.8197
417 | ВАЗ-212140 ВК5932ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Рівненський РЕМ | 11.5 |  | 0.6 | 7.2 | 45.2086
418 | ВАЗ-212140 ВК6829ВН | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Рокитне РЕМ | 11.5 |  | 0.56667 | 6.8 | 45.2086
419 | ВАЗ-212140 ВК5806ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Корець РЕМ | 11.5 |  | 0.48333 | 5.8 | 45.2086
420 | ВАЗ-212140 ВК6475ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 12.08 |  | 0.60833 | 7.3 | 45.2086
421 | ВАЗ-212140 ВК5831ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Остріг РЕМ | 11.5 |  | 0.70833 | 8.5 | 45.2086
422 | ВАЗ-212140 ВК5396ВН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | Березне РЕМ | 11.5 |  | 0.6 | 7.2 | 45.2085
423 | Богдан 231040 ВК5629ВН | вантажний фургон | 2012 | 10 | СМіТ | 8.4 |  | 0.56667 | 6.8 | 42.7199
424 | ХТЗ-150К-09 31255ВК | Буро-кранова БКО-1 | 2013 | 10 | Рокитне РЕМ |  | 15.6 | 0.675 | 8.1 | 464.3395
425 | 1-АП-3 ВК6635ХХ | Причіп-розпуск | 1959 | 10 | Млинів РЕМ |  |  | 0.60833 | 7.3 | 0.57196
426 | AC-G 2705 ВП6 ВК7426ВІ | Вантажний фургон | 2013 | 10 | Сарни РЕМ | 17.1 |  | 0.56667 | 6.8 | 103.768
427 | ВАЗ-212140 ВК7569ВІ | легковий-В універсал | 2013 | 10 | Володимирець РЕМ | 11.5 |  | 0.54167 | 6.5 | 67.105
428 | ГАЗ-33023-2288 ВК7683ВІ | Вантажний бортовий | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 18.8 |  | 0.51667 | 6.2 | 102.1374
429 | ГАЗ-33023-2288 ВК7682ВІ | Вантажний бортовий | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 18.8 |  | 0.48333 | 5.8 | 103.4883
430 | УАЗ-3909 ВК8021ВІ | вантажопасажирський | 2013 | 10 | Гоща РЕМ | 17 |  | 0.79167 | 9.5 | 93.9734
431 | УАЗ-3909 ВК8019ВІ | вантажопасажирський | 2013 | 10 | Корець РЕМ | 17 |  | 0.75 | 9 | 93.9734
432 | УАЗ AC-U-39095 ВП6 ВК7540ВІ | вантажопасажирський | 2013 | 10 | Зарічне РЕМ | 17 |  | 0.66667 | 8 | 93.9734
433 | TOYOTA LAND CRUISER 150 ВК8888АІ | легковий-В універсал | 2013 | 10 | СМіТ | 20.68 |  | 0.63333 | 7.6 | 374.3464
434 | ТК-G 33082 AGP 18 ВК0822ВК | Aвтопідйомник АГП-18 | 2013 | 10 | СМіТ | 24.15 | 6.5 | 0.76667 | 9.2 | 497.0073
435 | АС-U39095-ВП6 ВК0852ВК | вантпасажирський-В | 2013 | 10 | Міський РЕМ | 17.85 |  | 0.45 | 5.4 | 95.949
436 | АС-U39095-ВП6 ВК0344ВК | вантажпасажирський-В | 2013 | 10 | Остріг РЕМ | 17 |  | 0.54167 | 6.5 | 95.9489
437 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК2993ВК | Автопідйомник-С | 2014 | 10 | Рівненський РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.71667 | 8.6 | 362.4799
438 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК3101ВК | Автопідйомник-С | 2013 | 10 | Володимирець РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.40833 | 4.9 | 362.4799
439 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК2023ВК | Автопідйомник-С | 2013 | 10 | Корець РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.56667 | 6.8 | 362.4799
440 | БКМ - 2М 34034ВК | Машина бурильно-кран | 2014 | 10 | Дубровиця РЕМ |  | 15.6 | 0.83333 | 10 | 487.7502
441 | БКМ - 2М 33978ВК | Машина бурильно-кран | 2014 | 10 | Млинів РЕМ |  | 15.6 | 0.93333 | 11.2 | 487.7502
442 | TOYOTA-CAMRY ВК9293ВК | Загальний легковий | 2006 | 10 | СМіТ | 15.18 |  | 1.425 | 17.1 | 249.6411
443 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК8197ВМ | Автопідйомник | 2015 | 10 | Здолбунів РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.375 | 4.5 | 535.0493
444 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК8198ВМ | Автопідйомник | 2015 | 10 | Гоща РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.31667 | 3.8 | 535.0493
445 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 411CDI ВК4813ВМ | Aвтопідйомник VT-9 | 2001 | 10 | Міський РЕМ | 12.98 | 1.58 | 0.15833 | 1.9 | 399.756
446 | SCHMITZ S01ВК3361ХТ | Напівпричіп | 2000 | 10 | СМіТ |  |  | 0.15 | 1.8 | 104.5122
447 | SCANIA ВК4906ВМ | Сідловий тягач | 2001 | 10 | СМіТ | 20.02 |  | 0.20833 | 2.5 | 208.7026
448 | HYUNDAI SANTA FE АА6365КТ | легковий-В універсал | 2011 | 10 | СМіТ | 16.06 |  | 2.3333 | 28 | 305.1683
449 | Hyundai Tucson АА4463НН | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.75 |  | 2 | 24 | 249.3069
450 | Тойота-Камрі АМ4466ВС | легковий-В седан | 2010 | 10 | СМіТ | 14.96 |  | 2.9167 | 35 | 97.3267
451 | Hyundai Sonata АМ5401ВК | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.09 |  | 1.75 | 21 | 148.7624
452 | Hyundai SONATA АМ5402ВК | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.09 |  | 2.4167 | 29 | 148.7624
453 | Hyundai SONATA АМ5403ВК | легковий-В універсал | 2012 | 10 | СМіТ | 13.09 |  | 2.5833 | 31 | 148.7624
454 | Т-40М 7629РБ | Трактор-колісний | 1990 | 10 | Гоща РЕМ |  | 4.2 | 2.9167 | 35 | 0
455 | ЮМЗ 3943РВ | Трактор-колісний | 1991 | 10 | Володимирець РЕМ |  |  | 2.75 | 33 | 0
456 | Прицеп NA | Причіп | 2000 | 10 | Остріг РЕМ |  |  | 2.0833 | 25 | 0
457 | ГАЗ-3309 АР-18.03 ВК5013ВО | Автопідйомник | 2015 | 10 | Дубно РЕМ | 21.9 | 4.8 | 0.11833 | 1.42 | 768.7327
458 | Peugeot Partner ВК6808ВО | Вантажний фургон | 2012 | 10 | СМіТ | 7.04 |  | 0 | 0 | 220.2178
459 | Citroen Berlingo ВК8923ВО | Вантажний фургон | 2011 | 10 | СМіТ | 7.24 |  | 0.14833 | 1.78 | 202.5545
460 | MERCEDES-BENZ ВК9255АС | Автобус-D | 2010 | 10 | СМіТ | 14.69 |  | 3.8133 | 45.76 | 487.495
461 | КАМАЗ-43118-15 ВК6212АХ | Вант. автопідйомник | 2011 | 10 | СМіТ | 51.62 |  | 0.87583 | 10.51 | 746.901
462 | ХТЗ-150К-09-25-15 36087ВК | Мульчер | 2015 | 10 | СМіТ |  | 16 | 4.9217 | 59.06 | 1024.8713
463 | ГАЗ-3309 АР-18.04 ВК7638ВМ | Автопідйомник | 2011 | 10 | Млинів РЕМ | 22.56 | 4.94 |  | 27.75 | 389.9109
464 | ХТЗ-150К-09-25-15 36087ВК | Мульчер | 2018 | 10 | СМіТ |  | 16 | 4.9217 | 59.06 | 2416.67

## 4.6.2
4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на 2018 рік
№ з/п | Марка колісної техніки, що підлягає заміні | Марка колісної техніки, що пропонується на заміну | Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (без ПДВ) | Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн з ПДВ) від: |  |  |  |  | Строк окупності, років
|  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали | зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт | зменшення інших витрат | зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу | загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5+6+7+8 | 10=4/9
1 |  | Мульчер ХТЗ-150К-15 | 2059.37 | 95 | 84 | 45 | 1 | 225 | 10.74
2 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
3 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
4 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
5 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
6 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
7 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
8 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
9 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
10 | УАЗ-3909 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
11 | УАЗ-3303 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
12 | УАЗ-3151 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
13 | УАЗ-3151 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754
14 | УАЗ-469 | TK-U-3909 ВП-6 | 352 | 26 | 21 | 10 | 0 | 57 | 6.1754

## 4.7. Витрати
4.7. Витрати електричної енергії*
Показник |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 3339.38 | 2370.792 |  | 3294.118 | 2297.953 |  | 3263.211 | 2913.5178
| 1 клас | 3124.102 | 2218.007 | 93.55% | 3077.775 | 2147.532 | 93.43% | 3058.519 | 2731.1068 | 93.73%
| 2 клас | 1763.35 | 1250.584 | 52.8% | 1793.056 | 1239.641 | 54.43% | 1782.521 | 1589.7733 | 54.62%
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 364.331 | 258.019 | 10.91% | 367.09 | 250.916 | 11.14% | 367.279 | 327.8375 | 11.26%
| 1 клас | 110.305 | 78.272 | 3.531% | 110.095 | 75.974 | 3.577% | 117.924 | 105.7312 | 3.856%
| 2 клас | 254.026 | 179.747 | 14.41% | 256.995 | 174.942 | 14.33% | 249.355 | 222.1062 | 13.99%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | -7.998 | -5.827 | -0.2395% | -23.554 | -17.653 | -0.715% | -51.86 | -43.3693 | -1.589%
| 1 клас | -57.29 | -40.544 | -1.834% | -46.339 | -30.336 | -1.506% | -48.676 | -43.3469 | -1.591%
| 2 клас | 49.292 | 34.717 | 2.795% | 22.785 | 12.683 | 1.271% | -3.184 | -0.022471 | -0.1786%
Показник |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017
|  | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | % | млн кВт·год | млн грн | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч.: | 3072.991 | 3536.1425 |  | 2844.52 | 3926.29 |  | 2766.9 | 3931.99
| 1 клас | 2870.587 | 3302.926 | 93.41% | 2637.43 | 3640.76 | 92.72% | 2570.23 | 3652.51 | 92.89%
| 2 клас | 1772.24 | 2043.4283 | 57.67% | 1827.29 | 2520.65 | 64.24% | 1832.04 | 2603.13 | 66.21%
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч.: | 371.789 | 428.455 | 12.1% | 394.84 | 545.72 | 13.88% | 401.32 | 570.2 | 14.5%
| 1 клас | 117.526 | 135.6902 | 4.094% | 117.88 | 163.33 | 4.47% | 121.54 | 172.76 | 4.729%
| 2 клас | 254.263 | 292.7648 | 14.35% | 276.96 | 382.39 | 15.16% | 279.79 | 397.45 | 15.27%
Небаланс** | Усього у т.ч.: | -56.855 | -63.5761 | -1.85% | -59.63 | -77.48 | -2.096% | -61.7 | -87.36 | -2.23%
| 1 клас | -49.044 | -56.3311 | -1.709% | -11.53 | -13.88 | -0.4372% | -11.7 | -16.62 | -0.4552%
| 2 клас | -7.811 | -7.245 | -0.4407% | -48.1 | -63.6 | -2.632% | -50.01 | -70.74 | -2.73%
*Колонки „млн кВт•год” та „%” заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка „млн грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні технологічні витрати” та „Небаланс”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом внаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.
**Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

## 4.8. Характеристика за 5 років
4.8. Загальна характеристика ліцензіата ПрАТ "Рівнеобленерго" в динаміці за останні п'ять років
№ з/п | Параметри | Рік*
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100
2 | Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата: | 415722 | 417413 | 422508 | 426560 | 431087 | Король
| у тому числі по 2 класу напруги | 415633 | 417344 | 422440 | 426498 | 431038 | Король
| з них населення | 402209 | 403948 | 408469 | 412182 | 416435 | Король
3 | Загальна довжина електричних мереж, км ** | 27116 | 26959 | 26989.71 | 27080 | 27213.723 | Залужний
| з них повітряних: | 25798 | 25662 | 25689.67 | 25771 | 25898.423 | Залужний
| 110 кВ | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264.2 | Залужний
| 35 кВ | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1500.55 | Залужний
| 6/10 кВ | 9387 | 9267 | 9248.72 | 9245 | 9227.94 | Залужний
| 0,38 кВ | 13646 | 13630 | 13675.95 | 13761 | 13905.733 | Залужний
| кабельних: | 1318 | 1297 | 1300.04 | 1309 | 1315.3 | Залужний
| 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Залужний
| 35 кВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | Залужний
| 6/10 кВ | 894 | 869 | 874.89 | 884 | 887.29 | Залужний
| 0,38 кВ | 424 | 426 | 423.15 | 423 | 425.71 | Залужний
4 | Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА: | 2327 | 2341 | 2348.6 | 2393 | 2397.27 | Залужний
| 110 кВ | 785 | 785 | 794.6 | 795 | 794.6 | Залужний
| 35 кВ | 422 | 422 | 422 | 423 | 422.63 | Залужний
| 6/10 кВ | 1120 | 1134 | 1132 | 1175 | 1180.04 | Залужний
5 | Середньооблікова чисельність персоналу, осіб | 1596 | 1634 | 1677 | 2023 | 1906 | Левицька
| у тому числі з передачі | 1286 | 1240 | 1262 | 1718 | 1705 | Левицька
6 | Нормативна чисельність персоналу, осіб | х | х | х | х | х
7 | Середньомісячна заробітна плата працівників, грн | 4347 | 5044 | 5403 | 6123 | 7074 | Левицька
8 | Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год | x | x | x | x | х
| прогноз | 2050 | 2009 | 1977.34 | 1872 | 2082.99 | Левицька
| факт | 2160.425 | 2145.0443 | 2087.396 | 2070.297 | 1963.12 | Левицька
9 | Річна виручка від передачі електричної енергії, тис. грн | 226021 | 214990 | 214934 | 287961 | 331440.38 | Левицька
10 | Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн | 266273 | 268692 | 301510 | 377887 | 432081.95 | Левицька
11 | Річний обсяг постачання електричної енергії, млн кВт·год | x | x | x | x | х
| прогноз | 1481 | 1534 | 1519.699 | 1455 | 1504.53 | Левицька
| факт | 1493.631 | 1479.7982 | 1449.46 | 1516.686 | 1518.27 | Левицька
12 | Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн | 22623 | 21229 | 21171 | 27388 | 32801.08 | Левицька
13 | Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн | 25181 | 43523 | 48134 | 36865 | 29524.29 | Левицька
14 | Прибуток усього, тис. грн | -42810 | -75996 | -113539 | -99403 | -97364.78 | Левицька
| від діяльності з передачі | -40252 | -53702 | -86576 | -89926 | -100641.57 | Левицька
| від діяльності з постачання | -2558 | -22294 | -26963 | -9477 | 3276.79 | Левицька
15 | База нарахування прибутку, тис. грн | 167597.3333 | 167597.3333 | 167597.3333 | 167597.3333 | 167597.33 | Левицька
16 | Сума залучених інвестицій, тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левицька
17 | Норма прибутку на базу нарахування, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Левицька
18 | Втрати електричної енергії в мережах, % | 13.69 | 12.79 | 15.4444 | 13.91 | 14.72 | Чечель
19 | Понаднормативні втрати, % | -0.94 | -2.1 | -2.3618 | -2.47 | -2.67 | Чечель
20 | Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього | 127497 | 129383 | 128722 | 134508.13 | 135477 | Слабецький
| Ліній електропередач | 46263 | 45502 | 44484 | 44285.087 | 44241 | Слабецький
| Підстанцій | 54585 | 57176 | 57017 | 63234.972 | 63590 | Слабецький
Релейного захисту та автоматики
Зв'язку та обчислювальної техніки
* У колонках зазначити відповідні роки.
** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | 2018-2022 рр.. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 591958.1433 | 71.91% | 97972.1906 | 73.23% | 101230.1014 | 114153.3215 | 130508.2237 | 148094.3061
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 143165.8734 | 17.39% | 23450.2063 | 17.53% | 25795.231 | 28374.7541 | 31212.2295 | 34333.4525
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 27418.35 | 3.331% | 998.58 | 0.7464% | 10384.77 | 8717.94 | 5317.06 | 2000
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 14409.7146 | 1.75% | 4085.45 | 3.054% | 2352.55 | 2605.805 | 2725.3855 | 2640.5241
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 1835 | 0.2229% | 0 | 0% | 785 | 750 | 300 | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 40509.5974 | 4.921% | 6635.37 | 4.96% | 7298.907 | 8028.7977 | 8831.6775 | 9714.8452
7 | Інше | 3884.0636 | 0.4718% | 636.199 | 0.4756% | 699.82 | 769.802 | 846.7822 | 931.4604
Усього |  | 823180.7422 | 100% | 133777.9959 | 100% | 148546.3794 | 163400.4203 | 179741.3584 | 197714.5882
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________ |  | Невмержицький Сергій Миколайович
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 22 " Листопада 2018 року |  |  |  | М. П.

## 5.1. Електричні мережі
5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | 2018-2022 |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  |  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис. грн (без ПДВ) | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 561778.7249 | 100% | 94085.824 | 94.81% | 2.0979 | 100% |  | 95564.7164 | 107921.398 | 123653.1078 | 140553.6786
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 10067.9204 | 1.52% | 1649.1 | 1.753% | 0 | 0% |  | 1814.01 | 1995.411 | 2194.9521 | 2414.4473
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 10067.9204 | 100% | 1649.1 | 100% | 0 | 0% | 20.06 | 1814.01 | 1995.411 | 2194.9521 | 2414.4473
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 430513.6719 | 59.74% | 72584.939 | 77.15% | 1.74 | 82.94% |  | 71913.7429 | 81905.3272 | 95035.4299 | 109074.2329
| 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 66187.1535 | 26.26% | 10841.289 | 14.94% | 0 | 0% | 25.99 | 11925.4179 | 13117.9597 | 14429.7557 | 15872.7312
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 364326.5184 | 73.74% | 61743.65 | 85.06% | 1.74 | 100% | 24.22 | 59988.325 | 68787.3675 | 80605.6743 | 93201.5017
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 364326.5184 | 73.74% | 61743.65 | 85.06% | 1.74 | 100% | 24.22 | 59988.325 | 68787.3675 | 80605.6743 | 93201.5017
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 38251.0767 | 32.14% | 6265.43 | 6.659% | 0.35792 | 17.06% |  | 6891.973 | 7581.1703 | 8339.2873 | 9173.2161
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 18677.8819 | 93.1% | 3059.39 | 48.83% | 0 | 0% | 7.01 | 3365.329 | 3701.8619 | 4072.0481 | 4479.2529
| 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0.2584% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 19573.1948 | 6.644% | 3206.04 | 51.17% | 0.35792 | 100% | 8.78 | 3526.644 | 3879.3084 | 4267.2392 | 4693.9632
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 82946.0559 | 2.73% | 13586.355 | 14.44% | 0 | 0% |  | 14944.9905 | 16439.4896 | 18083.4385 | 19891.7824
| 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 82946.0559 | 100% | 13586.355 | 100% | 0 | 0% |  | 14944.9905 | 16439.4896 | 18083.4385 | 19891.7824
| 1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 0 | 3.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше |  | 31443.4018 | 0% | 5150.35 | 5.19% | 0 | 0% |  | 5665.385 | 6231.9235 | 6855.1159 | 7540.6274
Усього |  |  | 593222.1267 | 100% | 99236.174 | 100% | 2.0979 | 100% |  | 101230.1014 | 114153.3215 | 130508.2237 | 148094.3061

## 5.1.1. Обсяги робіт
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на 2018 рік по ПрАТ "Рівнеобленерго"
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Звичайне тарифоутворення |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього |  |  | 0
1.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
1.1.1
1.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
1.2.1
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
2.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
2.1.1
2.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
2.2.1
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього |  | 4.129 | 1649.104
3.1 |  | будівництво, усього | 484.3027 | 1.285 | 622.329
Рівненський РЕМ
3.1.1 | 30000663 | Будівництво ПЛ-10кВ оп.№254/14 ком.№19 "Обарів" - Л-120-05 "Цукрозавод" | 484.3027 | 1.285 | 622.329 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1962
|  | ПЛ-10кВ | 540.6728 | 1.085 | 586.63
|  | КЛ-10кВ | 178.495 | 0.2 | 35.699
3.2 |  | реконструкція, усього | 361.032 | 2.844 | 1026.775
Корецький РЕМ
3.2.1 | 0045001.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф 118-05 "Сторожів" в м.Корець | 700.9726 | 0.329 | 230.62 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1970
|  | КЛ-10кВ | 700.9726 | 0.329 | 230.62
Володимирецький РЕМ
3.2.2 | 30000238 | Винесення аварійних ділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі | 316.5626 | 2.515 | 796.155 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1970
|  | ПЛ-10кВ | 316.5626 | 2.515 | 796.155
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 70980.1566
4.1 |  | будівництво, усього | 0 | 0 | 0
4.1.1
4.2 |  | реконструкція, усього | 489.5996 | 134.578 | 65889.3306
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | 489.5996 | 134.578 | 65889.3306
Березнівський РЕМ
4.2.1.1 | 76400.1.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с. Поліське | 448.8309 | 6.421 | 2881.943 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1979
|  | ПЛІ-0,4кВ | 419.4214 | 5.128 | 2150.793
|  | ПЛІ-10кВ | 348.9172 | 1.293 | 451.15
|  | ЩКТП-40кВа розвантажувальне | 70 | 4 | 280
4.2.1.2 | 400070070.0 | ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с. Поліське | 488.7011 | 6.851 | 3348.091 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1979
|  | ПЛІ-0,4кВ | 480.1709 | 4.688 | 2251.041
|  | ПЛІ-10кВ | 350 | 2.163 | 757.05
|  | ЩКТП-25кВа розвантажувальне | 56.6667 | 6 | 340
4.2.1.3 | 75500.1.1 | ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с. Маринин | 514.4862 | 5.218 | 2684.589 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1985
|  | ПЛІ-0,4кВ | 500.9655 | 5.157 | 2583.479
|  | ПЛ-10кВ | 510 | 0.061 | 31.11
|  | ЩТП-63кВа розвантажувальне | 70 | 1 | 70
Володимирецький РЕМ
4.2.1.4 | 400007778 | ПЛ-0,4кВ від КТП-138 в с. Іванчі | 519.6577 | 3.082 | 1601.585 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1972
|  | ПЛІ-0,4кВ | 481.5566 | 2.56 | 1232.785
|  | ПЛІ-10кВ | 400 | 0.522 | 208.8
|  | КТП-160кВа розвантажувальне | 80 | 1 | 80
|  | заміна існуючого ТП | 80 | 1 | 80
4.2.1.5 | 400005498 | ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с. Іванчі | 473.7777 | 3.244 | 1536.935 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1979
|  | ПЛІ-0,4кВ | 462.3708 | 2.824 | 1305.735
|  | ПЛ-10кВ | 360 | 0.42 | 151.2
|  | ЩТП-63кВа розвантажувальне | 80 | 1 | 80
4.2.1.6 | 400005490 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 в м. Вараш | 547.5938 | 1.785 | 977.455 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1987
|  | ПЛІ-0,4кВ | 547.5938 | 1.785 | 977.455
4.2.1.7 | 400007928 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-59 в с. Зелениця | 563.1655 | 3.16 | 1779.603 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1965
|  | ПЛІ-0,4кВ | 510.6434 | 3.16 | 1613.633
|  | заміна існуючого ТП | 165.97 | 1 | 165.97
4.2.1.8 | 400005519 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-306 в c. Кідри | 526.3084 | 1.07 | 563.15 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1975
|  | ПЛІ-0,4кВ | 526.3084 | 1.07 | 563.15
4.2.1.9 | 400005508 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 в c. Кідри | 566.0942 | 1.38 | 781.21 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1975
|  | ПЛІ-0,4кВ | 566.0942 | 1.38 | 781.21
Гощанський РЕМ
4.2.1.10 | 42700.2.2 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-79 в cмт. Гоща | 579.2579 | 2.71 | 1569.789 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1978
|  | ПЛІ-0,4кВ | 579.2579 | 2.71 | 1569.789
4.2.1.11 | 59100.3.2 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 в с.Тучин | 530.4692 | 3.485 | 1848.685 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1989
|  | ПЛІ-0,4кВ | 510.4698 | 3.48 | 1776.435
|  | ПЛ-10кВ | 450 | 0.005 | 2.25
|  | ЩТП-160кВа розвантажувальне | 70 | 1 | 70
4.2.1.12 | 42800.3.3 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-62 в cмт. Гоща | 526.5706 | 1.02 | 537.102 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1965
|  | ПЛІ-0,4кВ | 526.5706 | 1.02 | 537.102
4.2.1.13 | 66800.3.2 | ПЛ-0,4кВ від КТП-149 в с. Мощони | 376.4383 | 4.1 | 1543.397 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1990
|  | ПЛІ-0,4кВ | 359.3651 | 4.1 | 1473.397
|  | заміна існуючого ТП | 70 | 1 | 70
4.2.1.14 | 300044294 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків | 413.209 | 2.091 | 864.02 | Наказ №434 від 21.08.2018 року | підрядний | 1978
|  | ПЛІ-0,4кВ | 413.209 | 2.091 | 864.02
Дубенський РЕМ
4.2.1.15 | 122300.1.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м. Дубно | 557.1947 | 3.308 | 1843.2 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1972
|  | ПЛІ-0,4кВ | 557.1947 | 3.308 | 1843.2
4.2.1.16 | 116800.1.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с. Плоска | 492.4909 | 3.976 | 1958.144 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1979
|  | ПЛІ-0,4кВ | 472.0276 | 3.697 | 1745.086
|  | ПЛ-10кВ | 482.8674 | 0.279 | 134.72
|  | КТП-63кВа розвантажувальне | 78.338 | 1 | 78.338
Зарічненський РЕМ
4.2.1.17 | 400008453 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-19 в c. Іванчиці | 537.1609 | 4.505 | 2419.91 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1967
|  | ПЛІ-0,4кВ | 506.2022 | 4.5 | 2277.91
|  | ПЛ-10кВ | 400 | 0.005 | 2
|  | КТП-63кВа розвантажувальне | 70 | 1 | 70
|  | заміна існуючого ТП | 70 | 1 | 70
4.2.1.18 | 400001271 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-244 в c. Іванчиці | 495.832 | 5.095 | 2526.264 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 469.6528 | 5 | 2348.264
|  | ПЛ-10кВ | 400 | 0.095 | 38
|  | КТП-63кВа розвантажувальне | 70 | 1 | 70
|  | заміна існуючого ТП | 70 | 1 | 70
4.2.1.19 | 400008387 | ПЛ-0,4кВ від КТП-22 в с. Старі Коні | 553.8073 | 3.57 | 1977.092 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 528.5972 | 3.57 | 1887.092
|  | заміна існуючого ТП | 90 | 1 | 90
4.2.1.20 | 400005667 | ПЛ-0,4кВ від КТП-21 в с. Старі Коні | 522.1516 | 2.75 | 1435.917 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 491.2425 | 2.75 | 1350.917
|  | заміна існуючого ТП | 85 | 1 | 85
4.2.1.21 | 400008521 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-76 в c.Заозір'я | 531.0744 | 1.85 | 982.4876 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 485.1284 | 1.85 | 897.4876
|  | заміна існуючого ТП | 85 | 1 | 85
4.2.1.22 | 400008477 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-185 в c.Заозір'я | 500.1398 | 1.76 | 880.246 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 451.8443 | 1.76 | 795.246
|  | заміна існуючого ТП | 85 | 1 | 85
4.2.1.23 | 400008445 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-54 в c.Морочне | 408.7958 | 3.643 | 1489.243 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 408.7958 | 3.643 | 1489.243
4.2.1.24 | 400008450 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-48 в c.Морочне | 381.9838 | 4.828 | 1844.218 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 381.9838 | 4.828 | 1844.218
Здолбунівський РЕМ
4.2.1.25 | 400005263 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м. Здолбунів | 461.1339 | 3.346 | 1542.954 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1976
|  | ПЛІ-0,4кВ | 452.5437 | 3.296 | 1491.584
|  | КЛ-0,4кВ | 1027.4 | 0.05 | 51.37
Корецький РЕМ
4.2.1.26 | 76100.6.1 | ПЛ-0,4кВ від КТП-231 в с.Устя | 471.9938 | 3.855 | 1819.536 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1976
|  | ПЛІ-0,4кВ | 450.161 | 3.33 | 1499.036
|  | ПЛ-10кВ | 420 | 0.525 | 220.5
|  | КТП-63кВа розвантажувальне | 70 | 1 | 70
|  | перенесення існуючого ТП | 30 | 1 | 30
4.2.1.27 | 68900.8.1 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-203 в c.Самостріли | 469.5646 | 1.64 | 770.086 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1976
|  | ПЛІ-0,4кВ | 469.5646 | 1.64 | 770.086
4.2.1.28 | 69300.8.2 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-168 в c.Самостріли | 406.8987 | 1.52 | 618.486 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1978
|  | ПЛІ-0,4кВ | 406.8987 | 1.52 | 618.486
Костопільський РЕМ
4.2.1.29 | 30004613 | ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с. Корчів'я | 532.2261 | 2.26 | 1202.831 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1965
|  | ПЛІ-0,4кВ | 496.8279 | 2.26 | 1122.831
|  | заміна існуючого ТП | 80 | 1 | 80
4.2.1.30 | 30010142 | ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе | 476.5259 | 2.411 | 1148.904 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1967
|  | ПЛІ-0,4кВ | 447.4923 | 2.411 | 1078.904
|  | ЩТП-63кВа встановлення розвантажувального | 70 | 1 | 70
4.2.1.31 | 30004406 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-225 в c. Тростянець | 519.6398 | 2.565 | 1332.876 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1987
|  | ПЛІ-0,4кВ | 376.2927 | 1.708 | 642.708
|  | ПЛ-10кВ | 578.2882 | 0.857 | 495.593
|  | ЩТП-25кВа встановлення розвантажувального | 97.2875 | 2 | 194.575
Млинівський РЕМ
4.2.1.32 | 400008993 | ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с. Перевередів | 506.5318 | 2.708 | 1371.688 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1970
|  | ПЛІ-0,4кВ | 514.791 | 2.139 | 1101.138
|  | ПЛ-10кВ | 352.4605 | 0.569 | 200.55
|  | ЩТП-63кВа встановлення розвантажувального | 70 | 1 | 70
4.2.1.33 | 400000310 | ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с. Перевередів | 525.0076 | 2.366 | 1242.168 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1970
|  | ПЛІ-0,4кВ | 494.7572 | 1.944 | 961.808
|  | ПЛ-10кВ | 380 | 0.422 | 160.36
|  | ЩТП-40кВа встановлення розвантажувального | 60 | 2 | 120
4.2.1.34 | 400005840 | ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с. Торговиця | 493.4789 | 2.606 | 1286.006 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1981
|  | ПЛІ-0,4кВ | 462.7805 | 2.606 | 1206.006
|  | заміна існуючого ТП | 80 | 1 | 80
Острозький РЕМ
4.2.1.35 | 93000.8.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-9 в м.Острог | 509.9532 | 1.623 | 827.654 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1972
|  | ПЛІ-0,4кВ | 509.9532 | 1.623 | 827.654
4.2.1.36 | 95700.7.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-26 в м. Острог | 488.3511 | 1.541 | 752.549 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1979
|  | ПЛІ-0,4кВ | 488.3511 | 1.541 | 752.549
Рівненський міський РЕМ
4.2.1.37 | 259500.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м. Рівне | 526.9809 | 5.54 | 2919.474 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1965
|  | ПЛІ-0,4кВ | 526.9809 | 5.54 | 2919.474
Рівненський РЕМ
4.2.1.38 | 400002132 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-876 в c.Колоденка | 498.0939 | 1.842 | 917.489 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1977
|  | ПЛІ-0,4кВ | 455.2023 | 1.824 | 830.289
|  | ПЛ-10кВ | 400 | 0.018 | 7.2
|  | КТП-160кВа розвантажувальне | 80 | 1 | 80
4.2.1.39 | 400005980 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга | 436.6046 | 3.371 | 1471.794 | Наказ №434 від 21.08.2018 року | підрядний | 1983
|  | ПЛІ-0,4кВ | 390.3998 | 3.114 | 1215.705
|  | ПЛ-10кВ | 429.9572 | 0.257 | 110.499
|  | встановлення ЩТП-25 кВА | 110.296 | 1 | 110.296
|  | заміна тр-ра в КТП-109 | 35.294 | 1 | 35.294
4.2.1.40 | 400005975 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга | 363.6862 | 3.556 | 1293.268 | Наказ №434 від 21.08.2018 року | підрядний | 1982
|  | ПЛІ-0,4кВ | 363.6862 | 3.556 | 1293.268
4.2.1.41 | 400000425 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга | 453.5558 | 1.139 | 516.6 | Наказ №434 від 21.08.2018 року | підрядний | 1985
|  | ПЛІ-0,4кВ | 453.5558 | 1.139 | 516.6
Рокитнівський РЕМ
4.2.1.42 | 60400.11.1 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-21 в c.Карпилівка | 502.9458 | 3.157 | 1587.8 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 502.9458 | 3.157 | 1587.8
Сарненський РЕМ
4.2.1.43 | 400009650 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 в с.Дубки | 516.9689 | 3.67 | 1897.276 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1966
|  | ПЛІ-0,4кВ | 474.7346 | 3.67 | 1742.276
|  | ЩТП-100кВа розвантажувальне | 75 | 1 | 75
|  | заміна існуючого ТП | 80 | 1 | 80
4.2.1.44 | 400009630 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-231 в х.Зарів'я | 505.2757 | 2.96 | 1495.616 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1968
|  | ПЛІ-0,4кВ | 468.6878 | 2.96 | 1387.316
|  | заміна існуючого ТП | 108.3 | 1 | 108.3
4.3 |  | модернізація, усього |  | 2.96 | 5090.826
4.3.1 |  | Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 0.64495 | 1998 | 1288.6101 | типовий проект | господарський
4.3.2 |  | Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | 1.1916 | 805 | 959.238 | типовий проект | господарський
4.3.3 |  | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | 29.3797 | 90 | 2644.17 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний
Березнівський РЕМ
4.3.3.1 | 400009159 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-197 в с.Антонівка | 19.1859 | 1 | 19.1859 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1968
4.3.3.2 | 400009057 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-198 в с.Антонівка | 30.8377 | 1 | 30.8377 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1968
4.3.3.3 | 400001679 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 в м.Березне | 41.5025 | 1 | 41.5025 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
4.3.3.4 | 400010954 | Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ від ТП-49 в с.Балашівка | 14.8275 | 1 | 14.8275 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1978
4.3.3.5 | 40001292 | Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ від ТП-99 в с.Кам'янка | 14.8319 | 1 | 14.8319 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1978
4.3.3.6 | 400005419 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с.Яцьковичі | 30.9413 | 1 | 30.9413 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.7 | 400005317 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-139 в с.Яцьковичі | 31.0901 | 1 | 31.0901 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.8 | 400006415 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-150 в с.Малинськ | 34.6395 | 1 | 34.6395 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
Володимирецький РЕМ
4.3.3.9 | 400006157 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» між опорами №1-126 | 63.82 | 1 | 63.82 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1976
4.3.3.10 | 400008134 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-36 в с.Рудка | 30.9234 | 1 | 30.9234 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1976
4.3.3.11 | 400006584 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-129 в с.Хиночі | 41.5666 | 1 | 41.5666 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1974
4.3.3.12 | 400003195 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-146 в с.М.Телковичі | 26.768 | 1 | 26.768 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.13 | 400005851 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-70 в с.Нетреба | 27.3342 | 1 | 27.3342 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.14 | 400004662 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-131 в с.Радижево | 20.5339 | 1 | 20.5339 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
4.3.3.15 | 400004951 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-132 в с.Радижево | 27.7445 | 1 | 27.7445 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
Гощанський РЕМ
4.3.3.16 | 400020215 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-25 с. Мятин | 33.5113 | 1 | 33.5113 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1968
4.3.3.17 | 400013284 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-86 смт. Гоща | 30.9546 | 1 | 30.9546 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1964
4.3.3.18 | 400009891 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-11 с. Зарічне | 32.2984 | 1 | 32.2984 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
4.3.3.19 | 40005137 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-67 с. Федорівка | 20.186 | 1 | 20.186 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1967
4.3.3.20 | 400005019 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-113 с. Федорівка | 33.8767 | 1 | 33.8767 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1967
Дубенський РЕМ
4.3.3.21 | 400001879 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-13 в м. Дубно | 41.0041 | 1 | 41.0041 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
4.3.3.22 | 400021964 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-433 в с. Судобичі | 25.7958 | 1 | 25.7958 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1974
4.3.3.23 | 400020158 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-432 в с. Судобичі | 19.1469 | 1 | 19.1469 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1974
4.3.3.24 | 400016184 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-474 в с. Мирогоща | 33.2124 | 1 | 33.2124 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.25 | 400006452 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-238 в с. Повча | 24.5618 | 1 | 24.5618 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1976
4.3.3.26 | 400005198 | Будівництво КЛ-10 кВ від ПЛ-10 кВ Л 66-20 до ПЛ-10кВ Л-66-08 в м.Дубно | 13.61 | 1 | 13.61 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1979
4.3.3.27 | 400006028 | Будівництво КЛ-10 кВ від ТП-2003 до ТП-422 в м.Дубно | 14.68 | 1 | 14.68 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1976
4.3.3.28 | 400012952 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-417 в с. Привільне | 19.6454 | 1 | 19.6454 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1978
Дубровицький РЕМ
4.3.3.29 | 400002194 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП –224 в с. Орв’яниця | 33.5731 | 1 | 33.5731 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1971
4.3.3.30 | 400006329 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-53 в с. Залужжя | 25.2874 | 1 | 25.2874 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
4.3.3.31 | 400005894 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-51 в с. Біле | 31.2988 | 1 | 31.2988 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
Зарічненський РЕМ
4.3.3.32 | 400009782 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в c.Радове | 42.563 | 1 | 42.563 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1972
4.3.3.33 | 400009593 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-324 в c.Радове | 25.3134 | 1 | 25.3134 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1972
4.3.3.34 | 400010387 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-115 в c.Серники | 33.7642 | 1 | 33.7642 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1975
4.3.3.35 | 400007894 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-28 в смт.Зарічне | 23.4352 | 1 | 23.4352 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1981
Здолбунівський РЕМ
4.3.3.36 | 400006123 | Реконструкція КЛ-6 кВ ПС110/35/6 кВ ЦШК - ТП62 м.Здолбунів | 24.18 | 1 | 24.18 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1971
4.3.3.37 | 400010781 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-1 в м. Здолбунів | 30.6533 | 1 | 30.6533 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1984
Корецький РЕМ
4.3.3.38 | 400002849 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-129 в с.Стовпин | 20.357 | 1 | 20.357 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1975
4.3.3.39 | 400018064 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-152 в с.Крилів | 31.2514 | 1 | 31.2514 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1968
4.3.3.40 | 400016497 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-160 в с.Крилів | 26.5253 | 1 | 26.5253 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
Костопільський РЕМ
4.3.3.41 | 400011297 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в м. Костопіль | 44.785 | 1 | 44.785 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
4.3.3.42 | 400013271 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-308 в м. Костопіль | 40.1893 | 1 | 40.1893 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1974
4.3.3.43 | 400010297 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-348 в м. Костопіль | 32.2236 | 1 | 32.2236 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1972
4.3.3.44 | 400011648 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-371 в м. Костопіль | 31.9465 | 1 | 31.9465 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1982
4.3.3.45 | 400010978 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-311 в м. Костопіль | 33.5182 | 1 | 33.5182 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1968
4.3.3.46 | 400012308 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-315 в м. Костопіль | 24.7343 | 1 | 24.7343 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1968
Млинівський РЕМ
4.3.3.47 | 400005694 | Будівництво ПЛ-10кВ від Л-40-04 "Княгинин" до Л-05-01 "Лисин" | 29.13 | 1 | 29.13 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1978
4.3.3.48 | 400005339 | Будівництво ПЛ-10кВ від Л-07-04 "Остріїв" до Л-09-01 "Городниця" | 27.52 | 1 | 27.52 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1975
4.3.3.49 | 400003791 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-397 в с.Посників | 26.3243 | 1 | 26.3243 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1980
4.3.3.50 | 400003319 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-294 в с.Острожець | 25.8095 | 1 | 25.8095 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1972
4.3.3.51 | 400006181 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-513 в с.Баболоки | 26.1894 | 1 | 26.1894 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1976
4.3.3.52 | 400018204 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-430 в смт.Млинів | 40.7816 | 1 | 40.7816 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1980
4.3.3.53 | 40009513 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-545 в с.Новоукраїнка | 26.4585 | 1 | 26.4585 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1971
Острозький РЕМ
4.3.3.54 | 400005097 | Реконструкція ПЛ 10 кВ ф.73-01 "Місто" м.Острог | 38.13 | 1 | 38.13 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1961
4.3.3.55 | 400005169 | Реконструкція ПЛ-0.4 від КТП-240 в с.Оженіно | 24.8093 | 1 | 24.8093 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1972
4.3.3.56 | 400005230 | Реконструкція ПЛ-10кВ ф-33 "Країв" в с. Оженіно | 39.6049 | 1 | 39.6049 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1971
4.3.3.57 | 400003954 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-16 в с.Черняхів | 33.7427 | 1 | 33.7427 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
4.3.3.58 | 400005131 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-208 в с.Могиляни | 29.7671 | 1 | 29.7671 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
4.3.3.59 | 400006943 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-03 м.Острог | 29.7386 | 1 | 29.7386 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.60 | 400006697 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-01 в м.Острог | 32.0823 | 1 | 32.0823 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.61 | 400005539 | Реконструкція КЛ-10кВ ЗТП-032-- ЗТП-038 ф.73-14 "Місто" | 36.9353 | 1 | 36.9353 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
Радивилівський РЕМ
4.3.3.62 | 400009053 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-01-04 "Місто" від оп.94 до оп.101 | 15.1168 | 1 | 15.1168 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1978
Рівненський міський РЕМ
4.3.3.63 | 400004549 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-219 в м.Рівне | 45.2657 | 1 | 45.2657 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
4.3.3.64 | 400004941 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-86 в м.Рівне | 59.7636 | 1 | 59.7636 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.65 | 400004771 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-84 в м.Рівне | 27.8402 | 1 | 27.8402 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1970
4.3.3.66 | 400003160 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-148 в м.Рівне | 32.9689 | 1 | 32.9689 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1968
4.3.3.67 | 400005993 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-152 в м.Рівне | 32.2834 | 1 | 32.2834 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1976
Рівненський РЕМ
4.3.3.68 | 400004642 | Будівництво КЛ-10 кВ від ПС "Південна" до ЗТП-890 в с.Колоденка | 22.3114 | 1 | 22.3114 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1971
4.3.3.69 | 400005977 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп. 237 ПЛ 10кВ Л-12-08 «Жобрин» до ТП-797 в с.Мочулки | 37.19 | 1 | 37.19 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1975
4.3.3.70 | 400005164 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп. 201 ПЛ 10кВ Л-12-05 «Михалівка» до ПС 35/10 "Карпилівка" | 29.38 | 1 | 29.38 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1978
4.3.3.71 | 400007754 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в c. Козлин | 32.475 | 1 | 32.475 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1975
4.3.3.72 | 400008319 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-316 в c. Решуцьк | 26.6968 | 1 | 26.6968 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1980
4.3.3.73 | 400008849 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в c. Глинки | 37.5943 | 1 | 37.5943 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1971
4.3.3.74 | 400008201 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-357 в c. Глинки | 22.2491 | 1 | 22.2491 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1971
4.3.3.75 | 400003367 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в c.Новостав | 30.3029 | 1 | 30.3029 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
4.3.3.76 | 400006428 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-27 в c. Сухівці | 30.7164 | 1 | 30.7164 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1973
4.3.3.77 | 400004337 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 в х. Кривуша | 30.7382 | 1 | 30.7382 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1971
Рокитнівський РЕМ
4.3.3.78 | 400005510 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-290 в с.Хміль | 23.0886 | 1 | 23.0886 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1972
4.3.3.79 | 400005952 | Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП-48 в с.Карпилівка | 23.8711 | 1 | 23.8711 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1974
4.3.3.80 | 400009916 | Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП-194 в с.Глинне | 23.5726 | 1 | 23.5726 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1983
Сарненський РЕМ
4.3.3.81 | 400014502 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-2 в м.Сарни | 13.4163 | 1 | 13.4163 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1984
4.3.3.82 | 400011064 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-32 в м.Сарни | 20.4074 | 1 | 20.4074 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1978
4.3.3.83 | 400009480 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-474 с.Підгірник | 22.6774 | 1 | 22.6774 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1976
4.3.3.84 | 400008786 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-187 м.Сарни | 20.0135 | 1 | 20.0135 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1975
4.3.3.85 | 400008546 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-497 в с.Двірець | 22.5223 | 1 | 22.5223 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1978
4.3.3.86 | 400008231 | Реконструкція КЛ-10кВ від ПС35/10кВ №75 «Льонозавод» КРУН-10кВ ком№17 «Продтовари» - до ЗТП-79 | 15.27 | 1 | 15.27 | Наказ №597 від 21.11.2018 року | підрядний | 1984
4.3.3.87 | 400002219 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-476 в с.Яблунька | 37.3282 | 1 | 37.3282 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
4.3.3.88 | 400002451 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-478 в с.Яблунька | 28.7313 | 1 | 28.7313 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1969
4.3.3.89 | 400008334 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-42 в м.Сарни | 33.1296 | 1 | 33.1296 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1979
4.3.3.90 | 400013027 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-567 в с.Немовичі | 25.5963 | 1 | 25.5963 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1982
4.3.4 |  | Експертиза проектів ЕМ-0,4-10кВ | 4.5184 | 44 | 198.8079 |  | підрядний
4.3.4.1 | 400009156 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в с.Бистричі | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1985
4.3.4.2 | 400005127 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-121 в с.Любахи | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1967
4.3.4.3 | 400005008 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-116 в с.Діброва | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1967
4.3.4.4 | 400005747 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-51 в с.Кошмаки | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1968
4.3.4.5 | 400006581 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-217 в с.Микитичі | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1976
4.3.4.6 | 400005518 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-354 в с.Зелений Гай | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1967
4.3.4.7 | 400006616 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1975
4.3.4.8 | 400009853 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-340 в м.Дубровиця | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1987
4.3.4.9 | 400009613 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-30 в с.Бережки | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1983
4.3.4.10 | 400004618 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1965
4.3.4.11 | 400006891 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в с.П'ятигори | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1977
4.3.4.12 | 400004554 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-241 в с.Лісопіль | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1966
4.3.4.13 | 400004049 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-405 в с.Рокитне | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1966
4.3.4.14 | 400006110 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Набережне | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1975
4.3.4.15 | 400005003 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-214 в с.Глибока Долина | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1967
4.3.4.16 | 400005861 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1975
4.3.4.17 | 400005594 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-465 в с.Товпижин | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1975
4.3.4.18 | 400003894 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с.Новомалин | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1966
4.3.4.19 | 400005319 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-126 в с.Точевики | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1976
4.3.4.20 | 400006383 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-031 в м.Острог | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1978
4.3.4.21 | 400010230 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в м.Радивилів | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1988
4.3.4.22 | 400003526 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м.Рівне | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1954
4.3.4.23 | 400008981 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бронники | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1980
4.3.4.24 | 400006253 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-282 в с.Забороль | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1975
4.3.4.25 | 400006694 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Переділи | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1978
4.3.4.26 | 400008789 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-73 в с.Залав'я | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1984
4.3.4.27 | 400004651 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-18 в с.Біловіж | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1972
4.3.4.28 | 400004819 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-107 в с.Біловіж | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1975
4.3.4.29 | 400004017 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Березове | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1968
4.3.4.30 | 400003669 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-280 в с.Михнівка | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1969
4.3.4.31 | 400006234 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-277 в с.Гута-Перейма | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1977
4.3.4.32 | 400006563 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-423 в с.Корост | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1978
4.3.4.33 | 400007019 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-42 в м.Острог | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1983
4.3.4.34 | 400011308 | Встановлення РТП від ТП-251 в с.Дроздинь | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1989
4.3.4.35 | 400009598 | Встановлення РТП від ТП-236 в с.Новоріччиця | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1986
4.3.4.36 | 400005561 | Встановлення РТП від ТП-299 в м.Дубровиця | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1985
4.3.4.37 | 400001648 | Встановлення РТП від ТП-300 в м.Рівне | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1954
4.3.4.38 | 400005219 | Реконструкція РП-4 в м.Рівне | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1961
4.3.4.39 | 400005980 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1983
4.3.4.40 | 400005975 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1982
4.3.4.41 | 400000425 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1985
4.3.4.42 | 300044294 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1978
4.3.4.43 | 300040294 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-35 в с.Горбаків | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1975
4.3.4.44 | 400006569 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в с.Заруддя | 4.5184 | 1 | 4.5184 |  | підрядний | 1977
5 |  | КЛ-110 кВ, усього |  |  | 0
5.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
5.1.1
5.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
5.2.1
6 |  | КЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
6.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього | 836.132 | 12.966 | 10841.288
7.1 |  | будівництво, усього
7.2 |  | реконструкція, усього | 836.132 | 12.966 | 10841.288
Володимирецький РЕМ
7.2.1 | 30011836 | КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець | 732.8426 | 1.976 | 1448.097 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1981
7.2.2 | 30011840 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | 494.9144 | 2.84 | 1405.557 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1983
7.2.3 | 400002172 | КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | 1426.0272 | 0.881 | 1256.33 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1981
Рівненський міський РЕМ
7.2.4 | 0106000.8 | КЛ-10кВ ПС Східна – РП-30 в м.Рівне | 792.9611 | 3.16 | 2505.757 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1978
7.2.5 | 0035600.1.1 | КЛ-10кВ ПС "Східна"– ТП-127 в м.Рівне | 1096.0636 | 3.175 | 3480.002 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1974
7.2.6 | 0132300.4 | КЛ-10 кВ від КРУН-10 кВ ПС-110/10 кВ „Південна” м.Рівне | 798.2281 | 0.934 | 745.545 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1972
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 0
8.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
8.1.1
8.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
8.2.1
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  |  | 10947.39
9.1 |  | будівництво, усього | 340.18 | 1 | 340.18
9.1.1 |  | Експертиза проекту будівництва ПС 110 Центральна | 340.18 | 1 | 340.18 |  | підрядний
9.2 |  | реконструкція, усього | 3535.7367 | 3 | 10607.21
9.2.1 | 400007549 | Виготовлення проекту реконструкції ПС-110/20 кВ «Здолбунів-місто» | 2719.21 | 1 | 2719.21 | Наказ №48 від 25.04.2017 року | підрядний | 1952
9.2.2 | 400005491 | Реконструкція ПС110/10 "Східна" -заміна відокремлювачів та короткозамикачів 110 кВ Т-1.Т-2 на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорним захистом | 3944 | 2 | 7888 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1979
9.3 |  | модернізація, усього | 0 | 0 | 0
9.3.1
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  |  | 0
10.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
10.1.1
10.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
10.2.1
10.3 |  | модернізація, усього |  |  | 0
10.3.1
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  |  | 3554.251
11.1 |  | будівництво, усього | 323.1137 | 11 | 3554.251
Дубенський РЕМ
11.1.1 | 92200.3.1 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-436 в с.Злинець | 276.958 | 1 | 276.958 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1974
|  | ПЛ-10кВ | 485.3779 | 0.344 | 166.97
|  | ПЛІ-0,4кВ | 479.2877 | 0.073 | 34.988
|  | КТП-100кВа розвантажувальне | 75 | 1 | 75
Зарічненський РЕМ
11.1.2 | 400001260 | РТП-10/0.4кВ в с.Новоріччиця від ТП-236 | 348.216 | 1 | 348.216 | Наказ №434 від 21.08.2018 року | підрядний | 1986
|  | ПЛ-0,4кВ | 177.426 | 0.385 | 68.309
|  | ПЛ-10кВ | 460.351 | 0.416 | 191.506
|  | встановлення КТП-100кВА | 88.405 | 1 | 88.405
Острозький РЕМ
11.1.3 | 87900.8.2 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-124 в с.Верхів | 279.369 | 1 | 279.369 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1977
|  | ПЛ-10кВ | 353.3127 | 0.323 | 114.12
|  | ПЛІ-0,4кВ | 423.5639 | 0.227 | 96.149
|  | ЩТП-100кВа розвантажувальне | 69.1 | 1 | 69.1
11.1.4 | 78300.9 | КТП 10/0,4 кВ від КТП-59 в с.Болотківці | 185.301 | 1 | 185.301 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1978
|  | ПЛ-10кВ | 515.3333 | 0.195 | 100.49
|  | ПЛІ-0,4кВ | 445.9545 | 0.022 | 9.811
|  | КТП-100кВа розвантажувальне | 75 | 1 | 75
Рівненський РЕМ
11.1.5 | 400005702, 400005956 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-169 в с.Антопіль та від КТП-317 в с.Біла Криниця | 142.938 | 1 | 142.938 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1970
|  | ПЛ-10кВ | 450 | 0.02 | 9
|  | ПЛІ-0,4кВ | 538.5781 | 0.128 | 68.938
|  | КТП-100кВа розвантажувальне | 65 | 1 | 65
11.1.6 | 400009428, 400009387 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів | 374.387 | 1 | 374.387 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1978
|  | ПЛ-10кВ | 550 | 0.005 | 2.75
|  | КЛ-10кВ | 903.5 | 0.3 | 271.05
|  | ПЛІ-0,4кВ | 453.7619 | 0.063 | 28.587
|  | КТП-160кВа розвантажувальне | 72 | 1 | 72
11.1.7 | 400009318,400014977 | КТП-10/0,4 кВ КТП-284 та ЗТП-419 в с.Клєвань | 231.653 | 1 | 231.653 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1978
|  | КЛ-10кВ | 950 | 0.014 | 13.3
|  | ПЛІ-0,4кВ | 448.2072 | 0.333 | 149.253
|  | КТПП-100кВа розвантажувальне | 69.1 | 1 | 69.1
11.1.8 | 400001774,400009387 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль | 683.668 | 1 | 683.668 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1975
|  | ПЛЗ-10кВ | 357.5776 | 0.644 | 230.28
|  | ПЛІ-0,4кВ | 356.2447 | 1.079 | 384.388
|  | ЩТП-160кВа розвантажувальне | 69 | 1 | 69
Рокитнівський РЕМ
11.1.9 | 56300.3.3 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-86 в с.Дроздинь | 391.472 | 1 | 391.472 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1989
|  | ПЛІ-0,4кВ | 1436.0566 | 0,212 | 304.444
|  | ЩТП-100кВа розвантажувальне | 87.028 | 1 | 87.028
Сарненський РЕМ
11.1.10 | 400009718 | КТП-10/0.4кВ від ТП-296 в с.Цепцевичі | 177.638 | 1 | 177.638 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1988
|  | ПЛ-10кВ | 616.8571 | 0.035 | 21.59
|  | ПЛІ-0,4кВ | 434.4151 | 0.106 | 46.048
|  | КТП-100кВа розвантажувальне | 110 | 1 | 110
11.1.11 | 400009581 | КТП-10/0.4кВ від ТП-507 в с.Велике Вербче | 462.651 | 1 | 462.651 | Наказ №86 від 16.05.2017 року | підрядний | 1994
|  | ПЛ-10кВ | 426.8319 | 0.827 | 352.99
|  | ПЛІ-0,4кВ | 357.5854 | 0.041 | 14.661
|  | КТП-100кВа розвантажувальне | 95 | 1 | 95
11.2 |  | реконструкція, усього | 0 | 0 | 0
11.2.1
11.3 |  | модернізація, усього
11.3.1
Усього |  |  |  |  | 97972.1896
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2. Зниження понаднорматива
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | 2018-2022 |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2018 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  |  | тис. грн. без ПДВ | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн. без ПДВ | тис. грн. без ПДВ | тис. грн. без ПДВ | тис. грн. без ПДВ
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії,у т.ч.: |  | 143165.8771 | 100% | 23450.21 | 100% | 0.359 | 100% | 25795.231 | 28374.7541 | 31212.2295 | 34333.4525
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 143165.8771 | 100% | 23450.21 | 100% | 0.359 | 100% | 25795.231 | 28374.7541 | 31212.2295 | 34333.4525
| сільським |  | 62563.4775 | 43.7% | 10247.74 | 43.7% | 0.17 | 47.35% | 11272.514 | 12399.7654 | 13639.7419 | 15003.7161
| міським |  | 80602.3996 | 56.3% | 13202.47 | 56.3% | 0.189 | 52.65% | 14522.717 | 15974.9887 | 17572.4876 | 19329.7363
1.4.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням: |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Заміна приладів обліку власними силами: |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 143165.8771 |  | 23450.21 |  | 0.359 |  | 25795.231 | 28374.7541 | 31212.2295 | 34333.4525

## 5.3. АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2018-2022рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн ( без ПДВ ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 24079.55 | 88.92% | 998.58 | 100% | 10384.77 | 8717.94 | 4317.06 | 0
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 24079.55 | 100% | 998.58 | 100% | 10384.77 | 8717.94 | 4317.06 | 0
1.2.1 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) | 659.78 | 2.74% | 659.78 | 66.07% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 338.8 | 33.93% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) | 745.36 | 3.095% | 0 | 0% | 745.36 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Радіомодем MR-400 Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 788.15 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) | 531.41 | 2.207% | 0 | 0% | 531.41 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 338.8 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 788.15 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) | 745.36 | 3.095% | 0 | 0% | 745.36 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) | 531.41 | 2.207% | 0 | 0% | 531.41 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.15 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) | 659.78 | 2.74% | 0 | 0% | 659.78 | 0 | 0 | 0
1.2.16 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.17 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) | 794.86 | 3.301% | 0 | 0% | 794.86 | 0 | 0 | 0
1.2.18 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.19 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-22 (10 кВ) | 659.78 | 2.74% | 0 | 0% | 659.78 | 0 | 0 | 0
1.2.20 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-22 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.21 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) | 745.36 | 3.095% | 0 | 0% | 745.36 | 0 | 0 | 0
1.2.22 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.23 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-29 (10 кВ) | 574.2 | 2.385% | 0 | 0% | 574.2 | 0 | 0 | 0
1.2.24 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-29 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 169.4 | 0 | 0 | 0
1.2.25 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-16 (10 кВ) | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 788.15 | 0 | 0 | 0
1.2.26 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-16 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.27 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-18 (10 кВ) | 702.57 | 2.918% | 0 | 0% | 0 | 702.57 | 0 | 0
1.2.28 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-18 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.29 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-17 (10 кВ) | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 0 | 788.15 | 0 | 0
1.2.30 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-17 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.31 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-28 (10 кВ) | 659.78 | 2.74% | 0 | 0% | 0 | 659.78 | 0 | 0
1.2.32 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-28 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.33 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-30 (10 кВ) з монтажник комплектом | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 0 | 788.15 | 0 | 0
1.2.34 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-30 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.35 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-32 (10 кВ) | 488.62 | 2.029% | 0 | 0% | 0 | 488.62 | 0 | 0
1.2.36 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-32 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.37 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ ЗТП-242 (10 кВ) | 574.2 | 2.385% | 0 | 0% | 0 | 574.2 | 0 | 0
1.2.38 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ ЗТП-242 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.39 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ ЗТП-294 (10 кВ) | 574.2 | 2.385% | 0 | 0% | 0 | 574.2 | 0 | 0
1.2.40 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ ЗТП-294 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.41 | Телемеханіка Сарни РЕМ РП-1 | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 0 | 788.15 | 0 | 0
1.2.42 | Радіомодем MR-400 Сарни РЕМ РП-1 з монтажним комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.43 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ЦРП-01 Тучин (10 кВ) | 702.57 | 2.918% | 0 | 0% | 0 | 702.57 | 0 | 0
1.2.44 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ЦРП-01 Тучин (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.45 | Телемеханіка Рівненський РЕМ ЦРП-Зоря | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 0 | 788.15 | 0 | 0
1.2.46 | Радіомодем MR-400 Рівненський РЕМ ЦРП-Зоря з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 169.4 | 0 | 0
1.2.47 | Телемеханіка Дубенський РЕМ РП-1 (10 кВ) | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 0 | 0 | 788.15 | 0
1.2.48 | Радіомодем MR-400 Дубенський РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 0 | 169.4 | 0
1.2.49 | Телемеханіка Здолбунівський РЕМ РП-2 (10 кВ) | 574.2 | 2.385% | 0 | 0% | 0 | 0 | 574.2 | 0
1.2.50 | Радіомодем MR-400 Здолбунівський РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 0 | 169.4 | 0
1.2.51 | Телемеханіка Здолбунівський РЕМ ЦРП-1 (10 кВ) | 574.2 | 2.385% | 0 | 0% | 0 | 0 | 574.2 | 0
1.2.52 | Радіомодем MR-400 Здолбунівський РЕМ ЦРП-1 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 0 | 169.4 | 0
1.2.53 | Телемеханіка Дубровицький РЕМ РП-1 (10 кВ) | 745.36 | 3.095% | 0 | 0% | 0 | 0 | 745.36 | 0
1.2.54 | Радіомодем MR-400 Дубровицький РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 0 | 169.4 | 0
1.2.55 | Телемеханіка Дубровицький РЕМ РП-2 (10 кВ) | 788.15 | 3.273% | 0 | 0% | 0 | 0 | 788.15 | 0
1.2.56 | Радіомодем MR-400 Дубровицький РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажник комплектом | 169.4 | 0.7035% | 0 | 0% | 0 | 0 | 169.4 | 0
1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше | 3000 | 11.08% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1000 | 2000
2.1 | Цифрові екрани для ОДС, ОДГ | 3000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1000 | 2000
Усього |  | 27079.55 |  | 998.58 |  | 10384.77 | 8717.94 | 5317.06 | 2000

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ПрАТ "Рівнеобленерго"
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку 2017р, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на 2017р, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на 2018р, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) | 2018 | 659.78 |  |  | 659.78 | 0
2 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом | 2018 | 169.4 |  |  | 338.8 | 0
3 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) | 2019 | 745.36 |  |  | 0 | 745.36
4 | Радіомодем MR-400 Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-4 (10 кВ) з монтажним комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
5 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) | 2019 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
6 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-25 (10 кВ) з монтажним комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
7 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) | 2019 | 531.41 |  |  | 0 | 531.41
8 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажним комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 338.8
9 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) | 2019 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
10 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажним комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
11 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) | 2019 | 745.36 |  |  | 0 | 745.36
12 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) з монтажним комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
13 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) | 2019 | 531.41 |  |  | 0 | 531.41
14 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-21 (10 кВ) з монтажним комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
15 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) | 2019 | 659.78 |  |  | 0 | 659.78
16 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
17 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) | 2019 | 794.86 |  |  | 0 | 794.86
18 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-8 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
19 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-22 (10 кВ) | 2019 | 659.78 |  |  | 0 | 659.78
20 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-22 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
21 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) | 2019 | 745.36 |  |  | 0 | 745.36
22 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
23 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-29 (10 кВ) | 2019 | 574.2 |  |  | 0 | 574.2
24 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-29 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2019 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
25 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-16 (10 кВ) | 2019 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
26 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-16 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
27 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-18 (10 кВ) | 2020 | 702.57 |  |  | 0 | 702.57
28 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-18 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
29 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-17 (10 кВ) | 2020 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
30 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-17 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
31 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-28 (10 кВ) | 2020 | 659.78 |  |  | 0 | 659.78
32 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-28 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
33 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-30 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
34 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-30 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
35 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-32 (10 кВ) | 2020 | 488.62 |  |  | 0 | 488.62
36 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ РП-32 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
37 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ ЗТП-242 (10 кВ) | 2020 | 574.2 |  |  | 0 | 574.2
38 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ ЗТП-242 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
39 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ ЗТП-294 (10 кВ) | 2020 | 574.2 |  |  | 0 | 574.2
40 | Радіомодем MR-400 Рівненський міський РЕМ ЗТП-294 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
41 | Телемеханіка Сарни РЕМ РП-1 | 2020 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
42 | Радіомодем MR-400 Сарни РЕМ РП-1 з монтажним комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
43 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ЦРП-01 Тучин (10 кВ) | 2020 | 702.57 |  |  | 0 | 702.57
44 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ЦРП-01 Тучин (10 кВ) з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
45 | Телемеханіка Рівненський РЕМ ЦРП-Зоря | 2020 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
46 | Радіомодем MR-400 Рівненський РЕМ ЦРП-Зоря з монтажник комплектом | 2020 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
47 | Телемеханіка Дубенський РЕМ РП-1 (10 кВ) | 2021 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
48 | Радіомодем MR-400 Дубенський РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2021 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
49 | Телемеханіка Здолбунівський РЕМ РП-2 (10 кВ) | 2021 | 574.2 |  |  | 0 | 574.2
50 | Радіомодем MR-400 Здолбунівський РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2021 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
51 | Телемеханіка Здолбунівський РЕМ ЦРП-1 (10 кВ) | 2021 | 574.2 |  |  | 0 | 574.2
52 | Радіомодем MR-400 Здолбунівський РЕМ ЦРП-1 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2021 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
53 | Телемеханіка Дубровицький РЕМ РП-1 (10 кВ) | 2021 | 745.36 |  |  | 0 | 745.36
54 | Радіомодем MR-400 Дубровицький РЕМ РП-1 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2021 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
55 | Телемеханіка Дубровицький РЕМ РП-2 (10 кВ) | 2021 | 788.15 |  |  | 0 | 788.15
56 | Радіомодем MR-400 Дубровицький РЕМ РП-2 (10 кВ) з монтажник комплектом | 2021 | 169.4 |  |  | 0 | 169.4
57 | Цифрові екрани для ОДС, ОДГ | 2021-2022 | 3000 |  |  | 0 | 3000
Усього |  |  | 27079.55 | 0 | 0 | 998.58 | 26419.77
| Голова правління ___________________ |  |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 22 " Листопада 2018 р.
М. П.

## 5.4. Інформаційні технологі
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2018-2022рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 10206.3532 | 70.83% | 3396.95 | 83.15% | 1595.2 | 1772.72 | 1808.992 | 1632.4912
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 8821.4032 | 86.43% | 2012 | 59.23% | 1595.2 | 1772.72 | 1808.992 | 1632.4912
1.1.1 | Закупівля нових робочих станцій | 6184 | 70.1% | 1580 | 17.91% | 1120 | 1250 | 1234 | 1000
1.1.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H5S00300) | 805.8732 | 9.135% | 132 | 1.496% | 145.2 | 159.72 | 175.692 | 193.2612
1.1.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ Pro M521dw | 1831.53 | 20.76% | 300 | 3.401% | 330 | 363 | 399.3 | 439.23
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 197.95 | 1.939% | 197.95 | 5.827% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Сервер HP Blade BL460C Gen9 E5-2640 2CPU, 128GB RAM, 10Gbps FLB | 197.95 | 100% | 197.95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 1187 | 11.63% | 1187 | 34.94% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Комутатор Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base WS-C3650-48TS-S | 696 | 58.64% | 696 | 58.64% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Мережевий шлюз | 491 | 41.36% | 491 | 41.36% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | інші засоби інформатизації | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 4203.3614 | 29.17% | 688.5 | 16.85% | 757.35 | 833.085 | 916.3935 | 1008.0329
2.1 | для робочих станцій | 4203.3614 | 100% | 688.5 | 100% | 757.35 | 833.085 | 916.3935 | 1008.0329
2.1.1 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | 4203.3614 | 100% | 688.5 | 100% | 757.35 | 833.085 | 916.3935 | 1008.0329
2.2 | для серверів | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | офісного | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | захисту інформації | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | систем електронного документообігу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | білінгових систем | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 14409.7146 |  | 4085.45 |  | 2352.55 | 2605.805 | 2725.3855 | 2640.5241

## 5.5. Зв'язок
5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2018-2022рр. (без ПДВ) |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 1835 | 100% | 0 | 100% |  | 785 | 750 | 300 | 0
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 600 | 32.7% | 0 | 0% |  | 0 | 300 | 300 | 0
1.1.1 | Закупівля Cisco Call manager | 300 | 50% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 300 | 0
1.1.2 | Модернізація системи передачі інформації | 300 | 50% | 0 | 0% |  | 0 | 300 | 0 | 0
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 560 | 30.52% | 0 | 100% |  | 560 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Обладнання для модернізації АТС | 560 | 100% | 0 | 100% |  | 560 | 0 | 0 | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 475 | 25.89% | 0 | 0% |  | 225 | 250 | 0 | 0
1.3.1 | Радіостанції | 75 | 15.79% | 0 | 0% |  | 25 | 50 | 0 | 0
1.3.2 | ЗІП СПІ | 200 | 42.11% | 0 | 0% |  | 200 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | ЗІП АТС | 200 | 42.11% | 0 | 0% |  | 0 | 200 | 0 | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 200 | 10.9% | 0 | 0% |  | 0 | 200 | 0 | 0
1.4.1 | Заміна батарей резервного живлення системи СПІ | 100 | 50% | 0 | 0% |  | 0 | 100 | 0 | 0
1.4.2 | Закупівля блоків ББЖ для серверних приміщень в РЕМах | 100 | 50% | 0 | 0% |  | 0 | 100 | 0 | 0
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 1835 |  | 0 |  |  | 785 | 750 | 300 | 0

## 5.5.1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку 2017р. тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на 2017р., тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на 2018р., тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі: |  | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1275
1.1 | Закупівля Cisco Call manager | 2021 | 300 |  |  | 0 | 300
1.2 | Модернізація системи передачі інформації | 2020 | 300 |  |  | 0 | 300
1.3 | Радіостанції | 2019-2020 | 75 |  |  | 0 | 75
1.4 | ЗІП СПІ | 2019 | 200 |  |  | 0 | 200
1.5 | ЗІП АТС | 2020 | 200 |  |  | 0 | 200
1.6 | Заміна батарей резервного живлення системи СПІ | 2020 | 100 |  |  | 0 | 100
1.7 | Закупівля блоків ББЖ для серверних приміщень в РЕМах | 2020 | 100 |  |  | 0 | 100
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі: | 2019 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560
3,1 | Обладнання для модернізації АТС | 2019 | 560 |  |  | 0 | 560
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760
|  | 2020 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775
|  | 2021 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 1835 | 0 | 0 | 0 | 1835
| Голова правління ___________________ |  |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 22 " Листопада 2018 р.
М. П.

## 5.6. Транс
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2018- 2022 рр. (без ПДВ) |  | у т.ч. по роках:
|  |  |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | Економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн. (без ПДВ) | тис.грн. (без ПДВ) | тис.грн. (без ПДВ) | тис.грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Мульчер на базі ХТЗ-150К-15 | 12572.6598 | 31.04% | 2059.37 | 31.04% | 10.74 | 2265.307 | 2491.8377 | 2741.0215 | 3015.1236
2 | ТК-U-3909 ВП6 | 27936.9376 | 68.96% | 4576 | 68.96% | 6.18 | 5033.6 | 5536.96 | 6090.656 | 6699.7216
| Всього | 40509.5974 | 100% | 6635.37 | 100% |  | 7298.907 | 8028.7977 | 8831.6775 | 9714.8452
180000

## 5.7. Інше
5.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | 2018-2022 рр.. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грню (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Висоторіз SHTIL HT-103 | 1091.2866 | 28.1% | 178.75 | 28.1% | 3.3 | 196.625 | 216.2875 | 237.9163 | 261.7079
2 | Мотокоса SHTIL FS-250 | 595.0641 | 15.32% | 97.47 | 15.32% | 3 | 107.217 | 117.9387 | 129.7326 | 142.7058
3 | Драбина ДСС-1 | 595.4915 | 15.33% | 97.54 | 15.33% | 3 | 107.294 | 118.0234 | 129.8257 | 142.8083
4 | Індікатор працездатності схем обліку 6,5 кВт (13935838.000003-01 КЕ, Ктт) | 71.4297 | 1.839% | 11.7 | 1.839% | 0.11 | 12.87 | 14.157 | 15.5727 | 17.13
5 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 | 172.7743 | 4.448% | 28.3 | 4.448% | 2.2 | 31.13 | 34.243 | 37.6673 | 41.434
6 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) | 598.2998 | 15.4% | 98 | 15.4% | 1.8 | 107.8 | 118.58 | 130.438 | 143.4818
7 | Верстат для згинання арматури "С – 146Б" | 427.5402 | 11.01% | 70.03 | 11.01% | 3 | 77.033 | 84.7363 | 93.2099 | 102.5309
8 | Бензогенератор Honda EG5500CXS | 234.0085 | 6.025% | 38.33 | 6.025% | 2 | 42.163 | 46.3793 | 51.0172 | 56.119
9 | Відбійний молоток Bosch Professional GSH 11E | 98.17 | 2.528% | 16.08 | 2.528% | 2.6 | 17.688 | 19.4568 | 21.4025 | 23.5427
Усього |  | 3884.0646 | 100% | 636.2 | 100% |  | 699.82 | 769.802 | 846.7822 | 931.4604

## 6. Проведення закупівлі
Таблиця №1
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" на 2018 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах дільності |  |  |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість* | тис.грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І. Будівництво, модернізація та реконструкція/технічне переоснащення електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | 489.5996 | 134.578 | 65889.3306 | 134.578 | 65889.3306 |  |  | 34.8317 | 17282.067 | 38.2303 | 18970.0956 | 35.524 | 17629.454 | 25.992 | 12007.714 | Невикористані кошти 2016 - 4751,06тис.грн., амортизація - 61138,27тис.грн. |  | ст.42-130
Березнівський РЕМ
1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с. Поліське | км | 448.8309 | 6.421 | 2881.943 | 6.421 | 2881.943 |  |  | 5.9437 | 2427.583 | 0.47725 | 454.36 |  |  |  |  | амортизація
2 | ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с. Поліське | км | 488.7011 | 6.851 | 3348.091 | 6.851 | 3348.091 |  |  |  |  | 6.851 | 3348.091 |  |  |  |  | амортизація
3 | ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с. Маринин | км | 514.4862 | 5.218 | 2684.589 | 5.218 | 2684.589 |  |  | 5.218 | 2684.589 | [6 empty] | амортизація
Володимирецький РЕМ
4 | ПЛ-0,4кВ від КТП-138 в с. Іванчі | км | 519.6577 | 3.082 | 1601.585 | 3.082 | 1601.585 |  |  |  |  | 3.082 | 1601.585 |  |  |  |  | амортизація
5 | ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с. Іванчі | км | 473.7777 | 3.244 | 1536.935 | 3.244 | 1536.935 |  |  |  |  | 3.244 | 1536.935 |  |  |  |  | амортизація
6 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 в м. Вараш | км | 547.5938 | 1.785 | 977.455 | 1.785 | 977.455 | [6 empty] | 1.785 | 977.455 |  |  | амортизація
7 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-59 в с. Зелениця | км | 563.1655 | 3.16 | 1779.603 | 3.16 | 1779.603 | [6 empty] | 3.16 | 1779.603 |  |  | амортизація
8 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-306 в с. Кідри | км | 526.3084 | 1.07 | 563.15 | 1.07 | 563.15 | [6 empty] | 1.07 | 563.15 |  |  | амортизація
9 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 в с. Кідри | км | 566.0942 | 1.38 | 781.21 | 1.38 | 781.21 | [6 empty] | 1.38 | 781.21 |  |  | амортизація
Гощанський РЕМ
10 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-79 в cмт. Гоща | км | 579.2579 | 2.71 | 1569.789 | 2.71 | 1569.789 | [6 empty] | 2.71 | 1569.789 |  |  | амортизація
11 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 в с.Тучин | км | 530.4692 | 3.485 | 1848.685 | 3.485 | 1848.685 |  |  |  |  | 0.33 | 553.88 | 3.155 | 1294.805 |  |  | амортизація
12 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-62 в cмт. Гоща | км | 526.5706 | 1.02 | 537.102 | 1.02 | 537.102 | [6 empty] | 1.02 | 537.102 |  |  | амортизація
13 | ПЛ-0,4кВ від КТП-149 в с. Мощони | км | 376.4383 | 4.1 | 1543.397 | 4.1 | 1543.397 | [6 empty] | 4.1 | 1543.397 |  |  | амортизація
14 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків | км | 413.209 | 2.091 | 864.02 | 2.091 | 864.02 | [8 empty] | 2.091 | 864.02 | амортизація
Дубенський РЕМ
15 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м. Дубно | км | 557.1947 | 3.308 | 1843.2 | 3.308 | 1843.2 | [6 empty] | 3.308 | 1843.2 |  |  | амортизація
16 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-428 в c. Плоска | км | 492.4909 | 3.976 | 1958.144 | 3.976 | 1958.144 | [6 empty] | 3.976 | 1958.144 |  |  | амортизація
Зарічненський РЕМ
17 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-19 в c. Іванчиці | км | 537.1609 | 4.505 | 2419.91 | 4.505 | 2419.91 |  |  |  |  | 4.505 | 2419.91 |  |  |  |  | амортизація
18 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-244 в c. Іванчиці | км | 495.832 | 5.095 | 2526.264 | 5.095 | 2526.264 |  |  |  |  | 5.095 | 2526.264 |  |  |  |  | амортизація
19 | ПЛ-0,4кВ від КТП-22 в с. Старі Коні | км | 553.8073 | 3.57 | 1977.092 | 3.57 | 1977.092 |  |  | 3.57 | 1977.092 | [6 empty] | амортизація
20 | ПЛ-0,4кВ від КТП-21 в с. Старі Коні | км | 522.1516 | 2.75 | 1435.917 | 2.75 | 1435.917 |  |  | 2.75 | 1435.917 | [6 empty] | амортизація
21 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-76 в c.Заозір'я | км | 531.0744 | 1.85 | 982.4876 | 1.85 | 982.4876 |  |  |  |  | 1.85 | 982.4876 |  |  |  |  | амортизація
22 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-185 в c.Заозір'я | км | 500.1398 | 1.76 | 880.246 | 1.76 | 880.246 |  |  |  |  | 1.76 | 880.246 |  |  |  |  | амортизація
23 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-48 в c.Морочне | км | 381.9838 | 4.828 | 1844.218 | 4.828 | 1844.218 |  |  |  |  | 4.828 | 1844.218 |  |  |  |  | амортизація
24 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-54 в c.Морочне | км | 408.7958 | 3.643 | 1489.243 | 3.643 | 1489.243 |  |  |  |  | 3.643 | 1489.243 |  |  |  |  | амортизація
Здолбунівський РЕМ
25 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м. Здолбунів | км | 461.1339 | 3.346 | 1542.954 | 3.346 | 1542.954 | [6 empty] | 3.346 | 1542.954 |  |  | невикористані кошти 2016 року
Корецький РЕМ
26 | ПЛ-0,4кВ від КТП-231 в с.Устя | км | 471.9938 | 3.855 | 1819.536 | 3.855 | 1819.536 | [6 empty] | 0.19 | 269.87 | 3.665 | 1549.666 | невикористані кошти 2016 року
27 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-203 в c.Самостріли | км | 469.5646 | 1.64 | 770.086 | 1.64 | 770.086 | [6 empty] | 1.64 | 770.086 |  |  | невикористані кошти 2016 року
28 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-168 в c.Самостріли | км | 406.8987 | 1.52 | 618.486 | 1.52 | 618.486 | [6 empty] | 1.52 | 618.486 |  |  | невикористані кошти 2016 року
Костопільський РЕМ
29 | ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с. Корчів'я | км | 532.2261 | 2.26 | 1202.831 | 2.26 | 1202.831 |  |  | 2.26 | 1202.831 | [6 empty] | амортизація
30 | ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе | км | 476.5259 | 2.411 | 1148.904 | 2.411 | 1148.904 |  |  | 2.411 | 1148.904 | [6 empty] | амортизація
31 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-225 в c. Тростянець | км | 519.6398 | 2.565 | 1332.876 | 2.565 | 1332.876 |  |  |  |  | 2.565 | 1332.876 |  |  |  |  | амортизація
Млинівський РЕМ
32 | ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с. Перевередів | км | 506.5318 | 2.708 | 1371.688 | 2.708 | 1371.688 |  |  | 2.708 | 1371.688 | [6 empty] | амортизація
33 | ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с. Перевередів | км | 525.0076 | 2.366 | 1242.168 | 2.366 | 1242.168 |  |  | 2.366 | 1242.168 | [6 empty] | амортизація
34 | ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с. Торговиця | шт. | 493.4789 | 2.606 | 1286.006 | 2.606 | 1286.006 |  |  | 2.606 | 1286.006 | [6 empty] | амортизація
Острозький РЕМ
35 | ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог | км | 509.9532 | 1.623 | 827.654 | 1.623 | 827.654 | [6 empty] | 1.623 | 827.654 |  |  | амортизація
36 | ПЛ-0,4кВ від ТП-026 в м. Острог | км | 488.3511 | 1.541 | 752.549 | 1.541 | 752.549 | [6 empty] | 1.541 | 752.549 |  |  | амортизація
Рівненський міський РЕМ
37 | ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м. Рівне | км | 526.9809 | 5.54 | 2919.474 | 5.54 | 2919.474 | [8 empty] | 5.54 | 2919.474 | амортизація
Рівненський РЕМ
38 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-876 в c.Колоденка | км | 498.0939 | 1.842 | 917.489 | 1.842 | 917.489 |  |  | 1.842 | 917.489 | [6 empty] | амортизація
39 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга | км | 436.6034 | 3.371 | 1471.79 | 3.371 | 1471.79 | [8 empty] | 3.371 | 1471.79 | амортизація
40 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга | км | 363.6873 | 3.556 | 1293.272 | 3.556 | 1293.272 | [8 empty] | 3.556 | 1293.272 | амортизація
41 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга | км | 453.5558 | 1.139 | 516.6 | 1.139 | 516.6 | [8 empty] | 1.139 | 516.6 | амортизація
Рокитнівський РЕМ
42 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-21 в c.Карпилівка | км | 502.9458 | 3.157 | 1587.8 | 3.157 | 1587.8 |  |  | 3.157 | 1587.8 | [6 empty] | амортизація
Сарненський РЕМ
43 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 в с.Дубки | км | 516.9689 | 3.67 | 1897.276 | 3.67 | 1897.276 | [8 empty] | 3.67 | 1897.276 | амортизація
44 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-231 в х.Зарів'я | км | 505.2757 | 2.96 | 1495.616 | 2.96 | 1495.616 | [8 empty] | 2.96 | 1495.616 | амортизація
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 0.64495 | 1998 | 1288.6101 | 1998 | 1288.6101 |  |  | 400 | 257.98 | 500 | 322.48 | 500 | 322.48 | 598 | 385.67 | інші доходи |  | ст.131-133
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | 1.1916 | 805 | 959.238 | 805 | 959.238 |  |  | 161 | 191.85 | 201 | 239.51 | 201 | 239.51 | 242 | 288.37 | інші доходи |  | ст.131-133
1.4 | Будівництво/реконструкція ПЛ-10 кВ | км | 399.3955 | 4.129 | 1649.104 | 4.129 | 1649.104 | [8 empty] | 4.129 | 1649.104 | інші доходи-622,33тис.грн., невикористані кошти ІП-2016 року - 1026,78тис.грн. |  | ст.134-136
Корецький РЕМ
1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф 118-05 "Сторожів" в м.Корець | км | 700.9726 | 0.329 | 230.62 | 0.329 | 230.62 | [8 empty] | 0.329 | 230.62 | невикористані кошти 2016 року
Рівненський РЕМ
2 | Будівництво ПЛ-10кВ оп.№254/14 ком.№19 "Обарів" - Л-120-05 "Цукрозавод" | км | 484.3027 | 1.285 | 622.329 | 1.285 | 622.329 | [8 empty] | 1.285 | 622.329 | інші доходи
Володимирецький РЕМ
3 | Винесення аварійних оділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі | км | 316.5626 | 2.515 | 796.155 | 2.515 | 796.155 | [8 empty] | 2.515 | 796.155 | невикористані кошти 2016 року
1.5 | Будівництво РТП-10/0,4кВ | шт | 323.1141 | 11 | 3554.255 | 11 | 3554.255 | [8 empty] | 11 | 3554.255 | амортизація - 2812,24тис.грн.,невикористані кошти 2016 року - 742,02тис.грн. |  | ст.136-144
Дубенський РЕМ
1 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-436 в с.Злинець | шт | 276.958 | 1 | 276.958 | 1 | 276.958 | [8 empty] | 1 | 276.958 | амортизація
Зарічненський РЕМ
2 | РТП-10/0.4кВ від ТП-236 в с.Новоріччиця | шт | 348.22 | 1 | 348.22 | 1 | 348.22 | [8 empty] | 1 | 348.22 | амортизація
Острозький РЕМ
3 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-124 в с.Верхів | шт | 279.369 | 1 | 279.369 | 1 | 279.369 | [8 empty] | 1 | 279.369 | невикористані кошти 2016 року
4 | КТП 10/0,4 кВ від КТП-59 в с.Болотківці | км | 185.301 | 1 | 185.301 | 1 | 185.301 | [8 empty] | 1 | 185.301 | амортизація
Рівненський РЕМ
5 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-169 в с.Антопіль та від КТП-317 в с.Біла Криниця | шт | 142.938 | 1 | 142.938 | 1 | 142.938 | [8 empty] | 1 | 142.938 | амортизація
6 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів | шт | 374.387 | 1 | 374.387 | 1 | 374.387 | [8 empty] | 1 | 374.387 | амортизація
7 | КТП-10/0,4 кВ КТП-284 та ЗТП-419 в с.Клєвань | шт | 231.653 | 1 | 231.653 | 1 | 231.653 | [8 empty] | 1 | 231.653 | амортизація
8 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль | шт | 683.668 | 1 | 683.668 | 1 | 683.668 | [8 empty] | 1 | 683.668 | амортизація
Рокитнівський РЕМ
9 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-86 в с.Дроздинь | шт | 391.472 | 1 | 391.472 | 1 | 391.472 | [8 empty] | 1 | 391.472 | амортизація
Сарненський РЕМ
10 | КТП-10/0.4кВ від ТП-296 в с.Цепцевичі | шт | 177.638 | 1 | 177.638 | 1 | 177.638 | [8 empty] | 1 | 177.638 | амортизація
11 | КТП-10/0.4кВ від ТП-507 в с.Велике Вербче | шт | 462.651 | 1 | 462.651 | 1 | 462.651 | [8 empty] | 1 | 462.651 | невикористані кошти 2016 року
1.6 | Реконструкція КЛ-6-10кВ: | км | 836.132 | 12.966 | 10841.288 | 12.966 | 10841.288 |  |  |  |  | 2.97 | 2481.48 | 4.995 | 4183.15 | 5.001 | 4176.658 | невикористані кошти 2016 року-4109,98тис.грн., інші доходи - 6731,3тис.грн. |  | ст.144-148
Володимирецький РЕМ
1 | КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець | км | 732.8426 | 1.976 | 1448.097 | 1.976 | 1448.097 | [8 empty] | 1.976 | 1448.097 | невикористані кошти 2016 року
2 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км | 494.9144 | 2.84 | 1405.557 | 2.84 | 1405.557 |  |  |  |  | 2.84 | 1405.557 |  |  |  |  | невикористані кошти 2016 року
3 | КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км | 1426.0272 | 0.881 | 1256.33 | 0.881 | 1256.33 | [8 empty] | 0.881 | 1256.33 | невикористані кошти 2016 року
Рівненський міський РЕМ
4 | КЛ-10кВ ПС Східна – РП-30 в м.Рівне | км | 792.9611 | 3.16 | 2505.757 | 3.16 | 2505.757 | [6 empty] | 1.95 | 1779.071 | 1.21 | 726.686 | інші доходи
5 | КЛ-10кВ ПС "Східна "– ТП-127 в м.Рівне | км | 1096.0636 | 3.175 | 3480.002 | 3.175 | 3480.002 |  |  |  |  | 0.13 | 1075.923 | 3.045 | 2404.079 |  |  | інші доходи
6 | КЛ-10 кВ від КРУН-10 кВ ПС-110/10 кВ „Південна” м.Рівне | км | 798.2281 | 0.934 | 745.545 | 0.934 | 745.545 | [8 empty] | 0.934 | 745.545 | інші доходи
1.7 | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | шт | 29.3797 | 90 | 2644.175 | 90 | 2644.175 | [8 empty] | 90 | 2644.175 | амортизація |  | ст.149-150
Березнівський РЕМ
1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-197 в с.Антонівка | шт | 19.1859 | 1 | 19.1859 | 1 | 19.1859 | [8 empty] | 1 | 19.1859
2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-198 в с.Антонівка | шт | 30.8377 | 1 | 30.8377 | 1 | 30.8377 | [8 empty] | 1 | 30.8377
3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 в м.Березне | шт | 41.5025 | 1 | 41.5025 | 1 | 41.5025 | [8 empty] | 1 | 41.5025
4 | Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ від ТП-49 в с.Балашівка | шт | 14.8275 | 1 | 14.8275 | 1 | 14.8275 | [8 empty] | 1 | 14.8275
5 | Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ від ТП-99 в с.Кам'янка | шт | 14.8349 | 1 | 14.8349 | 1 | 14.8349 | [8 empty] | 1 | 14.8349
6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с.Яцьковичі | шт | 30.9413 | 1 | 30.9413 | 1 | 30.9413 | [8 empty] | 1 | 30.9413
7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-139 в с.Яцьковичі | шт | 31.0901 | 1 | 31.0901 | 1 | 31.0901 | [8 empty] | 1 | 31.0901
8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-150 в с.Малинськ | шт | 34.6395 | 1 | 34.6395 | 1 | 34.6395 | [8 empty] | 1 | 34.6395
Володимирецький РЕМ
9 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» між опорами №1-126 | шт | 63.82 | 1 | 63.82 | 1 | 63.82 | [8 empty] | 1 | 63.82
10 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-36 в с.Рудка | шт | 30.9234 | 1 | 30.9234 | 1 | 30.9234 | [8 empty] | 1 | 30.9234
11 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-129 в с.Хиночі | шт | 41.5666 | 1 | 41.5666 | 1 | 41.5666 | [8 empty] | 1 | 41.5666
12 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-146 в с.М.Телковичі | шт | 26.768 | 1 | 26.768 | 1 | 26.768 | [8 empty] | 1 | 26.768
13 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-70 в с.Нетреба | шт | 27.3342 | 1 | 27.3342 | 1 | 27.3342 | [8 empty] | 1 | 27.3342
14 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-131 в с.Радижево | шт | 20.5339 | 1 | 20.5339 | 1 | 20.5339 | [8 empty] | 1 | 20.5339
15 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-132 в с.Радижево | шт | 27.7445 | 1 | 27.7445 | 1 | 27.7445 | [8 empty] | 1 | 27.7445
Гощанський РЕМ
16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-25 с. Мятин | шт | 33.5113 | 1 | 33.5113 | 1 | 33.5113 | [8 empty] | 1 | 33.5113
17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-86 смт. Гоща | шт | 30.9546 | 1 | 30.9546 | 1 | 30.9546 | [8 empty] | 1 | 30.9546
18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-11 с. Зарічне | шт | 32.2984 | 1 | 32.2984 | 1 | 32.2984 | [8 empty] | 1 | 32.2984
19 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-67 с. Федорівка | шт | 20.186 | 1 | 20.186 | 1 | 20.186 | [8 empty] | 1 | 20.186
20 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-113 с. Федорівка | шт | 33.8767 | 1 | 33.8767 | 1 | 33.8767 | [8 empty] | 1 | 33.8767
Дубенський РЕМ
21 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-13 в м. Дубно | шт | 41.0041 | 1 | 41.0041 | 1 | 41.0041 | [8 empty] | 1 | 41.0041
22 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-433 в с. Судобичі | шт | 25.7958 | 1 | 25.7958 | 1 | 25.7958 | [8 empty] | 1 | 25.7958
23 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-432 в с. Судобичі | шт | 19.1469 | 1 | 19.1469 | 1 | 19.1469 | [8 empty] | 1 | 19.1469
24 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-474 в с. Мирогоща | шт | 33.2124 | 1 | 33.2124 | 1 | 33.2124 | [8 empty] | 1 | 33.2124
25 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-238 в с. Повча | шт | 24.5618 | 1 | 24.5618 | 1 | 24.5618 | [8 empty] | 1 | 24.5618
26 | Будівництво КЛ-10 кВ від ПЛ-10 кВ Л 66-20 до ПЛ-10кВ Л-66-08 в м.Дубно | шт | 13.612 | 1 | 13.612 | 1 | 13.612 | [8 empty] | 1 | 13.612
27 | Будівництво КЛ-10 кВ від ТП-2003 до ТП-422 в м.Дубно | шт | 14.68 | 1 | 14.68 | 1 | 14.68 | [8 empty] | 1 | 14.68
28 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-417 в с. Привільне | шт | 19.6454 | 1 | 19.6454 | 1 | 19.6454 | [8 empty] | 1 | 19.6454
Дубровицький РЕМ
29 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП –224 в с. Орв’яниця | шт | 33.5731 | 1 | 33.5731 | 1 | 33.5731 | [8 empty] | 1 | 33.5731
30 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-53 в с. Залужжя | шт | 25.2874 | 1 | 25.2874 | 1 | 25.2874 | [8 empty] | 1 | 25.2874
31 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-51 в с. Біле | шт | 31.2988 | 1 | 31.2988 | 1 | 31.2988 | [8 empty] | 1 | 31.2988
32 | Зарічненський РЕМ | шт |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
33 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в c.Радове | шт | 42.563 | 1 | 42.563 | 1 | 42.563 | [8 empty] | 1 | 42.563
34 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-324 в c.Радове | шт | 25.3134 | 1 | 25.3134 | 1 | 25.3134 | [8 empty] | 1 | 25.3134
35 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-115 в c.Серники | шт | 33.7642 | 1 | 33.7642 | 1 | 33.7642 | [8 empty] | 1 | 33.7642
36 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-28 в смт.Зарічне | шт | 23.4352 | 1 | 23.4352 | 1 | 23.4352 | [8 empty] | 1 | 23.4352
Здолбунівський РЕМ
37 | Реконструкція КЛ-6 кВ ПС110/35/6 кВ ЦШК - ТП62 м.Здолбунів | шт | 24.18 | 1 | 24.18 | 1 | 24.18 | [8 empty] | 1 | 24.18
38 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-1 в м. Здолбунів | шт | 30.6533 | 1 | 30.6533 | 1 | 30.6533 | [8 empty] | 1 | 30.6533
Корецький РЕМ
39 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-129 в с.Стовпин | шт | 20.357 | 1 | 20.357 | 1 | 20.357 | [8 empty] | 1 | 20.357
40 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-152 в с.Крилів | шт | 31.2514 | 1 | 31.2514 | 1 | 31.2514 | [8 empty] | 1 | 31.2514
41 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-160 в с.Крилів | шт | 26.5253 | 1 | 26.5253 | 1 | 26.5253 | [8 empty] | 1 | 26.5253
Костопільський РЕМ
42 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в м. Костопіль | шт | 44.785 | 1 | 44.785 | 1 | 44.785 | [8 empty] | 1 | 44.785
43 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-308 в м. Костопіль | шт | 40.1893 | 1 | 40.1893 | 1 | 40.1893 | [8 empty] | 1 | 40.1893
44 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-348 в м. Костопіль | шт | 32.2236 | 1 | 32.2236 | 1 | 32.2236 | [8 empty] | 1 | 32.2236
45 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-371 в м. Костопіль | шт | 31.9465 | 1 | 31.9465 | 1 | 31.9465 | [8 empty] | 1 | 31.9465
46 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-311 в м. Костопіль | шт | 33.5182 | 1 | 33.5182 | 1 | 33.5182 | [8 empty] | 1 | 33.5182
47 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-315 в м. Костопіль | шт | 24.7343 | 1 | 24.7343 | 1 | 24.7343 | [8 empty] | 1 | 24.7343
Млинівський РЕМ
48 | Будівництво ПЛ-10кВ від Л-40-04 "Княгинин" до Л-05-01 "Лисин" | шт | 29.13 | 1 | 29.13 | 1 | 29.13 | [8 empty] | 1 | 29.13
49 | Будівництво ПЛ-10кВ від Л-07-04 "Остріїв" до Л-09-01 "Городниця" | шт | 27.52 | 1 | 27.52 | 1 | 27.52 | [8 empty] | 1 | 27.52
50 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-397 в с.Посників | шт | 26.3243 | 1 | 26.3243 | 1 | 26.3243 | [8 empty] | 1 | 26.3243
51 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-294 в с.Острожець | шт | 25.8095 | 1 | 25.8095 | 1 | 25.8095 | [8 empty] | 1 | 25.8095
52 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-513 в с.Баболоки | шт | 26.1894 | 1 | 26.1894 | 1 | 26.1894 | [8 empty] | 1 | 26.1894
53 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-430 в смт.Млинів | шт | 40.7816 | 1 | 40.7816 | 1 | 40.7816 | [8 empty] | 1 | 40.7816
54 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-545 в с.Новоукраїнка | шт | 26.4585 | 1 | 26.4585 | 1 | 26.4585 | [8 empty] | 1 | 26.4585
Острозький РЕМ
55 | Реконструкція ПЛ 10 кВ ф.73-01 "Місто" м.Острог | шт | 38.13 | 1 | 38.13 | 1 | 38.13 | [8 empty] | 1 | 38.13
56 | Реконструкція ПЛ-0.4 від КТП-240 в с.Оженіно | шт | 24.8093 | 1 | 24.8093 | 1 | 24.8093 | [8 empty] | 1 | 24.8093
57 | Реконструкція ПЛ-10кВ ф-33 "Країв" в с. Оженіно | шт | 39.6049 | 1 | 39.6049 | 1 | 39.6049 | [8 empty] | 1 | 39.6049
58 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-16 в с.Черняхів | шт | 33.7427 | 1 | 33.7427 | 1 | 33.7427 | [8 empty] | 1 | 33.7427
59 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-208 в с.Могиляни | шт | 29.7671 | 1 | 29.7671 | 1 | 29.7671 | [8 empty] | 1 | 29.7671
60 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-03 м.Острог | шт | 29.7386 | 1 | 29.7386 | 1 | 29.7386 | [8 empty] | 1 | 29.7386
61 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-01 в м.Острог | шт | 32.0823 | 1 | 32.0823 | 1 | 32.0823 | [8 empty] | 1 | 32.0823
62 | Реконструкція КЛ-10кВ ЗТП-032-- ЗТП-038 ф.73-14 "Місто" | шт | 36.9353 | 1 | 36.9353 | 1 | 36.9353 | [8 empty] | 1 | 36.9353
Радивилівський РЕМ
61 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-01-04 "Місто" від оп.94 до оп.101 | шт | 15.1168 | 1 | 15.1168 | 1 | 15.1168 | [8 empty] | 1 | 15.1168
62 | Рівненський міський РЕМ | шт |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
63 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-219 в м.Рівне | шт | 45.2657 | 1 | 45.2657 | 1 | 45.2657 | [8 empty] | 1 | 45.2657
64 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-86 в м.Рівне | шт | 59.7636 | 1 | 59.7636 | 1 | 59.7636 | [8 empty] | 1 | 59.7636
65 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-84 в м.Рівне | шт | 27.8402 | 1 | 27.8402 | 1 | 27.8402 | [8 empty] | 1 | 27.8402
66 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-148 в м.Рівне | шт | 32.9689 | 1 | 32.9689 | 1 | 32.9689 | [8 empty] | 1 | 32.9689
67 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-152 в м.Рівне | шт | 32.2834 | 1 | 32.2834 | 1 | 32.2834 | [8 empty] | 1 | 32.2834
Рівненський РЕМ
68 | Будівництво КЛ-10 кВ від ПС "Південна" до ЗТП-890 в с.Колоденка | шт | 22.3114 | 1 | 22.3114 | 1 | 22.3114 | [8 empty] | 1 | 22.3114
69 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп. 237 ПЛ 10кВ Л-12-08 «Жобрин» до ТП-797 в с.Мочулки | шт | 37.19 | 1 | 37.19 | 1 | 37.19 | [8 empty] | 1 | 37.19
70 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп. 201 ПЛ 10кВ Л-12-05 «Михалівка» до ПС 35/10 "Карпилівка" | шт | 29.38 | 1 | 29.38 | 1 | 29.38 | [8 empty] | 1 | 29.38
71 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в c. Козлин | шт | 32.475 | 1 | 32.475 | 1 | 32.475 | [8 empty] | 1 | 32.475
72 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-316 в c. Решуцьк | шт | 26.6968 | 1 | 26.6968 | 1 | 26.6968 | [8 empty] | 1 | 26.6968
73 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в c. Глинки | шт | 37.5943 | 1 | 37.5943 | 1 | 37.5943 | [8 empty] | 1 | 37.5943
74 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-357 в c. Глинки | шт | 22.2491 | 1 | 22.2491 | 1 | 22.2491 | [8 empty] | 1 | 22.2491
75 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в c.Новостав | шт | 30.3029 | 1 | 30.3029 | 1 | 30.3029 | [8 empty] | 1 | 30.3029
76 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-27 в c. Сухівці | шт | 30.7164 | 1 | 30.7164 | 1 | 30.7164 | [8 empty] | 1 | 30.7164
77 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 в х. Кривуша | шт | 30.7382 | 1 | 30.7382 | 1 | 30.7382 | [8 empty] | 1 | 30.7382
Рокитнівський РЕМ
78 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-290 в с.Хміль | шт | 23.0886 | 1 | 23.0886 | 1 | 23.0886 | [8 empty] | 1 | 23.0886
79 | Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП-48 в с.Карпилівка | шт | 23.8711 | 1 | 23.8711 | 1 | 23.8711 | [8 empty] | 1 | 23.8711
80 | Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП-194 в с.Глинне | шт | 23.5726 | 1 | 23.5726 | 1 | 23.5726 | [8 empty] | 1 | 23.5726
Сарненський РЕМ
81 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-2 в м.Сарни | шт | 13.4163 | 1 | 13.4163 | 1 | 13.4163 | [8 empty] | 1 | 13.4163
82 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-32 в м.Сарни | шт | 20.4074 | 1 | 20.4074 | 1 | 20.4074 | [8 empty] | 1 | 20.4074
83 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-474 с.Підгірник | шт | 22.6774 | 1 | 22.6774 | 1 | 22.6774 | [8 empty] | 1 | 22.6774
84 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-187 м.Сарни | шт | 20.0135 | 1 | 20.0135 | 1 | 20.0135 | [8 empty] | 1 | 20.0135
85 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-497 в с.Двірець | шт | 22.5223 | 1 | 22.5223 | 1 | 22.5223 | [8 empty] | 1 | 22.5223
86 | Реконструкція КЛ-10кВ від ПС35/10кВ №75 «Льонозавод» КРУН-10кВ ком№17 «Продтовари» - до ЗТП-79 | шт | 15.27 | 1 | 15.27 | 1 | 15.27 | [8 empty] | 1 | 15.27
87 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-476 в с.Яблунька | шт | 37.3282 | 1 | 37.3282 | 1 | 37.3282 | [8 empty] | 1 | 37.3282
88 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-478 в с.Яблунька | шт | 28.7313 | 1 | 28.7313 | 1 | 28.7313 | [8 empty] | 1 | 28.7313
89 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-42 в м.Сарни | шт | 33.1296 | 1 | 33.1296 | 1 | 33.1296 | [8 empty] | 1 | 33.1296
90 | Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-567 в с.Немовичі | шт | 25.5963 | 1 | 25.5963 | 1 | 25.5963 | [8 empty] | 1 | 25.5963
1.8 | Експертиза проектів | шт | 4.5184 | 44 | 198.8079 | 44 | 198.8079 | [8 empty] | 44 | 198.8079 | інші доходи |  | ст.149-150
1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в с.Бистричі | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-121 в с.Любахи | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-116 в с.Діброва | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-51 в с.Кошмаки | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-217 в с.Микитичі | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-354 в с.Зелений Гай | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-340 в м.Дубровиця | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-30 в с.Бережки | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в с.П'ятигори | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-241 в с.Лісопіль | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-405 в с.Рокитне | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Набережне | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-214 в с.Глибока Долина | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-465 в с.Товпижин | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с.Новомалин | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
19 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-126 в с.Точевики | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
20 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-031 в м.Острог | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
21 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в м.Радивилів | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
22 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м.Рівне | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
23 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бронники | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
24 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-282 в с.Забороль | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
25 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Переділи | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
26 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-73 в с.Залав'я | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
27 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-18 в с.Біловіж | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
28 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-107 в с.Біловіж | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
29 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Березове | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
30 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-280 в с.Михнівка | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
31 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-277 в с.Гута-Перейма | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
32 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-423 в с.Корост | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
33 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-42 в м.Острог | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
34 | Встановлення РТП від ТП-251 в с.Дроздинь | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
35 | Встановлення РТП від ТП-236 в с.Новоріччиця | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
36 | Встановлення РТП від ТП-299 в м.Дубровиця | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
37 | Встановлення РТП від ТП-300 в м.Рівне | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
38 | Реконструкція РП-4 в м.Рівне | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
39 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
40 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
41 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
42 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
43 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-35 в с.Горбаків | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
44 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в с.Заруддя | шт | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | [8 empty] | 1 | 4.5184
1.9 | Експертиза проекту будівництва ПС 110 Центральна | шт | 340.176 | 1 | 340.176 | 1 | 340.176 | [8 empty] | 1 | 340.175 | інші доходи |  | ст.151
1.1 | Виготовлення проекту реконструкції ПС-110/20 кВ «Здолбунів-місто» | шт | 2719.206 | 1 | 2719.206 | 1 | 2719.206 | [8 empty] | 1 | 2719.209 | амортизація - 1055,31тис.грн., інші доходи-1663,9тис.грн. |  | ст.151
1.11 | Реконструкція ПС110/10 "Східна" -заміна відокремлювачів та короткозамикачів 110 кВ Т-1.Т-2 на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорним захистом | шт | 3944 | 2 | 7888 | 2 | 7888 | [6 empty] | 1 | 3944 | 1 | 3944 | інші доходи |  | ст.152
| Демонтажні роботи | шт | 56.823 | 2 | 113.646 | 2 | 113.646 | [6 empty] | 1 | 56.823 | 1 | 56.823
| Будівельно-монтажні роботи | шт | 1572.451 | 2 | 3144.902 | 2 | 3144.902 | [6 empty] | 1 | 1572.451 | 1 | 1572.451
| блок елегазового вимикача | шт | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | [6 empty] | 1 | 1000 | 1 | 1000
| Блок розєднувача | шт | 365.901 | 2 | 731.802 | 2 | 731.802 | [6 empty] | 1 | 365.901 | 1 | 365.901
| блок трансформаторів струму | шт | 631 | 2 | 1262 | 2 | 1262 | [6 empty] | 1 | 631 | 1 | 631
| Блок ЗОН | шт | 92.14 | 2 | 184.28 | 2 | 184.28 | [6 empty] | 1 | 92.14 | 1 | 92.14
| Блок ОПН | шт | 180 | 2 | 360 | 2 | 360 | [6 empty] | 1 | 180 | 1 | 180
| телемеханіка | шт | 33.805 | 2 | 67.61 | 2 | 67.61 | [6 empty] | 1 | 33.805 | 1 | 33.805
| Iзолятор лінійний ЛКЦ-70/110-2-03 | шт | 0.99 | 24 | 23.76 | 24 | 23.76 | [6 empty] | 12 | 11.88 | 12 | 11.88
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 97972.1906 |  | 97972.1906 |  |  |  | 17731.897 |  | 22013.5656 |  | 26318.594 |  | 31908.1379
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу-СМАРТ) | шт | 1.25 | 12640 | 15798.7521 | 12640 | 15798.7521 |  |  | 2432 | 3040 | 3040 | 3800 | 3040 | 3800 | 4128 | 5158.75 | невикористані кошти 2016 року - 2942,4тис.грн., інші доходи - 12856,35тис.грн. |  | ст.153-154
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу-СМАРТ) | шт | 2.7 | 1283 | 3464.1 | 1283 | 3464.1 |  |  | 220 | 594 | 275 | 742.5 | 275 | 742.5 | 513 | 1385.1 | невикористані кошти 2016 року - 1039,5тис.грн., інші доходи - 2424,6тис.грн. |  | ст.153-154
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | 12.5 | 43 | 537.5 | 43 | 537.5 |  |  | 7 | 87.5 | 8 | 100 | 8 | 100 | 20 | 250 | невикористані кошти 2016 року - 100тис.грн., інші доходи - 437,5тис.грн. |  | ст.153-154
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | 20.8 | 57 | 1185.6 | 57 | 1185.6 |  |  | 11 | 228.8 | 14 | 291.2 | 14 | 291.2 | 18 | 374.4 | невикористані кошти 2016 року - 270,4тис.грн., інші доходи - 915,2тис.грн. |  | ст.153-154
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | 3.025 | 164 | 496.1 | 164 | 496.1 |  |  | 31 | 93.775 | 38 | 114.95 | 38 | 114.95 | 57 | 172.425 | невикористані кошти 2016 року - 42,35тис.грн., інші доходи - 453,75тис.грн. |  | ст.153-154
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | 0.70264 | 492 | 345.6979 | 492 | 345.6979 |  |  | 93 | 65.3453 | 114 | 80.1007 | 114 | 80.1007 | 171 | 120.1511 | невикористані кошти 2016 року - 29,51., інші доходи - 316,19тис.грн. |  | ст.153-154
Всього |  |  |  |  | 21827.75 |  | 21827.75 |  |  |  | 4109.4203 |  | 5128.7507 |  | 5128.7507 |  | 7460.8261
Заміна приладів обліку власними силами:
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.5855 | 1998 | 1169.829 | 1998 | 1169.829 |  |  | 400 | 234.2 | 500 | 292.75 | 500 | 292.75 | 598 | 350.129 | інші доходи |  | ст.154-155
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | 0.56227 | 805 | 452.6274 | 805 | 452.6274 |  |  | 161 | 90.5255 | 201 | 113.0163 | 201 | 113.0163 | 242 | 136.071 | інші доходи |  | ст.154-155
Всього |  |  |  |  | 1622.4563 |  | 1622.4563 |  |  |  | 324.7255 |  | 405.7663 |  | 405.7663 |  | 486.2
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 23450.2063 |  | 23450.2063 |  | 0 |  | 4434.1458 |  | 5534.517 |  | 5534.517 |  | 7947.0261
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) | шт | 659.78 | 1 | 659.78 | 1 | 659.78 |  |  |  |  | 1 | 659.78 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.155-156
3.2 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом | шт | 169.4 | 2 | 338.8 | 1 | 338.8 |  |  |  |  | 2 | 338.8 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.155-156
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 998.58 |  | 998.58 |  | 0 |  | 0 |  | 998.58 |  | 0 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 20 | 79 | 1580 | 3 | 63 | 76 | 1517 | 79 | 1580 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.156-157
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad | шт | 22 | 6 | 132 | 6 | 132 | 3 |  | 6 | 132 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.157
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ Pro M512dw | шт | 25 | 12 | 300 | 6 | 150 | 6 | 150 | 12 | 300 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.157-158
Всього |  |  |  |  | 2012 |  | 345 |  | 1667 |  | 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Сервер HP Blade BL460C Gen9 E5-2640 2CPU, 128GB RAM, 10Gbps FLB | шт | 197.95 | 1 | 197.95 | 1 | 197.95 |  |  |  |  | 1 | 197.95 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.158
4.5 | Комутатор Cisco Catalyst 3850 з опціями | шт | 348 | 2 | 696 | 1 | 348 | 1 | 348 |  |  | 2 | 696 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.158-159
4.6 | Мережевий шлюз | шт | 491 | 1 | 491 |  |  | 1 | 491 | 1 | 491 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.159
Всього |  |  |  |  | 1384.95 |  | 545.95 |  | 839 |  | 491 |  | 893.95 |  | 0 |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | 688.5 | 1 | 688.5 | 1 | 688.5 |  |  | 1 | 688.5 | [6 empty] | інші доходи |  | ст.159
Всього |  |  |  |  | 688.5 |  | 688.5 |  | 0 |  | 688.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 4085.45 |  | 1579.45 |  | 2506 |  | 3191.5 |  | 893.95 |  | 0 |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | Мульчер на базі ХТЗ-150К-15 | шт | 2059.37 | 1 | 2059.37 | 1 | 2059.37 |  |  |  |  | 1 | 2059.37 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.160
6.2 | ТК-U-3909 ВП6 | шт | 352 | 13 | 4576 | 13 | 4576 |  |  | 4 | 1408 | 5 | 1760 | 4 | 1408 |  |  | інші доходи |  | ст.160
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 6635.37 |  | 6635.37 |  | 0 |  | 1408 |  | 3819.37 |  | 1408 |  | 0
7. Інше
7.1 | Висоторіз SHTIL HT-103 | шт | 16.25 | 11 | 178.75 | 11 | 178.75 |  |  | 10 | 162.5 | 1 | 16.25 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.161
7.2 | Мотокоса SHTIL FS-250 | шт | 10.83 | 9 | 97.47 | 9 | 97.47 |  |  | 5 | 54.15 | 4 | 43.32 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.161
7.3 | Драбина ДСС-1 | шт | 97.535 | 1 | 97.535 | 1 | 97.535 |  |  |  |  | 1 | 97.535 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.161
7.4 | Індікатор працездатності схем обліку 6,5 кВт (13935838.000003-01 КЕ, Ктт) | шт | 11.7 | 1 | 11.7 | 1 | 11.7 |  |  |  |  | 1 | 11.7 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.162
7.5 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 | шт | 28.3 | 1 | 28.3 | 1 | 28.3 |  |  |  |  | 1 | 28.3 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.162
7.6 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) | шт | 14 | 7 | 98 | 7 | 98 |  |  |  |  | 7 | 98 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.162
7.7 | Верстат для згинання арматури "С – 146Б" | шт | 70.03 | 1 | 70.03 | 1 | 70.03 |  |  |  |  | 1 | 70.03 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.162-163
7.8 | Бензогенератор Honda EG5500CXS | шт | 38.33 | 1 | 38.33 | 1 | 38.33 |  |  |  |  | 1 | 38.33 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.163
7.9 | Відбійний молоток Bosch Professional GSH 11E | шт | 16.084 | 1 | 16.084 | 1 | 16.084 |  |  |  |  | 1 | 16.084 |  |  |  |  | інші доходи |  | ст.163-164
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 636.199 |  | 636.199 |  | 0 |  | 216.65 |  | 419.549 |  | 0 |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | 133777.9959 |  | 131271.9959 |  | 2506 |  | 26982.1928 |  | 33679.5316 |  | 33261.111 |  | 39855.164
*Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Голова правління ___________________ |  |  |  | Невмержицький Сергій Миколайович
| (або особа, яка виконує його обовязки) (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" 22 " Листопада 2018 р.
М. П.

## 7. Інновації
Продовження додатка 1
7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис. грн без ПДВ) | Усього |  |  | Джерело фінансування | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн без ПДВ | економічний ефект (окупність в роках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Усього по розділу 1:
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Усього по розділу 2:
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3:
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Усього по розділу 4:
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5:
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу 6:
7. Інше
Усього по розділу 7:
Усього по програмі