## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2018-01-01 | до | 2018-12-31
Прогнозний період | з | 2018-01-01 | до | 2018-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-грудень 2018 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2018 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на ІV квартали (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 12 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 97972.1956 | 97972.1956 | 97510.7003 | 97510.7007 | 99.53% | 461.4953
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 23450.2052 | 23450.2052 | 23904.168 | 23904.168 | 101.9% | -453.9628
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 998.58 | 998.58 | 917.87 | 917.87 | 91.92% | 80.71
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 4085.45 | 4085.45 | 4041.6273 | 4041.6273 | 98.93% | 43.8227
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 6635.37 | 6635.37 | 6141.25 | 6141.25 | 92.55% | 494.12
7 | Інше | 636.196 | 636.196 | 712.2045 | 712.2045 | 111.9% | -76.0085
Усього |  | 133777.9968 | 133777.9968 | 133227.8201 | 133227.8204 | 99.59% | 550.1767
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "05 " липня 2019 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-грудень 2018 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2018 рік |  |  |  | Заплановано на ІV квартал (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | Невикористані кошти 2016 - 4751,06 амортизація - 61138,27 | 489.5996 | 134.578 | 65889.3306 | 134.578 | 65889.3306 | 489.4816 | 134.578 | 65873.4588 | 134.578 | 65873.4588 | Розпорядження №124, №131, №152, №195, №202, №207 | 0 | 15.8718 | -0.02409% | ТОВ БК Технорембуд, ТзОВ ВП Електросервіс, ПрАТ "Електро", ТзОВ "Проминвестбуд"
Березнівський РЕМ
1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с. Поліське | км | амортизація | 448.8309 | 6.421 | 2881.943 | 6.421 | 2881.943 | 448.6494 | 6.421 | 2880.778 | 6.421 | 2880.778 | Розпорядження №195 | 0 | 1.165 | -0.04042% | ТОВ БК Технорембуд
2 | ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с. Поліське | км | амортизація | 488.7011 | 6.851 | 3348.091 | 6.851 | 3348.091 | 488.6333 | 6.851 | 3347.627 | 6.851 | 3347.627 | Розпорядження №202 | 0 | 0.464 | -0.01386% | ТОВ БК Технорембуд
3 | ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с. Маринин | км | амортизація | 514.4862 | 5.218 | 2684.589 | 5.218 | 2684.589 | 514.3309 | 5.218 | 2683.7788 | 5.218 | 2683.7788 | Розпорядження №131 | 0 | 0.81016 | -0.03018% | ТзОВ ВП "Електросервіс"
Володимирецький РЕМ
4 | ПЛ-0,4кВ від КТП-138 в с. Іванчі | км | амортизація | 519.6577 | 3.082 | 1601.585 | 3.082 | 1601.585 | 519.6593 | 3.082 | 1601.59 | 3.082 | 1601.59 | Розпорядження №195 | 0 | -0.005 | 0.0003122% | ТОВ БК Технорембуд
5 | ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с. Іванчі | км | амортизація | 473.7777 | 3.244 | 1536.935 | 3.244 | 1536.935 | 473.3736 | 3.244 | 1535.624 | 3.244 | 1535.624 | Розпорядження №195 | 0 | 1.311 | -0.0853% | ТОВ БК Технорембуд
6 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 в м. Вараш | км | амортизація | 547.5938 | 1.785 | 977.455 | 1.785 | 977.455 | 547.5938 | 1.785 | 977.455 | 1.785 | 977.455 | Розпорядження №207 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
7 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-59 в с. Зелениця | км | амортизація | 563.1655 | 3.16 | 1779.603 | 3.16 | 1779.603 | 563.1646 | 3.16 | 1779.6 | 3.16 | 1779.6 | Розпорядження №152 | 0 | 0.003 | -0.0001686% | ТзОВ "Проминвестбуд"
8 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-306 в с. Кідри | км | амортизація | 526.3084 | 1.07 | 563.15 | 1.07 | 563.15 | 526.3084 | 1.07 | 563.15 | 1.07 | 563.15 | Розпорядження №195 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
9 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 в с. Кідри | км | амортизація | 566.0942 | 1.38 | 781.21 | 1.38 | 781.21 | 566.0942 | 1.38 | 781.21 | 1.38 | 781.21 | Розпорядження №195 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
Гощанський РЕМ
10 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-79 в cмт. Гоща | км | амортизація | 579.2579 | 2.71 | 1569.789 | 2.71 | 1569.789 | 579.2579 | 2.71 | 1569.789 | 2.71 | 1569.789 | Розпорядження №195 | 0 | 0 | 0% | ПрАТ "Електро"
11 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 в с.Тучин | км | амортизація | 530.4692 | 3.485 | 1848.685 | 3.485 | 1848.685 | 530.4692 | 3.485 | 1848.685 | 3.485 | 1848.685 | Розпорядження №152 | 0 | -8.3333e-06 | 4.508e-07% | ПрАТ "Електро"
12 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-62 в cмт. Гоща | км | амортизація | 526.5706 | 1.02 | 537.102 | 1.02 | 537.102 | 526.5706 | 1.02 | 537.102 | 1.02 | 537.102 | Розпорядження №195 | 0 | 0 | 0% | ПрАТ "Електро"
13 | ПЛ-0,4кВ від КТП-149 в с. Мощони | км | амортизація | 376.4383 | 4.1 | 1543.397 | 4.1 | 1543.397 | 376.439 | 4.1 | 1543.4 | 4.1 | 1543.4 | Розпорядження №152 | 0 | -0.003 | 0.0001944% | ПрАТ "Електро"
14 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків | км | амортизація | 413.209 | 2.091 | 864.02 | 2.091 | 864.02 | 412.1535 | 2.091 | 861.813 | 2.091 | 861.813 | Розпорядження №207 | 0 | 2.207 | -0.2554% | ТОВ ЗЕС
Дубенський РЕМ
15 | ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м. Дубно | км | амортизація | 557.1947 | 3.308 | 1843.2 | 3.308 | 1843.2 | 556.9927 | 3.308 | 1842.532 | 3.308 | 1842.532 | Розпорядження №195 | 0 | 0.668 | -0.03624% | ТОВ Елікон
16 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-428 в c. Плоска | км | амортизація | 492.4909 | 3.976 | 1958.144 | 3.976 | 1958.144 | 492.162 | 3.976 | 1956.836 | 3.976 | 1956.836 | Розпорядження №131 | 0 | 1.308 | -0.0668% | ТОВ Елікон
Зарічненський РЕМ
17 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-19 в c. Іванчиці | км | амортизація | 537.1609 | 4.505 | 2419.91 | 4.505 | 2419.91 | 537.1609 | 4.505 | 2419.91 | 4.505 | 2419.91 | Розпорядження №131 | 0 | 3.3333e-08 | -1.377e-09% | ТзОВ "Проминвестбуд"
18 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-244 в c. Іванчиці | км | амортизація | 495.832 | 5.095 | 2526.264 | 5.095 | 2526.264 | 495.832 | 5.095 | 2526.264 | 5.095 | 2526.264 | Розпорядження №202 | 0 | -6.6667e-06 | 2.639e-07% | ТзОВ "Проминвестбуд"
19 | ПЛ-0,4кВ від КТП-22 в с. Старі Коні | км | амортизація | 553.8073 | 3.57 | 1977.092 | 3.57 | 1977.092 | 553.8073 | 3.57 | 1977.092 | 3.57 | 1977.092 | Розпорядження №202 | 0 | 0 | 0% | ТзОВ "Проминвестбуд"
20 | ПЛ-0,4кВ від КТП-21 в с. Старі Коні | км | амортизація | 522.1516 | 2.75 | 1435.917 | 2.75 | 1435.917 | 522.1516 | 2.75 | 1435.917 | 2.75 | 1435.917 | Розпорядження №202 | 0 | 0 | 0% | ТзОВ "Проминвестбуд"
21 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-76 в c.Заозір'я | км | амортизація | 531.0744 | 1.85 | 982.4876 | 1.85 | 982.4876 | 531.0749 | 1.85 | 982.4886 | 1.85 | 982.4886 | Розпорядження №131 | 0 | -0.001 | 0.0001018% | ТзОВ "Проминвестбуд"
22 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-185 в c.Заозір'я | км | амортизація | 500.1398 | 1.76 | 880.246 | 1.76 | 880.246 | 500.1398 | 1.76 | 880.246 | 1.76 | 880.246 | Розпорядження №131 | 0 | 0 | 1.137e-14% | ТзОВ "Проминвестбуд"
23 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-48 в c.Морочне | км | амортизація | 381.9838 | 4.828 | 1844.218 | 4.828 | 1844.218 | 381.6978 | 4.828 | 1842.837 | 4.828 | 1842.837 | Розпорядження №195 | 0 | 1.381 | -0.07488% | ТзОВ "Проминвестбуд"
24 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-54 в c.Морочне | км | амортизація | 408.7958 | 3.643 | 1489.243 | 3.643 | 1489.243 | 408.697 | 3.643 | 1488.883 | 3.643 | 1488.883 | Розпорядження №195 | 0 | 0.36 | -0.02417% | ТзОВ "Проминвестбуд"
Здолбунівський РЕМ
25 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м. Здолбунів | км | невикористані кошти 2016 | 461.1339 | 3.346 | 1542.954 | 3.346 | 1542.954 | 461.1339 | 3.346 | 1542.954 | 3.346 | 1542.954 | Розпорядження №207 | 0 | 0 | -1.233e-14% | ТзОВ "Проминвестбуд"
Корецький РЕМ
26 | ПЛ-0,4кВ від КТП-231 в с.Устя | км | невикористані кошти 2016 | 471.9938 | 3.855 | 1819.536 | 3.855 | 1819.536 | 471.9938 | 3.855 | 1819.536 | 3.855 | 1819.536 | Розпорядження №202 | 0 | 0 | -1.204e-14% | ТОВ БК Технорембуд
27 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-203 в c.Самостріли | км | невикористані кошти 2016 | 469.5646 | 1.64 | 770.086 | 1.64 | 770.086 | 469.5646 | 1.64 | 770.086 | 1.64 | 770.086 | Розпорядження №202 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
28 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-168 в c.Самостріли | км | невикористані кошти 2016 | 406.8987 | 1.52 | 618.486 | 1.52 | 618.486 | 406.8987 | 1.52 | 618.486 | 1.52 | 618.486 | Розпорядження №202 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
Костопільський РЕМ
29 | ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с. Корчів'я | км | амортизація | 532.2261 | 2.26 | 1202.831 | 2.26 | 1202.831 | 532.2261 | 2.26 | 1202.831 | 2.26 | 1202.831 | Розпорядження №131 | 0 | 0 | 2.136e-14% | ТзОВ ВП "Електросервіс"
30 | ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе | км | амортизація | 476.5259 | 2.411 | 1148.904 | 2.411 | 1148.904 | 476.5259 | 2.411 | 1148.904 | 2.411 | 1148.904 | Розпорядження №131 | 0 | 0 | 0% | ТзОВ ВП "Електросервіс"
31 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-225 в c. Тростянець | км | амортизація | 519.6398 | 2.565 | 1332.876 | 2.565 | 1332.876 | 519.4522 | 2.565 | 1332.395 | 2.565 | 1332.395 | Розпорядження №195 | 0 | 0.481 | -0.03609% | ТзОВ "Проминвестбуд"
Млинівський РЕМ
32 | ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с. Перевередів | км | амортизація | 506.5318 | 2.708 | 1371.688 | 2.708 | 1371.688 | 506.5318 | 2.708 | 1371.688 | 2.708 | 1371.688 | Розпорядження №131 | 0 | 0 | -2.244e-14% | ПрАТ "Електро"
33 | ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с. Перевередів | км | амортизація | 525.0076 | 2.366 | 1242.168 | 2.366 | 1242.168 | 525.0076 | 2.366 | 1242.168 | 2.366 | 1242.168 | Розпорядження №131 | 0 | 0 | 0% | ПрАТ "Електро"
34 | ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с. Торговиця | шт. | амортизація | 493.4789 | 2.606 | 1286.006 | 2.606 | 1286.006 | 493.4804 | 2.606 | 1286.01 | 2.606 | 1286.01 | Розпорядження №131 | 0 | -0.0039967 | 0.0003108% | ПрАТ "Електро"
Острозький РЕМ
35 | ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог | км | амортизація | 509.9532 | 1.623 | 827.654 | 1.623 | 827.654 | 509.9532 | 1.623 | 827.654 | 1.623 | 827.654 | Розпорядження №195 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
36 | ПЛ-0,4кВ від ТП-026 в м. Острог | км | амортизація | 488.3511 | 1.541 | 752.549 | 1.541 | 752.549 | 488.3511 | 1.541 | 752.549 | 1.541 | 752.549 | Розпорядження №207 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
Рівненський міський РЕМ
37 | ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м. Рівне | км | амортизація | 526.9809 | 5.54 | 2919.474 | 5.54 | 2919.474 | 526.7874 | 5.54 | 2918.402 | 5.54 | 2918.402 | Розпорядження №195 | 0 | 1.072 | -0.03672% | ТзОВ "Проминвестбуд"
Рівненський РЕМ
38 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-876 в c.Колоденка | км | амортизація | 498.0939 | 1.842 | 917.489 | 1.842 | 917.489 | 498.0936 | 1.842 | 917.4883 | 1.842 | 917.4883 | Розпорядження №124 | 0 | 0.00067 | -7.303e-05% | ТОВ БК Технорембуд
39 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга | км | амортизація | 436.6034 | 3.371 | 1471.79 | 3.371 | 1471.79 | 436.1819 | 3.371 | 1470.369 | 3.371 | 1470.369 | Розпорядження №207 | 0 | 1.421 | -0.09655% | ТзОВ ВП Електросервіс
40 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга | км | амортизація | 363.6873 | 3.556 | 1293.272 | 3.556 | 1293.272 | 363.3192 | 3.556 | 1291.9633 | 3.556 | 1291.9633 | Розпорядження №202 | 0 | 1.3087 | -0.1012% | ТзОВ ВП Електросервіс
41 | ПЛІ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга | км | амортизація | 453.5558 | 1.139 | 516.6 | 1.139 | 516.6 | 451.8663 | 1.139 | 514.6757 | 1.139 | 514.6757 | Розпорядження №202 | 0 | 1.9243 | -0.3725% | ТзОВ ВП Електросервіс
Рокитнівський РЕМ
42 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-21 в c.Карпилівка | км | амортизація | 502.9458 | 3.157 | 1587.8 | 3.157 | 1587.8 | 502.9458 | 3.157 | 1587.8 | 3.157 | 1587.8 | Розпорядження №124 | 0 | 0 | 0% | ТзОВ ВП Електросервіс
Сарненський РЕМ
43 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 в с.Дубки | км | амортизація | 516.9689 | 3.67 | 1897.276 | 3.67 | 1897.276 | 516.9689 | 3.67 | 1897.276 | 3.67 | 1897.276 | Розпорядження №207 | 0 | 0 | 0% | ПрАТ "Електро"
44 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-231 в х.Зарів'я | км | амортизація | 505.2757 | 2.96 | 1495.616 | 2.96 | 1495.616 | 505.2757 | 2.96 | 1495.616 | 2.96 | 1495.616 | Розпорядження №207 | 0 | 0 | 0% | ПрАТ "Електро"
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | небаланс ТВЕ | 0.64495 | 1998 | 1288.6101 | 1998 | 1288.6101 | 0.55749 | 1998 | 1113.87 | 1998 | 1113.87 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 174.7401 |  | Господарський спосіб
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | небаланс ТВЕ | 1.1916 | 805 | 959.235 | 805 | 959.235 | 0.98068 | 805 | 789.4466 | 805 | 789.447 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 169.7884 |  | Господарський спосіб
1.4 | Будівництво/реконструкція ПЛ-10 кВ | км | дохід від реактивної е/е -622,33 невикористані кошти 2016 - 1026,78 | 399.3945 | 4.129 | 1649.1 | 4.129 | 1649.1 | 399.396 | 4.129 | 1649.106 | 4.129 | 1649.106 | Розпорядження №202 | 0 | -0.006 | 0.0003638% | ТОВ БК "Технорембуд"
Корецький РЕМ
1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф 118-05 "Сторожів" в м.Корець | км | невикористані кошти 2016 | 700.9726 | 0.329 | 230.62 | 0.329 | 230.62 | 700.9726 | 0.329 | 230.62 | 0.329 | 230.62 | Розпорядження №202 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
Рівненський РЕМ
2 | Будівництво ПЛ-10кВ оп.№254/14 ком.№19 "Обарів" - Л-120-05 "Цукрозавод" | км | дохід від реактивної е/е | 484.2996 | 1.285 | 622.325 | 1.285 | 622.325 | 484.3043 | 1.285 | 622.331 | 1.285 | 622.331 | Розпорядження №202 | 0 | -0.006 | 0.0009641% | ТОВ БК Технорембуд
Володимирецький РЕМ
3 | Винесення аварійних оділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі | км | невикористані кошти 2016 | 316.5626 | 2.515 | 796.155 | 2.515 | 796.155 | 316.5626 | 2.515 | 796.155 | 2.515 | 796.155 | Розпорядження №202 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
1.5 | Будівництво РТП-10/0,4кВ | шт | амортизація - 2812,24 невикористані кошти 2016 - 742,02 | 323.1149 | 11 | 3554.264 | 11 | 3554.264 | 323.0666 | 11 | 3553.7326 | 11 | 3553.7326 | Розпорядження №124, №131, №195, №202, №207 | 0 | 0.53142 | -0.01495% | ТОВ БК Технорембуд ТзОВ "Проминвестбуд" ПрАТ "Електро" ТОВ ЗЕС
Дубенський РЕМ
1 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-436 в с.Злинець | шт | амортизація | 276.959 | 1 | 276.959 | 1 | 276.959 | 276.785 | 1 | 276.785 | 1 | 276.785 | Розпорядження №131 | 0 | 0.174 | -0.06283% | ТОВ Елікон
Зарічненський РЕМ
2 | РТП-10/0.4кВ від ТП-236 в с.Новоріччиця | шт | амортизація | 348.22 | 1 | 348.217 | 1 | 348.217 | 347.8706 | 1 | 347.8706 | 1 | 347.8706 | Розпорядження №207 | 0 | 0.34643 | -0.1003% | ТОВ ЗЕС
Острозький РЕМ
3 | КТП 10/0.4 кВ від КТП-124 в с.Верхів | шт | невикористані кошти 2016 | 279.369 | 1 | 279.369 | 1 | 279.369 | 279.37 | 1 | 279.37 | 1 | 279.37 | Розпорядження №207 | 0 | -0.001 | 0.0003579% | ТОВ БК Технорембуд
4 | КТП 10/0,4 кВ від КТП-59 в с.Болотківці | км | амортизація | 185.304 | 1 | 185.304 | 1 | 185.304 | 185.3 | 1 | 185.3 | 1 | 185.3 | Розпорядження №207 | 0 | 0.004 | -0.002159% | ТОВ БК Технорембуд
Рівненський РЕМ
5 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-169 в с.Антопіль та від КТП-317 в с.Біла Криниця | шт | амортизація | 142.939 | 1 | 142.939 | 1 | 142.939 | 142.938 | 1 | 142.938 | 1 | 142.938 | Розпорядження №195 | 0 | 0.001 | -0.0006996% | ПрАТ "Електро"
6 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів | шт | амортизація | 374.387 | 1 | 374.387 | 1 | 374.387 | 374.387 | 1 | 374.387 | 1 | 374.387 | Розпорядження №195 | 0 | -1e-05 | 2.671e-06% | ПрАТ "Електро"
7 | КТП-10/0,4 кВ КТП-284 та ЗТП-419 в с.Клєвань | шт | амортизація | 231.654 | 1 | 231.654 | 1 | 231.654 | 231.653 | 1 | 231.653 | 1 | 231.653 | Розпорядження №195 | 0 | 0.001 | -0.0004317% | ПрАТ "Електро"
8 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль | шт | амортизація | 683.668 | 1 | 683.668 | 1 | 683.668 | 683.668 | 1 | 683.668 | 1 | 683.668 | Розпорядження №124 | 0 | 0 | 0% | ТОВ БК Технорембуд
Рокитнівський РЕМ
9 | КТП-10/0,4 кВ від КТП-86 в с.Дроздинь | шт | амортизація | 391.474 | 1 | 391.474 | 1 | 391.474 | 391.472 | 1 | 391.472 | 1 | 391.472 | Розпорядження №195 | 0 | 0.002 | -0.0005109% | ТзОВ "Проминвестбуд"
Сарненський РЕМ
10 | КТП-10/0.4кВ від ТП-296 в с.Цепцевичі | шт | амортизація | 177.639 | 1 | 177.639 | 1 | 177.639 | 177.638 | 1 | 177.638 | 1 | 177.638 | Розпорядження №202 | 0 | 0.001 | -0.0005629% | ТзОВ "Проминвестбуд"
11 | КТП-10/0.4кВ від ТП-507 в с.Велике Вербче | шт | невикористані кошти 2016 | 462.654 | 1 | 462.654 | 1 | 462.654 | 462.651 | 1 | 462.651 | 1 | 462.651 | Розпорядження №202 | 0 | 0.003 | -0.0006484% | ТзОВ "Проминвестбуд"
1.6 | Реконструкція КЛ-6-10кВ: | км | невикористані кошти 2016 - 4109,98 дохід від реактивної е/е - 6731,31 | 836.132 | 12.966 | 10841.288 | 12.966 | 10841.288 | 836.025 | 12.966 | 10839.9 | 12.966 | 10839.9 | Розпорядження №195, №207 | 0 | 1.388 | -0.0128% | ТОВ Елінн
Володимирецький РЕМ
1 | КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець | км | невикористані кошти 2016 | 732.8426 | 1.976 | 1448.097 | 1.976 | 1448.097 | 732.5405 | 1.976 | 1447.5 | 1.976 | 1447.5 | Розпорядження №207 | 0 | 0.597 | -0.04123% | ТОВ Елінн
2 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км | невикористані кошти 2016 | 494.9144 | 2.84 | 1405.557 | 2.84 | 1405.557 | 494.7183 | 2.84 | 1405 | 2.84 | 1405 | Розпорядження №207 | 0 | 0.557 | -0.03963% | ТОВ Елінн
3 | КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км | невикористані кошти 2016 | 1426.0272 | 0.881 | 1256.33 | 0.881 | 1256.33 | 1425.6527 | 0.881 | 1256 | 0.881 | 1256 | Розпорядження №207 | 0 | 0.33 | -0.02627% | ТОВ Елінн
Рівненський міський РЕМ
4 | КЛ-10кВ ПС Східна – РП-30 в м.Рівне | км | дохід від реактивної е/е | 792.9611 | 3.16 | 2505.757 | 3.16 | 2505.757 | 793.0063 | 3.16 | 2505.9 | 3.16 | 2505.9 | Розпорядження №195 | 0 | -0.143 | 0.005707% | ТОВ Елінн
5 | КЛ-10кВ ПС "Східна "– ТП-127 в м.Рівне | км | дохід від реактивної е/е | 1096.0636 | 3.175 | 3480.002 | 3.175 | 3480.002 | 1096.063 | 3.175 | 3480 | 3.175 | 3480 | Розпорядження №195 | 0 | 0.002 | -5.747e-05% | ТОВ Елінн
6 | КЛ-10 кВ від КРУН-10 кВ ПС-110/10 кВ „Південна” м.Рівне | км | дохід від реактивної е/е | 798.2281 | 0.934 | 745.545 | 0.934 | 745.545 | 798.1799 | 0.934 | 745.5 | 0.934 | 745.5 | Розпорядження №195 | 0 | 0.045 | -0.006036% | ТОВ Елінн
1.7 | Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ | шт | амортизація | 29.3798 | 90 | 2644.18 | 90 | 2644.18 | 29.2899 | 90 | 2636.0933 | 90 | 2636.0933 | Акт виконаних робіт | 0 | 8.0867 | -0.3058% | ТзОВ ВП Електросервіс, ПВНДКТІ Укрзахіденергопроект, ТОВ Елікон, ТОВ Синергія
Березнівський РЕМ
1 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-197 в с. Антонівка | шт | амортизація | 19.1859 | 1 | 19.1859 | 1 | 19.1859 | 19.0888 | 1 | 19.0888 | 1 | 19.0888 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.097137 | -0.5063% | ТзОВ ВП Електросервіс
2 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-198 в с. Антонівка | шт | амортизація | 30.8377 | 1 | 30.8377 | 1 | 30.8377 | 30.7466 | 1 | 30.7466 | 1 | 30.7466 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.091083 | -0.2954% | ТзОВ ВП Електросервіс
3 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-204 в м. Березне | шт | амортизація | 41.5025 | 1 | 41.5025 | 1 | 41.5025 | 41.3204 | 1 | 41.3204 | 1 | 41.3204 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.18211 | -0.4388% | ТзОВ ВП Електросервіс
4 | Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4 кВ від ТП-49 в с. Балашівка | шт | амортизація | 14.8275 | 1 | 14.8275 | 1 | 14.8275 | 14.7558 | 1 | 14.7558 | 1 | 14.7558 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.07177 | -0.484% | ТзОВ ВП Електросервіс
5 | Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4 кВ від ТП-99 в с. Кам'янка | шт | амортизація | 14.8319 | 1 | 14.8319 | 1 | 14.8319 | 14.7558 | 1 | 14.7558 | 1 | 14.7558 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.07613 | -0.5133% | ТзОВ ВП Електросервіс
6 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-47 в с. Яцьковичі | шт | амортизація | 30.9413 | 1 | 30.9413 | 1 | 30.9413 | 30.8702 | 1 | 30.8702 | 1 | 30.8702 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.071167 | -0.23% | ТзОВ ВП Електросервіс
7 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-139 в с. Яцьковичі | шт | амортизація | 31.0901 | 1 | 31.0901 | 1 | 31.0901 | 31.0058 | 1 | 31.0058 | 1 | 31.0058 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.08422 | -0.2709% | ТзОВ ВП Електросервіс
8 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-150 в с. Малинськ | шт | амортизація | 34.6395 | 1 | 34.6395 | 1 | 34.6395 | 34.5872 | 1 | 34.5872 | 1 | 34.5872 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.052332 | -0.1511% | ТзОВ ВП Електросервіс
Володимирецький РЕМ
9 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-49-03 "Красносілля" між опорами № 1-26 | шт | амортизація | 63.821 | 1 | 63.821 | 1 | 63.821 | 63.8015 | 1 | 63.8015 | 1 | 63.8015 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.0195 | -0.03055% | ТОВ Синергія
10 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-36 в с. Рудка | шт | амортизація | 30.9234 | 1 | 30.9234 | 1 | 30.9234 | 30.8702 | 1 | 30.8702 | 1 | 30.8702 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.053217 | -0.1721% | ТзОВ ВП Електросервіс
11 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-129 в с. Хиночі | шт | амортизація | 41.5666 | 1 | 41.5666 | 1 | 41.5666 | 41.5418 | 1 | 41.5418 | 1 | 41.5418 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.024737 | -0.05951% | ТзОВ ВП Електросервіс
12 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-146 в с. М.Телковичі | шт | амортизація | 26.768 | 1 | 26.768 | 1 | 26.768 | 26.6918 | 1 | 26.6918 | 1 | 26.6918 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.076168 | -0.2846% | ТзОВ ВП Електросервіс
13 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-70 в с. Нетреба | шт | амортизація | 27.3342 | 1 | 27.3342 | 1 | 27.3342 | 27.2631 | 1 | 27.2631 | 1 | 27.2631 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.071082 | -0.26% | ТзОВ ВП Електросервіс
14 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-131 в с. Радижево | шт | амортизація | 20.5339 | 1 | 20.5339 | 1 | 20.5339 | 20.4499 | 1 | 20.4499 | 1 | 20.4499 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.08403 | -0.4092% | ТзОВ ВП Електросервіс
15 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-132 в с. Радижево | шт | амортизація | 27.7445 | 1 | 27.7445 | 1 | 27.7445 | 27.6996 | 1 | 27.6996 | 1 | 27.6996 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.04488 | -0.1618% | ТзОВ ВП Електросервіс
Гощанський РЕМ
16 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 в с. Мятин | шт | амортизація | 33.5113 | 1 | 33.5113 | 1 | 33.5113 | 33.4742 | 1 | 33.4742 | 1 | 33.4742 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.037073 | -0.1106% | ТзОВ ВП Електросервіс
17 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-86 в смт. Гоща | шт | амортизація | 30.9546 | 1 | 30.9546 | 1 | 30.9546 | 30.9355 | 1 | 30.9355 | 1 | 30.9355 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.019072 | -0.06161% | ТзОВ ВП Електросервіс
18 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 в с. Зарічне | шт | амортизація | 32.2984 | 1 | 32.2984 | 1 | 32.2984 | 32.2712 | 1 | 32.2712 | 1 | 32.2712 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.027218 | -0.08427% | ТзОВ ВП Електросервіс
19 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-67 в с. Федорівка | шт | амортизація | 20.186 | 1 | 20.186 | 1 | 20.186 | 20.1045 | 1 | 20.1045 | 1 | 20.1045 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.081422 | -0.4034% | ТзОВ ВП Електросервіс
20 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-113 в с. Федорівка | шт | амортизація | 33.8767 | 1 | 33.8767 | 1 | 33.8767 | 33.7716 | 1 | 33.7716 | 1 | 33.7716 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10512 | -0.3103% | ТзОВ ВП Електросервіс
Дубенський РЕМ
21 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в м. Дубно | шт | амортизація | 41.0041 | 1 | 41.0041 | 1 | 41.0041 | 40.949 | 1 | 40.949 | 1 | 40.949 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.05511 | -0.1344% | ТзОВ ВП Електросервіс
22 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-433 в с. Судобичі | шт | амортизація | 25.7958 | 1 | 25.7958 | 1 | 25.7958 | 25.7026 | 1 | 25.7026 | 1 | 25.7026 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.093193 | -0.3613% | ТзОВ ВП Електросервіс
23 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 в с. Судобичі | шт | амортизація | 19.1469 | 1 | 19.1469 | 1 | 19.1469 | 19.1074 | 1 | 19.1074 | 1 | 19.1074 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.039452 | -0.206% | ТзОВ ВП Електросервіс
24 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 в с. Мирогоща | шт | амортизація | 33.2124 | 1 | 33.2124 | 1 | 33.2124 | 33.1672 | 1 | 33.1672 | 1 | 33.1672 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.045173 | -0.136% | ТзОВ ВП Електросервіс
25 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-238 в с. Повча | шт | амортизація | 24.5618 | 1 | 24.5618 | 1 | 24.5618 | 24.4849 | 1 | 24.4849 | 1 | 24.4849 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.076842 | -0.3129% | ТзОВ ВП Електросервіс
26 | Будівництво КЛ-10 кВ від ПЛ-10кВ Л-66-20 до ПЛ-10 кВ Л-66-08 м.Дубно | шт | амортизація | 13.611 | 1 | 13.611 | 1 | 13.611 | 13.5792 | 1 | 13.5792 | 1 | 13.5792 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.03179 | -0.2336% | ТОВ Синергія
27 | Будівництво КЛ-10 кВ від ТП-2003 до ТП-422 м.Дубно | шт | амортизація | 14.681 | 1 | 14.681 | 1 | 14.681 | 14.6402 | 1 | 14.6402 | 1 | 14.6402 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.04077 | -0.2777% | ТОВ Синергія
28 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-417 в с. Привільне | шт | амортизація | 19.6454 | 1 | 19.6454 | 1 | 19.6454 | 19.614 | 1 | 19.614 | 1 | 19.614 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.031368 | -0.1597% | ТзОВ ВП Електросервіс
Дубровицький РЕМ
29 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-224 в с. Орвяниця | шт | амортизація | 33.5731 | 1 | 33.5731 | 1 | 33.5731 | 33.453 | 1 | 33.453 | 1 | 33.453 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.12014 | -0.3578% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
30 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-53 в с. Залужжя | шт | амортизація | 25.2874 | 1 | 25.2874 | 1 | 25.2874 | 25.183 | 1 | 25.183 | 1 | 25.183 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10437 | -0.4127% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
31 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-51 в с. Біле | шт | амортизація | 31.2988 | 1 | 31.2988 | 1 | 31.2988 | 31.221 | 1 | 31.221 | 1 | 31.221 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.07784 | -0.2487% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
| Зарічненський РЕМ | шт
32 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в с. Радове | шт | амортизація | 42.563 | 1 | 42.563 | 1 | 42.563 | 42.409 | 1 | 42.409 | 1 | 42.409 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.15401 | -0.3618% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
33 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-324 в с. Радове | шт | амортизація | 25.3134 | 1 | 25.3134 | 1 | 25.3134 | 25.192 | 1 | 25.192 | 1 | 25.192 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.12137 | -0.4795% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
34 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-115 в с. Серники | шт | амортизація | 33.7642 | 1 | 33.7642 | 1 | 33.7642 | 33.633 | 1 | 33.633 | 1 | 33.633 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.13119 | -0.3885% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
35 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-28 в с. Зарічне | шт | амортизація | 23.4352 | 1 | 23.4352 | 1 | 23.4352 | 23.281 | 1 | 23.281 | 1 | 23.281 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.15417 | -0.6579% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
Здолбунівський РЕМ
36 | Реконструкція КЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ЦШК-ТП62 м. Здолбунів | шт | амортизація | 24.181 | 1 | 24.181 | 1 | 24.181 | 24.1798 | 1 | 24.1798 | 1 | 24.1798 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.00118 | -0.00488% | ТОВ Синергія
37 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-1 в м. Здолбунів | шт | амортизація | 30.6533 | 1 | 30.6533 | 1 | 30.6533 | 30.545 | 1 | 30.545 | 1 | 30.545 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10835 | -0.3535% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
Корецький РЕМ
38 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-129 в с. Стовпин | шт | амортизація | 20.357 | 1 | 20.357 | 1 | 20.357 | 20.3159 | 1 | 20.3159 | 1 | 20.3159 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.041107 | -0.2019% | ТзОВ ВП Електросервіс
39 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-152 в с. Крилів | шт | амортизація | 31.2514 | 1 | 31.2514 | 1 | 31.2514 | 31.2196 | 1 | 31.2196 | 1 | 31.2196 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.031733 | -0.1015% | ТзОВ ВП Електросервіс
40 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 в с. Крилів | шт | амортизація | 26.5253 | 1 | 26.5253 | 1 | 26.5253 | 26.4542 | 1 | 26.4542 | 1 | 26.4542 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.071072 | -0.2679% | ТзОВ ВП Електросервіс
Костопільський РЕМ
41 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-341 в м. Костопіль | шт | амортизація | 44.785 | 1 | 44.785 | 1 | 44.785 | 44.676 | 1 | 44.676 | 1 | 44.676 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10895 | -0.2433% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
42 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-308 в м. Костопіль | шт | амортизація | 40.1893 | 1 | 40.1893 | 1 | 40.1893 | 40.122 | 1 | 40.122 | 1 | 40.122 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.06732 | -0.1675% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
43 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-348 в м. Костопіль | шт | амортизація | 32.2236 | 1 | 32.2236 | 1 | 32.2236 | 32.119 | 1 | 32.119 | 1 | 32.119 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10455 | -0.3245% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
44 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-371 в м. Костопіль | шт | амортизація | 31.9465 | 1 | 31.9465 | 1 | 31.9465 | 31.831 | 1 | 31.831 | 1 | 31.831 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.11546 | -0.3614% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
45 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-311 в м. Костопіль | шт | амортизація | 33.5182 | 1 | 33.5182 | 1 | 33.5182 | 33.386 | 1 | 33.386 | 1 | 33.386 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.13221 | -0.3944% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
46 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-315 в м. Костопіль | шт | амортизація | 24.7343 | 1 | 24.7343 | 1 | 24.7343 | 24.628 | 1 | 24.628 | 1 | 24.628 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10631 | -0.4298% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
Млинівський РЕМ
47 | Будівництво ПЛ-10 кВ від Л-40-04 "Княгтнин" до Л-05-01 "Лисин" | шт | амортизація | 29.131 | 1 | 29.131 | 1 | 29.131 | 29.0875 | 1 | 29.0875 | 1 | 29.0875 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.0435 | -0.1493% | ТОВ Синергія
48 | Будівництво ПЛ-10 кВ від Л-07-04 "Остріїв" до Л-09-01 "Городниця" | шт | амортизація | 27.521 | 1 | 27.521 | 1 | 27.521 | 27.4826 | 1 | 27.4826 | 1 | 27.4826 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.03844 | -0.1397% | ТОВ Синергія
49 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-397 в с. Посників | шт | амортизація | 26.3243 | 1 | 26.3243 | 1 | 26.3243 | 26.2882 | 1 | 26.2882 | 1 | 26.2882 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.036107 | -0.1372% | ТзОВ ВП Електросервіс
50 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-294 в с. Острожець | шт | амортизація | 25.8095 | 1 | 25.8095 | 1 | 25.8095 | 25.7352 | 1 | 25.7352 | 1 | 25.7352 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.07434 | -0.288% | ТзОВ ВП Електросервіс
51 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-513 в с. Боболоки | шт | амортизація | 26.1894 | 1 | 26.1894 | 1 | 26.1894 | 26.1374 | 1 | 26.1374 | 1 | 26.1374 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.05207 | -0.1988% | ТзОВ ВП Електросервіс
52 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-430 в смт. Млинів | шт | амортизація | 40.7816 | 1 | 40.7816 | 1 | 40.7816 | 40.7632 | 1 | 40.7632 | 1 | 40.7632 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.01831 | -0.0449% | ТзОВ ВП Електросервіс
53 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-545 в с. Новоукраїнка | шт | амортизація | 26.4585 | 1 | 26.4585 | 1 | 26.4585 | 26.4107 | 1 | 26.4107 | 1 | 26.4107 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.047807 | -0.1807% | ТзОВ ВП Електросервіс
Острозький РЕМ
54 | Реконструкція ПЛ-10 кВ ф 73-01 "Місто" м. Острог | шт | амортизація | 38.131 | 1 | 38.131 | 1 | 38.131 | 38.006 | 1 | 38.006 | 1 | 38.006 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.12498 | -0.3278% | ТОВ Елінн
55 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 в с. Оженіно | шт | амортизація | 24.8093 | 1 | 24.8093 | 1 | 24.8093 | 24.693 | 1 | 24.693 | 1 | 24.693 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.11633 | -0.4689% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
56 | Реконструкція ПЛ-10 кВ ф 33 "Країв" с. Оженіно | шт | амортизація | 39.6049 | 1 | 39.6049 | 1 | 39.6049 | 39.497 | 1 | 39.497 | 1 | 39.497 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10794 | -0.2725% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
57 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-16 в с. Черняхів | шт | амортизація | 33.7427 | 1 | 33.7427 | 1 | 33.7427 | 33.633 | 1 | 33.633 | 1 | 33.633 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10967 | -0.325% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
58 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-208 в с. Могиляни | шт | амортизація | 29.7671 | 1 | 29.7671 | 1 | 29.7671 | 29.659 | 1 | 29.659 | 1 | 29.659 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10812 | -0.3632% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
59 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-03 в м. Острог | шт | амортизація | 29.7386 | 1 | 29.7386 | 1 | 29.7386 | 29.659 | 1 | 29.659 | 1 | 29.659 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.07959 | -0.2676% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
60 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-01 в м. Острог | шт | амортизація | 32.0823 | 1 | 32.0823 | 1 | 32.0823 | 31.999 | 1 | 31.999 | 1 | 31.999 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.08328 | -0.2596% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
61 | Реконструкція КЛ-10 кВ ЗТП-032-ЗТП-038 ф 73-14 "Місто" м. Острог | шт | амортизація | 36.9353 | 1 | 36.9353 | 1 | 36.9353 | 36.832 | 1 | 36.832 | 1 | 36.832 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10335 | -0.2798% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
Радивилівський РЕМ
62 | Реконструкція КЛ-10 кВ Л-01-04 "Місто" від оп. 94 до оп.101 м.Радивилів | шт | амортизація | 15.1168 | 1 | 15.1168 | 1 | 15.1168 | 15.012 | 1 | 15.012 | 1 | 15.012 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10485 | -0.6936% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
| Рівненський міський РЕМ | шт
63 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-219 в м. Рівне | шт | амортизація | 45.2657 | 1 | 45.2657 | 1 | 45.2657 | 45.2316 | 1 | 45.2316 | 1 | 45.2316 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.034127 | -0.07539% | ТзОВ ВП Електросервіс
64 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-86 в м. Рівне | шт | амортизація | 59.7636 | 1 | 59.7636 | 1 | 59.7636 | 59.6979 | 1 | 59.6979 | 1 | 59.6979 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.06567 | -0.1099% | ТзОВ ВП Електросервіс
65 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-84 в м. Рівне | шт | амортизація | 27.8402 | 1 | 27.8402 | 1 | 27.8402 | 27.785 | 1 | 27.785 | 1 | 27.785 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.05517 | -0.1982% | ТзОВ ВП Електросервіс
66 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-148 в м. Рівне | шт | амортизація | 32.9689 | 1 | 32.9689 | 1 | 32.9689 | 32.9342 | 1 | 32.9342 | 1 | 32.9342 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.034748 | -0.1054% | ТзОВ ВП Електросервіс
67 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-152 в м. Рівне | шт | амортизація | 32.2834 | 1 | 32.2834 | 1 | 32.2834 | 32.2592 | 1 | 32.2592 | 1 | 32.2592 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.024172 | -0.07487% | ТзОВ ВП Електросервіс
Рівненський РЕМ
68 | Будівництво КЛ-10 кВ від ПС "Південна" до ЗТП-890 в с. Колоденка | шт | амортизація | 22.3114 | 1 | 22.3114 | 1 | 22.3114 | 22.197 | 1 | 22.197 | 1 | 22.197 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.11439 | -0.5127% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
69 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп 237 ПЛ 10 кВ Л-12-08 "Жобрин" до ТП-797 в с. Мочулки | шт | амортизація | 37.191 | 1 | 37.191 | 1 | 37.191 | 37.0447 | 1 | 37.0447 | 1 | 37.0447 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.14627 | -0.3933% | ТОВ Елінн
70 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп 201 ПЛ 10 кВ Л-12-05 "Михалівка" до ПС 35/10 "Карпилівка" | шт | амортизація | 29.381 | 1 | 29.381 | 1 | 29.381 | 29.2392 | 1 | 29.2392 | 1 | 29.2392 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.14184 | -0.4828% | ТОВ Елінн
71 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в с. Козлин | шт | амортизація | 32.475 | 1 | 32.475 | 1 | 32.475 | 32.387 | 1 | 32.387 | 1 | 32.387 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.088013 | -0.271% | ТзОВ ВП Електросервіс
72 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-316 в с. Решуцьк | шт | амортизація | 26.6968 | 1 | 26.6968 | 1 | 26.6968 | 26.6153 | 1 | 26.6153 | 1 | 26.6153 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.081547 | -0.3055% | ТзОВ ВП Електросервіс
73 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в с. Глинки | шт | амортизація | 37.5943 | 1 | 37.5943 | 1 | 37.5943 | 37.518 | 1 | 37.518 | 1 | 37.518 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.076307 | -0.203% | ТзОВ ВП Електросервіс
74 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-357 в с. Глинки | шт | амортизація | 22.2491 | 1 | 22.2491 | 1 | 22.2491 | 22.1716 | 1 | 22.1716 | 1 | 22.1716 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.077412 | -0.3479% | ТзОВ ВП Електросервіс
75 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в с. Новостав | шт | амортизація | 30.3029 | 1 | 30.3029 | 1 | 30.3029 | 30.2582 | 1 | 30.2582 | 1 | 30.2582 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.044777 | -0.1478% | ТзОВ ВП Електросервіс
76 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-27 в с. Сухівці | шт | амортизація | 30.7164 | 1 | 30.7164 | 1 | 30.7164 | 30.6721 | 1 | 30.6721 | 1 | 30.6721 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.044322 | -0.1443% | ТзОВ ВП Електросервіс
77 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 в с. Кривуша | шт | амортизація | 30.7382 | 1 | 30.7382 | 1 | 30.7382 | 30.6721 | 1 | 30.6721 | 1 | 30.6721 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.066112 | -0.2151% | ТзОВ ВП Електросервіс
Рокитнівський РЕМ
78 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-290 в с. Хміль | шт | амортизація | 23.0886 | 1 | 23.0886 | 1 | 23.0886 | 23.0715 | 1 | 23.0715 | 1 | 23.0715 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.017188 | -0.07444% | ТзОВ ВП Електросервіс
79 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-48 в с. Карпилівка | шт | амортизація | 23.8711 | 1 | 23.8711 | 1 | 23.8711 | 23.7913 | 1 | 23.7913 | 1 | 23.7913 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.079778 | -0.3342% | ТзОВ ВП Електросервіс
80 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-194 в с. Глинне | шт | амортизація | 23.5726 | 1 | 23.5726 | 1 | 23.5726 | 23.4314 | 1 | 23.4314 | 1 | 23.4314 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.14123 | -0.5991% | ТзОВ ВП Електросервіс
Сарненський РЕМ
81 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-2 в м. Сарни | шт | амортизація | 13.4163 | 1 | 13.4163 | 1 | 13.4163 | 12.392 | 1 | 12.392 | 1 | 12.392 | Акт виконаних робіт | 0 | 1.0243 | -7.635% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
82 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-32 в м. Сарни | шт | амортизація | 20.4074 | 1 | 20.4074 | 1 | 20.4074 | 20.298 | 1 | 20.298 | 1 | 20.298 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10938 | -0.536% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
83 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-474 в с. Підгірник | шт | амортизація | 22.6774 | 1 | 22.6774 | 1 | 22.6774 | 22.57 | 1 | 22.57 | 1 | 22.57 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10738 | -0.4735% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
84 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-187 в м. Сарни | шт | амортизація | 20.0135 | 1 | 20.0135 | 1 | 20.0135 | 19.878 | 1 | 19.878 | 1 | 19.878 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.13548 | -0.6769% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
85 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-497 в с. Двірець | шт | амортизація | 22.5223 | 1 | 22.5223 | 1 | 22.5223 | 22.414 | 1 | 22.414 | 1 | 22.414 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.10827 | -0.4807% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
86 | Реконструкція КЛ-10 кВ від ПС 35/10 кВ № 75 "Льонозпвод" КРУН-10 кВ ком. № 17 "Продтовари" до ЗТП -79 | шт | амортизація | 15.271 | 1 | 15.271 | 1 | 15.271 | 15.1867 | 1 | 15.1867 | 1 | 15.1867 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.0843 | -0.552% | ТОВ Елінн
87 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-476 в с. Яблунька | шт | амортизація | 37.3282 | 1 | 37.3282 | 1 | 37.3282 | 37.243 | 1 | 37.243 | 1 | 37.243 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.08521 | -0.2283% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
88 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-478 в с. Яблунька | шт | амортизація | 28.7313 | 1 | 28.7313 | 1 | 28.7313 | 28.578 | 1 | 28.578 | 1 | 28.578 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.15332 | -0.5336% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
89 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-42 в м. Сарни | шт | амортизація | 33.1296 | 1 | 33.1296 | 1 | 33.1296 | 33.059 | 1 | 33.059 | 1 | 33.059 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.07058 | -0.213% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
90 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-567 в с. Немовичі | шт | амортизація | 25.5963 | 1 | 25.5963 | 1 | 25.5963 | 25.504 | 1 | 25.504 | 1 | 25.504 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.09228 | -0.3605% | ВНДКТІ Укрзахіденергопроект
1.8 | Експертиза проектів | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 44 | 198.8079 | 44 | 198.8079 | 5.9853 | 20 | 119.7053 | 20 | 119.7053 | Акт виконаних робіт | 24 | 79.1026 | 32.47% | ТОВ Укрбудекспертиза | Перевищення через зміни № 3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Невиконання через зауваження від проектно-експертної організації
1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в с.Бистричі | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | Акт виконаних робіт | 0 | -2.1483 | 47.55% | ТОВ Укрбудекспертиза
2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-121 в с.Любахи | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 7.5833 | 1 | 7.5833 | 1 | 7.5833 | Акт виконаних робіт | 0 | -3.065 | 67.83% | ТОВ Укрбудекспертиза
3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-116 в с.Діброва | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | Акт виконаних робіт | 0 | -2.1483 | 47.55% | ТОВ Укрбудекспертиза
4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-51 в с.Кошмаки | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.98164 | 21.73% | ТОВ Укрбудекспертиза
5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-217 в с.Микитичі | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.98164 | 21.73% | ТОВ Укрбудекспертиза
6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-354 в с.Зелений Гай | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 7.2083 | 1 | 7.2083 | 1 | 7.2083 | Акт виконаних робіт | 0 | -2.69 | 59.53% | ТОВ Укрбудекспертиза
7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-340 в м.Дубровиця | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-30 в с.Бережки | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в с.П'ятигори | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5.5833 | 1 | 5.5833 | 1 | 5.5833 | Акт виконаних робіт | 0 | -1.065 | 23.57% | ТОВ Укрбудекспертиза
12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-241 в с.Лісопіль | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.98164 | 21.73% | ТОВ Укрбудекспертиза
13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-405 в с.Рокитне | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Набережне | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 6.1667 | 1 | 6.1667 | 1 | 6.1667 | Акт виконаних робіт | 0 | -1.6483 | 36.48% | ТОВ Укрбудекспертиза
15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-214 в с.Глибока Долина | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-465 в с.Товпижин | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с.Новомалин | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | Акт виконаних робіт | 0 | -2.1483 | 47.55% | ТОВ Укрбудекспертиза
19 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-126 в с.Точевики | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.48164 | 10.66% | ТОВ Укрбудекспертиза
20 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-031 в м.Острог | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
21 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в м.Радивилів | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | Акт виконаних робіт | 0 | -2.1483 | 47.55% | ТОВ Укрбудекспертиза
22 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м.Рівне | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
23 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бронники | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.48164 | 10.66% | ТОВ Укрбудекспертиза
24 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-282 в с.Забороль | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
25 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Переділи | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
26 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-73 в с.Залав'я | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5.4167 | 1 | 5.4167 | 1 | 5.4167 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.89831 | 19.88% | ТОВ Укрбудекспертиза
27 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-18 в с.Біловіж | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
28 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-107 в с.Біловіж | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
29 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Березове | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
30 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-280 в с.Михнівка | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.48164 | 10.66% | ТОВ Укрбудекспертиза
31 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-277 в с.Гута-Перейма | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.48164 | 10.66% | ТОВ Укрбудекспертиза
32 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-423 в с.Корост | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 4.7917 | 1 | 4.7917 | 1 | 4.7917 | Акт виконаних робіт | 0 | -0.27331 | 6.049% | ТОВ Укрбудекспертиза
33 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-42 в м.Острог | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
34 | Встановлення РТП від ТП-251 в с.Дроздинь | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
35 | Встановлення РТП від ТП-236 в с.Новоріччиця | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
36 | Встановлення РТП від ТП-299 в м.Дубровиця | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
37 | Встановлення РТП від ТП-300 в м.Рівне | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 5.625 | 1 | 5.625 | 1 | 5.625 | Акт виконаних робіт | 0 | -1.1066 | 24.49% | ТОВ Укрбудекспертиза
38 | Реконструкція РП-4 в м.Рівне | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 7.497 | 1 | 7.497 | 1 | 7.497 | Акт виконаних робіт | 0 | -2.9786 | 65.92% | ТОВ Укрбудекспертиза
39 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
40 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
41 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
42 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
43 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-35 в с.Горбаків | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт виконаних робіт | 1 | 4.5184 | -100%
44 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в с.Заруддя | шт | дохід від реактивної е/е | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 1 | 4.5184 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | Акт виконаних робіт | 0 | -2.1483 | 47.55% | ТОВ Укрбудекспертиза
1.9 | Експертиза проекту будівництва ПС 110 Центральна | шт | прибуток | 340.175 | 1 | 340.175 | 1 | 340.175 | 339.32 | 1 | 339.32 | 1 | 339.32 | Акт виконаних робіт | 0 | 0.855 | -0.2513% | ТОВ Мережі та системи UA-P-2018-10-18-000758-b
1.1 | Виготовлення проекту реконструкції ПС-110/20 кВ «Здолбунів-місто» | шт | амортизація -1055,31 прибуток - 1663,9 | 2719.205 | 1 | 2719.205 | 1 | 2719.205 | 2711.9137 | 1 | 2711.9137 | 1 | 2711.9137 | Акт виконаних робіт | 0 | 7.2913 | -0.2681% | ТОВ Мережі та системи
1.11 | Реконструкція ПС110/10 "Східна" -заміна відокремлювачів та короткозамикачів 110 кВ Т-1.Т-2 на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорним захистом | шт | дохід від реактивної е/е - 1632,92 прибуток - 1288,47 небаланс ТВЕ - 4966,61 | 3944 | 2 | 7888 | 2 | 7888 | 3942.077 | 2 | 7884.154 | 2 | 7884.154 | Розпорядження №207 | 0 | 3.846 | -0.04876% | ТзОВ ВП Електросервіс UA-P-2018-03-14-001009-c
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 97972.1956 |  | 97972.1956 |  |  | 97510.7003 |  | 97510.7007 |  |  | 461.4953
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу-СМАРТ) | шт | невикористані кошти 2016 року - 2942,4тис.грн., дохід від реактивної е/е - 12856,35тис.грн. | 1.2499 | 12640 | 15798.75 | 12640 | 15798.75 | 1.3085 | 12640 | 16539.44 | 12640 | 16539.44 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | -740.69 | 4.688% | Господарський спосіб
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу-СМАРТ) | шт | невикористані кошти 2016 року - 1039,5тис.грн., дохід від реактивної е/е - 2424,6тис.грн. | 2.7 | 1283 | 3464.1 | 1283 | 3464.1 | 2.83 | 1283 | 3630.89 | 1283 | 3630.89 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | -166.79 | 4.815% | Господарський спосіб
2.1.3 | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | шт | невикористані кошти 2016 року - 100тис.грн., дохід від реактивної е/е - 437,5тис.грн. | 12.5 | 43 | 537.5 | 43 | 537.5 | 10.825 | 43 | 465.475 | 43 | 465.475 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 72.025 | -13.4% | Господарський спосіб
2.1.4 | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | шт | невикористані кошти 2016 року - 270,4тис.грн., дохід від реактивної е/е - 915,2тис.грн. | 20.8 | 57 | 1185.6 | 57 | 1185.6 | 18.845 | 57 | 1074.165 | 57 | 1074.165 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 111.435 | -9.399% | Господарський спосіб
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | невикористані кошти 2016 року - 42,35тис.грн., дохід від реактивної е/е - 453,75тис.грн. | 3.025 | 164 | 496.1 | 164 | 496.1 | 2.925 | 164 | 479.7 | 164 | 479.7 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 16.4 | -3.306% | Господарський спосіб
2.1.6 | Трансформатори струму | шт | невикористані кошти 2016 року - 29,51., дохід від реактивної е/е - 316,19тис.грн. | 0.70264 | 492 | 345.6979 | 492 | 345.6979 | 0.48523 | 492 | 238.733 | 492 | 238.733 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 106.9649 | -30.94% | Господарський спосіб
Всього: | [5 empty] | 21827.7479 |  | 21827.7479 |  |  | 22428.403 |  | 22428.403 |  |  | -600.6551
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | дохід від реактивної е/е | 0.5855 | 1998 | 1169.829 | 1998 | 1169.829 | 0.52668 | 1998 | 1052.309 | 1998 | 1052.309 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 117.52 |  | Господарський спосіб
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | дохід від реактивної е/е | 0.56227 | 805 | 452.6284 | 805 | 452.6284 | 0.52603 | 805 | 423.456 | 805 | 423.456 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 29.1723 |  | Господарський спосіб
Всього: | [5 empty] | 1622.4573 |  | 1622.4573 |  |  | 1475.765 |  | 1475.765 |  |  | 146.6923
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 23450.2052 |  | 23450.2052 |  |  | 23904.168 |  | 23904.168 |  |  | -453.9628
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) | шт | дохід від реактивної е/е | 659.78 | 1 | 659.78 | 1 | 659.78 | 605.07 | 1 | 605.07 | 1 | 605.07 | Акт вводу №23/10/2018 від 24.10.2018 | 0 | 54.71 | -8.292% | UA-P-2018-08-06-003383-b
3.2 | Радіомодем MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом | шт | дохід від реактивної е/е | 169.4 | 2 | 338.8 | 2 | 338.8 | 156.4 | 2 | 312.8 | 2 | 312.8 | Акт вводу №27/08/2018 від 29.08.2018 | 0 | 26 | -7.674% | UA-P-2018-08-06-003383-b
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 998.58 |  | 998.58 |  |  | 917.87 |  | 917.87 |  |  | 80.71
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | прибуток | 20 | 79 | 1580 | 79 | 1580 | 20 | 79 | 1580 | 79 | 1580 | Акт вводу №12/10/2018, №13/10/2018,№14/10/2018,№15/10/2018,№16/10/2018 від 18.10.2018 | 0 | 0 | 0% | UA-P-2018-06-05-002344-a
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad | шт | прибуток | 22 | 6 | 132 | 6 | 132 | 21.82 | 6 | 130.92 | 6 | 130.92 | Акт вводу №05/11/2018 від 14.11.2018 | 0 | 1.08 | -0.8182% | UA-P-2018-04-06-000475-a
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ Pro M512dw | шт | прибуток | 25 | 12 | 300 | 12 | 300 | 24.6 | 12 | 295.2 | 12 | 295.2 | Акт вводу №22/08/2018 від 21.08.2018 | 0 | 4.8 | -1.6% | UA-P-2018-04-06-000516-a
Всього: | [5 empty] | 2012 |  | 2012 |  |  | 2006.12 |  | 2006.12 |  | 0 | 5.88
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Сервер HP Blade BL460C Gen9 E5-2640 2CPU, 128GB RAM, 10Gbps FLB | шт | прибуток | 197.95 | 1 | 197.95 | 1 | 197.95 | 195.95 | 1 | 195.95 | 1 | 195.95 | Акт вводу №005/10/2018 від 24.10.2018 | 0 | 2 | -1.01% | UA-P-2018-04-06-000490-a
4.5 | Комутатор Cisco Catalyst 3850 з опціями | шт | прибуток | 348 | 2 | 696 | 2 | 696 | 337.972 | 2 | 675.944 | 2 | 675.944 | Акт вводу №004/10/2018 від 23.10.2018 | 0 | 20.056 | -2.882% | UA-P-2018-04-05-004195-a
4.6 | Мережевий шлюз | шт | прибуток | 491 | 1 | 491 | 1 | 491 | 490.4 | 1 | 490.4 | 1 | 490.4 | Акт вводу №006/10/2018 від 23.10.2018 | 0 | 0.6 | -0.1222% | UA-P-2017-09-15-002634-c
Всього: | [5 empty] | 1384.95 |  | 1384.95 |  |  | 1362.294 |  | 1362.294 |  | 0 | 22.656
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | прибуток | 688.5 | 1 | 688.5 | 1 | 688.5 | 673.2133 | 1 | 673.2133 | 1 | 673.2133 | Акт вводу НА-1 від 23.08.2018 | 0 | 15.2867 | -2.22% | UA-P-2018-02-14-004308-c
Всього: | [5 empty] | 688.5 |  | 688.5 |  |  | 673.2133 |  | 673.2133 |  | 0 | 15.2867
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 4085.45 |  | 4085.45 |  |  | 4041.6273 |  | 4041.6273 |  |  | 43.8227
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | Мульчер на базі ХТЗ-150К-15 | шт | небаланс ТВЕ | 2059.37 | 1 | 2059.37 | 1 | 2059.37 | 2058 | 1 | 2058 | 1 | 2058 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 1.37 | -0.06653% | UA-P-2018-03-28-003643-a
6.2 | ТК-U-3909 ВП6 | шт | прибуток | 352 | 13 | 4576 | 13 | 4576 | 314.0962 | 13 | 4083.25 | 13 | 4083.25 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 492.75 | -10.77% | UA-P-2018-03-19-003240-c
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 6635.37 |  | 6635.37 |  |  | 6141.25 |  | 6141.25 |  |  | 494.12
7. Інше
7.1 | Висоторіз SHTIL HT-103 | шт | небаланс ТВЕ | 16.25 | 11 | 178.75 | 11 | 178.75 | 16.25 | 11 | 178.75 | 11 | 178.75 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | UA-P-2018-05-08-002610-a
7.2 | Мотокоса SHTIL FS-250 | шт | небаланс ТВЕ | 10.83 | 9 | 97.47 | 9 | 97.47 | 10.83 | 9 | 97.47 | 9 | 97.47 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | UA-P-2018-05-08-002610-a
7.3 | Драбина ДСС-1 | шт | небаланс ТВЕ | 97.535 | 1 | 97.535 | 1 | 97.535 | 102.292 | 1 | 102.292 | 1 | 102.292 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -4.757 | 4.877% | UA-P-2018-04-11-003052-a
7.4 | Індікатор працездатності схем обліку 6,5 кВт (13935838.000003-01 КЕ, Ктт) | шт | небаланс ТВЕ | 11.7 | 1 | 11.7 | 1 | 11.7 | 11.5 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.2 | -1.709% | UA-P-2018-09-19-002112-c
7.5 | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 | шт | небаланс ТВЕ | 28.3 | 1 | 28.3 | 1 | 28.3 | 28.3 | 1 | 28.3 | 1 | 28.3 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | UA-P-2018-09-19-002112-c
7.6 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) | шт | небаланс ТВЕ | 14 | 7 | 98 | 7 | 98 | 15 | 7 | 105 | 7 | 105 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -7 | 7.143% | ТОВ "Оргтехком" | Закупівля проводилась ВМТП згідно проведених процедур відбору постачальника за реальними ринковими цінами
7.7 | Верстат для згинання арматури "С – 146Б" | шт | небаланс ТВЕ | 70.03 | 1 | 70.03 | 1 | 70.03 | 101.65 | 1 | 101.65 | 1 | 101.65 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -31.62 | 45.15% | UA-P-2018-04-11-003194-a
7.8 | Бензогенератор Honda EG5500CXS | шт | небаланс ТВЕ | 38.33 | 1 | 38.33 | 1 | 38.33 | 69.75 | 1 | 69.75 | 1 | 69.75 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -31.42 | 81.97% | UA-P-2018-10-09-001547-c
7.9 | Відбійний молоток Bosch Professional GSH 11E | шт | небаланс ТВЕ | 16.081 | 1 | 16.081 | 1 | 16.081 | 17.4925 | 1 | 17.4925 | 1 | 17.4925 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | -1.4115 | 8.777% | UA-P-2018-10-09-001383-c
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 636.196 |  | 636.196 |  |  | 712.2045 |  | 712.2045 |  |  | -76.0085
Усього по програмі | [5 empty] | 133777.9968 |  | 133777.9968 |  |  | 133227.8201 |  | 133227.8204 |  |  | 550.1767
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 05 " липня 2019 року |  |  |  | М. П.