## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2019-01-01 | до | 2019-06-30
Прогнозний період | з | 2019-01-01 | до | 2019-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-червень 2019 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2019 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на ІІ квартали (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 6 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 73967.335 | 34625.145 | 36644.3066 | 13456.0647 | 105.8% | -2019.1616
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 14781.2804 | 6650.6859 | 7326.287 | 3131.4478 | 110.2% | -675.601
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 587.62 | 587.62 | 0 | 0 | 0% | 587.62
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2890.84 | 2015 | 1980.4975 | 1065.445 | 98.29% | 34.5025
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 5448.51 | 0 | 5089 | 5089 | 0% | -5089
7 | Інше | 330.413 | 330.413 | 303.61 | 303.61 | 91.89% | 26.803
Усього |  | 98005.9984 | 44208.8639 | 51343.7011 | 23045.5675 | 116.1% | -7134.8372
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "16 " липня 2019 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-червень 2019 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2019 рік |  |  |  | Заплановано на ІІ квартал (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | Амортизація - 38248,00 Розвиток виробництва/виробничі інвестиції - 9825,24 | 470.1933 | 102.242 | 48073.499 | 68.3619 | 31454.279 | 457.2823 | 50.7296 | 23197.7297 | 25.5916 | 11736.1187 | Розпорядження № 99, №125, №131 | 17.6323 | 8256.5493 | -2.746%
Березнівський РЕМ
1.1.1 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-85 с. Бистричі | км | Амортизація | 439.7105 | 8.118 | 3569.57 | 8.118 | 3569.57 | [6 empty] | 8.118 | 3569.57 | -100%
Володимирецький РЕМ
1.1.2 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-116 в с.Діброва | км | Амортизація - 1732,17 Розвиток виробництва/виробничі інвестиції - 1776,89 | 392.5123 | 8.94 | 3509.06 | 8.94 | 3509.06 | 353.1882 | 4.9646 | 1753.4365 |  |  |  | 3.9754 | 1755.6235 | -10.02%
1.1.3 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-51 в c. Кошмаки | км | Розвиток виробництва/виробничі інвестиції | 459.7529 | 5.1 | 2344.74 | 5.1 | 2344.74 | 459.7529 | 3.9954 | 1836.875 |  |  |  | 1.1046 | 507.865 | 0%
1.1.4 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-121 в с.Любахи | км | Розвиток виробництва/виробничі інвестиції | 444.1718 | 12.841 | 5703.61 | 12.841 | 5703.61 | [6 empty] | 12.841 | 5703.61 | -100%
Дубенський РЕМ
1.1.5 | ПЛ-0,4кВ від КТП-341 в с.Заруддя | км | Амортизація | 413.7218 | 7.808 | 3230.34 | 7.808 | 3230.34 | [6 empty] | 7.808 | 3230.34 | -100%
Дубровицький РЕМ
1.1.6 | ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-122 в с.Висоцьк | км | Амортизація | 467.7141 | 1.378 | 644.51 | 1.378 | 644.51 | 466.6981 | 1.378 | 643.11 | 1.378 | 643.11 | Розпорядження №131 | 0 | 1.4 | -0.2172%
1.1.7 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-414 в с.Заслуччя | км | Амортизація | 437.0438 | 3.65 | 1595.21 | 3.65 | 1595.21 | 437.0425 | 3.65 | 1595.205 | 3.65 | 1595.205 | Розпорядження №99 | 0 | 0.005 | -0.0003134%
Здолбунівський РЕМ
1.1.8 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-323 в c. П'ятигори | км | Амортизація | 521.7738 | 5.085 | 2653.22 | 5.085 | 2653.22 | 463.874 | 5.0143 | 2325.985 | 2.8596 | 1326.5167 |  | 0.07074 | 327.235 | -11.1%
1.1.9 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-77 в м. Здолбунів | км | Амортизація | 645.2925 | 2.171 | 1400.93 | 2.171 | 1400.93 | [6 empty] | 2.171 | 1400.93 | -100%
1.1.10 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 в c. Глинськ | км | Амортизація | 521.6741 | 3.13 | 1632.84 | 3.13 | 1632.84 | 521.6741 | 2.8092 | 1465.4745 |  |  |  | 0.32082 | 167.3655 | 0%
Костопільський РЕМ
1.1.11 | ПЛ-0,4кВ від КТП-205 в с.Комарівка | км | Амортизація | 415.3719 | 3.574 | 1484.539 | 3.574 | 1484.539 | 415.3609 | 3.574 | 1484.5 | 3.574 | 1484.5 | Розпорядження №99 | 0 | 0.039 | -0.002627%
Млинівський РЕМ
1.1.12 | ПЛ-0,4кВ від ТП-279 в смт.Демидівка | км | Амортизація | 553.7782 | 1.731 | 958.59 | 1.731 | 958.59 | 504.6736 | 0.94822 | 478.5417 |  |  |  | 0.78278 | 480.0483 | -8.867%
1.1.13 | ПЛ-0,4кВ від ТП-388 в с.Вовничі | км | Амортизація | 501.0046 | 2.588 | 1296.6 | 2.588 | 1296.6 | 498.068 | 2.588 | 1289 | 2.588 | 1289 | Розпорядження №125 | 0 | 7.6 | -0.5861%
1.1.14 | ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Набережне | км | Амортизація | 636.3915 | 5.124 | 3260.87 | 2.2479 | 1430.52 | 574.0455 | 2.0223 | 1160.8683 |  |  |  | 0.2256 | 269.6517 | -9.797%
Острозький РЕМ
1.1.15 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-47 в с.Новомалин | км | Амортизація | 478.5373 | 6.44 | 3081.78 |  |  | 478.4155 | 6.44 | 3080.996 | 6.44 | 3080.996 | Розпорядження №131 | -6.44 | -3080.996 | -0.02544%
1.1.16 | ПЛ-0,4кВ від ТП-126 в с. Точевики | км | Амортизація | 380.2424 | 5.775 | 2195.9 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.1.17 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-21 в м.Острог | км | Амортизація | 508.3962 | 1.565 | 795.64 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.1.18 | ПЛ-0,4кВ від ТП-8 в м. Острог | км | Амортизація | 506.571 | 0.627 | 317.62 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рівненський міський РЕМ
1.1.19 | ПЛ-0,4кВ від ТП-68 в м. Рівне | км | Амортизація | 825.1656 | 0.755 | 623 |  |  | 823.6781 | 0.755 | 621.877 | 0.755 | 621.877 | Розпорядження №99 | -0.755 | -621.877 | -0.1803%
1.1.20 | ПЛ-0,4кВ від ТП-23 в м.Рівне | км | Амортизація | 779.9538 | 0.865 | 674.66 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.1.21 | ПЛ-0,4кВ від ТП-3 в м.Рівне | км | Амортизація | 654.9867 | 1.5 | 982.48 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рівненський РЕМ
1.1.22 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-32 в c. Бронники | км | Амортизація | 390.7338 | 4.347 | 1698.52 |  |  | 389.9043 | 4.347 | 1694.914 | 4.347 | 1694.914 |  | -4.347 | -1694.914 | -0.2123%
Сарненський РЕМ
1.1.23 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-280 в с.Михнівка | км | Амортизація | 527.352 | 4.29 | 2262.34 |  |  | 493.9301 | 3.9615 | 1956.6933 |  |  |  | -3.9615 | -1956.6933 | -6.338%
1.1.24 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-277 в c. Гута-Перейма | км | Амортизація | 445.6467 | 4.84 | 2156.93 |  |  | 422.7376 | 4.2822 | 1810.2533 |  |  |  | -4.2822 | -1810.2533 | -5.141%
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 0.542 | 1455 | 788.61 | 655 | 355.01 | 0.44463 | 983 | 437.0676 | 604 | 279.6192 | Акти вводу ОЗ-1 | -328 | -82.0576 | -17.97%
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 1.03 | 660 | 679.8 | 297 | 305.91 | 0.83433 | 454 | 378.786 | 176 | 143.3268 | Акти вводу ОЗ-1 | -157 | -72.876 | -19%
1.4 | Будівництво/реконструкція РТП-10/0,4кВ | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. - 2660,02 Реактивна е/е - 5310,34 | 1328.3933 | 6 | 7970.36 | 1 | 793.89 | 756.2727 | 5 | 3781.3633 | 0 | 0 |  | -4 | -2987.4733 | -43.07%
Дубровицький РЕМ
1.4.1 | Встановлення РТП 10/0,4 кВ від ТП-299 в м. Дубровиця | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. | 464.83 | 1 | 465.83 |  |  | 428.775 | 1 | 428.775 |  |  |  | -1 | -428.775 | -7.757%
Рокитнівський РЕМ
1.4.2 | Встановлення РТП 10/0,4 кВ від КТП-251 в с.Дроздинь | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. | 792.89 | 1 | 793.89 | 1 | 793.89 | [6 empty] | 1 | 793.89 | -100%
Острозький РЕМ
1.4.3 | Реконструкція РУ-10 кВ в ЗТП-80 в с.Хорів | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. | 337.38 | 1 | 338.38 |  |  | 169.1667 | 1 | 169.1667 |  |  |  | -1 | -169.1667 | -49.86%
Рівненський РЕМ
1.4.4 | Реконструкція РУ-10 кВ в ЗТП-132 в с.Великий Олексин | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. | 267.51 | 1 | 268.51 |  |  | 134.255 | 1 | 134.255 |  |  |  | -1 | -134.255 | -49.81%
1.4.5 | Реконструкція РУ-10 кВ в ЗТП-431 в с.Великий Житин | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. | 337.38 | 1 | 338.38 |  |  | 169.1667 | 1 | 169.1667 |  |  |  | -1 | -169.1667 | -49.86%
Рівненський міський РЕМ
1.4.6 | Реконструкція РП-4 м.Рівне | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. - 454,03 Реактивна е/е - 5310,34 | 5764.37 | 1 | 5765.37 |  |  | 2880 | 1 | 2880 |  |  |  | -1 | -2880 | -50.04%
1.5 | Реконструкція/будівництво КЛ-6-10кВ: | км | Реактивна е/е | 969.5254 | 1.77 | 1716.06 | 1.77 | 1716.056 | 981.7363 | 1.6607 | 1630.3333 | 1.23 | 1297 | Розпорядження № 131 | 0.10934 | 85.7227 | 1.259%
Радивилівський РЕМ
1.5.1 | КЛ-10кВ ЗТП-16 – ЗТП-33 в м.Радивилів | км | Реактивна е/е | 774 | 0.54 | 417.96 | 0.54 | 417.96 | 774 | 0.43066 | 333.3333 |  |  |  | 0.10934 | 84.6267 | 0%
Сарненський РЕМ
1.5.2 | КЛ-10кВ ф-79-05 «Місто» ТП-56 - ТП-77 в м.Сарни | км | Реактивна е/е | 1055.3659 | 1.23 | 1298.1 | 1.23 | 1298.096 | 1054.4715 | 1.23 | 1297 | 1.23 | 1297 | Розпорядження №131 | 0 | 1.096 | -0.08474%
1.6 | Виготовлення ПКД (встановлення реклоузера на ПЛ-10 кВ) | шт | Реактивна е/е | 31.36 | 2 | 62.72 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.7 | План розвитку оператора системи розподілу ПрАТ "Рівнеобленерго" | шт | Реактивна е/е | 400 | 1 | 400 |  |  | 333.3333 | 1 | 333.3333 |  |  |  | -1 | -333.3333 | -16.67%
1.8 | Реконструкція ПС110/10 "Південна" - "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами | шт | Розвиток виробництва/виробничі інвестиції-9172,76 Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. - 3997,98 | 3292.685 | 4 | 13170.74 |  |  | 3166.4583 | 2 | 6332.9167 |  |  |  | -2 | -6332.9167 | -3.834%
1.9 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Сарни | шт | Реактивна е/е | 650.33 | 1 | 650.33 |  |  |  |  | 325.1667 |  |  |  | 0 | -325.1667 | -100%
1.1 | Виготовлення ПКД на заміну ВД, КЗ 110 Т-1, Т-2 на вакуумні або елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами на ПС 110/10 кВ Західна | шт | Реактивна е/е | 455.22 | 1 | 455.22 |  |  |  |  | 227.61 |  |  |  | 0 | -227.61 | -100%
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 73967.339 |  | 34625.145 |  |  | 36644.3066 |  | 13456.0647 |  |  | -2019.1616
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Реактивна е/е | 1.3 | 7879 | 10242.7 | 3546 | 4609.8 | 1.3 | 4300 | 5590 | 2091 | 2718.3 | Акти вводу ОЗ-1 | -754 | -980.2 | 0%
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Реактивна е/е | 2.835 | 711 | 2015.685 | 317 | 898.695 | 2.835 | 350 | 992.25 | 10 | 28.35 | Акти вводу ОЗ-1 | -33 | -93.555 | 0%
2.1.3 | маршрутизатор для однотрансформаторної підстанції | шт | Реактивна е/е | 13.131 | 25 | 328.275 | 11 | 144.441 | [6 empty] | 11 | 144.441 | -100%
2.1.4 | маршрутизатор для двотрансформаторної підстанції | шт | Реактивна е/е | 21.85 | 30 | 655.5 | 14 | 305.9 | [6 empty] | 14 | 305.9 | -100%
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | Реактивна е/е | 3.178 | 56 | 177.968 | 25 | 79.45 | [6 empty] | 25 | 79.45 | -100%
2.1.6 | трансформатори струму | шт | Реактивна е/е | 0.4429 | 168 | 74.407 | 75 | 33.2174 | [6 empty] | 75 | 33.2174 | -100%
Всього: | [5 empty] | 13494.535 |  | 6071.5034 |  |  | 6582.25 |  | 2746.65 |  |  | -510.7466
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Реактивна е/е | 0.59645 | 1455 | 867.8378 | 655 | 390.6741 | 0.50205 | 983 | 493.5187 | 604 | 297.6337 | Акти вводу ОЗ-1 | -328 | -102.8446 | -15.83%
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Реактивна е/е | 0.63471 | 660 | 418.9075 | 297 | 188.5084 | 0.5518 | 454 | 250.5183 | 176 | 87.1641 | Акти вводу ОЗ-1 | -157 | -62.0099 | -13.06%
Всього: | [5 empty] | 1286.7453 |  | 579.1825 |  |  | 744.037 |  | 384.7978 |  |  | -164.8545
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 14781.2804 |  | 6650.6859 |  |  | 7326.287 |  | 3131.4478 |  |  | -675.601
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Граніт Мікро Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) | шт | Реактивна е/е | 299.37 | 1 | 299.37 | 1 | 299.37 | [6 empty] | 1 | 299.37 | -100%
3.2 | Телемеханіка Граніт Мікро Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) | шт | Реактивна е/е | 288.25 | 1 | 288.25 | 1 | 288.25 | [6 empty] | 1 | 288.25 | -100%
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 587.62 |  | 587.62 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 587.62
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | Реактивна е/е | 25 | 31 | 775 | 31 | 775 | 24.9998 | 30.938 | 773.445 | 31 | 773.445 | Акт вводу № 01/06/2019 від 31.05.2019, № 02/06/2019 від 31.05.2019 | 0.062 | 1.555 | -0.0006465%
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad E | шт | Реактивна е/е | 26.6 | 10 | 266 | 10 | 266 | [6 empty] | 10 | 266 | -100%
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ | шт | Реактивна е/е | 28 | 8 | 224 | 8 | 224 | 28 | 7.9429 | 222.4 | 8 | 222.4 | Акт вводу №03/04/2019 від 10.04.2019 | 0.057143 | 1.6 | 0%
4.4 | ББЖ APC Smart UPS Online | шт | Реактивна е/е | 35 | 2 | 70 | 2 | 70 | 34.8 | 2 | 69.6 | 2 | 69.6 | Акт вводу №03/04/2019 від 10.04.2019 | 0 | 0.4 | -0.5714%
Всього: | [5 empty] | 1335 |  | 1335 |  |  | 1065.445 |  | 1065.445 |  |  | 269.555
Закупівля нового мережевого обладнання
4.5 | Система прицезійного серверного охолодження та парозволоження | шт | Реактивна е/е | 582.1 | 1 | 582.1 | 0 | 0 |  | 1 | 241.8392 |  |  |  | -1 | -241.8392 | -100%
4.6 | Комутатор HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | шт | Реактивна е/е | 293.74 | 1 | 293.74 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
Всього: | [5 empty] | 875.84 |  | 0 |  |  | 241.8392 |  | 0 |  |  | -241.8392
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | Реактивна е/е | 680 | 1 | 680 | 1 | 680 | 673.2133 | 1 | 673.2133 |  |  |  | 0 | 6.7867 | -0.998%
Всього: | [5 empty] | 680 |  | 680 |  |  | 673.2133 |  | 0 |  | 0 | 6.7867
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 2890.84 |  | 2015 |  |  | 1980.4975 |  | 1065.445 |  |  | 34.5025
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | сітроен берлінго(пасажир) | шт | Реактивна е/е | 453.33 | 7 | 3173.31 | 0 | 0 | 402.25 | 7 | 2815.75 | 7 | 2815.75 | Акт вводу ОЗ-1 | -7 | -2815.75 | -11.27%
6.2 | ТК-U-3909ВП6 | шт | Реактивна е/е | 379.2 | 6 | 2275.2 | 0 | 0 | 378.875 | 6 | 2273.25 | 6 | 2273.25 | Акт вводу ОЗ-1 | -6 | -2273.25 | -0.08571%
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 5448.51 |  | 0 |  |  | 5089 |  | 5089 |  |  | -5089
7. Інше
7.1 | Прилад для пошуку кабельних ліній Трассошукач ПОИСК 410Д Мастер з генератором ГК-310А-2 | шт. | Реактивна е/е | 12.8665 | 2 | 25.733 | 2 | 25.733 | [6 empty] | 2 | 25.733 | -100%
7.2 | Комплект для пошуку прихованих комунікацій LKZ-700 | шт. | Реактивна е/е | 31.28 | 1 | 31.28 | 1 | 31.28 | 31.28 | 1 | 31.28 | 1 | 31.28 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0%
7.3 | Тестер масляних вимикачів ТМВ-2 в комплекті | шт. | Реактивна е/е | 152.08 | 1 | 152.08 | 1 | 152.08 | 152.08 | 1 | 152.08 | 1 | 152.08 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0%
7.4 | Набор для монтажа СИП НИС-1 | шт. | Реактивна е/е | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | 14.75 | 2 | 29.5 | 2 | 29.5 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.5 | -1.667%
7.5 | Прилад УДЗ-71 | шт. | Реактивна е/е | 91.32 | 1 | 91.32 | 1 | 91.32 | 90.75 | 1 | 90.75 | 1 | 90.75 | Акт вводу ОЗ-1 | 0 | 0.57 | -0.6242%
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 330.413 |  | 330.413 |  |  | 303.61 |  | 303.61 |  |  | 26.803
Усього по програмі | [5 empty] | 98006.0024 |  | 44208.8639 |  |  | 51343.7011 |  | 23045.5675 |  |  | -7134.8372
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 16 " липня 2019 року |  |  |  | М. П.