## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2019-01-01 | до | 2019-03-31
Прогнозний період | з | 2019-01-01 | до | 2019-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-березень 2019 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2019 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на І квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за І квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 73967.335 | 14958.872 | 4228.89 | 0 | 28.27% | 10729.982
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 14781.2804 | 2955.0457 | 0 | 0 | 0% | 2955.0457
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 587.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2890.84 | 1335 | 673.2133 | 0 | 50.43% | 661.7867
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 5448.51 | 0 | 1971.03 | 0 | 0% | -1971.03
7 | Інше | 330.413 | 330.413 | 0 | 0 | 0% | 330.413
Усього |  | 98005.9984 | 19579.3307 | 6873.1333 | 0 | 35.1% | 12706.1975
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "19 " квітня 2019 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-березень 2019 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2019 рік |  |  |  | Заплановано на І квартал (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | Амортизація - 38248,00 Розвиток виробництва/виробничі інвестиції - 9825,24 | 470.1933 | 102.242 | 48073.499 | 33.958 | 14665.19 |  |  | 4062.2233 |  |  |  | 33.958 | 10602.9667 | -100%
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 0.542 | 1455 | 788.61 | 291 | 157.722 | [6 empty] | 291 | 157.722 | -100%
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 1.03 | 660 | 679.8 | 132 | 135.96 | [6 empty] | 132 | 135.96 | -100%
1.4 | Будівництво/реконструкція РТП-10/0,4кВ | шт | Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. - 2660,02 Реактивна е/е - 5310,34 | 1328.3933 | 6 | 7970.36 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
1.5 | Реконструкція/будівництво КЛ-6-10кВ: | км | Реактивна е/е | 972.2697 | 1.765 | 1716.056 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
1.6 | Виготовлення ПКД (встановлення реклоузера на ПЛ-10 кВ) | шт | Реактивна е/е | 31.36 | 2 | 62.72 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
1.7 | План розвитку оператора системи розподілу ПрАТ "Рівнеобленерго" | шт | Реактивна е/е | 400 | 1 | 400 | 0 | 0 |  |  | 166.6667 |  |  |  | 0 | -166.6667 | -100%
1.8 | Реконструкція ПС110/10 "Південна" - "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами | шт | Розвиток виробництва/виробничі інвестиції-9172,76 Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017р. - 3997,98 | 3292.685 | 4 | 13170.74 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
1.9 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Сарни | шт | Реактивна е/е | 650.33 | 1 | 650.33 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
1.1 | Виготовлення ПКД на заміну ВД, КЗ 110 Т-1, Т-2 на вакуумні або елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами на ПС 110/10 кВ Західна | шт | Реактивна е/е | 455.22 | 1 | 455.22 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 73967.335 |  | 14958.872 |  |  | 4228.89 |  | 0 |  |  | 10729.982
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Реактивна е/е | 1.3 | 7879 | 10242.7 | 1576 | 2048.8 | [6 empty] | 1576 | 2048.8 | -100%
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Реактивна е/е | 2.835 | 711 | 2015.685 | 142 | 402.57 | [6 empty] | 142 | 402.57 | -100%
2.1.3 | маршрутизатор для однотрансформаторної підстанції | шт | Реактивна е/е | 13.131 | 25 | 328.275 | 5 | 65.655 | [6 empty] | 5 | 65.655 | -100%
2.1.4 | маршрутизатор для двотрансформаторної підстанції | шт | Реактивна е/е | 21.85 | 30 | 655.5 | 6 | 131.1 | [6 empty] | 6 | 131.1 | -100%
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | Реактивна е/е | 3.178 | 56 | 177.968 | 11 | 34.958 | [6 empty] | 11 | 34.958 | -100%
2.1.6 | трансформатори струму | шт | Реактивна е/е | 0.4429 | 168 | 74.407 | 33 | 14.6157 | [6 empty] | 33 | 14.6157 | -100%
Всього: | [5 empty] | 13494.535 |  | 2697.6987 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2697.6987
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Реактивна е/е | 0.59645 | 1455 | 867.8378 | 291 | 173.5656 | [6 empty] | 291 | 173.5656 | -100%
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Реактивна е/е | 0.63471 | 660 | 418.9075 | 132 | 83.7815 | [6 empty] | 132 | 83.7815 | -100%
Всього: | [5 empty] | 1286.7453 |  | 257.3471 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 257.3471
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 14781.2804 |  | 2955.0457 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2955.0457
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Граніт Мікро Рівненський міський РЕМ РП-1 (10 кВ) | шт | Реактивна е/е | 299.37 | 1 | 299.37 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
3.2 | Телемеханіка Граніт Мікро Рівненський міський РЕМ РП-2 (10 кВ) | шт | Реактивна е/е | 288.25 | 1 | 288.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 587.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | Реактивна е/е | 25 | 31 | 775 | 31 | 775 | [6 empty] | 31 | 775 | -100%
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad E | шт | Реактивна е/е | 26.6 | 10 | 266 | 10 | 266 | [6 empty] | 10 | 266 | -100%
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ | шт | Реактивна е/е | 28 | 8 | 224 | 8 | 224 | [6 empty] | 8 | 224 | -100%
4.4 | ББЖ APC Smart UPS Online | шт | Реактивна е/е | 35 | 2 | 70 | 2 | 70 | [6 empty] | 2 | 70 | -100%
Всього: | [5 empty] | 1335 |  | 1335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1335
Закупівля нового мережевого обладнання
4.5 | Система прицезійного серверного охолодження та парозволоження | шт | Реактивна е/е | 582.1 | 1 | 582.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
4.6 | Комутатор HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt | шт | Реактивна е/е | 293.74 | 1 | 293.74 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
Всього: | [5 empty] | 875.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.7 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | Реактивна е/е | 680 | 1 | 680 | 0 | 0 | 673.2133 | 1 | 673.2133 |  |  |  | -1 | -673.2133 | -0.998%
Всього: | [5 empty] | 680 |  | 0 |  |  | 673.2133 |  | 0 |  | 0 | -673.2133
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 2890.84 |  | 1335 |  |  | 673.2133 |  | 0 |  |  | 661.7867
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | сітроен берлінго(пасажир) | шт | Реактивна е/е | 453.33 | 7 | 3173.31 | 0 | 0 | 492.76 | 4 | 1971.03 |  |  |  | -4 | -1971.03 | 8.698%
6.2 | ТК-U-3909ВП6 | шт | Реактивна е/е | 379.2 | 6 | 2275.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 5448.51 |  | 0 |  |  | 1971.03 |  | 0 |  |  | -1971.03
7. Інше
7.1 | Прилад для пошуку кабельних ліній Трассошукач ПОИСК 410Д Мастер з генератором ГК-310А-2 | шт. | Реактивна е/е | 12.8665 | 2 | 25.733 | 2 | 25.733 | [6 empty] | 2 | 25.733 | -100%
7.2 | Комплект для пошуку прихованих комунікацій LKZ-700 | шт. | Реактивна е/е | 31.28 | 1 | 31.28 | 1 | 31.28 | [6 empty] | 1 | 31.28 | -100%
7.3 | Тестер масляних вимикачів ТМВ-2 в комплекті | шт. | Реактивна е/е | 152.08 | 1 | 152.08 | 1 | 152.08 | [6 empty] | 1 | 152.08 | -100%
7.4 | Набор для монтажа СИП НИС-1 | шт. | Реактивна е/е | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | 30 | -100%
7.5 | Прилад УДЗ-71 | шт. | Реактивна е/е | 91.32 | 1 | 91.32 | 1 | 91.32 | [6 empty] | 1 | 91.32 | -100%
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 330.413 |  | 330.413 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 330.413
Усього по програмі | [5 empty] | 98005.9984 |  | 19579.3307 |  |  | 6873.1333 |  | 0 |  |  | 12706.1975
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 19 " квітня 2019 року |  |  |  | М. П.