## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2020-01-01 | до | 2020-06-30
Прогнозний період | з | 2020-01-01 | до | 2020-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-червень 2020 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2020 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на ІІ квартали (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 6 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 92667.8282 | 38922.0165 | 38569.5999 | 25182.0072 | 99.09% | 352.4166
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 18593.1858 | 8314.5763 | 9084.3114 | 4208.3875 | 109.3% | -769.7351
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 783.35 | 783.35 | 391.27 | 0 | 49.95% | 392.08
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 3231.3 | 3231.3 | 3221.3299 | 3005.7299 | 99.69% | 9.9701
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 1412 | 1412 | 1163.2 | 386 | 0% | 248.8
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 6437.58 | 1971 | 1896.1 | 1896.1 | 96.2% | 74.9
7 | Інше | 1403.76 | 1403.76 | 1403.48 | 1403.48 | 99.98% | 0.28
Усього |  | 124529.0041 | 56038.0028 | 55729.2912 | 36081.7046 | 99.45% | 308.7116
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "03 " липня 2020 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-червень 2020 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2020 рік |  |  |  | Заплановано на ІІ квартали (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | Амортизація- 46080,00 Реактивна е/е- 19226,73 | 743.512 | 87.865 | 65328.686 | 49.599 | 38207.727 | 679.1948 | 37.93 | 25761.8585 | 34.53 | 22841.6489 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | 11.669 | 12445.8685 | -8.65%
Березнівський РЕМ
1,1.1 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-197 в с.Антонівка | км. | Амортизація | 534.7229 | 1.227 | 656.105 | 1.227 | 656.105 | [6 empty] | 1.227 | 656.105 | -100% | ТОВ "Вест Електра"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 534.7229 | 1.227 | 656.105 | 1.227 | 656.105 | [6 empty] | 1.227 | 656.105 | -100%
1,1.2 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-198 в с.Антонівка з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 721.2986 | 3.151 | 2272.812 | 3.151 | 2272.812 | [6 empty] | 3.151 | 2272.812 | -100% | ТОВ "Старк Буд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 555.4394 | 3.054 | 1696.312 | 3.054 | 1696.312 | [6 empty] | 3.054 | 1696.312 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 4500 | 0.097 | 436.5 | 0.097 | 436.5 | [6 empty] | 0.097 | 436.5 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-25 кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (100 кВА на 63 кВА) | шт | Амортизація | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | [6 empty] | 1 | 60 | -100%
Володимирецький РЕМ
1,1.3 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-146 в с.М.Телковичі з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 652.0131 | 3.353 | 2186.2 | 3.353 | 2186.2 | 651.6886 | 3.353 | 2185.112 | 3.353 | 2185.112 |  | 0 | 1.088 | -0.04977% | ТОВ "Старк Буд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 603.6133 | 3.346 | 2019.69 | 3.346 | 2019.69 | 589.1661 | 3.346 | 1971.3498 | 3.346 | 1971.3498 |  | 0 | 48.3402 | -2.393%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 930 | 0.007 | 6.51 | 0.007 | 6.51 | 174.3548 | 0.007 | 1.2205 | 0.007 | 1.2205 |  | 0 | 5.2895 | -81.25%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-100кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 153.9455 | 1 | 153.9455 | 1 | 153.9455 |  | 0 | -73.9455 | 92.43%
| Заміна існуючого тр-ра (160 на 40 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 58.5963 | 1 | 58.5963 | 1 | 58.5963 |  | 0 | 21.4037 | -26.75%
1,1.4 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-183 в с.Уріччя з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 692.6287 | 2.575 | 1783.519 | 2.575 | 1783.519 | 692.1748 | 2.575 | 1782.35 | 2.575 | 1782.35 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | 0 | 1.169 | -0.06554% | ТОВ "Вест Електра"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 599.4249 | 2.575 | 1543.519 | 2.575 | 1543.519 | 575.1809 | 2.575 | 1481.0908 | 2.575 | 1481.0908 |  | 0 | 62.4282 | -4.045%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-25кВА | шт | Амортизація | 80 | 2 | 160 | 2 | 160 | 95.2804 | 2 | 190.5608 | 2 | 190.5608 |  | 0 | -30.5608 | 19.1%
| Заміна існуючого тр-ра (100 на 63 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 110.6985 | 1 | 110.6985 | 1 | 110.6985 |  | 0 | -30.6985 | 38.37%
Гощанський РЕМ
1,1.5 | ПЛ-0,4кВ від ТП-25 с. Мятин з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 754.4174 | 5.683 | 4287.354 | 5.683 | 4287.354 | [6 empty] | 5.683 | 4287.354 | -100% | ПАТ "Електро"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 711.9712 | 4.857 | 3458.044 | 4.857 | 3458.044 | [6 empty] | 4.857 | 3458.044 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 713.4504 | 0.826 | 589.31 | 0.826 | 589.31 | [6 empty] | 0.826 | 589.31 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63 кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-25 кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| Заміна тр-ра в ТП-25 (160 на 40 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
1,1,6 | ПЛ-0,4кВ від ТП-113 с. Федорівка з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 562.7822 | 5.697 | 3206.17 | 5.697 | 3206.17 | [6 empty] | 5.697 | 3206.17 | -100% | ПАТ "Електро"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 524.7863 | 4.937 | 2590.87 | 4.937 | 2590.87 | [6 empty] | 4.937 | 2590.87 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 599.0789 | 0.76 | 455.3 | 0.76 | 455.3 | [6 empty] | 0.76 | 455.3 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-40 кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (250 на 63 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
1,1,7 | ПЛ-0,4кВ від КТП-35 в с.Горбаків | км. | Амортизація | 455.4464 | 2.565 | 1168.22 | 2.565 | 1168.22 | 450.8674 | 2.565 | 1156.475 | 2.565 | 1156.475 |  | 0 | 11.745 | -1.005% | ПАТ "Електро"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 455.4464 | 2.565 | 1168.22 | 2.565 | 1168.22 | 450.8674 | 2.565 | 1156.475 | 2.565 | 1156.475 |  | 0 | 11.745 | -1.005%
Дубенський РЕМ
1,1,8 | ПЛ-0,4кВ від КТП-409 в с.Кривуха з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 705.8998 | 1.317 | 929.67 | 1.317 | 929.67 | [6 empty] | 1.317 | 929.67 | -100% | ТОВ "Старк Буд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 1039.9685 | 0.317 | 329.67 | 0.317 | 329.67 | [6 empty] | 0.317 | 329.67 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 520 | 1 | 520 | 1 | 520 | [6 empty] | 1 | 520 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 250 кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| Зарічненський РЕМ |  | Амортизація
1,1,9 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в c.Радове з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 666.3482 | 6.49 | 4324.6 | 6.49 | 4324.6 | 618.6084 | 5.48 | 3389.974 | 5.48 | 3389.974 |  | 1.01 | 934.626 | -7.164% | ТОВ БК "Технорембуд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 614.2105 | 5.51 | 3384.3 | 5.51 | 3384.3 | 567.5236 | 4.5 | 2553.856 | 4.5 | 2553.856 |  | 1.01 | 830.444 | -7.601%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 632.9592 | 0.98 | 620.3 | 0.98 | 620.3 | 853.1816 | 0.98 | 836.118 | 0.98 | 836.118 |  | 0 | -215.818 | 34.79%
| Встановлення розвантажувального КТП-40 кВа | шт | Амортизація | 80 | 3 | 240 | 3 | 240 | [6 empty] | 3 | 240 | -100%
| Заміна існуючої КТП-90 (160 на 100 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
1,1,10 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-324 в c.Радове з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 686.2725 | 3.34 | 2292.15 | 3.34 | 2292.15 | 684.476 | 3.34 | 2286.15 | 3.34 | 2286.15 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | 0 | 6 | -0.2618% | ТОВ "Проминвестбуд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 639.4037 | 3.27 | 2090.85 | 3.27 | 2090.85 | 563.6722 | 3.27 | 1843.208 | 3.27 | 1843.208 |  | 0 | 247.642 | -11.84%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 590 | 0.07 | 41.3 | 0.07 | 41.3 | 1853.4286 | 0.07 | 129.74 | 0.07 | 129.74 |  | 0 | -88.44 | 214.1%
| Встановлення розвантажувальної КТП-100 кВа | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 153.153 | 1 | 153.153 | 1 | 153.153 |  | 0 | -73.153 | 91.44%
| Заміна існуючої КТП-324 (160 на 100 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 160.049 | 1 | 160.049 | 1 | 160.049 |  | 0 | -80.049 | 100.1%
Костопільський РЕМ
1,1,11 | ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в м. Костопіль з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 1012.9699 | 6.42 | 6503.267 | 6.42 | 6503.267 | 961.5385 | 2.6 | 2500 | 1.3 | 1246.457 |  | 3.82 | 4003.267 | -5.077% | ТОВ БК "Технорембуд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 1000.899 | 6.415 | 6420.767 | 6.415 | 6420.767 | 961.5385 | 2.6 | 2500 | 1.3 | 1246.457 |  | 3.815 | 3920.767 | -3.933%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 500 | 0.005 | 2.5 | 0.005 | 2.5 | [6 empty] | 0.005 | 2.5 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 160 кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
1,1,12 | ПЛ-0,4кВ від ТП-308 в м. Костопіль з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 1120.8625 | 6.875 | 7705.93 | 6.875 | 7705.93 | [6 empty] | 6.875 | 7705.93 | -100% | ТОВ ПМП "Рівнеелектромонтаж"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 1109.6696 | 6.87 | 7623.43 | 6.87 | 7623.43 | [6 empty] | 6.87 | 7623.43 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 500 | 0.005 | 2.5 | 0.005 | 2.5 | [6 empty] | 0.005 | 2.5 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 250 кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
1,1,13 | ПЛ-0,4кВ від ТП-371 в м. Костопіль | км. | Амортизація | 984.0093 | 2.81 | 2765.066 | 0.906 | 891.73 | 993.3076 | 2.1 | 2085.946 | 2.1 | 2085.946 |  | -1.194 | -1194.216 | 0.9449% | ТОВ ПМП "Рівнеелектромонтаж"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 955.5395 | 2.81 | 2685.066 | 0.906 | 891.73 | 993.3076 | 2.1 | 2085.946 | 2.1 | 2085.946 |  | -1.194 | -1194.216 | 3.953%
| Заміна існуючої КТП-371 (160 на 160 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Млинівський РЕМ
1,1,14 | ПЛ-0,4кВ від КТП-513 в с.Баболоки з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 624.1259 | 2.271 | 1417.39 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ "Вест Електра"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 553.6724 | 2.271 | 1257.39 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 25кВА | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| заміна існуючого тр-ра (100кВА на 40 кВА) | шт | Амортизація | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рівненський міський РЕМ
1,1,15 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-86 в м.Рівне | км. | Амортизація- 4581,55 Реактивна е/е- 429,67 | 795.1795 | 6.302 | 5011.221 |  |  | 793.6508 | 2.1 | 1666.6667 |  |  |  | -2.1 | -1666.6667 | -0.1922% | ТОВ "ЗЕС"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація- 4581,55 Реактивна е/е- 429,67 | 795.1795 | 6.302 | 5011.221 |  |  | 793.6508 | 2.1 | 1666.6667 |  |  |  | -2.1 | -1666.6667 | -0.1922%
1,1,16 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-84 в м.Рівне | км. | Реактивна е/е | 753.7684 | 2.245 | 1692.21 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 753.7684 | 2.245 | 1692.21 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,17 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-152 в м.Рівне | км. | Реактивна е/е | 620.0388 | 1.804 | 1118.55 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 620.0388 | 1.804 | 1118.55 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рівненський РЕМ
1,1,18 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-316 в c. Решуцьк | км. | Реактивна е/е | 789.1676 | 2.655 | 2095.24 |  |  | 751.7178 | 1.4 | 1052.4049 | 1.4 | 1052.4049 |  | -1.4 | -1052.4049 | -4.745% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 789.1676 | 2.655 | 2095.24 |  |  | 751.7178 | 1.4 | 1052.4049 | 1.4 | 1052.4049 |  | -1.4 | -1052.4049 | -4.745%
1,1,19 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в c. Глинки з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 651.3638 | 5.338 | 3476.98 |  |  | 692.1112 | 3 | 2076.3336 | 3 | 2076.3336 |  | -3 | -2076.3336 | 6.256% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 639.2589 | 4.75 | 3036.48 |  |  | 692.1112 | 3 | 2076.3336 | 3 | 2076.3336 |  | -3 | -2076.3336 | 8.268%
| КЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 613.0952 | 0.588 | 360.5 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63 кВА | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,20 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-357 в c. Глинки | км. | Реактивна е/е | 481.9828 | 1.977 | 952.88 |  |  | 479.291 | 1.977 | 947.5583 | 1.977 | 947.5583 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | -1.977 | -947.5583 | -0.5585% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 436.4593 | 1.977 | 862.88 |  |  | 454.5832 | 1.977 | 898.711 | 1.977 | 898.711 |  | -1.977 | -898.711 | 4.152%
| заміна існуючого тр-ра (63 кВА на 40 кВА) | шт | Реактивна е/е | 90 | 1 | 90 |  |  | 48.8473 | 1 | 48.8473 | 1 | 48.8473 |  | -1 | -48.8473 | -45.73%
1,1,21 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-796 Л-1 "Село" в c. Глинки | км. | Реактивна е/е | 483.189 | 1.894 | 915.16 |  |  | 481.0404 | 1.894 | 911.0906 | 1.894 | 911.0906 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | -1.894 | -911.0906 | -0.4447% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 483.189 | 1.894 | 915.16 |  |  | 481.0404 | 1.894 | 911.0906 | 1.894 | 911.0906 |  | -1.894 | -911.0906 | -0.4447%
Рокитненський РЕМ
1,1,22 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-83 в с.Березове з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 658.2233 | 1.921 | 1264.447 |  |  | 655.6793 | 1.921 | 1259.56 | 1.921 | 1259.56 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | -1.921 | -1259.56 | -0.3865% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 647.5443 | 1.231 | 797.127 |  |  | 596.0229 | 1.231 | 733.7042 | 1.231 | 733.7042 |  | -1.231 | -733.7042 | -7.956%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 561.3333 | 0.69 | 387.32 |  |  | 620.8717 | 0.69 | 428.4015 | 0.69 | 428.4015 |  | -0.69 | -428.4015 | 10.61%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 100 кВА | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 |  |  | 97.4544 | 1 | 97.4544 | 1 | 97.4544 |  | -1 | -97.4544 | 21.82%
Сарненський РЕМ
1,1,23 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-2 в м.Сарни | км. | Реактивна е/е | 843.5294 | 1.02 | 860.4 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 843.5294 | 1.02 | 860.4 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,24 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-474 с.Підгірник з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 773.3438 | 1.92 | 1484.82 |  |  | 770.9212 | 1.92 | 1480.1687 | 1.92 | 1480.1687 |  | -1.92 | -1480.1687 | -0.3133% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 692.0529 | 1.89 | 1307.98 |  |  | 581.5132 | 1.89 | 1099.0599 | 1.89 | 1099.0599 |  | -1.89 | -1099.0599 | -15.97%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 561.3333 | 0.03 | 16.84 |  |  | 3114.1922 | 0.03 | 93.4258 | 0.03 | 93.4258 |  | -0.03 | -93.4258 | 454.8%
| Встановлення розвантажувального КТП-40кВа | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 |  |  | 139.676 | 1 | 139.676 | 1 | 139.676 |  | -1 | -139.676 | 74.59%
| Заміна існуючої ТП-474 (160 на 63 кВА) | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 |  |  | 148.0071 | 1 | 148.0071 | 1 | 148.0071 |  | -1 | -148.0071 | 85.01%
1,1,25 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-42 в м.Сарни | км. | Реактивна е/е | 788.4868 | 2.28 | 1797.75 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 788.4868 | 2.28 | 1797.75 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,26 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-567 в с.Немовичі | км. | Реактивна е/е | 577.0188 | 2.925 | 1687.78 |  |  | 575.9934 | 1.705 | 982.0687 | 1.705 | 982.0687 |  | -1.705 | -982.0687 | -0.1777% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 549.5479 | 2.92 | 1604.68 |  |  | 458.3006 | 1.7 | 779.111 | 1.7 | 779.111 |  | -1.7 | -779.111 | -16.6%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 620 | 0.005 | 3.1 |  |  | 10680.9083 | 0.005 | 53.4045 | 0.005 | 53.4045 |  | -0.005 | -53.4045 | 1623%
| Заміна існуючої КТП -567 (160 на 160 кВА) | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 |  |  | 149.5532 | 1 | 149.5532 | 1 | 149.5532 |  | -1 | -149.5532 | 86.94%
1,1,27 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-497 в с.Дворець з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 813.6989 | 1.81 | 1472.795 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 726.5335 | 1.79 | 1300.495
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 615 | 0.02 | 12.3
| КТП-40кВа розвантажувальне | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80
| Заміна існуючої КТП -497 (100 на 63кВа) | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 0.48969 | 1796 | 879.4832 | 808 | 395.6695 | 0.48519 | 919 | 445.8862 | 318 | 139.4131 | Акти вводу ОЗ-1 | -111 | -50.2167 | -0.9197% | ТОВ "ТД ОДЕСКАБЕЛЬ"
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 0.895 | 792 | 708.84 | 356 | 318.62 | 0.91096 | 411 | 374.4032 | 107 | 86.1623 | Акти вводу ОЗ-1 | -55 | -55.7832 | 1.783% | ТОВ "ТД ОДЕСКАБЕЛЬ"
1.4 | Реконструкція РП-10/0,4кВ | шт | Реактивна е/е | 3481.23 | 1 | 3481.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.919 | 0 | 0 |  | 0 | -1734.919 | -100%
Рівненський міський РЕМ
1.4.1 | Реконструкція РП-18 в м. Рівне | шт. | Реактивна е/е | 3481.23 | 1 | 3481.23 |  |  |  |  | 1734.919 |  |  |  | 0 | -1734.919 | -100% | ТОВ ПМП "Рівнеелектромонтаж"
1.5 | Реконструкція/будівництво КЛ-6-10кВ: | км | Реактивна е/е | 1234.6873 | 2.773 | 3423.788 | 0 | 0 | 1580.7037 | 1.667 | 2635.033 | 1.667 | 2114.783 |  | -1.667 | -2635.033 | 28.02%
Володимирецький РЕМ
1.5.1 | КЛ-10кВ від І СШ к.№4 ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ІІ СШ к.№13 ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км. | Реактивна е/е | 1275.5619 | 0.881 | 1123.77 |  |  | 1233.9757 | 0.7 | 863.783 | 0.7 | 863.783 |  | -0.7 | -863.783 | -3.26% | ТОВ "Елінн"
Дубенський РЕМ
1,5,2 | КЛ 10кВ ЗТП-65 - РП-2 в м.Дубно | км. | Реактивна е/е | 1788.6947 | 0.285 | 509.778 |  |  |  |  | 253.5 |  |  |  | 0 | -253.5 | -100% | ТОВ "Елінн"
Здолбунівський РЕМ
1,5,3 | КЛ-6кВ РП-2 - ТП-46 в м.Здолбунів | км. | Реактивна е/е | 837.4219 | 0.64 | 535.95 |  |  |  |  | 266.75 |  |  |  | 0 | -266.75 | -100% | ТОВ "Елінн"
Корецький РЕМ
1,5,4 | КЛ-10кВ ТП-57- ТП-141в м.Корець | км. | Реактивна е/е | 1297.0941 | 0.967 | 1254.29 |  |  | 1293.6918 | 0.967 | 1251 | 0.967 | 1251 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | -0.967 | -1251 | -0.2623% | ТОВ "Елінн"
1.6 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ із влаштуванням телемеханіки | шт | Реактивна е/е | 600 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100%
1.6.1 | ПЛ-10 кВ Л-24-03 «Буща» | шт | Реактивна е/е | 600 | 1 | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ Високовольтний Союз-РЗВА
1.6.2 | ПЛ-10 кВ Л-16-09 «Князівка» | шт | Реактивна е/е | 600 | 1 | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ ВП Електросервіс
1.6.3 | ПЛ-10 кВ Л 72-27 «Пісків» | шт | Реактивна е/е | 600 | 1 | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ Електросвіт
1.7 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Західна" №64 | шт | Реактивна е/е- 4543,98 Прибуток від ліцензійної діяльності -10701,82 | 15245.801 | 1 | 15245.801 | 0 | 0 |  |  | 7617.5 |  | 0 |  | 0 | -7617.5 | -100% | ТОВ ВП"Електросервіс"
1.8 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ПС 110/35/10 кВ "Костопіль" №72 | шт | Реактивна е/е | 1800 | 1 | 1800 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | -100% | ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 92667.8282 |  | 38922.0165 |  |  | 38569.5999 |  | 25182.0072 |  |  | 352.4166
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Прибуток від ліцензійної діяльності | 1.3 | 3680 | 4784 | 1487 | 1933.1 | 1.3 | 3000 | 3900 | 1914 | 2488.2 | Акти вводу ОЗ-1 | -1513 | -1966.9 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Прибуток від ліцензійної діяльності | 2.835 | 834 | 2364.39 | 407 | 1153.845 | 2.835 | 834 | 2364.39 | 307 | 870.345 | Акти вводу ОЗ-1 | -427 | -1210.545 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.3 | маршрутизатор для однотрансформаторної підстанції | шт | Прибуток від ліцензійної діяльності | 14 | 31 | 434 | 18 | 252 | 13.13 | 2 | 26.26 |  |  |  | 16 | 225.74 | -6.214% | ТОВ "Албат"
2.1.4 | маршрутизатор для двотрансформаторної підстанції | шт | Прибуток від ліцензійної діяльності | 20.5 | 11 | 225.5 | 4 | 82 | 20.5 | 6 | 123 |  |  |  | -2 | -41 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | Прибуток від ліцензійної діяльності - 520,29 Небаланс ТВЕ- 63,54 | 3.025 | 193 | 583.825 | 97 | 293.425 | 3.025 | 22 | 66.55 |  |  |  | 75 | 226.875 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.6 | трансформатори струму | шт | Небаланс ТВЕ | 0.46321 | 579 | 268.2 | 291 | 134.7948 | [6 empty] | 291 | 134.7948 | -100%
Всього: | [5 empty] | 8659.915 |  | 3849.1648 |  |  | 6480.2 |  | 3358.545 |  |  | -2631.0352
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Небаланс ТВЕ | 0.61336 | 1796 | 1101.6026 | 808 | 495.5985 | 0.43809 | 919 | 402.6044 | 318 | 146.5857 | Акти вводу ОЗ-1 | -111 | 92.9942 | -28.58% | ТОВ "СД Енергопласт"
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Небаланс ТВЕ | 0.65678 | 792 | 520.1682 | 356 | 233.813 | 0.56814 | 411 | 233.507 | 107 | 53.1868 | Акти вводу ОЗ-1 | -55 | 0.30592 | -13.5% | ТОВ "СД Енергопласт"
Всього: | [5 empty] | 1621.7708 |  | 729.4115 |  |  | 636.1114 |  | 199.7724 |  |  | 93.3001
Заміна приладів обліку класу 2,5 власними силами:
2.4 | Заміна 1-фазних лічильників | шт | Небаланс ТВЕ | 0.31 | 25000 | 7750 | 11250 | 3487.5 | 0.31 | 6000 | 1860 | 2097 | 650.07 | Акти вводу ОЗ-1 | 5250 | 1627.5 | 0% | ТОВ "Албат"
Всього: | [5 empty] | 7750 |  | 3487.5 |  |  | 1860 |  | 650.07 |  |  | 1627.5
Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ:
2.5 | Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ
2,5,1 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) прямого включення | шт | Небаланс ТВЕ | 8 | 32 | 256 | 14 | 112 | 5.4 | 15 | 81 |  |  |  | -1 | 31 | -32.5% | ТОВ "Албат"
2,5,2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) трансформаторного включення | шт | Небаланс ТВЕ | 6.5 | 47 | 305.5 | 21 | 136.5 | 5.4 | 5 | 27 |  |  |  | 16 | 109.5 | -16.92% | ТОВ "Албат"
Всього: | [5 empty] | 561.5 |  | 248.5 |  |  | 108 |  | 0 |  |  | 140.5
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 18593.1858 |  | 8314.5763 |  |  | 9084.3114 |  | 4208.3875 |  |  | -769.7351
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) | шт | Небаланс ТВЕ | 317 | 1 | 317 | 1 | 317 | 317 | 0.5 | 158.5 |  |  |  | 0.5 | 158.5 | 0% | ТОВ "Промекс"
3.2 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) | шт | Небаланс ТВЕ | 331.35 | 1 | 331.35 | 1 | 331.35 | 331.35 | 0.5 | 165.675 |  |  |  | 0.5 | 165.675 | 0% | ТОВ "Промекс"
3.3 | Каналоутворююче обладнання для ТМ | шт | Небаланс ТВЕ | 45 | 3 | 135 | 3 | 135 | 44.73 | 1.5 | 67.095 |  |  |  | 1.5 | 67.905 | -0.6% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 783.35 |  | 783.35 |  |  | 391.27 |  | 0 |  |  | 392.08
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | Небаланс ТВЕ | 26.5 | 50 | 1325 | 50 | 1325 | 26.45 | 50 | 1322.5 | 50 | 1322.5 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 2.5 | -0.1887% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad E | шт | Небаланс ТВЕ | 26.7 | 6 | 160.2 | 6 | 160.2 | 26.7 | 6 | 160.2 | 6 | 160.2 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ | шт | Небаланс ТВЕ | 19.6 | 11 | 215.6 | 11 | 215.6 | 19.6 | 11 | 215.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
Всього: | [5 empty] | 1700.8 |  | 1700.8 |  |  | 1698.3 |  | 1482.7 |  |  | 2.5
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Комутатор HP з оптичними модулями | шт | Небаланс ТВЕ | 410.5 | 1 | 410.5 | 1 | 410.5 | 408 | 1 | 408 | 1 | 408 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 2.5 | -0.609% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
Всього: | [5 empty] | 410.5 |  | 410.5 |  |  | 408 |  | 408 |  |  | 2.5
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | Небаланс ТВЕ | 1120 | 1 | 1120 | 1 | 1120 | 1115.0299 | 1 | 1115.0299 | 1 | 1115.0299 | Акт вводу НА-1 | 0 | 4.9701 | -0.4438% | ТОВ "Смарт Лінк Консалтинг"
Всього: | [5 empty] | 1120 |  | 1120 |  |  | 1115.0299 |  | 1115.0299 |  |  | 4.9701
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 3231.3 |  | 3231.3 |  |  | 3221.3299 |  | 3005.7299 |  |  | 9.9701
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Мережевий шлюз | шт | Небаланс ТВЕ | 387 | 1 | 387 | 1 | 387 | 386 | 1 | 386 | 1 | 386 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 1 | -0.2584% | ТОВ "Ексім прилад"
5.2 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Рівне - Здолбунів | шт | Небаланс ТВЕ | 473 | 1 | 473 | 1 | 473 | 446.4 | 0.8 | 357.12 |  |  |  | 0.2 | 115.88 | -5.624% | ТК Контакт
5.3 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Рівне - Костопіль | шт | Небаланс ТВЕ | 552 | 1 | 552 | 1 | 552 | 525.1 | 0.8 | 420.08 |  |  |  | 0.2 | 131.92 | -4.873% | ТК Контакт
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 1412 |  | 1412 |  |  | 1163.2 |  | 386 |  |  | 248.8
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | ТК-G-33082-АGP-18(дизель,повний привід) | шт | Небаланс ТВЕ | 1733.33 | 1 | 1733.33 | [8 empty] | 0 | 0 | -100% | ТОВ ТД "Техкомплект"
6.2 | Рено Докер (дизель пасажир) | шт | Небаланс ТВЕ | 339.5 | 6 | 2037 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
6.3 | Рено Мастер(вантажний фургон) | шт | Небаланс ТВЕ | 696.25 | 1 | 696.25 |  |  | 696.25 | 1 | 696.25 | 1 | 696.25 | Акти вводу ОЗ-1 | -1 | -696.25 | 0% | ТОВ "Вік-Партнер"
6.4 | ГАЗ 33023 (газель) | шт | Небаланс ТВЕ | 382.5 | 2 | 765 | 2 | 765 | [6 empty] | 2 | 765 | -100% | ТОВ "ТД "Техкомплект"
6.5 | ТК-U-3909ВП6 | шт | Небаланс ТВЕ | 402 | 3 | 1206 | 3 | 1206 | 399.95 | 3 | 1199.85 | 3 | 1199.85 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 6.15 | -0.51% | ТОВ "Експерт Трейдер"
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 6437.58 |  | 1971 |  |  | 1896.1 |  | 1896.1 |  |  | 74.9
7. Інше
7.1 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892 Euro класу «А» ( з комплектом однофазних струмовимірювальними кліщів типу S 2107 3 pcs A 1588 Current clamp 0.5/5/50 A / 1 V . | шт. | Небаланс ТВЕ | 160.54 | 2 | 321.08 | 2 | 321.08 | 160.54 | 2 | 321.08 | 2 | 321.08 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
7.2 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892 Standard класу «А» | шт. | Небаланс ТВЕ | 110.2 | 4 | 440.8 | 4 | 440.8 | 110.2 | 4 | 440.8 | 4 | 440.8 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
7.3 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2885 Euro класу «S» (з комплектом однофазних струмовимірювальними кліщів типу А 1227 ) | шт. | Небаланс ТВЕ | 115.7625 | 4 | 463.05 | 4 | 463.05 | 115.7 | 4 | 462.8 | 4 | 462.8 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0.25 | -0.05399% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
7.4 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2885 Standard класу «S» | шт. | Небаланс ТВЕ | 89.415 | 2 | 178.83 | 2 | 178.83 | 89.4 | 2 | 178.8 | 2 | 178.8 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0.03 | -0.01678% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 1403.76 |  | 1403.76 |  |  | 1403.48 |  | 1403.48 |  |  | 0.28
Усього по програмі | [5 empty] | 124529.0041 |  | 56038.0028 |  |  | 55729.2912 |  | 36081.7046 |  |  | 308.7116
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| " 03 "липня 2020 року |  |  |  | М. П.