## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2020-01-01 | до | 2020-09-30
Прогнозний період | з | 2020-01-01 | до | 2020-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-вересень 2020 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2020 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на ІІІ квартали (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 9 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 90472.7371 | 58856.0432 | 80277.286 | 71236.2598 | 136.4% | -21421.2428
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 18046.7907 | 12546.4758 | 18052.3065 | 12262.9593 | 143.9% | -5505.8307
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 782.54 | 782.54 | 458.365 | 57.81 | 58.57% | 324.175
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 3568.4279 | 3221.3279 | 3221.3299 | 3221.3299 | 100% | -0.002
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 1357.5 | 1357.5 | 1163.2 | 386 | 85.69% | 194.3
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 8897.248 | 8897.249 | 5726.248 | 4926.348 | 64.36% | 3171.001
7 | Інше | 1403.76 | 1403.76 | 1403.48 | 1403.48 | 99.98% | 0.28
Усього |  | 124529.0037 | 87064.8959 | 110302.2154 | 93494.187 | 126.7% | -23237.3194
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "19 " жовтня 2020 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-вересень 2020 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2020 рік |  |  |  | Заплановано на ІІІ квартали (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | Амортизація- 46080,00 Реактивна е/е- 19226,73 | 719.8527 | 87.865 | 63249.855 | 68.1024 | 50240.2188 | 718.3112 | 86.503 | 62136.0759 | 86.503 | 62136.0759 | Розпорядження №106, №132, №157, №177, №188 | -18.4006 | -11895.8571 | -0.2141%
Березнівський РЕМ
1,1.1 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-197 в с.Антонівка | км. | Амортизація | 533.8424 | 1.227 | 655.0247 | 1.227 | 655.0247 | 533.8424 | 1.227 | 655.0247 | 1.227 | 655.0247 | Розпорядження №188 від 10.09.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Вест Електра"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 533.8424 | 1.227 | 655.0247 | 1.227 | 655.0247 | 533.8424 | 1.227 | 655.0247 | 1.227 | 655.0247 |  | 0 | 0 | 0%
1,1.2 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-198 в с.Антонівка з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 720.8466 | 3.151 | 2271.3875 | 3.151 | 2271.3875 | 720.8466 | 3.151 | 2271.3875 | 3.151 | 2271.3875 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р. | 0 | -1.6667e-06 | 7.338e-08% | ТОВ "Старк Буд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 662.953 | 3.054 | 2024.6585 | 3.054 | 2024.6585 | 662.953 | 3.054 | 2024.6585 | 3.054 | 2024.6585 |  | 0 | 3.3333e-06 | -1.646e-07%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 924.5376 | 0.097 | 89.6801 | 0.097 | 89.6801 | 924.5376 | 0.097 | 89.6801 | 0.097 | 89.6801 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-25 кВА | шт | Амортизація | 101.4201 | 1 | 101.4201 | 1 | 101.4201 | 101.4201 | 1 | 101.4201 | 1 | 101.4201 |  | 0 | -3.3333e-06 | 3.287e-06%
| Заміна існуючого тр-ра (100 кВА на 63 кВА) | шт | Амортизація | 55.6287 | 1 | 55.6287 | 1 | 55.6287 | 55.6287 | 1 | 55.6287 | 1 | 55.6287 |  | 0 | -1.6667e-06 | 2.996e-06%
Володимирецький РЕМ
1,1.3 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-146 в с.М.Телковичі з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 651.6886 | 3.353 | 2185.112 | 3.353 | 2185.112 | 651.6886 | 3.353 | 2185.112 | 3.353 | 2185.112 | Розпорядження №132 від 02.07.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Старк Буд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 589.1661 | 3.346 | 1971.3498 | 3.346 | 1971.3498 | 589.1661 | 3.346 | 1971.3498 | 3.346 | 1971.3498 |  | 0 | 0 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 174.3548 | 0.007 | 1.2205 | 0.007 | 1.2205 | 174.3548 | 0.007 | 1.2205 | 0.007 | 1.2205 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-100кВА | шт | Амортизація | 153.9455 | 1 | 153.9455 | 1 | 153.9455 | 153.9455 | 1 | 153.9455 | 1 | 153.9455 |  | 0 | 0 | 0%
| Заміна існуючого тр-ра (160 на 40 кВА) | шт | Амортизація | 58.5963 | 1 | 58.5963 | 1 | 58.5963 | 58.5963 | 1 | 58.5963 | 1 | 58.5963 |  | 0 | 0 | 0%
1,1.4 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-183 в с.Уріччя з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 692.1748 | 2.575 | 1782.35 | 2.575 | 1782.35 | 692.1748 | 2.575 | 1782.35 | 2.575 | 1782.35 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Вест Електра"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 575.1809 | 2.575 | 1481.0908 | 2.575 | 1481.0908 | 575.1809 | 2.575 | 1481.0908 | 2.575 | 1481.0908 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-25кВА | шт | Амортизація | 95.2804 | 2 | 190.5608 | 2 | 190.5608 | 95.2804 | 2 | 190.5608 | 2 | 190.5608 |  | 0 | 0 | 0%
| Заміна існуючого тр-ра (100 на 63 кВА) | шт | Амортизація | 110.6985 | 1 | 110.6985 | 1 | 110.6985 | 110.6985 | 1 | 110.6985 | 1 | 110.6985 |  | 0 | 0 | 0%
Гощанський РЕМ
1,1.5 | ПЛ-0,4кВ від ТП-25 с. Мятин з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 571.5879 | 5.683 | 3248.3338 | 5.683 | 3248.3338 | 571.5878 | 5.683 | 3248.3333 | 5.683 | 3248.3333 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р. | 0 | 0.0005 | -1.539e-05% | ПАТ "Електро"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 521.9416 | 4.857 | 2535.0705 | 4.857 | 2535.0705 | 521.9415 | 4.857 | 2535.07 | 4.857 | 2535.07 |  | 0 | 0.0005 | -1.972e-05%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 489.9919 | 0.826 | 404.7333 | 0.826 | 404.7333 | 489.9919 | 0.826 | 404.7333 | 0.826 | 404.7333 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63 кВА | шт | Амортизація | 146.02 | 1 | 146.02 | 1 | 146.02 | 146.02 | 1 | 146.02 | 1 | 146.02 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-25 кВА | шт | Амортизація | 105.295 | 1 | 105.295 | 1 | 105.295 | 105.295 | 1 | 105.295 | 1 | 105.295 |  | 0 | 0 | 0%
| Заміна тр-ра в ТП-25 (160 на 40 кВА) | шт | Амортизація | 57.215 | 1 | 57.215 | 1 | 57.215 | 57.215 | 1 | 57.215 | 1 | 57.215 |  | 0 | 0 | 0%
1,1,6 | ПЛ-0,4кВ від ТП-113 с. Федорівка з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 502.4846 | 5.697 | 2862.655 | 5.697 | 2862.655 | 453.7249 | 4.937 | 2240.04 | 4.937 | 2240.04 |  | 0.76 | 622.615 | -9.704% | ПАТ "Електро"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 453.7249 | 4.937 | 2240.04 | 4.937 | 2240.04 | 453.7249 | 4.937 | 2240.04 | 4.937 | 2240.04 |  | 0 | 0 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 482.0592 | 0.76 | 366.365 | 0.76 | 366.365 | [6 empty] | 0.76 | 366.365 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-40 кВА | шт | Амортизація | 159.915 | 1 | 159.915 | 1 | 159.915 | [6 empty] | 1 | 159.915 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (250 на 63 кВА) | шт | Амортизація | 96.335 | 1 | 96.335 | 1 | 96.335 | [6 empty] | 1 | 96.335 | -100%
1,1,7 | ПЛ-0,4кВ від КТП-35 в с.Горбаків | км. | Амортизація | 450.8674 | 2.565 | 1156.475 | 2.565 | 1156.475 | 450.8674 | 2.565 | 1156.475 | 2.565 | 1156.475 | Розпорядження №132 від 02.07.2020р. | 0 | 0 | 0% | ПАТ "Електро"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 450.8674 | 2.565 | 1156.475 | 2.565 | 1156.475 | 450.8674 | 2.565 | 1156.475 | 2.565 | 1156.475 |  | 0 | 0 | 0%
Дубенський РЕМ
1,1,8 | ПЛ-0,4кВ від КТП-409 в с.Кривуха з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 705.8956 | 1.317 | 929.6645 | 1.317 | 929.6645 | 705.8956 | 1.317 | 929.6645 | 1.317 | 929.6645 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р. | 0 | 1.6667e-06 | -1.793e-07% | ТОВ "Старк Буд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 1041.7308 | 0.317 | 330.2287 | 0.317 | 330.2287 | 1041.7308 | 0.317 | 330.2287 | 0.317 | 330.2287 |  | 0 | 3.3333e-06 | -1.009e-06%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 401.7994 | 1 | 401.7994 | 1 | 401.7994 | 401.7994 | 1 | 401.7994 | 1 | 401.7994 |  | 0 | 1.6667e-06 | -4.148e-07%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 250 кВА | шт | Амортизація | 197.6364 | 1 | 197.6364 | 1 | 197.6364 | 197.6364 | 1 | 197.6364 | 1 | 197.6364 |  | 0 | -3.3333e-06 | 1.687e-06%
| Зарічненський РЕМ |  | Амортизація | [5 empty] | 131.174 | 1 | 131.174 | 1 | 131.174 |  |  |  |  | ТОВ БК "Технорембуд"
1,1,9 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в c.Радове з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 645.737 | 6.49 | 4190.8333 | 6.49 | 4190.8333 | 645.737 | 6.49 | 4190.8333 | 6.49 | 4190.8333 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | 0 | 0 | 0%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 525.3894 | 5.51 | 2894.8953 | 5.51 | 2894.8953 | 525.3894 | 5.51 | 2894.8953 | 5.51 | 2894.8953 |  | 0 | 0 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 853.1816 | 0.98 | 836.118 | 0.98 | 836.118 | 853.1816 | 0.98 | 836.118 | 0.98 | 836.118 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального КТП-40 кВа | шт | Амортизація | 109.5487 | 3 | 328.646 | 3 | 328.646 | 109.5487 | 3 | 328.646 | 3 | 328.646 |  | 0 | 0 | 0%
| Заміна існуючої КТП-90 (160 на 100 кВА) | шт | Амортизація | 131.174 | 1 | 131.174 | 1 | 131.174 | 131.174 | 1 | 131.174 | 1 | 131.174 |  | 0 | 0 | 0%
1,1,10 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-324 в c.Радове з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 684.476 | 3.34 | 2286.15 | 3.34 | 2286.15 | 684.476 | 3.34 | 2286.15 | 3.34 | 2286.15 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Проминвестбуд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 563.6722 | 3.27 | 1843.208 | 3.27 | 1843.208 | 563.6722 | 3.27 | 1843.208 | 3.27 | 1843.208 |  | 0 | 0 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 1853.4286 | 0.07 | 129.74 | 0.07 | 129.74 | 1853.4286 | 0.07 | 129.74 | 0.07 | 129.74 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувальної КТП-100 кВа | шт | Амортизація | 153.153 | 1 | 153.153 | 1 | 153.153 | 153.153 | 1 | 153.153 | 1 | 153.153 |  | 0 | 0 | 0%
| Заміна існуючої КТП-324 (160 на 100 кВА) | шт | Амортизація | 160.049 | 1 | 160.049 | 1 | 160.049 | 160.049 | 1 | 160.049 | 1 | 160.049 |  | 0 | 0 | 0%
Костопільський РЕМ
1,1,11 | ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в м. Костопіль з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 992.6944 | 6.42 | 6373.098 | 6.42 | 6373.098 | 992.6944 | 6.42 | 6373.098 | 6.42 | 6373.098 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р. | 0 | 0 | 1.145e-14% | ТОВ БК "Технорембуд"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 964.8094 | 6.415 | 6189.252 | 6.415 | 6189.252 | 964.8094 | 6.415 | 6189.252 | 6.415 | 6189.252 |  | 0 | 0 | 1.178e-14%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 7282.2 | 0.005 | 36.411 | 0.005 | 36.411 | 7282.2 | 0.005 | 36.411 | 0.005 | 36.411 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 160 кВА | шт | Амортизація | 147.435 | 1 | 147.435 | 1 | 147.435 | 147.435 | 1 | 147.435 | 1 | 147.435 |  | 0 | 0 | 0%
1,1,12 | ПЛ-0,4кВ від ТП-308 в м. Костопіль з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 1110.9777 | 6.875 | 7637.972 | 6.875 | 7637.972 | 1110.9777 | 6.875 | 7637.972 | 6.875 | 7637.972 | Розпорядження №188 від 10.09.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ ПМП "Рівнеелектромонтаж"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 1080.9825 | 6.87 | 7426.35 | 6.87 | 7426.35 | 1080.9825 | 6.87 | 7426.35 | 6.87 | 7426.35 |  | 0 | 0 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Амортизація | 8737.4 | 0.005 | 43.687 | 0.005 | 43.687 | 8737.4 | 0.005 | 43.687 | 0.005 | 43.687 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 250 кВА | шт | Амортизація | 167.935 | 1 | 167.935 | 1 | 167.935 | 167.935 | 1 | 167.935 | 1 | 167.935 |  | 0 | 0 | 0%
1,1,13 | ПЛ-0,4кВ від ТП-371 в м. Костопіль | км. | Амортизація | 982.1708 | 2.81 | 2759.9 | 2.81 | 2759.9 | 982.1708 | 2.81 | 2759.9 | 2.81 | 2759.9 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ ПМП "Рівнеелектромонтаж"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 931.4648 | 2.81 | 2617.416 | 2.81 | 2617.416 | 931.4648 | 2.81 | 2617.416 | 2.81 | 2617.416 |  | 0 | 0 | 0%
| Заміна існуючої КТП-371 (160 на 160 кВА) | шт | Амортизація | 142.484 | 1 | 142.484 | 1 | 142.484 | 142.484 | 1 | 142.484 | 1 | 142.484 |  | 0 | 0 | 0%
Млинівський РЕМ
1,1,14 | ПЛ-0,4кВ від КТП-513 в с.Баболоки з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Амортизація | 623.547 | 2.271 | 1416.0753 | 2.271 | 1416.0753 | 623.547 | 2.271 | 1416.0753 | 2.271 | 1416.0753 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Вест Електра"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 559.3629 | 2.271 | 1270.3133 | 2.271 | 1270.3133 | 559.3629 | 2.271 | 1270.3133 | 2.271 | 1270.3133 |  | 0 | 0 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 25кВА | шт | Амортизація | 101.3092 | 1 | 101.3092 | 1 | 101.3092 | 101.3092 | 1 | 101.3092 | 1 | 101.3092 |  | 0 | 0 | 0%
| заміна існуючого тр-ра (100кВА на 40 кВА) | шт | Амортизація | 44.4528 | 1 | 44.4528 | 1 | 44.4528 | 44.4528 | 1 | 44.4528 | 1 | 44.4528 |  | 0 | 0 | 0%
Рівненський міський РЕМ
1,1,15 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-86 в м.Рівне | км. | Амортизація | 751.3488 | 6.302 | 4735 | 6.302 | 4735 | 744.5328 | 5.7 | 4243.8368 | 5.7 | 4243.8368 |  | 0.602 | 491.1632 | -0.9072% | ТОВ "ЗЕС"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація | 751.3488 | 6.302 | 4735 | 6.302 | 4735 | 744.5328 | 5.7 | 4243.8368 | 5.7 | 4243.8368 |  | 0.602 | 491.1632 | -0.9072%
1,1,16 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-84 в м.Рівне | км. | Амортизація- 1589,97 Реактивна е/е- 96,43 | 751.1819 | 2.245 | 1686.4035 | 2.245 | 1686.4035 | 751.1819 | 2.245 | 1686.4035 | 2.245 | 1686.4035 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р | 0 | 1.6667e-06 | -9.883e-08% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Амортизація- 1589,97 Реактивна е/е- 96,43 | 751.1819 | 2.245 | 1686.4035 | 2.245 | 1686.4035 | 751.1819 | 2.245 | 1686.4035 | 2.245 | 1686.4035 |  | 0 | 1.6667e-06 | -9.883e-08%
1,1,17 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-152 в м.Рівне | км. | Реактивна е/е | 617.3528 | 1.804 | 1113.7045 | 1.804 | 1113.7045 | 617.3529 | 1.804 | 1113.7045 | 1.804 | 1113.7045 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р | 0 | -1.6667e-06 | 1.497e-07% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 617.3528 | 1.804 | 1113.7045 | 1.804 | 1113.7045 | 617.3529 | 1.804 | 1113.7045 | 1.804 | 1113.7045 |  | 0 | -1.6667e-06 | 1.497e-07%
Рівненський РЕМ
1,1,18 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-316 в c. Решуцьк | км. | Реактивна е/е | 787.111 | 2.655 | 2089.7796 | 2.655 | 2089.7796 | 787.111 | 2.655 | 2089.7796 | 2.655 | 2089.7796 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 787.111 | 2.655 | 2089.7796 | 2.655 | 2089.7796 | 787.111 | 2.655 | 2089.7796 | 2.655 | 2089.7796 |  | 0 | 0 | 0%
1,1,19 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в c. Глинки з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 650.54 | 5.338 | 3472.5824 | 1.3224 | 860.3 | 650.5399 | 5.338 | 3472.5821 | 5.338 | 3472.5821 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р | -4.0156 | -2612.2821 | -1.104e-05% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 634.039 | 4.75 | 3011.6852 | 1.3224 | 860.3 | 634.0389 | 4.75 | 3011.6849 | 4.75 | 3011.6849 |  | -3.4276 | -2151.3849 | -1.273e-05%
| КЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 555.4881 | 0.588 | 326.627 |  |  | 555.4881 | 0.588 | 326.627 | 0.588 | 326.627 |  | -0.588 | -326.627 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63 кВА | шт | Реактивна е/е | 134.2702 | 1 | 134.2702 |  |  | 134.2702 | 1 | 134.2702 | 1 | 134.2702 |  | -1 | -134.2702 | 0%
1,1,20 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-357 в c. Глинки | км. | Реактивна е/е | 479.291 | 1.977 | 947.5583 |  |  | 479.291 | 1.977 | 947.5583 | 1.977 | 947.5583 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | -1.977 | -947.5583 | 0% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 454.5832 | 1.977 | 898.711 |  |  | 454.5832 | 1.977 | 898.711 | 1.977 | 898.711 |  | -1.977 | -898.711 | 0%
| заміна існуючого тр-ра (63 кВА на 40 кВА) | шт | Реактивна е/е | 48.8473 | 1 | 48.8473 |  |  | 48.8473 | 1 | 48.8473 | 1 | 48.8473 |  | -1 | -48.8473 | 0%
1,1,21 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-796 Л-1 "Село" в c. Глинки | км. | Реактивна е/е | 481.0404 | 1.894 | 911.0906 |  |  | 481.0404 | 1.894 | 911.0906 | 1.894 | 911.0906 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | -1.894 | -911.0906 | -1.829e-07% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 481.0404 | 1.894 | 911.0906 |  |  | 481.0404 | 1.894 | 911.0906 | 1.894 | 911.0906 |  | -1.894 | -911.0906 | -1.829e-07%
Рокитненський РЕМ
1,1,22 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-83 в с.Березове з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 655.6793 | 1.921 | 1259.56 |  |  | 655.6793 | 1.921 | 1259.56 | 1.921 | 1259.56 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | -1.921 | -1259.56 | 0% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 596.0229 | 1.231 | 733.7042 |  |  | 596.0229 | 1.231 | 733.7042 | 1.231 | 733.7042 |  | -1.231 | -733.7042 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 620.8717 | 0.69 | 428.4015 |  |  | 620.8717 | 0.69 | 428.4015 | 0.69 | 428.4015 |  | -0.69 | -428.4015 | 0%
| Встановлення розвантажувального ЩТП 100 кВА | шт | Реактивна е/е | 97.4544 | 1 | 97.4544 |  |  | 97.4544 | 1 | 97.4544 | 1 | 97.4544 |  | -1 | -97.4544 | 0%
Сарненський РЕМ
1,1,23 | ПЛ 0,4 кВ від ТП-2 в м.Сарни | км. | Реактивна е/е | 837.0794 | 1.02 | 853.821 |  |  | 837.0794 | 1.02 | 853.821 | 1.02 | 853.821 | Розпорядження №188 від 10.09.2020р. | -1.02 | -853.821 | 0% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 837.0794 | 1.02 | 853.821 |  |  | 837.0794 | 1.02 | 853.821 | 1.02 | 853.821 |  | -1.02 | -853.821 | 0%
1,1,24 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-474 с.Підгірник з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 770.9212 | 1.92 | 1480.1687 |  |  | 770.9212 | 1.92 | 1480.1687 | 1.92 | 1480.1687 | Розпорядження №132 від 02.07.2020р. | -1.92 | -1480.1687 | 0% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 581.5132 | 1.89 | 1099.0599 |  |  | 581.5132 | 1.89 | 1099.0599 | 1.89 | 1099.0599 |  | -1.89 | -1099.0599 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 3114.1922 | 0.03 | 93.4258 |  |  | 3114.1922 | 0.03 | 93.4258 | 0.03 | 93.4258 |  | -0.03 | -93.4258 | 0%
| Встановлення розвантажувального КТП-40кВа | шт | Реактивна е/е | 139.676 | 1 | 139.676 |  |  | 139.676 | 1 | 139.676 | 1 | 139.676 |  | -1 | -139.676 | 0%
| Заміна існуючої ТП-474 (160 на 63 кВА) | шт | Реактивна е/е | 148.0071 | 1 | 148.0071 |  |  | 148.0071 | 1 | 148.0071 | 1 | 148.0071 |  | -1 | -148.0071 | 0%
1,1,25 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-42 в м.Сарни | км. | Реактивна е/е | 786.3138 | 2.28 | 1792.7954 |  |  | 786.3138 | 2.28 | 1792.7954 | 2.28 | 1792.7954 | Розпорядження №188 від 10.09.2020р. | -2.28 | -1792.7954 | 0% | ТОВ "Смек"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 786.3138 | 2.28 | 1792.7954 |  |  | 786.3138 | 2.28 | 1792.7954 | 2.28 | 1792.7954 |  | -2.28 | -1792.7954 | 0%
1,1,26 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-567 в с.Немовичі | км. | Реактивна е/е | 575.4517 | 2.925 | 1683.1963 |  |  | 575.4517 | 2.925 | 1683.1963 | 2.925 | 1683.1963 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | -2.925 | -1683.1963 | 0% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 506.931 | 2.92 | 1480.2385 |  |  | 506.931 | 2.92 | 1480.2385 | 2.92 | 1480.2385 |  | -2.92 | -1480.2385 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 10680.9083 | 0.005 | 53.4045 |  |  | 10680.9083 | 0.005 | 53.4045 | 0.005 | 53.4045 |  | -0.005 | -53.4045 | 0%
| Заміна існуючої КТП -567 (160 на 160 кВА) | шт | Реактивна е/е | 149.5532 | 1 | 149.5532 |  |  | 149.5532 | 1 | 149.5532 | 1 | 149.5532 |  | -1 | -149.5532 | 0%
1,1,27 | ПЛ-0.4 кВ від ТП-497 в с.Дворець з встановленням розвантажувальної ТП | км. | Реактивна е/е | 811.6925 | 1.81 | 1469.1635 |  |  | 811.6925 | 1.81 | 1469.1635 | 1.81 | 1469.1635 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | -1.81 | -1469.1635 | 0% | ТОВ "Електромонтаж Сістем"
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 571.043 | 1.79 | 1022.167 |  |  | 571.043 | 1.79 | 1022.167 | 1.79 | 1022.167 |  | -1.79 | -1022.167 | 0%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 7931.9217 | 0.02 | 158.6384 |  |  | 7931.9217 | 0.02 | 158.6384 | 0.02 | 158.6384 |  | -0.02 | -158.6384 | 0%
| КТП-40кВа розвантажувальне | шт | Реактивна е/е | 140.4811 | 1 | 140.4811 |  |  | 140.4811 | 1 | 140.4811 | 1 | 140.4811 |  | -1 | -140.4811 | 0%
| Заміна існуючої КТП -497 (100 на 63кВа) | шт | Реактивна е/е | 147.8771 | 1 | 147.8771 |  |  | 147.8771 | 1 | 147.8771 | 1 | 147.8771 |  | -1 | -147.8771 | 0%
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 0.46691 | 1796 | 838.5627 | 1257 | 586.9005 | 0.46616 | 1796 | 837.2286 | 1238 | 524.1873 | Акти вводу ОЗ-1 | -539 | -250.328 | -0.1591% | ТОВ "ТД ОДЕСКАБЕЛЬ"
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Реактивна е/е | 0.87121 | 792 | 689.9983 | 554 | 482.6503 | 0.86981 | 792 | 688.8933 | 533 | 411.7417 | Акти вводу ОЗ-1 | -238 | -206.243 | -0.1601% | ТОВ "ТД ОДЕСКАБЕЛЬ"
1.4 | Реконструкція РП-10/0,4кВ | шт | Реактивна е/е | 3469.838 | 1 | 3469.838 | 1 | 3469.838 | 3469.838 | 1 | 3469.838 | 1 | 3469.838 | Розпорядження №177 | 0 | 0 | -1.311e-14%
Рівненський міський РЕМ
1.4.1 | Реконструкція РП-18 в м. Рівне | шт. | Реактивна е/е | 3469.838 | 1 | 3469.838 | 1 | 3469.838 | 3469.838 | 1 | 3469.838 | 1 | 3469.838 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р | 0 | 0 | -1.311e-14% | ТОВ ПМП "Рівнеелектромонтаж"
1.5 | Реконструкція/будівництво КЛ-6-10кВ: | км | Реактивна е/е | 1230.797 | 2.773 | 3413 | 1.892 | 2291.5 | 1230.797 | 2.773 | 3413 | 2.773 | 3413 | Розпорядження №106, №157, №177 | -0.881 | -1121.5 | 0%
Володимирецький РЕМ
1.5.1 | КЛ-10кВ від І СШ к.№4 ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ІІ СШ к.№13 ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122 | км. | Реактивна е/е | 1272.9852 | 0.881 | 1121.5 |  |  | 1272.9852 | 0.881 | 1121.5 | 0.881 | 1121.5 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | -0.881 | -1121.5 | 0% | ТОВ "Елінн"
Дубенський РЕМ
1,5,2 | КЛ 10кВ ЗТП-65 - РП-2 в м.Дубно | км. | Реактивна е/е | 1778.9474 | 0.285 | 507 | 0.285 | 507 | 1778.9474 | 0.285 | 507 | 0.285 | 507 | Розпорядження №177 від 01.09.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Елінн"
Здолбунівський РЕМ
1,5,3 | КЛ-6кВ РП-2 - ТП-46 в м.Здолбунів | км. | Реактивна е/е | 833.5938 | 0.64 | 533.5 | 0.64 | 533.5 | 833.5938 | 0.64 | 533.5 | 0.64 | 533.5 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | 0 | 0 | 1.364e-14% | ТОВ "Елінн"
Корецький РЕМ
1,5,4 | КЛ-10кВ ТП-57- ТП-141 в м.Корець | км. | Реактивна е/е | 1293.6918 | 0.967 | 1251 | 0.967 | 1251 | 1293.6918 | 0.967 | 1251 | 0.967 | 1251 | Розпорядження №106 від 04.06.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Елінн"
1.6 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ із влаштуванням телемеханіки | шт | Реактивна е/е | 600 | 3 | 1784.9356 | 3 | 1784.9356 | 595.0895 | 2 | 1190.179 | 2 | 1190.179 | Розпорядження №157 | 1 | 594.7566 | -0.8184%
1.6.1 | ПЛ-10 кВ Л-24-03 «Буща» | шт | Реактивна е/е | 595 | 1 | 595 | 1 | 595 | 595 | 1 | 595 | 1 | 595 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ Високовольтний Союз-РЗВА
1.6.2 | ПЛ-10 кВ Л-16-09 «Князівка» | шт | Реактивна е/е | 599.8 | 1 | 599.8 | 1 | 599.8 | 595.179 | 1 | 595.179 | 1 | 595.179 | Розпорядження №157 від 03.08.2020р. | 0 | 4.621 | -0.7704% | ТОВ ВП Електросервіс
1.6.3 | ПЛ-10 кВ Л 72-27 «Пісків» | шт | Реактивна е/е | 590.1356 | 1 | 590.1356 | 1 | 590.1356 | [6 empty] | 1 | 590.1356 | -100% | ТОВ Електросвіт
1.7 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Західна" №64 | шт | Небаланс ТВЕ- 4489,21 Реактивна е/е -6727,62 Прибуток-4017,52 | 15234.3542 | 1 | 15234.3542 |  |  |  |  | 8450.8333 |  | 0 |  | 0 | -8450.8333 | -100% | ТОВ ВП"Електросервіс"
1.8 | Виготовлення ПКД на реконструкцію ПС 110/35/10 кВ "Костопіль" №72 | шт | Реактивна е/е | 1792.1933 | 1 | 1792.1933 |  |  |  |  | 91.2379 |  | 91.2379 |  | 0 | -91.2379 | -100% | ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 90472.7371 |  | 58856.0432 |  |  | 80277.286 |  | 71236.2598 |  |  | -21421.2428
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Небаланс ТВЕ | 1.3 | 3680 | 4784 | 2313 | 3006.9 | 1.3 | 3680 | 4784 | 3636 | 4726.8 | Акти вводу ОЗ-1 | -1367 | -1777.1 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Небаланс ТВЕ | 2.835 | 834 | 2364.39 | 633 | 1794.555 | 2.835 | 834 | 2364.39 | 765 | 2168.775 | Акти вводу ОЗ-1 | -201 | -569.835 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.3 | маршрутизатор для однотрансформаторної підстанції | шт | Небаланс ТВЕ | 13.13 | 31 | 407.03 | 28 | 367.64 | 13.13 | 31 | 407.03 | 2 | 26.26 | Акти вводу ОЗ-1 | -3 | -39.39 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.4 | маршрутизатор для двотрансформаторної підстанції | шт | Небаланс ТВЕ | 20.5 | 11 | 225.5 | 6 | 123 | 20.5 | 11 | 225.5 | 2 | 41 | Акти вводу ОЗ-1 | -5 | -102.5 | 0% | ТОВ "Албат"
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | Небаланс ТВЕ | 3.025 | 193 | 583.825 | 151 | 456.775 | 3.0146 | 193 | 581.825 | 4 | 12.1 | Акти вводу ОЗ-1 | -42 | -125.05 | -0.3426% | ТОВ "Албат"
2.1.6 | трансформатори струму | шт | Небаланс ТВЕ | 0.46321 | 579 | 268.2 | 453 | 209.8352 | 0.46321 | 579 | 268.2 | 12 | 8.64 | Акти вводу ОЗ-1 | -126 | -58.3648 | 1.13e-06% | ТОВ "Промсервіс"
Всього: | [5 empty] | 8632.945 |  | 5958.7052 |  |  | 8630.945 |  | 6983.575 |  |  | -2672.2398
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Небаланс ТВЕ | 0.4574 | 1796 | 821.4875 | 1257 | 574.9498 | 0.45771 | 1796 | 822.0455 | 1238 | 547.8126 | Акти вводу ОЗ-1 | -539 | -247.0957 | 0.06793% | ТОВ "СД Енергопласт"
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Небаланс ТВЕ | 0.52495 | 792 | 415.7582 | 554 | 290.8208 | 0.53373 | 792 | 422.716 | 533 | 265.0617 | Акти вводу ОЗ-1 | -238 | -131.8952 | 1.674% | ТОВ "СД Енергопласт"
Всього: | [5 empty] | 1237.2457 |  | 865.7705 |  |  | 1244.7615 |  | 812.8743 |  |  | -378.9909
Заміна приладів обліку класу 2,5 власними силами:
2.4 | Заміна 1-фазних лічильників | шт | Небаланс ТВЕ | 0.31 | 25000 | 7750 | 17500 | 5425 | 0.31 | 25000 | 7750 | 13781 | 4272.11 | Акти вводу ОЗ-1 | -7500 | -2325 | 0% | ТОВ "Албат"
Всього: | [5 empty] | 7750 |  | 5425 |  |  | 7750 |  | 4272.11 |  |  | -2325
Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ:
2.5 | Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ
2,5,1 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) прямого включення | шт | Небаланс ТВЕ | 5.4 | 32 | 172.8 | 22 | 118.8 | 5.4 | 32 | 172.8 | 16 | 86.4 | Акти вводу ОЗ-1 | -10 | -54 | 0% | ТОВ "Албат"
2,5,2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) трансформаторного включення | шт | Небаланс ТВЕ | 5.4 | 47 | 253.8 | 33 | 178.2 | 5.4 | 47 | 253.8 | 20 | 108 | Акти вводу ОЗ-1 | -14 | -75.6 | 0% | ТОВ "Албат"
Всього: | [5 empty] | 426.6 |  | 297 |  |  | 426.6 |  | 194.4 |  |  | -129.6
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 18046.7907 |  | 12546.4758 |  |  | 18052.3065 |  | 12262.9593 |  |  | -5505.8307
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-5 (10 кВ) | шт | Прибуток | 317 | 1 | 317 | 1 | 317 | 158.5 | 1 | 158.5 |  |  |  | 0 | 158.5 | -50% | ТОВ "Промекс" | аванс
3.2 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-3 (10 кВ) | шт | Прибуток | 331.35 | 1 | 331.35 | 1 | 331.35 | 165.675 | 1 | 165.675 |  |  |  | 0 | 165.675 | -50% | ТОВ "Промекс" | аванс
3.3 | Каналоутворююче обладнання для ТМ | шт | Прибуток | 44.73 | 3 | 134.19 | 3 | 134.19 | 44.73 | 3 | 134.19 |  | 57.81 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 782.54 |  | 782.54 |  |  | 458.365 |  | 57.81 |  |  | 324.175
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | Прибуток | 26.45 | 50 | 1322.5 | 50 | 1322.5 | 26.45 | 50 | 1322.5 | 50 | 1322.5 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
4.2 | Портативний компютер Lenovo ThinkPad E | шт | Прибуток | 26.7 | 19 | 507.3 | 6 | 160.2 | 26.7 | 6 | 160.2 | 6 | 160.2 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LJ | шт | Прибуток | 19.6 | 11 | 215.6 | 11 | 215.6 | 19.6 | 11 | 215.6 | 11 | 215.6 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
Всього: | [5 empty] | 2045.4 |  | 1698.3 |  |  | 1698.3 |  | 1698.3 |  |  | 0
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Комутатор HP з оптичними модулями | шт | Прибуток | 408 | 1 | 408 | 1 | 408 | 408 | 1 | 408 | 1 | 408 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ІТ-Девелопмент"
Всього: | [5 empty] | 408 |  | 408 |  |  | 408 |  | 408 |  |  | 0
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.5 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | Прибуток | 1115.0279 | 1 | 1115.0279 | 1 | 1115.0279 | 1115.0299 | 1 | 1115.0299 | 1 | 1115.0299 | Акт вводу НА-1 | 0 | -0.002 | 0.0001794% | ТОВ "Смарт Лінк Консалтинг"
Всього: | [5 empty] | 1115.0279 |  | 1115.0279 |  |  | 1115.0299 |  | 1115.0299 |  |  | -0.002
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 3568.4279 |  | 3221.3279 |  |  | 3221.3299 |  | 3221.3299 |  |  | -0.002
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Мережевий шлюз | шт | Прибуток | 386 | 1 | 386 | 1 | 386 | 386 | 1 | 386 | 1 | 386 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Ексім прилад"
5.2 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Рівне - Здолбунів | шт | Прибуток | 446.4 | 1 | 446.4 | 1 | 446.4 | 357.12 | 1 | 357.12 |  |  |  | 0 | 89.28 | -20% | ТК Контакт | аванс
5.3 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Рівне - Костопіль | шт | Прибуток | 525.1 | 1 | 525.1 | 1 | 525.1 | 420.08 | 1 | 420.08 |  |  |  | 0 | 105.02 | -20% | ТК Контакт | аванс
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 1357.5 |  | 1357.5 |  |  | 1163.2 |  | 386 |  |  | 194.3
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | ТК-G-33082-АGP-18(дизель,повний привід) | шт | Прибуток-683,25 Додатково отриманий дохід-997,00 | 1680.248 | 1 | 1680.248 | 1 | 1680.249 | 1680.248 | 1 | 1680.248 | 1 | 1680.248 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0.001 | 0% | ТОВ ТД "Техкомплект"
6.2 | Fiat Doblo COMBI Corto (або еквівалент) | шт | Прибуток | 359.1667 | 9 | 3232.5 | 9 | 3232.5 | [6 empty] | 9 | 3232.5 | -100%
6.3 | Рено Мастер(вантажний фургон) | шт | Прибуток | 696.25 | 1 | 696.25 | 1 | 696.25 | 696.25 | 1 | 696.25 | 1 | 696.25 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Вік-Партнер"
6.4 | ТК-U-3909ВП6 (або еквівалент) | шт | Прибуток | 399.95 | 5 | 1999.75 | 5 | 1999.75 | 399.95 | 5 | 1999.75 | 3 | 1199.85 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "ТД "Техкомплект"
6.5 | Mitsubishi L 200 (або еквівалент) | шт | Прибуток | 644.25 | 2 | 1288.5 | 2 | 1288.5 | 675 | 2 | 1350 | 2 | 1350 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | -61.5 | 4.773% | ТОВ "Експерт Трейдер"
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 8897.248 |  | 8897.249 |  |  | 5726.248 |  | 4926.348 |  |  | 3171.001
7. Інше
7.1 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892 Euro класу «А» ( з комплектом однофазних струмовимірювальними кліщів типу S 2107 3 pcs A 1588 Current clamp 0.5/5/50 A / 1 V . | шт. | Прибуток | 160.54 | 2 | 321.08 | 2 | 321.08 | 160.54 | 2 | 321.08 | 2 | 321.08 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
7.2 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892 Standard класу «А» | шт. | Прибуток | 110.2 | 4 | 440.8 | 4 | 440.8 | 110.2 | 4 | 440.8 | 4 | 440.8 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
7.3 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2885 Euro класу «S» (з комплектом однофазних струмовимірювальними кліщів типу А 1227 ) | шт. | Прибуток | 115.7625 | 4 | 463.05 | 4 | 463.05 | 115.7 | 4 | 462.8 | 4 | 462.8 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0.25 | -0.05399% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
7.4 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2885 Standard класу «S» | шт. | Прибуток | 89.415 | 2 | 178.83 | 2 | 178.83 | 89.4 | 2 | 178.8 | 2 | 178.8 | Акти вводу ОЗ-1 | 0 | 0.03 | -0.01678% | ТОВ "Комплектенергопоставка"
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 1403.76 |  | 1403.76 |  |  | 1403.48 |  | 1403.48 |  |  | 0.28
Усього по програмі | [5 empty] | 124529.0037 |  | 87064.8959 |  |  | 110302.2154 |  | 93494.187 |  |  | -23237.3194
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "19 " жовтня 2020 року |  |  |  | М. П.