## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2021-01-01 | до | 2021-03-31
Прогнозний період | з | 2021-01-01 | до | 2021-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-березень 2021 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2021 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на І квартал (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 3 місяці (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 154595.047 | 24989.97 | 40564.265 | 13608.3341 | 162.3% | -15574.295
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 42082.8737 | 8936.7009 | 16702.9624 | 4110.25 | 186.9% | -7766.2615
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 1400 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 15018.62 | 5965.8 | 5994.3283 | 4917.186 | 100.5% | -28.5283
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 4455 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 14772.588 | 5399.66 | 6117.5 | 6117.5 | 113.3% | -717.84
7 | Інше | 1465.87 | 1465.87 | 0 | 51.9 | 0% | 1465.87
Усього |  | 233789.9987 | 46758.0009 | 69379.0557 | 28805.1701 | 148.4% | -22621.0548
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "19 " квітня 2021 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-березень 2021 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2021 рік |  |  |  | Заплановано на І квартал (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | Реактивна е/е 11528,07 Прибуток 69233,35 | 613.1667 | 131.712 | 80761.417 | 41.6872 | 23839.28 | 4400.787 | 21.909 | 13608.3341 | 21.909 | 13608.3341 |  | 19.7782 | 10230.9459 | 617.7%
Березнівський РЕМ
1,1.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-150 в с.Малинськ | км | Прибуток | 613.198 | 7.02 | 4304.65 | 7.02 | 4304.65 | [6 empty] | 7.02 | 4304.65 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 571.1457 | 6.389 | 3649.05 | 6.389 | 3649.05 | [6 empty] | 6.389 | 3649.05 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 626.9414 | 0.631 | 395.6 | 0.631 | 395.6 | [6 empty] | 0.631 | 395.6 | -100%
| Встановлення розвантажувальних ЩТП-40кВА | шт | Прибуток | 80 | 2 | 160 | 2 | 160 | [6 empty] | 2 | 160 | -100%
| Заміна існ. тр-ра (160 на 100 кВА) | шт | Прибуток | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | [6 empty] | 1 | 100 | -100%
Володимирецький РЕМ
1,1.2 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-129 в с.Хиночі | км | Реактивна е/е | 618.8179 | 7.893 | 4884.33 | 7.893 | 4884.33 | 612.745 | 3.4 | 2083.333 | 3.4 | 2083.333 |  | 4.493 | 2800.997 | -0.9814%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 556.4886 | 6.852 | 3813.06 | 6.852 | 3813.06 | 551.7035 | 2.6 | 1434.429 | 2.6 | 1434.429 |  | 4.252 | 2378.631 | -0.8599%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 557.3775 | 1.041 | 580.23 | 1.041 | 580.23 | 560.9138 | 0.8 | 448.731 | 0.8 | 448.731 |  | 0.241 | 131.499 | 0.6344%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63кВА | шт | Реактивна е/е | 134.27 | 2 | 268.54 | 2 | 268.54 | [6 empty] | 2 | 268.54 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-40кВА | шт | Реактивна е/е | 109.25 | 1 | 109.25 | 1 | 109.25 | 134.995 | 1 | 134.995 | 1 | 134.995 |  | 0 | -25.745 | 23.57%
| заміна існуючої ТП (160 на 63 кВА) | шт | Прибуток | 113.25 | 1 | 113.25 | 1 | 113.25 | 65.178 | 1 | 65.178 | 1 | 65.178 |  | 0 | 48.072 | -42.45%
1,1.3 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-70 в с.Нетреба | км | Прибуток | 441.6401 | 5.829 | 2574.32 | 5.829 | 2574.32 | 408.3872 | 3.05 | 1245.581 | 3.05 | 1245.581 |  | 2.779 | 1328.739 | -7.529%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 408.531 | 4.983 | 2035.71 | 4.983 | 2035.71 | 404.9652 | 2.5 | 1012.413 | 2.5 | 1012.413 |  | 2.483 | 1023.297 | -0.8728%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 447.5296 | 0.846 | 378.61 | 0.846 | 378.61 | 423.9418 | 0.55 | 233.168 | 0.55 | 233.168 |  | 0.296 | 145.442 | -5.271%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-40 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (160 на 63 кВА) | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
Гощанський РЕМ
1,1.4 | ПЛ-0,4кВ від ТП-86 смт. Гоща | км | Прибуток | 767.2911 | 2.621 | 2011.07 | 2.621 | 2011.07 | [6 empty] | 2.621 | 2011.07 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 684.3714 | 2.235 | 1529.57 | 2.235 | 1529.57 | [6 empty] | 2.235 | 1529.57 | -100%
| КЛ-10кВ | км | Прибуток | 832.9016 | 0.386 | 321.5 | 0.386 | 321.5 | [6 empty] | 0.386 | 321.5 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| демонтаж існуючого КТП-86 100кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
1,1.5 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-67 в с. Федорівка | км | Реактивна е/е | 685.5884 | 1.521 | 1042.78 | 1.521 | 1042.78 | [6 empty] | 1.521 | 1042.78 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 586.685 | 1.451 | 851.28 | 1.451 | 851.28 | [6 empty] | 1.451 | 851.28 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 450 | 0.07 | 31.5 | 0.07 | 31.5 | [6 empty] | 0.07 | 31.5 | -100%
| Встановлення розвантажувальних ЩТП-25кВА | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| Заміна існ. тр-ра з 160 на 25 кВа | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
Дубенський РЕМ
1,1,6 | ПЛ-0,4кВ від ТП-217 в с. Микитичі | км | Прибуток | 397.8646 | 8.509 | 3385.43 | 8.509 | 3385.43 | [6 empty] | 8.509 | 3385.43 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 374.7935 | 7.529 | 2821.82 | 7.529 | 2821.82 | [6 empty] | 7.529 | 2821.82 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 411.8469 | 0.98 | 403.61 | 0.98 | 403.61 | [6 empty] | 0.98 | 403.61 | -100%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
| КТП-63кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [6 empty] | 1 | 80 | -100%
1,1,7 | ПЛ-0,4кВ від ТП-298 в с. Привільне | км | Прибуток | 396.3785 | 3.921 | 1554.2 | 0.090166 | 35.74 | [6 empty] | 0.090166 | 35.74 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 396.3785 | 3.921 | 1554.2 | 0.090166 | 35.74 | [6 empty] | 0.090166 | 35.74 | -100%
1,1,8 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-417 в с. Привільне | км | Прибуток | 577.4869 | 2.678 | 1546.51 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 577.4869 | 2.678 | 1546.51 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Дубровицький РЕМ
1,1,9 | ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | км | Прибуток | 567.4049 | 3.576 | 2029.04 |  |  | 604.5647 | 2.069 | 1250.8443 | 2.069 | 1250.8443 |  | -2.069 | -1250.8443 | 6.549%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 511.3196 | 3.107 | 1588.67 |  |  | 510.5712 | 1.6 | 816.9139 | 1.6 | 816.9139 |  | -1.6 | -816.9139 | -0.1464%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 565.8209 | 0.469 | 265.37 |  |  | 925.2247 | 0.469 | 433.9304 | 0.469 | 433.9304 |  | -0.469 | -433.9304 | 63.52%
| ЩТП-25кВа встановлення нової | шт | Прибуток | 55 | 1 | 55 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-40кВа встановлення нової | шт | Прибуток | 65 | 1 | 65 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (250 кВА на 40 кВА) | шт | Прибуток | 55 | 1 | 55 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Зарічненський РЕМ
1,1,10 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-115 в c.Серники | км | Реактивна е/е | 641.1207 | 4.845 | 3106.23 | 4.845 | 3106.23 | 640.5593 | 4.845 | 3103.51 | 4.845 | 3103.51 |  | 0 | 2.72 | -0.08757%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 590.6688 | 4.755 | 2808.63 | 4.755 | 2808.63 | 525.1309 | 4.755 | 2496.9975 | 4.755 | 2496.9975 |  | 0 | 311.6325 | -11.1%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 640 | 0.09 | 57.6 | 0.09 | 57.6 | 2190.5 | 0.09 | 197.145 | 0.09 | 197.145 |  | 0 | -139.545 | 242.3%
| КТП-63 кВа встановлення нової | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 137.9825 | 1 | 137.9825 | 1 | 137.9825 |  | 0 | -57.9825 | 72.48%
| КТП-40 кВа встановлення нової | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 136.815 | 1 | 136.815 | 1 | 136.815 |  | 0 | -56.815 | 71.02%
| Заміна існуючої ТП (100 кВА на 100кВА) | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 134.57 | 1 | 134.57 | 1 | 134.57 |  | 0 | -54.57 | 68.21%
Здолбунівський РЕМ
1,1,11 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 в м.Здолбунів | км | Прибуток | 880.5556 | 3.24 | 2853 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 890.7643 | 3.14 | 2797 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| КЛ-0,4кВ | км | Прибуток | 560 | 0.1 | 56 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Корецький РЕМ
1,1,12 | ПЛ-0,4кВ від ТП-152 с. Крилів | км | Прибуток | 648.0292 | 4.445 | 2880.49 |  |  | 646.9052 | 4.445 | 2875.4938 | 4.445 | 2875.4938 |  | -4.445 | -2875.4938 | -0.1734%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 630.0315 | 4.445 | 2800.49 |  |  | 630.7283 | 4.445 | 2803.5874 | 4.445 | 2803.5874 |  | -4.445 | -2803.5874 | 0.1106%
| Заміна існ. тр-ра з 63 на 100 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 |  |  | 71.9064 | 1 | 71.9064 | 1 | 71.9064 |  | -1 | -71.9064 | -10.12%
1,1,13 | ПЛ-0,4кВ від КТП-293 с. Весняне | км | Прибуток | 454.939 | 3.28 | 1492.2 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ |  | Прибуток | 430.5488 | 3.28 | 1412.2 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існ. тр-ра 100 кВа на 100 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Костопільський РЕМ
1,1,14 | ПЛ-0,4кВ від ТП-348 в м. Костопіль | км | Прибуток | 818.0149 | 4.705 | 3848.76 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 801.3851 | 4.7 | 3766.51 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.005 | 2.25 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальної ТП-100 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,15 | ПЛ-0,4кВ від ТП-311 в м. Костопіль | км | Прибуток | 987.7863 | 3.71 | 3664.687 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 966.2229 | 3.71 | 3584.687 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існ. тр-ра з 200 на 250 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,16 | ПЛ-0,4кВ від ТП-315 в м. Костопіль | км | Прибуток | 900.5489 | 2.66 | 2395.46 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 879.7923 | 2.6 | 2287.46 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| КЛ-0,4кВ | км | Прибуток | 133.3333 | 0.06 | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальних КТТП 400 кВА | шт | Прибуток | 100 | 1 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Млинівський РЕМ
1,1,17 | ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин | км | Прибуток | 451.2008 | 4.772 | 2153.13 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 511.6761 | 3.18 | 1627.13 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 198.4925 | 1.592 | 316 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 45 | 2 | 90 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-40кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 55 | 1 | 55 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (100кВА на 40 кВА) | шт | Прибуток | 65 | 1 | 65 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,18 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-430 в смт.Млинів | км | Прибуток | 529.3313 | 2.991 | 1583.23 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 529.3313 | 2.991 | 1583.23 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,19 | ПЛ-0,4кВ від КТП-294 с.Острожець | км | Прибуток | 637.6648 | 1.79 | 1141.42 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 543.7401 | 1.77 | 962.42 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.02 | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальних ЩТП 25 кВа | шт | Прибуток | 45 | 2 | 90 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| демонтаж існуючого КТП 63кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Острозький РЕМ
1,1,20 | ПЛ-0.4 від КТП-240 в с.Оженіно | км | Прибуток | 721.4949 | 0.99 | 714.28 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 640.6869 | 0.99 | 634.28 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого ТП 160кВа на 63кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,21 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 в с.Черняхів | км | Прибуток | 563.5805 | 3.79 | 2135.97 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 542.4723 | 3.79 | 2055.97 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого ТП 160кВа на 100кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,22 | ПЛ-0,4кВ від КТП-208 в с.Могиляни | км | Прибуток | 620.034 | 3.525 | 2185.62 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 575.5343 | 3.5 | 2014.37 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.025 | 11.25 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальної КТП 63 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого ТП 100кВа на 100кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Радивилівський РЕМ
1,1,23 | ПЛ-0,4кВ від ТП-166 в с.Пасіки | км | Прибуток | 478.0442 | 2.081 | 994.81 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 478.0442 | 2.081 | 994.81 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рівненський міський РЕМ
1,1,24 | ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м. Рівне | км | Прибуток | 670.361 | 4.072 | 2729.71 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 670.361 | 4.072 | 2729.71 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,25 | ПЛ-0,4кВ від ТП-219 в м.Рівне | км | Прибуток | 750.7976 | 4.426 | 3323.03 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 750.7976 | 4.426 | 3323.03 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,26 | ПЛ-0,4кВ від ТП-148 в м.Рівне | км | Прибуток | 1138.8761 | 1.904 | 2168.42 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 1138.8761 | 1.904 | 2168.42 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рівненський РЕМ
1,1,27 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-278 в c. Переділи | км | Прибуток | 381.9084 | 7.708 | 2943.75 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 418.2987 | 4.085 | 1708.75 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 256.6933 | 3.623 | 930 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 65 | 4 | 260 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (100квА на 25 кВА) | шт | Прибуток | 45 | 1 | 45 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,28 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в c. Козлин | км | Реактивна е/е | 742.7002 | 3.359 | 2494.73 | 3.359 | 2494.73 | 744.417 | 2 | 1488.834 | 2 | 1488.834 |  | 1.359 | 1005.896 | 0.2312%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 742.7002 | 3.359 | 2494.73 | 3.359 | 2494.73 | 744.417 | 2 | 1488.834 | 2 | 1488.834 |  | 1.359 | 1005.896 | 0.2312%
1,1,29 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в c. Ю.Новостав | км | Прибуток | 745.981 | 2.635 | 1965.66 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 686.5166 | 2.621 | 1799.36 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.014 | 6.3 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-10/0,4кВа розвантажувальне 40 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| заміна тр-ра в існ. КТП 100 кВА на 63 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,30 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-27 в c. Сухівці | км | Прибуток | 507.9301 | 4.261 | 2164.29 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 476.5403 | 3.272 | 1559.24 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛЗ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.989 | 445.05 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| заміна тр-ра в існуючому КТП 100 кВА на 63 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рокитнівський РЕМ
1,1,31 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-278 в с.Березове | км | Прибуток | 610.4746 | 1.18 | 720.36 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 656.3396 | 0.53 | 347.86 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛЗ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.65 | 292.5 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-100кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Сарненський РЕМ
1,1,32 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в м. Сарни | км | Прибуток | 898.7784 | 1.67 | 1500.96 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 898.7784 | 1.67 | 1500.96 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,33 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-423 в c.Корост | км | Прибуток | 485.451 | 3.57 | 1733.06 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 463.042 | 3.57 | 1653.06 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існ. тр-ра 160 кВа на 160кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,34 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-388 в c. Селище | км | Прибуток | 465.8602 | 1.86 | 866.5 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 465.8602 | 1.86 | 866.5 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1,1,35 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-427 в c. Корост | км | Прибуток | 784.8834 | 4.675 | 3669.33 |  |  | 743.2086 | 2.1 | 1560.738 | 2.1 | 1560.738 |  | -2.1 | -1560.738 | -5.31%
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 755.5609 | 4.6 | 3475.58 |  |  | 743.2086 | 2.1 | 1560.738 | 2.1 | 1560.738 |  | -2.1 | -1560.738 | -1.635%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.075 | 33.75 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальної КТП 160 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
| Заміна існ. тр-ра на 160 кВа на 160кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Прибуток | 0.55 | 2500 | 1375 | 500 | 275 | 0.55 | 151.0854 | 83.097 |  |  |  | 348.9146 | 191.903 | 0%
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Прибуток | 0.846 | 1000 | 846 | 200 | 169.2 | 0.846 | 232.4259 | 196.6323 |  |  |  | -32.4259 | -27.4323 | 0%
1.4 | Виготовлення ПКД | км | Прибуток | 27.7449 | 63.621 | 1765.16 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Гощанський РЕМ
1.4.1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-245 с. Кринички | км | Прибуток | 28.63 | 5 | 143.15 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Млинівський РЕМ
1.4.2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-515с. Княгинин | км | Прибуток | 29.8833 | 3.6 | 107.58 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-452 с. Перекалі | км | Прибуток | 25.4478 | 2.97 | 75.58 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-159 с. Перекалі | км | Прибуток | 34.7478 | 2.3 | 79.92 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-160 с. Охматків | км | Прибуток | 24.9245 | 4.77 | 118.89 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-161 с. Охматків | км | Прибуток | 30.2676 | 3.7 | 111.99 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-79 с.Малин | км | Прибуток | 28.0304 | 4.94 | 138.47 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-413 с.Малин | км | Прибуток | 31.371 | 3.1 | 97.25 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Радивилівський РЕМ
1.4.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-212 в с. Срібне | км | Прибуток | 12.9778 | 8.1 | 105.12 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Рівненський РЕМ
1.4.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-872 с. Колоденка | км | Прибуток | 30.0259 | 5.01 | 150.43 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864 с. Колоденка | км | Прибуток | 28.0423 | 3.55 | 99.55 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-890 с. Колоденка | км | Прибуток | 28.8323 | 3.888 | 112.1 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-868 с. Колоденка | км | Прибуток | 27.0505 | 5.045 | 136.47 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.4.14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-893 с. Колоденка | км | Прибуток | 27.9206 | 3.905 | 109.03 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Сарненський РЕМ
1.4.15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-581 с. Чемерне | км | Прибуток | 47.9909 | 3.743 | 179.63 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.5 | Реконструкція РП-10/0,4кВ | шт | Прибуток | 2451.7733 | 3 | 7355.32 |  |  | 3416.6667 | 1 | 3416.6667 |  |  |  | -1 | -3416.6667 | 39.35%
1.5.1 | Реконструкція РП-25 в м. Рівне (модернізація релейного захисту та автоматики) | шт | Прибуток | 276.83 | 1 | 276.83 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.5.2 | Реконструкція РП-23 в м. Рівне (модернізація релейного захисту та автоматики) | шт | Прибуток | 232.34 | 1 | 232.34 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.5.3 | Реконструкція РП-8 в м. Рівне | шт | Прибуток | 6846.15 | 1 | 6846.15 |  |  | 3416.6667 | 1 | 3416.6667 |  |  |  | -1 | -3416.6667 | -50.09%
1.6 | Будівництво/реконструкція ПЛ-6-10кВ: | км | Прибуток | 558.7535 | 9.94 | 5554.01 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.6.1 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп.237 ПЛ-10 кВ Л-12-08 "Жобрин" до ТП-797 в с.Мочулки, Рівненського району | км | Прибуток | 505.885 | 3.339 | 1689.15 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.6.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л 01-04 "Місто" від оп.94 до оп.101 в м. Радивилів Радивилівського району Рівненської області | км | Прибуток | 1087.402 | 1.02 | 1109.15 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.6.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-49-02 "Біле"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу, та реклоузера з телемеханікою | км | Прибуток | 359.8843 | 3.544 | 1275.43 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.6.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-53-04 "Березіно"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу, та реклоузера з телемеханікою | км | Прибуток | 6256.2992 | 0.127 | 794.55 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.6.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-12-05 "Михайлівка"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу | км | Прибуток | 424.1311 | 0.61 | 258.72 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.6.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-53-02 "Мульчиці"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу | км | Прибуток | 328.4692 | 1.3 | 427.01 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.7 | Реконструкція/будівництво КЛ-6-10кВ: | км | Прибуток | 1021.5205 | 3.887 | 3970.65 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Сарненський РЕМ
1.7.1 | Реконструкція КЛ-10кВ Л.75-16 "На ТП-62" ТП №4 - ТП №62 м. Сарни Рівненської області | км | Прибуток | 810.8351 | 1.88 | 1524.37 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.7.2 | Реконструкція КЛ-10кВ від ПС 35/10кВ №75 «Льонозавод» КРУН- 10кВ ком№17 «Продтовари» - до ЗТП-79, Сарненського району | км | Прибуток | 1142.7643 | 1.447 | 1653.58 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Млинівський РЕМ
1.7.3 | КЛ-10кВ Л. 06-07 «Насосна станція» в смт.Млинів | км | Прибуток | 1448.0286 | 0.35 | 506.81 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Острозький РЕМ
1.7.4 | КЛ-10кВ ЗТП-045 Р-5 ф.73-04 "Місто" в м.Остріг | км | Прибуток | 1361.381 | 0.21 | 285.89 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.8 | Реконструкція КЛ-0,4кВ: | км | Прибуток | 1207.6222 | 0.45 | 543.43 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Корецький РЕМ
1.8.1 | КЛ-0,4 кВ Л-3 "Банк" - ЗТП-223 в м.Корець | км | Прибуток | 1207.6222 | 0.45 | 543.43 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.9 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ із влаштуванням телемеханіки | шт | Прибуток | 638.6 | 5 | 3193 | 1 | 638.6 | [6 empty] | 1 | 638.6 | -100%
1.9.1 | ПЛ-10кВ Л- "к.15 Тайкури" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | 1 | 638.6 | [6 empty] | 1 | 638.6 | -100%
1.9.2 | ПЛ-10кВ Л-29-01 "Ремчиці" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.9.3 | ПЛ-10кВ Л-12-08 "Жобрин" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.9.4 | ПЛ-10кВ Л-37-01 "Дермань" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.9.5 | ПЛ-10кВ Л-16-09 "Князівка" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу, та індикаторів пошкодження з передачою даних) | шт | Прибуток | 20.3529 | 28 | 569.88 | 4 | 67.89 | [6 empty] | 4 | 67.89 | -100%
1.10.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л- "к.15 Тайкури" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 16.9725 | 4 | 67.89 | 4 | 67.89 | [6 empty] | 4 | 67.89 | -100%
1.10.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-29-01 "Ремчиці" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 16.925 | 4 | 67.7 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.10.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-121-05 "Городок" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 20.1925 | 4 | 80.77 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.10.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-79-17 "Люхча" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 23.2575 | 4 | 93.03 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.10.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-122-07 "Кідри" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 17.55 | 2 | 35.1 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.10.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-12-08 "Жобрин" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 17.5667 | 3 | 52.7 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.10.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-72-27 "Пісків" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 27.115 | 2 | 54.23 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.10.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-37-01 "Дермань" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 20.785 | 4 | 83.14 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.10.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-16-09 "Князівка" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 35.32 | 1 | 35.32 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.11 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Сарни" №79 | шт | Прибуток 31900,20 Небаланс ТВЕ 9088,00 Амортизаія 5560,98 | 46549.18 | 1 | 46549.18 |  |  | 23259.535 | 1 | 23259.535 |  |  |  | -1 | -23259.535 | -50.03%
1.12 | Заміна СМВ-35кВ, СР1 і СР2 35 на блок СВВ 35, СР1 і СР2 35, ТС 35, та два комплекти ОПН 35 з комплектом захистів на ПС 35/10 "Лютинськ" | шт | Прибуток | 962.19 | 1 | 962.19 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.13 | Заміна МВ-35кВ, ЛР і ШР-35 Блажево на блок ВВ-35, ЛР і ШР 35, ТС 35, ОПН 35 з комплектом захистів на ПС 110/35/10 "Рокитне" | шт | Прибуток | 1087.57 | 1 | 1087.57 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
1.14 | Техніко-економічне обгрунтування доцільності встановлення та розрахунок потужності БСК на ПС 110/35/10 "Сарни" | шт | Прибуток | 62.24 | 1 | 62.24 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 154595.047 |  | 24989.97 |  |  | 40564.265 |  | 13608.3341 |  |  | -15574.295
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Реактивна е/е 1380,00 Амортизація 20878,02 | 1.38 | 16129 | 22258.02 | 3226 | 4451.88 | 1.3 | 8025 | 10432.5 | 1075 | 1397.5 |  | -4799 | -5980.62 | -5.797%
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Амортизація | 2.97 | 3244 | 9634.68 | 649 | 1927.53 | 2.8349 | 1031 | 2922.79 | 426 | 1207.71 |  | -382 | -995.26 | -4.549%
2.1.3 | маршрутизатор для однотрансформаторної підстанції | шт | Амортизація | 14.7 | 75 | 1102.5 | 15 | 220.5 | [6 empty] | 15 | 220.5 | -100%
2.1.4 | маршрутизатор для двотрансформаторної підстанції | шт | Амортизація | 21.7 | 47 | 1019.9 | 9 | 195.3 | [6 empty] | 9 | 195.3 | -100%
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | Амортизація | 3.1777 | 139 | 441.7003 | 28 | 88.9756 | 3.024 | 101 | 305.425 |  |  |  | -73 | -216.4494 | -4.837%
2.1.6 | трансформатори струму | шт | Амортизація | 0.6677 | 417 | 278.4296 | 84 | 56.0865 | 0.425 | 60 | 25.5 |  |  |  | 24 | 30.5865 | -36.35%
Всього: | [5 empty] | 34735.2299 |  | 6940.2721 |  |  | 13686.215 |  | 2605.21 |  |  | -6745.9429
Заміна приладів обліку власними силами
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Амортизація | 0.55888 | 2500 | 1397.2013 | 500 | 279.4402 | 0.55888 | 328.8594 | 183.7931 |  |  |  | 171.1406 | 95.6471 | 0%
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Амортизація | 0.68244 | 1000 | 682.4425 | 200 | 136.4885 | 0.68244 | 66.1656 | 45.1542 |  |  |  | 133.8344 | 91.3343 | 1.627e-14%
Всього: | [5 empty] | 2079.6438 |  | 415.9287 |  |  | 228.9474 |  | 0 |  |  | 186.9814
Заміна приладів обліку класу 2,5 власними силами:
2.4 | Заміна 1-фазних лічильників | шт | Реактивна е/е 1400,00 Амортизація 2975,00 | 0.35 | 12500 | 4375 | 4000 | 1400 | 0.31 | 8000 | 2480 | 4524 | 1402.44 |  | -4000 | -1080 | -11.43%
Всього: | [5 empty] | 4375 |  | 1400 |  |  | 2480 |  | 1402.44 |  |  | -1080
Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ:
2.5 | Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ
2,5,1 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) прямого включення | шт | Амортизація | 8 | 58 | 464 | 12 | 96 | 5.4 | 27 | 145.8 | 11 | 59.4 |  | -15 | -49.8 | -32.5%
2,5,2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) трансформаторного включення | шт | Реактивна е/е 24,60 Амортизація 404,40 | 6.5 | 66 | 429 | 13 | 84.5 | 5.4 | 30 | 162 | 8 | 43.2 |  | -17 | -77.5 | -16.92%
Всього: | [5 empty] | 893 |  | 180.5 |  |  | 307.8 |  | 102.6 |  |  | -127.3
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 42082.8737 |  | 8936.7009 |  |  | 16702.9624 |  | 4110.25 |  |  | -7766.2615
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) | шт | Амортизація | 750 | 1 | 750 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
3.2 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-16 (10 кВ) | шт | Амортизація | 650 | 1 | 650 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 1400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 26.45 | 130 | 3438.5 | 130 | 3438.5 | 26.258 | 130 | 3413.54 | 130 | 3413.54 | Акт вводу форма ОЗ-1 №10/03/2021 від 31.03.2021 | 0 | 24.96 | -0.7259%
4.2 | Портативний компютер DELL (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 26.7 | 19 | 507.3 | 19 | 507.3 | 22.834 | 19 | 433.846 | 19 | 433.846 | Акт вводу форма ОЗ-1 №11/03/2021 від 31.03.2021 | 0 | 73.454 | -14.48%
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LaserJet мережевий (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 24 | 30 | 720 | 30 | 720 | 24 | 30 | 720 | 30 | 720 | Акт вводу форма ОЗ-1 №28/01/2021 від 31.01.2021 Акт вводу форма ОЗ-1 №18/02/2021 від 28.02.2021 | 0 | 0 | 0%
Всього: | [5 empty] | 4665.8 |  | 4665.8 |  |  | 4567.386 |  | 4567.386 |  |  | 98.414
Закупівля нового мережевого обладнання
4.4 | Дисковий масив HPE 3PAR 8400 з дисками (або еквівалент) | шт | Амортизація | 3725.82 | 1 | 3725.82 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
4.5 | Дискова поличка розширення до HPE 3PAR 8400 з дисками (або еквівалент) | шт | Амортизація | 2877 | 1 | 2877 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
4.6 | Оптичний комутатор HPE SN3000B з модулями (або еквівалент) | шт | Амортизація | 1050 | 2 | 2100 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
4.7 | Кондиціонер серверний HPSC/HPSE14 (або еквівалент) | шт | Амортизація | 350 | 1 | 350 |  |  | 144.9 | 1 | 144.9 | 1 | 349.8 | Акт вводу форма ОЗ-1 | -1 | -144.9 | -58.6%
Всього: | [5 empty] | 9052.82 |  | 0 |  |  | 144.9 |  | 349.8 |  |  | -144.9
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:
4.8 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | Реактивна е/е | 1300 | 1 | 1300 | 1 | 1300 | 1282.0423 | 1 | 1282.0423 |  |  |  | 0 | 17.9577 | -1.381%
Всього: | [5 empty] | 1300 |  | 1300 |  |  | 1282.0423 |  | 0 |  |  | 17.9577
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 15018.62 |  | 5965.8 |  |  | 5994.3283 |  | 4917.186 |  |  | -28.5283
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Костопіль - ПС Степань | шт | Амортизація | 545 | 1 | 545 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
5.2 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Степань - Сарни | шт | Амортизація | 600 | 1 | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
5.3 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Південна - ПС Озеряни | шт | Амортизація | 545 | 1 | 545 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
5.4 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Озеряни - Дубно | шт | Амортизація | 545 | 1 | 545 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
5.5 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Дубно - Млинів | шт | Амортизація | 520 | 1 | 520 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
5.6 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Дубно - ПС Смига | шт | Амортизація | 520 | 1 | 520 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
5.7 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Смига - Радивилів | шт | Амортизація | 600 | 1 | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
5.8 | Система селекторних нарад та конферен-зв‘язку | шт | Амортизація | 580 | 1 | 580 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 4455 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | БКМ-2М на базі ХТА-200 (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 1833 | 1 | 1833 | 1 | 1833 | [6 empty] | 1 | 1833 | -100%
6.2 | ТК-G-3309-АGP-18 (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 1783.33 | 2 | 3566.66 | 2 | 3566.66 | 1781.25 | 2 | 3562.5 | 2 | 3562.5 | Акт вводу форма ОЗ-1 | 0 | 4.16 | -0.1166%
6.3 | ТК-G-3309 АС20(бригадний) (або еквівалент) | шт | Амортизація | 1140.169 | 2 | 2280.338 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
6.4 | Рено докер пасажир (або еквівалент) | шт | Амортизація | 400 | 7 | 2800 |  |  | 365 | 7 | 2555 | 7 | 2555 | Акт вводу форма ОЗ-1 | -7 | -2555 | -8.75%
6.5 | ГАЗ-33023(газель бригадна) (або еквівалент) | шт | Амортизація | 463.33 | 3 | 1389.99 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
6.6 | ТК-U-3909 ВП6 (або еквівалент) | шт | Амортизація | 416.3 | 2 | 832.6 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
6.7 | міні екскаватор JCB-55Z-1 (або еквівалент) | шт | Амортизація | 2070 | 1 | 2070 | [8 empty] | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 14772.588 |  | 5399.66 |  |  | 6117.5 |  | 6117.5 |  |  | -717.84
7. Інше
7.1 | Аналізатор якості електроенергії (стаціонарний) класу "А" (або еквівалент) | шт. | Реактивна е/е | 121 | 9 | 1089 | 9 | 1089 | [6 empty] | 9 | 1089 | -100%
7.2 | Універсальний інструмент CP-FLM20 фірми Cellpack для роботи із кабелем із шитого поліетилену (або еквівалент) | шт. | Реактивна е/е | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 |  |  |  | 1 | 51.9 | Акт вводу форма ОЗ-1 | 1 | 52 | -100%
7.3 | Бензопила STIHL MS-250 (або еквівалент) | шт. | Реактивна е/е | 8.33 | 39 | 324.87 | 39 | 324.87 | [6 empty] | 39 | 324.87 | -100%
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 1465.87 |  | 1465.87 |  |  | 0 |  | 51.9 |  |  | 1465.87
Усього по програмі | [5 empty] | 233789.9987 |  | 46758.0009 |  |  | 69379.0557 |  | 28805.1701 |  |  | -22621.0548
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "19 " квітня 2021 року |  |  |  | М. П.
Note on F289: Oksana Lysak: Для бригад Служби ліній
Note on H289: Oksana Lysak: Для бригад Служби ліній