## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "Рівнеобленерго"
Звітний період | з | 2021-01-01 | до | 31.06.2021
Прогнозний період | з | 2021-01-01 | до | 2021-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-червень 2021 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2021 рік, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на ІІ квартали (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за 6 місяців (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання | 154595.047 | 70446.36 | 92059.3263 | 61791.9754 | 130.7% | -21612.9663 | 21612.9663
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 42082.8737 | 19355.7195 | 31365.5613 | 16612.3913 | 162% | -12009.8417 | 12009.8417
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 1400 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 15018.62 | 6315.8 | 14859.2283 | 14859.2283 | 235.3% | -8543.4283 | 8543.4283
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 4455 | 0 | 3277.8167 | 578.5 | #DIV/0! | -3277.8167 | 3277.8167
6 | Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки | 14772.588 | 7622.25 | 7979.375 | 6117.5 | 104.7% | -357.125 | 357.125
7 | Інше | 1465.87 | 1465.87 | 1407.27 | 1124.05 | 96% | 58.6 | -58.6
Усього |  | 233789.9987 | 105205.9995 | 150948.5776 | 101083.645 | 143.5% | -45742.578 | 45742.578
| Керівник ліцензіата ___________________ |  |  | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "19 " липня 2021 року |  | М. П.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Рівнеобленерго" за січень-червень 2021 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на 2021 рік |  |  |  | Заплановано на ІІ квартали (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Джерело фінансування* | Реквізити документа, що засвідчує виконання заходу ІП | Залишилось не профінансовано |  | У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів ІП, тис. грн (без ПДВ)** | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невико-нання плану
[9 empty] | профінансовано |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом | км | Реактивна е/е 11528,07 Прибуток 69233,35 | 613.1667 | 131.712 | 80761.417 | 70.3011 | 42831.92 | 608.0503 | 78.117 | 47499.0643 | 78.117 | 47341.6909 |  |  | -7.8159 | -4667.1443 | 4667.1443 | -0.8344%
| Березнівський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1.1 | ПЛ-0,4кВ від ТП-150 в с.Малинськ | км | Прибуток | 613.198 | 7.02 | 4304.65 | 7.02 | 4304.65 | 609.924 | 7.02 | 4281.6667 | 7.02 | 4281.6667 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №11 від 07.06.2021р. | 0 | 22.9833 | -22.9833 | -0.5339% | ТОВ Старк Буд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 571.1457 | 6.389 | 3649.05 | 6.389 | 3649.05 | 550.1593 | 6.389 | 3514.9677 | 6.389 | 3514.9677 | Прибуток |  | 0 | 134.0823 | -134.0823 | -3.674%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 626.9414 | 0.631 | 395.6 | 0.631 | 395.6 | 697.3124 | 0.631 | 440.0042 | 0.631 | 440.0042 | Прибуток |  | 0 | -44.4042 | 44.4042 | 11.22%
| Встановлення розвантажувальних ЩТП-40кВА | шт | Прибуток | 80 | 2 | 160 | 2 | 160 | 128.6318 | 2 | 257.2636 | 2 | 257.2636 | Прибуток |  | 0 | -97.2636 | 97.2636 | 60.79%
| Заміна існ. тр-ра (160 на 100 кВА) | шт | Прибуток | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 69.4313 | 1 | 69.4313 | 1 | 69.4313 | Прибуток |  | 0 | 30.5687 | -30.5687 | -30.57%
| Володимирецький РЕМ | [16 empty] | 0
1,1.2 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-129 в с.Хиночі | км | Реактивна е/е | 618.8179 | 7.893 | 4884.33 | 7.893 | 4884.33 | 617.6963 | 7.893 | 4875.477 | 7.893 | 4875.477 | Реактивна е/е |  | 0 | 8.853 | -8.853 | -0.1813% | ТОВ БК Технорембуд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 556.4886 | 6.852 | 3813.06 | 6.852 | 3813.06 | 514.1166 | 6.852 | 3522.727 | 6.852 | 3522.727 | Реактивна е/е |  | 0 | 290.333 | -290.333 | -7.614%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 557.3775 | 1.041 | 580.23 | 1.041 | 580.23 | 848.3948 | 1.041 | 883.179 | 1.041 | 883.179 | Реактивна е/е |  | 0 | -302.949 | 302.949 | 52.21%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63кВА | шт | Реактивна е/е | 134.27 | 2 | 268.54 | 2 | 268.54 | 134.699 | 2 | 269.398 | 2 | 269.398 | Реактивна е/е |  | 0 | -0.858 | 0.858 | 0.3195%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-40кВА | шт | Реактивна е/е | 109.25 | 1 | 109.25 | 1 | 109.25 | 134.995 | 1 | 134.995 | 1 | 134.995 | Реактивна е/е |  | 0 | -25.745 | 25.745 | 23.57%
| заміна існуючої ТП (160 на 63 кВА) | шт | Прибуток | 113.25 | 1 | 113.25 | 1 | 113.25 | 65.178 | 1 | 65.178 | 1 | 65.178 | Прибуток |  | 0 | 48.072 | -48.072 | -42.45%
1,1.3 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-70 в с.Нетреба | км | Прибуток | 441.6401 | 5.829 | 2574.32 | 5.829 | 2574.32 | 438.6059 | 5.829 | 2556.634 | 5.829 | 2556.634 | Прибуток |  | 0 | 17.686 | -17.686 | -0.687% | ТОВ Проминвестбуд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 408.531 | 4.983 | 2035.71 | 4.983 | 2035.71 | 379.1591 | 4.983 | 1889.35 | 4.983 | 1889.35 | Прибуток |  | 0 | 146.36 | -146.36 | -7.19%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 447.5296 | 0.846 | 378.61 | 0.846 | 378.61 | 549.8534 | 0.846 | 465.176 | 0.846 | 465.176 | Прибуток |  | 0 | -86.566 | 86.566 | 22.86%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-40 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 140.84 | 1 | 140.84 | 1 | 140.84 | Прибуток |  | 0 | -60.84 | 60.84 | 76.05%
| Заміна існуючого тр-ра (160 на 63 кВА) | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 61.268 | 1 | 61.268 | 1 | 61.268 | Прибуток |  | 0 | 18.732 | -18.732 | -23.41%
| Гощанський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1.4 | ПЛ-0,4кВ від ТП-86 смт. Гоща | км | Прибуток | 767.2911 | 2.621 | 2011.07 | 2.621 | 2011.07 | [7 empty] | 2.621 | 2011.07 | -2011.07 | -100% | ПрАТ Електро
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 684.3714 | 2.235 | 1529.57 | 2.235 | 1529.57 | [7 empty] | 2.235 | 1529.57 | -1529.57 | -100%
| КЛ-10кВ | км | Прибуток | 832.9016 | 0.386 | 321.5 | 0.386 | 321.5 | [7 empty] | 0.386 | 321.5 | -321.5 | -100%
| Встановлення розвантажувального ЩТП-63кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [7 empty] | 1 | 80 | -80 | -100%
| демонтаж існуючого КТП-86 100кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [7 empty] | 1 | 80 | -80 | -100%
1,1.5 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-67 в с. Федорівка | км | Реактивна е/е | 685.5884 | 1.521 | 1042.78 | 1.521 | 1042.78 | 680.7304 | 1.521 | 1035.391 | 1.521 | 1035.391 | Реактивна е/е | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №12 від 07.06.2021р. | 0 | 7.389 | -7.389 | -0.7086% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 586.685 | 1.451 | 851.28 | 1.451 | 851.28 | 552.6795 | 1,451 | 801.938 | 1,451 | 801.938 | Реактивна е/е |  | 0 | 49.342 | -49.342 | -5.796%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 450 | 0.07 | 31.5 | 0.07 | 31.5 | 922.1286 | 0.07 | 64.549 | 0.07 | 64.549 | Реактивна е/е |  | 0 | -33.049 | 33.049 | 104.9%
| Встановлення розвантажувальних ЩТП-25кВА | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 123.008 | 1 | 123.008 | 1 | 123.008 | Реактивна е/е |  | 0 | -43.008 | 43.008 | 53.76%
| Заміна існ. тр-ра з 160 на 25 кВа | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 45.896 | 1 | 45.896 | 1 | 45.896 | Реактивна е/е |  | 0 | 34.104 | -34.104 | -42.63%
| Дубенський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,6 | ПЛ-0,4кВ від ТП-217 в с. Микитичі | км | Прибуток | 397.8646 | 8.509 | 3385.43 | 8.509 | 3385.43 | [7 empty] | 8.509 | 3385.43 | -3385.43 | -100% | ТОВ Проминвестбуд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 374.7935 | 7.529 | 2821.82 | 7.529 | 2821.82 | [7 empty] | 7.529 | 2821.82 | -2821.82 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 411.8469 | 0.98 | 403.61 | 0.98 | 403.61 | [7 empty] | 0.98 | 403.61 | -403.61 | -100%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [7 empty] | 1 | 80 | -80 | -100%
| КТП-63кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | [7 empty] | 1 | 80 | -80 | -100%
1,1,7 | ПЛ-0,4кВ від ТП-298 в с. Привільне | км | Прибуток | 396.3785 | 3.921 | 1554.2 | 3.921 | 1554.2 | [7 empty] | 3.921 | 1554.2 | -1554.2 | -100% | ТОВ БК Технорембуд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 396.3785 | 3.921 | 1554.2 | 3.921 | 1554.2 | [7 empty] | 3.921 | 1554.2 | -1554.2 | -100%
1,1,8 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-417 в с. Привільне | км | Прибуток | 577.4869 | 2.678 | 1546.51 | 2.678 | 1546.51 | [7 empty] | 2.678 | 1546.51 | -1546.51 | -100% | ТОВ БК Технорембуд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 577.4869 | 2.678 | 1546.51 | 2.678 | 1546.51 | [7 empty] | 2.678 | 1546.51 | -1546.51 | -100%
| Дубровицький РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,9 | ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки | км | Прибуток | 567.4049 | 3.576 | 2029.04 | 3.576 | 2029.04 | 566.9494 | 3.576 | 2027.4109 | 3.576 | 2027.4109 | Прибуток | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №3 від 29.04.2021р. | 0 | 1.6291 | -1.6291 | -0.08029% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 511.3196 | 3.107 | 1588.67 | 3.107 | 1588.67 | 396.3551 | 3.107 | 1231.4752 | 3.107 | 1231.4752 | Прибуток |  | 0 | 357.1948 | -357.1948 | -22.48%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 565.8209 | 0.469 | 265.37 | 0.469 | 265.37 | 925.2247 | 0.469 | 433.9304 | 0.469 | 433.9304 | Прибуток |  | 0 | -168.5604 | 168.5604 | 63.52%
| ЩТП-25кВа встановлення нової | шт | Прибуток | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 180.5883 | 1 | 180.5883 | 1 | 180.5883 | Прибуток |  | 0 | -125.5883 | 125.5883 | 228.3%
| ЩТП-40кВа встановлення нової | шт | Прибуток | 65 | 1 | 65 | 1 | 65 | 133.3331 | 1 | 133.3331 | 1 | 133.3331 | Прибуток |  | 0 | -68.3331 | 68.3331 | 105.1%
| Заміна існуючого тр-ра (250 кВА на 40 кВА) | шт | Прибуток | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 48.0839 | 1 | 48.0839 | 1 | 48.0839 | Прибуток |  | 0 | 6.9161 | -6.9161 | -12.57%
| Зарічненський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,10 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-115 в c.Серники | км | Реактивна е/е | 641.1207 | 4.845 | 3106.23 | 4.845 | 3106.23 | 640.5593 | 4.845 | 3103.51 | 4.845 | 3103.51 | Реактивна е/е | Розпорядження №85 від 14.04.2021р. Акт №2 від 31.03.2021р. | 0 | 2.72 | -2.72 | -0.08757% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 590.6688 | 4.755 | 2808.63 | 4.755 | 2808.63 | 525.1309 | 4.755 | 2496.9975 | 4.755 | 2496.9975 | Реактивна е/е |  | 0 | 311.6325 | -311.6325 | -11.1%
| ПЛ-10кВ | км | Реактивна е/е | 640 | 0.09 | 57.6 | 0.09 | 57.6 | 2190.5 | 0.09 | 197.145 | 0.09 | 197.145 | Реактивна е/е |  | 0 | -139.545 | 139.545 | 242.3%
| КТП-63 кВа встановлення нової | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 137.9825 | 1 | 137.9825 | 1 | 137.9825 | Реактивна е/е |  | 0 | -57.9825 | 57.9825 | 72.48%
| КТП-40 кВа встановлення нової | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 136.815 | 1 | 136.815 | 1 | 136.815 | Реактивна е/е |  | 0 | -56.815 | 56.815 | 71.02%
| Заміна існуючої ТП (100 кВА на 100кВА) | шт | Реактивна е/е | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 134.57 | 1 | 134.57 | 1 | 134.57 | Реактивна е/е |  | 0 | -54.57 | 54.57 | 68.21%
| Здолбунівський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,11 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 в м.Здолбунів | км | Прибуток | 880.5556 | 3.24 | 2853 | 3.24 | 2853 | 858.4227 | 1.1 | 944.265 | 1.1 | 944.265 | Прибуток |  | 2.14 | 1908.735 | -1908.735 | -2.514% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 890.7643 | 3.14 | 2797 | 3.14 | 2797 | 858.4227 | 1.1 | 944.265 | 1.1 | 944.265 | Прибуток |  | 2.04 | 1852.735 | -1852.735 | -3.631%
| КЛ-0,4кВ | км | Прибуток | 560 | 0.1 | 56 | 0.1 | 56 | [5 empty] | Прибуток |  | 0.1 | 56 | -56 | -100%
| Корецький РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,12 | ПЛ-0,4кВ від ТП-152 с. Крилів | км | Прибуток | 648.0292 | 4.445 | 2880.49 | 4.445 | 2880.49 | 646.9052 | 4.445 | 2875.4938 | 4.445 | 2875.4938 | Прибуток | Розпорядження №85 від 14.04.2021р. Акт №1 від 31.03.2021р. | 0 | 4.9962 | -4.9962 | -0.1734% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 630.0315 | 4.445 | 2800.49 | 4.445 | 2800.49 | 630.7283 | 4.445 | 2803.5874 | 4.445 | 2803.5874 | Прибуток |  | 0 | -3.0974 | 3.0974 | 0.1106%
| Заміна існ. тр-ра з 63 на 100 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 71.9064 | 1 | 71.9064 | 1 | 71.9064 | Прибуток |  | 0 | 8.0936 | -8.0936 | -10.12%
1,1,13 | ПЛ-0,4кВ від КТП-293 с. Весняне | км | Прибуток | 454.939 | 3.28 | 1492.2 | 3.28 | 1492.2 | 454.2136 | 3.28 | 1489.8205 | 3.28 | 1489.8205 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №13 від 07.06.2021р. | 0 | 2.3795 | -2.3795 | -0.1595% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ |  | Прибуток | 430.5488 | 3.28 | 1412.2 | 3.28 | 1412.2 | 419.517 | 3.28 | 1376.0157 | 3.28 | 1376.0157 | Прибуток |  | 0 | 36.1843 | -36.1843 | -2.562%
| Заміна існ. тр-ра 100 кВа на 100 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 113.8048 | 1 | 113.8048 | 1 | 113.8048 | Прибуток |  | 0 | -33.8048 | 33.8048 | 42.26%
| Костопільський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,14 | ПЛ-0,4кВ від ТП-348 в м. Костопіль | км | Прибуток | 818.0149 | 4.705 | 3848.76 | 4.705 | 3848.76 | 812.7571 | 4.705 | 3824.022 | 4.705 | 3824.022 | Прибуток |  | 0 | 24.738 | -24.738 | -0.6428% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 801.3851 | 4.7 | 3766.51 | 4.7 | 3766.51 | 777.2928 | 4.7 | 3653.276 | 4.7 | 3653.276 | Прибуток |  | 0 | 113.234 | -113.234 | -3.006%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.005 | 2.25 | 0.005 | 2.25 | 12800.6 | 0.005 | 64.003 | 0.005 | 64.003 | Прибуток |  | 0 | -61.753 | 61.753 | 2745%
| Встановлення розвантажувальної ТП-100 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 106.743 | 1 | 106.743 | 1 | 106.743 | Прибуток |  | 0 | -26.743 | 26.743 | 33.43%
1,1,15 | ПЛ-0,4кВ від ТП-311 в м. Костопіль | км | Прибуток | 987.7863 | 3.71 | 3664.687 | 2.8591 | 2824.18 | [7 empty] | 2.8591 | 2824.18 | -2824.18 | -100% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 966.2229 | 3.71 | 3584.687 | 2.8591 | 2824.18 | [7 empty] | 2.8591 | 2824.18 | -2824.18 | -100%
| Заміна існ. тр-ра з 200 на 250 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
1,1,16 | ПЛ-0,4кВ від ТП-315 в м. Костопіль | км | Прибуток | 900.5489 | 2.66 | 2395.46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 879.7923 | 2.6 | 2287.46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| КЛ-0,4кВ | км | Прибуток | 133.3333 | 0.06 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальних КТТП 400 кВА | шт | Прибуток | 100 | 1 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Млинівський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,17 | ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин | км | Прибуток | 451.2008 | 4.772 | 2153.13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Старк Буд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 511.6761 | 3.18 | 1627.13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 198.4925 | 1.592 | 316 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 45 | 2 | 90 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-40кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 55 | 1 | 55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (100кВА на 40 кВА) | шт | Прибуток | 65 | 1 | 65 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
1,1,18 | ПЛ-0,4кВ від ЗТП-430 в смт.Млинів | км | Прибуток | 529.3313 | 2.991 | 1583.23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Старк Буд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 529.3313 | 2.991 | 1583.23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
1,1,19 | ПЛ-0,4кВ від КТП-294 с.Острожець | км | Прибуток | 637.6648 | 1.79 | 1141.42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Старк Буд
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 543.7401 | 1.77 | 962.42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.02 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальних ЩТП 25 кВа | шт | Прибуток | 45 | 2 | 90 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| демонтаж існуючого КТП 63кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Острозький РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,20 | ПЛ-0.4 від КТП-240 в с.Оженіно | км | Прибуток | 721.4949 | 0.99 | 714.28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 640.6869 | 0.99 | 634.28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого ТП 160кВа на 63кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
1,1,21 | ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 в с.Черняхів | км | Прибуток | 563.5805 | 3.79 | 2135.97 |  |  | 511.5792 | 2.5 | 1278.948 | 2.5 | 1278.948 | Прибуток |  | -2.5 | -1278.948 | 1278.948 | -9.227% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 542.4723 | 3.79 | 2055.97 |  |  | 511.5792 | 2.5 | 1278.948 | 2.5 | 1278.948 | Прибуток |  | -2.5 | -1278.948 | 1278.948 | -5.695%
| Заміна існуючого ТП 160кВа на 100кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [7 empty] | Прибуток |  | 0 | 0 | 0 | -100%
1,1,22 | ПЛ-0,4кВ від КТП-208 в с.Могиляни | км | Прибуток | 620.034 | 3.525 | 2185.62 |  |  | 557.6939 | 2.3 | 1282.696 | 2.3 | 1282.696 |  |  | -2.3 | -1282.696 | 1282.696 | -10.05% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 575.5343 | 3.5 | 2014.37 |  |  | 557.6939 | 2.3 | 1282.696 | 2.3 | 1282.696 |  |  | -2.3 | -1282.696 | 1282.696 | -3.1%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.025 | 11.25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Встановлення розвантажувальної КТП 63 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого ТП 100кВа на 100кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Радивилівський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,23 | ПЛ-0,4кВ від ТП-166 в с.Пасіки | км | Прибуток | 478.0442 | 2.081 | 994.81 |  |  | 477.8472 | 2.081 | 994.4 | 2.081 | 994.4 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №14 від 07.06.2021р. | -2.081 | -994.4 | 994.4 | -0.04121% | ПрАТ Електро
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 478.0442 | 2.081 | 994.81 |  |  | 477.8472 | 2.081 | 994.4 | 2.081 | 994.4 | Прибуток |  | -2.081 | -994.4 | 994.4 | -0.04121%
| Рівненський міський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,24 | ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м. Рівне | км | Прибуток | 670.361 | 4.072 | 2729.71 |  |  | 651.9933 | 1 | 651.9933 | 1 | 651.9933 | Прибуток |  | -1 | -651.9933 | 651.9933 | -2.74% | ТОВ Смек
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 670.361 | 4.072 | 2729.71 |  |  | 651.9933 | 1 | 651.9933 | 1 | 651.9933 | Прибуток |  | -1 | -651.9933 | 651.9933 | -2.74%
1,1,25 | ПЛ-0,4кВ від ТП-219 в м.Рівне | км | Прибуток | 750.7976 | 4.426 | 3323.03 |  |  | 765.4047 | 0.5 | 382.7023 | 0.5 | 382.7023 | Прибуток |  | -0.5 | -382.7023 | 382.7023 | 1.946% | ТОВ Смек
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 750.7976 | 4.426 | 3323.03 |  |  | 765.4047 | 0.5 | 382.7023 | 0.5 | 382.7023 | Прибуток |  | -0.5 | -382.7023 | 382.7023 | 1.946%
1,1,26 | ПЛ-0,4кВ від ТП-148 в м.Рівне | км | Прибуток | 1138.8761 | 1.904 | 2168.42 |  |  | 1002.3389 | 0.25 | 250.5847 | 0.25 | 250.5847 | Прибуток |  | -0.25 | -250.5847 | 250.5847 | -11.99% | ТОВ Смек
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 1138.8761 | 1.904 | 2168.42 |  |  | 1002.3389 | 0.25 | 250.5847 | 0.25 | 250.5847 | Прибуток |  | -0.25 | -250.5847 | 250.5847 | -11.99%
| Рівненський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,27 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-278 в c. Переділи | км | Прибуток | 381.9084 | 7.708 | 2943.75 |  |  | 413.6787 | 4.923 | 2036.5401 | 4.923 | 1879.1667 |  |  | -4.923 | -2036.5401 | 2036.5401 | 8.319% | ТОВ БК Енерго
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 418.2987 | 4.085 | 1708.75 |  |  | 548.0769 | 1.3 | 712.5 | 1.3 | 555.1266 |  |  | -1.3 | -712.5 | 712.5 | 31.03%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 256.6933 | 3.623 | 930 |  |  | 365.4541 | 3.623 | 1324.0401 | 3.623 | 1324.0401 |  |  | -3.623 | -1324.0401 | 1324.0401 | 42.37%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 65 | 4 | 260 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Заміна існуючого тр-ра (100квА на 25 кВА) | шт | Прибуток | 45 | 1 | 45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
1,1,28 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в c. Козлин | км | Реактивна е/е | 742.7002 | 3.359 | 2494.73 | 3.359 | 2494.73 | 738.7275 | 3.359 | 2481.3857 | 3.359 | 2481.3857 | Реактивна е/е | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №4 від 31.03.2021р. | 0 | 13.3443 | -13.3443 | -0.5349% | ТОВ БК Енерго
| ПЛІ-0,4кВ | км | Реактивна е/е | 742.7002 | 3.359 | 2494.73 | 3.359 | 2494.73 | 738.7275 | 3.359 | 2481.3857 | 3.359 | 2481.3857 | Реактивна е/е |  | 0 | 13.3443 | -13.3443 | -0.5349%
1,1,29 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в c. Ю.Новостав | км | Прибуток | 745.981 | 2.635 | 1965.66 |  |  | 733.705 | 2.635 | 1933.3126 | 2.635 | 1933.3126 | Прибуток |  | -2.635 | -1933.3126 | 1933.3126 | -1.646% | ТОВ ЗЕС
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 686.5166 | 2.621 | 1799.36 |  |  | 617.7141 | 2.621 | 1619.0286 | 2.621 | 1619.0286 | Прибуток |  | -2.621 | -1619.0286 | 1619.0286 | -10.02%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.014 | 6.3 |  |  | 43.4685 | 0.014 | 0.60856 | 0.014 | 0.60856 | Прибуток |  | -0.014 | -0.60856 | 0.60856 | -90.34%
| ЩТП-10/0,4кВа розвантажувальне 40 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 |  |  | 175.117 | 1 | 175.117 | 1 | 175.117 | Прибуток |  | -1 | -175.117 | 175.117 | 118.9%
| заміна тр-ра в існ. КТП 100 кВА на 63 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 |  |  | 138.5585 | 1 | 138.5585 | 1 | 138.5585 | Прибуток |  | -1 | -138.5585 | 138.5585 | 73.2%
1,1,30 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-27 в c. Сухівці | км | Прибуток | 507.9301 | 4.261 | 2164.29 |  |  | 508.2119 | 1.4 | 711.4966 | 1.4 | 711.4966 |  |  | -1.4 | -711.4966 | 711.4966 | 0.05548% | ТОВ ЗЕС
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 476.5403 | 3.272 | 1559.24 |  |  | 508.2119 | 1.4 | 711.4966 | 1.4 | 711.4966 |  |  | -1.4 | -711.4966 | 711.4966 | 6.646%
| ПЛЗ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.989 | 445.05 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| ЩТП-25кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| заміна тр-ра в існуючому КТП 100 кВА на 63 кВА | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Рокитнівський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,31 | ПЛІ-0,4 кВ від ТП-278 в с.Березове | км | Прибуток | 610.4746 | 1.18 | 720.36 |  |  | 607.5686 | 1.18 | 716.931 | 1.18 | 716.931 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №15 від 07.06.2021р. | -1.18 | -716.931 | 716.931 | -0.476% | ТОВ Електромонтаж Сістем
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 656.3396 | 0.53 | 347.86 |  |  | 482.7792 | 0.53 | 255.873 | 0.53 | 255.873 | Прибуток |  | -0.53 | -255.873 | 255.873 | -26.44%
| ПЛЗ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.65 | 292.5 |  |  | 513.0385 | 0.65 | 333.475 | 0.65 | 333.475 | Прибуток |  | -0.65 | -333.475 | 333.475 | 14.01%
| ЩТП-100кВа розвантажувальне | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 |  |  | 127.583 | 1 | 127.583 | 1 | 127.583 | Прибуток |  | -1 | -127.583 | 127.583 | 59.48%
| Сарненський РЕМ | [16 empty] | 0
1,1,32 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в м. Сарни | км | Прибуток | 898.7784 | 1.67 | 1500.96 |  |  | 898.0452 | 1.67 | 1499.7355 | 1.67 | 1499.7355 | Прибуток |  | -1.67 | -1499.7355 | 1499.7355 | -0.08158% | ТОВ Смек
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 898.7784 | 1.67 | 1500.96 |  |  | 898.0452 | 1.67 | 1499.7355 | 1.67 | 1499.7355 | Прибуток |  | -1.67 | -1499.7355 | 1499.7355 | -0.08158%
1,1,33 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-423 в c.Корост | км | Прибуток | 485.451 | 3.57 | 1733.06 |  |  | 485 | 3.57 | 1731.4498 | 3.57 | 1731.4498 | Прибуток | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №5 від 29.04.2021р. | -3.57 | -1731.4498 | 1731.4498 | -0.09291% | ТОВ Смек
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 463.042 | 3.57 | 1653.06 |  |  | 431.0645 | 3.57 | 1538.9002 | 3.57 | 1538.9002 | Прибуток |  | -3.57 | -1538.9002 | 1538.9002 | -6.906%
| Заміна існ. тр-ра 160 кВа на 160кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 |  |  | 192.5496 | 1 | 192.5496 | 1 | 192.5496 | Прибуток |  | -1 | -192.5496 | 192.5496 | 140.7%
1,1,34 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-388 в c. Селище | км | Прибуток | 465.8602 | 1.86 | 866.5 |  |  | 465.3441 | 1.86 | 865.54 | 1.86 | 865.54 | Прибуток | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №7 від 23.04.2021р. | -1.86 | -865.54 | 865.54 | -0.1108% | ТОВ Смек
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 465.8602 | 1.86 | 866.5 |  |  | 465.3441 | 1.86 | 865.54 | 1.86 | 865.54 | Прибуток |  | -1.86 | -865.54 | 865.54 | -0.1108%
1,1,35 | ПЛ-0,4 кВ від ТП-427 в c. Корост | км | Прибуток | 784.8834 | 4.675 | 3669.33 |  |  | 784.5257 | 4.675 | 3667.6578 | 4.675 | 3667.6578 | Прибуток | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №6 від 30.04.2021р. | -4.675 | -3667.6578 | 3667.6578 | -0.04557% | ТОВ Смек
| ПЛІ-0,4кВ | км | Прибуток | 755.5609 | 4.6 | 3475.58 |  |  | 669.0891 | 4.6 | 3077.8098 | 4.6 | 3077.8098 | Прибуток |  | -4.6 | -3077.8098 | 3077.8098 | -11.44%
| ПЛ-10кВ | км | Прибуток | 450 | 0.075 | 33.75 |  |  | 2270.4652 | 0.075 | 170.2849 | 0.075 | 170.2849 | Прибуток |  | -0.075 | -170.2849 | 170.2849 | 404.5%
| Встановлення розвантажувальної КТП 160 кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 |  |  | 209.0157 | 1 | 209.0157 | 1 | 209.0157 | Прибуток |  | -1 | -209.0157 | 209.0157 | 161.3%
| Заміна існ. тр-ра на 160 кВа на 160кВа | шт | Прибуток | 80 | 1 | 80 |  |  | 210.5473 | 1 | 210.5473 | 1 | 210.5473 | Прибуток |  | -1 | -210.5473 | 210.5473 | 163.2%
1.2 | Заміна однофазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Прибуток | 0.55 | 2500 | 1375 | 1125 | 618.75 | 0.43906 | 1820 | 799.0874 | 717 | 297.6466 | Прибуток |  | -695 | -180.3374 | 180.3374 | -20.17%
1.3 | Заміна трифазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані | шт | Прибуток | 0.846 | 1000 | 846 | 450 | 380.7 | 0.79839 | 792 | 632.3246 | 303 | 230.1278 | Прибуток |  | -342 | -251.6246 | 251.6246 | -5.628%
1.4 | Виготовлення ПКД | км | Прибуток | 27.7449 | 63.621 | 1765.16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
| Гощанський РЕМ | [16 empty] | 0
1.4.1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-245 с. Кринички | км | Прибуток | 28.63 | 5 | 143.15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
| Млинівський РЕМ | [16 empty] | 0
1.4.2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-515с. Княгинин | км | Прибуток | 29.8833 | 3.6 | 107.58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-452 с. Перекалі | км | Прибуток | 25.4478 | 2.97 | 75.58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-159 с. Перекалі | км | Прибуток | 34.7478 | 2.3 | 79.92 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-160 с. Охматків | км | Прибуток | 24.9245 | 4.77 | 118.89 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ПрАТ ПВНДКТІ Укрзахіденергопроект
1.4.6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-161 с. Охматків | км | Прибуток | 30.2676 | 3.7 | 111.99 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ПрАТ ПВНДКТІ Укрзахіденергопроект
1.4.7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-79 с.Малин | км | Прибуток | 28.0304 | 4.94 | 138.47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-413 с.Малин | км | Прибуток | 31.371 | 3.1 | 97.25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
| Радивилівський РЕМ | [16 empty] | 0
1.4.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-212 в с. Срібне | км | Прибуток | 12.9778 | 8.1 | 105.12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
| Рівненський РЕМ | [16 empty] | 0
1.4.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-872 с. Колоденка | км | Прибуток | 30.0259 | 5.01 | 150.43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864 с. Колоденка | км | Прибуток | 28.0423 | 3.55 | 99.55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-890 с. Колоденка | км | Прибуток | 28.8323 | 3.888 | 112.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-868 с. Колоденка | км | Прибуток | 27.0505 | 5.045 | 136.47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.4.14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-893 с. Колоденка | км | Прибуток | 27.9206 | 3.905 | 109.03 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
| Сарненський РЕМ | [16 empty] | 0
1.4.15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-581 с. Чемерне | км | Прибуток | 47.9909 | 3.743 | 179.63 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТзОВ ІК Синергія
1.5 | Реконструкція РП-10/0,4кВ | шт | Прибуток | 2451.7733 | 3 | 7355.32 | 2 | 509.17 |  |  | 3416.6667 |  |  |  |  | 2 | -2907.4967 | 2907.4967 | -100%
1.5.1 | Реконструкція РП-25 в м. Рівне (модернізація релейного захисту та автоматики) | шт | Прибуток | 276.83 | 1 | 276.83 | 1 | 276.83 | [7 empty] | 1 | 276.83 | -276.83 | -100% | ТОВ ПМП РЕМ
1.5.2 | Реконструкція РП-23 в м. Рівне (модернізація релейного захисту та автоматики) | шт | Прибуток | 232.34 | 1 | 232.34 | 1 | 232.34 | [7 empty] | 1 | 232.34 | -232.34 | -100% | ТОВ ПМП РЕМ
1.5.3 | Реконструкція РП-8 в м. Рівне | шт | Прибуток | 6846.15 | 1 | 6846.15 |  |  |  |  | 3416.6667 |  |  |  |  | 0 | -3416.6667 | 3416.6667 | -100% | ТОВ ВМП Електросервіс
1.6 | Будівництво/реконструкція ПЛ-6-10кВ: | км | Прибуток | 558.7535 | 9.94 | 5554.01 | 3.544 | 1275.43 | 364.9084 | 4.137 | 1509.626 | 4.137 | 1509.626 |  |  | -0.593 | -234.196 | 234.196 | -34.69%
1.6.1 | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп.237 ПЛ-10 кВ Л-12-08 "Жобрин" до ТП-797 в с.Мочулки, Рівненського району | км | Прибуток | 505.885 | 3.339 | 1689.15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Проминвестбуд
1.6.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л 01-04 "Місто" від оп.94 до оп.101 в м. Радивилів Радивилівського району Рівненської області | км | Прибуток | 1087.402 | 1.02 | 1109.15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ БК Енерго
1.6.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-49-02 "Біле"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу, та реклоузера з телемеханікою | км | Прибуток | 359.8843 | 3.544 | 1275.43 | 3.544 | 1275.43 | 367.5619 | 2.1 | 771.88 | 2.1 | 771.88 | Прибуток |  | 1.444 | 503.55 | -503.55 | 2.133% | ТОВ Проминвестбуд
1.6.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-53-04 "Березіно"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу, та реклоузера з телемеханікою | км | Прибуток | 6256.2992 | 0.127 | 794.55 |  |  | 1091.4646 | 0.127 | 138.616 | 0.127 | 138.616 | Прибуток |  | -0.127 | -138.616 | 138.616 | -82.55% | ТОВ БК Технорембуд
1.6.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-12-05 "Михайлівка"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу | км | Прибуток | 424.1311 | 0.61 | 258.72 |  |  | 286.3377 | 0.61 | 174.666 | 0.61 | 174.666 | Прибуток |  | -0.61 | -174.666 | 174.666 | -32.49% | ТОВ БК Технорембуд
1.6.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-53-02 "Мульчиці"з влаштуванням роз'єднувачів вихлопного типу | км | Прибуток | 328.4692 | 1.3 | 427.01 |  |  | 326.5108 | 1.3 | 424.464 | 1.3 | 424.464 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №16 від 07.06.2021р. | -1.3 | -424.464 | 424.464 | -0.5962% | ТОВ БК Технорембуд
1.7 | Реконструкція/будівництво КЛ-6-10кВ: | км | Прибуток | 1021.5205 | 3.887 | 3970.65 |  |  | 5062.9939 | 0.56 | 2835.2766 | 0.56 | 784.75 |  |  | -0.56 | -2835.2766 | 2835.2766 | 395.6%
| Сарненський РЕМ | [16 empty] | 0
1.7.1 | Реконструкція КЛ-10кВ Л.75-16 "На ТП-62" ТП №4 - ТП №62 м. Сарни Рівненської області | км | Прибуток | 810.8351 | 1.88 | 1524.37 |  |  |  |  | 1064 |  |  |  |  | 0 | -1064 | 1064 | -100% | ТОВ Елінн
1.7.2 | Реконструкція КЛ-10кВ від ПС 35/10кВ №75 «Льонозавод» КРУН- 10кВ ком№17 «Продтовари» - до ЗТП-79, Сарненського району | км | Прибуток | 1142.7643 | 1.447 | 1653.58 |  |  |  |  | 986.5266 |  |  |  |  | 0 | -986.5266 | 986.5266 | -100% | ТОВ ПМП РЕМ
| Млинівський РЕМ | [16 empty] | 0
1.7.3 | КЛ-10кВ Л. 06-07 «Насосна станція» в смт.Млинів | км | Прибуток | 1448.0286 | 0.35 | 506.81 |  |  | 1438.5714 | 0.35 | 503.5 | 0.35 | 503.5 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №17 від 07.06.2021р. | -0.35 | -503.5 | 503.5 | -0.6531% | ТОВ Елінн
| Острозький РЕМ | [16 empty] | 0
1.7.4 | КЛ-10кВ ЗТП-045 Р-5 ф.73-04 "Місто" в м.Остріг | км | Прибуток | 1361.381 | 0.21 | 285.89 |  |  | 1339.2857 | 0.21 | 281.25 | 0.21 | 281.25 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №18 від 07.06.2021р. | -0.21 | -281.25 | 281.25 | -1.623% | ТОВ Елінн
1.8 | Реконструкція КЛ-0,4кВ: | км | Прибуток | 1207.6222 | 0.45 | 543.43 |  |  | 1094.3237 | 0.38 | 415.843 | 0.38 | 415.843 |  |  | -0.38 | -415.843 | 415.843 | -9.382%
| Корецький РЕМ | [16 empty] | 0
1.8.1 | КЛ-0,4 кВ Л-3 "Банк" - ЗТП-223 в м.Корець | км | Прибуток | 1207.6222 | 0.45 | 543.43 |  |  | 1094.3237 | 0.38 | 415.843 | 0.38 | 415.843 | Прибуток |  | -0.38 | -415.843 | 415.843 | -9.382% | ТОВ Елінн
1.9 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10кВ із влаштуванням телемеханіки | шт | Прибуток | 638.6 | 5 | 3193 | 2 | 1277.2 | [7 empty] | 2 | 1277.2 | -1277.2 | -100%
1.9.1 | ПЛ-10кВ Л- "к.15 Тайкури" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | 1 | 638.6 | [7 empty] | 1 | 638.6 | -638.6 | -100% | ТОВ Електросвіт
1.9.2 | ПЛ-10кВ Л-29-01 "Ремчиці" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Електросвіт
1.9.3 | ПЛ-10кВ Л-12-08 "Жобрин" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | 1 | 638.6 | [7 empty] | 1 | 638.6 | -638.6 | -100% | ТОВ Електросвіт
1.9.4 | ПЛ-10кВ Л-37-01 "Дермань" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Електросвіт
1.9.5 | ПЛ-10кВ Л-16-09 "Князівка" | шт | Прибуток | 638.6 | 1 | 638.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100% | ТОВ Електросвіт
1.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу, та індикаторів пошкодження з передачою даних) | шт | Прибуток | 20.3529 | 28 | 569.88 | 12 | 216.36 | 20.3444 | 28 | 569.644 | 28 | 569.644 | Прибуток |  | -16 | -353.284 | 353.284 | -0.04141%
1.10.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л- "к.15 Тайкури" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 16.9725 | 4 | 67.89 | 4 | 67.89 | 16.972 | 4 | 67.888 | 4 | 67.888 | Прибуток | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №8 від 12.05.2021р. | 0 | 0.002 | -0.002 | -0.002946% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-29-01 "Ремчиці" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 16.925 | 4 | 67.7 | 4 | 67.7 | 16.9112 | 4 | 67.645 | 4 | 67.645 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №19 від 07.06.2021р. | 0 | 0.055 | -0.055 | -0.08124% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-121-05 "Городок" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 20.1925 | 4 | 80.77 | 4 | 80.77 | 20.1663 | 4 | 80.665 | 4 | 80.665 | Прибуток | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №9 від 12.05.2021р. | 0 | 0.105 | -0.105 | -0.13% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-79-17 "Люхча" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 23.2575 | 4 | 93.03 |  |  | 23.2557 | 4 | 93.023 | 4 | 93.023 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №20 від 07.06.2021р. | -4 | -93.023 | 93.023 | -0.007524% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-122-07 "Кідри" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 17.55 | 2 | 35.1 |  |  | 17.549 | 2 | 35.098 | 2 | 35.098 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №21 від 07.06.2021р. | -2 | -35.098 | 35.098 | -0.005698% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-12-08 "Жобрин" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 17.5667 | 3 | 52.7 |  |  | 17.5567 | 3 | 52.67 | 3 | 52.67 | Прибуток | Розпорядження №113 від 12.05.2021р. Акт №10 від 12.05.2021р. | -3 | -52.67 | 52.67 | -0.05693% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-72-27 "Пісків" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 27.115 | 2 | 54.23 |  |  | 27.113 | 2 | 54.226 | 2 | 54.226 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №22 від 07.06.2021р. | -2 | -54.226 | 54.226 | -0.007376% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-37-01 "Дермань" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 20.785 | 4 | 83.14 |  |  | 20.7775 | 4 | 83.11 | 4 | 83.11 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №23 від 07.06.2021р. | -4 | -83.11 | 83.11 | -0.03608% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.10.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Л-16-09 "Князівка" (влаштування роз'єднувачів вихлопного типу) | шт | Прибуток | 35.32 | 1 | 35.32 |  |  | 35.319 | 1 | 35.319 | 1 | 35.319 | Прибуток | Розпорядження №134 від 07.06.2021р. Акт №24 від 07.06.2021р. | -1 | -35.319 | 35.319 | -0.002831% | ТОВ ПМП Рівнеелектромонтаж
1.11 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Сарни" №79 | шт | Прибуток 31900,20 Небаланс ТВЕ 9088,00 Амортизаія 5560,98 | 46549.18 | 1 | 46549.18 | 0.5 | 23274.59 |  |  | 32815.862 |  | 9556.327 |  |  | 0.5 | -9541.272 | 9541.272 | -100% | ТОВ ВП Електросервіс
1.12 | Заміна СМВ-35кВ, СР1 і СР2 35 на блок СВВ 35, СР1 і СР2 35, ТС 35, та два комплекти ОПН 35 з комплектом захистів на ПС 35/10 "Лютинськ" | шт | Прибуток | 962.19 | 1 | 962.19 |  |  |  |  | 479.6117 |  |  |  |  | 0 | -479.6117 | 479.6117 | -100% | ТОВ ВП Електросервіс
1.13 | Заміна МВ-35кВ, ЛР і ШР-35 Блажево на блок ВВ-35, ЛР і ШР 35, ТС 35, ОПН 35 з комплектом захистів на ПС 110/35/10 "Рокитне" | шт | Прибуток | 1087.57 | 1 | 1087.57 |  |  | 1086.32 | 1 | 1086.32 | 1 | 1086.32 | Прибуток |  | -1 | -1086.32 | 1086.32 | -0.1149% | ТОВ ВП Електросервіс
1.14 | Техніко-економічне обгрунтування доцільності встановлення та розрахунок потужності БСК на ПС 110/35/10 "Сарни" | шт | Прибуток | 62.24 | 1 | 62.24 | 1 | 62.24 | [7 empty] | 1 | 62.24 | -62.24 | -100% | ТОВ Екніс-інжиніринг
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 154595.047 |  | 70446.36 |  |  | 92059.3263 |  | 61791.9754 |  |  |  | -21612.9663 | 21612.9663
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням:
2.1 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню:
2.1.1 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Реактивна е/е 1380,00 Амортизація 20878,02 | 1.38 | 16129 | 22258.02 | 7258 | 10016.04 | 1.3216 | 11300 | 14934 | 7209 | 9389.2735 |  |  | -4042 | -4917.96 | 4917.96 | -4.232%
2.1.2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | Амортизація | 2.97 | 3244 | 9634.68 | 1460 | 4336.2 | 2.8588 | 2820 | 8061.83 | 1201 | 3404.83 | Амортизація |  | -1360 | -3725.63 | 3725.63 | -3.744%
2.1.3 | маршрутизатор для однотрансформаторної підстанції | шт | Амортизація | 14.7 | 75 | 1102.5 | 34 | 499.8 | 13.13 | 75 | 984.75 | 4 | 52.52 | Амортизація |  | -41 | -484.95 | 484.95 | -10.68%
2.1.4 | маршрутизатор для двотрансформаторної підстанції | шт | Амортизація | 21.7 | 47 | 1019.9 | 21 | 455.7 | 20.5 | 42 | 861 | 9 | 184.5 | Амортизація |  | -21 | -405.3 | 405.3 | -5.53%
2.1.5 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | шт | Амортизація | 3.1777 | 139 | 441.7003 | 63 | 200.1951 | 3.0366 | 110 | 334.027 | 23 | 69.575 | Амортизація |  | -47 | -133.8319 | 133.8319 | -4.44%
2.1.6 | трансформатори струму | шт | Амортизація | 0.6677 | 417 | 278.4296 | 189 | 126.1947 | 0.53753 | 291 | 156.42 | 69 | 39.945 | Амортизація |  | -102 | -30.2253 | 30.2253 | -19.5%
Всього: | [5 empty] | 34735.2299 |  | 15634.1298 |  |  | 25332.027 |  | 13140.6436 |  |  |  | -9697.8972 | 9697.8972
Заміна приладів обліку власними силами | [17 empty] | 0
2.2 | Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Амортизація | 0.55888 | 2500 | 1397.2013 | 1125 | 628.7406 | 0.4818 | 1820 | 876.8716 | 717 | 332.1837 | Амортизація |  | -695 | -248.131 | 248.131 | -13.79%
2.3 | Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків | шт | Амортизація | 0.68244 | 1000 | 682.4425 | 450 | 307.0991 | 0.59654 | 792 | 472.4627 | 303 | 157.3641 | Амортизація |  | -342 | -165.3636 | 165.3636 | -12.59%
Всього: | [5 empty] | 2079.6438 |  | 935.8397 |  |  | 1349.3343 |  | 489.5477 |  |  |  | -413.4946 | 413.4946
Заміна приладів обліку класу 2,5 власними силами: | [17 empty] | 0
2.4 | Заміна 1-фазних лічильників | шт | Реактивна е/е 1400,00 Амортизація 2975,00 | 0.35 | 12500 | 4375 | 6785 | 2374.75 | 0.318 | 12500 | 3975 | 8130 | 2528.3 |  |  | -5715 | -1600.25 | 1600.25 | -9.143%
Всього: | [5 empty] | 4375 |  | 2374.75 |  |  | 3975 |  | 2528.3 |  |  |  | -1600.25 | 1600.25
Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ: | [17 empty] | 0
2.5 | Встановлення балансних лічильників на ТП-10/0,4кВ | [16 empty] | 0
2,5,1 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) прямого включення | шт | Амортизація | 8 | 58 | 464 | 27 | 216 | 5.4 | 58 | 313.2 | 38 | 205.2 | Амортизація |  | -31 | -97.2 | 97.2 | -32.5%
2,5,2 | 3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (з GSM-модулем) трансформаторного включення | шт | Реактивна е/е 24,60 Амортизація 404,40 | 6.5 | 66 | 429 | 30 | 195 | 6 | 66 | 396 | 43 | 248.7 |  |  | -36 | -201 | 201 | -7.692%
Всього: | [5 empty] | 893 |  | 411 |  |  | 709.2 |  | 453.9 |  |  |  | -298.2 | 298.2
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 42082.8737 |  | 19355.7195 |  |  | 31365.5613 |  | 16612.3913 |  |  |  | -12009.8417 | 12009.8417
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-23 (10 кВ) | шт | Амортизація | 750 | 1 | 750 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
3.2 | Телемеханіка Рівненський міський РЕМ РП-16 (10 кВ) | шт | Амортизація | 650 | 1 | 650 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 1400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Закупівля нових робочих станцій
4.1 | Закупівля нових робочих станцій (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 26.45 | 130 | 3438.5 | 130 | 3438.5 | 26.258 | 130 | 3413.54 | 130 | 3413.54 | Реактивна е/е | Акт вводу форма ОЗ-1 №10/03/2021 від 31.03.2021 | 0 | 24.96 | -24.96 | -0.7259%
4.2 | Портативний компютер DELL (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 26.7 | 19 | 507.3 | 19 | 507.3 | 22.834 | 19 | 433.846 | 19 | 433.846 | Реактивна е/е | Акт вводу форма ОЗ-1 №11/03/2021 від 31.03.2021 | 0 | 73.454 | -73.454 | -14.48%
4.3 | БФП для середніх робочих груп HP LaserJet мережевий (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 24 | 30 | 720 | 30 | 720 | 24 | 30 | 720 | 30 | 720 | Реактивна е/е | Акт вводу форма ОЗ-1 №28/01/2021 від 31.01.2021 Акт вводу форма ОЗ-1 №18/02/2021 від 28.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього: | [5 empty] | 4665.8 |  | 4665.8 |  |  | 4567.386 |  | 4567.386 |  |  |  | 98.414 | -98.414
Закупівля нового мережевого обладнання | [17 empty] | 0
4.4 | Дисковий масив HPE 3PAR 8400 з дисками (або еквівалент) | шт | Амортизація | 3725.82 | 1 | 3725.82 |  |  | 3712 | 1 | 3712 | 1 | 3712 | Амортизація | Акт вводу форма ОЗ-1 | -1 | -3712 | 3712 | -0.3709%
4.5 | Дискова поличка розширення до HPE 3PAR 8400 з дисками (або еквівалент) | шт | Амортизація | 2877 | 1 | 2877 |  |  | 2868 | 1 | 2868 | 1 | 2868 | Амортизація | Акт вводу форма ОЗ-2 | -1 | -2868 | 2868 | -0.3128%
4.6 | Оптичний комутатор HPE SN3000B з модулями (або еквівалент) | шт | Амортизація | 1050 | 2 | 2100 |  |  | 1040 | 2 | 2080 | 2 | 2080 | Амортизація | Акт вводу форма ОЗ-1 | -2 | -2080 | 2080 | -0.9524%
4.7 | Кондиціонер серверний HPSC/HPSE14 (або еквівалент) | шт | Амортизація | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 | 349.8 | 1 | 349.8 | 1 | 349.8 | Амортизація | Акт вводу форма ОЗ-1 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.05714%
Всього: | [5 empty] | 9052.82 |  | 350 |  |  | 9009.8 |  | 9009.8 |  |  |  | -8659.8 | 8659.8
Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: | [17 empty] | 0
4.8 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт | Реактивна е/е | 1300 | 1 | 1300 | 1 | 1300 | 1282.0423 | 1 | 1282.0423 | 1 | 1282.0423 | Реактивна е/е | Акт НМА | 0 | 17.9577 | -17.9577 | -1.381%
Всього: | [5 empty] | 1300 |  | 1300 |  |  | 1282.0423 |  | 1282.0423 |  |  |  | 17.9577 | -17.9577
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 15018.62 |  | 6315.8 |  |  | 14859.2283 |  | 14859.2283 |  |  |  | -8543.4283 | 8543.4283
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Костопіль - ПС Степань | шт | Амортизація | 545 | 1 | 545 |  |  | 542 | 0.7 | 379.4 |  |  |  |  | -0.7 | -379.4 | 379.4 | -0.5505%
5.2 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Степань - Сарни | шт | Амортизація | 600 | 1 | 600 |  |  | 598.4167 | 0.7 | 418.8917 |  |  |  |  | -0.7 | -418.8917 | 418.8917 | -0.2639%
5.3 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Південна - ПС Озеряни | шт | Амортизація | 545 | 1 | 545 |  |  | 542 | 0.7 | 379.4 |  |  |  |  | -0.7 | -379.4 | 379.4 | -0.5505%
5.4 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Озеряни - Дубно | шт | Амортизація | 545 | 1 | 545 |  |  | 542 | 0.7 | 379.4 |  |  |  |  | -0.7 | -379.4 | 379.4 | -0.5505%
5.5 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Дубно - Млинів | шт | Амортизація | 520 | 1 | 520 |  |  | 516.6667 | 0.7 | 361.6667 |  |  |  |  | -0.7 | -361.6667 | 361.6667 | -0.641%
5.6 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ Дубно - ПС Смига | шт | Амортизація | 520 | 1 | 520 |  |  | 516.6667 | 0.7 | 361.6667 |  |  |  |  | -0.7 | -361.6667 | 361.6667 | -0.641%
5.7 | Модернізація РРЛ системи передачі даних СПІ ПС Смига - Радивилів | шт | Амортизація | 600 | 1 | 600 |  |  | 598.4167 | 0.7 | 418.8917 |  |  |  |  | -0.7 | -418.8917 | 418.8917 | -0.2639%
5.8 | Система селекторних нарад та конферен-зв‘язку | шт | Амортизація | 580 | 1 | 580 |  |  | 578.5 | 1 | 578.5 | 1 | 578.5 | Амортизація | Акт вводу форма ОЗ-1 | -1 | -578.5 | 578.5 | -0.2586%
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 4455 |  | 0 |  |  | 3277.8167 |  | 578.5 |  |  |  | -3277.8167 | 3277.8167
6. Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки
Спецмеханізми
6.1 | БКМ-2М на базі ХТА-200 (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 1833 | 1 | 1833 | 1 | 1833 | [7 empty] | 1 | 1833 | -1833 | -100%
6.2 | ТК-G-3309-АGP-18 (або еквівалент) | шт | Реактивна е/е | 1783.33 | 2 | 3566.66 | 2 | 3566.66 | 1781.25 | 2 | 3562.5 | 2 | 3562.5 | Реактивна е/е | Акт вводу форма ОЗ-1 | 0 | 4.16 | -4.16 | -0.1166%
6.3 | ТК-G-3309 АС20(бригадний) (або еквівалент) | шт | Амортизація | 1140.169 | 2 | 2280.338 |  |  | 930.9375 | 2 | 1861.875 |  |  |  |  | -2 | -1861.875 | 1861.875 | -18.35%
6.4 | Рено докер пасажир (або еквівалент) | шт | Амортизація | 400 | 7 | 2800 |  |  | 365 | 7 | 2555 | 7 | 2555 | Амортизація | Акт вводу форма ОЗ-1 | -7 | -2555 | 2555 | -8.75%
6.5 | ГАЗ-33023(газель бригадна) (або еквівалент) | шт | Амортизація | 463.33 | 3 | 1389.99 | 3 | 1389.99 | [7 empty] | 3 | 1389.99 | -1389.99 | -100%
6.6 | ТК-U-3909 ВП6 (або еквівалент) | шт | Амортизація | 416.3 | 2 | 832.6 | 2 | 832.6 | [7 empty] | 2 | 832.6 | -832.6 | -100%
6.7 | міні екскаватор JCB-55Z-1 (або еквівалент) | шт | Амортизація | 2070 | 1 | 2070 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -100%
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 14772.588 |  | 7622.25 |  |  | 7979.375 |  | 6117.5 |  |  |  | -357.125 | 357.125
7. Інше
7.1 | Аналізатор якості електроенергії (стаціонарний) класу "А" (або еквівалент) | шт. | Реактивна е/е | 121 | 9 | 1089 | 9 | 1089 | 114.5 | 9 | 1030.5 | 9 | 1030.5 | Реактивна е/е | Акт вводу форма ОЗ-1 | 0 | 58.5 | -58.5 | -5.372%
7.2 | Універсальний інструмент CP-FLM20 фірми Cellpack для роботи із кабелем із шитого поліетилену (або еквівалент) | шт. | Реактивна е/е | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 51.9 | 1 | 51.9 | 1 | 51.9 | Реактивна е/е | Акт вводу форма ОЗ-1 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.1923%
7.3 | Бензопила STIHL MS-250 (або еквівалент) | шт. | Реактивна е/е | 8.33 | 39 | 324.87 | 39 | 324.87 | 8.33 | 39 | 324.87 | 5 | 41.65 | Реактивна е/е | Акт вводу форма ОЗ-1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 1465.87 |  | 1465.87 |  |  | 1407.27 |  | 1124.05 |  |  |  | 58.6 | -58.6
Усього по програмі | [5 empty] | 233789.9987 |  | 105205.9995 |  |  | 150948.5776 |  | 101083.645 |  |  |  | -45742.578 | 45742.578
Примітка:
* Необхідно зазначити статтю джерела/джерел фінансування: амортизація, прибуток на виробничі інвестиції, прибуток (обов’язкові реінвестиції), прибуток (додаткові реінвестиції), за перетоки реактивної е/е, дохід від небалансу ТВЕ, плата за приєднання, кредити, інші (розшифрувати).
** Розраховується відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428.
| Керівник ліцензіата ___________________ | [7 empty] | Невмержицький С.М.
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [7 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "19 " липня 2021 року |  |  |  | М. П.
Note on F289: Oksana Lysak: Для бригад Служби ліній
Note on H289: Oksana Lysak: Для бригад Служби ліній